## Hoja1
MATRIZ DE RECOLECCION DE INFORMACION PARA SEGUIMIENTO DE PLAN DE DESARROLLO Y PLAN DE ACCION SECRETARIA DE EDUCACION
(1) OBJETIVO | (2) EJE ESTRATEGICO | (3) LINEA ESTRATEGICA | (4) PROGRAMA | (5) META RESULTADO PLAN DE DESARROLLO | (5) META RESULTADO EJECUTADA A MARZO 31 DE 2016 | (5B)META RESULTADO EJECUTADA A JUNIO 30 DE 2016 | (5B)META RESULTADO EJECUTADA 31 DICIEMBRE DE 2016 | (6) SUBPROGRAMA | (7) META PRODUCTO PLAN DE DESARROLLO | (8B)META PRODUCTO EJECUTADA A 31 DE MARZO DE 2017 | (9) PROYECTO | (10) META PROYECTO PDD | (11B)META PROYECTO EJECUTADA A 31 MARZO DE 2017 | (12) INDICADOR | [5 empty] | ( 13) CRONOGRAMA PROGRAMADO | ( 14) RESPONSABLE | (16) OBSERVACIONES
[14 empty] | (A) NOMBRE | (B) VALOR A DIC 2016 | ( C )VALOR A DICIEMBRE 31 DE 2017 | AVANCE META PROYECTO | AVANCE SUBPROGRAMA | AVANCE PROGRAMA
Superar la desigualdad | CARTAGENA INCLUYENTE | Educación para la gente del siglo XXI | COBERTURA E INFRAESTRUCTURA | Aumentar al 74% la tasa de cobertura neta en preescolar (sin extraedad) |  |  | 64.34% | IMPULSO AL DESARROLLO DE LA PRIMERA INFANCIA | Sistema de Inspección y Vigilancia de Hogares Infantiles y CDI Fortalecido y Ejercido en el componente educativo. | 0 | IMPULSO AL DESARROLLO DE LA PRIMERA INFANCIA | 1 | 0 | Sistema de Inspección y Vigilancia de Hogares Infantiles y CDI Fortalecido y Ejercido en el componente educativo. | 0 | 0.15 | 0% | 38.41% | 55.14% | ENERO A DICIEMBRE | Oviris Caraballo
[9 empty] | 80 Hogares Infantiles y CDI intervenidos en el componente educativo. | 0 |  | 80 | 0 | No de Hogares Infantiles y CDI intervenidos en el componente educativo. | 0 | 20 | 0% |  |  |  | Cecilia Morales | NO HAY REPORTE DE INFORMACION Y EVIDENCIAS FISICAMENTE DE LOS AVANCES A 31 DE MARZO DEL 2017
|  |  |  | Aumentar al 59% la tasa de cobertura neta en educación media global |  |  | 51.25% |  | 14500 Estudiantes Matriculados en Preescolar (Transición) | 11043 |  | 14500 | 11043 | Número de Estudiantes Matriculados en Preescolar (Transición) | 11525 | 13200 | 83.66% |  |  |  | Nini Torres | NO HAY REPORTE DE EVIDENCIAS FISICAMENTE DE LOS AVANCES A 31 DE MARZO DEL 2017
[9 empty] | 100 Aulas Escolares nuevas construidas para Preescolar | 14 |  | 100 | 14 | Aulas Escolares nuevas construidas para Preescolar | 5 | 20 | 70% |  |  |  | Guillermo Peña | NO HAY REPORTE DE EVIDENCIAS FISICAMENTE DE LOS AVANCES A 31 DE MARZO DEL 2017
|  |  |  | Disminuir al 3,7% la tasa de deserción |  |  | 4.95% | PRIMERO LA ESCUELA | 21700 estudiantes de educación media dentro del sistema educativo oficial | 22788 | PRIMERO LA ESCUELA | 21700 | 22788 | No de estudiantes de educación media dentro del sistema educativo oficial | 19898 | 20900 | 100% | 100% |  | ENERO A DICIEMBRE | Juan Carlos Urango | NO HAY REPORTE DE EVIDENCIAS FISICAMENTE DE LOS AVANCES A 31 DE MARZO DEL 2017
[10 empty] | 104 | INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES OPERATIVAS- OPERACIÓN IEOs | 104 | 104 | No de IEO funcionando al 100% de su capacidad | 103 | 104 | 100% |  |  |  |  | NO HAY REPORTE DE EVIDENCIAS FISICAMENTE DE LOS AVANCES A 31 DE MARZO DEL 2017
[8 empty] | NADIE SE VA | 77000 Estudiantes atendidos con el PAE | 75676 | NADIE SE VA - Alimentacion escolar | 77000 | 75676 | Número de Estudiantes atendidos con el PAE anualmente | 81825 | 76500 | 98.92% | 51.63% |  |  | Mayiris Gomez | NO HAY REPORTE DE EVIDENCIAS FISICAMENTE DE LOS AVANCES A 31 DE MARZO DEL 2017
|  |  |  | Disminuir al 1,5% la tasa de analfabetismo |  |  | 2.75% |  | 4000 Estudiantes transportados anualmente a sus sedes de IEO para garantizarles educación. | 3909 | NADIE SE VA - Transporte escolar | 4000 | 3909 | Número de Estudiantes transportados anualmente a sus sedes de IEO para garantizarles educación. | 4469 | 3800 | 100% |  |  |  | Claudia Chica | NO HAY REPORTE DE EVIDENCIAS FISICAMENTE DE LOS AVANCES A 31 DE MARZO DEL 2017
[9 empty] | 5000 estudiantes atendidos con modelos flexibles. | 220 | NADIE SE VA - Proyectos especiales | 5000 | 220 | Número de estudiantes atendidos con modelos flexibles. | 2220 | 2900 | 7.586% |  |  | ENERO A DICIEMBRE | Juan Carlos Urango | NO HAY REPORTE DE EVIDENCIAS FISICAMENTE DE LOS AVANCES A 31 DE MARZO DEL 2017
[9 empty] | Un Sistema de Información para la prevención de la deserción implementado. | 0 |  | 1 | 0 | Sistema de Información para la prevención de la deserción implementado. | 0 | 0.3 | 0% |  |  |  | Juan Carlos Urango
[8 empty] | INCLUSION EDUCATIVA | 4200 Estudiantes con necesidades educativas especiales Atendidos por el sistema educativo oficial | 2631 | INCLUSION EDUCATIVA | 4200 | 2631 | No. Estudiantes con necesidades educativas especiales Atendidos por el sistema educativo oficial anualmente | 3881 | 3800 | 69.24% | 89.75% |  | ENERO A DICIEMBRE | Romix Raad | NO HAY REPORTE DE EVIDENCIAS FISICAMENTE DE LOS AVANCES A 31 DE MARZO DEL 2017
[9 empty] | 5 equipos interdisciplinarios para apoyo a las IEO en la atención de Estudiantes con NEE | 0 |  | 5 | 0 | No de equipos interdisciplinarios para apoyo a las IEO en la atención de Estudiantes con NEE | 8 | 0 | 0% |  |  | ENERO A DICIEMBRE | Romix Raad
[9 empty] | 800 docentes cualificados en atención de estudiantes con NEE. | 800 |  | 800 | 800 | Número de docentes cualificados en atención de estudiantes con NEE. | 363 | 580 | 100% |  |  | ENERO A DICIEMBRE | Romix Raad | NO HAY REPORTE DE EVIDENCIAS FISICAMENTE DE LOS AVANCES A 31 DE MARZO DEL 2017
[9 empty] | 12000 estudiantes victimas dentro del sistema educativo | 18502 |  | 12000 | 18502 | Numero de estudiantes victimas dentro del sistema educativo | 11580 | 8200 | 100% |  |  | ENERO A DICIEMBRE | Romix Raad
[8 empty] | EDUCACIÓN PARA JÓVENES Y ADULTOS | 800 jóvenes y adultos atendidos en ciclo Lectivo educativo I (CLEI Nivel 1) | 0 | EDUCACIÓN PARA JÓVENES Y ADULTOS | 800 | 0 | No de jóvenes y adultos atendidos en ciclo Lectivo educativo I (CLEI Nivel 1) | 1216 | 200 | 0% | 0% |  | ENERO A DICIEMBRE | Romix Raad
[8 empty] | PLAN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DISTRITAL | Un Plan de Infraestructura Educativa formulado | 0.15 | PLAN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DISTRITAL | 1 | 0.15 | Plan de Infraestructura Educativa formulado | 0 | 0.6 | 25% | 51.07% |  | ENERO A DICIEMBRE | Jose Gomez | NO HAY REPORTE DE EVIDENCIAS FISICAMENTE DE LOS AVANCES A 31 DE MARZO DEL 2017
[9 empty] | 432 Aulas Nuevas al servicio de la educación en jornada única | 54 |  | 432 | 54 | No de Aulas Nuevas al servicio de la educación en jornada única | 38 | 70 | 77.14% |  |  | ENERO A DICIEMBRE | Guillermo Peña | NO HAY REPORTE DE EVIDENCIAS FISICAMENTE DE LOS AVANCES A 31 DE MARZO DEL 2017
|  |  | LA CALIDAD DIGNIFICA | Aumentar a 5,7 el Indice Sintetico de Calidad Educativa-ISCE, en Basica Primaria |  |  | 4.99 | SABER MAS, SABER MEJOR | 35 Establecimientos Educativos Oficiales con Índice Sintético de Calidad Educativa-ISCE en la Media, con nivel al menos igual al ISCE promedio Nacional. | 0 | SABER MAS, SABER MEJOR | 35 | 0 | No de Establecimientos Educativos Oficiales con Índice Sintético de Calidad Educativa-ISCE en la Media, con nivel al menos igual al ISCE promedio Nacional. | 13 | 20 | 0% | 0% | 5.95% | ENERO A DICIEMBRE | Livis Barrios | En proceso de Legalizacion el Convenio con la Universidad de Cartagena, para el fortalecimiento de las competencias en las areas de lenguaje y matematicas en las IEO focalizadas con oportunidad de mejora.
[9 empty] | 25 Establecimientos Educativos Oficiales con grado 11° con desempeños alineados en la clasificacion A+ , A y B | 0 |  | 25 | 0 | Número de Establecimientos Educativos Oficiales con grado 11° con desempeños alineados en la clasificacion A+ , A y B | 19 | 18 | 0% |  |  | ENERO A DICIEMBRE | Livis Barrios | En proceso de Legalizacion el Convenio con la Universidad de Cartagena, para el fortalecimiento de las competencias en las areas de lenguaje y matematicas en las IEO focalizadas con oportunidad de mejora.
[9 empty] | Mejorar Componente Desempeño (ISCE) Básica primaria a 2,64 | 0 |  | 2.64 | 0 | Mejorar Componente Desempeño (ISCE) Básica primaria | 2.32 | 2.4 | 0% |  |  | ENERO A DICIEMBRE | Livis Barrios | Se aplico la prueba aprendamos para los grado 2° y 4° de basica primaria a traves de los tutores PTA.
[9 empty] | Mejorar componente Desempeño (ISCE) Básica secundaria a 2,57 | 0 |  | 2.57 | 0 | Mejorar componente Desempeño (ISCE) Básica secundaria | 2.18 | 2.3 | 0% |  |  | ENERO A DICIEMBRE | Livis Barrios | Continuidad en el acompañamiento a las IEO focalizadas como Pioneras a traves de los tutores PTA.
|  |  |  | Aumentar a 5,7 el Indice Sintetico de Calidad Educativa-ISCE, en Basica Secundaria |  |  | 4.47 |  | Mejorar Componente Desempeño (ISCE) Media a 2,71 | 0 |  | 2.71 | 0 | Mejorar Componente Desempeño (ISCE) Media | 2.31 | 2.4 | 0% |  |  | ENERO A DICIEMBRE | Livis Barrios | En proceso de Legalizacion el Convenio con la Universidad de Cartagena, para el fortalecimiento de las competencias en las areas de lenguaje y matematicas en las IEO focalizadas con oportunidad de mejora.
[9 empty] | 104 IEO con semilleros de investigacion implementados | 0 |  | 104 | 0 | No de IEO con semilleros de investigacion implementados | 44 | 10 | 0% |  |  | ENERO A DICIEMBRE | Livis Barrios | Se ha creado la Red de Docentes Investigadores del Distrito de Cartagena.
[8 empty] | MEJORES DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES | 1700 docentes formados en evaluación por competencias. | 0 | MEJORES DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES | 1700 | 0 | No de docentes formados en evaluación por competencias. | 967 | 200 | 0% | 0% |  | ENERO A DICIEMBRE | Olga Maldonado | El Plan de Formacion Docente encuentra formulado, aprobado por el Comité Territorial de Cualificacion Docente; en proceso de aprobacion por la JUDI, para su ejecucion.
|  |  |  | Aumentar a 6,2 el Indice Sintetico de Calidad Educativa-ISCE, en La Media |  |  | 5.47 |  | 800 docentes formados en metodología de Investigación para el mejoramiento de la calidad educativa. | 0 |  | 800 | 0 | No de docentes formados en metodología de Investigación para el mejoramiento de la calidad educativa. | 122 | 150 | 0% |  |  |  | Olga Maldonado | El Plan de Formacion Docente encuentra formulado, aprobado por el Comité Territorial de Cualificacion Docente; en proceso de aprobacion por la JUDI, para su ejecucion.
[9 empty] | 250 docentes y directivos docentes formados en especializaciones y/o maestrías. | 0 |  | 250 | 0 | No de docentes y directivos docentes formados en especializaciones y/o maestrías. | 151 | 60 | 0% |  |  |  | Olga Maldonado | El Plan de Formacion Docente encuentra formulado, aprobado por el Comité Territorial de Cualificacion Docente; en proceso de aprobacion por la JUDI, para su ejecucion.
[9 empty] | 380 directivos docentes cualificados en gestión escolar. | 0 |  | 380 | 0 | No de directivos docentes cualificados en gestión escolar. | 105 | 80 | 0% |  |  |  | Olga Maldonado | El Plan de Formacion Docente encuentra formulado, aprobado por el Comité Territorial de Cualificacion Docente; en proceso de aprobacion por la JUDI, para su ejecucion.
|  |  |  | Disminuir al 40% la brecha porcentual entre área rural y urbana de IEO en la clasificación "D" en prueba Saber 11° |  |  | 44.66% |  | 720 Docentes y directivos docentes con experiencias educativas innovadoras para el mejoramiento de la calidad educativa. | 0 |  | 720 | 0 | No de Docentes y directivos docentes con experiencias educativas innovadoras para el mejoramiento de la calidad educativa. | 266 | 150 | 0% |  |  |  | Olga Maldonado | El Plan de Formacion Docente encuentra formulado, aprobado por el Comité Territorial de Cualificacion Docente; en proceso de aprobacion por la JUDI, para su ejecucion.
[8 empty] | ACTUALIZACIÓN DE CURRÍCULOS ESCOLARES | 60 instituciones educativas con currículos ajustados a la política vigente e implementados. | 0 | ACTUALIZACIÓN DE CURRÍCULOS ESCOLARES | 60 | 0 | No de instituciones educativas con currículos ajustados a la política vigente e implementados. | 16 | 20 | 0% | 0% |  | ENERO A DICIEMBRE | Edelmira Salgado | La contratacion de los asesores externos se encontraba en proceso de asignacion y legalizacion.
[9 empty] | 60 Establecimientos Educativos Oficiales con bajo indice en los indicadores de Calidad y Eficiencia Interna,fortalecidos en la gestión escolar integral. | 0 |  | 60 | 0 | No de Establecimientos Educativos Oficiales con bajo indice en los indicadores de Calidad y Eficiencia Interna,fortalecidos en la gestión escolar integral. | 42 | 5 | 0% |  |  |  | Edelmira Salgado | La contratacion de los asesores externos se encontraba en proceso de asignacion y legalizacion.
[9 empty] | 90 IEO con Proyectos Educativos Institucionales resignificados. | 0 |  | 90 | 0 | No de IEO con Proyectos Educativos Institucionales resignificados. | 42 | 10 | 0% |  |  |  | Edelmira Salgado | Se encuentra en proceso de indentificacion de alidos para el acompañamiento técnico.
[8 empty] | ESCUELAS BILINGUES | 40% de estudiantes de I.E.O. con jornada extendida bilingüe con nivel mínimo "B1" en las pruebas saber 11°, según el MCERL | 0 | ESCUELAS BILINGUES | 40% | 0 | % de estudiantes de I.E.O. con jornada extendida bilingüe con nivel mínimo "B1" en las pruebas saber 11°, según el MCERL | 14 | 15% | 0% | 0% |  | ENERO A DICIEMBRE | Karen Britto | Se dio inicio al proceso de acompañamiento en el proyecto Escuelas Bilingues.
[8 empty] | FORTALECIMIENTO DE LA ETNOEDUCACIÓN | 26 IEO etnoeducativas con PEI ajustados y actualizados. | 0 | FORTALECIMIENTO DE LA ETNOEDUCACIÓN | 26 | 0 | No de IEO etnoeducativas con PEI ajustados y actualizados. | 5 | 3 | 0% | 0% |  | ENERO A DICIEMBRE | Carmen Casseres | Se dio inicio al proceso de acompañamiento en el proyecto Fortalecimiento de la Etnoeducacion.
[9 empty] | 52 IEO que desarrollan la Cátedra de Estudios Afrocolombianos. | 0 |  | 52 | 0 | No de IEO que desarrollan la Cátedra de Estudios Afrocolombianos. | 20 | 10 | 0% |  |  |  | Miguel Obeso | Se dio inicio al proceso de acompañamiento en el proyecto Catedra de Estudios Afrocolombianos.
[8 empty] | INCORPORACIÓN DE LA TECNOLOGÍA EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE | 9 niños por Terminal. | 11.5 | INCORPORACIÓN DE LA TECNOLOGÍA EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE | 9 | 11.5 | No de niños por Terminal. | 11.5 | 11 | 104.5% | 46.89% |  | ENERO A DICIEMBRE | Marcela Meza | Se espera asignacion de recursos para iniciar proceso de adquisicion de equipos de computo para las IEO
[9 empty] | 4064 Docentes y directivos docentes formados en uso y apropiación de TIC. | 120 |  | 4064 | 120 | Numero de Docentes y directivos docentes formados en uso y apropiación de TIC. | 4262 | 150 | 80% |  |  |  | Marcela Meza | NO HAY REPORTE DE EVIDENCIAS FISICAMENTE DE LOS AVANCES A 31 DE MARZO DEL 2017
[9 empty] | 300 Docentes que aplican las TIC en proceso Enseñanza y Aprendizaje. | 0 |  | 300 | 0 | Numero de Docentes que aplican las TIC en proceso Enseñanza y Aprendizaje. | 107 | 100 | 0% |  |  |  | Marcela Meza | Se dio inicio al proceso con las ejecucion la capacitacion a 4 IEO focalizadas en ambientes de aprendizaje con material educativo y equipo tecnologico Capacitacion y donacion de licencias de laboratorios virtuales a 14 IEO con el apoyo de MIN TIC - MEN - SED
[9 empty] | 3000 usuarios que interactuan con la Plataforma Academica Colombia Evaluadora. | 24 |  | 3000 | 24 | Numero de usuarios que interactuan con la Plataforma Academica Colombia Evaluadora. | 2913 | 800 | 3% |  |  |  | Marcela Meza | Se ha tomado como referencia solo los usuarios acudientes , ya que el total de usuarios interactuando en el corte son 3770
[8 empty] | LA ESCUELA COMO EJE INTEGRADOR DE LOS PROCESOS FORMATIVOS | Un Nodo social humanístico implementado. | 0 | LA ESCUELA COMO EJE INTEGRADOR DE LOS PROCESOS FORMATIVOS | 1 | 0 | Nodo social humanístico implementado. | 1 | 0.3 | 0% | 0% |  | ENERO A DICIEMBRE | Ana Arnedo | El NODO SOCIO HUMANISTICO, se constituye en una continuidad del trabajo desarrollado como, MANIFESTACIONES ARTISTICAS Y CULTURALES EN ESTUDIANTES DE LAS IEO.
[9 empty] | 15 Instituciones Educativas Oficiales beneficiadas con el Nodo social humanístico implementado. | 0 |  | 15 | 0 | Número de Instituciones Educativas Oficiales beneficiadas con el Nodo social humanístico implementado. | 8 | 0 | 0% |  |  |  | Ana Arnedo | Podría articularse con los programas que vienen en ejecución, como PROGRAMAS TRANSVERSALES, sin embargo, por tratarse de de un programa bandera de esta administración se diseño una alianza estrategica con la Fundación Mamonal para el desarrollo de uno de los nodos con enfasis en música - Uy Que Nota - para ello solicitamos dotación instrumental para 10 IEO
[8 empty] | EDUCAR PARA LA COMPETITIVIDAD Y LA CONFIANZA SOCIAL | 52 IEO con Programas de emprendimiento y empresarismo desarrollados. | 0 | EDUCAR PARA LA COMPETITIVIDAD Y LA CONFIANZA SOCIAL | 52 | 0 | No. De IEO con Programas de emprendimiento y empresarismo desarrollados. | 12 | 10 | 0% | 0% |  | ENERO A DICIEMBRE | Cecilia Morales | NO HAY REPORTE DE INFORMACION Y EVIDENCIAS FISICAMENTE DE LOS AVANCES A 31 DE MARZO DEL 2017
[8 empty] | ESCUELAS VERDES | 60 Proyectos Ambientales Educativos-PRAES ajustados en IEO. | 0 | ESCUELAS VERDES | 60 | 0 | Proyectos Ambientales Educativos-PRAES ajustados en IEO. | 40 | 5 | 0% | 0% |  | ENERO A DICIEMBRE | Cecilia Morales | 3 reuniones con aliados - CIDEA para la identificacion del diagnostico institucional y asistencias tecnicas a las IEO.
[8 empty] | CIUDAD -ESCUELA COMPROMISO DE TODOS Y PARA TODOS | 60 IEO con el Programa Escuela para Padres Fortalecido. | 1 | CIUDAD -ESCUELA COMPROMISO DE TODOS Y PARA TODOS | 60 | 1 | No. De IEO con el Programa Escuela para Padres Fortalecido. | 33 | 15 | 6.667% | 6.667% |  | ENERO A DICIEMBRE | Cecilia Morales | Se asistiran las IEO focalizadas, conjuntamente con el proceso que realiza el subprograma Calidad del Entorno Educativo, y con alianza con la Corporación Universitaria Rafael Nuñez, estudiantes en practica de último año de Trabajo Social se asisite a la IEO AMBIENTALISTA en trabajo con padres de familia
|  |  | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO DISTRITAL DE CARTAGENA | 70% de satisfacción de los usuarios del sector Educativo oficial del Distrito de Cartagena |  |  | ND | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE SINERGIAS POR LA EDUCACIÓN | Diseño y desarrollo del modelo de medición del nivel de satisfacción de los usuarios del servicio educativo oficial del DC. | 0 | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE SINERGIAS POR LA EDUCACIÓN | 1 | 0 | Diseño y desarrollo del modelo de medición del nivel de satisfacción de los usuarios del servicio educativo oficial del DC. | 0 | 0.4 | 0% | 60.06% | 32.53% | ENERO A DICIEMBRE | Jose Gomez | NO HAY REPORTE DE INFORMACION Y EVIDENCIAS FISICAMENTE DE LOS AVANCES A 31 DE MARZO DEL 2017
[9 empty] | Diseño e implementación de la nueva Estrategia Institucional de la SED. | 1 |  | 1 | 1 | Diseño e implementación de la nueva Estrategia Institucional de la SED. | 1 | 1 | 100% |  |  |  | Marlene Sierra | NO HAY REPORTE DE EVIDENCIAS FISICAMENTE DE LOS AVANCES A 31 DE MARZO DEL 2017
[9 empty] | Tiempo promedio de días de respuesta a peticiones quejas y reclamos | 12.8 |  | 15 | 12.8 | Tiempo promedio de días de respuesta a peticiones quejas y reclamos | 25 | 15 | 85.33% |  |  |  | German Barrios | NO HAY REPORTE DE EVIDENCIAS FISICAMENTE DE LOS AVANCES A 31 DE MARZO DEL 2017
[9 empty] | Capacitación de 300 funcionarios administrativos en carrera administrativa. | 30 |  | 300 | 30 | Capacitación de funcionarios administrativos en carrera administrativa. | 0 | 20 | 100% |  |  |  | Katherine Gonzalez | NO HAY REPORTE DE EVIDENCIAS FISICAMENTE DE LOS AVANCES A 31 DE MARZO DEL 2017
[9 empty] | Actualización de SGC de la SED (ISO 9001:2008 a 9001:2015). | 0.3 |  | 1 | 0.3 | Actualización de SGC de la SED (ISO 9001:2008 a 9001:2015). | 0 | 0.4 | 75% |  |  |  | Marlene Sierra | NO HAY REPORTE DE EVIDENCIAS FISICAMENTE DE LOS AVANCES A 31 DE MARZO DEL 2017
[9 empty] | 24 metas de Indicadores SGC cumplidos. | 0 |  | 24 | 0 | No de las metas de Indicadores SGC cumplidos. | 13 | 2 | 0% |  |  |  | Marlene Sierra | Indicadores evaluados a 31/12/2016
|  |  |  | Aumentar al 80% el Nivel de Eficacia del SGC |  |  | ND | ESTANDARIZACIÓN DE PROCESOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES | Modelo de gestión de procesos estandarizados conforme a la Norma ISO 9001:2015. | 0 | ESTANDARIZACIÓN DE PROCESOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES | 1 | 0 | Modelo de gestión de procesos estandarizados conforme a la Norma ISO 9001:2015. | 0 | 1 | 0% | 5% |  | ENERO A DICIEMBRE | Marlene Sierra | Se definieron etapas para cumplimiento del modelo
[9 empty] | 30 IEO con procesos estandarizados implementados. | 0 |  | 30 | 0 | IEO con procesos estandarizados implementados. | 8 | 5 | 0% |  |  |  | Marlene Sierra | Meta para final de la vigencia una vez se de el cumplimeinto de las etapas del modelo
[9 empty] | Actualización de SGC de en 8 IEO certificadas (ISO 9001:2008 a 9001:2015). | 0.3 |  | 8 | 0.3 | Actualización de SGC de IEO certificadas (ISO 9001:2008 a 9001:2015). | 1 | 2 | 15% |  |  |  | Marlene Sierra | NO HAY REPORTE DE EVIDENCIAS FISICAMENTE DE LOS AVANCES A 31 DE MARZO DEL 2017
|  |  | EDUCACIÓN SUPERIOR: JÓVENES FORMADOS CON CALIDAD | 15% de estudiantes universitarios, egresados del sistema educativo oficial financiados por el Distrito |  |  | 0% | FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN MEDIA TÉCNICA Y SU ARTICULACIÓN CON LA EDUCACIÓN SUPERIOR A TRAVÉS DE LA CADENA DE FORMACIÓN | 7 Nodos Educativos de Media Técnica ampliados. | 1 | FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN MEDIA TÉCNICA Y SU ARTICULACIÓN CON LA EDUCACIÓN SUPERIOR A TRAVÉS DE LA CADENA DE FORMACIÓN | 7 | 1 | Número de Nodos Educativos de Media Técnica ampliados. | 1 | 0 | 100% | 51.67% | 41.96% | ENERO A DICIEMBRE | Lesbia Beleño | NO HAY REPORTE DE EVIDENCIAS FISICAMENTE DE LOS AVANCES A 31 DE MARZO DEL 2017
[9 empty] | 13 Instituciones Educativas Oficiales con Educacion Media Tecnica con ambientes y materiales de aprendizajes fortalecidas. | 0 |  | 13 | 0 | No de Instituciones Educativas Oficiales con Educacion Media Tecnica con ambientes y materiales de aprendizajes fortalecidas. | 2 | 2 | 0% |  |  |  | Lesbia Beleño | En estos momentos el programa de formacion media tecnica esta desfinanciado, se esta gestionando ante el señor Alcalde los recursos necesarios para el cumplimiento de esta meta
[9 empty] | 15 Instituciones Educativas con Educacion Media Tecnica articuladas a la Educacion Superior. | 13 |  | 15 | 13 | N° de Instituciones Educativas con Educacion Media Tecnica articuladas a la Educacion Superior. | 13 | 13 | 100% |  |  |  | Lesbia Beleño | NO HAY REPORTE DE EVIDENCIAS FISICAMENTE DE LOS AVANCES A 31 DE MARZO DEL 2017
[9 empty] | 84 IFTDH con acompañamiento técnico. | 1 | ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO – IFTDH- | 28 | 1 | N° de IFTDH con acompañamiento técnico. | 54 | 15 | 6.667% |  |  | ENERO A DICIEMBRE | Lesbia Beleño | NO HAY REPORTE DE EVIDENCIAS FISICAMENTE DE LOS AVANCES A 31 DE MARZO DEL 2017
[8 empty] | FORTALECIMIENTO DE LA INSTITUCIÓN TECNOLÓGICA COLEGIO MAYOR DE BOLÍVAR | 28 Programas en la Institucion Tecnologica Colegio Mayor de Bolivar con registro calificado. | 0 | FORTALECIMIENTO DE LA INSTITUCIÓN TECNOLÓGICA COLEGIO MAYOR DE BOLÍVAR | 12503 | 0 | No de Programas en la Institucion Tecnologica Colegio Mayor de Bolivar con registro calificado. | 17 | 5 | 0% | 0% |  | ENERO A DICIEMBRE | Lesbia Beleño | A la fecha se establecio el plan de accion y la ruta a seguir para alcanzar la meta . de los 5 programas nuevos, definiendo las siguientes etapas: 1. estudio de mercado, 2. Definicion por parte del Consejo Directivo de los nuevos programas a diseñar para ofertar como institucion uniersitaria, 3. Vinculacion del personal que diseñara eñ nuevo programa, 4. Presentacion de los programas diseñados ante el MEN, 5. Obtencion de de registro calificado de los nuevos programas, 6. Oferta de los programas. En este momento se ha agotado la primera etapa,
[8 empty] | BECAS A LA EXCELENCIA | 12503 egresados del sistema educativo oficial becados en estudios superiores. | 436 | BECAS A LA EXCELENCIA | 80 | 436 | Número de egresados del sistema educativo oficial becados en estudios superiores. | 1598 | 900 | 48.44% | 74.22% |  | ENERO A DICIEMBRE | Lesbia Beleño | NO HAY REPORTE DE EVIDENCIAS FISICAMENTE DE LOS AVANCES A 31 DE MARZO DEL 2017
[9 empty] | 80 beneficiarios del proyecto Ser Pilo Va Cartagena. | 28 |  | 84 | 28 | No de beneficiarios del proyecto Ser Pilo Va Cartagena. | 30 | 20 | 100% |  |  |  | Lesbia Beleño | NO HAY REPORTE DE EVIDENCIAS FISICAMENTE DE LOS AVANCES A 31 DE MARZO DEL 2017
|  |  | EDUCAR PARA UN NUEVO PAÍS | 80% de IEOs desarrollando actividades para la construcción de paz |  |  | ND | DE JÓVENES EN RIESGO A JÓVENES CON FUTURO | 500 Jóvenes en riesgo beneficiados con programas de educación para el trabajo y desarrollo humano. | 0 | DE JÓVENES EN RIESGO A JÓVENES CON FUTURO | 500 | 0 | No de Jóvenes en riesgo beneficiados con programas de educación para el trabajo y desarrollo humano. | 0 | 100 | 0% | 0% | 0% | ENERO A DICIEMBRE | Lesbia Beleño | El proyecto fue diseñado, en estos momentos se encuentra en las oficinas planeación Distrital para fines pertinentes, proceso que se requiere para dar inicio al mismo, en cumplimiento a la meta conforme a lo establecido en el proyecto.
[8 empty] | IMPLEMENTACIÓN DE LA CÁTEDRA CARTAGENA EN PAZ | 1500 Docentes formados en justicia, reconciliación y tolerancia. | 0 | IMPLEMENTACIÓN DE LA CÁTEDRA CARTAGENA EN PAZ | 1500 | 0 | Docentes formados en justicia, reconciliación y tolerancia. | 83 | 400 | 0% | 0% |  | ENERO A DICIEMBRE | Cecilia Morales | Se establecieron alianzas con entidades de educacion superior y con el Museo Historico de Cartagena para formación docente en los temas pertinentes, a través de la Escuela para docentes en Derechos Humanos y Convivencia, para el acompañamiento en el proceso de formación a las IEO focalizadas.
[9 empty] | 104 IEO con la Cátedra Cartagena en Paz implementada. | 0 |  | 104 | 0 | No de IEO con la Cátedra Cartagena en Paz implementada. | 42 | 20 | 0% |  |  |  | Cecilia Morales | Se establecieron alianzas con entidades de educacion superior, Sena, Men entre otros para asistirlas tecnicamente en el nivel de apropiacion, alineados a los proyectos educativos institucionales.
[16 empty] | AVANCE PLAN DE ACCION A MARZO 2017 |  |  | 27.12%
Note on P10: Maryori Sabalza: 18466 se cambia por 19898 en reunión de ajustes este dato es de 31 de octubre por que se envian los recursos que entran al presupuesto
Note on P11: Maryori Sabalza: para esta evaluacion se suprimio una
Note on P15: Maryori Sabalza: No estaba programado
Note on P17: Maryori Sabalza: Modificado a 8 habia un 0
Note on P20: Maryori Sabalza: se cambia de 873 a 1216
Note on P21: Maryori Sabalza: No estaba programada 2016
Note on P22: Maryori Sabalza: Se cambia de 20 a 38 aulas nuevas en IEO Jorge García Usta
Note on N23: luz marlene andrade hong:SE PROGRAMAN PARA FINALIZACION DE AÑO CUANDO SALGA EL REPORTE ICFES
Note on P28: Maryori Sabalza: Se cambia de 0, semilleros de investigación 44
Note on P29: Maryori Sabalza: se cambia de 0 a 967 docentes formados en competencia convenio con la universidad de Cartagena
Note on P30: Maryori Sabalza: Se cambia 0 por 122 convenio con fundación nutresa y PTA
Note on P31: Maryori Sabalza: Cambiar por 151, esta errado no 170
Note on P32: Maryori Sabalza: Se cambia de 0 a 105 según convenio con fundación mamonal
Note on P33: Maryori Sabalza: Se cambia de 0 a 266 experiencia de innovación y emprendimiento con PTA en primaria
Note on P34: Maryori Sabalza: SE cambia de 0 a 16 IEO por PEE
Note on P37: Maryori Sabalza: El universo es de 369 el 40% es 147 a 2019 el 5% 18 15% 55 25% 92 40% 147
Note on P41: Maryori Sabalza: Se cambia de 0 a 598
Note on P42: Maryori Sabalza: Se cambia de 0 a 107
Note on P43: Maryori Sabalza: Se cambia de 6206 a 2913 docentes y estudiantes
Note on P44: Maryori Sabalza: No estaba planificado
Note on P45: Maryori Sabalza: Se cambia de 0 a 8 no estaba planificada por plan indicativo
Note on P46: Maryori Sabalza: Se cambio de 0 a 12
Note on H49: luz marlene andrade hong: indicar la construccion de la linea base para ser medible esta meta
Note on P55: Maryori Sabalza: No estaba para 2016
Note on P58: Maryori Sabalza: se cambia de 0 a 1
Note on P59: Maryori Sabalza: Se cambia de 0 a 2
Note on P61: Maryori Sabalza: Se cambia de 0 a 54
Note on P66: Maryori Sabalza: Se cambia de 0 a 83
Note on P67: Maryori Sabalza: Se cambia de 0 a 42