## Portada
PLAN DE APOYO AL MEJORAMIENTO
2016- SEGUNDO SEMESTRE

## PAM 2016 SEGUNDO SEMESTRE V01
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL CARTAGENA DE INDIAS
GEDCE01 PLANIFICACION DE LA GESTION DEL APOYO A LA CALIDAD EDUCATIVA
PLAN DE APOYO AL MEJORAMIENTO PAM
|  |  |  | Codigo: GEDCE01-F003 |  |  |  | Versión: 3 |  |  | Vigencia: 17/09/2010
PLAN DE APOYO AL MEJORAMIENTO | [10 empty] | SEGUIMIENTO
COMPONENTES | UBICACIÓN GEOGRAFICA | OBJETIVO ESTRATEGICO | METAS |  | INDICADORES | ACCIONES | RESPONSABLES | RECURSOS | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | FECHA DE SEGUIMIENTO | NIVEL DE LOGRO DE LA META A LA FECHA | PORCENTAJE DE AVANCE(%) | PROMEDIO GENERAL | RAZONES | OBSERVACIONES
|  |  | DESCRIPCION | VALOR NUMERICO
ACOMPAÑAMIENTO A EE | URBANO | 1. Atender necesidades de las IEO en el fortalecimiento y expansión de los proyectos transversales: Proyectos de competencia ciudadana, educación ambiental, Educación sexual y construcción de ciudadanía, cultura, deporte y los proyectos complementarios formulados para atender necesidades de la población estudiantil vulnerable. | Acomapañamiento al proceso de organización del Nodo Socail Humanístico | 1 | Nodo social humanístico implementado | 1. Concertación, coordinación y focalización para la implmentación del nodo social humanistico. 2. Asistencia técnica para la implemenciación del Nodo Social Humanístico. | • PU Y PE Proyectos Especiales. • SED • Equipos de Trabajos: Competencias Ciudadanas, Comites de Convivencia Escolar de las IEO. • UNALDES. | • PEI, Autoevaluación - PMI, Caracterización Documentada de la comunidad educativa. • Proyectos Documentados. • Entidades Aliadas del orden publico y privada – MEN, Redes de Maestros. | 01 de Julio de 2016 | 30 de Diciembre de 2016 | 30 de Diciembre del 2016 | 0 | 0% | 66.67% | 1, La no ejecución del convenio interinstitucional que garantice la implementación del Nodo Social Humanístico con enfasís en danza y música. 2. Se realizó con la gestión de aliados y la articulación de la alianza Fundación Mamonal y aliado internacional. | 1, Sin recursos presupuestales para su ejecución. 2. Sin recursos presupuestales para su ejecución.
RURAL
| URBANO |  | Acompañamiento y seguimiento a 2 IEO beneficiadas con el Nodo Social Humanístico | 1 | No de IEO beneficiadas con el Nodo social humanístico implementados | [6 empty] | 1 | 100%
| RURAL |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | 100%
| URBANO |  | Acompañamiento y seguimiento a 10 IEO para el fortalecimiento de proyectos ambientales escolares -PRAES | 7 | No de proyectos ambientales educativos -PRAES ajustados en el PEI | 1. Acompañamiento y seguimiento a la fortalecimiento de los proyectos ambientales Escolares. |  |  |  |  | 30 de Diciembre del 2016 | 7 | 100% | 100% | Acompañamiento de los aliados " Fundación soñar más verdes, Red de educacdores ambientalistas, Fundacion mamonal, Oficina de gestion del riesgo. | Se destaca el compromiso de los aliados estrategicos para continuar apoyando, el fortalecimiento de los PRAES.
| RURAL |  |  | 3 | [7 empty] | 3 | 100%
| URBANO |  | Acompañamiento y seguimiento a 10 EO para el fortalecimeinto de escuelas para padres | 8 | No de IEO con el Programa Escuela para padres fortalecido. | 1. Asistencia técnica y seguimiento para el fortalecimiento de las escuelas para padres en las IEO focalizadas. |  |  |  |  | 30 de Diciembre del 2016 | 8 | 100% | 100% | Se establecio convenio con el MEN para el desarrollo de la estrategia REDPAPAZ | Se realizó dos acompañamientos presenciales y uno Virtual con acompañamiento del MEN.
| RURAL |  |  | 2 | [7 empty] | 2 | 100%
| URBANO |  | Formación 200 docentes en Justicia, reconciliación y tolerancia | 160 | No docentes formados en Justicia, Reconciliación y Tolerancia | 1. Acompañamiento y seguimiento al proceso de formación de docentes en Justicia, Reconciliación y Tolerancia |  |  |  |  | 30 de Diciembre del 2016 | 65 | 40.62% | 70.78% | Asistencia técnica para la identificación de buenas practicas para establecer línea de base | Las IEO asistidas: Maria Cano Villa Estrella, La milagrosa, Fe y Alegria (Las americas), Berta Gedeon, Arroyo de Piedra, Tierra Baja
| RURAL |  |  | 40 | [7 empty] | 27 | 67.5%
| URBANO |  | Acompañamiento y seguimiento a 10 IEO para la implementación de la cátedra de la paz | 8 | No de IEO con la Cátedra Cartagena en Paz implementada | 1. Asistencia técnica para la articulación en los currículos de ciencias sociales y ciencias naturales y seguimiento de la cátedra de la paz en las IEO del Distrito. | [5 empty] | 6 | 75%
| RURAL |  |  | 2 | [7 empty] | 2 | 100%
84.36%
| URBANO | 2. Atender necesidades diferenciadas en los IEO con bajos e inferiores logros en las pruebas externas y mejorar los aprendizajes de los estudiantes de básica primaria,secundaria y media, a través de la implementación de diferentes estrategias. | Acompañamiento y seguimiento a 9 establecimiento educativos oficiales con índice sintético de calidad- ISCE en la media, con el nivel igual o menor al promedio nacional. | 7 | No de Establecimiento Educativos Oficiales con Índice Sintético de Calidad Educativa- ISCE en la media, con nivel al menos igual al ISCE promedio nacional. | 1. Implementación de un sistema de acompañamiento y seguimiento a las IEO con bajo desempeño. | PU Evaluación Asesora Bilingüismo | ISCE Primaria, Secundaria y Media. Pruebas Saber 3, 5, 9 y 11 Prueba Saber 11- Idioma Ingles | 01 de Julio de 2016 | 30 de Diciembre de 2016 | 30 de Diciembre del 2016 | 7 | 100% | 100% | Acompañamiento con el MEN, para las orientaciones en el uso pedagogico de los materiales de la caja siempre día E. | La caja Siempre Día E, se constituye en una herramienta de apoyo a las IEO para enriquecer y fortalecer la revision, ajuste y actualiacion del curriculo escolar.
| RURAL |  |  | 2 | [7 empty] | 2 | 100%
| URBANO |  | Acompañamiento y seguimiento a 6 establecimientos educativos oficiales con desempeños alineados en la clasificación A+, A y B. | 5 | No de Establecimientos Educativos Oficiales con grado 11° con desempeños alineados en la clasificación A+, A y B. | 1. Implementación de un sistema de acompañamiento y seguimiento a las IEO con medio y alto desempeño. |  |  |  |  | 30 de Diciembre del 2016 | 5 | 100% | 100% | Se realizo convenio con la Universidad de Cartagena para el fortalecimiento de las competencias en las áreas de Matemáticas y Lengua Castellana, con una duración de 6 meses | Se logro mejoramiento en los promedios y desviación estardar en las áreas de matemáticas y lenguaje.
| RURAL |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | 100%
| URBANO |  | Elevar a 5.25, el Indice Sintetico de calidad educativa - ISCE en basica primaria. | 5 | Mejorar componente ISCE en básica primaria | 1. Acompañamiento y seguimiento a las I.E:O al comportamiento del ISCE de calidad en basica primaria, estableciendo linea base y plan de mejora. | [5 empty] | 5 | 100% | 100%
RURAL
| URBANO |  | Elevar a 4.95 el Indice Sintetico de calidad educativa - ISCE en basica Secundaria | 5 | Mejorar componente desempeño ISCE en básica secundaria | 1. Acompañamiento y seguimiento a las I.E:O al comportamiento del ISCE de calidad en basica secundaria, estableciendo linea base y plan de mejora. |  |  |  |  | 30 de Diciembre del 201 | 5 | 100% | 100% | Se realizo convenio con la Universidad de Cartagena para el fortalecimiento de las competencias en las áreas de Matemáticas y Lengua Castellana, con una duración de 6 meses. | Se realizo acompañamiento y seguimiento a la aplicación de la prueba Superate con el Saber a los estudiantes de los grados 3°, 5°, 7°, 9° y 11°, para un total de cuatro pruebas bimensuales.
RURAL
| URBANO |  | Elevar a 5.42, el Indice Sintetico de calidad educativa - ISCE en media. | 5 | Mejorar componente desempeño ISCE en Media | 1. Acompañamiento y seguimiento a las I.E:O al comportamiento del ISCE de calidad en media, estableciendo linea base y plan de mejora. | [5 empty] | 5 | 100% | 100%
RURAL
| URBANO |  | Acompañamiento y seguimeinto a 12 IEO para la implementación de semilleros de investigación | 12 | No de IEO con semilleros de investigación implementados | 1. Asistencia técnica para la implementación y consolidación de semilleros de investigación en las IEO del Distrito. |  |  |  |  | 30 de Diciembre del 201 | 12 | 100% | 100% | Acompañamiento y seguimiento a 33 I.E.O oficales, en la cual se beneficiaron 4.320 estudiantes en 44 grupos de investigacion. | Se resalta el acompañamiento de COLCIENCIAS, Universidad Tecnologaca de Bolivar, UNICOLOMBO, Tecnologico Comfenalco y Expedicieon BIO.
| URBANO |  | Acompañamiento y seguimiento al 5% de estudiantes de grado 11°, de acuerdo a los resultados de la prueba saber en el idioma ingles. | 4.75 | No de IEO con estudiantes en jornada extendida bilingüe con nivel mínimo "B1" en las pruebas SABER 11, según MCERL | 1. Acompañamiento y seguimiento a la implementación de la jornada extendida bilingüe. 2. Implementación de un sistema de acompañamiento y seguimiento para avances y logros de estudiantes en la adquisición de la lengua inglesa |  |  |  |  | 30 de Diciembre del 2016 | 4.75 | 100% | 100% | A través del analisis de los resultados de la prueba saber 11 en el idioma Ingles, se identifican avances alineados a la población estudiantil que presentó la prueba | Las IEO asistidas: Tecnica de Pasacaballos. Escuela Normal Superior Cartagena de Indias Ambientalista Ambientalista
| RURAL |  |  | 0.25 | [7 empty] | 0.25 | 100%
100%
ACOMPAÑAMIENTO A EE | URBANO | 3. Atender necesidades diferenciadas de las IEO, relacionadas con las herramientas de la gestión escolar PEI -Autoevaluaciòn y PMI en cada una de sus etapas y procesos para el fortalecimiento académico | Acompañamiento a 10 IEO para la actualización de los curriculos. | 15 | No de IEO con currículos ajustados a la política vigente e implementados | 1. Capacitación a las IE focalizadas sobre lineamientos y referentes teóricos, metodológicos y legales de la normatividad curricular vigente. 2. Acompañamiento situado a las IEO focalizadas para asistirlas tecnicamente en los procesos de caracterización, documentación, aplicación, revisión y ajuste curriculares. 3. Reactivación y apropiación institucional para la generación de la autonomía institucional. | PE de Mejoramiento SED Dos Acesores Externos. | Herramientas de gestiòn escolar: PEI-Autoevaluaciòn 2016-PMI 2017 Resultados de evaluaciones externas e internas Lineamientos y Estandares Curriculares de las diferentes Areas - Derechos Basicos de aprendizaje - DBA - Orientaciones Pedagogicas, caja de materiales Día E y Siempre Día E. | 01 de Julio de 2016 | 30 de Diciembre de 2016 |  | 15 | 100% | 100% | Se realizó asitencia tecnica a 8 IEO de JU y 16 IEO focalizadas en la estrategia de integración de componentes curriculares - EICC, con el acompañamiento del MEN y la SED | Posterior a los encuentros pedagógicos con el MEN, se realizó acompañamiento situado a Doce (12) IEO para asistirlo en la ejecución del plan de integración de componentes curriculares - PICC- 2016.
| RURAL |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | 100%
| URBANO |  | Asisitir tecnicamente a 60 IEO con bajo indice en los indicadores de calidad y eficiencia interna. | 6 | No de Establecimeintos educativos oficiales con bajo índice en los indicadores de calidad y eficiencia interna, fortalecidos en la gestión escolar integral | 1. Diseño, elaboración y ejecución del plan de asistencia técnica a las IEO con bajo índice en los indicadores de calidad y eficiencia interna | [5 empty] | 6 | 100% | 100% | Se realizaron nueve (9) encuentros pedagogico para la formacion en el proyecto fortalecimiento del sistema de gestión escolar, en 23 IEO, con el acompañamiento de lideres siglo XXI - Nutresa. Acompañamiento del PNUD a 24 IEO, con bajos indices de calidada y eficiencia interna. | Convenio establecido con el MEN - PTA - Lideres siglo XXI y la SED para el fortalecimiento de la gestión escolar. Convenio establecido por el PNUD, para el acompañamiento del objetivo 1 del (ODM); con relación al cumplimiento de las metas.
| RURAL |  |  | 4 | [7 empty] | 4 | 100%
| URBANO |  | Acompañamiento en la consolidación y resignificación de los proyectos educativos institucionales de 90 IEO | 6 | No de IEO con proyectos educativos institucionales resignificados | 1. Consolidación de los proyectos educativos institucionales en procesos de resignificación. 2. Diseño, elaboración y ejecución de la ruta metodológica para el proceso de acompañamiento a los proyectos educativos institucionales. 3. Mesa de trabajo permanente con aliados para el acompañamiento del PEI en el marco del Plan de Desarrollo Educativo"Primero la gente 2016 - 2019" | [5 empty] | 6 | 100% | 100% | Revision documental de los PEI, deacuerdo a las versiones encontradas y mejoradas, deacuerdo a la ruta metodológica, previa identificacion de aspectos a mejorar y documentar. | La revisión del documento de proyecto educativo institucional –PEI se constituyó, en una oportunidad para identificar su estado: pertinencia, coherencia, proyección a la comunidad y sostenibilidad en cada uno de los componentes que lo conforman, tomando como referente la Guía 34 del MEN.
| RURAL |  |  | 4 | [7 empty] | 4 | 100%
100%
ACOMPAÑAMIENTO A EE | URBANO | 4. Fortalecer las Instituciones etnoeducativas a través de espacios de asistencia técnica, acompañamiento presencial y situado en la consolidación de los PEC y catedra de estudios afrocolombianos en el marco de las normas legales y técnicas vigentes para los grupos étnicos. | Acompañamiento a 26 IEO focalizadas como etnoeducativas para la resignificación de PEI como PEC | 0 | No de IEO Etnoeducativas con PEI ajustados y actualizados | 1. Capacitación a las I.E.O focalizadas sobre la ruta metodológica para los ajuste y actualización de los PEI Etnoeducativos. 2. Acompañamiento situado para asistir técnicamente en los procesos de ajuste y actualización de los PEI Etnoeducativo; observación del contexto interno y externo de las IEO focalizadas. 3. Reactivación y apropiación institucional para la generación de la autonomía institucional. | Asesor Etnoeducación / Asesor CEA- Decenio Afro | Proyecto Etnoeducativo *Normatividad Vigente: Decreto 804 de 1995 *Acuerdo Distrital No 015 de 2004 *Decreto 160 de 2006 - Acuerdo SED 670 de 2013 | 01 de Julio de 2016 | 30 de Diciembre de 2016 |  | 0 | 0% | 50% | Se asistieron 5 IEO, para el acompañamiento en el proceso de resignificacion de los PEC. | Se asistieronen el area urbana en el 2016: Antonia Santos, Mercedes Abrego, Manuela Vergara de Curi,Omaira Sanchez ,Pedro de Heredia, Ana Maria Velez de Trujillo. En el area Rural se asistieron las IEO: Tierra Baja- La Boquilla -Santa Ana -Arroyo de Piedra- San José de Caño de Oro.
| RURAL |  |  | 5 | [7 empty] | 5 | 100%
| URBANO |  | Asistencia técnica a 52 IEO para la implementación de la cátedra de estudios afrocolombianos | 10 | No de IEO que desarrollan la Cátedra de Estudios Afrocolombianos | 1. Asistir técnicamente a las IE focalizadas en cátedra de estudios afrocolombianos | [5 empty] | 10 | 100% | 50% | Se asistieron tecnicamente 12 IE urbanas focalizadas en el Decreto 670 de 2013: | Se asistieron en el 2016: Antonia Santos, Mercedez Abrego, Manuela Vergara de Curi,Omaira Sanchez,Pedro de Heredia, Ana Maria Velez de Trujillo y 7 siete IEO en catedra de estudios afrocolombianos: Normal Superior Cartagena de Indias, Luis Carlos Lopez, Juan Jose Nieto, Promocion Social, Fulgencio Leguerica Velez, Pies Descalzo, Santa Maria.
| RURAL |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0%
50%
SUBTOTAL URBANO ACOMPAÑAMIENTO A EE | [12 empty] | 85.82% | 87.81%
SUBTOTAL RURAL ACOMPAÑAMIENTO A EE | [12 empty] | 89.81% | #REF!
FORMACION DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES | URBANO | 5. Garantizar la ejecución, monitoreo y evaluación de las dos fases para la implementaciòn de la politica de formaciòn de docentes , directivos docentes y administrativos | Formación a 225 docentes en evaluación por competencias | 135 | No de docentes formados en evaluación por competencias | 1. Diseño, elaboración y ejecución de la línea de formacfión en evaluación por competencia articulada al plan de formación 2016 - 2019 | P.U. Formacion Docente. • Equipo Territorial de Formacion Docente. | Plan de Formacion de Docentes y Directivos Docentes del Distrito de Cartagena y resultados de pruebas externas e internas | 01 de Julio de 2016 | 30 de Diciembre de 2016 | 30 de Diciembre del 2016 | 148 | 109.6% | 93.7% | Convenio con la Universidad de Cartagena, para el fortalecimiento de las areas de Lenguaje y Matemáticas | Se seleccionaron 36 IEO con bajo desempeño y clasificacion en C y D Prueba Saber 11
| RURAL |  |  | 90 | [7 empty] | 70 | 77.78%
| URBANO |  | Formación 100 docentes en metodología de investigación para el mejoramiento de la calidad educativa | 60 | No de docentes formados en metodología de investigación para el mejoramiento de la calidad educativa | 1. Diseño, elaboración y ejecución de la línea de formacfión en metodología de investigación para el mejoramiento de la calidad educativa articulada al plan de formación 2016 - 2019 |  |  |  |  | 30 de Diciembre del 2016 | 123 | 205% | 143.8% | A través de la linea de investigacion en la formacion en Maestria. | Se elaboran proyectos a cada IEO, de acuerdo a las necesidades identificadas.
| RURAL |  |  | 40 | [7 empty] | 33 | 82.5%
| URBANO |  | Formación 40 docentes y directivos docentes en especializaciones y/o maestrías | 24 | No de docentes y directivos docentes formados en especializaciones y/o maestrías | 1. Diseño, elaboración y ejecución de la línea de formación en especialziaciones y/o maestrías articulada al plan de formación docente 2016- 2019 |  |  |  |  | 30 de Diciembre del 2016 | 123 | 512.5% | 359.4% | Estudios de Maestria con la Universidad de Cartagena | Con el apoyo del MEN
| RURAL |  |  | 16 | [7 empty] | 33 | 206.2%
| URBANO |  | Cualificación a 70 directivos docentes en gestión escolar | 42 | No de directivos docentes cualificados en gestión escolar | 1. Diseño, elaboración y ejecución de la línea de formacfión en metodología de investigación para el mejoramiento de la calidad educativa articulada al plan de formación 2016 - 2019 |  |  |  |  | 30 de Diciembre del 2016 | 0 | 0% | 0%
| RURAL |  |  | 28 | [7 empty] | 0 | 0%
| URBANO |  | 100 docentes y directivos docentes con experiencias educativas innovadoras para el mejoramiento de la calidad educativa | 60 | No de docentes y directivos docentes con experiencias educativas innovadoras para el mejoramiento de la calidad educativa | 1. Diseño, elaboración y ejecución de la línea de formacfión en metodología de investigación para el mejoramiento de la calidad educativa articulada al plan de formación 2016 - 2019 |  |  |  |  | 30 de Diciembre del 2016 | 280 | 466.7% | 308.3% | Las Experiencias educativas innovadoras , se dio a traves del proyecto radio escolar. | La IEO se asistieron tecnicamente en el uso pedagogico de la radio escolar.
| RURAL |  |  | 40 | [7 empty] | 60 | 150%
100%
SUBTOTAL URBANO FORMACIÓN DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES | [12 empty] | 258.8% | 100%
SUBTOTAL RURAL FORMACIÓN DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES | [12 empty] | 103.3% | #REF!
MTIC | URBANO | 6. Gestionar las acciones necesarias para satisfacer la cualificación de docentes y directivos docentes en uso y apropiación de MTIC, de acuerdo al diagnóstico de necesidades de las IEO. | Acompañamiento a 532 docentes y directivos docentes en uso y apropiación de TIC | 500 | Número de docentes y directivos docentes formados en uso y apropiación de TIC | 1. Acompañamiento a las IEO en el uso pedagógico de las MTICs. 2. Elaboracion de estrategias de acompañamiento y monitoreo a docentes de EEO. 3. Ejecucion de las estrategias de acompañamiento y monitoreo conforme al cronograma elaborado. 4. Evaluacion de procesos y resultados del acompañamiento y monitoreo del uso pedagogico de las MTICs, segun indicadores de desempeño academico de los estudiantes. | P.U. Medios Educativos | • Actualizacion del Diagnostico de Uso y Apropiacion de TIC actualizado. • Inventario Tecnologico Actualizado. • Relacion de Dotacion de Medios y TIC Actualizado. • Formatos Varios. | 01 de Julio de 2016 | 30 de Diciembre de 2016 | 30 de Diciembre del 2016 | 572 | 114.4% | 122.8% | A traves del acompañamiento de ASOANDES, Computadore para educar y MINTIC | Mediante convenio MINTIC, ASOANDES y Computadores para educar
| RURAL |  |  | 32 | [7 empty] | 42 | 131.2%
| URBANO |  | Acompañamiento y seguimiento a 60 docentes que aplican las TIC en procesos de enseñanza y aprendizaje | 40 | Número de docentes que aplican las TIC en procesos de enseñanzas y aprendizajes | [6 empty] | 30 | 75% | 87.5% | Se dio a través de acompañamiento y seguimiento de la alianza estrategica de MEN- MINTIC- Eafit Antioquia Colegios 10 TIC en 30 IEO | Cada IEO cuenta con docentes de tecnología e informática que aplican las TIC en el proceso de enseñanza y aprendizajes.
| RURAL |  |  | 20 | [7 empty] | 20 | 100%
100%
SUBTOTAL URBANO USO MTIC | [12 empty] | 94.7% | 100%
SUBTOTAL RURAL USO MTIC | [12 empty] | 115.6% | #REF!
AVANCE GENERAL DEL PAM | [12 empty] | 88.88% | #REF!