## 1- EE OFICIAL
MATRIZ DE FORMULACIÓN DEL POAIV 2021
ENTIDAD TERRITORIAL CERTIFICADA:
ACTIVIDADES DE IVC EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE EPBM
ACTIVIDADES PROGRAMADAS |  |  |  |  | NÚMERO DE EE (META) | IDENTIFICACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PRIORIZADOS | MES DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD (Marque con una X) | [11 empty] | RESPONSABLES | INFORMES DE EJECUCIÓN
NÚMERO DE ORDEN | TEMA | DESCRIPCIÓN | SE EJECUTARÁ EN EL 2021? | Si respondió NO ¿POR QUÉ NO SE EJECUTARÁ? | [15 empty] | LOGROS | % DE LOGRO DE LA META | MEDIDAS O ACCIONES DE MEJORA IMPLEMENTADAS
| Area específica de control | Acción concreta de Inspección y Vigilancia con fines de control que ejecutará la ETC durante el año 2021 | SELECCIONAR SI / NO |  | Número de EE en los que se realizará la actividad | Relación de Establecimientos Educativos y/o de prestadores priorizados para la actividad | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Area y nombre de los funcionarios responsables de ejecutar la actividad | Número de EE atendidos a la fecha de corte del informe de seguimiento. | Logro alcanzado, frente a los establecimientos priorizados. ( LOGRO / META) | Decisiones de carácter general tomadas. Actos administrativos: resoluciones, directivas, circulares, etc. Traslados por competencia ordenados a otras entidades u organismos.
1 | CONTROL NORMATIVO | Ejercer control normativo y verificar los actos administrativos de creación o de reconocimiento oficial del EE, legalización de novedades, autorización de jornadas, sedes, ciclos y programas y la aprobación o resignificación del PEI. |  |  | 10 | I.E SALIM BECHARA, I.E JUAN JOSE NIETO, I.E PROMOCION SOCIAL, I.E BERTHA GEDEON, I.E TERNERA, I.E MERCEDES ABREGO, FE Y ALEGRIA EL PROGRESO, JHON F KENEDY, I.E MARIA CANO, I.E MANUELA VERGARA DE CURI | [12 empty] | Equipo pedagogico (Jose Primera, Salvador Meza) |  | 0% | bar: M to M
2 | TRAYECTORIAS COMPLETAS | Brindar apoyo a las instituciones educativas urbanas y rurales en el diseño de estrategias que favorezcan la trayectoria escolar completa garantizando el ingreso, la permanencia y el egreso normal de cada estudiante. |  |  | 6 | I.E MANUELA VERGARA DE CURI, I.E SALIM BECHARA, I.E MERCEDES ABREGO, I.E FRANCISCO DE ASIS, I.E SOLEDAD ACOSTA DE SAMPER, I.E SAN LUCAS | [12 empty] | Equipo Pedagogico (Jose Primera, Salvador Meza) |  | 0% | bar: M to J
3 | JORNADA LABORAL | Constatar el cumplimiento del calendario académico y de la jornada laboral, e implementar acciones de control y seguimiento al ausentismo laboral de los docentes y directivos docentes. |  |  | 5 | I.E PROMOCION SOCIAL, I.E MERCEDES ABREGO, I.E JUAN JOSE NIETO, I.E SOLEDAD ACOSTA, I.E JOSE MANUEL RODRIGUEZ TORICES | [12 empty] | Equipo pedagogico (Jose Primera, Salvador Meza), equipo psicosocial (Tatiana Romero, Armando Montenegro) |  | 0% | bar: M; M to J
4 | PLANTA DE PERSONAL DOCENTE | Verificar la asignación de la planta de personal docente y directivo-docente destinado a los EE Oficiales, teniendo en cuenta el PEI, las relaciones técnicas vigentes y sus perfiles o áreas de desempeño, incluyendo a los profesionales de apoyo. |  |  | 5 | I.E REPUBLICA DE ARGENTINA, I.E AMBIENTALISTA, I.E JOSE MANUEL RODRIGUEZ TORICES, I.E 20 DE JULIO, I.E BERTHA GEDEON | [12 empty] | Equipo pedagogico (Jose Primera, Salvador Meza) |  | 0% | bar: A; A
5 | MODELOS EDUCATIVOS FLEXIBLES | Fortalecer la implementación de estrategias o modelos educativos flexibles que garanticen trayectorias escolares completas en las instituciones educativas rurales que así lo requieran. | NO | NO TENEMOS INSTITUCIONES RURALES EN LA ZONA
6 | CONDICIONES DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO | Verificar la disponibilidad de infraestructura, mobiliario, laboratorios y demás elementos apropiados para el desarrollo de los programas académicos ofertados, incluyendo los apoyos específicos destinados para la atención de los estudiantes con discapacidad. |  |  | 8 | I.E LUIS CARLOS LOPEZ, I.E JUAN JOSE NIETO, I.E AMBIENTALISTA, I.E SOLEDAD ACOSTA DE SAMPER, I.E JOSE MANUEL RODRIGUEZ TORICES, I. E JUAN JOSE NIETO, I.E MERCEDES ABREGO, I. E MARIA CANO | [12 empty] | Equipo pedagogio(Jose Primera, Salvador Meza), equipo psicosocial (Armando Montenegro, Tatiana Romero) |  | 0% | bar: J to O
7 | COBERTURA ESCOLAR | Ejercer control sobre la cobertura escolar y garantizar el registro adecuado y oportuno de la matrícula en el SIMAT. Hacer seguimiento a los programas de acceso y permanencia y la implementación de estrategias dirigidas a disminuir la deserción y la repitencia escolar. |  |  | 9 | I.E MANUELA VERGARA DE CURI, I.E SALIM BECHARA, I.E MERCEDES ABREGO, I.E FRANCISCO DE ASIS, I.E SOLEDAD ACOSTA DE SAMPER, I.E SAN LUCAS, I.E 20 DE JULIO, I.E AMBIENTALISTA, I.E BERTHA GEDEON | [12 empty] | Equipo pedagogico (Jose Primera, Salvador Meza), Equipo( psicosocial (Armando Montenegro, Tatiana Romero) |  | 0% | bar: M to J
8 | GRATUIDAD EDUCATIVA | Garantizar el cumplimiento del principio de gratuidad de la prestación del servicio en los niveles educativos cobijados por este beneficio. |  |  | 3 | I.E LA CONSOLATA, I.E CIUDADELA 2000, I.E JESUS DIVINO MAESTRO | [12 empty] | Equipo Fose (Jean Carlos Montalvo, Jorge Galofre), Equipo pedagogico (Jose Primera, Salvador Meza) |  | 0% | bar: A
9 | PIAR | Verificar la implementación de los Planes Individuales de Ajustes Razonables de que trata el Decreto 1421 de 2017. |  |  | 9 | I.E LUIS CARLOS LOPEZ, I.E JUAN JOSE NIETO, I.E AMBIENTALISTA, I.E SOLEDAD ACOSTA DE SAMPER, I.E JOSE MANUEL RODRIGUEZ TORICES, I. E JUAN JOSE NIETO, I.E MERCEDES ABREGO, I. E MARIA CANO, I. E MANUELAVERGARA DE CURI | [12 empty] | Equipo Psicosocia(Armando Montenegro, Tatiana Romero, equipo pedagogico (Jose Primera, Salvador Meza |  | 0% | bar: M; M; J; S
10 | EDUCACIÓN INICIAL | Velar –en el marco de sus competencias- por la adecuada prestación del servicio en los establecimientos de Educación Inicial y su articulación con los establecimientos educativos oficiales de EPBM. |  |  | 3 | I.E AMBIENTALISTA, I.E EL ROSADAL , I.E JOSE MANUEL RODRIGUEZ | [12 empty] | Equipo pedagogico(Jose Primera, Salvador Meza) |  | 0% | bar: J to A
11 | TRAYECTORIAS COMPLETAS | Constatar la articulación y la continuidad de los programas ofertados por los establecimientos educativos oficiales de educación básica con la media y la superior y favorecer la doble titulación. |  |  | 4 | I.E JOSE MANUEL RODRIGUEZ, I.E SAN FRANCISCO DE ASIS, I.E LUIS CARLOS LOPEZ, I.E PROMOCION SOCIAL | [12 empty] | Equipo pedagogico(Jose Primera, Salvador Meza) equipo Psicosocial,( Tatiana Romero, Armando Montenegro) |  | 0% | bar: M; J to A
12 | CONVIVENCIA ESCOLAR | Verificar el funcionamiento del comité escolar de convivencia y el cumplimiento de sus funciones. (Actas de cada sesión del Comité y Plan de acción) y revisar anualmente las condiciones de convivencia escolar del EE identificando los factores de riesgo y los factores protectores que incidan en la convivencia escolar y en la protección de los derechos humanos, sexuales y reproductivos. (Lectura de Contexto) |  |  | 9 | I.E SALIM BECHARA, I.E JUAN JOSE NIETO, I.E PROMOCION SOCIAL, I.E TERNERA, I.E MERCEDES ABREGO, FE Y ALEGRIA EL PROGRESO, JHON F KENEDY, I.E MANUELA VERGARA DE CURI, I.E SOLEDAD ACOSTA DE SAMPER | [12 empty] | Equipo psicosocial8Armando Montenegro, Tatiana Romero)Equipo pedagogico, ( Jose Primera, Salvador Meza ) |  | 0% | bar: M to M
13 | CONVIVENCIA ESCOLAR | Verificar la activación de la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar y el reportes de las situaciones tipo II y tipo III (en el caso que cuenten con usuario identificar los reportes en el SIUCE, si aún no cuentan con usuario, por el medio que haya dispuesto la SE). |  |  | 9 | I.E SALIM BECHARA, I.E JUAN JOSE NIETO, I.E PROMOCION SOCIAL, I.E TERNERA, I.E MERCEDES ABREGO, FE Y ALEGRIA EL PROGRESO, JHON F KENEDY, I.E MANUELA VERGARA DE CURI, I.E SOLEDAD ACOSTA DE SAMPER | [12 empty] | Tatiana Romero, Armando Montenegro, Jose Primera, Salvador Meza |  | 0% | bar: M to M
14 | CONVIVENCIA ESCOLAR | Impulsar estrategias pedagógicas que promuevan y fortalezcan la convivencia escolar, la mediación y reconciliación y la divulgación de estas experiencias exitosas. (Estrategias que tenga el establecimiento educativo ya sea iniciativas pedagógicas, proyectos pedagógicos o articulación de procesos formativos con las áreas) |  |  | 3 | I.E SAN LUCAS, I.E BERTHA GEDEON, I.E MARIA CANO | [12 empty] | Equipo psicosocial (Armando Montenegro, Tatiana Romero),equipo pedagogico ( Jose Primera, Salvador Meza) |  | 0% | bar: A to J
15 | JORNADA ÚNICA | Brindar acompañamiento a los programas de implantación de la Jornada Única como factor determinante para el mejoramiento de la calidad en los establecimientos educativos priorizados. | NO
16 | GOBIERNO ESCOLAR | Evaluar la gestión directiva y el direccionamiento estratégico de los establecimientos educativos, propiciar la participación de las comunidades educativas en las instancias de gobierno escolar y verificar su adecuada conformación y funcionamiento. |  |  | 9 | I.E SALIM BECHARA, I.E JUAN JOSE NIETO, I.E PROMOCION SOCIAL, I.E TERNERA, I.E MERCEDES ABREGO, FE Y ALEGRIA EL PROGRESO, JHON F KENEDY, I.E MANUELA VERGARA DE CURI, I.E SOLEDAD ACOSTA DE SAMPER | [12 empty] | Equipo psicosocial (Tatiana Romero, Armando Montenegro), Equipo pedagogico (Jose Primera, Salvador Meza) |  | 0% | bar: M to M
17 | GESTIÓN ACADÉMICA | Hacer seguimiento al sistema de evaluación escolar, a la gestión académica de los establecimientos educativos y a las mediciones de calidad con base en el análisis de los resultados obtenidos en las pruebas SABER. |  |  | 4 | I.E MERCEDES ABREGO, I.E BERTHA GEDEON, I.E JUAN JOSE NIETO, I.E PROMOCION SOCIAL | [12 empty] | Equipo pedagogico (Jose Primera, Salvador Meza),Equipo psicosocial ( Tatiana Romero, Armando Montenegro) |  | 0% | bar: M to A
18 | RENDICIÓN DE CUENTAS | Acompañar los procesos de rendición de cuentas que deben efectuar periódicamente los establecimientos oficiales y evaluar la gestión administrativa, financiera y contable de los Fondos de Servicios Educativos. |  |  | 6 | I.E REPUBLICA DE ARGENTINA, I.E MARIA CANO, I.E JOSE MANUEL RODRIGUEZ TORICES, SALIM BECHARA, I. E MANUELA VERGARA DE CURI, I.E SOLEDAD ACOSTA DE SAMPER | [12 empty] | Equipo fose (Jean Carlos Montalvo, Jorge Galofre),,(Equipo pedagogico Jose Primera, Salvador Meza) |  | 0% | bar: M; M; J
19 | ALTERNANCIA EDUCATIVA | Acompañar a las instituciones educativas en el análisis de las condiciones existentes para implementar el retorno gradual a la presencialidad en el marco de la ejecución de los Planes de Alternancia y verificar en lo de su competencia, el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad. |  |  | 5 | I.E SALIM BECHARA,I.E 20 DE JULIO, I.E MARIA CANO, I.E BERTHA GEDEON, I.E FE Y ALEGRIA EL PROGRESO | [12 empty] | Equipo pedagogico(Jose Primera, Salvador Meza,) Equipo fose (Jean Montalvo, Jorge Galofre,) equipo psicosocial (Tatiana Romero,Armando Montenegro) |  | 0% | bar: M to M; J
20 | ALTERNANCIA EDUCATIVA | Brindar apoyo a las Instituciones Educativas en las labores de priorización de aprendizajes, flexibilización curricular y ajustes al SIEE, mientras se mantenga la prestación del servicio en condiciones de alternancia. |  |  | 5 | I.E MERCEDES ABREGO, I.E JOSE MANUEL RODRIGUEZ TORICES, I.E AMBIENTALISTA, I.E REPUBLICA DE ARGENTINA, I.E SAN LUCAS | [12 empty] | Equipo pedagogico(Jose Primera, Salvador Meza),Equipo psicosocial ( Armando Montenegro, Tatiana Romero9 |  | 0% | bar: A; J to J
21 | ALTERNANCIA EDUCATIVA | Hacer seguimiento al uso adecuado por parte de las IE, de los recursos, bienes, insumos, elementos de protección personal y/o a los servicios financiados con los recursos girados por el FOME a las ETC, para la ejecución del Plan de Alternancia Educativa. |  |  | 5 | I.E MERCEDES ABREGO, I.E JOSE MANUEL RODRIGUEZ TORICES, I.E AMBIENTALISTA, I.E REPUBLICA DE ARGENTINA, I.E SAN LUCAS | [12 empty] | Equipo pedagogico (Jose Primera, Salvador Meza),Equipo fose( Jean Montalvo, Jorge Galofre), Equipo psicosocial (Tatiana Romero, Armando Montenegro) |  | 0% | bar: A; J to J
22 | PLANES DE MEJORAMIENTO | Hacer seguimiento y evaluar el cumplimiento de los Planes de Mejoramientol acordados en las visitas de control realizadas a los EE, acompañarlos en la elaboración de los PMI y tenerlos como insumos para la formulación del PAM. |  |  | 6 | I.E 20 DE JULIO, I.E SAN LUCAS, I.E PROMOCION SOCIAL, I.E LUIS CARLOS LOPEZ, I.E JHON F KENEDY, I.E TERNERA | [12 empty] | Equipo pedagogico (Jose Primera, Salvador Meza,) Equipo fose (Jean Montalvo, Jorge Galofre), Equipo psicosocial(Armando Montenegro, Tatiana Romero) |  | 0% | bar: M to A
23 | DUE | Verificar el funcionamiento de los establecimientos educativos a partir de los reportes de los sistemas de información, proceder al cierre de los que llevan más de dos años sin operar y garantizarel registro y la actualización permanente de la información reportada en el DUE. | NO
24 | PQRS | Atención de quejas, denuncias y demás requerimientos formulados por los integrantes de la comunidad educativa. |  |  | 4 | I.E SOLEDAD ACOSTA DE SAMPER, I.E AMBIENTALISTA, I.E JOSE MANUEL RODRIGUEZ, I.E JHON F KENEDY | [12 empty] | Equipo pedagogico(Jose Primera, Salvador Meza),equipo fose ( Jean Montalvo, Jorge Galofre),Equipo psicosocial ( Tatiana Romero, Armando Montenegro |  | 0% | bar: M; J
25 | POBLACION CON DISCAPACIDAD EN SIMAT | Verificar los soportes del sector salud de los estudiantes con discapacidad y trastornos especificos del aprendizaje escolar o del comportamiento reportados en el SIMAT |  |  | 9 | I.E LUIS CARLOS LOPEZ, I.E JUAN JOSE NIETO, I.E AMBIENTALISTA, I.E SOLEDAD ACOSTA DE SAMPER, I.E JOSE MANUEL RODRIGUEZ TORICES, I. E JUAN JOSE NIETO, I.E MERCEDES ABREGO, I. E MARIA CANO, I. E MANUELA VERGARA DE CURI | [12 empty] | Equipo psicosocial ()Armando Montenegro, Tatiana Romero,Equipo pedagogico ( Jose Primera, Salvador Meza) |  | 0% | bar: M to M; J to A
26 | CAPACIDADES O TALENTOS EXCEPCIONALES | Realizar seguimiento sobre la atención educativa brindada a la población con capacidades o talentos excepcionales donde se garantice el acceso, permanencia, calidad, los apoyos y ajustes requeridos, asi como a la inversión de recursos del 20% adicional que se asigna a las ETC por el SGP. |  |  | 5 | I.E SOLEDAD ACOSTA DE SAMPER, I.E JUAN JOSE NIETO, I.E PROMOCION SOCIAL, I.E MERCEDES ABREGO, I.E BERTHA GEDEON | [12 empty] | Equipo psicosocial (Armando Montenegro, Tatiana Romero9,Equipo pedagogico ( Jose Primera, Salvador Meza),Equipo fose ( Jean Carlos Montalvo, Jorge Galofre ) |  | 0% | bar: M to A
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
Proyecto.: Oviris Caraballo Salgado.
|  | Coordinadora Grupo Inspección y Vigilancia |  |  |  | OLGA ELVIRA ACOSTA AMEL
Secretaria de Educación Distrital

## 2- EE NO OFICIAL
MATRIZ DE FORMULACIÓN DEL POAIV 2021
ENTIDAD TERRITORIAL CERTIFICADA:
ACTIVIDADES DE IVC EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NO OFICIALES DE EPBM
ACTIVIDADES PROGRAMADAS |  |  |  |  | NÚMERO DE EE (Meta) | IDENTIFICACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PRIORIZADOS | MES DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD (Marque con una X) | [11 empty] | RESPONSABLES | INFORMES DE EJECUCIÓN
NÚMERO DE ORDEN | TEMA | DESCRIPCIÓN | SE EJECUTARÁ EN EL 2021? | Si respondió NO ¿POR QUÉ NO SE EJECUTARÁ? | [15 empty] | LOGROS | % DE LOGRO DE LA META | MEDIDAS O ACCIONES DE MEJORA IMPLEMENTADAS
| Área específica de control | Acción concreta de Inspección y Vigilancia con fines de control que ejecutará la ETC durante el año 2021 | SELECCIONAR SI / NO |  | Número de EE en los que se realizará la actividad | Relación de Establecimientos Educativos y/o de prestadores priorizados para la actividad | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Area y nombre de los funcionarios responsables de ejecutar la actividad | Número de EE atendidos a la fecha de corte del informe de seguimiento. | Logro alcanzado, frente a los establecimientos priorizados. ( LOGRO / META) | Decisiones de carácter general tomadas. Actos administrativos: resoluciones, directivas, circulares, etc. Traslados por competencia ordenados a otras entidades u organismos.
1 | CONTROL NORMATIVO | Control normativo: Verificar los actos administrativos mediante los cuales se otorgó la licencia de funcionamiento, legalización de novedades, autorización de sedes, jornada única, ciclos y programas,cumplimiento del calendario académico, entre otros. |  |  | 7 | COLEGIO METROPOLITANO, SANTO TOMAS DE AQUINO, EL PARAISO, INTEGRAL DEL NORTE, ALTER ALTERIS, COLEGIO BIFFI,INSTITUTO PEDAGÓGICO LA VICTORIA | [12 empty] | Equipo pedagogico (Salvador Meza, Jose Primera) |  | 0% | bar: M to A
2 | COSTOS EDUCATIVOS | Verificar el procedimiento aplicado en la IE para la aprobación de costos educativos (actas del Consejo Directivo, información a padres), reporte de la autoevaluación institucional y la fijación de listas de útiles, textos y materiales escolares. |  |  | 5 | CORPORACION BEVERLY HILL, ALMIRANTE COLON, APRENDER CON ALEGRIA, JUAN JACOBO REASOU, MADRE TERESA DE CALCUTA | [12 empty] | Equipo fose (Jean Carlos Montalvo, Jorge Galofre), equipo pedagogico (Salvador Meza, Jose Primera) |  | 0% | bar: A to M
3 | DUE | Verificar el funcionamiento de los establecimientos educativos a partir de los reportes de los sistemas de información, proceder al cierre de los que llevan más de dos años sin operar y garantizarel registro y la actualización permanente de la información reportada en el DUE. |  |  | 3 | COLEGIO JORGE LUIS BORGES, SAN JOSE DE LOS CAMPANOS, AMOR A MI PATRIA | [12 empty] | Equipo pedagogico ( Salvador Meza, Jose Primera), ayudante de oficina Ignacia Ortega |  | 0% | bar: J
4 | EVI | Realizar visitas de evaluación externa que complementen la evaluación institucional y garantizar la idoneidad de la información registrada por los Colegios Privados en la aplicación EVI. |  |  | 5 | CORPORACION AMOR A MI PATRIA, COLEGIO SAN JOSE DE LOS CAMPANOS, FUNACER, MIS PEQUEÑOS SABIOS, INSTITUTO Y JARDIN INFANTIL ANGELICA | [12 empty] | Equipo pedagogico ( Salvador Meza, Jose Primera), ayudante de oficina Ignacia Ortega |  | 0% | bar: J to J
5 | RÉGIMEN SANCIONATORIO | Apoyar las investigaciones que deban adelantarse en el marco del debido proceso y aplicar las sanciones que de estas se deriven, cuando se reciban quejas y se demuestre que los EE han incurrido en conductas irregularidades, actuando en coordinación con la Oficina Jurídica y con las demás áreas técnicas de la ETC. |  |  | 7 | COLEGIO MUNDO PRECOZ, CIRI, ALMIRANTE COLON, PROGRESO SOCIAL, NAZARETH, MILITAR ABOLSURE, LOS ANGELES | [12 empty] | Equipo pedagogico (Salvador Meza,Jose Primera),Equipo psicosocial (Tatiana Romero,Armando Montenegro) |  | 0% | bar: A to M; J to A
6 | RÉGIMEN CONTROLADO | Hacer seguimiento a los EE clasificados en régimen controlado y verificar la presentación y el cumplimiento de los planes de mejoramiento. En virtud de lo establecido en el artículo 2.3.2.2.1.3 del Decreto 1075 de 2015, la aplicación del régimen controlado es una medida de carácter excepcional, razón por la cual no deben existir EE clasificados en este régimen de manera indefinida. |  |  | 6 | CORPORACION BEVERLY HILL, ALMIRANTE COLON, APRENDER CON ALEGRIA, JUAN JACOBO REASOU, MADRE TERESA DE CALCUTA,CORPORACION EDUCATIVA AMOR A MI PATRIA | [12 empty] | Equipo pedagogico (Salvador Meza, Jose Primera), equipo( psicosocial (Armando Montenegro, Tatiana Romero), equipo fose (Jean Carlos Montalvo, Jorge Galofre) |  | 0% | bar: A to J
7 | HABILITACIÓN DE PRESTADORES | Adelantar las actividades relacionadas con la habilitación de prestadores No Oficiales, expedir o renovar las licencias de funcionamiento, tramitar las novedades y mantener actualizados los sistemas de información. |  |  | 6 | EL SALVADOR, 7 DE DICIEMBRE, NAZARTEH, IDI, FUNDACION EL ROSARIO, CORPORACION EDUCATIVA MENTE ACTIVA | [12 empty] | Equipo pedagogico (Salvador Meza, Jose Primera) |  | 0% | bar: A to S
8 | CONVIVENCIA ESCOLAR | Verificar la implementación del sistema de convivencia escolar y de la ruta de atención integral de las situaciones que la alteren, según su tipo, e impulsar la revisión y el ajuste de los manuales de convivencia, conforme a lo establecido en la Ley 1620 de 2013. |  |  | 6 | ALMIRANTE COLON, CAMINOS DEL CORAL, LOS ANGELES, INTEGRAL DEL NORTE, LA SAGRADA FAMILIA, MARIA TERESA DE CALCUTA | [12 empty] | Equipo sicosocial (Tastiana romero, Armando montenegro) |  | 0% | bar: M to M; A to S
9 | CONDICIONES DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO | Verificar la disponibilidad de infraestructura, mobiliario, laboratorios y demás elementos apropiados para el desarrollo de los programas académicos ofertados, incluyendo los apoyos específicos destinados para la atención de los estudiantes con discapacidad. |  |  | 6 | CAMINOS DEL CORAL, SANTO TOMAS DE AQUINO, INTEGRAL DEL NORTE, BEVERLY HILLS, COLOMBO HOLANDES, MARIA MONTESORI | [12 empty] | Equipo pedagogico ( Salvador Meza,Jose Primera) equipo psicosocial ( Armando montenegro, Tatiana Romero) |  | 0% | bar: M to A; S
10 | COBERTURA ESCOLAR | Ejercer control sobre la cobertura escolar y garantizar el registro adecuado y oportuno de la matrícula en el SIMAT. Hacer seguimiento a los programas de acceso y permanencia y la implementación de estrategias dirigidas a disminuir la deserción y la repitencia escolar. |  |  | 4 | ALTER ALTERIS, ALMIRANTE COLON, LOS ANGELES, INTEGRAL DEL NORTE | [12 empty] | Equipo pedagogico(Salvador Meza,Jose primera) equipo psicososcial8Armando Montenegro,Tatiana ROMERO) |  | 0% | bar: M to A
11 | PIAR | Verificar la implementación de los Planes Individuales de Ajustes Razonables de que trata el Decreto 1421 de 2017. |  |  | 6 | IDI, SANTO TOMAS DE AQUINO, MENTE ACTIVA, CAMINOS DEL CORAL, ALTER ALTERIS, CENTRO DE APRENDIZAJE DESPERTANDO TALENTOS | [12 empty] | Equipo psicosocial (Tatiana romero, Armando montenegro) |  | 0% | bar: M; S to O
12 | ALTERNANCIA EDUCATIVA | Acompañar a las instituciones educativas en el análisis de las condiciones existentes para implementar el retorno gradual a la presencialidad en condiciones de alternancia y verificar en lo que corresponda el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad. |  |  | 5 | ALTER ALTERIS, SAGRADA FAMILIA, EL CAMINO DEL CORAL, CENTRO DE APRENDIzAJE DESPERTANDO TALENTOS, CORPORACION COLEGIO TRINITARIO | [12 empty] | Equipo pedagogico ( Salvador Meza,Jose Primera) equipo psicosocial ( Armando montenegro, Tatiana Romero) |  | 0% | bar: M; S to O
13 | PLANES DE MEJORAMIENTO | Hacer seguimiento y evaluar el cumplimiento de los Planes de Mejoramiento acordados en las visitas de control realizadas a los EE. |  |  | 3 | EL DIVINO SALVADOR, INSTITUTO EL SOCORRO, COLEGIO LA SABIDURIA | [12 empty] | Equipo pedagogico (Salvador Meza, Jose Primera), equipo psicosocial (Armando Montenegro, Tatiana Romero), equipo fose (Jean Carlos Montalvo, Jorge Galofre) |  | 0% | bar: O
14 | PQRS | Atención de quejas, denuncias y demás requerimientos formulados por los integrantes de la comunidad educativa. |  |  | 3 | ALMIRANTE COLON, COLEGIO BIFFI, LOS ANGELES | [12 empty] | Equipo pedagogico (Salvador Meza, Jose Primera), equipo psicosocial (Armando Montenegro, Tatiana Romero), equipo fose (Jean Carlos Montalvo, Jorge Galofre) |  | 0% | bar: A; A
15 | ASISTENCIA TECNICA A LOS EE | Prestar asistencia tecnica a los EE privados en temas legalización de establecimientos educativos (expedición y modificaciones de licencias de funcionamiento), autoevaluación institucional, calendario escolar e intensidades horarias mínimas, jornada única, entre otros. |  |  | 2 | SAN JOSE DE LOS CAMPANOS, COLEGIO GIMNASIO MUNDO DE COLORES | [12 empty] | Equipo pedagogico (Salvador Meza, Jose Primera) |  | 0% | bar: J; O
16 | COSTOS EDUCATIVOS | Expedir con oportunidad los actos administrativos de autorizacion de tarifas a los establecimientos eductivos no oficiales de su jurisdicción. |  |  | 3 | FUNDACION EDUCATIVA JHON DE WEITH, MI PRIMERA ESTACION, COLEGIO TERRANOVA | [12 empty] | Equipo fose (Jean Carlos montalvo, Jorge Galofre) |  | 0% | bar: M; O
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

## 3- ETDH
MATRIZ DE FORMULACIÓN DEL POAIV 2021
ENTIDAD TERRITORIAL CERTIFICADA:
ACTIVIDADES DE IVC EN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO
ACTIVIDADES PROGRAMADAS |  |  |  |  | NÚMERO DE EE (Meta) | IDENTIFICACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PRIORIZADOS | MES DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD (Marque con una X) | [11 empty] | RESPONSABLES | INFORMES DE EJECUCIÓN
NÚMERO DE ORDEN | TEMA | DESCRIPCIÓN | SE EJECUTARÁ EN EL 2021? | Si respondió NO ¿POR QUÉ NO SE EJECUTARÁ? | [15 empty] | LOGROS | % DE LOGRO DE LA META | MEDIDAS O ACCIONES DE MEJORA IMPLEMENTADAS
| Área específica de control | Acción concreta de Inspección y Vigilancia con fines de control que ejecutará la ETC durante el año 2021 | SELECCIONAR SI / NO |  | Número de EE en los que se realizará la actividad | Relación de Establecimientos Educativos y/o de prestadores priorizados para la actividad | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Area y nombre de los funcionarios responsables de ejecutar la actividad | Número de EE atendidos a la fecha de corte del informe de seguimiento. | Logro alcanzado, frente a los establecimientos priorizados. ( LOGRO / META) | Decisiones de carácter general tomadas. Actos administrativos: resoluciones, directivas, circulares, etc. Traslados por competencia ordenados a otras entidades u organismos.
1 | CONTROL NORMATIVO | Control normativo: Verificar los actos administrativos mediante los cuales se otorgó la licencia de funcionamiento, legalización de novedades, autorización de sedes y programas,cumplimiento del calendario académico de los programas, entre otros. |  |  | 5 | CITUCAR, CEA. CENTRO DE ENSEÑANZA LORACARS, INSTITUTO TECNICO DE LA COSTA, FUNDACION JUAN FELIPE GOMEZ ESCOBAR, CENTRO NAUTICO PESQUERO | [12 empty] | Equipo pedagogico (Salvador Meza, Jose Primera) |  | 0% | bar: A to J
2 | SIET | Garantizar el registro veraz y oportuno por parte de las instituciones ETDH de la matrícula y de los estudiantes certificados, en el SIET; herramienta que permite consultar la validez de los estudios realizados en estos establecimientos. |  |  | 4 | CITUCAR, IDET, INSTECOL, CEFICC | [12 empty] | Equipo pedagogico (Salvador Meza, Jose Primera) |  | 0% | bar: A to J
3 | CALIDAD DE LOS PROGRAMAS | Efectuar la revisión periódica de los contenidos básicos de formación y demás componentes de los programas para garantizar su pertinencia, mejoramiento y actualización constante. |  |  | 4 | CITUCAR, FUNDACION HOGAR JUVENIL,UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA, CENTRO DE ENTRENAMIENTO LOGISTICO PORTUARIO | [12 empty] | Equipo pedagogico (Salvador Meza, Jose Primera) |  | 0% | bar: A; J to A
4 | AUTO-EVALUACIÓN | Llevar a cabo el seguimiento a la autoevaluación institucional que deben hacer las Instituciones de ETDH, verificar los instrumentos mediante los cuales la realizan y los registros en los sistemas de información |  |  | 4 | CITUCAR, FUNDACION HOGAR JUVENIL,UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA, CENTRO DE ENTRENAMIENTO LOGISTICO PORTUARIO | [12 empty] | Equipo pedagogico (Salvador Meza, Jose Primera) |  | 0% | bar: A; J to A
5 | HABILITACIÓN DE PRESTADORES | Adelantar las actividades relacionadas con la expedición o la renovación de las licencias de funcionamiento, aprobar los programas de formación, tramitar las novedades y mantener actualizados los sistemas de información. |  |  | 3 | CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA LORACARS, FUNDACION DE CONTABILIDAD PURA LUCAS PACIOLI, CORPORACION EDUCATVA UNIEMPRESARIAL | [12 empty] | Equipo pedagogico (Salvador Meza, Jose Primera) |  | 0% | bar: M; A to S
6 | CONDICIONES DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO | Verificar la disponibilidad de infraestructura, mobiliario, laboratorios, equipos y demás elementos apropiados para el desarrollo de los programas académicos ofertados, incluyendo los apoyos específicos destinados para la atención de los estudiantes con discapacidad. |  |  | 4 | CORPORACION EDUCATIVA UNIEMPRESARIAL, INSTITUTO TECNICO DE LA COSTA, CORPORACION EDUCATIVA DEL CARIBE CEFICC, CEA CONDUCAR | [12 empty] | Equipo pedagogico (Salvador Meza, Jose Primera), equipo psicosocial (Armando Montenegro, Tatiana Romero) |  | 0% | bar: M; J; S
7 | VISITAS PRIORITARIAS | Efectuar visitas de control a los EE que se encuentren en el primer año y segundo año de operación, además de los que, a partir de los reportes generados por los sistemas de información, no evidencien el registro completo de los datos requeridos. |  |  | 3 | CITUCAR, CENTRO DE INSTALACION ELECTRICA E INDUSTRIALES CIEI, CENTRO NAUTICO PESQUERO | [12 empty] | Equipo pedagogico (Salvador Meza, Jose Primera) |  | 0% | bar: A; J; S
8 | PQRS | Atención de quejas, denuncias y demás requerimientos formulados por los integrantes de la comunidad educativa. |  |  | 4 | CORPORACION EDUCATIVA DEL CARIBE CEFICC, CEA MARTIN DIAZ, CEA LORACARS, CONDUCAR | [12 empty] | Equipo pedagogico (Salvador Meza, Jose Primera), equipo psicosocial (Armando Montenegro, Tatiana Romero) equipo Fose (Jean carlos Montalvo, Jorge Galofre) |  | 0% | bar: M; J; S
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

## 4- E INICIAL
MATRIZ DE FORMULACIÓN DEL POAIV 2021
MATRIZ DE FORMULACIÓN DEL POAIV 2021
ENTIDAD TERRITORIAL CERTIFICADA:
ACTIVIDADES DE IVC A PRESTADORES DE SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL
ACTIVIDADES PROGRAMADAS |  |  |  |  | NÚMERO DE EE (Meta) | IDENTIFICACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PRIORIZADOS | MES DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD (Marque con una X) | [11 empty] | RESPONSABLES | INFORMES DE EJECUCIÓN
NÚMERO DE ORDEN | TEMA | DESCRIPCIÓN | SE EJECUTARÁ EN EL 2021? | Si respondió NO ¿POR QUÉ NO SE EJECUTARÁ? | [15 empty] | LOGROS | % DE LOGRO DE LA META | MEDIDAS O ACCIONES DE MEJORA IMPLEMENTADAS
| Área específica de control | Acción concreta de Inspección y Vigilancia con fines de control que ejecutará la ETC durante el año 2021 | SELECCIONAR SI / NO |  | Número de EE en los que se realizará la actividad | Relación de Establecimientos Educativos y/o de prestadores priorizados para la actividad | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Area y nombre de los funcionarios responsables de ejecutar la actividad | Número de EE atendidos a la fecha de corte del informe de seguimiento. | Logro alcanzado, frente a los establecimientos priorizados. ( LOGRO / META) | Decisiones de carácter general tomadas. Actos administrativos: resoluciones, directivas, circulares, etc. Traslados por competencia ordenados a otras entidades u organismos.
1 | RUPEI | Consolidar la información relacionada con la identificación de los prestadores y de sus unidades/sedes de servicios de educación inicial en el territorio y propender por la actualización del Registro Único de Prestadores de Educación Inicial en el Sistema de Información definido para tal fin. |  |  | 4 | I.E AMBIENTALISTA, INEM, BEVERLY HILL, ,GORETI | [12 empty] | Equipo pedagogico ( Salvador Meza,Jose Primera) equipo psicosocial ( Armando montenegro, Tatiana Romero) |  | 0% | bar: A; J; O
2 | APOYO TÉCNICO A PRESTADORES | Desarrollar acciones de acompañamiento técnico en el marco de la implementación del modelo de gestión de la Educación Inicial en la ETC, sobre las unidades/sedes de servicio que operan en su jurisdicción y que sean priorizadas para tal fin. |  |  | 2 | I.E AMBIENTALISTA, INEM | [12 empty] | Equipo pedagogico (Salvador Meza, Jose Primera), equipo psicosocial (Armando Montenegro, Tatiana Romero), equipo fose (Jean Carlos Montalvo, Jorge Galofre) |  | 0% | bar: J
3 | PQRS | Atención de quejas, denuncias y demás requerimientos formulados por los integrantes de la comunidad educativa. |  |  | 3 | BEVERLY HILL, AMBIENTALISTA, GORETI | [12 empty] | Equipo pedagogico (Salvador Meza, Jose Primera), equipo psicosocial (Armando Montenegro, Tatiana Romero), equipo fose (Jean Carlos Montalvo, Jorge Galofre) |  | 0% | bar: A; J; O
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

## 5-ADULTOS
MATRIZ DE FORMULACIÓN DEL POAIV 2021
ENTIDAD TERRITORIAL CERTIFICADA:
ACTIVIDADES DE IVC EN ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN PARA JOVENES Y ADULTOS
ACTIVIDADES PROGRAMADAS |  |  |  |  | NÚMERO DE EE (Meta) | IDENTIFICACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PRIORIZADOS | MES DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD (Marque con una X) | [11 empty] | RESPONSABLES | INFORMES DE EJECUCIÓN
NÚMERO DE ORDEN | TEMA | DESCRIPCIÓN | SE EJECUTARÁ EN EL 2021? | Si respondió NO ¿POR QUÉ NO SE EJECUTARÁ? | [15 empty] | LOGROS | % DE LOGRO DE LA META | MEDIDAS O ACCIONES DE MEJORA IMPLEMENTADAS
| Área específica de control | Acción concreta de Inspección y Vigilancia con fines de control que ejecutará la ETC durante el año 2021 | SELECCIONAR SI / NO |  | Número de EE en los que se realizará la actividad | Relación de Establecimientos Educativos y/o de prestadores priorizados para la actividad | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Area y nombre de los funcionarios responsables de ejecutar la actividad | Número de EE atendidos a la fecha de corte del informe de seguimiento. | Logro alcanzado, frente a los establecimientos priorizados. ( LOGRO / META) | Decisiones de carácter general tomadas. Actos administrativos: resoluciones, directivas, circulares, etc. Traslados por competencia ordenados a otras entidades u organismos.
1 | CONTROL NORMATIVO | Control normativo: Verificar los actos administrativos mediante los cuales se otorgó la licencia de funcionamiento, legalización de novedades, autorización de sedes y programas,cumplimiento del calendario académico de los programas, entre otros. |  |  | 7 | 20 DE JULIO, JUAN JOSE NIETO, AMBIENTALISTA, MARIA CANO, MANUELA VERGARA DE CURI, SAN FRANCISCO DE ASIS, INEM | [12 empty] | Equipo pedagogico (Jose Primera, Salvador Meza) |  | 0% | bar: M; M; J
2 | CALIDAD DEL SERVICIO | Verificar las edades de ingreso a los programas, el cumplimiento del tiempo de duración, la aplicación de pruebas externas de evaluación, el cumplimiento del servicio social estudiantil, entre otros aspectos, que favorecen la calidad de la formación recibida por las personas jóvenes y adultas. | Sí |  | 7 | 20 DE JULIO, JUAN JOSE NIETO, AMBIENTALISTA, MARIA CANO, MANUELA VERGARA DE CURI, SAN FRANCISCO DE ASIS, INEM | [12 empty] | Equipo pedagogico (Jose Primera, Salvador meza), equipo psicosocial (Tatiana Romero, Armando Montenegro) |  | 0% | bar: M; M; J
3 | BACHILLERATO EXPRESS | Hacer seguimiento a la prestación del servicio por parte de establecimientos privados que ofrecen la opción de obtener el título de bachiller en menos tiempo del reglamentario, incumpliendo lo dispuesto en la Sección 3, Capítulo 5, Titulo 3, Parte 3, Libro 2 del Decreto 1075 de 2015. |  |  | 1 | PROGRESO SOCIAL | [12 empty] | Equipo pedagogico ( Salvador Meza, Jose Primera) |  | 0% | bar: A
4 | HABILITACIÓN DE PRESTADORES | Adelantar las actividades relacionadas con la expedición o la renovación de las licencias de funcionamiento, aprobar los programas de formación, tramitar las novedades y mantener actualizados los sistemas de información. |  |  | 1 | PROGRESO SOCIAL | [12 empty] | Equipo pedagogico (Jose Primera, Salvador Meza) |  | 0% | bar: A
5 | DUE | Verificar el funcionamiento de los establecimientos educativos a partir de los reportes de los sistemas de información, proceder al cierre de los que llevan más de dos años sin operar y garantizarel registro y la actualización permanente de la información reportada en el DUE. | NO
6 | PQRS | Atención de quejas, denuncias y demás requerimientos formulados por los integrantes de la comunidad educativa. |  |  | 7 | 20 DE JULIO, JUAN JOSE NIETO, AMBIENTALISTA, MARIA CANO, MANUELA VERGARA DE CURI, SAN FRANCISCO DE ASIS, INEM | [12 empty] | Equipo pedagogico(jose primera,Salvador Meza), Equipo psicosocial (Tatiana Romero,Armando Montenegro) |  | 0% | bar: M; M; J
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

## 6-PRIORIZADAS
MATRIZ DE FORMULACIÓN DEL POAIV 2021
MATRIZ DE FORMULACIÓN DEL POAIV 2021
ACTIVIDADES PRIORIZADAS RELACIONADAS CON LAS METAS DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO
ACTIVIDADES PRI0RIZADAS |  |  | NÚMERO DE EE (Meta) | IDENTIFICACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PRIORIZADOS | MES DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD (Marque con una X) | [11 empty] | RESPONSABLES | BALANCE DE LA GESTIÓN EN LAS ACTIVIDADES PRIORIZADAS
7 | TEMA | DESCRIPCIÓN | [15 empty] | LOGROS | % DE LOGRO DE LA META | RESULTADOS
| Área específica de control | Acción concreta de Inspección y Vigilancia con fines de control que ejecutará la ETC durante el año 2021 | Número de EE en los que se realizará la actividad | Relación de Establecimientos Educativos y/o de prestadores priorizados para la actividad | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Area y nombre de los funcionarios responsables de ejecutar la actividad | Número de EE atendidos a la fecha de corte del informe de seguimiento. | Logro alcanzado, frente a los establecimientos priorizados. ( LOGRO / META) | Descripción de los resultados obtenidos a partir de la gestión realizada con relación a las actividades priorizadas
1 | EDUCACIÓN INICIAL | 1. Consolidar el proceso de implementación en la ETC del Modelo de Gestión de la Educación Inicial en todos sus componentes, profundizando en la conformación del Registro Único de Prestadores de Educación Inicial – RUPEI – y en las labores de seguimiento a las unidades de servicio existentes en su jurisdicción. | 2 | INEM, AMBIENTALISTA, | [12 empty] | Equipo pedagogico ( Jose Primera, Salvador Meza) |  | 0% | bar: J
2 | APOYO A LA EDUCACIÓN RURAL | 2. Fortalecer los programas de apoyo a la educación rural encaminados a reducir las brechas existentes con la educación urbana. Particularmente, se recomienda acompañar la gestión de los establecimientos educativos que operan en las zonas rurales en aspectos relacionados con la implementación de estrategias flexibles que garanticen trayectorias escolares completas, el mejoramiento de los índices de calidad y el apoyo a las estrategias de permanencia. Así mismo, apoyar los programas adelantados por las escuelas normales dirigidos a cualificar los docentes que laboran en las zonas rurales. |  | N/A
3 | EDUCACIÓN MEDIA | 3. Apoyar la implementación de los programas de articulación y de mejoramiento de la educación media, en especial los dirigidos a garantizar las trayectorias educativas hacia las modalidades de formación técnica profesional, con el fin de garantizar la doble titulación. | 3 | INEM, SANFRANCISCO, PROMOCION SOCIAL | [12 empty] | Equipo pedagogico (Jose Primera, Salvadot Meza) |  | 0 | bar: M; M; J
4 | CONVIVENCIA ESCOLAR | 4. Fortalecer los sistemas de gobierno y de convivencia escolar bajo la perspectiva de hacer de los establecimientos educativos entornos protectores para la población escolar en ellos atendida. | 3 | INEM, SANFRANCISCO, PROMOCION SOCIAL | [12 empty] | Equipo psicosocial ( Armando Montenegro, Tatiana Romero) Equipo pedagogico (Jose Primera, Salvador Meza) |  | 0 | bar: M; M; J
5 | PERTINENCIA Y MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD | 5. Impulsar estrategias de mejoramiento de la calidad de la educación desde el punto de vista de la pertinencia y de su relacionamiento con la vocación productiva regional y hacer seguimiento a los resultados obtenidos por los EE en las pruebas de estado promoviendo la adopción de los planes de mejoramiento respectivos. | 3 | INEM, SANFRANCISCO, PROMOCION SOCIAL | [12 empty] | Equipo pedagogico (Jose Primera, Salvadot Meza) |  | 0 | bar: M; M; J
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

## 7- OTRAS ACT
MATRIZ DE FORMULACIÓN DEL POAIV 2021
ENTIDAD TERRITORIAL CERTIFICADA:
OTRAS ACTIVIDADES DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL
ACTIVIDADES PROGRAMADAS |  |  |  |  | NÚMERO DE EE (Meta) | IDENTIFICACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PRIORIZADOS | MES DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD (Marque con una X) | [11 empty] | RESPONSABLES | 6
NÚMERO DE ORDEN | TEMA | DESCRIPCIÓN | SE EJECUTARÁ EN EL 2021? | Si respondió NO ¿POR QUÉ NO SE EJECUTARÁ? | [15 empty] | LOGROS | % DE LOGRO DE LA META | MEDIDAS O ACCIONES DE MEJORA IMPLEMENTADAS
| Área específica de control | Acción concreta de Inspección y Vigilancia con fines de control que ejecutará la ETC durante el año 2021 | SELECCIONAR SI / NO |  | Número de EE en los que se realizará la actividad | Relación de Establecimientos Educativos y/o de prestadores priorizados para la actividad | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Area y nombre de los funcionarios responsables de ejecutar la actividad | Número de EE atendidos a la fecha de corte del informe de seguimiento. | Logro alcanzado, frente a los establecimientos priorizados. ( LOGRO / META) | Decisiones de carácter general tomadas. Actos administrativos: resoluciones, directivas, circulares, etc. Traslados por competencia ordenados a otras entidades u organismos.
1 | ASOCIACIONES DE PADRES DE FAMILIA | Garantizar la identificación y el registro en las Cámaras de Comercio de las asociaciones, ligas, federaciones o confederaciones de padres de familia de los establecimientos educativos de su jurisdicción, las cuales también son sujetos de Inspección y Vigilancia. (Artículo 2.3.4.16 del Decreto 1075 del 26 de mayo de 2015). |  |  | 1 | AMBIENTALISTA | [12 empty] | Equipo pedagogico ( Jose Primera, Salvador Meza) equipo sicosocial (Armando Montenegro, Tatiana romero) |  | 0% | bar: J
2 | ASOCIACIONES DE PADRES DE FAMILIA | Velar porque las Asociaciones de Padres de Familia den cumplimiento a las disposiciones contenidas en el Decreto 1066 de 2015, en materia de organizaciòn y entrega de informes. |  |  | 1 | AMBIENTALISTA | [12 empty] | Equipo pedagogico (Jose Primera, salvador Meza) equipo sicosocial(Armando Montenegro, Tatiana Romero) |  | 0% | bar: J
3 | ASOCIACIONES DE PADRES DE FAMILIA | Ejercer el control sobre las acciones que las Asociaciones de Padres de Familia realizan en cumplimiento de su objeto social para lo cual deben atender las prohibiciones establecidas tanto para ellas, en el artículo 2.3.4.12, como para los establecimientos educativos, en el artículo 2.3.4.15 del Decreto 1075 de 2015, y en la Ley 1269 de 2008. |  |  | 1 | AMBIENTALISTA | [12 empty] | Equipo pedagogico (Jose Primera, salvador Meza) equipo sicosocial(Armando Montenegro, Tatiana Romero) |  | 0% | bar: J
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

## Hoja1 (hidden)
Sí
No