## PAM CORTE 1
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL CARTAGENA DE INDIAS
GEDCE02 GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
PLAN DE APOYO AL MEJORAMIENTO PAM
|  | Codigo: GEDCE02-F018 |  |  |  |  | Versión: 2 |  |  |  |  | 1930-06-30 | Vigencia: 01/03/2021
PLAN DE APOYO AL MEJORAMIENTO 2021 | [9 empty] | Fecha de corte | 1930-12-30 | 1930-12-30 | SEGUIMINETO
COMPONENTES | PESO DEL COMPONENTE | OBJETIVO ESTRATÉGICO | METAS |  |  | INDICADORES | ACCIONES | PESO DE LAS ACCIONES | RESPONSABLES | RECURSOS | ESTRATEGIAS DE CALIDAD ASOCIADAS A LA ACCIÓN | PROYECTOS MEN | LOGRO CON RESPECTO AL VALOR O META NUMÉRICO | PORCENTAJE DE AVANCE CON RESPECTO A LAS ACCIONES (%) | RAZONES (ANÁLISIS) | OBSERVACIONES | RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA
|  |  | DESCRIPCION | UBICACIÓN GEOGRAFICA | VALOR NUMERICO
ACOMPAÑAMIENTO A EE | 55% | Atender necesidades diferenciadas en las IEO con bajos e inferiores logros en las pruebas externas y clasificación del índice total para mejorar los aprendizajes de los estudiantes de básica primaria,secundaria y media, a través de la implementación de diferentes estrategias. | Aumentar a tres instituciones eduactivas oficiales que mejoran su indice total en clasificación saber 11 | Urbano | 1 | Número de Instituciones Educativas Oficiales que mejoran su índice total de clasificación en Pruebas SABER 11. | 1.Desarrollar procesos institucionales que contribuyan al mejoramiento de resultados de las Pruebas Saber 11 en las Instituciones Educativas Oficiales del Distrito de Cartagena. | 20% | Alex Cabarcas de Castro José Luis Arroyo Livis Barrios | Documentos con resultados indice Total de clasificación Saber 11 y Areas de desempeño en las IEO del Distrito de Cartagena. Plan Territorial de Lectura, Escritura y Oralidad- ESPALEER | Acompañamiento a las IEO por maestros tutores. | Programa Todos Aprender- PTA Superate con el SABER Asistencia técnica MEN Plan Nacional de lectura y Escritura Evaluar para avanzar 3°-11°
[7 empty] | 2. Fortalecer la implementación de procesos de formación y evaluación por competencias con docentes. | 20%
[7 empty] | 3. Implementar un sistema de información para monitorear el comportamiento del índice de clasificación total en las IEO. | 15% |  |  | Plan Padrino ICFES aacompañamiento a IEO
[7 empty] | 4. Asistencia Técnica a las IEO focalizadas en el programa PTA . | 10% | Marlene Ruiz |  | Acompañamiento Pedagogico a las IEO con oportunidades de mejora
|  |  |  | Rural | 2 |  | 5. Fortalecimiento y expansión del programa Nacional de lectura y escritura. | 15% | Enith Guzman
|  |  | 3 Instituciones Educativas Oficiales con experiencias en innovación, ciencia y tecnología | Urbano | 2 | No. de Instituciones Educativas Oficiales con experiencias en innovación, ciencia y tecnología que contribuyan al aprendizaje de los estudiantes. | Fortalecer las prácticas de ciencia, innovación y tecnología en las Instituciones educativas oficiales | 10% | Olga Maldonado Marcela Meza | Base de datos de experiencias Significativas del Distrito de Cartagena Formato Guia para inscripción, seguimiento y evaluacion de experiencia significativa. | Acompañamiento Pedagógico por etapas de buenas practicas y experiencias significativas | Experiencias significativasMEN-Colombia Aprende
|  |  |  | Rural | 1 |  |  | 10%
[8 empty] | 100% | Sub peso del Mejoramiento de la Calidad Educativa de las Instituciones Educativas del Distrito |  |  | 15% |  | #DIV/0!
|  | Fortalecer las Instituciones etnoeducativas a través de espacios de asistencia técnica en la consolidación de los PEC y catedra de estudios afrocolombianos en el marco de las normas legales y técnicas vigentes para los grupos étnicos | 5 Instituciones Etnoeducativas oficiales con Proyectos Etnoeducativos Comunitarios PEC- revisados, ajustados e implementados | Urbano | 1 | No de Instituciones Etnoeducativas oficiales con Proyectos Etnoeducativos Comunitarios PEC- revisados, ajustados e implementados | 1.Asistir técnicamente la revisión, ajustes y resemantización de PEC en IEO etnoeducativas | 20% | José Gabriel Ortega | Ley 70 de 1993 Ley 115 de 1994 Decreto 1860 de 1994 Decreto 804 de 1995 Decreto 1122 de 1998 Acuerdo Distrital 015 de 2004 Acuerdo distrital 012 de 2012 Enfoques y caminos en la construcción de procesos etnoeducativos 2005. Etnoeducación y diversidad cultural SED 2007 SEINA y PABI KatillaRI Lengua Palenque de sede educativa San Luis Gonzaga, 2011 Lexico de la lengua palenquera :jende suto ta chitia, 2008 | La estrategia a implementar atendiendo las disposiciones nacionales que buscan frenar la Pandemia, será la de encuentros virtuales a través de distintas plataformas tecnológicas. | No aplica
[7 empty] | 2.Desarrollar seminarios, encuentros, talleres sobre prácticas etnopedagogicas | 20%
|  |  |  | Rural | 6 |  | 3.Desarrollar talleres etnolingüístico para fortalecimiento de la Escuela de lengua criolla palenquera “Minino a chitia ku ma kombilesa suto” | 20%
|  |  | 3 Instituciones Educativas Oficiales con cátedra de estudios afrocolombianos Implementada | Urbano | 7 | Número de Instituciones Educativas Oficiales con cátedra de estudios afrocolombianos Implementada | 1. Asistir técnicamente el desarrollo de la cátedra de estudios afrocolombianos en IEO, con estrategias sobre lineamientos y orientaciones curriculares para CEA. | 20% | Miguel Obeso | 1) Lineamientos curriculares catedra de estudios afrocolombianos MEN 1998 y 2014 2) Aportes para maestros: Cátedra de Estudios Afrocolombianls Universidad del Cauca, 2008 3)Enfoques y caminos en la construcción de procesos etnoeducativos 2005 4)Etnoeducación y Diversidad Cultural SED-Cartagena 2007 5) Miguel Obeso Miranda; Compilación de Orientaciones curriculares para la Etnoeducación Afrocolombiana 2010 | Estrategia metodologia virtual, articulada con los recursos educativos de las plataforma de conectivades enlaces por webconferencia, zoom, meet | Proyecto MEN, articulación con la Red Territorial de Etnoeducación y cátedra afrocolombiana
|  |  |  | Rural | 0 |  | 2.Desarrollar actividades etnopedagogicas decenio afro desde la escuela, en fechas conmemorativas de importancia afrodescendiente | 20%
[8 empty] | 100% | Sub peso del Fortalecimiento de las Prácticas Etnoeducativas en Instituciones Educativas Oficiales del Distrito de Cartagena |  |  | 5% |  | #DIV/0!
|  | Asistir técnicamente a las instituciones educativas oficiales y no oficiales en la revisión , ajustes , actualización y resemantización del PEI, y la ruta de mejoramiento institucional ( Autoevaluación y PMI) | 25 de Instituciones Educativas Oficiales con herramientas de gestión escolar revisadas, ajustadas y resemantizadas. | Urbano | 19 | No. de Instituciones Educativas Oficiales con herramientas de gestión escolar revisadas, ajustadas y resemantizadas. | 1.Acompañar las propuestas de mejoramiento de las Instituciones Educativas Oficiales | 20% | Heidi Del Castillo Alex Cabarcas Farid Hurtado Livis Barrios Marlene Ruiz Maria Cecilia Aroca Edna jimenez José Luis Arroyo Laury Meza Brianda Campo Alfonso Rangel | Decreto 1075 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Educación”, con el objetivo de compilar y racionalizar las normas de carácter reglamentario que rigen a dicho Sector y contar con un instrumento jurídico único para el mismo. El Decreto 1290, expedido el 16 de abril de 2009, reglamenta la evaluación del aprendizaje y promoción de los estudiantes en los niveles de educación básica y media que deben realizar los establecimientos educativos; es decir, que se refiere básicamente a la evaluación que se desarrolla en el aula. Referentes de calidad: Estandares de competencias , Derechos básicos de aprendizajes DBA - Lineamientos curriculares - orientaciones pedagogicas. Guia 34 de 2008: Para el mejoramiento Institucional | Acompañamiento Pedagógico para la revisión, ajustes y actualización de las herramientas de gestión escolar | Programa Todos Aprender- PTA Dia E Siempre Dia E
[7 empty] | 2.Asistir técnicamente la revisión, ajuste y resemantización de los Proyectos Educativos Institucionales- PEI. | 20%
[7 empty] | 3.Asistir técnicamente la revisión, ajuste e implementación de las herramientas de gestión escolar: currículo, PMI, Autoevaluación, SIEE | 20%
[8 empty] | 60% | Sub peso Fortalecimiento de los procesosmejoramiento de la gestion escolar en las Instituciones Educativas Oficiales del Distrito de Cartagena |  |  | 25% |  | #DIV/0!
|  | Asistir técnicamente a las IEO, en el fortalecimiento y expansión de los proyectos transversales,, de competencias ciudadanas, socioemocionales, educación ambiental,sexual, cultura,.deporte y los proyectos complementarios para atender necesidades de la población estudiantil vulnerable | 10 Instituciones Educativas Oficiales con órganos de Gobierno y Convivencia Escolar Fortalecidos. | Urbano | 5 | No. de Instituciones Educativas Oficiales con órganos de Gobierno y Convivencia Escolar Fortalecidos. | 1.Fortalecer los órganos de gobierno escolar de las IEO. | 15% | Eilyn Medina Katherine Garcia | Decreto 1965 de septiembre 11 de 2013, "Por el cual se reglamenta la Ley 1620 de 2013, que crea el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para el Ejercicio de los Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar".1. Guía de promoción de derechos humanos sexuales y reproductivos y prevención, identificación y atención del acoso escolar, 2. Documento de orientaciones de política para la promoción de derechos y la prevención, detección y atención de las violencias en la escuela: Violencia sexual, 3. Documento de orientaciones de política para la promoción de derechos y la prevención, detección y atención de las violencias en la escuela: Violencia basada en el género y violencia contra la mujer y (iv) Ruta para la atención de situaciones de acoso escolar. | Concertación y coordinación intersectorial para la implementación de proyectos pedagógicos transversales. | El Programa de Educación para el Ejercicio de los Derechos Humanos (Eduderechos) del Ministerio de Educación Nacional publicó su segundo módulo, una guía que permitirá conocer a la comunidad educativa los procesos que fundamentan la educación para el ejercicio de los derechos humanos.
[7 empty] | 2.Elaborar, ejecutar y evaluar los planes de trabajo de los órganos del Gobierno escolar y Comités de Convivencia Escolar. | 10%
|  |  |  | Rural | 5 |  | 3.Fortalecer los comité de convivencia de las IEO del Distrito de Cartagena | 10%
|  |  | 13 Instituciones Educativas Oficiales con revisión, ajuste y fortalecimiento de Proyectos Pedagógicos Transversales. | Urbano | 10 | No. de Instituciones Educativas Oficiales con revisión, ajuste y fortalecimiento de Proyectos Pedagógicos Transversales. | 1. Asistir técnicamente la revisión y ajuste de Proyectos Pedagógicos Transversales en las IEO del distrito de Cartagena. | 10% | Ana Arnedo Yoneida Puello | Orientaciones pedagógicos para la educación fisica recreación y deporte Orientaciones pedagógicas para la educación artistica en basica y media. El Decreto 1743 de 1994, reglamentado por la Ley General de Educación 115/94, el cual establece la obligatoriedad de implementar los PRAE como estrategia para abordar la dimensión ambiental desde la escuela y como herramienta para la intervención de las problemáticas ambientales de cada contexto. | Articulación del PRAES, en los proyectos educativos institucionales - PEI de los establecimientos educativos y la inclusión de la dimensión ambiental en los curriculos de la educación. | Superate con el Deporte
|  |  |  | Rural | 3 |  | 2. Fortalecer los Proyectos Pedagógicos Transversales en las IEO. | 10%
|  |  | 105 Instituciones Educativas Oficiales con programa de promoción, formación, prevención y protección de los derechos humanos de las mujeres, para vivir una vida libre de violencias dirigido a niñas, niños y jóvenes | Urbano |  | N° de Instituciones Educativas Oficiales con programa de promoción, formación, prevención y protección de los derechos humanos de las mujeres, para vivir una vida libre de violencias dirigido a niñas, niños y jóvenes | Talleres de formación con docentes, estudiantes y padres/madres de familia sobre prevención de violencias basadas en género, derechos humanos y construcción de ciudadanías | 10% | Eilin Medina Rubiela Valderrama | Decreto 1965 de septiembre 11 de 2013, "Por el cual se reglamenta la Ley 1620 de 2013, que crea el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para el Ejercicio de los Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar".1. Guía de promoción de derechos humanos sexuales y reproductivos y prevención, identificación y atención del acoso escolar, 2. Documento de orientaciones de política para la promoción de derechos y la prevención, detección y atención de las violencias en la escuela: Violencia sexual, 3. Documento de orientaciones de política para la promoción de derechos y la prevención, detección y atención de las violencias en la escuela: Violencia basada en el género y violencia contra la mujer y (iv) Ruta para la atención de situaciones de acoso escolar. | Concertación y coordinación intersectorial para la implementación de proyectos pedagógicos transversales. | El Programa de Educación para el Ejercicio de los Derechos Humanos (Eduderechos) del Ministerio de Educación Nacional publicó su segundo módulo, una guía que permitirá conocer a la comunidad educativa los procesos que fundamentan la educación para el ejercicio de los derechos humanos.
[7 empty] | Elaboración, edición y publicación de cartilla pedagógicas sobre derechos de las mujeres y las niñas. | 10%
|  |  |  | Rural |  |  | Jornadas pedagógicas con docentes para incorporar cambios en el currículo, planes de áreas y planes de clases. | 10%
[7 empty] | Jornadas culturales, artísticas y recreativas con contenidos de derechos humanos y prevención de las violencias basadas en género. | 15%
[8 empty] | 100% | Sub peso Fortalecimiento de Proyectos transversales y la educación integral desde la participación, democracia y autonomía en las Instituciones Educativas Oficiales del Distrito de Cartagena |  |  | 10% |  | #DIV/0!
SUBTOTAL URBANO ACOMPAÑAMIENTO A EE | [5 empty] | 0% | SUBTOTAL RURAL ACOMPAÑAMIENTO A EE |  |  |  |  | 0%
TOTAL AVANCE EN PESO DEL COMPONENTE ACOMPAÑAMIENTO A EE | [13 empty] | #DIV/0!
FORMACION DE DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES | 30% | Garantizar la ejecución, seguimiento y evaluación del plan de formación de docentes y directivos docentes en las lineas de ambientes de aprendizaje mediados por TIC,en su saber disciplinar, pedagógico y reflexivo, con estrategia TIC para la formación bilingüe. | 7,5% Porcentaje de docentes de Instituciones Educativas Oficiales formados en su saber disciplinar, pedagógico y reflexivo | Urbano | 7 | Porcentaje de docentes de Instituciones Educativas Oficiales formados en su saber disciplinar, pedagógico y reflexivo | Formar docentes en saberes pedagógicos, disciplinares y reflexivos. | 20% | Olga Maldonado | Estatuto de escalafon docente decreto 1278 de 2002- Articulo 17 y 28 Constitución política de Colombia 1991 Leyes Ley 115 de 1994 Ley 715 de 2001 Decretos Nacionales Decreto 0709 de 1996 Decretos 1850 | Comité territorial de formación y cualificación de docentes y directivos docentes | Política de formación de educadores. En un proceso de diálogo y construcción participativa con diferentes actores del sector educativo se concretó el Sistema Colombiano de Formación de Educadores y Lineamientos de Política.
|  |  |  | Rural | 4 |  |  | 20%
|  |  | 3 Instituciones Educativas Oficiales beneficiadas con estrategia TIC para la formación bilingüe | Urbano | 3 | No. de Instituciones Educativas Oficiales beneficiadas con estrategia TIC para la formación bilingüe | Diseñar e implementar un programa de formación bilingüe mediante la utilización de las TIC dirigido a estudiantes | 15% | Olga Maldonado Ana Arnedo Yoneida Puello Silvana Garcia | Linieamientos estandar para proyectos de fortalecimiento del ingles Ley 1651 de 2013 Lay de bilinguismo | Estrategia Duolingo | Programa Nacional de Bilinguismo
|  |  |  | Rural | 2 |  |  | 15%
|  | Coordinar las acciones del foro Educativo aprendizajes significativos para la vida en sus diferentes etapas, escenarios y entidades cooperantes. | 1 Foro Distrital de Educación realizado | Urbano | 1 | No. De Foros Distritales de Educación realizados | 1. Encuentro de experiencias significativas y buenas prácticas para el intercambio del saber pedagógico. | 15% | Olga Maldonado Ana Arnedo Yoneida Puello Eilin Medina | Lineamientos Foro Nacional | Etapas de Buenas practicas y experiencias significativas | Experiencias significativasMEN-Colombia Aprende
|  |  |  | Rural | 1 |  | 2. Evento central -reconocimiento,ponencias, talleres, conferencias yconversatorios | 15%
[8 empty] | 100% | Sub peso Fortalecimiento de los procesos formativos en las Instituciones Educativas Oficiales del Distrito de Cartagena |  |  | 30% |  | #DIV/0!
SUBTOTAL URBANO FORMACION DE DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES | [5 empty] | 0% | SUBTOTAL RURAL FORMACION DE DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES |  |  |  |  | 0%
TOTAL AVANCE EN PESO DEL COMPONENTE FORMACION DE DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES | [13 empty] | #DIV/0!
USO MTIC | 15% | Gestionar estrategias y acciones en coordinación con entidades distritales y nacionales para el fortalecimiento y apropiación de las MTIC | 248 docentes formados en apropiación de ambientes de aprendizaje mediados por TIC. | Urbano | 166 | No. de docentes formados en apropiación de ambientes de aprendizaje mediados por TIC. | Formar docentes en apropiación de ambientes de aprendizaje mediados por TIC. | 60% | Enith Guzman Adrian Larios Marcela Meza Maria Cecilia Aroca | El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, según la Ley 1341 o Ley de TIC, es la entidad que se encarga de diseñar, adoptar y promover las políticas, planes, programas y proyectos del sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. | 1, Uso pedagógico delos medios y tecnologías de la información y comunicación. | El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones-MTIC
|  |  |  | Rural | 82 |  | Formar docentes en apropiación de ambientes de aprendizaje mediados por TIC. | 40% |  |  | 2, Articulación de las tecnologias de la información y comunicación al curriculo
[8 empty] | 100% | Sub peso Fortalecimiento de ambientes de aprendizajes mediados po TICS |  |  | 15% |  | #DIV/0!
SUBTOTAL URBANO USO MTIC | [5 empty] | 100% | SUBTOTAL RURAL USO MTIC |  |  |  |  | 0%
TOTAL AVANCE EN PESO DEL COMPONENTE USO MTIC | [13 empty] | #DIV/0!
[10 empty] | TOTAL AVANCE GENERAL DEL PAM |  |  |  | #DIV/0!
LIDERDE CALIDAD: BERTHA ISABEL BOLAÑOS TORRES
COMPILACIÓN A CARGO DE : Heidi Del Castillo Ballestas, PE Líder de Mejoramiento Institucional
Note on D13: ====== ID#AAAAM90bM70 Heidi Del Castillo (2021-07-06 16:40:10) Lo lidero ana A. A através del foro, para no dejar la meta en blanco
Note on F13: ====== ID#AAAAM90bM8E Heidi Del Castillo (2021-07-06 16:40:10) La meta es lograr 3, pero debemos inicar el trabajar al menos con 10
Note on J13: ====== ID#AAAAM90bM8o Heidi Del Castillo (2021-07-06 16:40:10) Olga Acosta ivierte 150,000,000
Note on F16: ====== ID#AAAAM90bM8g Heidi Del Castillo (2021-07-06 16:40:10) Antonia Santos 2020
Note on F19: ====== ID#AAAAM90bM74 Heidi Del Castillo (2021-07-06 16:40:10) Se ajusta la meta en 4 IEO más,
Note on F22: ====== ID#AAAAM90bM78 Heidi Del Castillo (2021-07-06 16:40:10) 7. IE OLGA GONZALEZ DE ARRAUT (Country) 8. IE SAN JUAN DE DAMASCO (Country) 9. IE FERNANDEZ BAENA (Country) 10. IE SOLEDAD ROMAN DE NUÑEZ (Country) 11. IE NUEVO BOSQUE (Country) 12. IE ANA MARIA VELEZ DE TRUJILLO (Santa Rita) 13. IE JOSÉ DE LA VEGA (Santa Rita) 14. IE CORAZÓN DE MARÍA (Santa Rita) 15. IE ANTONIA SANTOS (Santa Rita) 16. IE SANTA MARÍA (Santa Rita) 17. IE VALORES UNIDOS (Virgen y turística) 18. IE MADRE GABIRLEA (Virgen y turística) 19. IE PEDRO ROMERO (Virgen y turística) 20. IE LAS GAVIOTAS (Virgen y turística) 21. IE NUESTRO ESFUERZO (Virgen y turística) 22. IE JUAN JOSÉ NIETO (Industrial) 23. IE MANUELA VERGARA DE CURI (Industrial) 24. IE FE Y ALEGRIA EL PROGRESO (Industrial) 25. IE JOSE MANUEL RODRIGUEZ TORICES (INEM9 (Industrial)
Note on H22: ====== ID#AAAAM90bM7s Heidi Del Castillo (2021-07-06 16:40:10) Ojo revisar la acción 5, se encuentra contenida en la acción 2
Note on D38: ====== ID#AAAAM90bM8U Heidi Del Castillo (2021-07-06 16:40:10) La meta son 1500 profes en 4 años 375 por año..Pendientes los 375 e 2020, por no haberse ejecutado el plan el formación
Note on F38: ====== ID#AAAAM90bM7w Heidi Del Castillo (2021-07-06 16:40:10) Ajusto la meta para traer lo pendiete del 2020, y repartir lo en los tres años restantes
Note on F40: ====== ID#AAAAM90bM8w Heidi Del Castillo (2021-07-06 16:40:10) Sugiero ajustar la meta para ir cuempliendo con lo pendiente de 2020. son 3 por cada año, se aumenta 1 en lo rubano y 1 en lo rural

## PAM CORTE 2
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL CARTAGENA DE INDIAS
GEDCE02 GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
PLAN DE APOYO AL MEJORAMIENTO PAM
|  | Codigo: GEDCE02-F018 |  |  |  |  | Versión: 2 |  |  |  |  | 1930-06-30 | Vigencia: 01/03/2021
PLAN DE APOYO AL MEJORAMIENTO 2021 | [9 empty] | Fecha de corte | 1930-12-30 | 1930-12-30 | SEGUIMINETO
COMPONENTES | PESO DEL COMPONENTE | OBJETIVO ESTRATÉGICO | METAS |  |  | INDICADORES | ACCIONES | PESO DE LAS ACCIONES | RESPONSABLES | RECURSOS | ESTRATEGIAS DE CALIDAD ASOCIADAS A LA ACCIÓN | PROYECTOS MEN | LOGRO CON RESPECTO AL VALOR O META NUMÉRICO | PORCENTAJE DE AVANCE CON RESPECTO A LAS ACCIONES (%) | RAZONES (ANÁLISIS) | OBSERVACIONES | RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA
|  |  | DESCRIPCION | UBICACIÓN GEOGRAFICA | VALOR NUMERICO
ACOMPAÑAMIENTO A EE | 50% | Atender necesidades diferenciadas en las IEO con bajos e inferiores logros en las pruebas externas y clasificación del índice total para mejorar los aprendizajes de los estudiantes de básica primaria,secundaria y media, a través de la implementación de diferentes estrategias. | Aumentar a tres instituciones eduactivas oficiales que mejoran su indice total en clasificación saber 11 | Urbano | 1 | Número de Instituciones Educativas Oficiales que mejoran su índice total de clasificación en Pruebas SABER 11. | 1.Desarrollar procesos institucionales que contribuyan al mejoramiento de resultados de las Pruebas Saber 11 en las Instituciones Educativas Oficiales del Distrito de Cartagena. | 20% | Alex Cabarcas de Castro José Luis Arroyo Livis Barrios | Documentos con resultados indice Total de clasificación Saber 11 y Areas de desempeño en las IEO del Distrito de Cartagena. Plan Territorial de Lectura, Escritura y Oralidad- ESPALEER | Acompañamiento a las IEO por maestros tutores. | Programa Todos Aprender- PTA Superate con el SABER Asistencia técnica MEN Plan Nacional de lectura y Escritura Evaluar para avanzar 3°-11°
[7 empty] | 2. Fortalecer la implementación de procesos de formación y evaluación por competencias con docentes. | 20%
[7 empty] | 3. Implementar un sistema de información para monitorear el comportamiento del índice de clasificación total en las IEO. | 15% |  |  | Plan Padrino ICFES aacompañamiento a IEO
[7 empty] | 4. Asistencia Técnica a las IEO focalizadas en el programa PTA . | 10% | Marlene Ruiz |  | Acompañamiento Pedagogico a las IEO con oportunidades de mejora
|  |  |  | Rural | 2 |  | 5. Fortalecimiento y expansión del programa Nacional de lectura y escritura. | 15% | Enith Guzman
|  |  | 3 Instituciones Educativas Oficiales con experiencias en innovación, ciencia y tecnología | Urbano | 2 | No. de Instituciones Educativas Oficiales con experiencias en innovación, ciencia y tecnología que contribuyan al aprendizaje de los estudiantes. | Fortalecer las prácticas de ciencia, innovación y tecnología en las Instituciones educativas oficiales | 10% | Olga Maldonado Marcela Meza | Base de datos de experiencias Significativas del Distrito de Cartagena Formato Guia para inscripción, seguimiento y evaluacion de experiencia significativa. | Acompañamiento Pedagógico por etapas de buenas practicas y experiencias significativas | Experiencias significativasMEN-Colombia Aprende
|  |  |  | Rural | 1 |  | Fortalecer las prácticas de ciencia, innovación y tecnología en las Instituciones educativas oficiales | 10%
[8 empty] | 100% | Sub peso del Mejoramiento de la Calidad Educativa de las Instituciones Educativas del Distrito |  |  | 20% |  | 0%
|  | Fortalecer las Instituciones etnoeducativas a través de espacios de asistencia técnica en la consolidación de los PEC y catedra de estudios afrocolombianos en el marco de las normas legales y técnicas vigentes para los grupos étnicos | 5 Instituciones Etnoeducativas oficiales con Proyectos Etnoeducativos Comunitarios PEC- revisados, ajustados e implementados | Urbano | 1 | No de Instituciones Etnoeducativas oficiales con Proyectos Etnoeducativos Comunitarios PEC- revisados, ajustados e implementados | 1.Asistir técnicamente la revisión, ajustes y resemantización de PEC en IEO etnoeducativas | 20% | José Gabriel Ortega | Ley 70 de 1993 Ley 115 de 1994 Decreto 1860 de 1994 Decreto 804 de 1995 Decreto 1122 de 1998 Acuerdo Distrital 015 de 2004 Acuerdo distrital 012 de 2012 Enfoques y caminos en la construcción de procesos etnoeducativos 2005. Etnoeducación y diversidad cultural SED 2007 SEINA y PABI KatillaRI Lengua Palenque de sede educativa San Luis Gonzaga, 2011 Lexico de la lengua palenquera :jende suto ta chitia, 2008 | La estrategia a implementar atendiendo las disposiciones nacionales que buscan frenar la Pandemia, será la de encuentros virtuales a través de distintas plataformas tecnológicas. | No aplica
[7 empty] | 2.Desarrollar seminarios, encuentros, talleres sobre prácticas etnopedagogicas | 20%
|  |  |  | Rural | 6 |  | 3.Desarrollar talleres etnolingüístico para fortalecimiento de la Escuela de lengua criolla palenquera “Minino a chitia ku ma kombilesa suto” | 20%
|  |  | 3 Instituciones Educativas Oficiales con cátedra de estudios afrocolombianos Implementada | Urbano | 7 | Número de Instituciones Educativas Oficiales con cátedra de estudios afrocolombianos Implementada | 1. Asistir técnicamente el desarrollo de la cátedra de estudios afrocolombianos en IEO, con estrategias sobre lineamientos y orientaciones curriculares para CEA. | 20% | Miguel Obeso | 1) Lineamientos curriculares catedra de estudios afrocolombianos MEN 1998 y 2014 2) Aportes para maestros: Cátedra de Estudios Afrocolombianls Universidad del Cauca, 2008 3)Enfoques y caminos en la construcción de procesos etnoeducativos 2005 4)Etnoeducación y Diversidad Cultural SED-Cartagena 2007 5) Miguel Obeso Miranda; Compilación de Orientaciones curriculares para la Etnoeducación Afrocolombiana 2010 | Estrategia metodologia virtual, articulada con los recursos educativos de las plataforma de conectivades enlaces por webconferencia, zoom, meet | Proyecto MEN, articulación con la Red Territorial de Etnoeducación y cátedra afrocolombiana
|  |  |  | Rural | 0 |  | 2.Desarrollar actividades etnopedagogicas decenio afro desde la escuela, en fechas conmemorativas de importancia afrodescendiente | 20%
[8 empty] | 100% | Sub peso del Fortalecimiento de las Prácticas Etnoeducativas en Instituciones Educativas Oficiales del Distrito de Cartagena |  |  | 10% |  | 0%
|  | Asistir técnicamente a las instituciones educativas oficiales y no oficiales en la revisión , ajustes , actualización y resemantización del PEI, y la ruta de mejoramiento institucional ( Autoevaluación y PMI) | 25 de Instituciones Educativas Oficiales con herramientas de gestión escolar revisadas, ajustadas y resemantizadas. | Urbano | 19 | No. de Instituciones Educativas Oficiales con herramientas de gestión escolar revisadas, ajustadas y resemantizadas. | 1.Acompañar las propuestas de mejoramiento de las Instituciones Educativas Oficiales | 20% | Heidi Del Castillo Alex Cabarcas Farid Hurtado Livis Barrios Marlene Ruiz Maria Cecilia Aroca Edna jimenez José Luis Arroyo | Decreto 1075 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Educación”, con el objetivo de compilar y racionalizar las normas de carácter reglamentario que rigen a dicho Sector y contar con un instrumento jurídico único para el mismo. El Decreto 1290, expedido el 16 de abril de 2009, reglamenta la evaluación del aprendizaje y promoción de los estudiantes en los niveles de educación básica y media que deben realizar los establecimientos educativos; es decir, que se refiere básicamente a la evaluación que se desarrolla en el aula. Referentes de calidad: Estandares de competencias , Derechos básicos de aprendizajes DBA - Lineamientos curriculares - orientaciones pedagogicas. Guia 34 de 2008: Para el mejoramiento Institucional | Acompañamiento Pedagógico para la revisión, ajustes y actualización de las herramientas de gestión escolar | Programa Todos Aprender- PTA Dia E Siempre Dia E
[7 empty] | 2.Asistir técnicamente la revisión, ajuste y resemantización de los Proyectos Educativos Institucionales- PEI. | 20%
[7 empty] | 3.Asistir técnicamente la revisión, ajuste e implementación de las herramientas de gestión escolar: currículo, PMI, Autoevaluación, SIEE | 20%
[7 empty] | 4. Mesas de trabajo con UNALDES para la revisión, ajuste y actualización de las herramientas de gestión escolar. | 20%
|  |  |  | Rural | 6 |  | 5. Revisión , ajustes y actiualización de los PEI de los establecimientos educativos para el trabajo y desarrollo humano. | 20%
[8 empty] | 100% | Sub peso Fortalecimiento de los procesos formativos en las Instituciones Educativas Oficiales del Distrito de Cartagena |  |  | 10% |  | 0%
|  | Asistir técnicamente a las IEO, en el fortalecimiento y expansión de los proyectos transversales,, de competencias ciudadanas, socioemocionales, educación ambiental,sexual, cultura,.deporte y los proyectos complementarios para atender necesidades de la población estudiantil vulnerable | 10 Instituciones Educativas Oficiales con órganos de Gobierno y Convivencia Escolar Fortalecidos. | Urbano | 5 | No. de Instituciones Educativas Oficiales con órganos de Gobierno y Convivencia Escolar Fortalecidos. | 1.Fortalecer los órganos de gobierno escolar de las IEO. | 20% | Eilyn Medina Katherine Garcia | Decreto 1965 de septiembre 11 de 2013, "Por el cual se reglamenta la Ley 1620 de 2013, que crea el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para el Ejercicio de los Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar".1. Guía de promoción de derechos humanos sexuales y reproductivos y prevención, identificación y atención del acoso escolar, 2. Documento de orientaciones de política para la promoción de derechos y la prevención, detección y atención de las violencias en la escuela: Violencia sexual, 3. Documento de orientaciones de política para la promoción de derechos y la prevención, detección y atención de las violencias en la escuela: Violencia basada en el género y violencia contra la mujer y (iv) Ruta para la atención de situaciones de acoso escolar. | Concertación y coordinación intersectorial para la implementación de proyectos pedagógicos transversales. | El Programa de Educación para el Ejercicio de los Derechos Humanos (Eduderechos) del Ministerio de Educación Nacional publicó su segundo módulo, una guía que permitirá conocer a la comunidad educativa los procesos que fundamentan la educación para el ejercicio de los derechos humanos.
[7 empty] | 2.Elaborar, ejecutar y evaluar los planes de trabajo de los órganos del Gobierno escolar y Comités de Convivencia Escolar. | 20%
|  |  |  | Rural | 5 |  | 3.Fortalecer los comité de convivencia de las IEO del Distrito de Cartagena | 20%
|  |  | 13 Instituciones Educativas Oficiales con revisión, ajuste y fortalecimiento de Proyectos Pedagógicos Transversales. | Urbano | 10 | No. de Instituciones Educativas Oficiales con revisión, ajuste y fortalecimiento de Proyectos Pedagógicos Transversales. | 1. Asistir técnicamente la revisión y ajuste de Proyectos Pedagógicos Transversales en las IEO del distrito de Cartagena. | 20% | Ana Arnedo Yoneida Puello | Orientaciones pedagógicos para la educación fisica recreación y deporte Orientaciones pedagógicas para la educación artistica en basica y media. El Decreto 1743 de 1994, reglamentado por la Ley General de Educación 115/94, el cual establece la obligatoriedad de implementar los PRAE como estrategia para abordar la dimensión ambiental desde la escuela y como herramienta para la intervención de las problemáticas ambientales de cada contexto. | Articulación del PRAES, en los proyectos educativos institucionales - PEI de los establecimientos educativos y la inclusión de la dimensión ambiental en los curriculos de la educación. | Superate con el Deporte
|  |  |  | Rural | 3 |  | 2. Fortalecer los Proyectos Pedagógicos Transversales en las IEO. | 20%
[8 empty] | 100% | Sub peso Fortalecimiento de la educación integral desde la participación, democracia y autonomía en las Instituciones Educativas Oficiales del Distrito de Cartagena |  |  | 10% |  | 0%
SUBTOTAL URBANO ACOMPAÑAMIENTO A EE | [5 empty] | #DIV/0! | SUBTOTAL RURAL ACOMPAÑAMIENTO A EE |  |  |  |  | #DIV/0!
TOTAL AVANCE EN PESO DEL COMPONENTE ACOMPAÑAMIENTO A EE | [13 empty] | 0%
FORMACION DE DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES | 35% | Garantizar la ejecución, seguimiento y evaluación del plan de formación de docentes y directivos docentes en las lineas de ambientes de aprendizaje mediados por TIC,en su saber disciplinar, pedagógico y reflexivo, con estrategia TIC para la formación bilingüe. | 7,5% Porcentaje de docentes de Instituciones Educativas Oficiales formados en su saber disciplinar, pedagógico y reflexivo | Urbano | 7 | Porcentaje de docentes de Instituciones Educativas Oficiales formados en su saber disciplinar, pedagógico y reflexivo | Formar docentes en saberes pedagógicos, disciplinares y reflexivos. | 20% | Olga Maldonado | Estatuto de escalafon docente decreto 1278 de 2002- Articulo 17 y 28 Constitución política de Colombia 1991 Leyes Ley 115 de 1994 Ley 715 de 2001 Decretos Nacionales Decreto 0709 de 1996 Decretos 1850 | Comité territorial de formación y cualificación de docentes y directivos docentes | Política de formación de educadores. En un proceso de diálogo y construcción participativa con diferentes actores del sector educativo se concretó el Sistema Colombiano de Formación de Educadores y Lineamientos de Política.
|  |  |  | Rural | 4 |  |  | 20%
|  |  | 3 Instituciones Educativas Oficiales beneficiadas con estrategia TIC para la formación bilingüe | Urbano | 3 | No. de Instituciones Educativas Oficiales beneficiadas con estrategia TIC para la formación bilingüe | Diseñar e implementar un programa de formación bilingüe mediante la utilización de las TIC dirigido a estudiantes | 15% | Olga Maldonado Ana Arnedo Yoneida Puello Silvana Garcia | Linieamientos estandar para proyectos de fortalecimiento del ingles Ley 1651 de 2013 Lay de bilinguismo | Estrategia Duolingo | Programa Nacional de Bilinguismo
|  |  |  | Rural | 2 |  |  | 15%
|  | Coordinar las acciones del foro Educativo aprendizajes significativos para la vida en sus diferentes etapas, escenarios y entidades cooperantes. | 1 Foro Distrital de Educación realizado | Urbano | 1 | No. De Foros Distritales de Educación realizados | 1. Encuentro de experiencias significativas y buenas prácticas para el intercambio del saber pedagógico. | 15% | Olga Maldonado Ana Arnedo Yoneida Puello Eilin Medina | Lineamientos Foro Nacional | Etapas de Buenas practicas y experiencias significativas | Experiencias significativasMEN-Colombia Aprende
|  |  |  | Rural | 1 |  | 2. Evento central -reconocimiento,ponencias, talleres, conferencias yconversatorios | 15%
[8 empty] | 100% | Sub peso Fortalecimiento de los procesos formativos en las Instituciones Educativas Oficiales del Distrito de Cartagena |  |  | 35% |  | 0%
SUBTOTAL URBANO FORMACION DE DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES | [5 empty] | #DIV/0! | SUBTOTAL RURAL FORMACION DE DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES |  |  |  |  | #DIV/0!
TOTAL AVANCE EN PESO DEL COMPONENTE FORMACION DE DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES | [13 empty] | 0%
USO MTIC | 15% | Gestionar estrategias y acciones en coordinación con entidades distritales y nacionales para el fortalecimiento y apropiación de las MTIC | 248 docentes formados en apropiación de ambientes de aprendizaje mediados por TIC. | Urbano | 166 | No. de docentes formados en apropiación de ambientes de aprendizaje mediados por TIC. | Formar docentes en apropiación de ambientes de aprendizaje mediados por TIC. | 60% | Enith Guzman Adrian Larios Marcela Meza Maria Cecilia Aroca | El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, según la Ley 1341 o Ley de TIC, es la entidad que se encarga de diseñar, adoptar y promover las políticas, planes, programas y proyectos del sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. | 1, Uso pedagógico delos medios y tecnologías de la información y comunicación. | El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones-MTIC
|  |  |  | Rural | 82 |  | Formar docentes en apropiación de ambientes de aprendizaje mediados por TIC. | 40% |  |  | 2, Articulación de las tecnologias de la información y comunicación al curriculo
[8 empty] | 100% | Sub peso Fortalecimiento de las TICS |  |  | 15% |  | 0%
SUBTOTAL URBANO USO MTIC | [5 empty] | #DIV/0! | SUBTOTAL RURAL USO MTIC |  |  |  |  | #DIV/0!
TOTAL AVANCE EN PESO DEL COMPONENTE USO MTIC | [13 empty] | 0%
[10 empty] | TOTAL AVANCE GENERAL DEL PAM |  |  |  | 0%
LIDERDE CALIDAD: BERTHA ISABEL BOLAÑOS TORRES
COMPILACIÓN A CARGO DE : Heidi Del Castillo Ballestas, PE Líder de Mejoramiento Institucional
Note on D13: ====== ID#AAAAM90bM8Y Heidi Del Castillo (2021-07-06 16:40:10) Lo lidero ana A. A através del foro, para no dejar la meta en blanco
Note on F13: ====== ID#AAAAM90bM8I Heidi Del Castillo (2021-07-06 16:40:10) La meta es lograr 3, pero debemos inicar el trabajar al menos con 10
Note on J13: ====== ID#AAAAM90bM8A Heidi Del Castillo (2021-07-06 16:40:10) Olga Acosta ivierte 150,000,000
Note on F16: ====== ID#AAAAM90bM80 Heidi Del Castillo (2021-07-06 16:40:10) Antonia Santos 2020
Note on F19: ====== ID#AAAAM90bM8c Heidi Del Castillo (2021-07-06 16:40:10) Se ajusta la meta en 4 IEO más,
Note on F22: ====== ID#AAAAM90bM8M Heidi Del Castillo (2021-07-06 16:40:10) 7. IE OLGA GONZALEZ DE ARRAUT (Country) 8. IE SAN JUAN DE DAMASCO (Country) 9. IE FERNANDEZ BAENA (Country) 10. IE SOLEDAD ROMAN DE NUÑEZ (Country) 11. IE NUEVO BOSQUE (Country) 12. IE ANA MARIA VELEZ DE TRUJILLO (Santa Rita) 13. IE JOSÉ DE LA VEGA (Santa Rita) 14. IE CORAZÓN DE MARÍA (Santa Rita) 15. IE ANTONIA SANTOS (Santa Rita) 16. IE SANTA MARÍA (Santa Rita) 17. IE VALORES UNIDOS (Virgen y turística) 18. IE MADRE GABIRLEA (Virgen y turística) 19. IE PEDRO ROMERO (Virgen y turística) 20. IE LAS GAVIOTAS (Virgen y turística) 21. IE NUESTRO ESFUERZO (Virgen y turística) 22. IE JUAN JOSÉ NIETO (Industrial) 23. IE MANUELA VERGARA DE CURI (Industrial) 24. IE FE Y ALEGRIA EL PROGRESO (Industrial) 25. IE JOSE MANUEL RODRIGUEZ TORICES (INEM9 (Industrial)
Note on H22: ====== ID#AAAAM90bM7o Heidi Del Castillo (2021-07-06 16:40:10) Ojo revisar la acción 5, se encuentra contenida en la acción 2
Note on F26: ====== ID#AAAAM90bM88 Heidi Del Castillo (2021-07-06 16:40:10) 1. IE TIERRA BAJA (Rural) 2. IE TÉCNICA PASACABALLO (Rural) 3. IE SANTA ANA (Rural) 4. IE ARARCA (Rural) 5. IE BAYUNCA (Rural) 6. IE ISLAS DEL ROSARIO (Rural)
Note on D36: ====== ID#AAAAM90bM8k Heidi Del Castillo (2021-07-06 16:40:10) La meta son 1500 profes en 4 años 375 por año..Pendientes los 375 e 2020, por no haberse ejecutado el plan el formación
Note on F36: ====== ID#AAAAM90bM8Q Heidi Del Castillo (2021-07-06 16:40:10) Ajusto la meta para traer lo pendiete del 2020, y repartir lo en los tres años restantes
Note on F38: ====== ID#AAAAM90bM84 Heidi Del Castillo (2021-07-06 16:40:10) Sugiero ajustar la meta para ir cuempliendo con lo pendiente de 2020. son 3 por cada año, se aumenta 1 en lo rubano y 1 en lo rural

## SEGUIMIENTO 2021
SEGUIMIENTO | META EN PESO | AVANCE JUNIO 30 | AVANCE DICIEMBRE 30 | AVANCE PROMEDIO ANUAL
ACOMPAÑAMIENTO A EE | 55% | #DIV/0! | 0% | #DIV/0!
FORMACION DE DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES | 30% | 0% | 0% | 0%
USO MTIC | 15% | 0% | 0% | 0%
TOTAL AVANCE GENERAL DEL PAM | 100% | 0% | 0% | 0%
AVANCE ACOMPAÑAMIENTO A EE |  |  | META EN PESO | AVANCE JUNIO 30 | AVANCE DICIEMBRE 30 | AVANCE PROMEDIO ANUAL
Sub peso del Mejoramiento de la Calidad Educativa de las Instituciones Educativas del Distrito |  |  | 15% | #DIV/0! | 0% | #DIV/0!
Sub peso del Fortalecimiento de las Prácticas Etnoeducativas en Instituciones Educativas Oficiales del Distrito de Cartagena |  |  | 5% | 0% | 0% | 0%
Sub peso Fortalecimiento de los procesos formativos en las Instituciones Educativas Oficiales del Distrito de Cartagena |  |  | 25% | 0% | 0% | 0%
Sub peso Fortalecimiento de la educación integral desde la participación, democracia y autonomía en las Instituciones Educativas Oficiales del Distrito de Cartagena |  |  | 10% | 0% | 0% | 0%
AVANCE FORMACION DE DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES |  | META EN PESO | AVANCE JUNIO 30 | AVANCE DICIEMBRE 30 | AVANCE PROMEDIO ANUAL
Sub peso COMPONENTE FORMACION DE DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES |  | 30% | #DIV/0! | 0% | #DIV/0!
AVANCE COMPONENTE USO MTIC |  | META EN PESO | AVANCE JUNIO 30 | AVANCE DICIEMBRE 30 | AVANCE PROMEDIO ANUAL
Sub peso COMPONENTE FORMACION DE DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES |  | 15% | #DIV/0! | 0% | #DIV/0!

## RESUMEN POR PROYECTO 2021
SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL CARTAGENA DE INDIAS
GEDGE02. COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN
INFORME DE SEGUIMIENTO
|  | Codigo: GEDGE02-F001 |  |  | Versión: 1 |  |  | Vigencia: 20/10/2009
ACOMPAÑAMIENTO A EE
Programa Todos Aprender- PTA |  | Superate con el SABER |  | Asistencia técnica MEN |  | Plan Nacional de lectura y Escritura |  |  | Evaluar para avanzar 3°-11°
Meta | Avance | Meta | Avance | Meta | Avance | Meta | Avance |  | Meta | Avance
100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  |  | 100%
Experiencias significativasMEN-Colombia Aprende |  | Articulación con la Red Territorial de Etnoeducación y cátedra afrocolombiana |  | Programa Todos Aprender- PTA Dia E - Siempre Dia E |  | Derechos Humanos |  |  | Superate con el Deporte
Meta | Avance | Meta | Avance | Meta | Avance | Meta | Avance |  | Meta | Avance
100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  |  | 100%
FORMACION DE DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES | [5 empty] | USO MTIC
Comité territorial de formación y cualificación de docentes y directivos docentes |  | Estrategia Duolingo |  | Etapas de Buenas practicas y experiencias significativas |  | Uso pedagógico delos medios y tecnologías de la información y comunicación. |  |  | Articulación de las tecnologias de la información y comunicación al curriculo
Meta | Avance | Meta | Avance | Meta | Avance | Meta | Avance |  | Meta | Avance
100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  |  | 100%