## formato (hidden)
MATRIZ DE FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL POAIV
Tema | [5 empty] | ¿Se ejecutará en 2022? |  | Si respondió NO, ¿Por qué no se ejecutará? |  | Número de EE (meta) |  | Número de EE (logro) | % DE LOGRO DE LA META (LOGRO / META) | Medidas o acciones de mejora implementadas (Decisiones de carácter general tomadas. Actos administrativos: resoluciones, directivas, circulares, etc. Traslados por competencia ordenados a otras entidades u organismos)
#N/A
VISITAS, ACTUACIONES O INTERVENCIONES PROGRAMADAS | [11 empty] | RESULTADOS DE LAS ACTUACIONES REALIZADAS -Informes de Ejecución-
NÚMERO DE ORDEN | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO | SEDE ATENDIDA | TIPO DE ESTABLECIMIENTO | SI SELECCIONÓ NO OFICIAL | FECHA PROGRAMADA | ACTIVIDAD A DESARROLLAR | ¿CUÁL OTRA? | FUNCIONARIO RESPONSABLE | ÁREA | FECHA REAL DE LA ACTUACIÓN | SITUACIÓN ENCONTRADA O ACTUACIÓN REALIZADA | CONCLUSIONES Y/O COMPROMISOS ADQUIRIDOS | ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN
Enumere los EE que serán atendidos en el período. | Incluya el nombre del departamento a la que pertenece el EE objeto de la actuación. | Incluya el nombre del municipio al que pertenece el EE objeto de la actuación. | Identifique el EE priorizado para visitar o para ejecutar otro tipo de actuación según los criterios aplicados para elaborar el POAIV. | Indique el nombre de la sede del EE en donde se ejecutará la visita y/o actuación | Oficial/No oficial | Lista desplegable: Colegio privado EDTH Educación inicial Educación de adultos | Agregue la fecha prevista para la realización de la actuación. | Seleccione la actividad a desarrollar de acuerdo con el tema diligenciado | Si seleccionó la opción OTRA, indique cuál | Incluya los nombres y apellidos de los funcionarios encargados de realizar la actuación. | Incluya el nombre del área de los funcionarios encargados de realizar la actuación. | Indique la fecha real en que se llevó a cabo la visita o actuación. | Haga un resumen sucinto de la situación encontrada o de la actuación realizada en el EE | Relacione las acciones de mejora acordadas o los compromisos adquiridos por el EE y por la SE en aras de resolver la situación tratada. | Informe qué acciones de seguimiento o de verificación ha adelantado la SE para verificar el cumplimiento de los compromisos adquiridos
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
2100
2101
2102
2103
2104
2105
2106
2107
2108
2109
2110
2111
2112
2113
2114
2115
2116
2117
2118
2119
2120
2121
2122
2123
2124
2125
2126
2127
2128
2129
2130
2131
2132
2133
2134
2135
2136
2137
2138
2139
2140
2141
2142
2143
2144
2145
2146
2147
2148
2149
2150
2151
2152
2153
2154
2155
2156
2157
2158
2159
2160
2161
2162
2163
2164
2165
2166
2167
2168
2169
2170
2171
2172
2173
2174
2175
2176
2177
2178
2179
2180
2181
2182
2183
2184
2185
2186
2187
2188
2189
2190
2191
2192
2193
2194
2195
2196
2197
2198
2199
2200
2201
2202
2203
2204
2205
2206
2207
2208
2209
2210
2211
2212
2213
2214
2215
2216
2217
2218
2219
2220
2221
2222
2223
2224
2225
2226
2227
2228
2229
2230
2231
2232
2233
2234
2235
2236
2237
2238
2239
2240
2241
2242
2243
2244
2245
2246
2247
2248
2249
2250
2251
2252
2253
2254
2255
2256
2257
2258
2259
2260
2261
2262
2263
2264
2265
2266
2267
2268
2269
2270
2271
2272
2273
2274
2275
2276
2277
2278
2279
2280
2281
2282
2283
2284
2285
2286
2287
2288
2289
2290
2291
2292
2293
2294
2295
2296
2297
2298
2299
2300
2301
2302
2303
2304
2305
2306
2307
2308
2309
2310
2311
2312
2313
2314
2315
2316
2317
2318
2319
2320
2321
2322
2323
2324
2325
2326
2327
2328
2329
2330
2331
2332
2333
2334
2335
2336
2337
2338
2339
2340
2341
2342
2343
2344
2345
2346
2347
2348
2349
2350
2351
2352
2353
2354
2355
2356
2357
2358
2359
2360
2361
2362
2363
2364
2365
2366
2367
2368
2369
2370
2371
2372
2373
2374
2375
2376
2377
2378
2379
2380
2381
2382
2383
2384
2385
2386
2387
2388
2389
2390
2391
2392
2393
2394
2395
2396
2397
2398
2399
2400
2401
2402
2403
2404
2405
2406
2407
2408
2409
2410
2411
2412
2413
2414
2415
2416
2417
2418
2419
2420
2421
2422
2423
2424
2425
2426
2427
2428
2429
2430
2431
2432
2433
2434
2435
2436
2437
2438
2439
2440
2441
2442
2443
2444
2445
2446
2447
2448
2449
2450
2451
2452
2453
2454
2455
2456
2457
2458
2459
2460
2461
2462
2463
2464
2465
2466
2467
2468
2469
2470
2471
2472
2473
2474
2475
2476
2477
2478
2479
2480
2481
2482
2483
2484
2485
2486
2487
2488
2489
2490
2491
2492
2493
2494
2495
2496
2497
2498
2499
2500
2501
2502
2503
2504
2505
2506
2507
2508
2509
2510
2511
2512
2513
2514
2515
2516
2517
2518
2519
2520
2521
2522
2523
2524
2525
2526
2527
2528
2529
2530
2531
2532
2533
2534
2535
2536
2537
2538
2539
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562
2563
2564
2565
2566
2567
2568
2569
2570
2571
2572
2573
2574
2575
2576
2577
2578
2579
2580
2581
2582
2583
2584
2585
2586
2587
2588
2589
2590
2591
2592
2593
2594
2595
2596
2597
2598
2599
2600
2601
2602
2603
2604
2605
2606
2607
2608
2609
2610
2611
2612
2613
2614
2615
2616
2617
2618
2619
2620
2621
2622
2623
2624
2625
2626
2627
2628
2629
2630
2631
2632
2633
2634
2635
2636
2637
2638
2639
2640
2641
2642
2643
2644
2645
2646
2647
2648
2649
2650
2651
2652
2653
2654
2655
2656
2657
2658
2659
2660
2661
2662
2663
2664
2665
2666
2667
2668
2669
2670
2671
2672
2673
2674
2675
2676
2677
2678
2679
2680
2681
2682
2683
2684
2685
2686
2687
2688
2689
2690
2691
2692
2693
2694
2695
2696
2697
2698
2699
2700
2701
2702
2703
2704
2705
2706
2707
2708
2709
2710
2711
2712
2713
2714
2715
2716
2717
2718
2719
2720
2721
2722
2723
2724
2725
2726
2727
2728
2729
2730
2731
2732
2733
2734
2735
2736
2737
2738
2739
2740
2741
2742
2743
2744
2745
2746
2747
2748
2749
2750
2751
2752
2753
2754
2755
2756
2757
2758
2759
2760
2761
2762
2763
2764
2765
2766
2767
2768
2769
2770
2771
2772
2773
2774
2775
2776
2777
2778
2779
2780
2781
2782
2783
2784
2785
2786
2787
2788
2789
2790
2791
2792
2793
2794
2795
2796
2797
2798
2799
2800
2801
2802
2803
2804
2805
2806
2807
2808
2809
2810
2811
2812
2813
2814
2815
2816
2817
2818
2819
2820
2821
2822
2823
2824
2825
2826
2827
2828
2829
2830
2831
2832
2833
2834
2835
2836
2837
2838
2839
2840
2841
2842
2843
2844
2845
2846
2847
2848
2849
2850
2851
2852
2853
2854
2855
2856
2857
2858
2859
2860
2861
2862
2863
2864
2865
2866
2867
2868
2869
2870
2871
2872
2873
2874
2875
2876
2877
2878
2879
2880
2881
2882
2883
2884
2885
2886
2887
2888
2889
2890
2891
2892
2893
2894
2895
2896
2897
2898
2899
2900
2901
2902
2903
2904
2905
2906
2907
2908
2909
2910
2911
2912
2913
2914
2915
2916
2917
2918
2919
2920
2921
2922
2923
2924
2925
2926
2927
2928
2929
2930
2931
2932
2933
2934
2935
2936
2937
2938
2939
2940
2941
2942
2943
2944
2945
2946
2947
2948
2949
2950
2951
2952
2953
2954
2955
2956
2957
2958
2959
2960
2961
2962
2963
2964
2965
2966
2967
2968
2969
2970
2971
2972
2973
2974
2975
2976
2977
2978
2979
2980
2981
2982
2983
2984
2985
2986
2987
2988
2989
2990
2991
2992
2993
2994
2995
2996
2997
2998
2999
3000
3001
3002
3003
3004
3005
3006
3007
3008
3009
3010
3011
3012
3013
3014
3015
3016
3017
3018
3019
3020
3021
3022
3023
3024
3025
3026
3027
3028
3029
3030
3031
3032
3033
3034
3035
3036
3037
3038
3039
3040
3041
3042
3043
3044
3045
3046
3047
3048
3049
3050
3051
3052
3053
3054
3055
3056
3057
3058
3059
3060
3061
3062
3063
3064
3065
3066
3067
3068
3069
3070
3071
3072
3073
3074
3075
3076
3077
3078
3079
3080
3081
3082
3083
3084
3085
3086
3087
3088
3089
3090
3091
3092
3093
3094
3095
3096
3097
3098
3099
3100
3101
3102
3103
3104
3105
3106
3107
3108
3109
3110
3111
3112
3113
3114
3115
3116
3117
3118
3119
3120
3121
3122
3123
3124
3125
3126
3127
3128
3129
3130
3131
3132
3133
3134
3135
3136
3137
3138
3139
3140
3141
3142
3143
3144
3145
3146
3147
3148
3149
3150
3151
3152
3153
3154
3155
3156
3157
3158
3159
3160
3161
3162
3163
3164
3165
3166
3167
3168
3169
3170
3171
3172
3173
3174
3175
3176
3177
3178
3179
3180
3181
3182
3183
3184
3185
3186
3187
3188
3189
3190
3191
3192
3193
3194
3195
3196
3197
3198
3199
3200
3201
3202
3203
3204
3205
3206
3207
3208
3209
3210
3211
3212
3213
3214
3215
3216
3217
3218
3219
3220
3221
3222
3223
3224
3225
3226
3227
3228
3229
3230
3231
3232
3233
3234
3235
3236
3237
3238
3239
3240
3241
3242
3243
3244
3245
3246
3247
3248
3249
3250
3251
3252
3253
3254
3255
3256
3257
3258
3259
3260
3261
3262
3263
3264
3265
3266
3267
3268
3269
3270
3271
3272
3273
3274
3275
3276
3277
3278
3279
3280
3281
3282
3283
3284
3285
3286
3287
3288
3289
3290
3291
3292
3293
3294
3295
3296
3297
3298
3299
3300
3301
3302
3303
3304
3305
3306
3307
3308
3309
3310
3311
3312
3313
3314
3315
3316
3317
3318
3319
3320
3321
3322
3323
3324
3325
3326
3327
3328
3329
3330
3331
3332
3333
3334
3335
3336
3337
3338
3339
3340
3341
3342
3343
3344
3345
3346
3347
3348
3349
3350
3351
3352
3353
3354
3355
3356
3357
3358
3359
3360
3361
3362
3363
3364
3365
3366
3367
3368
3369
3370
3371
3372
3373
3374
3375
3376
3377
3378
3379
3380
3381
3382
3383
3384
3385
3386
3387
3388
3389
3390
3391
3392
3393
3394
3395
3396
3397
3398
3399
3400
3401
3402
3403
3404
3405
3406
3407
3408
3409
3410
3411
3412
3413
3414
3415
3416
3417
3418
3419
3420
3421
3422
3423
3424
3425
3426
3427
3428
3429
3430
3431
3432
3433
3434
3435
3436
3437
3438
3439
3440
3441
3442
3443
3444
3445
3446
3447
3448
3449
3450
3451
3452
3453
3454
3455
3456
3457
3458
3459
3460
3461
3462
3463
3464
3465
3466
3467
3468
3469
3470
3471
3472
3473
3474
3475
3476
3477
3478
3479
3480
3481
3482
3483
3484
3485
3486
3487
3488
3489
3490
3491
3492
3493
3494
3495
3496
3497
3498
3499
3500
3501
3502
3503
3504
3505
3506
3507
3508
3509
3510
3511
3512
3513
3514
3515
3516
3517
3518
3519
3520
3521
3522
3523
3524
3525
3526
3527
3528
3529
3530
3531
3532
3533
3534
3535
3536
3537
3538
3539
3540
3541
3542
3543
3544
3545
3546
3547
3548
3549
3550
3551
3552
3553
3554
3555
3556
3557
3558
3559
3560
3561
3562
3563
3564
3565
3566
3567
3568
3569
3570
3571
3572
3573
3574
3575
3576
3577
3578
3579
3580
3581
3582
3583
3584
3585
3586
3587
3588
3589
3590
3591
3592
3593
3594
3595
3596
3597
3598
3599
3600
3601
3602
3603
3604
3605
3606
3607
3608
3609
3610
3611
3612
3613
3614
3615
3616
3617
3618
3619
3620
3621
3622
3623
3624
3625
3626
3627
3628
3629
3630
3631
3632
3633
3634
3635
3636
3637
3638
3639
3640
3641
3642
3643
3644
3645
3646
3647
3648
3649
3650
3651
3652
3653
3654
3655
3656
3657
3658
3659
3660
3661
3662
3663
3664
3665
3666
3667
3668
3669
3670
3671
3672
3673
3674
3675
3676
3677
3678
3679
3680
3681
3682
3683
3684
3685
3686
3687
3688
3689
3690
3691
3692
3693
3694
3695
3696
3697
3698
3699
3700
3701
3702
3703
3704
3705
3706
3707
3708
3709
3710
3711
3712
3713
3714
3715
3716
3717
3718
3719
3720
3721
3722
3723
3724
3725
3726
3727
3728
3729
3730
3731
3732
3733
3734
3735
3736
3737
3738
3739
3740
3741
3742
3743
3744
3745
3746
3747
3748
3749
3750
3751
3752
3753
3754
3755
3756
3757
3758
3759
3760
3761
3762
3763
3764
3765
3766
3767
3768
3769
3770
3771
3772
3773
3774
3775
3776
3777
3778
3779
3780
3781
3782
3783
3784
3785
3786
3787
3788
3789
3790
3791
3792
3793
3794
3795
3796
3797
3798
3799
3800
3801
3802
3803
3804
3805
3806
3807
3808
3809
3810
3811
3812
3813
3814
3815
3816
3817
3818
3819
3820
3821
3822
3823
3824
3825
3826
3827
3828
3829
3830
3831
3832
3833
3834
3835
3836
3837
3838
3839
3840
3841
3842
3843
3844
3845
3846
3847
3848
3849
3850
3851
3852
3853
3854
3855
3856
3857
3858
3859
3860
3861
3862
3863
3864
3865
3866
3867
3868
3869
3870
3871
3872
3873
3874
3875
3876
3877
3878
3879
3880
3881
3882
3883
3884
3885
3886
3887
3888
3889
3890
3891
3892
3893
3894
3895
3896
3897
3898
3899
3900
3901
3902
3903
3904
3905
3906
3907
3908
3909
3910
3911
3912
3913
3914
3915
3916
3917
3918
3919
3920
3921
3922
3923
3924
3925
3926
3927
3928
3929
3930
3931
3932
3933
3934
3935
3936
3937
3938
3939
3940
3941
3942
3943
3944
3945
3946
3947
3948
3949
3950
3951
3952
3953
3954
3955
3956
3957
3958
3959
3960
3961
3962
3963
3964
3965
3966
3967
3968
3969
3970
3971
3972
3973
3974
3975
3976
3977
3978
3979
3980
3981
3982
3983
3984
3985
3986
3987
3988
3989
3990
3991
3992
3993
3994
3995
3996
3997
3998
3999
4000
4001
4002
4003
4004
4005
4006
4007
4008
4009
4010
4011
4012
4013
4014
4015
4016
4017
4018
4019
4020
4021
4022
4023
4024
4025
4026
4027
4028
4029
4030
4031
4032
4033
4034
4035
4036
4037
4038
4039
4040
4041
4042
4043
4044
4045
4046
4047
4048
4049
4050
4051
4052
4053
4054
4055
4056
4057
4058
4059
4060
4061
4062
4063
4064
4065
4066
4067
4068
4069
4070
4071
4072
4073
4074
4075
4076
4077
4078
4079
4080
4081
4082
4083
4084
4085
4086
4087
4088
4089
4090
4091
4092
4093
4094
4095
4096
4097
4098
4099
4100
4101
4102
4103
4104
4105
4106
4107
4108
4109
4110
4111
4112
4113
4114
4115
4116
4117
4118
4119
4120
4121
4122
4123
4124
4125
4126
4127
4128
4129
4130
4131
4132
4133
4134
4135
4136
4137
4138
4139
4140
4141
4142
4143
4144
4145
4146
4147
4148
4149
4150
4151
4152
4153
4154
4155
4156
4157
4158
4159
4160
4161
4162
4163
4164
4165
4166
4167
4168
4169
4170
4171
4172
4173
4174
4175
4176
4177
4178
4179
4180
4181
4182
4183
4184
4185
4186
4187
4188
4189
4190
4191
4192
4193
4194
4195
4196
4197
4198
4199
4200
4201
4202
4203
4204
4205
4206
4207
4208
4209
4210
4211
4212
4213
4214
4215
4216
4217
4218
4219
4220
4221
4222
4223
4224
4225
4226
4227
4228
4229
4230
4231
4232
4233
4234
4235
4236
4237
4238
4239
4240
4241
4242
4243
4244
4245
4246
4247
4248
4249
4250
4251
4252
4253
4254
4255
4256
4257
4258
4259
4260
4261
4262
4263
4264
4265
4266
4267
4268
4269
4270
4271
4272
4273
4274
4275
4276
4277
4278
4279
4280
4281
4282
4283
4284
4285
4286
4287
4288
4289
4290
4291
4292
4293
4294
4295
4296
4297
4298
4299
4300
4301
4302
4303
4304
4305
4306
4307
4308
4309
4310
4311
4312
4313
4314
4315
4316
4317
4318
4319
4320
4321
4322
4323
4324
4325
4326
4327
4328
4329
4330
4331
4332
4333
4334
4335
4336
4337
4338
4339
4340
4341
4342
4343
4344
4345
4346
4347
4348
4349
4350
4351
4352
4353
4354
4355
4356
4357
4358
4359
4360
4361
4362
4363
4364
4365
4366
4367
4368
4369
4370
4371
4372
4373
4374
4375
4376
4377
4378
4379
4380
4381
4382
4383
4384
4385
4386
4387
4388
4389
4390
4391
4392
4393
4394
4395
4396
4397
4398
4399
4400
4401
4402
4403
4404
4405
4406
4407
4408
4409
4410
4411
4412
4413
4414
4415
4416
4417
4418
4419
4420
4421
4422
4423
4424
4425
4426
4427
4428
4429
4430
4431
4432
4433
4434
4435
4436
4437
4438
4439
4440
4441
4442
4443
4444
4445
4446
4447
4448
4449
4450
4451
4452
4453
4454
4455
4456
4457
4458
4459
4460
4461
4462
4463
4464
4465
4466
4467
4468
4469
4470
4471
4472
4473
4474
4475
4476
4477
4478
4479
4480
4481
4482
4483
4484
4485
4486
4487
4488
4489
4490
4491
4492
4493
4494
4495
4496
4497
4498
4499
4500
4501
4502
4503
4504
4505
4506
4507
4508
4509
4510
4511
4512
4513
4514
4515
4516
4517
4518
4519
4520
4521
4522
4523
4524
4525
4526
4527
4528
4529
4530
4531
4532
4533
4534
4535
4536
4537
4538
4539
4540
4541
4542
4543
4544
4545
4546
4547
4548
4549
4550
4551
4552
4553
4554
4555
4556
4557
4558
4559
4560
4561
4562
4563
4564
4565
4566
4567
4568
4569
4570
4571
4572
4573
4574
4575
4576
4577
4578
4579
4580
4581
4582
4583
4584
4585
4586
4587
4588
4589
4590
4591
4592
4593
4594
4595
4596
4597
4598
4599
4600
4601
4602
4603
4604
4605
4606
4607
4608
4609
4610
4611
4612
4613
4614
4615
4616
4617
4618
4619
4620
4621
4622
4623
4624
4625
4626
4627
4628
4629
4630
4631
4632
4633
4634
4635
4636
4637
4638
4639
4640
4641
4642
4643
4644
4645
4646
4647
4648
4649
4650
4651
4652
4653
4654
4655
4656
4657
4658
4659
4660
4661
4662
4663
4664
4665
4666
4667
4668
4669
4670
4671
4672
4673
4674
4675
4676
4677
4678
4679
4680
4681
4682
4683
4684
4685
4686
4687
4688
4689
4690
4691
4692
4693
4694
4695
4696
4697
4698
4699
4700
4701
4702
4703
4704
4705
4706
4707
4708
4709
4710
4711
4712
4713
4714
4715
4716
4717
4718
4719
4720
4721
4722
4723
4724
4725
4726
4727
4728
4729
4730
4731
4732
4733
4734
4735
4736
4737
4738
4739
4740
4741
4742
4743
4744
4745
4746
4747
4748
4749
4750
4751
4752
4753
4754
4755
4756
4757
4758
4759
4760
4761
4762
4763
4764
4765
4766
4767
4768
4769
4770
4771
4772
4773
4774
4775
4776
4777
4778
4779
4780
4781
4782
4783
4784
4785
4786
4787
4788
4789
4790
4791
4792
4793
4794
4795
4796
4797
4798
4799
4800
4801
4802
4803
4804
4805
4806
4807
4808
4809
4810
4811
4812
4813
4814
4815
4816
4817
4818
4819
4820
4821
4822
4823
4824
4825
4826
4827
4828
4829
4830
4831
4832
4833
4834
4835
4836
4837
4838
4839
4840
4841
4842
4843
4844
4845
4846
4847
4848
4849
4850
4851
4852
4853
4854
4855
4856
4857
4858
4859
4860
4861
4862
4863
4864
4865
4866
4867
4868
4869
4870
4871
4872
4873
4874
4875
4876
4877
4878
4879
4880
4881
4882
4883
4884
4885
4886
4887
4888
4889
4890
4891
4892
4893
4894
4895
4896
4897
4898
4899
4900
4901
4902
4903
4904
4905
4906
4907
4908
4909
4910
4911
4912
4913
4914
4915
4916
4917
4918
4919
4920
4921
4922
4923
4924
4925
4926
4927
4928
4929
4930
4931
4932
4933
4934
4935
4936
4937
4938
4939
4940
4941
4942
4943
4944
4945
4946
4947
4948
4949
4950
4951
4952
4953
4954
4955
4956
4957
4958
4959
4960
4961
4962
4963
4964
4965
4966
4967
4968
4969
4970
4971
4972
4973
4974
4975
4976
4977
4978
4979
4980
4981
4982
4983
4984
4985
4986
4987
4988
4989
4990
4991
4992
4993
4994
4995
4996
4997
4998
4999
5000

## Hoja1 (hidden)
DPTO | MPIO
Antioquia | Medellín | Antioquia | CONTROL NORMATIVO | CONTROL NORMATIVO | CONTROL NORMATIVO | CONTROL NORMATIVO | RUPEI | EDUCACIÓN INICIAL | ASOCIACIONES DE PADRES DE FAMILIA | Sí | Oficial | Preescolar, básica y media | RETORNO A LA PRESENCIALIDAD PLENA | tema1 | Verificar el avance de los planes de acción de las sedes educativas que no han dado cumplimiento las condiciones mínimas de seguridad. | 33
Antioquia | Abejorral | Atlántico | TRAYECTORIAS COMPLETAS | COSTOS EDUCATIVOS | SIET | CALIDAD DEL SERVICIO | APOYO TÉCNICO A PRESTADORES | APOYO A LA EDUCACIÓN RURAL | ASOCIACIONES DE PADRES DE FAMILIA | No | No_oficial | ETDH | RETORNO A LA PRESENCIALIDAD PLENA | tema1 | Hacer seguimiento a la ejecución de los recursos FOME. | 33
Antioquia | Abriaquí | Bogotá | JORNADA LABORAL | DUE | CALIDAD DE LOS PROGRAMAS | BACHILLERATO EXPRESS | PQRS | EDUCACIÓN MEDIA | ASOCIACIONES DE PADRES DE FAMILIA |  |  | Educación inicial | RETORNO A LA PRESENCIALIDAD PLENA | tema1 | Verficar el número de estudiantes que asisten presencialmente a los establecimientos educativos. | 33
Antioquia | Alejandría | Bolívar | PLANTA DE PERSONAL DOCENTE | EVI | AUTO-EVALUACIÓN | HABILITACIÓN DE PRESTADORES | OTRA | CONVIVENCIA ESCOLAR | OTRA |  |  | Educación de adultos | RETORNO A LA PRESENCIALIDAD PLENA | tema1 | Verificar, en lo de su competencia, el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad establecidos por el Gobierno Nacional. | 33
Antioquia | Amagá | Boyacá | MODELOS EDUCATIVOS FLEXIBLES | RÉGIMEN SANCIONATORIO | HABILITACIÓN DE PRESTADORES | DUE |  | PERTINENCIA Y MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD |  |  |  | Asopadres | RETORNO A LA PRESENCIALIDAD PLENA | tema1 | Verificar los planes de fortalecimiento académico, flexibilidad curricular y valoración formativa, que reconozcan el estado de desarrollo de los estudiantes en donde se prioricen aprendizajes esenciales que acojan estrategias de interacción y retroalimentación que respondan a las necesidades de niñas, niños, adolescentes y jóvenes. | 33
Antioquia | Amalfi | Caldas | CONDICIONES DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO | RÉGIMEN CONTROLADO | CONDICIONES DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO | PQRS |  | ASOCIACIONES DE PADRES DE FAMILIA |  |  |  |  | RETORNO A LA PRESENCIALIDAD PLENA | tema1 | Otra | 33
Antioquia | Andes | Caquetá | COBERTURA ESCOLAR | HABILITACIÓN DE PRESTADORES | VISITAS PRIORITARIAS | OTRA |  | OTRA |  |  |  |  | CONTROL NORMATIVO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES | tema2 | Ejercer control normativo y verificar los actos administrativos de creación o de reconocimiento oficial del EE, legalización de novedades, autorización de jornadas, sedes, ciclos y programas y la aprobación o resignificación del PEI. | 47
Antioquia | Angelópolis | Cauca | GRATUIDAD EDUCATIVA | CONVIVENCIA ESCOLAR | PQRS | [7 empty] | CONTROL NORMATIVO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES | tema2 | Verificar la disponibilidad de infraestructura, mobiliario, laboratorios y demás elementos apropiados para el desarrollo de los programas académicos ofertados por los prestadores en los distintos niveles de formación, incluyendo los apoyos específicos destinados para la atención de los estudiantes con discapacidad. | 47
Antioquia | Angostura | Cesar | PIAR | CONDICIONES DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO | OTRA | [7 empty] | CONTROL NORMATIVO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES | tema2 | Otra | 47
Antioquia | Anorí | Córdoba | EDUCACIÓN INICIAL | COBERTURA ESCOLAR | [8 empty] | PLANTA DE PERSONAL, JORNADA LABORAL Y PERFILES DE DESEMPEÑO | tema3 | Verificar la asignación de la planta de personal docente y directivo-docente destinado a los EE Oficiales, teniendo en cuenta el PEI, las relaciones técnicas vigentes y sus perfiles o áreas de desempeño, incluyendo a los profesionales de apoyo. | 59
Antioquia | Santa Fé de Antioquia | Cundinamarca | TRAYECTORIAS COMPLETAS | PIAR | [8 empty] | PLANTA DE PERSONAL, JORNADA LABORAL Y PERFILES DE DESEMPEÑO | tema3 | Controlar el cumplimiento de la jornada y adopatar mecanismos de control sobre el ausentismo laboral. | 59
Antioquia | Anzá | Chocó | CONVIVENCIA ESCOLAR | ALTERNANCIA EDUCATIVA | [8 empty] | PLANTA DE PERSONAL, JORNADA LABORAL Y PERFILES DE DESEMPEÑO | tema3 | Verificar los perfiles del personal docente vinculado a los establecimientos educativos No Oficiales y garatizar su idoneidad. | 59
Antioquia | Apartadó | Huila | CONVIVENCIA ESCOLAR | PLANES DE MEJORAMIENTO | [8 empty] | PLANTA DE PERSONAL, JORNADA LABORAL Y PERFILES DE DESEMPEÑO | tema3 | Otra | 59
Antioquia | Arboletes | La_Guajira | CONVIVENCIA ESCOLAR | PQRS | [8 empty] | COBERTURA Y PERMANENCIA ESCOLAR | tema4 | Ejercer control sobre la cobertura escolar y garantizar el registro adecuado y oportuno de la matrícula en el SIMAT. | 31
Antioquia | Argelia | Magdalena | JORNADA ÚNICA | ASISTENCIA TECNICA A LOS EE | [8 empty] | COBERTURA Y PERMANENCIA ESCOLAR | tema4 | Hacer seguimiento a los programas de acceso y permanencia e implementar estrategias dirigidas a disminuir la deserción y la reprobación escolar. | 31
Antioquia | Armenia | Meta | GOBIERNO ESCOLAR | COSTOS EDUCATIVOS | [8 empty] | COBERTURA Y PERMANENCIA ESCOLAR | tema4 | Garantizar el cumplimiento del principio de gratuidad de la prestación del servicio en los niveles educativos cobijados por este beneficio. | 31
Antioquia | Barbosa | Nariño | GESTIÓN ACADÉMICA | OTRA | [8 empty] | COBERTURA Y PERMANENCIA ESCOLAR | tema4 | Otra | 31
Antioquia | Belmira | Norte_de_Santander | RENDICIÓN DE CUENTAS | [9 empty] | MODELO DE GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN INICIAL | tema5 | Apoyar el proceso de implementación en la ETC del Modelo de Gestión de la Educación Inicial en todos sus componentes, profundizando en la conformación del Registro Único de Prestadores de Educación Inicial – RUPEI – y en las labores de seguimiento y de acompañamiento técnico a las unidades de servicio existentes en su jurisdicción. | 41
Antioquia | Bello | Quindío | ALTERNANCIA EDUCATIVA | [9 empty] | MODELO DE GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN INICIAL | tema5 | Otra | 41
Antioquia | Betania | Risaralda | ALTERNANCIA EDUCATIVA | [9 empty] | CONVIVENCIA ESCOLAR | tema6 | Verificar el funcionamiento del comité escolar de convivencia y el cumplimiento de sus funciones y revisar anualmente las condiciones de convivencia escolar de los EE identificando los factores de riesgo y los factores protectores que incidan en la convivencia escolar y en la protección de los derechos humanos, sexuales y reproductivos. | 19
Antioquia | Betulia | Santander | ALTERNANCIA EDUCATIVA | [9 empty] | CONVIVENCIA ESCOLAR | tema6 | Verificar los mecanismos de activación de la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar y el reportes de las situaciones tipo II y tipo III y verificar los reportes en el SIUCE. | 19
Antioquia | Ciudad Bolívar | Sucre | PLANES DE MEJORAMIENTO | [9 empty] | CONVIVENCIA ESCOLAR | tema6 | Fortalecer los sistemas de gobierno y de convivencia escolar bajo la perspectiva de hacer de los establecimientos educativos entornos protectores para la población escolar en ellos atendida. | 19
Antioquia | Briceño | Tolima | DUE | [9 empty] | CONVIVENCIA ESCOLAR | tema6 | Verificar la aprobación y divulgación del manual de convivencia escolar. | 19
Antioquia | Buriticá | Valle_del_Cauca | PQRS | [9 empty] | CONVIVENCIA ESCOLAR | tema6 | Otra | 19
Antioquia | Cáceres | Arauca | POBLACION CON DISCAPACIDAD EN SIMAT | [9 empty] | GESTIÓN DIRECTIVA Y GOBIERNO ESCOLAR | tema7 | Evaluar la gestión directiva y el direccionamiento estratégico de los establecimientos educativos, propiciar la participación de las comunidades educativas en las instancias de gobierno escolar y verificar su adecuada conformación y funcionamiento. | 36
Antioquia | Caicedo | Casanare | CAPACIDADES O TALENTOS EXCEPCIONALES | [9 empty] | GESTIÓN DIRECTIVA Y GOBIERNO ESCOLAR | tema7 | Acompañar los procesos de rendición de cuentas que deben efectuar periódicamente los establecimientos oficiales y evaluar la gestión administrativa, financiera y contable de los Fondos de Servicios Educativos. | 36
Antioquia | Caldas | Putumayo | OTRA | [9 empty] | GESTIÓN DIRECTIVA Y GOBIERNO ESCOLAR | tema7 | Otra | 36
Antioquia | Campamento | Archipiélago_de_San_Andrés_Providencia_y_Santa_Catalina | [10 empty] | SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEL SECTOR | tema8 | Verificar el funcionamiento de los establecimientos educativos a partir de los reportes arrojados por los sistemas de información y garantizarel registro, la depuración y la actualización permanente de los datos reportados en las plataformas del sector -DUE, EVI, SIET, SIMAT, etc.- | 34
Antioquia | Cañasgordas | Amazonas | [10 empty] | SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEL SECTOR | tema8 | Otra | 34
Antioquia | Caracolí | Guainía | [10 empty] | EDUCACIÓN PRIVADA | tema9 | Verificar el procedimiento aplicado en los EE No Oficiales para la aprobación de los costos educativos, el reporte de la autoevaluación institucional y los procesos seguidos para la fijación de listas de útiles, textos y materiales escolares. | 17
Antioquia | Caramanta | Guaviare | [10 empty] | EDUCACIÓN PRIVADA | tema9 | Realizar visitas de evaluación externa que complementen la evaluación institucional y garantizar la idoneidad de la información registrada por los Colegios Privados en la aplicación EVI. | 17
Antioquia | Carepa | Vaupés | [10 empty] | EDUCACIÓN PRIVADA | tema9 | Apoyar los procesos sancionatorios que deban adelantarse cuando se reciban quejas y se demuestre que los EE han incurrido en conductas irregulares, en el marco del debido proceso. | 17
Antioquia | El Carmen de Viboral | Vichada | [10 empty] | EDUCACIÓN PRIVADA | tema9 | Hacer seguimiento a los EE clasificados en régimen controlado con el propósito de asegurar que superen las causas que motivaron esta clasificación. | 17
Antioquia | Carolina | [11 empty] | EDUCACIÓN PRIVADA | tema9 | Prestar asistencia tecnica a los EE privados en temas legalización de la oferta de servicios educativos, expedición de licencias de funcionamiento, aprobación de programas, registro de novedades, calendario escolar e intensidades horarias mínimas, jornada única, entre otros. | 17
Antioquia | Caucasia | [11 empty] | EDUCACIÓN PRIVADA | tema9 | Otra | 17
Antioquia | Chigorodó | [11 empty] | CALIDAD Y PERTINENCIA DE LA EDUCACION | tema10 | Brindar apoyo a las instituciones educativas urbanas y rurales en el diseño de estrategias que favorezcan la trayectoria escolar completa garantizando a cada estudiante la culminación de su ciclo de formación. | 37
Antioquia | Cisneros | [11 empty] | CALIDAD Y PERTINENCIA DE LA EDUCACION | tema10 | Apoyar la implantación del programa de Jornada Única como factor determinante para el mejoramiento de la calidad, en los EE oficiales priorizados para este fin. | 37
Antioquia | Cocorná | [11 empty] | CALIDAD Y PERTINENCIA DE LA EDUCACION | tema10 | Apoyar la implementación de los programas de articulación y de mejoramiento de la educación media, en especial los dirigidos a garantizar las trayectorias educativas hacia las modalidades de formación técnica profesional, con el fin de garantizar la doble titulación. | 37
Antioquia | Concepción | [11 empty] | CALIDAD Y PERTINENCIA DE LA EDUCACION | tema10 | Hacer seguimiento y evaluar el cumplimiento de los Planes de Mejoramiento acordados en las visitas de control realizadas a los EE, acompañarlos en la elaboración de los PMI y tenerlos como insumos para la formulación del PAM. | 37
Antioquia | Concordia | [11 empty] | CALIDAD Y PERTINENCIA DE LA EDUCACION | tema10 | Verificar las edades de ingreso a los programas de Educación para Adultos, el tiempo de duración, la aplicación de las pruebas externas de evaluación, el cumplimiento del servicio social estudiantil, entre otros aspectos; que favorecen la calidad de la formación. | 37
Antioquia | Copacabana | [11 empty] | CALIDAD Y PERTINENCIA DE LA EDUCACION | tema10 | Impulsar estrategias de mejoramiento de la calidad de la educación desde el punto de vista de la pertinencia y de su relacionamiento con la vocación productiva regional y hacer seguimiento a los resultados obtenidos por los EE en las pruebas de estado promoviendo la adopción de los planes de mejoramiento respectivos. | 37
Antioquia | Dabeiba | [11 empty] | CALIDAD Y PERTINENCIA DE LA EDUCACION | tema10 | Efectuar la revisión periódica de los contenidos básicos de formación y demás componentes de los programas de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano, garantizando su pertinencia, mejora y actualización constante. | 37
Antioquia | Donmatías | [11 empty] | CALIDAD Y PERTINENCIA DE LA EDUCACION | tema10 | Verificar la aprobación y divulgación del sistema de evaluación estudiantil. | 37
Antioquia | Ebéjico | [11 empty] | CALIDAD Y PERTINENCIA DE LA EDUCACION | tema10 | Verificar plataformas de notas y procesos evaluativos de los estudiantes. | 37
Antioquia | El Bagre | [11 empty] | CALIDAD Y PERTINENCIA DE LA EDUCACION | tema10 | Otra | 37
Antioquia | Entrerríos | [11 empty] | GARANTÍA DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN- ATENCIÓN A QUEJAS Y SOLICITUDES | tema11 | Atención y trámite de quejas, denuncias y demás requerimientos formulados por los integrantes de la comunidad educativa siempre que guarden relación con la garantía del derecho fundamental a la educación y la debida prestación del servicio. | 68
Antioquia | Envigado | [11 empty] | GARANTÍA DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN- ATENCIÓN A QUEJAS Y SOLICITUDES | tema11 | Otra | 68
Antioquia | Fredonia | [11 empty] | ATENCIÓN A GRUPOS POBLACIONALES DE ESPECIAL PROTECCIÓN | tema12 | Realizar seguimiento a la atención educativa brindada a la población con capacidades o talentos excepcionales donde se garantice el acceso, la permanencia, la calidad, los apoyos y los ajustes razonables requeridos; asÍ como a la inversión de los recursos adicionales que se asignan a las ETC por este concepto. | 54
Antioquia | Frontino | [11 empty] | ATENCIÓN A GRUPOS POBLACIONALES DE ESPECIAL PROTECCIÓN | tema12 | Fortalecer los modelos de atención dirigidos a los grupos de población que gozan de protección especial en virtud de la Constitución Política y apoyar a las comunidades étnicas en la implementación de la educación propia. | 54
Antioquia | Giraldo | [11 empty] | ATENCIÓN A GRUPOS POBLACIONALES DE ESPECIAL PROTECCIÓN | tema12 | Otra | 54
Antioquia | Girardota | [11 empty] | ACTIVIDADES PRIORIZADAS | tema13 | Consolidar el proceso de implementación en la ETC del Modelo de Gestión de la Educación Inicial de acuerdo con su capacidad instalada, profundizando en la identificación de la oferta de educación inicial, a través del Registro Único de Prestadores de Educación Inicial – RUPEI – y en las acciones de asistencia técnica y seguimiento a las unidades de servicio existentes en su jurisdicción. | 23
Antioquia | Gómez Plata | [11 empty] | ACTIVIDADES PRIORIZADAS | tema13 | Fortalecer los programas de apoyo a la educación rural encaminados a reducir las brechas existentes con la educación urbana. | 23
Antioquia | Granada | [11 empty] | ACTIVIDADES PRIORIZADAS | tema13 | Apoyar la implementación de los programas de articulación y de mejoramiento de la educación media, en especial los dirigidos a garantizar las trayectorias educativas hacia las modalidades de formación técnica profesional, con el fin de garantizar la doble titulación. | 23
Antioquia | Guadalupe | [11 empty] | ACTIVIDADES PRIORIZADAS | tema13 | Fortalecer los sistemas de gobierno escolar y de convivencia bajo la perspectiva de hacer de los establecimientos educativos entornos protectores para la población escolar en ellos atendida y atender oportunamente las inquietudes de la comunidad al respecto. | 23
Antioquia | Guarne | [11 empty] | ACTIVIDADES PRIORIZADAS | tema13 | Impulsar estrategias de mejoramiento de la calidad de la educación desde el punto de vista de la pertinencia y de su relacionamiento con la vocación productiva regional, hacer seguimiento a los resultados obtenidos por los EE en las pruebas de estado y promover alianzas estratégicas que garanticen la ejecución de los planes de mejoramiento respectivos. | 23
Antioquia | Guatapé
Antioquia | Heliconia
Antioquia | Hispania
Antioquia | Itagüí
Antioquia | Ituango
Antioquia | Jardín
Antioquia | Jericó
Antioquia | La Ceja
Antioquia | La Estrella
Antioquia | La Pintada
Antioquia | La Unión
Antioquia | Liborina
Antioquia | Maceo
Antioquia | Marinilla
Antioquia | Montebello
Antioquia | Murindó
Antioquia | Mutatá
Antioquia | Nariño
Antioquia | Necoclí
Antioquia | Nechí
Antioquia | Olaya
Antioquia | Peñol
Antioquia | Peque
Antioquia | Pueblorrico
Antioquia | Puerto Berrío
Antioquia | Puerto Nare
Antioquia | Puerto Triunfo
Antioquia | Remedios
Antioquia | Retiro
Antioquia | Rionegro
Antioquia | Sabanalarga
Antioquia | Sabaneta
Antioquia | Salgar
Antioquia | San Andrés de Cuerquía
Antioquia | San Carlos
Antioquia | San Francisco
Antioquia | San Jerónimo
Antioquia | San José la Montaña
Antioquia | San Juan de Urabá
Antioquia | San Luis
Antioquia | San Pedro los Milagros
Antioquia | San Pedro de Urabá
Antioquia | San Rafael
Antioquia | San Roque
Antioquia | San Vicente Ferrer
Antioquia | Santa Bárbara
Antioquia | Santa Rosa de Osos
Antioquia | Santo Domingo
Antioquia | El Santuario
Antioquia | Segovia
Antioquia | Sonsón
Antioquia | Sopetrán
Antioquia | Támesis
Antioquia | Tarazá
Antioquia | Tarso
Antioquia | Titiribí
Antioquia | Toledo
Antioquia | Turbo
Antioquia | Uramita
Antioquia | Urrao
Antioquia | Valdivia
Antioquia | Valparaíso
Antioquia | Vegachí
Antioquia | Venecia
Antioquia | Vigía del Fuerte
Antioquia | Yalí
Antioquia | Yarumal
Antioquia | Yolombó
Antioquia | Yondó
Antioquia | Zaragoza
Atlántico | Barranquilla
Atlántico | Baranoa
Atlántico | Campo de la Cruz
Atlántico | Candelaria
Atlántico | Galapa
Atlántico | Juan de Acosta
Atlántico | Luruaco
Atlántico | Malambo
Atlántico | Manatí
Atlántico | Palmar de Varela
Atlántico | Piojó
Atlántico | Polonuevo
Atlántico | Ponedera
Atlántico | Puerto Colombia
Atlántico | Repelón
Atlántico | Sabanagrande
Atlántico | Sabanalarga
Atlántico | Santa Lucía
Atlántico | Santo Tomás
Atlántico | Soledad
Atlántico | Suan
Atlántico | Tubará
Atlántico | Usiacurí
Bogotá | Bogotá
Bolívar | Cartagena de Indias
Bolívar | Achí
Bolívar | Altos del Rosario
Bolívar | Arenal
Bolívar | Arjona
Bolívar | Arroyohondo
Bolívar | Barranco de Loba
Bolívar | Calamar
Bolívar | Cantagallo
Bolívar | Cicuco
Bolívar | Córdoba
Bolívar | Clemencia
Bolívar | El Carmen de Bolívar
Bolívar | El Guamo
Bolívar | El Peñón
Bolívar | Hatillo de Loba
Bolívar | Magangué
Bolívar | Mahates
Bolívar | Margarita
Bolívar | María la Baja
Bolívar | Montecristo
Bolívar | Santa Cruz de Mompox
Bolívar | Morales
Bolívar | Norosí
Bolívar | Pinillos
Bolívar | Regidor
Bolívar | Río Viejo
Bolívar | San Cristóbal
Bolívar | San Estanislao
Bolívar | San Fernando
Bolívar | San Jacinto
Bolívar | San Jacinto del Cauca
Bolívar | San Juan Nepomuceno
Bolívar | San Martín de Loba
Bolívar | San Pablo
Bolívar | Santa Catalina
Bolívar | Santa Rosa
Bolívar | Santa Rosa del Sur
Bolívar | Simití
Bolívar | Soplaviento
Bolívar | Talaigua Nuevo
Bolívar | Tiquisio
Bolívar | Turbaco
Bolívar | Turbaná
Bolívar | Villanueva
Bolívar | Zambrano
Boyacá | Tunja
Boyacá | Almeida
Boyacá | Aquitania
Boyacá | Arcabuco
Boyacá | Belén
Boyacá | Berbeo
Boyacá | Betéitiva
Boyacá | Boavita
Boyacá | Boyacá
Boyacá | Briceño
Boyacá | Buenavista
Boyacá | Busbanzá
Boyacá | Caldas
Boyacá | Campohermoso
Boyacá | Cerinza
Boyacá | Chinavita
Boyacá | Chiquinquirá
Boyacá | Chiscas
Boyacá | Chita
Boyacá | Chitaraque
Boyacá | Chivatá
Boyacá | Ciénega
Boyacá | Cómbita
Boyacá | Coper
Boyacá | Corrales
Boyacá | Covarachía
Boyacá | Cubará
Boyacá | Cucaita
Boyacá | Cuítiva
Boyacá | Chíquiza
Boyacá | Chivor
Boyacá | Duitama
Boyacá | El Cocuy
Boyacá | El Espino
Boyacá | Firavitoba
Boyacá | Floresta
Boyacá | Gachantivá
Boyacá | Gámeza
Boyacá | Garagoa
Boyacá | Guacamayas
Boyacá | Guateque
Boyacá | Guayatá
Boyacá | Güicán de la Sierra
Boyacá | Iza
Boyacá | Jenesano
Boyacá | Jericó
Boyacá | Labranzagrande
Boyacá | La Capilla
Boyacá | La Victoria
Boyacá | La Uvita
Boyacá | Villa de Leyva
Boyacá | Macanal
Boyacá | Maripí
Boyacá | Miraflores
Boyacá | Mongua
Boyacá | Monguí
Boyacá | Moniquirá
Boyacá | Motavita
Boyacá | Muzo
Boyacá | Nobsa
Boyacá | Nuevo Colón
Boyacá | Oicatá
Boyacá | Otanche
Boyacá | Pachavita
Boyacá | Páez
Boyacá | Paipa
Boyacá | Pajarito
Boyacá | Panqueba
Boyacá | Pauna
Boyacá | Paya
Boyacá | Paz de Río
Boyacá | Pesca
Boyacá | Pisba
Boyacá | Puerto Boyacá
Boyacá | Quípama
Boyacá | Ramiriquí
Boyacá | Ráquira
Boyacá | Rondón
Boyacá | Saboyá
Boyacá | Sáchica
Boyacá | Samacá
Boyacá | San Eduardo
Boyacá | San José de Pare
Boyacá | San Luis de Gaceno
Boyacá | San Mateo
Boyacá | San Miguel de Sema
Boyacá | San Pablo de Borbur
Boyacá | Santana
Boyacá | Santa María
Boyacá | Santa Rosa de Viterbo
Boyacá | Santa Sofía
Boyacá | Sativanorte
Boyacá | Sativasur
Boyacá | Siachoque
Boyacá | Soatá
Boyacá | Socotá
Boyacá | Socha
Boyacá | Sogamoso
Boyacá | Somondoco
Boyacá | Sora
Boyacá | Sotaquirá
Boyacá | Soracá
Boyacá | Susacón
Boyacá | Sutamarchán
Boyacá | Sutatenza
Boyacá | Tasco
Boyacá | Tenza
Boyacá | Tibaná
Boyacá | Tibasosa
Boyacá | Tinjacá
Boyacá | Tipacoque
Boyacá | Toca
Boyacá | Togüí
Boyacá | Tópaga
Boyacá | Tota
Boyacá | Tununguá
Boyacá | Turmequé
Boyacá | Tuta
Boyacá | Tutazá
Boyacá | Úmbita
Boyacá | Ventaquemada
Boyacá | Viracachá
Boyacá | Zetaquira
Caldas | Manizales
Caldas | Aguadas
Caldas | Anserma
Caldas | Aranzazu
Caldas | Belalcázar
Caldas | Chinchiná
Caldas | Filadelfia
Caldas | La Dorada
Caldas | La Merced
Caldas | Manzanares
Caldas | Marmato
Caldas | Marquetalia
Caldas | Marulanda
Caldas | Neira
Caldas | Norcasia
Caldas | Pácora
Caldas | Palestina
Caldas | Pensilvania
Caldas | Riosucio
Caldas | Risaralda
Caldas | Salamina
Caldas | Samaná
Caldas | San José
Caldas | Supía
Caldas | Victoria
Caldas | Villamaría
Caldas | Viterbo
Caquetá | Florencia
Caquetá | Albania
Caquetá | Belén de los Andaquíes
Caquetá | Cartagena del Chairá
Caquetá | Curillo
Caquetá | El Doncello
Caquetá | El Paujíl
Caquetá | La Montañita
Caquetá | Milán
Caquetá | Morelia
Caquetá | Puerto Rico
Caquetá | San José del Fragua
Caquetá | San Vicente del Caguán
Caquetá | Solano
Caquetá | Solita
Caquetá | Valparaíso
Cauca | Popayán
Cauca | Almaguer
Cauca | Argelia
Cauca | Balboa
Cauca | Bolívar
Cauca | Buenos Aires
Cauca | Cajibío
Cauca | Caldono
Cauca | Caloto
Cauca | Corinto
Cauca | El Tambo
Cauca | Florencia
Cauca | Guachené
Cauca | Guapi
Cauca | Inzá
Cauca | Jambaló
Cauca | La Sierra
Cauca | La Vega
Cauca | López de Micay
Cauca | Mercaderes
Cauca | Miranda
Cauca | Morales
Cauca | Padilla
Cauca | Páez
Cauca | Patía
Cauca | Piamonte
Cauca | Piendamó - Tunía
Cauca | Puerto Tejada
Cauca | Puracé
Cauca | Rosas
Cauca | San Sebastián
Cauca | Santander de Quilichao
Cauca | Santa Rosa
Cauca | Silvia
Cauca | Sotará Paispamba
Cauca | Suárez
Cauca | Sucre
Cauca | Timbío
Cauca | Timbiquí
Cauca | Toribío
Cauca | Totoró
Cauca | Villa rica
Cesar | Valledupar
Cesar | Aguachica
Cesar | Agustín Codazzi
Cesar | Astrea
Cesar | Becerril
Cesar | Bosconia
Cesar | Chimichagua
Cesar | Chiriguaná
Cesar | Curumaní
Cesar | El Copey
Cesar | El Paso
Cesar | Gamarra
Cesar | González
Cesar | La Gloria
Cesar | La Jagua de Ibirico
Cesar | Manaure Balcón del Cesar
Cesar | Pailitas
Cesar | Pelaya
Cesar | Pueblo Bello
Cesar | Río de Oro
Cesar | La Paz
Cesar | San Alberto
Cesar | San Diego
Cesar | San Martín
Cesar | Tamalameque
Córdoba | Montería
Córdoba | Ayapel
Córdoba | Buenavista
Córdoba | Canalete
Córdoba | Cereté
Córdoba | Chimá
Córdoba | Chinú
Córdoba | Ciénaga de Oro
Córdoba | Cotorra
Córdoba | La Apartada
Córdoba | Lorica
Córdoba | Los Córdobas
Córdoba | Momil
Córdoba | Montelíbano
Córdoba | Moñitos
Córdoba | Planeta Rica
Córdoba | Pueblo Nuevo
Córdoba | Puerto Escondido
Córdoba | Puerto Libertador
Córdoba | Purísima de la Concepción
Córdoba | Sahagún
Córdoba | San Andrés de Sotavento
Córdoba | San Antero
Córdoba | San Bernardo del Viento
Córdoba | San Carlos
Córdoba | San José de Uré
Córdoba | San Pelayo
Córdoba | Tierralta
Córdoba | Tuchín
Córdoba | Valencia
Cundinamarca | Agua de Dios
Cundinamarca | Albán
Cundinamarca | Anapoima
Cundinamarca | Anolaima
Cundinamarca | Arbeláez
Cundinamarca | Beltrán
Cundinamarca | Bituima
Cundinamarca | Bojacá
Cundinamarca | Cabrera
Cundinamarca | Cachipay
Cundinamarca | Cajicá
Cundinamarca | Caparrapí
Cundinamarca | Cáqueza
Cundinamarca | Carmen de Carupa
Cundinamarca | Chaguaní
Cundinamarca | Chía
Cundinamarca | Chipaque
Cundinamarca | Choachí
Cundinamarca | Chocontá
Cundinamarca | Cogua
Cundinamarca | Cota
Cundinamarca | Cucunubá
Cundinamarca | El Colegio
Cundinamarca | El Peñón
Cundinamarca | El Rosal
Cundinamarca | Facatativá
Cundinamarca | Fómeque
Cundinamarca | Fosca
Cundinamarca | Funza
Cundinamarca | Fúquene
Cundinamarca | Fusagasugá
Cundinamarca | Gachalá
Cundinamarca | Gachancipá
Cundinamarca | Gachetá
Cundinamarca | Gama
Cundinamarca | Girardot
Cundinamarca | Granada
Cundinamarca | Guachetá
Cundinamarca | Guaduas
Cundinamarca | Guasca
Cundinamarca | Guataquí
Cundinamarca | Guatavita
Cundinamarca | Guayabal de Síquima
Cundinamarca | Guayabetal
Cundinamarca | Gutiérrez
Cundinamarca | Jerusalén
Cundinamarca | Junín
Cundinamarca | La Calera
Cundinamarca | La Mesa
Cundinamarca | La Palma
Cundinamarca | La Peña
Cundinamarca | La Vega
Cundinamarca | Lenguazaque
Cundinamarca | Machetá
Cundinamarca | Madrid
Cundinamarca | Manta
Cundinamarca | Medina
Cundinamarca | Mosquera
Cundinamarca | Nariño
Cundinamarca | Nemocón
Cundinamarca | Nilo
Cundinamarca | Nimaima
Cundinamarca | Nocaima
Cundinamarca | Venecia
Cundinamarca | Pacho
Cundinamarca | Paime
Cundinamarca | Pandi
Cundinamarca | Paratebueno
Cundinamarca | Pasca
Cundinamarca | Puerto Salgar
Cundinamarca | Pulí
Cundinamarca | Quebradanegra
Cundinamarca | Quetame
Cundinamarca | Quipile
Cundinamarca | Apulo
Cundinamarca | Ricaurte
Cundinamarca | San Antonio del Tequendama
Cundinamarca | San Bernardo
Cundinamarca | San Cayetano
Cundinamarca | San Francisco
Cundinamarca | San Juan de Rioseco
Cundinamarca | Sasaima
Cundinamarca | Sesquilé
Cundinamarca | Sibaté
Cundinamarca | Silvania
Cundinamarca | Simijaca
Cundinamarca | Soacha
Cundinamarca | Sopó
Cundinamarca | Subachoque
Cundinamarca | Suesca
Cundinamarca | Supatá
Cundinamarca | Susa
Cundinamarca | Sutatausa
Cundinamarca | Tabio
Cundinamarca | Tausa
Cundinamarca | Tena
Cundinamarca | Tenjo
Cundinamarca | Tibacuy
Cundinamarca | Tibirita
Cundinamarca | Tocaima
Cundinamarca | Tocancipá
Cundinamarca | Topaipí
Cundinamarca | Ubalá
Cundinamarca | Ubaque
Cundinamarca | Villa de San Diego de Ubaté
Cundinamarca | Une
Cundinamarca | Útica
Cundinamarca | Vergara
Cundinamarca | Vianí
Cundinamarca | Villagómez
Cundinamarca | Villapinzón
Cundinamarca | Villeta
Cundinamarca | Viotá
Cundinamarca | Yacopí
Cundinamarca | Zipacón
Cundinamarca | Zipaquirá
Chocó | Quibdó
Chocó | Acandí
Chocó | Alto Baudó
Chocó | Atrato
Chocó | Bagadó
Chocó | Bahía Solano
Chocó | Bajo Baudó
Chocó | Bojayá
Chocó | El Cantón del San Pablo
Chocó | Carmen del Darién
Chocó | Cértegui
Chocó | Condoto
Chocó | El Carmen de Atrato
Chocó | El Litoral del San Juan
Chocó | Istmina
Chocó | Juradó
Chocó | Lloró
Chocó | Medio Atrato
Chocó | Medio Baudó
Chocó | Medio San Juan
Chocó | Nóvita
Chocó | Nuquí
Chocó | Río Iró
Chocó | Río Quito
Chocó | Riosucio
Chocó | San José del Palmar
Chocó | Sipí
Chocó | Tadó
Chocó | Unguía
Chocó | Unión Panamericana
Huila | Neiva
Huila | Acevedo
Huila | Agrado
Huila | Aipe
Huila | Algeciras
Huila | Altamira
Huila | Baraya
Huila | Campoalegre
Huila | Colombia
Huila | Elías
Huila | Garzón
Huila | Gigante
Huila | Guadalupe
Huila | Hobo
Huila | Íquira
Huila | Isnos
Huila | La Argentina
Huila | La Plata
Huila | Nátaga
Huila | Oporapa
Huila | Paicol
Huila | Palermo
Huila | Palestina
Huila | Pital
Huila | Pitalito
Huila | Rivera
Huila | Saladoblanco
Huila | San Agustín
Huila | Santa María
Huila | Suaza
Huila | Tarqui
Huila | Tesalia
Huila | Tello
Huila | Teruel
Huila | Timaná
Huila | Villavieja
Huila | Yaguará
La_Guajira | Riohacha
La_Guajira | Albania
La_Guajira | Barrancas
La_Guajira | Dibulla
La_Guajira | Distracción
La_Guajira | El Molino
La_Guajira | Fonseca
La_Guajira | Hatonuevo
La_Guajira | La Jagua del Pilar
La_Guajira | Maicao
La_Guajira | Manaure
La_Guajira | San Juan del Cesar
La_Guajira | Uribia
La_Guajira | Urumita
La_Guajira | Villanueva
Magdalena | Santa Marta
Magdalena | Algarrobo
Magdalena | Aracataca
Magdalena | Ariguaní
Magdalena | Cerro de San Antonio
Magdalena | Chivolo
Magdalena | Ciénaga
Magdalena | Concordia
Magdalena | El Banco
Magdalena | El Piñón
Magdalena | El Retén
Magdalena | Fundación
Magdalena | Guamal
Magdalena | Nueva Granada
Magdalena | Pedraza
Magdalena | Pijiño del Carmen
Magdalena | Pivijay
Magdalena | Plato
Magdalena | Puebloviejo
Magdalena | Remolino
Magdalena | Sabanas de San Ángel
Magdalena | Salamina
Magdalena | San Sebastián de Buenavista
Magdalena | San Zenón
Magdalena | Santa Ana
Magdalena | Santa Bárbara de Pinto
Magdalena | Sitionuevo
Magdalena | Tenerife
Magdalena | Zapayán
Magdalena | Zona Bananera
Meta | Villavicencio
Meta | Acacías
Meta | Barranca de Upía
Meta | Cabuyaro
Meta | Castilla la Nueva
Meta | San Luis de Cubarral
Meta | Cumaral
Meta | El Calvario
Meta | El Castillo
Meta | El Dorado
Meta | Fuente de Oro
Meta | Granada
Meta | Guamal
Meta | Mapiripán
Meta | Mesetas
Meta | La Macarena
Meta | Uribe
Meta | Lejanías
Meta | Puerto Concordia
Meta | Puerto Gaitán
Meta | Puerto López
Meta | Puerto Lleras
Meta | Puerto Rico
Meta | Restrepo
Meta | San Carlos de Guaroa
Meta | San Juan de Arama
Meta | San Juanito
Meta | San Martín
Meta | Vistahermosa
Nariño | Pasto
Nariño | Albán
Nariño | Aldana
Nariño | Ancuyá
Nariño | Arboleda
Nariño | Barbacoas
Nariño | Belén
Nariño | Buesaco
Nariño | Colón
Nariño | Consacá
Nariño | Contadero
Nariño | Córdoba
Nariño | Cuaspúd Carlosama
Nariño | Cumbal
Nariño | Cumbitara
Nariño | Chachagüí
Nariño | El Charco
Nariño | El Peñol
Nariño | El Rosario
Nariño | El Tablón de Gómez
Nariño | El Tambo
Nariño | Funes
Nariño | Guachucal
Nariño | Guaitarilla
Nariño | Gualmatán
Nariño | Iles
Nariño | Imués
Nariño | Ipiales
Nariño | La Cruz
Nariño | La Florida
Nariño | La Llanada
Nariño | La Tola
Nariño | La Unión
Nariño | Leiva
Nariño | Linares
Nariño | Los Andes
Nariño | Magüí
Nariño | Mallama
Nariño | Mosquera
Nariño | Nariño
Nariño | Olaya Herrera
Nariño | Ospina
Nariño | Francisco Pizarro
Nariño | Policarpa
Nariño | Potosí
Nariño | Providencia
Nariño | Puerres
Nariño | Pupiales
Nariño | Ricaurte
Nariño | Roberto Payán
Nariño | Samaniego
Nariño | Sandoná
Nariño | San Bernardo
Nariño | San Lorenzo
Nariño | San Pablo
Nariño | San Pedro de Cartago
Nariño | Santa Bárbara
Nariño | Santacruz
Nariño | Sapuyes
Nariño | Taminango
Nariño | Tangua
Nariño | San Andrés de Tumaco
Nariño | Túquerres
Nariño | Yacuanquer
Norte_de_Santander | San José de Cúcuta
Norte_de_Santander | Ábrego
Norte_de_Santander | Arboledas
Norte_de_Santander | Bochalema
Norte_de_Santander | Bucarasica
Norte_de_Santander | Cácota
Norte_de_Santander | Cáchira
Norte_de_Santander | Chinácota
Norte_de_Santander | Chitagá
Norte_de_Santander | Convención
Norte_de_Santander | Cucutilla
Norte_de_Santander | Durania
Norte_de_Santander | El Carmen
Norte_de_Santander | El Tarra
Norte_de_Santander | El Zulia
Norte_de_Santander | Gramalote
Norte_de_Santander | Hacarí
Norte_de_Santander | Herrán
Norte_de_Santander | Labateca
Norte_de_Santander | La Esperanza
Norte_de_Santander | La Playa
Norte_de_Santander | Los Patios
Norte_de_Santander | Lourdes
Norte_de_Santander | Mutiscua
Norte_de_Santander | Ocaña
Norte_de_Santander | Pamplona
Norte_de_Santander | Pamplonita
Norte_de_Santander | Puerto Santander
Norte_de_Santander | Ragonvalia
Norte_de_Santander | Salazar
Norte_de_Santander | San Calixto
Norte_de_Santander | San Cayetano
Norte_de_Santander | Santiago
Norte_de_Santander | Sardinata
Norte_de_Santander | Silos
Norte_de_Santander | Teorama
Norte_de_Santander | Tibú
Norte_de_Santander | Toledo
Norte_de_Santander | Villa Caro
Norte_de_Santander | Villa del Rosario
Quindío | Armenia
Quindío | Buenavista
Quindío | Calarcá
Quindío | Circasia
Quindío | Córdoba
Quindío | Filandia
Quindío | Génova
Quindío | La Tebaida
Quindío | Montenegro
Quindío | Pijao
Quindío | Quimbaya
Quindío | Salento
Risaralda | Pereira
Risaralda | Apía
Risaralda | Balboa
Risaralda | Belén de Umbría
Risaralda | Dosquebradas
Risaralda | Guática
Risaralda | La Celia
Risaralda | La Virginia
Risaralda | Marsella
Risaralda | Mistrató
Risaralda | Pueblo Rico
Risaralda | Quinchía
Risaralda | Santa Rosa de Cabal
Risaralda | Santuario
Santander | Bucaramanga
Santander | Aguada
Santander | Albania
Santander | Aratoca
Santander | Barbosa
Santander | Barichara
Santander | Barrancabermeja
Santander | Betulia
Santander | Bolívar
Santander | Cabrera
Santander | California
Santander | Capitanejo
Santander | Carcasí
Santander | Cepitá
Santander | Cerrito
Santander | Charalá
Santander | Charta
Santander | Chima
Santander | Chipatá
Santander | Cimitarra
Santander | Concepción
Santander | Confines
Santander | Contratación
Santander | Coromoro
Santander | Curití
Santander | El Carmen de Chucurí
Santander | El Guacamayo
Santander | El Peñón
Santander | El Playón
Santander | Encino
Santander | Enciso
Santander | Florián
Santander | Floridablanca
Santander | Galán
Santander | Gámbita
Santander | Girón
Santander | Guaca
Santander | Guadalupe
Santander | Guapotá
Santander | Guavatá
Santander | Güepsa
Santander | Hato
Santander | Jesús María
Santander | Jordán
Santander | La Belleza
Santander | Landázuri
Santander | La Paz
Santander | Lebrija
Santander | Los Santos
Santander | Macaravita
Santander | Málaga
Santander | Matanza
Santander | Mogotes
Santander | Molagavita
Santander | Ocamonte
Santander | Oiba
Santander | Onzaga
Santander | Palmar
Santander | Palmas del Socorro
Santander | Páramo
Santander | Piedecuesta
Santander | Pinchote
Santander | Puente Nacional
Santander | Puerto Parra
Santander | Puerto Wilches
Santander | Rionegro
Santander | Sabana de Torres
Santander | San Andrés
Santander | San Benito
Santander | San Gil
Santander | San Joaquín
Santander | San José de Miranda
Santander | San Miguel
Santander | San Vicente de Chucurí
Santander | Santa Bárbara
Santander | Santa Helena del Opón
Santander | Simacota
Santander | Socorro
Santander | Suaita
Santander | Sucre
Santander | Suratá
Santander | Tona
Santander | Valle de San José
Santander | Vélez
Santander | Vetas
Santander | Villanueva
Santander | Zapatoca
Sucre | Sincelejo
Sucre | Buenavista
Sucre | Caimito
Sucre | Colosó
Sucre | Corozal
Sucre | Coveñas
Sucre | Chalán
Sucre | El Roble
Sucre | Galeras
Sucre | Guaranda
Sucre | La Unión
Sucre | Los Palmitos
Sucre | Majagual
Sucre | Morroa
Sucre | Ovejas
Sucre | Palmito
Sucre | Sampués
Sucre | San Benito abad
Sucre | San Juan de Betulia
Sucre | San Marcos
Sucre | San Onofre
Sucre | San Pedro
Sucre | San Luis de Sincé
Sucre | Sucre
Sucre | Santiago de Tolú
Sucre | San José de Toluviejo
Tolima | Ibagué
Tolima | Alpujarra
Tolima | Alvarado
Tolima | Ambalema
Tolima | Anzoátegui
Tolima | Armero
Tolima | Ataco
Tolima | Cajamarca
Tolima | Carmen de Apicalá
Tolima | Casabianca
Tolima | Chaparral
Tolima | Coello
Tolima | Coyaima
Tolima | Cunday
Tolima | Dolores
Tolima | Espinal
Tolima | Falan
Tolima | Flandes
Tolima | Fresno
Tolima | Guamo
Tolima | Herveo
Tolima | Honda
Tolima | Icononzo
Tolima | Lérida
Tolima | Líbano
Tolima | San Sebastián de Mariquita
Tolima | Melgar
Tolima | Murillo
Tolima | Natagaima
Tolima | Ortega
Tolima | Palocabildo
Tolima | Piedras
Tolima | Planadas
Tolima | Prado
Tolima | Purificación
Tolima | Rioblanco
Tolima | Roncesvalles
Tolima | Rovira
Tolima | Saldaña
Tolima | San Antonio
Tolima | San Luis
Tolima | Santa Isabel
Tolima | Suárez
Tolima | Valle de San Juan
Tolima | Venadillo
Tolima | Villahermosa
Tolima | Villarrica
Valle_del_Cauca | Cali
Valle_del_Cauca | Alcalá
Valle_del_Cauca | Andalucía
Valle_del_Cauca | Ansermanuevo
Valle_del_Cauca | Argelia
Valle_del_Cauca | Bolívar
Valle_del_Cauca | Buenaventura
Valle_del_Cauca | Guadalajara de Buga
Valle_del_Cauca | Bugalagrande
Valle_del_Cauca | Caicedonia
Valle_del_Cauca | Calima
Valle_del_Cauca | Candelaria
Valle_del_Cauca | Cartago
Valle_del_Cauca | Dagua
Valle_del_Cauca | El Águila
Valle_del_Cauca | El Cairo
Valle_del_Cauca | El Cerrito
Valle_del_Cauca | El Dovio
Valle_del_Cauca | Florida
Valle_del_Cauca | Ginebra
Valle_del_Cauca | Guacarí
Valle_del_Cauca | Jamundí
Valle_del_Cauca | La Cumbre
Valle_del_Cauca | La Unión
Valle_del_Cauca | La Victoria
Valle_del_Cauca | Obando
Valle_del_Cauca | Palmira
Valle_del_Cauca | Pradera
Valle_del_Cauca | Restrepo
Valle_del_Cauca | Riofrío
Valle_del_Cauca | Roldanillo
Valle_del_Cauca | San Pedro
Valle_del_Cauca | Sevilla
Valle_del_Cauca | Toro
Valle_del_Cauca | Trujillo
Valle_del_Cauca | Tuluá
Valle_del_Cauca | Ulloa
Valle_del_Cauca | Versalles
Valle_del_Cauca | Vijes
Valle_del_Cauca | Yotoco
Valle_del_Cauca | Yumbo
Valle_del_Cauca | Zarzal
Arauca | Arauca
Arauca | Arauquita
Arauca | Cravo Norte
Arauca | Fortul
Arauca | Puerto Rondón
Arauca | Saravena
Arauca | Tame
Casanare | Yopal
Casanare | Aguazul
Casanare | Chámeza
Casanare | Hato Corozal
Casanare | La Salina
Casanare | Maní
Casanare | Monterrey
Casanare | Nunchía
Casanare | Orocué
Casanare | Paz de Ariporo
Casanare | Pore
Casanare | Recetor
Casanare | Sabanalarga
Casanare | Sácama
Casanare | San Luis de Palenque
Casanare | Támara
Casanare | Tauramena
Casanare | Trinidad
Casanare | Villanueva
Putumayo | Mocoa
Putumayo | Colón
Putumayo | Orito
Putumayo | Puerto Asís
Putumayo | Puerto Caicedo
Putumayo | Puerto Guzmán
Putumayo | Puerto Leguízamo
Putumayo | Sibundoy
Putumayo | San Francisco
Putumayo | San Miguel
Putumayo | Santiago
Putumayo | Valle del Guamuez
Putumayo | Villagarzón
Archipiélago_de_San_Andrés_Providencia_y_Santa_Catalina | San Andrés
Archipiélago_de_San_Andrés_Providencia_y_Santa_Catalina | Providencia
Amazonas | Leticia
Amazonas | El Encanto
Amazonas | La Chorrera
Amazonas | La Pedrera
Amazonas | La Victoria
Amazonas | Mirití Paraná
Amazonas | Puerto Alegría
Amazonas | Puerto Arica
Amazonas | Puerto Nariño
Amazonas | Puerto Santander
Amazonas | Tarapacá
Guainía | Inírida
Guainía | Barranco Minas
Guainía | Mapiripana
Guainía | San Felipe
Guainía | Puerto Colombia
Guainía | La Guadalupe
Guainía | Cacahual
Guainía | Pana Pana
Guainía | Morichal
Guaviare | San José del Guaviare
Guaviare | Calamar
Guaviare | El Retorno
Guaviare | Miraflores
Vaupés | Mitú
Vaupés | Carurú
Vaupés | Pacoa
Vaupés | Taraira
Vaupés | Papunahua
Vaupés | Yavaraté
Vichada | Puerto Carreño
Vichada | La Primavera
Vichada | Santa Rosalía
Vichada | Cumaribo

## TEMAS - ACTIVIDADES
No. | TEMA | ACTIVIDADES QUE COMPRENDE
1 | RETORNO A LA PRESENCIALIDAD PLENA | Verificar el avance de los planes de acción de las sedes educativas que no han dado cumplimiento las condiciones mínimas de seguridad.
Hacer seguimiento a la ejecución de los recursos FOME.
Verficar el número de estudiantes que asisten presencialmente a los establecimientos educativos.
Verificar, en lo de su competencia, el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad establecidos por el Gobierno Nacional.
Verificar los planes de fortalecimiento académico, flexibilidad curricular y valoración formativa, que reconozcan el estado de desarrollo de los estudiantes en donde se prioricen aprendizajes esenciales que acojan estrategias de interacción y retroalimentación que respondan a las necesidades de niñas, niños, adolescentes y jóvenes.
2 | CONTROL NORMATIVO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES | Ejercer control normativo y verificar los actos administrativos de creación o de reconocimiento oficial del EE, legalización de novedades, autorización de jornadas, sedes, ciclos y programas y la aprobación o resignificación del PEI.
Verificar la disponibilidad de infraestructura, mobiliario, laboratorios y demás elementos apropiados para el desarrollo de los programas académicos ofertados por los prestadores en los distintos niveles de formación, incluyendo los apoyos específicos destinados para la atención de los estudiantes con discapacidad.
3 | PLANTA DE PERSONAL, JORNADA LABORAL Y PERFILES DE DESEMPEÑO | Verificar la asignación de la planta de personal docente y directivo-docente destinado a los EE Oficiales, teniendo en cuenta el PEI, las relaciones técnicas vigentes y sus perfiles o áreas de desempeño, incluyendo a los profesionales de apoyo.
Controlar el cumplimiento de la jornada y adopatar mecanismos de control sobre el ausentismo laboral.
Verificar los perfiles del personal docente vinculado a los establecimientos educativos No Oficiales y garatizar su idoneidad.
4 | COBERTURA Y PERMANENCIA ESCOLAR | Ejercer control sobre la cobertura escolar y garantizar el registro adecuado y oportuno de la matrícula en el SIMAT.
Hacer seguimiento a los programas de acceso y permanencia e implementar estrategias dirigidas a disminuir la deserción y la reprobación escolar.
Garantizar el cumplimiento del principio de gratuidad de la prestación del servicio en los niveles educativos cobijados por este beneficio.
5 | MODELO DE GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN INICIAL | Apoyar el proceso de implementación en la ETC del Modelo de Gestión de la Educación Inicial en todos sus componentes, profundizando en la conformación del Registro Único de Prestadores de Educación Inicial – RUPEI – y en las labores de seguimiento y de acompañamiento técnico a las unidades de servicio existentes en su jurisdicción.
6 | CONVIVENCIA ESCOLAR | Verificar el funcionamiento del comité escolar de convivencia y el cumplimiento de sus funciones y revisar anualmente las condiciones de convivencia escolar de los EE identificando los factores de riesgo y los factores protectores que incidan en la convivencia escolar y en la protección de los derechos humanos, sexuales y reproductivos.
Verificar los mecanismos de activación de la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar y el reportes de las situaciones tipo II y tipo III y verificar los reportes en el SIUCE.
Fortalecer los sistemas de gobierno y de convivencia escolar bajo la perspectiva de hacer de los establecimientos educativos entornos protectores para la población escolar en ellos atendida.
Verificar la aprobación y divulgación del manual de convivencia escolar.
7 | GESTIÓN DIRECTIVA Y GOBIERNO ESCOLAR | Evaluar la gestión directiva y el direccionamiento estratégico de los establecimientos educativos, propiciar la participación de las comunidades educativas en las instancias de gobierno escolar y verificar su adecuada conformación y funcionamiento.
Acompañar los procesos de rendición de cuentas que deben efectuar periódicamente los establecimientos oficiales y evaluar la gestión administrativa, financiera y contable de los Fondos de Servicios Educativos.
8 | SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEL SECTOR | Verificar el funcionamiento de los establecimientos educativos a partir de los reportes arrojados por los sistemas de información y garantizarel registro, la depuración y la actualización permanente de los datos reportados en las plataformas del sector -DUE, EVI, SIET, SIMAT, etc.-
9 | EDUCACIÓN PRIVADA | Verificar el procedimiento aplicado en los EE No Oficiales para la aprobación de los costos educativos, el reporte de la autoevaluación institucional y los procesos seguidos para la fijación de listas de útiles, textos y materiales escolares.
Realizar visitas de evaluación externa que complementen la evaluación institucional y garantizar la idoneidad de la información registrada por los Colegios Privados en la aplicación EVI.
Apoyar los procesos sancionatorios que deban adelantarse cuando se reciban quejas y se demuestre que los EE han incurrido en conductas irregulares, en el marco del debido proceso.
Hacer seguimiento a los EE clasificados en régimen controlado con el propósito de asegurar que superen las causas que motivaron esta clasificación.
Prestar asistencia tecnica a los EE privados en temas legalización de la oferta de servicios educativos, expedición de licencias de funcionamiento, aprobación de programas, registro de novedades, calendario escolar e intensidades horarias mínimas, jornada única, entre otros.
10 | CALIDAD Y PERTINENCIA DE LA EDUCACION | Brindar apoyo a las instituciones educativas urbanas y rurales en el diseño de estrategias que favorezcan la trayectoria escolar completa garantizando a cada estudiante la culminación de su ciclo de formación.
Apoyar la implantación del programa de Jornada Única como factor determinante para el mejoramiento de la calidad, en los EE oficiales priorizados para este fin.
Apoyar la implementación de los programas de articulación y de mejoramiento de la educación media, en especial los dirigidos a garantizar las trayectorias educativas hacia las modalidades de formación técnica profesional, con el fin de garantizar la doble titulación.
Hacer seguimiento y evaluar el cumplimiento de los Planes de Mejoramiento acordados en las visitas de control realizadas a los EE, acompañarlos en la elaboración de los PMI y tenerlos como insumos para la formulación del PAM.
Verificar las edades de ingreso a los programas de Educación para Adultos, el tiempo de duración, la aplicación de las pruebas externas de evaluación, el cumplimiento del servicio social estudiantil, entre otros aspectos; que favorecen la calidad de la formación.
Impulsar estrategias de mejoramiento de la calidad de la educación desde el punto de vista de la pertinencia y de su relacionamiento con la vocación productiva regional y hacer seguimiento a los resultados obtenidos por los EE en las pruebas de estado promoviendo la adopción de los planes de mejoramiento respectivos.
Efectuar la revisión periódica de los contenidos básicos de formación y demás componentes de los programas de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano, garantizando su pertinencia, mejora y actualización constante.
Verificar la aprobación y divulgación del sistema de evaluación estudiantil.
Verificar plataformas de notas y procesos evaluativos de los estudiantes.
11 | GARANTÍA DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN- ATENCIÓN A QUEJAS Y SOLICITUDES | Atención y trámite de quejas, denuncias y demás requerimientos formulados por los integrantes de la comunidad educativa siempre que guarden relación con la garantía del derecho fundamental a la educación y la debida prestación del servicio.
12 | ATENCIÓN A GRUPOS POBLACIONALES DE ESPECIAL PROTECCIÓN | Realizar seguimiento a la atención educativa brindada a la población con capacidades o talentos excepcionales donde se garantice el acceso, la permanencia, la calidad, los apoyos y los ajustes razonables requeridos; asÍ como a la inversión de los recursos adicionales que se asignan a las ETC por este concepto.
Fortalecer los modelos de atención dirigidos a los grupos de población que gozan de protección especial en virtud de la Constitución Política y apoyar a las comunidades étnicas en la implementación de la educación propia.
13 | ACTIVIDADES PRIORIZADAS | Consolidar el proceso de implementación en la ETC del Modelo de Gestión de la Educación Inicial de acuerdo con su capacidad instalada, profundizando en la identificación de la oferta de educación inicial, a través del Registro Único de Prestadores de Educación Inicial – RUPEI – y en las acciones de asistencia técnica y seguimiento a las unidades de servicio existentes en su jurisdicción.
Fortalecer los programas de apoyo a la educación rural encaminados a reducir las brechas existentes con la educación urbana.
Apoyar la implementación de los programas de articulación y de mejoramiento de la educación media, en especial los dirigidos a garantizar las trayectorias educativas hacia las modalidades de formación técnica profesional, con el fin de garantizar la doble titulación.
Fortalecer los sistemas de gobierno escolar y de convivencia bajo la perspectiva de hacer de los establecimientos educativos entornos protectores para la población escolar en ellos atendida y atender oportunamente las inquietudes de la comunidad al respecto.
Impulsar estrategias de mejoramiento de la calidad de la educación desde el punto de vista de la pertinencia y de su relacionamiento con la vocación productiva regional, hacer seguimiento a los resultados obtenidos por los EE en las pruebas de estado y promover alianzas estratégicas que garanticen la ejecución de los planes de mejoramiento respectivos.

## 1. RETORNO A LA PRESENCIALIDAD
MATRIZ DE FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL POAIV
Tema | [5 empty] | ¿Se ejecutará en 2022? |  | Si respondió NO, ¿Por qué no se ejecutará? |  | Número de EE (meta) |  | Número de EE (logro) | % DE LOGRO DE LA META (LOGRO / META) | Medidas o acciones de mejora implementadas (Decisiones de carácter general tomadas. Actos administrativos: resoluciones, directivas, circulares, etc. Traslados por competencia ordenados a otras entidades u organismos)
RETORNO A LA PRESENCIALIDAD PLENA | [5 empty] | Sí |  |  |  | 88 |  |  | 0% |  |  | tema1
VISITAS, ACTUACIONES O INTERVENCIONES PROGRAMADAS | [11 empty] | RESULTADOS DE LAS ACTUACIONES REALIZADAS -Informes de Ejecución-
NÚMERO DE ORDEN | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO | SEDE ATENDIDA | SECTOR DEL ESTABLECIMIENTO | TIPO DE ESTABLECIMIENTO | FECHA PROGRAMADA | ACTIVIDAD A DESARROLLAR | ¿CUÁL OTRA? | FUNCIONARIO RESPONSABLE | ÁREA | FECHA REAL DE LA ACTUACIÓN | SITUACIÓN ENCONTRADA O ACTUACIÓN REALIZADA | CONCLUSIONES Y/O COMPROMISOS ADQUIRIDOS | ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN
Enumere los EE que serán atendidos en el período. | Incluya el nombre del departamento a la que pertenece el EE objeto de la actuación. | Incluya el nombre del municipio al que pertenece el EE objeto de la actuación. | Identifique el EE priorizado para visitar o para ejecutar otro tipo de actuación según los criterios aplicados para elaborar el POAIV. | Indique el nombre de la sede del EE en donde se ejecutará la visita y/o actuación | Oficial/No oficial | Lista desplegable: Preescolar, básica y media ETDH Educación inicial Educación de adultos Asopadres | Agregue la fecha prevista para la realización de la actuación. | Seleccione la actividad a desarrollar de acuerdo con el tema diligenciado | Si seleccionó la opción OTRA, indique cuál | Incluya los nombres y apellidos de los funcionarios encargados de realizar la actuación. | Incluya el nombre del área de los funcionarios encargados de realizar la actuación. | Indique la fecha real en que se llevó a cabo la visita o actuación. | Haga un resumen sucinto de la situación encontrada o de la actuación realizada en el EE | Relacione las acciones de mejora acordadas o los compromisos adquiridos por el EE y por la SE en aras de resolver la situación tratada. | Informe qué acciones de seguimiento o de verificación ha adelantado la SE para verificar el cumplimiento de los compromisos adquiridos
1 | Bolívar | Cartagena de Indias | INSTITUCION EDUCATIVA SANTA MARIA | Principal | Oficial |  | 2022-02-08 | Verificar el avance de los planes de acción de las sedes educativas que no han dado cumplimiento las condiciones mínimas de seguridad. |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia | UNALDE SANTA RITA
2 | Bolívar | Cartagena de Indias | INSTITUCION EDUCATIVA SANTA MARIA | Principal | Oficial |  | 2022-02-08 | Verficar el número de estudiantes que asisten presencialmente a los establecimientos educativos. |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia | UNALDE SANTA RITA
3 | Bolívar | Cartagena de Indias | INSTITUCION EDUCATIVA SANTA MARIA | Principal | Oficial |  | 2022-02-08 | Verificar, en lo de su competencia, el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad establecidos por el Gobierno Nacional. |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia | UNALDE SANTA RITA
4 | Bolívar | Cartagena de Indias | INSTITUCION EDUCATIVA SANTA MARIA | Principal | Oficial |  | 2022-02-08 | Verificar los planes de fortalecimiento académico, flexibilidad curricular y valoración formativa, que reconozcan el estado de desarrollo de los estudiantes en donde se prioricen aprendizajes esenciales que acojan estrategias de interacción y retroalimentación que respondan a las necesidades de niñas, niños, adolescentes y jóvenes. |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia | UNALDE SANTA RITA
5 | Bolívar | Cartagena de Indias | INSTITUCION EDUCATIVA SANTA MARIA | SEDE MARCO FIDEL SUAREZ | Oficial |  | 2022-02-08 | Verificar el avance de los planes de acción de las sedes educativas que no han dado cumplimiento las condiciones mínimas de seguridad. |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia | UNALDE SANTA RITA
6 | Bolívar | Cartagena de Indias | INSTITUCION EDUCATIVA SANTA MARIA | SEDE NUESTRA SRA DE FATIMA | Oficial |  | 2022-02-08 | Verificar el avance de los planes de acción de las sedes educativas que no han dado cumplimiento las condiciones mínimas de seguridad. |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia | UNALDE SANTA RITA
7 | Bolívar | Cartagena de Indias | INSTITUCION EDUCATIVA LICEO DE BOLIVAR | Principal | Oficial |  | 2022-02-03 | Verificar el avance de los planes de acción de las sedes educativas que no han dado cumplimiento las condiciones mínimas de seguridad. |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia | UNALDE SANTA RITA
8 | Bolívar | Cartagena de Indias | INSTITUCION EDUCATIVA LICEO DE BOLIVAR | Principal | Oficial |  | 2022-02-03 | Hacer seguimiento a la ejecución de los recursos FOME. |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia | U Sta Rita Infraestructura SED
9 | Bolívar | Cartagena de Indias | INSTITUCION EDUCATIVA LICEO DE BOLIVAR | Principal | Oficial |  | 2022-02-03 | Verficar el número de estudiantes que asisten presencialmente a los establecimientos educativos. |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia | UNALDE SANTA RITA
10 | Bolívar | Cartagena de Indias | INSTITUCION EDUCATIVA LICEO DE BOLIVAR | Principal | Oficial |  | 2022-02-03 | Verificar, en lo de su competencia, el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad establecidos por el Gobierno Nacional. |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia | UNALDE SANTA RITA
11 | Bolívar | Cartagena de Indias | INSTITUCION EDUCATIVA LICEO DE BOLIVAR | Principal | Oficial |  | 2022-02-03 | Verificar los planes de fortalecimiento académico, flexibilidad curricular y valoración formativa, que reconozcan el estado de desarrollo de los estudiantes en donde se prioricen aprendizajes esenciales que acojan estrategias de interacción y retroalimentación que respondan a las necesidades de niñas, niños, adolescentes y jóvenes. |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia | UNALDE SANTA RITA
12 | Bolívar | Cartagena de Indias | INSTITUCION EDUCATIVA LICEO DE BOLIVAR | SEDE 11 DE NOVIEMBRE | Oficial |  | 2022-02-03 | Verificar el avance de los planes de acción de las sedes educativas que no han dado cumplimiento las condiciones mínimas de seguridad. |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia | UNALDE SANTA RITA
13 | Bolívar | Cartagena de Indias | INSTITUCION EDUCATIVA LICEO DE BOLIVAR | SEDE 11 DE NOVIEMBRE | Oficial |  | 2022-02-03 | Verficar el número de estudiantes que asisten presencialmente a los establecimientos educativos. |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia | UNALDE SANTA RITA
14 | Bolívar | Cartagena de Indias | INSTITUCION EDUCATIVA LICEO DE BOLIVAR | SEDE 11 DE NOVIEMBRE | Oficial |  | 2022-02-03 | Verificar, en lo de su competencia, el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad establecidos por el Gobierno Nacional. |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia | UNALDE SANTA RITA
15 | Bolívar | Cartagena de Indias | INSTITUCION EDUCATIVA LICEO DE BOLIVAR | SEDE 11 DE NOVIEMBRE | Oficial |  | 2022-02-03 | Verificar los planes de fortalecimiento académico, flexibilidad curricular y valoración formativa, que reconozcan el estado de desarrollo de los estudiantes en donde se prioricen aprendizajes esenciales que acojan estrategias de interacción y retroalimentación que respondan a las necesidades de niñas, niños, adolescentes y jóvenes. |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia | UNALDE SANTA RITA
16 | Bolívar | Cartagena de Indias | INSTITUCION EDUCATIVA JOSE DE LA VEGA | Principal | Oficial |  | 2022-01-31 | Verificar el avance de los planes de acción de las sedes educativas que no han dado cumplimiento las condiciones mínimas de seguridad. |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia | UNALDE SANTA RITA
17 | Bolívar | Cartagena de Indias | INSTITUCION EDUCATIVA JOSE DE LA VEGA | Principal | Oficial |  | 2022-01-31 | Hacer seguimiento a la ejecución de los recursos FOME. |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia | UNALDE SANTA RITA
18 | Bolívar | Cartagena de Indias | INSTITUCION EDUCATIVA JOSE DE LA VEGA | Principal | Oficial |  | 2022-01-31 | Verficar el número de estudiantes que asisten presencialmente a los establecimientos educativos. |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia | UNALDE SANTA RITA
19 | Bolívar | Cartagena de Indias | INSTITUCION EDUCATIVA JOSE DE LA VEGA | Principal | Oficial |  | 2022-01-31 | Verificar, en lo de su competencia, el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad establecidos por el Gobierno Nacional. |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia | UNALDE SANTA RITA
20 | Bolívar | Cartagena de Indias | INSTITUCION EDUCATIVA JOSE DE LA VEGA | Principal | Oficial |  | 2022-01-31 | Verificar los planes de fortalecimiento académico, flexibilidad curricular y valoración formativa, que reconozcan el estado de desarrollo de los estudiantes en donde se prioricen aprendizajes esenciales que acojan estrategias de interacción y retroalimentación que respondan a las necesidades de niñas, niños, adolescentes y jóvenes. |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia | UNALDE SANTA RITA
21 | Bolívar | Cartagena de Indias | INSTITUCION EDUCATIVA JOSE DE LA VEGA | SEDE SIMON BOLIVAR | Oficial |  | 2022-01-31 | Verificar el avance de los planes de acción de las sedes educativas que no han dado cumplimiento las condiciones mínimas de seguridad. |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia | UNALDE SANTA RITA
22 | Bolívar | Cartagena de Indias | INSTITUCION EDUCATIVA JOSE DE LA VEGA | SEDE SIMON BOLIVAR | Oficial |  | 2022-01-31 | Verficar el número de estudiantes que asisten presencialmente a los establecimientos educativos. |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia | UNALDE SANTA RITA
23 | Bolívar | Cartagena de Indias | INSTITUCION EDUCATIVA JOSE DE LA VEGA | SEDE SIMON BOLIVAR | Oficial |  | 2022-01-31 | Verificar, en lo de su competencia, el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad establecidos por el Gobierno Nacional. |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia | UNALDE SANTA RITA
24 | Bolívar | Cartagena de Indias | INSTITUCION EDUCATIVA JOSE DE LA VEGA | SEDE SIMON BOLIVAR | Oficial |  | 2022-01-31 | Verificar los planes de fortalecimiento académico, flexibilidad curricular y valoración formativa, que reconozcan el estado de desarrollo de los estudiantes en donde se prioricen aprendizajes esenciales que acojan estrategias de interacción y retroalimentación que respondan a las necesidades de niñas, niños, adolescentes y jóvenes. |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia | UNALDE SANTA RITA
25 | Bolívar | Cartagena de Indias | INSTITUCION EDUCATIVA ANA MARIA VELEZ DE TRUJILLO | Principal | Oficial |  | 2022-02-10 | Hacer seguimiento a la ejecución de los recursos FOME. |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia | UNALDE SANTA RITA
26 | Bolívar | Cartagena de Indias | INSTITUCION EDUCATIVA ANA MARIA VELEZ DE TRUJILLO | Principal | Oficial |  | 2022-02-10 | Verficar el número de estudiantes que asisten presencialmente a los establecimientos educativos. |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia | UNALDE SANTA RITA
27 | Bolívar | Cartagena de Indias | INSTITUCION EDUCATIVA ANA MARIA VELEZ DE TRUJILLO | Principal | Oficial |  | 2022-02-10 | Verificar, en lo de su competencia, el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad establecidos por el Gobierno Nacional. |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia | UNALDE SANTA RITA
28 | Bolívar | Cartagena de Indias | INSTITUCION EDUCATIVA ANA MARIA VELEZ DE TRUJILLO | Principal | Oficial |  | 2022-02-10 | Verificar los planes de fortalecimiento académico, flexibilidad curricular y valoración formativa, que reconozcan el estado de desarrollo de los estudiantes en donde se prioricen aprendizajes esenciales que acojan estrategias de interacción y retroalimentación que respondan a las necesidades de niñas, niños, adolescentes y jóvenes. |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia | UNALDE SANTA RITA
29 | Bolívar | Cartagena de Indias | INSTITUTCION EDUCATIVA CORAZON DE MARIA | Principal | Oficial |  | 2022-02-04 | Hacer seguimiento a la ejecución de los recursos FOME. |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia | UNALDE SANTA RITA
30 | Bolívar | Cartagena de Indias | INSTITUTCION EDUCATIVA CORAZON DE MARIA | Principal | Oficial |  | 2022-02-04 | Verficar el número de estudiantes que asisten presencialmente a los establecimientos educativos. |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia | UNALDE SANTA RITA-CALIDAD EDUCATIVA
31 | Bolívar | Cartagena de Indias | INSTITUTCION EDUCATIVA CORAZON DE MARIA | Principal | Oficial |  | 2022-02-04 | Verificar, en lo de su competencia, el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad establecidos por el Gobierno Nacional. |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia , | UNALDE SANTA RITA-CALIDAD EDUCATIVA
32 | Bolívar | Cartagena de Indias | INSTITUTCION EDUCATIVA CORAZON DE MARIA | Principal | Oficial |  | 2022-02-04 | Verificar los planes de fortalecimiento académico, flexibilidad curricular y valoración formativa, que reconozcan el estado de desarrollo de los estudiantes en donde se prioricen aprendizajes esenciales que acojan estrategias de interacción y retroalimentación que respondan a las necesidades de niñas, niños, adolescentes y jóvenes. |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia, Mario Lombana | UNALDE SANTA RITA-CALIDAD EDUCATIVA
33 | Bolívar | Cartagena de Indias | INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIA SANTOS | Principal | Oficial |  | 2022-02-02 | Hacer seguimiento a la ejecución de los recursos FOME. |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia, Mario Lombana | UNALDE SANTA RITA-CALIDAD EDUCATIVA
34 | Bolívar | Cartagena de Indias | INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIA SANTOS | Principal | Oficial |  | 2022-02-02 | Verficar el número de estudiantes que asisten presencialmente a los establecimientos educativos. |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia, Mario Lombana | UNALDE SANTA RITA-CALIDAD EDUCATIVA
35 | Bolívar | Cartagena de Indias | INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIA SANTOS | Principal | Oficial |  | 2022-02-02 | Verificar, en lo de su competencia, el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad establecidos por el Gobierno Nacional. |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia, Mario Lombana | UNALDE SANTA RITA-CALIDAD EDUCATIVA
36 | Bolívar | Cartagena de Indias | INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIA SANTOS | Principal | Oficial |  | 2022-02-02 | Verificar los planes de fortalecimiento académico, flexibilidad curricular y valoración formativa, que reconozcan el estado de desarrollo de los estudiantes en donde se prioricen aprendizajes esenciales que acojan estrategias de interacción y retroalimentación que respondan a las necesidades de niñas, niños, adolescentes y jóvenes. |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia, Mario Lombana | UNALDE SANTA RITA-CALIDAD EDUCATIVA
37 | Bolívar | Cartagena de Indias | INSTITUCION EDUCATIVA LA MILAGROSA | Principal | Oficial |  | 2022-02-08 | Hacer seguimiento a la ejecución de los recursos FOME. |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia, Mario Lombana | UNALDE SANTA RITA-CALIDAD EDUCATIVA
38 | Bolívar | Cartagena de Indias | INSTITUCION EDUCATIVA LA MILAGROSA | Principal | Oficial |  | 2022-02-08 | Verficar el número de estudiantes que asisten presencialmente a los establecimientos educativos. |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia, Mario Lombana | UNALDE SANTA RITA-CALIDAD EDUCATIVA.
39 | Bolívar | Cartagena de Indias | INSTITUCION EDUCATIVA LA MILAGROSA | Principal | Oficial |  | 2022-02-08 | Verificar, en lo de su competencia, el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad establecidos por el Gobierno Nacional. |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia, Mario Lombana | UNALDE SANTA RITA-CALIDAD EDUCATIVA.
40 | Bolívar | Cartagena de Indias | INSTITUCION EDUCATIVA LA MILAGROSA | Principal | Oficial |  | 2022-02-08 | Verificar los planes de fortalecimiento académico, flexibilidad curricular y valoración formativa, que reconozcan el estado de desarrollo de los estudiantes en donde se prioricen aprendizajes esenciales que acojan estrategias de interacción y retroalimentación que respondan a las necesidades de niñas, niños, adolescentes y jóvenes. |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia, Mario Lombana | UNALDE SANTA RITA-CALIDAD EDUCATIVA.
41 | Bolívar | Cartagena de Indias | GIMN. NUEVA GRANADA | Principal | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-02-21 | Verficar el número de estudiantes que asisten presencialmente a los establecimientos educativos. |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia, Mario Lombana | UNALDE SANTA RITA-CALIDADEDUCATIVA.
42 | Bolívar | Cartagena de Indias | GIMN. NUEVA GRANADA | Principal | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-02-21 | Verificar, en lo de su competencia, el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad establecidos por el Gobierno Nacional. |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia, Mario Lombana | UNALDE SANTA RITA-CALIDAD EDUCATIVA
43 | Bolívar | Cartagena de Indias | GIMN LUJAN | Principal | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-02-21 | Verficar el número de estudiantes que asisten presencialmente a los establecimientos educativos. |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia, Mario Lombana | UNALDE SANTA RITA-CALIDAD EDUCATIVA
44 | Bolívar | Cartagena de Indias | GIMN LUJAN | Principal | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-02-21 | Verificar, en lo de su competencia, el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad establecidos por el Gobierno Nacional. |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia, Mario Lombana | UNALDE SANTA RITA-CALIDAD EDUCATIVA
45 | Bolívar | Cartagena de Indias | COL SALESIANO SAN PEDRO CLAVER | Principal | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-02-22 | Verficar el número de estudiantes que asisten presencialmente a los establecimientos educativos. |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia | UNALDE SANTA RITA
46 | Bolívar | Cartagena de Indias | COL SALESIANO SAN PEDRO CLAVER | Principal | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-02-22 | Verificar, en lo de su competencia, el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad establecidos por el Gobierno Nacional. |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia, Mario Lombana | UNALDE SANTA RITA-CALIDAD EDUCATIVA
47 | Bolívar | Cartagena de Indias | COL EUCARISTICO SANTA TERESA | Principal | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-02-22 | Verficar el número de estudiantes que asisten presencialmente a los establecimientos educativos. |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia, Mario Lombana | UNALDE SANTA RITA-CALIDAD EDUCATIVA.
48 | Bolívar | Cartagena de Indias | COL EUCARISTICO SANTA TERESA | Principal | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-02-22 | Verificar, en lo de su competencia, el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad establecidos por el Gobierno Nacional. |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia, Mario Lombana | UNALDE SANTA RITA-CALIDAD EDUCATIVA.
49 | Bolívar | Cartagena de Indias | COLEGIO FERNANDEZ GUTIERREZ DE PIÑERES | Principal | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-02-23 | Verficar el número de estudiantes que asisten presencialmente a los establecimientos educativos. |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia, Mario Lombana | UNALDE SANTA RITA-CALIDAD EDUCATIVA.
50 | Bolívar | Cartagena de Indias | COLEGIO FERNANDEZ GUTIERREZ DE PIÑERES | Principal | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-02-23 | Verificar el avance de los planes de acción de las sedes educativas que no han dado cumplimiento las condiciones mínimas de seguridad. |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia, Mario Lombana | UNALDE SANTA RITA-CALIDAD EDUCATIVA
51 | Bolívar | Cartagena de Indias | COLEGIO FERNANDO DE ARAGON DE CARTAGENA | Principal | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-02-23 | Verficar el número de estudiantes que asisten presencialmente a los establecimientos educativos. |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia, Mario Lombana | UNALDE SANTA RITA-CALIDAD EDUCATIVA
52 | Bolívar | Cartagena de Indias | COLEGIO FERNANDO DE ARAGON DE CARTAGENA | Principal | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-02-23 | Verificar, en lo de su competencia, el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad establecidos por el Gobierno Nacional. |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia, Mario Lombana | UNALDE SANTA RITA-CALIDAD EDUCATIVA .
53 | Bolívar | Cartagena de Indias | GIMNASIO CHAMBERI | Principal | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-02-24 | Verficar el número de estudiantes que asisten presencialmente a los establecimientos educativos. |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia, Mario Lombana | UNALDE SANTA RITA-CALIDAD EDUCATIVA.
54 | Bolívar | Cartagena de Indias | GIMNASIO CHAMBERI | Principal | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-02-24 | Verificar, en lo de su competencia, el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad establecidos por el Gobierno Nacional. |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia, Mario Lombana | UNALDE SANTA RITA-CALIDAD EDUCATIVA
55 | Bolívar | Cartagena de Indias | ALIANZA CANADIENSE DE IDIOMAS | Principal | No_oficial | ETDH | 2022-02-24 | Verficar el número de estudiantes que asisten presencialmente a los establecimientos educativos. |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia, Mario Lombana | UNALDE SANTA RITA-CALIDAD EDUCATIVA.
56 | Bolívar | Cartagena de Indias | ALIANZA CANADIENSE DE IDIOMAS | Principal | No_oficial | ETDH | 2022-02-24 | Verificar, en lo de su competencia, el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad establecidos por el Gobierno Nacional. |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia, Mario Lombana | UNALDE SANTA RITA-CALIDAD EDUCATIVA.
57 | Bolívar | Cartagena de Indias | ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS | Principal | No_oficial | ETDH | 2022-02-25 | Verficar el número de estudiantes que asisten presencialmente a los establecimientos educativos. |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia, Mario Lombana | UNALDE SANTA RITA-CALIDAD EDUCATIVA.
58 | Bolívar | Cartagena de Indias | ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS | Principal | No_oficial | ETDH | 2022-02-25 | Verificar, en lo de su competencia, el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad establecidos por el Gobierno Nacional. |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia, Mario Lombana | UNALDE SANTA RITA-CALIDAD EDUCATIVA
59 | Bolívar | Cartagena de Indias | FUNDACION ESCUELA JOYERIA DEL CARIBE | Principal | No_oficial | ETDH | 2022-02-25 | Verficar el número de estudiantes que asisten presencialmente a los establecimientos educativos. |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia, Mario Lombana | UNALDE SANTA RITA-CALIDAD EDUCATIVA.
60 | Bolívar | Cartagena de Indias | FUNDACION ESCUELA JOYERIA DEL CARIBE | Principal | No_oficial | ETDH | 2022-02-25 | Verificar, en lo de su competencia, el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad establecidos por el Gobierno Nacional. |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia, Mario Lombana | UNALDE SANTA RITA-CALIDAD EDUCATIVA.
61 | Bolívar | Cartagena de Indias | CORPORACIÓN FERNANDO DE ARAGON | Principal | No_oficial | ETDH | 2022-02-23 | Verficar el número de estudiantes que asisten presencialmente a los establecimientos educativos. |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia, Mario Lombana | UNALDE SANTA RITA-CALIDAD EDUCATIVA.
62 | Bolívar | Cartagena de Indias | CORPORACIÓN FERNANDO DE ARAGON | Principal | No_oficial | ETDH | 2022-02-23 | Verificar, en lo de su competencia, el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad establecidos por el Gobierno Nacional. |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia, Mario Lombana | UNALDE SANTA RITA-CALIDAD EDUCATIVA.
63 | Bolívar | Cartagena de Indias | INSTITUTO BIBLICO CUADRANGULAR | Principal | No_oficial | ETDH | 2022-02-28 | Verficar el número de estudiantes que asisten presencialmente a los establecimientos educativos. |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia, Mario Lombana | UNALDE SANTA RITA-CALIDAD EDUCATIVA.
64 | Bolívar | Cartagena de Indias | INSTITUTO BIBLICO CUADRANGULAR | Principal | No_oficial | ETDH | 2022-02-28 | Verificar, en lo de su competencia, el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad establecidos por el Gobierno Nacional. |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia, Mario Lombana | UNALDE SANTA RITA-CALIDAD EDUCATIVA.
65 | Bolívar | Cartagena de Indias | CENTRO DE EDUCACION ARDEC | Principal | No_oficial | ETDH | 2022-02-28 | Verficar el número de estudiantes que asisten presencialmente a los establecimientos educativos. |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia, Mario Lombana | UNALDE SANTA RITA-CALIDAD EDUCATIVA.
66 | Bolívar | Cartagena de Indias | CENTRO DE EDUCACION ARDEC | Principal | No_oficial | ETDH | 2022-02-28 | Verificar, en lo de su competencia, el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad establecidos por el Gobierno Nacional. |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia, Mario Lombana | UNALDE SANTA RITA-CALIDAD EDUCATIVA
67 | Bolívar | Cartagena de Indias | IE JUAN JOSE NIETO | SEDE PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-01 | Verificar el avance de los planes de acción de las sedes educativas que no han dado cumplimiento las condiciones mínimas de seguridad. |  | Nazly perez, Salvador Meza, Jose Primera, Armando Montenegro, Tatiana Romero. | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
68 | Bolívar | Cartagena de Indias | IE PROMOCIÓN SOCIAL | SEDE PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-03 | Verificar el avance de los planes de acción de las sedes educativas que no han dado cumplimiento las condiciones mínimas de seguridad. |  | Nazly perez, Salvador Meza, Jose Primera, Armando Montenegro, Tatiana Romero. | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
69 | Bolívar | Cartagena de Indias | IE MANUELA VERGARA DE CURI | SEDE PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-08 | Verificar el avance de los planes de acción de las sedes educativas que no han dado cumplimiento las condiciones mínimas de seguridad. |  | Nazly perez, Salvador Meza, Jose Primera, Armando Montenegro, Tatiana Romero. | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
70 | Bolívar | Cartagena de Indias | IE TERNERA | SEDE PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-10 | Verificar el avance de los planes de acción de las sedes educativas que no han dado cumplimiento las condiciones mínimas de seguridad. |  | Nazly perez, Salvador Meza, Jose Primera, Armando Montenegro, Tatiana Romero. | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
71 | Bolívar | Cartagena de Indias | JEAN ITARD | SEDE PRINCIPAL | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-15 | Verificar el avance de los planes de acción de las sedes educativas que no han dado cumplimiento las condiciones mínimas de seguridad. |  | Nazly perez, Salvador Meza, Jose Primera, Armando Montenegro, Tatiana Romero. | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
72 | Bolívar | Cartagena de Indias | IDI | SEDE PRINCIPAL | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-17 | Verificar el avance de los planes de acción de las sedes educativas que no han dado cumplimiento las condiciones mínimas de seguridad. |  | Nazly perez, Salvador Meza, Jose Primera, Armando Montenegro, Tatiana Romero. | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
73 | Bolívar | Cartagena de Indias | FUNASER | SEDE PRINCIPAL | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-22 | Verificar el avance de los planes de acción de las sedes educativas que no han dado cumplimiento las condiciones mínimas de seguridad. |  | Nazly perez, Salvador Meza, Jose Primera, Armando Montenegro, Tatiana Romero. | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
74 | Bolívar | Cartagena de Indias | JUAN JOSE NIETO | SEDE PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-01 | Verficar el número de estudiantes que asisten presencialmente a los establecimientos educativos. |  | Nazly perez, Salvador Meza, Jose Primera, Armando Montenegro, Tatiana Romero. | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
75 | Bolívar | Cartagena de Indias | LUIS CARLOS LÓPEZ | SEDE PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-24 | Verficar el número de estudiantes que asisten presencialmente a los establecimientos educativos. |  | Nazly perez, Salvador Meza, Jose Primera, Armando Montenegro, Tatiana Romero. | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
76 | Bolívar | Cartagena de Indias | PROMOCIÓN SOCIAL | SEDE PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-03 | Verficar el número de estudiantes que asisten presencialmente a los establecimientos educativos. |  | Nazly perez, Salvador Meza, Jose Primera, Armando Montenegro, Tatiana Romero. | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
77 | Bolívar | Cartagena de Indias | SOLEDAD ACOSTA DE SAMPER | SEDE PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-29 | Verficar el número de estudiantes que asisten presencialmente a los establecimientos educativos. |  | Nazly perez, Salvador Meza, Jose Primera, Armando Montenegro, Tatiana Romero. | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
78 | Bolívar | Cartagena de Indias | NAVAL DEL SOCORRO | SEDE PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-31 | Verficar el número de estudiantes que asisten presencialmente a los establecimientos educativos. |  | Nazly perez, Salvador Meza, Jose Primera, Armando Montenegro, Tatiana Romero. | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
79 | Bolívar | Cartagena de Indias | EL RECREO | SEDE PRINCIPAL | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-04-05 | Verficar el número de estudiantes que asisten presencialmente a los establecimientos educativos. |  | Nazly perez, Salvador Meza, Jose Primera, Armando Montenegro, Tatiana Romero. | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
80 | Bolívar | Cartagena de Indias | TECNOCIENCIA | SEDE PRINCIPAL | No_oficial | Educación de adultos | 2022-04-07 | Verficar el número de estudiantes que asisten presencialmente a los establecimientos educativos. |  | Nazly perez, Salvador Meza, Jose Primera, Armando Montenegro, Tatiana Romero. | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
81 | Bolívar | Cartagena de Indias | INST. TÉCNICO DE LA COSTA | SEDE PRINCIPAL | No_oficial | ETDH | 2022-04-19 | Verficar el número de estudiantes que asisten presencialmente a los establecimientos educativos. |  | Nazly perez, Salvador Meza, Jose Primera, Armando Montenegro, Tatiana Romero. | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
82 | Bolívar | Cartagena de Indias | CEFIC | SEDE PRINCIPAL | No_oficial | ETDH | 2022-04-21 | Verficar el número de estudiantes que asisten presencialmente a los establecimientos educativos. |  | Nazly perez, Salvador Meza, Jose Primera, Armando Montenegro, Tatiana Romero. | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
83 | Bolívar | Cartagena de Indias | JARDIN INFANTIL ANCHILA | SEDE PRINCIPAL | No_oficial | Educación inicial | 2022-09-08 | Verficar el número de estudiantes que asisten presencialmente a los establecimientos educativos. |  | Nazly perez, Salvador Meza, Jose Primera, Armando Montenegro, Tatiana Romero. | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
84 | Bolívar | Cartagena de Indias | IE JUAN JOSE NIETO | SEDE PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-01 | Verificar, en lo de su competencia, el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad establecidos por el Gobierno Nacional. |  | Nazly perez, Salvador Meza, Jose Primera, Armando Montenegro, Tatiana Romero. | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
85 | Bolívar | Cartagena de Indias | PROMOCIÓN SOCIAL | SEDE PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-03 | Verificar, en lo de su competencia, el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad establecidos por el Gobierno Nacional. |  | Nazly perez, Salvador Meza, Jose Primera, Armando Montenegro, Tatiana Romero. | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
86 | Bolívar | Cartagena de Indias | IE MANUELA VERGARA DE CURI | SEDE PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-08 | Verificar, en lo de su competencia, el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad establecidos por el Gobierno Nacional. |  | Nazly perez, Salvador Meza, Jose Primera, Armando Montenegro, Tatiana Romero. | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
87 | Bolívar | Cartagena de Indias | IE TERNERA | SEDE PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-10 | Verificar, en lo de su competencia, el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad establecidos por el Gobierno Nacional. |  | Nazly perez, Salvador Meza, Jose Primera, Armando Montenegro, Tatiana Romero. | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
88 | Bolívar | Cartagena de Indias | LUIS CARLOS LÓPEZ | SEDE PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-24 | Verificar, en lo de su competencia, el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad establecidos por el Gobierno Nacional. |  | Nazly perez, Salvador Meza, Jose Primera, Armando Montenegro, Tatiana Romero. | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
89 | Bolívar | Cartagena de Indias | COLEGIO NAVAL DEL SOCORRO | SEDE PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-31 | Verificar, en lo de su competencia, el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad establecidos por el Gobierno Nacional. |  | Nazly perez, Salvador Meza, Jose Primera, Armando Montenegro, Tatiana Romero. | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
90 | Bolívar | Cartagena de Indias | LA CONSOLATA | SEDE PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-04-26 | Verificar, en lo de su competencia, el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad establecidos por el Gobierno Nacional. |  | Nazly perez, Salvador Meza, Jose Primera, Armando Montenegro, Tatiana Romero. | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
91 | Bolívar | Cartagena de Indias | TECNOCIENCIA | SEDE PRINCIPAL | No_oficial | Educación de adultos | 2022-04-07 | Verificar, en lo de su competencia, el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad establecidos por el Gobierno Nacional. |  | Nazly perez, Salvador Meza, Jose Primera, Armando Montenegro, Tatiana Romero. | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
92 | Bolívar | Cartagena de Indias | INST. TÉCNICO DE LA COSTA | SEDE PRINCIPAL | No_oficial | ETDH | 2022-04-19 | Verificar, en lo de su competencia, el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad establecidos por el Gobierno Nacional. |  | Nazly perez, Salvador Meza, Jose Primera, Armando Montenegro, Tatiana Romero. | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
93 | Bolívar | Cartagena de Indias | JARDIN INFANTIL ANCHILA | SEDE PRINCIPAL | No_oficial | Educación inicial | 2022-09-08 | Verificar, en lo de su competencia, el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad establecidos por el Gobierno Nacional. |  | Nazly perez, Salvador Meza, Jose Primera, Armando Montenegro, Tatiana Romero. | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
94 | Bolívar | Cartagena de Indias | TERNERA | SEDE PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-10 | Verificar los planes de fortalecimiento académico, flexibilidad curricular y valoración formativa, que reconozcan el estado de desarrollo de los estudiantes en donde se prioricen aprendizajes esenciales que acojan estrategias de interacción y retroalimentación que respondan a las necesidades de niñas, niños, adolescentes y jóvenes. |  | Nazly perez, Salvador Meza, Jose Primera, Armando Montenegro, Tatiana Romero. | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
95 | Bolívar | Cartagena de Indias | FE Y ALEGRIA | SEDE PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-04-28 | Verificar los planes de fortalecimiento académico, flexibilidad curricular y valoración formativa, que reconozcan el estado de desarrollo de los estudiantes en donde se prioricen aprendizajes esenciales que acojan estrategias de interacción y retroalimentación que respondan a las necesidades de niñas, niños, adolescentes y jóvenes. |  | Nazly perez, Salvador Meza, Jose Primera, Armando Montenegro, Tatiana Romero. | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
96 | Bolívar | Cartagena de Indias | JUAN JOSE NIETO | SEDE PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-01 | Verificar los planes de fortalecimiento académico, flexibilidad curricular y valoración formativa, que reconozcan el estado de desarrollo de los estudiantes en donde se prioricen aprendizajes esenciales que acojan estrategias de interacción y retroalimentación que respondan a las necesidades de niñas, niños, adolescentes y jóvenes. |  | Nazly perez, Salvador Meza, Jose Primera, Armando Montenegro, Tatiana Romero. | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
97 | Bolívar | Cartagena de Indias | SALIN BECHARA | SEDE PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-05-03 | Verificar los planes de fortalecimiento académico, flexibilidad curricular y valoración formativa, que reconozcan el estado de desarrollo de los estudiantes en donde se prioricen aprendizajes esenciales que acojan estrategias de interacción y retroalimentación que respondan a las necesidades de niñas, niños, adolescentes y jóvenes. |  | Nazly perez, Salvador Meza, Jose Primera, Armando Montenegro, Tatiana Romero. | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
98 | Bolívar | Cartagena de Indias | SAN FRANCISCO DE ASIS | SEDE PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-05-05 | Verificar los planes de fortalecimiento académico, flexibilidad curricular y valoración formativa, que reconozcan el estado de desarrollo de los estudiantes en donde se prioricen aprendizajes esenciales que acojan estrategias de interacción y retroalimentación que respondan a las necesidades de niñas, niños, adolescentes y jóvenes. |  | Nazly perez, Salvador Meza, Jose Primera, Armando Montenegro, Tatiana Romero. | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
99 | Bolívar | Cartagena de Indias | EL SALVADOR | SEDE PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-05-10 | Verificar los planes de fortalecimiento académico, flexibilidad curricular y valoración formativa, que reconozcan el estado de desarrollo de los estudiantes en donde se prioricen aprendizajes esenciales que acojan estrategias de interacción y retroalimentación que respondan a las necesidades de niñas, niños, adolescentes y jóvenes. |  | Nazly perez, Salvador Meza, Jose Primera, Armando Montenegro, Tatiana Romero. | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
100 | Bolívar | Cartagena de Indias | BERTHA STUNNER | SEDE PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-05-12 | Verificar los planes de fortalecimiento académico, flexibilidad curricular y valoración formativa, que reconozcan el estado de desarrollo de los estudiantes en donde se prioricen aprendizajes esenciales que acojan estrategias de interacción y retroalimentación que respondan a las necesidades de niñas, niños, adolescentes y jóvenes. |  | Nazly perez, Salvador Meza, Jose Primera, Armando Montenegro, Tatiana Romero. | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
101 | Bolívar | Cartagena de Indias | BERNARDO FOEGUEN | SEDE PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-05-17 | Verificar los planes de fortalecimiento académico, flexibilidad curricular y valoración formativa, que reconozcan el estado de desarrollo de los estudiantes en donde se prioricen aprendizajes esenciales que acojan estrategias de interacción y retroalimentación que respondan a las necesidades de niñas, niños, adolescentes y jóvenes. |  | Nazly perez, Salvador Meza, Jose Primera, Armando Montenegro, Tatiana Romero. | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
102 | Bolívar | Cartagena de Indias | SCALABRINI | SEDE PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-05-19 | Verificar los planes de fortalecimiento académico, flexibilidad curricular y valoración formativa, que reconozcan el estado de desarrollo de los estudiantes en donde se prioricen aprendizajes esenciales que acojan estrategias de interacción y retroalimentación que respondan a las necesidades de niñas, niños, adolescentes y jóvenes. |  | Nazly perez, Salvador Meza, Jose Primera, Armando Montenegro, Tatiana Romero. | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
103 | Bolívar | Cartagena de Indias | FUNASER | SEDE PRINCIPAL | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-22 | Verificar los planes de fortalecimiento académico, flexibilidad curricular y valoración formativa, que reconozcan el estado de desarrollo de los estudiantes en donde se prioricen aprendizajes esenciales que acojan estrategias de interacción y retroalimentación que respondan a las necesidades de niñas, niños, adolescentes y jóvenes. |  | Nazly perez, Salvador Meza, Jose Primera, Armando Montenegro, Tatiana Romero. | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
104 | Bolívar | Cartagena de Indias | LIRIOS DE LOS VALLES | SEDE PRINCIPAL | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-05-24 | Verificar los planes de fortalecimiento académico, flexibilidad curricular y valoración formativa, que reconozcan el estado de desarrollo de los estudiantes en donde se prioricen aprendizajes esenciales que acojan estrategias de interacción y retroalimentación que respondan a las necesidades de niñas, niños, adolescentes y jóvenes. |  | Nazly perez, Salvador Meza, Jose Primera, Armando Montenegro, Tatiana Romero. | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
105 | Bolívar | Cartagena de Indias | COL. JEAN ITARD | SEDE PRINCIPAL | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-15 | Verificar los planes de fortalecimiento académico, flexibilidad curricular y valoración formativa, que reconozcan el estado de desarrollo de los estudiantes en donde se prioricen aprendizajes esenciales que acojan estrategias de interacción y retroalimentación que respondan a las necesidades de niñas, niños, adolescentes y jóvenes. |  | Nazly perez, Salvador Meza, Jose Primera, Armando Montenegro, Tatiana Romero. | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
106 | Bolívar | Cartagena de Indias | IE 20 DE JULIO | SEDE PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-05-26 | Verificar los planes de fortalecimiento académico, flexibilidad curricular y valoración formativa, que reconozcan el estado de desarrollo de los estudiantes en donde se prioricen aprendizajes esenciales que acojan estrategias de interacción y retroalimentación que respondan a las necesidades de niñas, niños, adolescentes y jóvenes. |  | Nazly perez, Salvador Meza, Jose Primera, Armando Montenegro, Tatiana Romero. | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
107 | Bolívar | Cartagena de Indias | COL. EL SOCORRO | SEDE PRINCIPAL | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-05-31 | Verificar los planes de fortalecimiento académico, flexibilidad curricular y valoración formativa, que reconozcan el estado de desarrollo de los estudiantes en donde se prioricen aprendizajes esenciales que acojan estrategias de interacción y retroalimentación que respondan a las necesidades de niñas, niños, adolescentes y jóvenes. |  | Nazly perez, Salvador Meza, Jose Primera, Armando Montenegro, Tatiana Romero. | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
108 | Bolívar | Cartagena de Indias | COL. LA DIVINA SABIDURIA | SEDE PRINCIPAL | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-06-08 | Verificar los planes de fortalecimiento académico, flexibilidad curricular y valoración formativa, que reconozcan el estado de desarrollo de los estudiantes en donde se prioricen aprendizajes esenciales que acojan estrategias de interacción y retroalimentación que respondan a las necesidades de niñas, niños, adolescentes y jóvenes. |  | Nazly perez, Salvador Meza, Jose Primera, Armando Montenegro, Tatiana Romero. | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
109 | Bolívar | Cartagena de Indias | Tierra Bomba |  | Oficial | Preescolar,Basica y media y educacion para adultos | 2022-03-30 | Verificar el avance de los planes de acción de las sedes educativas que no han dado cumplimiento las condiciones mínimas de seguridad. |  | Rubiela Valderrama, Bety Monterroza, Alvaro Meza | Unalde Rural
110 | Bolívar | Cartagena de Indias | Tierra Bomba |  | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-31 | Hacer seguimiento a la ejecución de los recursos FOME. |  | Rubiela Valderrama, Bety Monterroza, Alvaro Meza | Unalde Rural
111 | Bolívar | Cartagena de Indias | Tierra Bomba |  | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-04-01 | Verficar el número de estudiantes que asisten presencialmente a los establecimientos educativos. |  | Rubiela Valderrama, Bety Monterroza, Alvaro Meza | Unalde Rural
112 | Bolívar | Cartagena de Indias | Tierra Bomba |  | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-04-02 | Verificar, en lo de su competencia, el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad establecidos por el Gobierno Nacional. |  | Rubiela Valderrama, Bety Monterroza, Alvaro Meza | Unalde Rural
113 | Bolívar | Cartagena de Indias | Tierra Bomba |  | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-04-03 | Verificar los planes de fortalecimiento académico, flexibilidad curricular y valoración formativa, que reconozcan el estado de desarrollo de los estudiantes en donde se prioricen aprendizajes esenciales que acojan estrategias de interacción y retroalimentación que respondan a las necesidades de niñas, niños, adolescentes y jóvenes. |  | Rubiela Valderrama, Bety Monterroza, Alvaro Meza | Unalde Rural
114 | Bolívar | Cartagena de Indias | Domingo Benkos Bioho |  | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-04-04 | Verificar el avance de los planes de acción de las sedes educativas que no han dado cumplimiento las condiciones mínimas de seguridad. |  | Rubiela Valderrama, Bety Monterroza, Alvaro Meza | Unalde Rural
115 | Bolívar | Cartagena de Indias | Domingo Benkos Bioho |  | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-04-05 | Hacer seguimiento a la ejecución de los recursos FOME. |  | Rubiela Valderrama, Bety Monterroza, Alvaro Meza | Unalde Rural
116 | Bolívar | Cartagena de Indias | Domingo Benkos Bioho |  | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-04-06 | Verficar el número de estudiantes que asisten presencialmente a los establecimientos educativos. |  | Rubiela Valderrama, Bety Monterroza, Alvaro Meza | Unalde Rural
117 | Bolívar | Cartagena de Indias | Domingo Benkos Bioho |  | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-04-07 | Verificar, en lo de su competencia, el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad establecidos por el Gobierno Nacional. |  | Rubiela Valderrama, Bety Monterroza, Alvaro Meza | Unalde Rural
118 | Bolívar | Cartagena de Indias | Domingo Benkos Bioho |  | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-04-08 | Verificar los planes de fortalecimiento académico, flexibilidad curricular y valoración formativa, que reconozcan el estado de desarrollo de los estudiantes en donde se prioricen aprendizajes esenciales que acojan estrategias de interacción y retroalimentación que respondan a las necesidades de niñas, niños, adolescentes y jóvenes. |  | Rubiela Valderrama, Bety Monterroza, Alvaro Meza | Unalde Rural
119 | Bolívar | Cartagena de Indias | Inst.Skinner II |  | No_oficial | Preescolar,Basica y media | 2022-03-15 | Verificar el avance de los planes de acción de las sedes educativas que no han dado cumplimiento las condiciones mínimas de seguridad. |  | Rubiela Valderrama, Bety Monterroza, Alvaro Meza | Unalde Rural
120 | Bolívar | Cartagena de Indias | Una Nueva Luz de Esperanza |  | No_oficial | Preescolar,Basica y media | 2022-03-15 | Verificar el avance de los planes de acción de las sedes educativas que no han dado cumplimiento las condiciones mínimas de seguridad. |  | Rubiela Valderrama, Bety Monterroza, Alvaro Meza | Unalde Rural
121 | Bolívar | Cartagena de Indias | Pescador de Letreas |  | No_oficial | Preescolar,Basica y media | 2022-03-16 | Verificar el avance de los planes de acción de las sedes educativas que no han dado cumplimiento las condiciones mínimas de seguridad. |  | Rubiela Valderrama, Bety Monterroza, Alvaro Meza | Unalde Rural
122 | Bolívar | Cartagena de Indias | INSTITUCION EDUCATIVA SAN JUAN DE DAMASCO | Principal | Oficial |  | 2022-03-03 | Verificar el avance de los planes de acción de las sedes educativas que no han dado cumplimiento las condiciones mínimas de seguridad. |  | MIRYAN MOGOLLON,URIAS BARRIOS, JESUS AVILA Y BIBIANA LOCARNO | Unalde Country
123 | Bolívar | Cartagena de Indias | INSTITUCION EDUCATIVA SAN JUAN DE DAMASCO | Principal | Oficial |  | 2022-03-03 | Verficar el número de estudiantes que asisten presencialmente a los establecimientos educativos. |  | MIRYAN MOGOLLON,URIAS BARRIOS, JESUS AVILA Y BIBIANA LOCARNO | Unalde Country
124 | Bolívar | Cartagena de Indias | INSTITUCION EDUCATIVA SAN JUAN DE DAMASCO | Principal | Oficial |  | 2022-03-03 | Verificar, en lo de su competencia, el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad establecidos por el Gobierno Nacional. |  | MIRYAN MOGOLLON,URIAS BARRIOS, JESUS AVILA Y BIBIANA LOCARNO | Unalde Country
125 | Bolívar | Cartagena de Indias | INSTITUCION EDUCATIVA SAN JUAN DE DAMASCO | Principal | Oficial |  | 2022-03-03 | Verificar los planes de fortalecimiento académico, flexibilidad curricular y valoración formativa, que reconozcan el estado de desarrollo de los estudiantes en donde se prioricen aprendizajes esenciales que acojan estrategias de interacción y retroalimentación que respondan a las necesidades de niñas, niños, adolescentes y jóvenes. |  | MIRYAN MOGOLLON,URIAS BARRIOS, JESUS AVILA Y BIBIANA LOCARNO | Unalde Country
126 | Bolívar | Cartagena de Indias | INSTITUCION EDUCATIVA SAN JUAN DE DAMASCO | SEDE MARCO FIDEL SUAREZ | Oficial |  | 2022-03-03 | Verificar el avance de los planes de acción de las sedes educativas que no han dado cumplimiento las condiciones mínimas de seguridad. |  | MIRYAN MOGOLLON,URIAS BARRIOS, JESUS AVILA Y BIBIANA LOCARNO | Unalde Country
127 | Bolívar | Cartagena de Indias | INSTITUCION EDUCATIVA SAN JUAN DE DAMASCO | SEDE NUESTRA SRA DE FATIMA | Oficial |  | 2022-03-03 | Verificar el avance de los planes de acción de las sedes educativas que no han dado cumplimiento las condiciones mínimas de seguridad. |  | MIRYAN MOGOLLON,URIAS BARRIOS, JESUS AVILA Y BIBIANA LOCARNO | Unalde Country
128 | Bolívar | Cartagena de Indias | INSTITUCION EDUCATIVA FERNANDO DE LA VEGA | Principal | Oficial |  | 2022-03-10 | Verificar el avance de los planes de acción de las sedes educativas que no han dado cumplimiento las condiciones mínimas de seguridad. |  | MIRYAN MOGOLLON,URIAS BARRIOS, JESUS AVILA Y BIBIANA LOCARNO | Unalde Country
129 | Bolívar | Cartagena de Indias | INSTITUCION EDUCATIVA FERNANDO DE LA VEGA | Principal | Oficial |  | 2022-03-10 | Hacer seguimiento a la ejecución de los recursos FOME. |  | MIRYAN MOGOLLON,URIAS BARRIOS, JESUS AVILA Y BIBIANA LOCARNO | Unalde Country
130 | Bolívar | Cartagena de Indias | INSTITUCION EDUCATIVA FERNANDO DE LA VEGA | Principal | Oficial |  | 2022-03-10 | Verficar el número de estudiantes que asisten presencialmente a los establecimientos educativos. |  | MIRYAN MOGOLLON,URIAS BARRIOS, JESUS AVILA Y BIBIANA LOCARNO | Unalde Country
131 | Bolívar | Cartagena de Indias | INSTITUCION EDUCATIVA FERNANDO DE LA VEGA | Principal | Oficial |  | 2022-03-10 | Verificar, en lo de su competencia, el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad establecidos por el Gobierno Nacional. |  | MIRYAN MOGOLLON,URIAS BARRIOS, JESUS AVILA Y BIBIANA LOCARNO | Unalde Country
132 | Bolívar | Cartagena de Indias | INSTITUCION EDUCATIVA FERNANDO DE LA VEGA | Principal | Oficial |  | 2022-03-10 | Verificar los planes de fortalecimiento académico, flexibilidad curricular y valoración formativa, que reconozcan el estado de desarrollo de los estudiantes en donde se prioricen aprendizajes esenciales que acojan estrategias de interacción y retroalimentación que respondan a las necesidades de niñas, niños, adolescentes y jóvenes. |  | MIRYAN MOGOLLON,URIAS BARRIOS, JESUS AVILA Y BIBIANA LOCARNO | Unalde Country
133 | Bolívar | Cartagena de Indias | INSTITUCION EDUCATIVA FERNANDO DE LA VEGA | SEDE 11 DE NOVIEMBRE | Oficial |  | 2022-03-10 | Verificar el avance de los planes de acción de las sedes educativas que no han dado cumplimiento las condiciones mínimas de seguridad. |  | MIRYAN MOGOLLON,URIAS BARRIOS, JESUS AVILA Y BIBIANA LOCARNO | Unalde Country
134 | Bolívar | Cartagena de Indias | INSTITUCION EDUCATIVA FERNANDO DE LA VEGA | SEDE 11 DE NOVIEMBRE | Oficial |  |  | Verficar el número de estudiantes que asisten presencialmente a los establecimientos educativos. |  | MIRYAN MOGOLLON,URIAS BARRIOS, JESUS AVILA Y BIBIANA LOCARNO | Unalde Country
135 | Bolívar | Cartagena de Indias | INSTITUCION EDUCATIVA FERNANDO DE LA VEGA | SEDE 11 DE NOVIEMBRE | Oficial |  | 2022-03-16 | Verificar, en lo de su competencia, el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad establecidos por el Gobierno Nacional. |  | MIRYAN MOGOLLON,URIAS BARRIOS, JESUS AVILA Y BIBIANA LOCARNO | Unalde Country
136 | Bolívar | Cartagena de Indias | INSTITUCION EDUCATIVA FERNANDO DE LA VEGA | SEDE 11 DE NOVIEMBRE | Oficial |  | 2022-03-16 | Verificar los planes de fortalecimiento académico, flexibilidad curricular y valoración formativa, que reconozcan el estado de desarrollo de los estudiantes en donde se prioricen aprendizajes esenciales que acojan estrategias de interacción y retroalimentación que respondan a las necesidades de niñas, niños, adolescentes y jóvenes. |  | MIRYAN MOGOLLON,URIAS BARRIOS, JESUS AVILA Y BIBIANA LOCARNO | Unalde Country
137 | Bolívar | Cartagena de Indias | INSTITUCION EDUCATIVA RAFAEL NUÑEZ | Principal | Oficial |  | 2022-03-17 | Verificar el avance de los planes de acción de las sedes educativas que no han dado cumplimiento las condiciones mínimas de seguridad. |  | MIRYAN MOGOLLON,URIAS BARRIOS, JESUS AVILA Y BIBIANA LOCARNO | Unalde Country
138 | Bolívar | Cartagena de Indias | INSTITUCION EDUCATIVA RAFAEL NUÑEZ | Principal | Oficial |  | 2022-03-17 | Hacer seguimiento a la ejecución de los recursos FOME. |  | MIRYAN MOGOLLON,URIAS BARRIOS, JESUS AVILA Y BIBIANA LOCARNO | Unalde Country
139 | Bolívar | Cartagena de Indias | INSTITUCION EDUCATIVA RAFAEL NUÑEZ | Principal | Oficial |  | 2022-03-17 | Verficar el número de estudiantes que asisten presencialmente a los establecimientos educativos. |  | MIRYAN MOGOLLON,URIAS BARRIOS, JESUS AVILA Y BIBIANA LOCARNO | Unalde Country
140 | Bolívar | Cartagena de Indias | INSTITUCION EDUCATIVA RAFAEL NUÑEZ | Principal | Oficial |  | 2022-03-17 | Verificar, en lo de su competencia, el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad establecidos por el Gobierno Nacional. |  | MIRYAN MOGOLLON,URIAS BARRIOS, JESUS AVILA Y BIBIANA LOCARNO | Unalde Country
141 | Bolívar | Cartagena de Indias | INSTITUCION EDUCATIVA RAFAEL NUÑEZ | Principal | Oficial |  | 2022-03-17 | Verificar los planes de fortalecimiento académico, flexibilidad curricular y valoración formativa, que reconozcan el estado de desarrollo de los estudiantes en donde se prioricen aprendizajes esenciales que acojan estrategias de interacción y retroalimentación que respondan a las necesidades de niñas, niños, adolescentes y jóvenes. |  | MIRYAN MOGOLLON,URIAS BARRIOS, JESUS AVILA Y BIBIANA LOCARNO | Unalde Country
142 | Bolívar | Cartagena de Indias | INSTITUCION EDUCATIVA RAFAEL NUÑEZ | SEDE SIMON BOLIVAR | Oficial |  | 2022-03-17 | Verificar el avance de los planes de acción de las sedes educativas que no han dado cumplimiento las condiciones mínimas de seguridad. |  | MIRYAN MOGOLLON,URIAS BARRIOS, JESUS AVILA Y BIBIANA LOCARNO | Unalde Country
143 | Bolívar | Cartagena de Indias | INSTITUCION EDUCATIVA RAFAEL NUÑEZ | SEDE SIMON BOLIVAR | Oficial |  | 2022-03-17 | Verficar el número de estudiantes que asisten presencialmente a los establecimientos educativos. |  | MIRYAN MOGOLLON,URIAS BARRIOS, JESUS AVILA Y BIBIANA LOCARNO | Unalde Country
144 | Bolívar | Cartagena de Indias | INSTITUCION EDUCATIVA RAFAEL NUÑEZ | SEDE SIMON BOLIVAR | Oficial |  | 2022-03-17 | Verificar, en lo de su competencia, el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad establecidos por el Gobierno Nacional. |  | MIRYAN MOGOLLON,URIAS BARRIOS, JESUS AVILA Y BIBIANA LOCARNO | Unalde Country
145 | Bolívar | Cartagena de Indias | INSTITUCION EDUCATIVA RAFAEL NUÑEZ | SEDE SIMON BOLIVAR | Oficial |  | 2022-03-17 | Verificar los planes de fortalecimiento académico, flexibilidad curricular y valoración formativa, que reconozcan el estado de desarrollo de los estudiantes en donde se prioricen aprendizajes esenciales que acojan estrategias de interacción y retroalimentación que respondan a las necesidades de niñas, niños, adolescentes y jóvenes. |  | MIRYAN MOGOLLON,URIAS BARRIOS, JESUS AVILA Y BIBIANA LOCARNO | Unalde Country
146 | Bolívar | Cartagena de Indias | INSTITUCION EDUCATIVA OLGA G/LEZ ARRAUT | Principal | Oficial |  | 2022-03-22 | Hacer seguimiento a la ejecución de los recursos FOME. |  | MIRYAN MOGOLLON,URIAS BARRIOS, JESUS AVILA Y BIBIANA LOCARNO | Unalde Country
147 | Bolívar | Cartagena de Indias | INSTITUCION EDUCATIVA OLGA G/LEZ ARRAUT | Principal | Oficial |  | 2022-03-22 | Verficar el número de estudiantes que asisten presencialmente a los establecimientos educativos. |  | MIRYAN MOGOLLON,URIAS BARRIOS, JESUS AVILA Y BIBIANA LOCARNO | Unalde Country
148 | Bolívar | Cartagena de Indias | INSTITUCION EDUCATIVA OLGA G/LEZ ARRAUT | Principal | Oficial |  | 2022-03-22 | Verificar, en lo de su competencia, el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad establecidos por el Gobierno Nacional. |  | MIRYAN MOGOLLON,URIAS BARRIOS, JESUS AVILA Y BIBIANA LOCARNO | Unalde Country
149 | Bolívar | Cartagena de Indias | INSTITUCION EDUCATIVA OLGA G/LEZ ARRAUT | Principal | Oficial |  | 2022-03-22 | Verificar los planes de fortalecimiento académico, flexibilidad curricular y valoración formativa, que reconozcan el estado de desarrollo de los estudiantes en donde se prioricen aprendizajes esenciales que acojan estrategias de interacción y retroalimentación que respondan a las necesidades de niñas, niños, adolescentes y jóvenes. |  | MIRYAN MOGOLLON,URIAS BARRIOS, JESUS AVILA Y BIBIANA LOCARNO | Unalde Country
150 | Bolívar | Cartagena de Indias | INSTITUTCION EDUCATIVA NUEVO BOSQUE | Principal | Oficial |  | 2022-03-24 | Hacer seguimiento a la ejecución de los recursos FOME. |  | MIRYAN MOGOLLON,URIAS BARRIOS, JESUS AVILA Y BIBIANA LOCARNO | Unalde Country
151 | Bolívar | Cartagena de Indias | INSTITUTCION EDUCATIVA NUEVO BOSQUE | Principal | Oficial |  | 2022-03-24 | Verficar el número de estudiantes que asisten presencialmente a los establecimientos educativos. |  | MIRYAN MOGOLLON,URIAS BARRIOS, JESUS AVILA Y BIBIANA LOCARNO | Unalde Country
152 | Bolívar | Cartagena de Indias | INSTITUTCION EDUCATIVA NUEVO BOSQUE | Principal | Oficial |  | 2022-03-24 | Verificar, en lo de su competencia, el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad establecidos por el Gobierno Nacional. |  | MIRYAN MOGOLLON,URIAS BARRIOS, JESUS AVILA Y BIBIANA LOCARNO | Unalde Country
153 | Bolívar | Cartagena de Indias | INSTITUTCION EDUCATIVA NUEVO BOSQUE | Principal | Oficial |  | 2022-03-24 | Verificar los planes de fortalecimiento académico, flexibilidad curricular y valoración formativa, que reconozcan el estado de desarrollo de los estudiantes en donde se prioricen aprendizajes esenciales que acojan estrategias de interacción y retroalimentación que respondan a las necesidades de niñas, niños, adolescentes y jóvenes. |  | MIRYAN MOGOLLON,URIAS BARRIOS, JESUS AVILA Y BIBIANA LOCARNO | Unalde Country
154 | Bolívar | Cartagena de Indias | INSTITUCION EDUCATIVA NUEVO BOSQUE | Principal | Oficial |  | 2022-03-24 | Hacer seguimiento a la ejecución de los recursos FOME. |  | MIRYAN MOGOLLON,URIAS BARRIOS, JESUS AVILA Y BIBIANA LOCARNO | Unalde Country
155 | Bolívar | Cartagena de Indias | INSTITUCION EDUCATIVA NUEVO BOSQUE | Principal | Oficial |  | 2022-03-24 | Verficar el número de estudiantes que asisten presencialmente a los establecimientos educativos. |  | MIRYAN MOGOLLON,URIAS BARRIOS, JESUS AVILA Y BIBIANA LOCARNO | Unalde Country
156 | Bolívar | Cartagena de Indias | INSTITUCION EDUCATIVA NUEVO BOSQUE | Principal | Oficial |  | 2022-03-24 | Verificar, en lo de su competencia, el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad establecidos por el Gobierno Nacional. |  | MIRYAN MOGOLLON,URIAS BARRIOS, JESUS AVILA Y BIBIANA LOCARNO | Unalde Country
157 | Bolívar | Cartagena de Indias | INSTITUCION EDUCATIVA NUEVO BOSQUE | Principal | Oficial |  | 2022-03-24 | Verificar los planes de fortalecimiento académico, flexibilidad curricular y valoración formativa, que reconozcan el estado de desarrollo de los estudiantes en donde se prioricen aprendizajes esenciales que acojan estrategias de interacción y retroalimentación que respondan a las necesidades de niñas, niños, adolescentes y jóvenes. |  | MIRYAN MOGOLLON,URIAS BARRIOS, JESUS AVILA Y BIBIANA LOCARNO | Unalde Country
158 | Bolívar | Cartagena de Indias | INSTITUCION EDUCATIVA LA MANUELA BELTRAN | Principal | Oficial |  | 2022-04-06 | Hacer seguimiento a la ejecución de los recursos FOME. |  | MIRYAN MOGOLLON,URIAS BARRIOS, JESUS AVILA Y BIBIANA LOCARNO | Unalde Country
159 | Bolívar | Cartagena de Indias | INSTITUCION EDUCATIVA MANUELA BELTRAN | Principal | Oficial |  | 2022-04-06 | Verficar el número de estudiantes que asisten presencialmente a los establecimientos educativos. |  | MIRYAN MOGOLLON,URIAS BARRIOS, JESUS AVILA Y BIBIANA LOCARNO | Unalde Country
160 | Bolívar | Cartagena de Indias | INSTITUCION EDUCATIVA MANUELA BELTRAN | Principal | Oficial |  | 2022-04-06 | Verificar, en lo de su competencia, el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad establecidos por el Gobierno Nacional. |  | MIRYAN MOGOLLON,URIAS BARRIOS, JESUS AVILA Y BIBIANA LOCARNO | Unalde Country
161 | Bolívar | Cartagena de Indias | INSTITUCION EDUCATIVA LA MANUELA BELTRAN | Principal | Oficial |  | 2022-04-06 | Verificar los planes de fortalecimiento académico, flexibilidad curricular y valoración formativa, que reconozcan el estado de desarrollo de los estudiantes en donde se prioricen aprendizajes esenciales que acojan estrategias de interacción y retroalimentación que respondan a las necesidades de niñas, niños, adolescentes y jóvenes. |  | MIRYAN MOGOLLON,URIAS BARRIOS, JESUS AVILA Y BIBIANA LOCARNO | Unalde Country
162 | Bolívar | Cartagena de Indias | NUEVA AMERICA | Principal | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-04-20 | Verficar el número de estudiantes que asisten presencialmente a los establecimientos educativos. |  | MIRYAN MOGOLLON,URIAS BARRIOS, JESUS AVILA Y BIBIANA LOCARNO | Unalde Country
163 | Bolívar | Cartagena de Indias | NUEVA AMERICA | Principal | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-04-20 | Verificar, en lo de su competencia, el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad establecidos por el Gobierno Nacional. |  | MIRYAN MOGOLLON,URIAS BARRIOS, JESUS AVILA Y BIBIANA LOCARNO | Unalde Country
164 | Bolívar | Cartagena de Indias | NUEVA AMERICA | Principal | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-04-20 | Verficar el número de estudiantes que asisten presencialmente a los establecimientos educativos. |  | MIRYAN MOGOLLON,URIAS BARRIOS, JESUS AVILA Y BIBIANA LOCARNO | Unalde Country
165 | Bolívar | Cartagena de Indias | NUEVA AMERICA | Principal | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-04-20 | Verificar, en lo de su competencia, el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad establecidos por el Gobierno Nacional. |  | MIRYAN MOGOLLON,URIAS BARRIOS, JESUS AVILA Y BIBIANA LOCARNO | Unalde Country
166 | Bolívar | Cartagena de Indias | COLEGIO LATINOAMERICANO | Principal | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-04-26 | Verficar el número de estudiantes que asisten presencialmente a los establecimientos educativos. |  | MIRYAN MOGOLLON,URIAS BARRIOS, JESUS AVILA Y BIBIANA LOCARNO | Unalde Country
167 | Bolívar | Cartagena de Indias | COLEGIO LATINOAMERICANO | Principal | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-04-26 | Verificar el avance de los planes de acción de las sedes educativas que no han dado cumplimiento las condiciones mínimas de seguridad. |  | MIRYAN MOGOLLON,URIAS BARRIOS, JESUS AVILA Y BIBIANA LOCARNO | Unalde Country
168 | Bolívar | Cartagena de Indias | COLEGIO LATINOAMERICANO | Principal | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-04-26 | Verficar el número de estudiantes que asisten presencialmente a los establecimientos educativos. |  | MIRYAN MOGOLLON,URIAS BARRIOS, JESUS AVILA Y BIBIANA LOCARNO | Unalde Country
169 | Bolívar | Cartagena de Indias | DOCENTE DEL CARIBE | Principal | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-05-10 | Verificar, en lo de su competencia, el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad establecidos por el Gobierno Nacional. |  | MIRYAN MOGOLLON,URIAS BARRIOS, JESUS AVILA Y BIBIANA LOCARNO | Unalde Country
170 | Bolívar | Cartagena de Indias | INSTITUTO EDUCATIVO NISSI | Principal | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-05-12 | Verficar el número de estudiantes que asisten presencialmente a los establecimientos educativos. |  | MIRYAN MOGOLLON,URIAS BARRIOS, JESUS AVILA Y BIBIANA LOCARNO | Unalde Country
171 | Bolívar | Cartagena de Indias | CENTRO DE ENSEÑANZA INTEGRAL MA. AUXILIADORA | Principal | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-05-17 | Verificar el avance de los planes de acción de las sedes educativas que no han dado cumplimiento las condiciones mínimas de seguridad. |  | MIRYAN MOGOLLON,URIAS BARRIOS, JESUS AVILA Y BIBIANA LOCARNO | Unalde Country
172 | Bolívar | Cartagena de Indias | COMFENALCO | Principal | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-05-19 | Verficar el número de estudiantes que asisten presencialmente a los establecimientos educativos. |  | MIRYAN MOGOLLON,URIAS BARRIOS, JESUS AVILA Y BIBIANA LOCARNO | Unalde Country
173 | Bolívar | Cartagena de Indias | CENTRO EDUCATIVO JOHN PAUL LEDERASH | Principal | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-05-24 | Verificar, en lo de su competencia, el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad establecidos por el Gobierno Nacional. |  | MIRYAN MOGOLLON,URIAS BARRIOS, JESUS AVILA Y BIBIANA LOCARNO | Unalde Country
174 | Bolívar | Cartagena de Indias | CENTRO EDUCATIVO CRISTOCENTRICO DEL CARIBE | Principal | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-05-26 | Verficar el número de estudiantes que asisten presencialmente a los establecimientos educativos. |  | MIRYAN MOGOLLON,URIAS BARRIOS, JESUS AVILA Y BIBIANA LOCARNO | Unalde Country
175 | Bolívar | Cartagena de Indias | CENTRO EDUCATIVO CRISTOCENTRICO DEL CARIBE | Principal | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-05-26 | Verificar, en lo de su competencia, el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad establecidos por el Gobierno Nacional. |  | MIRYAN MOGOLLON,URIAS BARRIOS, JESUS AVILA Y BIBIANA LOCARNO | Unalde Country
176 | Bolívar | Cartagena de Indias | COLOMBIA INTERNACIONAL | Principal | No_oficial | ETDH | 2022-06-02 | Verficar el número de estudiantes que asisten presencialmente a los establecimientos educativos. |  | MIRYAN MOGOLLON,URIAS BARRIOS, JESUS AVILA Y BIBIANA LOCARNO | Unalde Country
177 | Bolívar | Cartagena de Indias | COLOMBIA INTERNACIONAL | Principal | No_oficial | ETDH | 2022-06-02 | Verificar, en lo de su competencia, el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad establecidos por el Gobierno Nacional. |  | MIRYAN MOGOLLON,URIAS BARRIOS, JESUS AVILA Y BIBIANA LOCARNO | Unalde Country
178 | Bolívar | Cartagena de Indias | INSTITUTO TECNICO CARL ROS | Principal | No_oficial | ETDH | 2022-06-07 | Verficar el número de estudiantes que asisten presencialmente a los establecimientos educativos. |  | MIRYAN MOGOLLON,URIAS BARRIOS, JESUS AVILA Y BIBIANA LOCARNO | Unalde Country
179 | Bolívar | Cartagena de Indias | INSTITUTO TECNICO CARL ROS | Principal | No_oficial | ETDH | 2022-06-07 | Verificar, en lo de su competencia, el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad establecidos por el Gobierno Nacional. |  | MIRYAN MOGOLLON,URIAS BARRIOS, JESUS AVILA Y BIBIANA LOCARNO | Unalde Country
180 | Bolívar | Cartagena de Indias | CRUZ ROJA COLOMBIANA DE BOLIVAR | Principal | No_oficial | ETDH | 2022-06-09 | Verficar el número de estudiantes que asisten presencialmente a los establecimientos educativos. |  | MIRYAN MOGOLLON,URIAS BARRIOS, JESUS AVILA Y BIBIANA LOCARNO | Unalde Country
181 | Bolívar | Cartagena de Indias | FUNDACION TECNICA AMERICANA DE BOLIVAR FUNTAB | Principal | No_oficial | ETDH | 2022-06-14 | Verificar, en lo de su competencia, el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad establecidos por el Gobierno Nacional. |  | MIRYAN MOGOLLON,URIAS BARRIOS, JESUS AVILA Y BIBIANA LOCARNO | Unalde Country
182 | Bolívar | Cartagena de Indias | ACADEMIA DE IMAGEN Y ESTYLO AYE | Principal | No_oficial | ETDH | 2022-06-16 | Verficar el número de estudiantes que asisten presencialmente a los establecimientos educativos. |  | MIRYAN MOGOLLON,URIAS BARRIOS, JESUS AVILA Y BIBIANA LOCARNO | Unalde Country
183 | Bolívar | Cartagena de Indias | ACADEMIA DE IMAGEN Y ESTYLO AYE | Principal | No_oficial | ETDH | 2022-06-16 | Verificar, en lo de su competencia, el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad establecidos por el Gobierno Nacional. |  | MIRYAN MOGOLLON,URIAS BARRIOS, JESUS AVILA Y BIBIANA LOCARNO | Unalde Country
184 | Bolívar | Cartagena de Indias | ACADEMIA DE ARTES CULINARIAS LE GURMET | Principal | No_oficial | ETDH | 2022-06-22 | Verficar el número de estudiantes que asisten presencialmente a los establecimientos educativos. |  | MIRYAN MOGOLLON,URIAS BARRIOS, JESUS AVILA Y BIBIANA LOCARNO | Unalde Country
185 | Bolívar | Cartagena de Indias | ACADEMIA DE ARTES CULINARIAS LE GURMET | Principal | No_oficial | ETDH | 2022-06-22 | Verificar, en lo de su competencia, el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad establecidos por el Gobierno Nacional. |  | MIRYAN MOGOLLON,URIAS BARRIOS, JESUS AVILA Y BIBIANA LOCARNO | Unalde Country
186 | Bolívar | Cartagena de Indias | CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMILISTICA LA HEROICA | Principal | No_oficial | ETDH | 2022-06-24 | Verficar el número de estudiantes que asisten presencialmente a los establecimientos educativos. |  | MIRYAN MOGOLLON,URIAS BARRIOS, JESUS AVILA Y BIBIANA LOCARNO | Unalde Country
187 | Bolívar | Cartagena de Indias | CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMILISTICA LA HEROICA | Principal | No_oficial | ETDH | 2022-07-12 | Verificar, en lo de su competencia, el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad establecidos por el Gobierno Nacional. |  | MIRYAN MOGOLLON,URIAS BARRIOS, JESUS AVILA Y BIBIANA LOCARNO | Unalde Country
188 | Bolívar | Cartagena de Indias | INSTITUTO INTERNACUIONAL DE IDIOMAS Y TURIMO STEPHEN KARAHEN | Principal | No_oficial | ETDH | 2022-07-14 | Verificar, en lo de su competencia, el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad establecidos por el Gobierno Nacional. |  | MIRYAN MOGOLLON,URIAS BARRIOS, JESUS AVILA Y BIBIANA LOCARNO | Unalde Country
189 | Bolívar | Cartagena de Indias | IE MADRE GABRIELA DE SAN MARTIN |  | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-03 | Verificar el avance de los planes de acción de las sedes educativas que no han dado cumplimiento las condiciones mínimas de seguridad. |  | Carlos Coneo PU -Bertha Garcia -Doris Puello- Eq Pegagogico - Myrian Viana -Martha Tirado -Eq Psicosocial | UNALDE VIRGEN Y TURISTICA
190 | Bolívar | Cartagena de Indias | INSTITUTO ANGLO AMERICANO |  | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-04 | Verificar el avance de los planes de acción de las sedes educativas que no han dado cumplimiento las condiciones mínimas de seguridad. |  | Carlos Coneo PU -Bertha Garcia -Doris Puello- Eq Pegagogico - Myrian Viana -Martha Tirado -Eq Psicosocial | UNALDE VIRGEN Y TURISTICA
191 | Bolívar | Cartagena de Indias | CETPEM |  | No_oficial | ETDH | 2022-03-04 | Verificar el avance de los planes de acción de las sedes educativas que no han dado cumplimiento las condiciones mínimas de seguridad. |  | Carlos Coneo PU -Bertha Garcia -Doris Puello- Eq Pegagogico - Myrian Viana -Martha Tirado -Eq Psicosocial | UNALDE VIRGEN Y TURISTICA
192 | Bolívar | Cartagena de Indias | Centro educativo las palmeras |  | No_oficial | Educación inicial | 2022-03-03 | Verificar el avance de los planes de acción de las sedes educativas que no han dado cumplimiento las condiciones mínimas de seguridad. |  | Carlos Coneo PU -Bertha Garcia -Doris Puello- Eq Pegagogico - Myrian Viana -Martha Tirado -Eq Psicosocial | UNALDE VIRGEN Y TURISTICA
193 | Bolívar | Cartagena de Indias | IE MADRE GABRIELA DE SAN MARTIN |  | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-03 | Verficar el número de estudiantes que asisten presencialmente a los establecimientos educativos. |  | Carlos Coneo PU -Bertha Garcia -Doris Puello- Eq Pegagogico - Myrian Viana -Martha Tirado -Eq Psicosocial | UNALDE VIRGEN Y TURISTICA
194 | Bolívar | Cartagena de Indias | INSTITUTO ANGLOAMERICANO |  | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-04 | Verficar el número de estudiantes que asisten presencialmente a los establecimientos educativos. |  | Carlos Coneo PU -Bertha Garcia -Doris Puello- Eq Pegagogico - Myrian Viana -Martha Tirado -Eq Psicosocial | UNALDE VIRGEN Y TURISTICA
195 | Bolívar | Cartagena de Indias | IE MADRE GABRIELA DE SAN MARTIN |  | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-03 | Verificar, en lo de su competencia, el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad establecidos por el Gobierno Nacional. |  | Carlos Coneo PU -Bertha Garcia -Doris Puello- Eq Pegagogico - Myrian Viana -Martha Tirado -Eq Psicosocial | UNALDE VIRGEN Y TURISTICA
196 | Bolívar | Cartagena de Indias | INSTITUTO ANGLOAMERICANO |  | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-04 | Verificar, en lo de su competencia, el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad establecidos por el Gobierno Nacional. |  | Carlos Coneo PU -Bertha Garcia -Doris Puello- Eq Pegagogico - Myrian Viana -Martha Tirado -Eq Psicosocial | UNALDE VIRGEN Y TURISTICA
197 | Bolívar | Cartagena de Indias | IE MADRE GABRIELA DE SAN MARTIN |  | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-03 | Verificar los planes de fortalecimiento académico, flexibilidad curricular y valoración formativa, que reconozcan el estado de desarrollo de los estudiantes en donde se prioricen aprendizajes esenciales que acojan estrategias de interacción y retroalimentación que respondan a las necesidades de niñas, niños, adolescentes y jóvenes. |  | Carlos Coneo PU -Bertha Garcia -Doris Puello- Eq Pegagogico - Myrian Viana -Martha Tirado -Eq Psicosocial | UNALDE VIRGEN Y TURISTICA
198 | Bolívar | Cartagena de Indias | IE NUESTRO ESFUERZO |  | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-09 | Verificar los planes de fortalecimiento académico, flexibilidad curricular y valoración formativa, que reconozcan el estado de desarrollo de los estudiantes en donde se prioricen aprendizajes esenciales que acojan estrategias de interacción y retroalimentación que respondan a las necesidades de niñas, niños, adolescentes y jóvenes. |  | Carlos Coneo PU -Bertha Garcia -Doris Puello- Eq Pegagogico - Myrian Viana -Martha Tirado -Eq Psicosocial | UNALDE VIRGEN Y TURISTICA
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
2100
2101
2102
2103
2104
2105
2106
2107
2108
2109
2110
2111
2112
2113
2114
2115
2116
2117
2118
2119
2120
2121
2122
2123
2124
2125
2126
2127
2128
2129
2130
2131
2132
2133
2134
2135
2136
2137
2138
2139
2140
2141
2142
2143
2144
2145
2146
2147
2148
2149
2150
2151
2152
2153
2154
2155
2156
2157
2158
2159
2160
2161
2162
2163
2164
2165
2166
2167
2168
2169
2170
2171
2172
2173
2174
2175
2176
2177
2178
2179
2180
2181
2182
2183
2184
2185
2186
2187
2188
2189
2190
2191
2192
2193
2194
2195
2196
2197
2198
2199
2200
2201
2202
2203
2204
2205
2206
2207
2208
2209
2210
2211
2212
2213
2214
2215
2216
2217
2218
2219
2220
2221
2222
2223
2224
2225
2226
2227
2228
2229
2230
2231
2232
2233
2234
2235
2236
2237
2238
2239
2240
2241
2242
2243
2244
2245
2246
2247
2248
2249
2250
2251
2252
2253
2254
2255
2256
2257
2258
2259
2260
2261
2262
2263
2264
2265
2266
2267
2268
2269
2270
2271
2272
2273
2274
2275
2276
2277
2278
2279
2280
2281
2282
2283
2284
2285
2286
2287
2288
2289
2290
2291
2292
2293
2294
2295
2296
2297
2298
2299
2300
2301
2302
2303
2304
2305
2306
2307
2308
2309
2310
2311
2312
2313
2314
2315
2316
2317
2318
2319
2320
2321
2322
2323
2324
2325
2326
2327
2328
2329
2330
2331
2332
2333
2334
2335
2336
2337
2338
2339
2340
2341
2342
2343
2344
2345
2346
2347
2348
2349
2350
2351
2352
2353
2354
2355
2356
2357
2358
2359
2360
2361
2362
2363
2364
2365
2366
2367
2368
2369
2370
2371
2372
2373
2374
2375
2376
2377
2378
2379
2380
2381
2382
2383
2384
2385
2386
2387
2388
2389
2390
2391
2392
2393
2394
2395
2396
2397
2398
2399
2400
2401
2402
2403
2404
2405
2406
2407
2408
2409
2410
2411
2412
2413
2414
2415
2416
2417
2418
2419
2420
2421
2422
2423
2424
2425
2426
2427
2428
2429
2430
2431
2432
2433
2434
2435
2436
2437
2438
2439
2440
2441
2442
2443
2444
2445
2446
2447
2448
2449
2450
2451
2452
2453
2454
2455
2456
2457
2458
2459
2460
2461
2462
2463
2464
2465
2466
2467
2468
2469
2470
2471
2472
2473
2474
2475
2476
2477
2478
2479
2480
2481
2482
2483
2484
2485
2486
2487
2488
2489
2490
2491
2492
2493
2494
2495
2496
2497
2498
2499
2500
2501
2502
2503
2504
2505
2506
2507
2508
2509
2510
2511
2512
2513
2514
2515
2516
2517
2518
2519
2520
2521
2522
2523
2524
2525
2526
2527
2528
2529
2530
2531
2532
2533
2534
2535
2536
2537
2538
2539
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562
2563
2564
2565
2566
2567
2568
2569
2570
2571
2572
2573
2574
2575
2576
2577
2578
2579
2580
2581
2582
2583
2584
2585
2586
2587
2588
2589
2590
2591
2592
2593
2594
2595
2596
2597
2598
2599
2600
2601
2602
2603
2604
2605
2606
2607
2608
2609
2610
2611
2612
2613
2614
2615
2616
2617
2618
2619
2620
2621
2622
2623
2624
2625
2626
2627
2628
2629
2630
2631
2632
2633
2634
2635
2636
2637
2638
2639
2640
2641
2642
2643
2644
2645
2646
2647
2648
2649
2650
2651
2652
2653
2654
2655
2656
2657
2658
2659
2660
2661
2662
2663
2664
2665
2666
2667
2668
2669
2670
2671
2672
2673
2674
2675
2676
2677
2678
2679
2680
2681
2682
2683
2684
2685
2686
2687
2688
2689
2690
2691
2692
2693
2694
2695
2696
2697
2698
2699
2700
2701
2702
2703
2704
2705
2706
2707
2708
2709
2710
2711
2712
2713
2714
2715
2716
2717
2718
2719
2720
2721
2722
2723
2724
2725
2726
2727
2728
2729
2730
2731
2732
2733
2734
2735
2736
2737
2738
2739
2740
2741
2742
2743
2744
2745
2746
2747
2748
2749
2750
2751
2752
2753
2754
2755
2756
2757
2758
2759
2760
2761
2762
2763
2764
2765
2766
2767
2768
2769
2770
2771
2772
2773
2774
2775
2776
2777
2778
2779
2780
2781
2782
2783
2784
2785
2786
2787
2788
2789
2790
2791
2792
2793
2794
2795
2796
2797
2798
2799
2800
2801
2802
2803
2804
2805
2806
2807
2808
2809
2810
2811
2812
2813
2814
2815
2816
2817
2818
2819
2820
2821
2822
2823
2824
2825
2826
2827
2828
2829
2830
2831
2832
2833
2834
2835
2836
2837
2838
2839
2840
2841
2842
2843
2844
2845
2846
2847
2848
2849
2850
2851
2852
2853
2854
2855
2856
2857
2858
2859
2860
2861
2862
2863
2864
2865
2866
2867
2868
2869
2870
2871
2872
2873
2874
2875
2876
2877
2878
2879
2880
2881
2882
2883
2884
2885
2886
2887
2888
2889
2890
2891
2892
2893
2894
2895
2896
2897
2898
2899
2900
2901
2902
2903
2904
2905
2906
2907
2908
2909
2910
2911
2912
2913
2914
2915
2916
2917
2918
2919
2920
2921
2922
2923
2924
2925
2926
2927
2928
2929
2930
2931
2932
2933
2934
2935
2936
2937
2938
2939
2940
2941
2942
2943
2944
2945
2946
2947
2948
2949
2950
2951
2952
2953
2954
2955
2956
2957
2958
2959
2960
2961
2962
2963
2964
2965
2966
2967
2968
2969
2970
2971
2972
2973
2974
2975
2976
2977
2978
2979
2980
2981
2982
2983
2984
2985
2986
2987
2988
2989
2990
2991
2992
2993
2994
2995
2996
2997
2998
2999
3000
3001
3002
3003
3004
3005
3006
3007
3008
3009
3010
3011
3012
3013
3014
3015
3016
3017
3018
3019
3020
3021
3022
3023
3024
3025
3026
3027
3028
3029
3030
3031
3032
3033
3034
3035
3036
3037
3038
3039
3040
3041
3042
3043
3044
3045
3046
3047
3048
3049
3050
3051
3052
3053
3054
3055
3056
3057
3058
3059
3060
3061
3062
3063
3064
3065
3066
3067
3068
3069
3070
3071
3072
3073
3074
3075
3076
3077
3078
3079
3080
3081
3082
3083
3084
3085
3086
3087
3088
3089
3090
3091
3092
3093
3094
3095
3096
3097
3098
3099
3100
3101
3102
3103
3104
3105
3106
3107
3108
3109
3110
3111
3112
3113
3114
3115
3116
3117
3118
3119
3120
3121
3122
3123
3124
3125
3126
3127
3128
3129
3130
3131
3132
3133
3134
3135
3136
3137
3138
3139
3140
3141
3142
3143
3144
3145
3146
3147
3148
3149
3150
3151
3152
3153
3154
3155
3156
3157
3158
3159
3160
3161
3162
3163
3164
3165
3166
3167
3168
3169
3170
3171
3172
3173
3174
3175
3176
3177
3178
3179
3180
3181
3182
3183
3184
3185
3186
3187
3188
3189
3190
3191
3192
3193
3194
3195
3196
3197
3198
3199
3200
3201
3202
3203
3204
3205
3206
3207
3208
3209
3210
3211
3212
3213
3214
3215
3216
3217
3218
3219
3220
3221
3222
3223
3224
3225
3226
3227
3228
3229
3230
3231
3232
3233
3234
3235
3236
3237
3238
3239
3240
3241
3242
3243
3244
3245
3246
3247
3248
3249
3250
3251
3252
3253
3254
3255
3256
3257
3258
3259
3260
3261
3262
3263
3264
3265
3266
3267
3268
3269
3270
3271
3272
3273
3274
3275
3276
3277
3278
3279
3280
3281
3282
3283
3284
3285
3286
3287
3288
3289
3290
3291
3292
3293
3294
3295
3296
3297
3298
3299
3300
3301
3302
3303
3304
3305
3306
3307
3308
3309
3310
3311
3312
3313
3314
3315
3316
3317
3318
3319
3320
3321
3322
3323
3324
3325
3326
3327
3328
3329
3330
3331
3332
3333
3334
3335
3336
3337
3338
3339
3340
3341
3342
3343
3344
3345
3346
3347
3348
3349
3350
3351
3352
3353
3354
3355
3356
3357
3358
3359
3360
3361
3362
3363
3364
3365
3366
3367
3368
3369
3370
3371
3372
3373
3374
3375
3376
3377
3378
3379
3380
3381
3382
3383
3384
3385
3386
3387
3388
3389
3390
3391
3392
3393
3394
3395
3396
3397
3398
3399
3400
3401
3402
3403
3404
3405
3406
3407
3408
3409
3410
3411
3412
3413
3414
3415
3416
3417
3418
3419
3420
3421
3422
3423
3424
3425
3426
3427
3428
3429
3430
3431
3432
3433
3434
3435
3436
3437
3438
3439
3440
3441
3442
3443
3444
3445
3446
3447
3448
3449
3450
3451
3452
3453
3454
3455
3456
3457
3458
3459
3460
3461
3462
3463
3464
3465
3466
3467
3468
3469
3470
3471
3472
3473
3474
3475
3476
3477
3478
3479
3480
3481
3482
3483
3484
3485
3486
3487
3488
3489
3490
3491
3492
3493
3494
3495
3496
3497
3498
3499
3500
3501
3502
3503
3504
3505
3506
3507
3508
3509
3510
3511
3512
3513
3514
3515
3516
3517
3518
3519
3520
3521
3522
3523
3524
3525
3526
3527
3528
3529
3530
3531
3532
3533
3534
3535
3536
3537
3538
3539
3540
3541
3542
3543
3544
3545
3546
3547
3548
3549
3550
3551
3552
3553
3554
3555
3556
3557
3558
3559
3560
3561
3562
3563
3564
3565
3566
3567
3568
3569
3570
3571
3572
3573
3574
3575
3576
3577
3578
3579
3580
3581
3582
3583
3584
3585
3586
3587
3588
3589
3590
3591
3592
3593
3594
3595
3596
3597
3598
3599
3600
3601
3602
3603
3604
3605
3606
3607
3608
3609
3610
3611
3612
3613
3614
3615
3616
3617
3618
3619
3620
3621
3622
3623
3624
3625
3626
3627
3628
3629
3630
3631
3632
3633
3634
3635
3636
3637
3638
3639
3640
3641
3642
3643
3644
3645
3646
3647
3648
3649
3650
3651
3652
3653
3654
3655
3656
3657
3658
3659
3660
3661
3662
3663
3664
3665
3666
3667
3668
3669
3670
3671
3672
3673
3674
3675
3676
3677
3678
3679
3680
3681
3682
3683
3684
3685
3686
3687
3688
3689
3690
3691
3692
3693
3694
3695
3696
3697
3698
3699
3700
3701
3702
3703
3704
3705
3706
3707
3708
3709
3710
3711
3712
3713
3714
3715
3716
3717
3718
3719
3720
3721
3722
3723
3724
3725
3726
3727
3728
3729
3730
3731
3732
3733
3734
3735
3736
3737
3738
3739
3740
3741
3742
3743
3744
3745
3746
3747
3748
3749
3750
3751
3752
3753
3754
3755
3756
3757
3758
3759
3760
3761
3762
3763
3764
3765
3766
3767
3768
3769
3770
3771
3772
3773
3774
3775
3776
3777
3778
3779
3780
3781
3782
3783
3784
3785
3786
3787
3788
3789
3790
3791
3792
3793
3794
3795
3796
3797
3798
3799
3800
3801
3802
3803
3804
3805
3806
3807
3808
3809
3810
3811
3812
3813
3814
3815
3816
3817
3818
3819
3820
3821
3822
3823
3824
3825
3826
3827
3828
3829
3830
3831
3832
3833
3834
3835
3836
3837
3838
3839
3840
3841
3842
3843
3844
3845
3846
3847
3848
3849
3850
3851
3852
3853
3854
3855
3856
3857
3858
3859
3860
3861
3862
3863
3864
3865
3866
3867
3868
3869
3870
3871
3872
3873
3874
3875
3876
3877
3878
3879
3880
3881
3882
3883
3884
3885
3886
3887
3888
3889
3890
3891
3892
3893
3894
3895
3896
3897
3898
3899
3900
3901
3902
3903
3904
3905
3906
3907
3908
3909
3910
3911
3912
3913
3914
3915
3916
3917
3918
3919
3920
3921
3922
3923
3924
3925
3926
3927
3928
3929
3930
3931
3932
3933
3934
3935
3936
3937
3938
3939
3940
3941
3942
3943
3944
3945
3946
3947
3948
3949
3950
3951
3952
3953
3954
3955
3956
3957
3958
3959
3960
3961
3962
3963
3964
3965
3966
3967
3968
3969
3970
3971
3972
3973
3974
3975
3976
3977
3978
3979
3980
3981
3982
3983
3984
3985
3986
3987
3988
3989
3990
3991
3992
3993
3994
3995
3996
3997
3998
3999
4000
4001
4002
4003
4004
4005
4006
4007
4008
4009
4010
4011
4012
4013
4014
4015
4016
4017
4018
4019
4020
4021
4022
4023
4024
4025
4026
4027
4028
4029
4030
4031
4032
4033
4034
4035
4036
4037
4038
4039
4040
4041
4042
4043
4044
4045
4046
4047
4048
4049
4050
4051
4052
4053
4054
4055
4056
4057
4058
4059
4060
4061
4062
4063
4064
4065
4066
4067
4068
4069
4070
4071
4072
4073
4074
4075
4076
4077
4078
4079
4080
4081
4082
4083
4084
4085
4086
4087
4088
4089
4090
4091
4092
4093
4094
4095
4096
4097
4098
4099
4100
4101
4102
4103
4104
4105
4106
4107
4108
4109
4110
4111
4112
4113
4114
4115
4116
4117
4118
4119
4120
4121
4122
4123
4124
4125
4126
4127
4128
4129
4130
4131
4132
4133
4134
4135
4136
4137
4138
4139
4140
4141
4142
4143
4144
4145
4146
4147
4148
4149
4150
4151
4152
4153
4154
4155
4156
4157
4158
4159
4160
4161
4162
4163
4164
4165
4166
4167
4168
4169
4170
4171
4172
4173
4174
4175
4176
4177
4178
4179
4180
4181
4182
4183
4184
4185
4186
4187
4188
4189
4190
4191
4192
4193
4194
4195
4196
4197
4198
4199
4200
4201
4202
4203
4204
4205
4206
4207
4208
4209
4210
4211
4212
4213
4214
4215
4216
4217
4218
4219
4220
4221
4222
4223
4224
4225
4226
4227
4228
4229
4230
4231
4232
4233
4234
4235
4236
4237
4238
4239
4240
4241
4242
4243
4244
4245
4246
4247
4248
4249
4250
4251
4252
4253
4254
4255
4256
4257
4258
4259
4260
4261
4262
4263
4264
4265
4266
4267
4268
4269
4270
4271
4272
4273
4274
4275
4276
4277
4278
4279
4280
4281
4282
4283
4284
4285
4286
4287
4288
4289
4290
4291
4292
4293
4294
4295
4296
4297
4298
4299
4300
4301
4302
4303
4304
4305
4306
4307
4308
4309
4310
4311
4312
4313
4314
4315
4316
4317
4318
4319
4320
4321
4322
4323
4324
4325
4326
4327
4328
4329
4330
4331
4332
4333
4334
4335
4336
4337
4338
4339
4340
4341
4342
4343
4344
4345
4346
4347
4348
4349
4350
4351
4352
4353
4354
4355
4356
4357
4358
4359
4360
4361
4362
4363
4364
4365
4366
4367
4368
4369
4370
4371
4372
4373
4374
4375
4376
4377
4378
4379
4380
4381
4382
4383
4384
4385
4386
4387
4388
4389
4390
4391
4392
4393
4394
4395
4396
4397
4398
4399
4400
4401
4402
4403
4404
4405
4406
4407
4408
4409
4410
4411
4412
4413
4414
4415
4416
4417
4418
4419
4420
4421
4422
4423
4424
4425
4426
4427
4428
4429
4430
4431
4432
4433
4434
4435
4436
4437
4438
4439
4440
4441
4442
4443
4444
4445
4446
4447
4448
4449
4450
4451
4452
4453
4454
4455
4456
4457
4458
4459
4460
4461
4462
4463
4464
4465
4466
4467
4468
4469
4470
4471
4472
4473
4474
4475
4476
4477
4478
4479
4480
4481
4482
4483
4484
4485
4486
4487
4488
4489
4490
4491
4492
4493
4494
4495
4496
4497
4498
4499
4500
4501
4502
4503
4504
4505
4506
4507
4508
4509
4510
4511
4512
4513
4514
4515
4516
4517
4518
4519
4520
4521
4522
4523
4524
4525
4526
4527
4528
4529
4530
4531
4532
4533
4534
4535
4536
4537
4538
4539
4540
4541
4542
4543
4544
4545
4546
4547
4548
4549
4550
4551
4552
4553
4554
4555
4556
4557
4558
4559
4560
4561
4562
4563
4564
4565
4566
4567
4568
4569
4570
4571
4572
4573
4574
4575
4576
4577
4578
4579
4580
4581
4582
4583
4584
4585
4586
4587
4588
4589
4590
4591
4592
4593
4594
4595
4596
4597
4598
4599
4600
4601
4602
4603
4604
4605
4606
4607
4608
4609
4610
4611
4612
4613
4614
4615
4616
4617
4618
4619
4620
4621
4622
4623
4624
4625
4626
4627
4628
4629
4630
4631
4632
4633
4634
4635
4636
4637
4638
4639
4640
4641
4642
4643
4644
4645
4646
4647
4648
4649
4650
4651
4652
4653
4654
4655
4656
4657
4658
4659
4660
4661
4662
4663
4664
4665
4666
4667
4668
4669
4670
4671
4672
4673
4674
4675
4676
4677
4678
4679
4680
4681
4682
4683
4684
4685
4686
4687
4688
4689
4690
4691
4692
4693
4694
4695
4696
4697
4698
4699
4700
4701
4702
4703
4704
4705
4706
4707
4708
4709
4710
4711
4712
4713
4714
4715
4716
4717
4718
4719
4720
4721
4722
4723
4724
4725
4726
4727
4728
4729
4730
4731
4732
4733
4734
4735
4736
4737
4738
4739
4740
4741
4742
4743
4744
4745
4746
4747
4748
4749
4750
4751
4752
4753
4754
4755
4756
4757
4758
4759
4760
4761
4762
4763
4764
4765
4766
4767
4768
4769
4770
4771
4772
4773
4774
4775
4776
4777
4778
4779
4780
4781
4782
4783
4784
4785
4786
4787
4788
4789
4790
4791
4792
4793
4794
4795
4796
4797
4798
4799
4800
4801
4802
4803
4804
4805
4806
4807
4808
4809
4810
4811
4812
4813
4814
4815
4816
4817
4818
4819
4820
4821
4822
4823
4824
4825
4826
4827
4828
4829
4830
4831
4832
4833
4834
4835
4836
4837
4838
4839
4840
4841
4842
4843
4844
4845
4846
4847
4848
4849
4850
4851
4852
4853
4854
4855
4856
4857
4858
4859
4860
4861
4862
4863
4864
4865
4866
4867
4868
4869
4870
4871
4872
4873
4874
4875
4876
4877
4878
4879
4880
4881
4882
4883
4884
4885
4886
4887
4888
4889
4890
4891
4892
4893
4894
4895
4896
4897
4898
4899
4900
4901
4902
4903
4904
4905
4906
4907
4908
4909
4910
4911
4912
4913
4914
4915
4916
4917
4918
4919
4920
4921
4922
4923
4924
4925
4926
4927
4928
4929
4930
4931
4932
4933
4934
4935
4936
4937
4938
4939
4940
4941
4942
4943
4944
4945
4946
4947
4948
4949
4950
4951
4952
4953
4954
4955
4956
4957
4958
4959
4960
4961
4962
4963
4964
4965
4966
4967
4968
4969
4970
4971
4972
4973
4974
4975
4976
4977
4978
4979
4980
4981
4982
4983
4984
4985
4986
4987
4988
4989
4990
4991
4992
4993
4994
4995
4996
4997
4998
4999
5000

## 2. CONTROL NORMATIVO
MATRIZ DE FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL POAIV
Tema | [5 empty] | ¿Se ejecutará en 2022? |  | Si respondió NO, ¿Por qué no se ejecutará? |  | Número de EE (meta) |  | Número de EE (logro) | % DE LOGRO DE LA META (LOGRO / META) | Medidas o acciones de mejora implementadas (Decisiones de carácter general tomadas. Actos administrativos: resoluciones, directivas, circulares, etc. Traslados por competencia ordenados a otras entidades u organismos)
CONTROL NORMATIVO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES | [5 empty] | Sí |  |  |  | 59 | [5 empty] | tema2
VISITAS, ACTUACIONES O INTERVENCIONES PROGRAMADAS | [11 empty] | RESULTADOS DE LAS ACTUACIONES REALIZADAS -Informes de Ejecución-
NÚMERO DE ORDEN | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO | SEDE ATENDIDA | SECTOR DEL ESTABLECIMIENTO | TIPO DE ESTABLECIMIENTO | FECHA PROGRAMADA | ACTIVIDAD A DESARROLLAR | ¿CUÁL OTRA? | FUNCIONARIO RESPONSABLE | ÁREA | FECHA REAL DE LA ACTUACIÓN | SITUACIÓN ENCONTRADA O ACTUACIÓN REALIZADA | CONCLUSIONES Y/O COMPROMISOS ADQUIRIDOS | ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN
Enumere los EE que serán atendidos en el período. | Incluya el nombre del departamento a la que pertenece el EE objeto de la actuación. | Incluya el nombre del municipio al que pertenece el EE objeto de la actuación. | Identifique el EE priorizado para visitar o para ejecutar otro tipo de actuación según los criterios aplicados para elaborar el POAIV. | Indique el nombre de la sede del EE en donde se ejecutará la visita y/o actuación | Oficial/No oficial | Lista desplegable: Preescolar, básica y media ETDH Educación inicial Educación de adultos Asopadres | Agregue la fecha prevista para la realización de la actuación. | Seleccione la actividad a desarrollar de acuerdo con el tema diligenciado | Si seleccionó la opción OTRA, indique cuál | Incluya los nombres y apellidos de los funcionarios encargados de realizar la actuación. | Incluya el nombre del área de los funcionarios encargados de realizar la actuación. | Indique la fecha real en que se llevó a cabo la visita o actuación. | Haga un resumen sucinto de la situación encontrada o de la actuación realizada en el EE | Relacione las acciones de mejora acordadas o los compromisos adquiridos por el EE y por la SE en aras de resolver la situación tratada. | Informe qué acciones de seguimiento o de verificación ha adelantado la SE para verificar el cumplimiento de los compromisos adquiridos
1 | Bolívar | Cartagena de Indias | GIMN LUJAN | Principal | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-02-21 | Ejercer control normativo y verificar los actos administrativos de creación o de reconocimiento oficial del EE, legalización de novedades, autorización de jornadas, sedes, ciclos y programas y la aprobación o resignificación del PEI. |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia | UNALDE SANTA RITA
2 | Bolívar | Cartagena de Indias | GIMN LUJAN | Principal | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-02-21 | Verificar la disponibilidad de infraestructura, mobiliario, laboratorios y demás elementos apropiados para el desarrollo de los programas académicos ofertados por los prestadores en los distintos niveles de formación, incluyendo los apoyos específicos destinados para la atención de los estudiantes con discapacidad. |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia | UNALDE SANTA RITA
3 | Bolívar | Cartagena de Indias | COL EUCARISTICO SANTA TERESA | Principal | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-02-22 | Ejercer control normativo y verificar los actos administrativos de creación o de reconocimiento oficial del EE, legalización de novedades, autorización de jornadas, sedes, ciclos y programas y la aprobación o resignificación del PEI. |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia | UNALDE SANTA RITA
4 | Bolívar | Cartagena de Indias | COLEGIO FERNANDEZ GUTIERREZ DE PIÑERES | Principal | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-02-23 | Ejercer control normativo y verificar los actos administrativos de creación o de reconocimiento oficial del EE, legalización de novedades, autorización de jornadas, sedes, ciclos y programas y la aprobación o resignificación del PEI. |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia | UNALDE SANTA RITA
5 | Bolívar | Cartagena de Indias | COLEGIO FERNANDEZ GUTIERREZ DE PIÑERES | Principal | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-02-23 | Verificar la disponibilidad de infraestructura, mobiliario, laboratorios y demás elementos apropiados para el desarrollo de los programas académicos ofertados por los prestadores en los distintos niveles de formación, incluyendo los apoyos específicos destinados para la atención de los estudiantes con discapacidad. |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia | UNALDE SANTA RITA
6 | Bolívar | Cartagena de Indias | INST EDUC IVAN ILLICH | Principal | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-15 | Verificar la disponibilidad de infraestructura, mobiliario, laboratorios y demás elementos apropiados para el desarrollo de los programas académicos ofertados por los prestadores en los distintos niveles de formación, incluyendo los apoyos específicos destinados para la atención de los estudiantes con discapacidad. |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia | UNALDE SANTA RITA
7 | Bolívar | Cartagena de Indias | CORP INST EDUCA CARLOS ORTIZ SANCHEZ | Principal | No_oficial | ETDH | 2022-03-16 | Ejercer control normativo y verificar los actos administrativos de creación o de reconocimiento oficial del EE, legalización de novedades, autorización de jornadas, sedes, ciclos y programas y la aprobación o resignificación del PEI. |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia | UNALDE SANTA RITA
8 | Bolívar | Cartagena de Indias | CORP INST EDUCA CARLOS ORTIZ SANCHEZ | Principal | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-16 | Verificar la disponibilidad de infraestructura, mobiliario, laboratorios y demás elementos apropiados para el desarrollo de los programas académicos ofertados por los prestadores en los distintos niveles de formación, incluyendo los apoyos específicos destinados para la atención de los estudiantes con discapacidad. |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia | UNALDE SANTA RITA
9 | Bolívar | Cartagena de Indias | GIMNASIO CHAMBERI | Principal | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-02-24 | Ejercer control normativo y verificar los actos administrativos de creación o de reconocimiento oficial del EE, legalización de novedades, autorización de jornadas, sedes, ciclos y programas y la aprobación o resignificación del PEI. |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia | UNALDE SANTA RITA
10 | Bolívar | Cartagena de Indias | GIMNASIO CHAMBERI | Principal | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-02-24 | Verificar la disponibilidad de infraestructura, mobiliario, laboratorios y demás elementos apropiados para el desarrollo de los programas académicos ofertados por los prestadores en los distintos niveles de formación, incluyendo los apoyos específicos destinados para la atención de los estudiantes con discapacidad. |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia | UNALDE SANTA RITA
11 | Bolívar | Cartagena de Indias | COLEGIO EL SABER DE CARTAGENA | Principal | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-17 | Ejercer control normativo y verificar los actos administrativos de creación o de reconocimiento oficial del EE, legalización de novedades, autorización de jornadas, sedes, ciclos y programas y la aprobación o resignificación del PEI. |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia | UNALDE SANTA RITA
12 | Bolívar | Cartagena de Indias | COLEGIO EL SABER DE CARTAGENA | Principal | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-17 | Verificar la disponibilidad de infraestructura, mobiliario, laboratorios y demás elementos apropiados para el desarrollo de los programas académicos ofertados por los prestadores en los distintos niveles de formación, incluyendo los apoyos específicos destinados para la atención de los estudiantes con discapacidad. |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia | UNALDE SANTA RITA
13 | Bolívar | Cartagena de Indias | CORPORACION EDUCATIVA TENICA SENIOR | Principal | No_oficial | ETDH | 2022-04-20 | Verificar la disponibilidad de infraestructura, mobiliario, laboratorios y demás elementos apropiados para el desarrollo de los programas académicos ofertados por los prestadores en los distintos niveles de formación, incluyendo los apoyos específicos destinados para la atención de los estudiantes con discapacidad. |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia | UNALDE SANTA RITA
14 | Bolívar | Cartagena de Indias | CENTRO DE INGLES INTERNACIONAL PERSONALIZADO | Principal | No_oficial | ETDH | 2022-04-20 | Verificar la disponibilidad de infraestructura, mobiliario, laboratorios y demás elementos apropiados para el desarrollo de los programas académicos ofertados por los prestadores en los distintos niveles de formación, incluyendo los apoyos específicos destinados para la atención de los estudiantes con discapacidad. |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia | UNALDE SANTA RITA
15 | Bolívar | Cartagena de Indias | CENTRO DE EDUCACION ARDEC | Principal | No_oficial | ETDH | 2022-02-28 | Verificar la disponibilidad de infraestructura, mobiliario, laboratorios y demás elementos apropiados para el desarrollo de los programas académicos ofertados por los prestadores en los distintos niveles de formación, incluyendo los apoyos específicos destinados para la atención de los estudiantes con discapacidad. |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia | UNALDE SANTA RITA
16 | Bolívar | Cartagena de Indias | CORPORACION EDUCATIV INSTITUTO BIBLICO EL NAZARENO | Principal | No_oficial | ETDH | 2022-03-18 | Ejercer control normativo y verificar los actos administrativos de creación o de reconocimiento oficial del EE, legalización de novedades, autorización de jornadas, sedes, ciclos y programas y la aprobación o resignificación del PEI. |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia | UNALDE SANTA RITA
17 | Bolívar | Cartagena de Indias | CORPORACION EDUCATIV INSTITUTO BIBLICO EL NAZARENO | Principal | No_oficial | ETDH | 2022-03-18 | Verificar la disponibilidad de infraestructura, mobiliario, laboratorios y demás elementos apropiados para el desarrollo de los programas académicos ofertados por los prestadores en los distintos niveles de formación, incluyendo los apoyos específicos destinados para la atención de los estudiantes con discapacidad. |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia | UNALDE SANTA RITA
18 | Bolívar | Cartagena de Indias | FUNDACIÓN INSTITUTO VITA | Principal | No_oficial | ETDH | 2022-04-25 | Verificar la disponibilidad de infraestructura, mobiliario, laboratorios y demás elementos apropiados para el desarrollo de los programas académicos ofertados por los prestadores en los distintos niveles de formación, incluyendo los apoyos específicos destinados para la atención de los estudiantes con discapacidad. |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia | UNALDE SANTA RITA
19 | Bolívar | Cartagena de Indias | CREIDEO | Principal | No_oficial | ETDH | 2022-03-23 | Verificar la disponibilidad de infraestructura, mobiliario, laboratorios y demás elementos apropiados para el desarrollo de los programas académicos ofertados por los prestadores en los distintos niveles de formación, incluyendo los apoyos específicos destinados para la atención de los estudiantes con discapacidad. |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia | UNALDE SANTA RITA
20 | Bolívar | Cartagena de Indias | CORPORACION COLEGIO LAS AMERICAS | Principal | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-05-16 | Verificar la disponibilidad de infraestructura, mobiliario, laboratorios y demás elementos apropiados para el desarrollo de los programas académicos ofertados por los prestadores en los distintos niveles de formación, incluyendo los apoyos específicos destinados para la atención de los estudiantes con discapacidad. |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia | UNALDE SANTA RITA
21 | Bolívar | Cartagena de Indias | CORPORACION COLEGIO LAS AMERICAS | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-05-16 | Ejercer control normativo y verificar los actos administrativos de creación o de reconocimiento oficial del EE, legalización de novedades, autorización de jornadas, sedes, ciclos y programas y la aprobación o resignificación del PEI. |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia | UNALDE SANTA RITA
22 | Bolívar | Cartagena de Indias | COLEGIO PABLO HOFF | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-02 | Ejercer control normativo y verificar los actos administrativos de creación o de reconocimiento oficial del EE, legalización de novedades, autorización de jornadas, sedes, ciclos y programas y la aprobación o resignificación del PEI. |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia | UNALDE SANTA RITA
23 | Bolívar | Cartagena de Indias | COLEGIO PABLO HOFF | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-02 | Verificar la disponibilidad de infraestructura, mobiliario, laboratorios y demás elementos apropiados para el desarrollo de los programas académicos ofertados por los prestadores en los distintos niveles de formación, incluyendo los apoyos específicos destinados para la atención de los estudiantes con discapacidad. |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia | UNALDE SANTA RITA
24 | Bolívar | Cartagena de Indias | INEM | SEDE PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-06-02 | Ejercer control normativo y verificar los actos administrativos de creación o de reconocimiento oficial del EE, legalización de novedades, autorización de jornadas, sedes, ciclos y programas y la aprobación o resignificación del PEI. |  | Nazly perez, Salvador Meza, Jose Primera, Armando Montenegro, Tatiana Romero. | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
25 | Bolívar | Cartagena de Indias | BERTHA GEDEON DE BALADÍ | SEDE PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-06-07 | Ejercer control normativo y verificar los actos administrativos de creación o de reconocimiento oficial del EE, legalización de novedades, autorización de jornadas, sedes, ciclos y programas y la aprobación o resignificación del PEI. |  | Nazly perez, Salvador Meza, Jose Primera, Armando Montenegro, Tatiana Romero. | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
26 | Bolívar | Cartagena de Indias | MERCEDES ABREGO | SEDE PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-06-09 | Ejercer control normativo y verificar los actos administrativos de creación o de reconocimiento oficial del EE, legalización de novedades, autorización de jornadas, sedes, ciclos y programas y la aprobación o resignificación del PEI. |  | Nazly perez, Salvador Meza, Jose Primera, Armando Montenegro, Tatiana Romero. | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
27 | Bolívar | Cartagena de Indias | IE 20 DE JULIO | SEDE PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-05-26 | Ejercer control normativo y verificar los actos administrativos de creación o de reconocimiento oficial del EE, legalización de novedades, autorización de jornadas, sedes, ciclos y programas y la aprobación o resignificación del PEI. |  | Nazly perez, Salvador Meza, Jose Primera, Armando Montenegro, Tatiana Romero. | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
28 | Bolívar | Cartagena de Indias | SAN FRANCISCO DE ASIS | SEDE PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-05-05 | Ejercer control normativo y verificar los actos administrativos de creación o de reconocimiento oficial del EE, legalización de novedades, autorización de jornadas, sedes, ciclos y programas y la aprobación o resignificación del PEI. |  | Nazly perez, Salvador Meza, Jose Primera, Armando Montenegro, Tatiana Romero. | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
29 | Bolívar | Cartagena de Indias | FUNASER | SEDE PRINCIPAL | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-22 | Ejercer control normativo y verificar los actos administrativos de creación o de reconocimiento oficial del EE, legalización de novedades, autorización de jornadas, sedes, ciclos y programas y la aprobación o resignificación del PEI. |  | Nazly perez, Salvador Meza, Jose Primera, Armando Montenegro, Tatiana Romero. | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
30 | Bolívar | Cartagena de Indias | JORGE LUIS BORGE | SEDE PRINCIPAL | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-06-14 | Ejercer control normativo y verificar los actos administrativos de creación o de reconocimiento oficial del EE, legalización de novedades, autorización de jornadas, sedes, ciclos y programas y la aprobación o resignificación del PEI. |  | Nazly perez, Salvador Meza, Jose Primera, Armando Montenegro, Tatiana Romero. | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
31 | Bolívar | Cartagena de Indias | CEFIC | SEDE PRINCIPAL | No_oficial | ETDH | 2022-04-21 | Ejercer control normativo y verificar los actos administrativos de creación o de reconocimiento oficial del EE, legalización de novedades, autorización de jornadas, sedes, ciclos y programas y la aprobación o resignificación del PEI. |  | Nazly perez, Salvador Meza, Jose Primera, Armando Montenegro, Tatiana Romero. | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
32 | Bolívar | Cartagena de Indias | MANOS CREATIVAS | SEDE PRINCIPAL | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-06-16 | Ejercer control normativo y verificar los actos administrativos de creación o de reconocimiento oficial del EE, legalización de novedades, autorización de jornadas, sedes, ciclos y programas y la aprobación o resignificación del PEI. |  | Nazly perez, Salvador Meza, Jose Primera, Armando Montenegro, Tatiana Romero. | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
33 | Bolívar | Cartagena de Indias | CENTRO EDUCATIVO NELSON MANDELA | SEDE PRINCIPAL | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-06-21 | Ejercer control normativo y verificar los actos administrativos de creación o de reconocimiento oficial del EE, legalización de novedades, autorización de jornadas, sedes, ciclos y programas y la aprobación o resignificación del PEI. |  | Nazly perez, Salvador Meza, Jose Primera, Armando Montenegro, Tatiana Romero. | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
34 | Bolívar | Cartagena de Indias | LA DIVINA SABIDURIA | SEDE PRINCIPAL | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-06-23 | Ejercer control normativo y verificar los actos administrativos de creación o de reconocimiento oficial del EE, legalización de novedades, autorización de jornadas, sedes, ciclos y programas y la aprobación o resignificación del PEI. |  | Nazly perez, Salvador Meza, Jose Primera, Armando Montenegro, Tatiana Romero. | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
35 | Bolívar | Cartagena de Indias | FUNDACIÓN JHON DWAY | SEDE PRINCIPAL | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-06-15 | Verificar la disponibilidad de infraestructura, mobiliario, laboratorios y demás elementos apropiados para el desarrollo de los programas académicos ofertados por los prestadores en los distintos niveles de formación, incluyendo los apoyos específicos destinados para la atención de los estudiantes con discapacidad. |  | Nazly perez, Salvador Meza, Jose Primera, Armando Montenegro, Tatiana Romero. | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
36 | Bolívar | Cartagena de Indias | CIRY | SEDE PRINCIPAL | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-07-06 | Verificar la disponibilidad de infraestructura, mobiliario, laboratorios y demás elementos apropiados para el desarrollo de los programas académicos ofertados por los prestadores en los distintos niveles de formación, incluyendo los apoyos específicos destinados para la atención de los estudiantes con discapacidad. |  | Nazly perez, Salvador Meza, Jose Primera, Armando Montenegro, Tatiana Romero. | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
37 | Bolívar | Cartagena de Indias | DAYTONA | SEDE PRINCIPAL | No_oficial | ETDH | 2022-07-05 | Verificar la disponibilidad de infraestructura, mobiliario, laboratorios y demás elementos apropiados para el desarrollo de los programas académicos ofertados por los prestadores en los distintos niveles de formación, incluyendo los apoyos específicos destinados para la atención de los estudiantes con discapacidad. |  | Nazly perez, Salvador Meza, Jose Primera, Armando Montenegro, Tatiana Romero. | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
38 | Bolívar | Cartagena de Indias | INEM | SEDE PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-06-02 | Verificar la disponibilidad de infraestructura, mobiliario, laboratorios y demás elementos apropiados para el desarrollo de los programas académicos ofertados por los prestadores en los distintos niveles de formación, incluyendo los apoyos específicos destinados para la atención de los estudiantes con discapacidad. |  | Nazly perez, Salvador Meza, Jose Primera, Armando Montenegro, Tatiana Romero. | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
39 | Bolívar | Cartagena de Indias | SAN FRANCISCO DE ASÍS | SEDE PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-05-05 | Verificar la disponibilidad de infraestructura, mobiliario, laboratorios y demás elementos apropiados para el desarrollo de los programas académicos ofertados por los prestadores en los distintos niveles de formación, incluyendo los apoyos específicos destinados para la atención de los estudiantes con discapacidad. |  | Nazly perez, Salvador Meza, Jose Primera, Armando Montenegro, Tatiana Romero. | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
40 | Bolívar | Cartagena de Indias | SALIN BECHARA | SEDE PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-05-03 | Verificar la disponibilidad de infraestructura, mobiliario, laboratorios y demás elementos apropiados para el desarrollo de los programas académicos ofertados por los prestadores en los distintos niveles de formación, incluyendo los apoyos específicos destinados para la atención de los estudiantes con discapacidad. |  | Nazly perez, Salvador Meza, Jose Primera, Armando Montenegro, Tatiana Romero. | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
41 | Bolívar | Cartagena de Indias | LUIS CARLOS LOPEZ | SEDE PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-24 | Verificar la disponibilidad de infraestructura, mobiliario, laboratorios y demás elementos apropiados para el desarrollo de los programas académicos ofertados por los prestadores en los distintos niveles de formación, incluyendo los apoyos específicos destinados para la atención de los estudiantes con discapacidad. |  | Nazly perez, Salvador Meza, Jose Primera, Armando Montenegro, Tatiana Romero. | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
42 | Bolívar | Cartagena de Indias | AMBIENTALISTA | SEDE PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-07-07 | Verificar la disponibilidad de infraestructura, mobiliario, laboratorios y demás elementos apropiados para el desarrollo de los programas académicos ofertados por los prestadores en los distintos niveles de formación, incluyendo los apoyos específicos destinados para la atención de los estudiantes con discapacidad. |  | Nazly perez, Salvador Meza, Jose Primera, Armando Montenegro, Tatiana Romero. | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
43 | Bolívar | Cartagena de Indias | MANUELA VERGARA DE CURI | SEDE PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-08 | Verificar la disponibilidad de infraestructura, mobiliario, laboratorios y demás elementos apropiados para el desarrollo de los programas académicos ofertados por los prestadores en los distintos niveles de formación, incluyendo los apoyos específicos destinados para la atención de los estudiantes con discapacidad. |  | Nazly perez, Salvador Meza, Jose Primera, Armando Montenegro, Tatiana Romero. | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
44 | Bolívar | Cartagena de Indias | BIFFI | SEDE PRINCIPAL | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-05-04 | Verificar la disponibilidad de infraestructura, mobiliario, laboratorios y demás elementos apropiados para el desarrollo de los programas académicos ofertados por los prestadores en los distintos niveles de formación, incluyendo los apoyos específicos destinados para la atención de los estudiantes con discapacidad. |  | Nazly perez, Salvador Meza, Jose Primera, Armando Montenegro, Tatiana Romero. | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
45 | Bolívar | Cartagena de Indias | Nueva Esperanza de Arroyo grande | Principal | Oficial | Peescolar,basica y Media | 2022-05-25 | Ejercer control normativo y verificar los actos administrativos de creación o de reconocimiento oficial del EE, legalización de novedades, autorización de jornadas, sedes, ciclos y programas y la aprobación o resignificación del PEI. |  | Bety Monterrosa, Rubiela Valderrama, Alvaro Meza | Unalde Rural
46 | Bolívar | Cartagena de Indias | Manzanillo del Mar | Principal | Oficial | Peescolar,basica y Media,Educacion de adultos,Asopadres | 2022-06-10 | Ejercer control normativo y verificar los actos administrativos de creación o de reconocimiento oficial del EE, legalización de novedades, autorización de jornadas, sedes, ciclos y programas y la aprobación o resignificación del PEI. |  | Bety Monterrosa, Rubiela Valderrama, Alvaro Meza | Unalde Rural
47 | Bolívar | Cartagena de Indias | Pontezuela | Principal | Oficial | Peescolar,basica y Media,educacion de adultos, Asopadres | 2022-06-20 | Verificar la disponibilidad de infraestructura, mobiliario, laboratorios y demás elementos apropiados para el desarrollo de los programas académicos ofertados por los prestadores en los distintos niveles de formación, incluyendo los apoyos específicos destinados para la atención de los estudiantes con discapacidad. |  | Bety Monterrosa, Rubiela Valderrama, Alvaro Meza | Unalde Rural
48 | Bolívar | Cartagena de Indias | Centro educativo de Bayunca CEINAB | Principal | No_oficial | Peescolar,basica y Media,educacion de adultos, Asopadres | 2022-06-30 | Ejercer control normativo y verificar los actos administrativos de creación o de reconocimiento oficial del EE, legalización de novedades, autorización de jornadas, sedes, ciclos y programas y la aprobación o resignificación del PEI. |  | Bety Monterrosa, Rubiela Valderrama, Alvaro Meza | Unalde Rural
49 | Bolívar | Cartagena de Indias | Centro Educativo Pescador de Letras | Principal | No_oficial | Peescolar,basica y Media | 2022-05-25 | Ejercer control normativo y verificar los actos administrativos de creación o de reconocimiento oficial del EE, legalización de novedades, autorización de jornadas, sedes, ciclos y programas y la aprobación o resignificación del PEI. |  | Bety Monterrosa, Rubiela Valderrama, Alvaro Meza | Unalde Rural
50 | Bolívar | Cartagena de Indias | INSTITUTO NUEVO REINO | Principal | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-07-19 | Ejercer control normativo y verificar los actos administrativos de creación o de reconocimiento oficial del EE, legalización de novedades, autorización de jornadas, sedes, ciclos y programas y la aprobación o resignificación del PEI. |  | MIRYAN MOGOLLON,URIAS BARRIOS, JESUS AVILA Y BIBIANA LOCARNO | Unalde Country
51 | Bolívar | Cartagena de Indias | COLEGIO BEN AVID | Principal | No_oficial | Educación de adultos | 2022-07-21 | Verificar la disponibilidad de infraestructura, mobiliario, laboratorios y demás elementos apropiados para el desarrollo de los programas académicos ofertados por los prestadores en los distintos niveles de formación, incluyendo los apoyos específicos destinados para la atención de los estudiantes con discapacidad. |  | MIRYAN MOGOLLON,URIAS BARRIOS, JESUS AVILA Y BIBIANA LOCARNO | Unalde Country
52 | Bolívar | Cartagena de Indias | CENTRO EDUCATIVO AMERICA UNIDA | Principal | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-08-02 | Ejercer control normativo y verificar los actos administrativos de creación o de reconocimiento oficial del EE, legalización de novedades, autorización de jornadas, sedes, ciclos y programas y la aprobación o resignificación del PEI. |  | MIRYAN MOGOLLON,URIAS BARRIOS, JESUS AVILA Y BIBIANA LOCARNO | Unalde Country
53 | Bolívar | Cartagena de Indias | INSTITUTO BILINGUE DEJANDO HUELLAS | Principal | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-08-04 | Ejercer control normativo y verificar los actos administrativos de creación o de reconocimiento oficial del EE, legalización de novedades, autorización de jornadas, sedes, ciclos y programas y la aprobación o resignificación del PEI. |  | MIRYAN MOGOLLON,URIAS BARRIOS, JESUS AVILA Y BIBIANA LOCARNO | Unalde Country
54 | Bolívar | Cartagena de Indias | INSTITUTO COLOMBO BOLIVARIANO | Principal | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-08-09 | Verificar la disponibilidad de infraestructura, mobiliario, laboratorios y demás elementos apropiados para el desarrollo de los programas académicos ofertados por los prestadores en los distintos niveles de formación, incluyendo los apoyos específicos destinados para la atención de los estudiantes con discapacidad. |  | MIRYAN MOGOLLON,URIAS BARRIOS, JESUS AVILA Y BIBIANA LOCARNO | Unalde Country
55 | Bolívar | Cartagena de Indias | INTITUTO JEROME BRUNER | Principal | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-08-11 | Verificar la disponibilidad de infraestructura, mobiliario, laboratorios y demás elementos apropiados para el desarrollo de los programas académicos ofertados por los prestadores en los distintos niveles de formación, incluyendo los apoyos específicos destinados para la atención de los estudiantes con discapacidad. |  | MIRYAN MOGOLLON,URIAS BARRIOS, JESUS AVILA Y BIBIANA LOCARNO | Unalde Country
56 | Bolívar | Cartagena de Indias | INSTITUTO PILARES DE CARTAGENA | Principal | No_oficial | ETDH | 2022-08-16 | Ejercer control normativo y verificar los actos administrativos de creación o de reconocimiento oficial del EE, legalización de novedades, autorización de jornadas, sedes, ciclos y programas y la aprobación o resignificación del PEI. |  | MIRYAN MOGOLLON,URIAS BARRIOS, JESUS AVILA Y BIBIANA LOCARNO | Unalde Country
57 | Bolívar | Cartagena de Indias | INSTITUTO BLANCA NIEVES | Principal | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-08-18 | Verificar la disponibilidad de infraestructura, mobiliario, laboratorios y demás elementos apropiados para el desarrollo de los programas académicos ofertados por los prestadores en los distintos niveles de formación, incluyendo los apoyos específicos destinados para la atención de los estudiantes con discapacidad. |  | MIRYAN MOGOLLON,URIAS BARRIOS, JESUS AVILA Y BIBIANA LOCARNO | Unalde Country
58 | Bolívar | Cartagena de Indias | INSTITUTCION EDUCATIVA MARGOT DE LA VEGA | Principal | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-08-23 | Ejercer control normativo y verificar los actos administrativos de creación o de reconocimiento oficial del EE, legalización de novedades, autorización de jornadas, sedes, ciclos y programas y la aprobación o resignificación del PEI. |  | MIRYAN MOGOLLON,URIAS BARRIOS, JESUS AVILA Y BIBIANA LOCARNO | Unalde Country
59 | Bolívar | Cartagena de Indias | CENTRO EDUCATIVO JIREH | Principal | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-08-25 | Verificar la disponibilidad de infraestructura, mobiliario, laboratorios y demás elementos apropiados para el desarrollo de los programas académicos ofertados por los prestadores en los distintos niveles de formación, incluyendo los apoyos específicos destinados para la atención de los estudiantes con discapacidad. |  | MIRYAN MOGOLLON,URIAS BARRIOS, JESUS AVILA Y BIBIANA LOCARNO | Unalde Country
60 | Bolívar | Cartagena de Indias | CORP.INSTITUTO TECNICO MODERNO DE CARTAGENA |  | No_oficial | ETDH | 2022-03-11 | Ejercer control normativo y verificar los actos administrativos de creación o de reconocimiento oficial del EE, legalización de novedades, autorización de jornadas, sedes, ciclos y programas y la aprobación o resignificación del PEI. |  | Doris Puello . Bertha Garcia Eq pedagogico- Martha Tirado Myrian Viana T.Social | UNALDE VIRGEN Y TURSITICA
61 | Bolívar | Cartagena de Indias | CONVIVENTIA (ETDH DIOS ES AMOR) |  | No_oficial | ETDH | 2022-03-11 | Ejercer control normativo y verificar los actos administrativos de creación o de reconocimiento oficial del EE, legalización de novedades, autorización de jornadas, sedes, ciclos y programas y la aprobación o resignificación del PEI. |  | Doris Puello . Bertha Garcia Eq pedagogico- Martha Tirado Myrian Viana T.Social | UNALDE VIRGEN Y TURSITICA
62 | Bolívar | Cartagena de Indias | IE JORGE ARTEL |  | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-15 | Ejercer control normativo y verificar los actos administrativos de creación o de reconocimiento oficial del EE, legalización de novedades, autorización de jornadas, sedes, ciclos y programas y la aprobación o resignificación del PEI. |  | Doris Puello . Bertha Garcia Eq pedagogico- Martha Tirado Myrian Viana T.Social | UNALDE VIRGEN Y TURSITICA
63 | Bolívar | Cartagena de Indias | IE POLITECNICO DEL POZON |  | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-15 | Ejercer control normativo y verificar los actos administrativos de creación o de reconocimiento oficial del EE, legalización de novedades, autorización de jornadas, sedes, ciclos y programas y la aprobación o resignificación del PEI. |  | Doris Puello . Bertha Garcia Eq pedagogico- Martha Tirado Myrian Viana T.Social | UNALDE VIRGEN Y TURSITICA
64 | Bolívar | Cartagena de Indias | INSTITUTO EL SEMBRADOR |  | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-17 | Ejercer control normativo y verificar los actos administrativos de creación o de reconocimiento oficial del EE, legalización de novedades, autorización de jornadas, sedes, ciclos y programas y la aprobación o resignificación del PEI. |  | Doris Puello . Bertha Garcia Eq pedagogico- Martha Tirado Myrian Viana T.Social | UNALDE VIRGEN Y TURSITICA
65 | Bolívar | Cartagena de Indias | IE NUESTRO ESFUERZO |  | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-09 | Verificar la disponibilidad de infraestructura, mobiliario, laboratorios y demás elementos apropiados para el desarrollo de los programas académicos ofertados por los prestadores en los distintos niveles de formación, incluyendo los apoyos específicos destinados para la atención de los estudiantes con discapacidad. |  | Doris Puello . Bertha Garcia Eq pedagogico- Martha Tirado Myrian Viana T.Social | UNALDE VIRGEN Y TURSITICA
66 | Bolívar | Cartagena de Indias | IE LA LIBERTAD |  | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-06 | Verificar la disponibilidad de infraestructura, mobiliario, laboratorios y demás elementos apropiados para el desarrollo de los programas académicos ofertados por los prestadores en los distintos niveles de formación, incluyendo los apoyos específicos destinados para la atención de los estudiantes con discapacidad. |  | Doris Puello . Bertha Garcia Eq pedagogico- Martha Tirado Myrian Viana T.Social | UNALDE VIRGEN Y TURSITICA
67 | Bolívar | Cartagena de Indias | CENTRO EDUCATIVO LAS PALMERAS |  | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-05 | Verificar la disponibilidad de infraestructura, mobiliario, laboratorios y demás elementos apropiados para el desarrollo de los programas académicos ofertados por los prestadores en los distintos niveles de formación, incluyendo los apoyos específicos destinados para la atención de los estudiantes con discapacidad. |  | Doris Puello . Bertha Garcia Eq pedagogico- Martha Tirado Myrian Viana T.Social | UNALDE VIRGEN Y TURSITICA
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
2100
2101
2102
2103
2104
2105
2106
2107
2108
2109
2110
2111
2112
2113
2114
2115
2116
2117
2118
2119
2120
2121
2122
2123
2124
2125
2126
2127
2128
2129
2130
2131
2132
2133
2134
2135
2136
2137
2138
2139
2140
2141
2142
2143
2144
2145
2146
2147
2148
2149
2150
2151
2152
2153
2154
2155
2156
2157
2158
2159
2160
2161
2162
2163
2164
2165
2166
2167
2168
2169
2170
2171
2172
2173
2174
2175
2176
2177
2178
2179
2180
2181
2182
2183
2184
2185
2186
2187
2188
2189
2190
2191
2192
2193
2194
2195
2196
2197
2198
2199
2200
2201
2202
2203
2204
2205
2206
2207
2208
2209
2210
2211
2212
2213
2214
2215
2216
2217
2218
2219
2220
2221
2222
2223
2224
2225
2226
2227
2228
2229
2230
2231
2232
2233
2234
2235
2236
2237
2238
2239
2240
2241
2242
2243
2244
2245
2246
2247
2248
2249
2250
2251
2252
2253
2254
2255
2256
2257
2258
2259
2260
2261
2262
2263
2264
2265
2266
2267
2268
2269
2270
2271
2272
2273
2274
2275
2276
2277
2278
2279
2280
2281
2282
2283
2284
2285
2286
2287
2288
2289
2290
2291
2292
2293
2294
2295
2296
2297
2298
2299
2300
2301
2302
2303
2304
2305
2306
2307
2308
2309
2310
2311
2312
2313
2314
2315
2316
2317
2318
2319
2320
2321
2322
2323
2324
2325
2326
2327
2328
2329
2330
2331
2332
2333
2334
2335
2336
2337
2338
2339
2340
2341
2342
2343
2344
2345
2346
2347
2348
2349
2350
2351
2352
2353
2354
2355
2356
2357
2358
2359
2360
2361
2362
2363
2364
2365
2366
2367
2368
2369
2370
2371
2372
2373
2374
2375
2376
2377
2378
2379
2380
2381
2382
2383
2384
2385
2386
2387
2388
2389
2390
2391
2392
2393
2394
2395
2396
2397
2398
2399
2400
2401
2402
2403
2404
2405
2406
2407
2408
2409
2410
2411
2412
2413
2414
2415
2416
2417
2418
2419
2420
2421
2422
2423
2424
2425
2426
2427
2428
2429
2430
2431
2432
2433
2434
2435
2436
2437
2438
2439
2440
2441
2442
2443
2444
2445
2446
2447
2448
2449
2450
2451
2452
2453
2454
2455
2456
2457
2458
2459
2460
2461
2462
2463
2464
2465
2466
2467
2468
2469
2470
2471
2472
2473
2474
2475
2476
2477
2478
2479
2480
2481
2482
2483
2484
2485
2486
2487
2488
2489
2490
2491
2492
2493
2494
2495
2496
2497
2498
2499
2500
2501
2502
2503
2504
2505
2506
2507
2508
2509
2510
2511
2512
2513
2514
2515
2516
2517
2518
2519
2520
2521
2522
2523
2524
2525
2526
2527
2528
2529
2530
2531
2532
2533
2534
2535
2536
2537
2538
2539
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562
2563
2564
2565
2566
2567
2568
2569
2570
2571
2572
2573
2574
2575
2576
2577
2578
2579
2580
2581
2582
2583
2584
2585
2586
2587
2588
2589
2590
2591
2592
2593
2594
2595
2596
2597
2598
2599
2600
2601
2602
2603
2604
2605
2606
2607
2608
2609
2610
2611
2612
2613
2614
2615
2616
2617
2618
2619
2620
2621
2622
2623
2624
2625
2626
2627
2628
2629
2630
2631
2632
2633
2634
2635
2636
2637
2638
2639
2640
2641
2642
2643
2644
2645
2646
2647
2648
2649
2650
2651
2652
2653
2654
2655
2656
2657
2658
2659
2660
2661
2662
2663
2664
2665
2666
2667
2668
2669
2670
2671
2672
2673
2674
2675
2676
2677
2678
2679
2680
2681
2682
2683
2684
2685
2686
2687
2688
2689
2690
2691
2692
2693
2694
2695
2696
2697
2698
2699
2700
2701
2702
2703
2704
2705
2706
2707
2708
2709
2710
2711
2712
2713
2714
2715
2716
2717
2718
2719
2720
2721
2722
2723
2724
2725
2726
2727
2728
2729
2730
2731
2732
2733
2734
2735
2736
2737
2738
2739
2740
2741
2742
2743
2744
2745
2746
2747
2748
2749
2750
2751
2752
2753
2754
2755
2756
2757
2758
2759
2760
2761
2762
2763
2764
2765
2766
2767
2768
2769
2770
2771
2772
2773
2774
2775
2776
2777
2778
2779
2780
2781
2782
2783
2784
2785
2786
2787
2788
2789
2790
2791
2792
2793
2794
2795
2796
2797
2798
2799
2800
2801
2802
2803
2804
2805
2806
2807
2808
2809
2810
2811
2812
2813
2814
2815
2816
2817
2818
2819
2820
2821
2822
2823
2824
2825
2826
2827
2828
2829
2830
2831
2832
2833
2834
2835
2836
2837
2838
2839
2840
2841
2842
2843
2844
2845
2846
2847
2848
2849
2850
2851
2852
2853
2854
2855
2856
2857
2858
2859
2860
2861
2862
2863
2864
2865
2866
2867
2868
2869
2870
2871
2872
2873
2874
2875
2876
2877
2878
2879
2880
2881
2882
2883
2884
2885
2886
2887
2888
2889
2890
2891
2892
2893
2894
2895
2896
2897
2898
2899
2900
2901
2902
2903
2904
2905
2906
2907
2908
2909
2910
2911
2912
2913
2914
2915
2916
2917
2918
2919
2920
2921
2922
2923
2924
2925
2926
2927
2928
2929
2930
2931
2932
2933
2934
2935
2936
2937
2938
2939
2940
2941
2942
2943
2944
2945
2946
2947
2948
2949
2950
2951
2952
2953
2954
2955
2956
2957
2958
2959
2960
2961
2962
2963
2964
2965
2966
2967
2968
2969
2970
2971
2972
2973
2974
2975
2976
2977
2978
2979
2980
2981
2982
2983
2984
2985
2986
2987
2988
2989
2990
2991
2992
2993
2994
2995
2996
2997
2998
2999
3000
3001
3002
3003
3004
3005
3006
3007
3008
3009
3010
3011
3012
3013
3014
3015
3016
3017
3018
3019
3020
3021
3022
3023
3024
3025
3026
3027
3028
3029
3030
3031
3032
3033
3034
3035
3036
3037
3038
3039
3040
3041
3042
3043
3044
3045
3046
3047
3048
3049
3050
3051
3052
3053
3054
3055
3056
3057
3058
3059
3060
3061
3062
3063
3064
3065
3066
3067
3068
3069
3070
3071
3072
3073
3074
3075
3076
3077
3078
3079
3080
3081
3082
3083
3084
3085
3086
3087
3088
3089
3090
3091
3092
3093
3094
3095
3096
3097
3098
3099
3100
3101
3102
3103
3104
3105
3106
3107
3108
3109
3110
3111
3112
3113
3114
3115
3116
3117
3118
3119
3120
3121
3122
3123
3124
3125
3126
3127
3128
3129
3130
3131
3132
3133
3134
3135
3136
3137
3138
3139
3140
3141
3142
3143
3144
3145
3146
3147
3148
3149
3150
3151
3152
3153
3154
3155
3156
3157
3158
3159
3160
3161
3162
3163
3164
3165
3166
3167
3168
3169
3170
3171
3172
3173
3174
3175
3176
3177
3178
3179
3180
3181
3182
3183
3184
3185
3186
3187
3188
3189
3190
3191
3192
3193
3194
3195
3196
3197
3198
3199
3200
3201
3202
3203
3204
3205
3206
3207
3208
3209
3210
3211
3212
3213
3214
3215
3216
3217
3218
3219
3220
3221
3222
3223
3224
3225
3226
3227
3228
3229
3230
3231
3232
3233
3234
3235
3236
3237
3238
3239
3240
3241
3242
3243
3244
3245
3246
3247
3248
3249
3250
3251
3252
3253
3254
3255
3256
3257
3258
3259
3260
3261
3262
3263
3264
3265
3266
3267
3268
3269
3270
3271
3272
3273
3274
3275
3276
3277
3278
3279
3280
3281
3282
3283
3284
3285
3286
3287
3288
3289
3290
3291
3292
3293
3294
3295
3296
3297
3298
3299
3300
3301
3302
3303
3304
3305
3306
3307
3308
3309
3310
3311
3312
3313
3314
3315
3316
3317
3318
3319
3320
3321
3322
3323
3324
3325
3326
3327
3328
3329
3330
3331
3332
3333
3334
3335
3336
3337
3338
3339
3340
3341
3342
3343
3344
3345
3346
3347
3348
3349
3350
3351
3352
3353
3354
3355
3356
3357
3358
3359
3360
3361
3362
3363
3364
3365
3366
3367
3368
3369
3370
3371
3372
3373
3374
3375
3376
3377
3378
3379
3380
3381
3382
3383
3384
3385
3386
3387
3388
3389
3390
3391
3392
3393
3394
3395
3396
3397
3398
3399
3400
3401
3402
3403
3404
3405
3406
3407
3408
3409
3410
3411
3412
3413
3414
3415
3416
3417
3418
3419
3420
3421
3422
3423
3424
3425
3426
3427
3428
3429
3430
3431
3432
3433
3434
3435
3436
3437
3438
3439
3440
3441
3442
3443
3444
3445
3446
3447
3448
3449
3450
3451
3452
3453
3454
3455
3456
3457
3458
3459
3460
3461
3462
3463
3464
3465
3466
3467
3468
3469
3470
3471
3472
3473
3474
3475
3476
3477
3478
3479
3480
3481
3482
3483
3484
3485
3486
3487
3488
3489
3490
3491
3492
3493
3494
3495
3496
3497
3498
3499
3500
3501
3502
3503
3504
3505
3506
3507
3508
3509
3510
3511
3512
3513
3514
3515
3516
3517
3518
3519
3520
3521
3522
3523
3524
3525
3526
3527
3528
3529
3530
3531
3532
3533
3534
3535
3536
3537
3538
3539
3540
3541
3542
3543
3544
3545
3546
3547
3548
3549
3550
3551
3552
3553
3554
3555
3556
3557
3558
3559
3560
3561
3562
3563
3564
3565
3566
3567
3568
3569
3570
3571
3572
3573
3574
3575
3576
3577
3578
3579
3580
3581
3582
3583
3584
3585
3586
3587
3588
3589
3590
3591
3592
3593
3594
3595
3596
3597
3598
3599
3600
3601
3602
3603
3604
3605
3606
3607
3608
3609
3610
3611
3612
3613
3614
3615
3616
3617
3618
3619
3620
3621
3622
3623
3624
3625
3626
3627
3628
3629
3630
3631
3632
3633
3634
3635
3636
3637
3638
3639
3640
3641
3642
3643
3644
3645
3646
3647
3648
3649
3650
3651
3652
3653
3654
3655
3656
3657
3658
3659
3660
3661
3662
3663
3664
3665
3666
3667
3668
3669
3670
3671
3672
3673
3674
3675
3676
3677
3678
3679
3680
3681
3682
3683
3684
3685
3686
3687
3688
3689
3690
3691
3692
3693
3694
3695
3696
3697
3698
3699
3700
3701
3702
3703
3704
3705
3706
3707
3708
3709
3710
3711
3712
3713
3714
3715
3716
3717
3718
3719
3720
3721
3722
3723
3724
3725
3726
3727
3728
3729
3730
3731
3732
3733
3734
3735
3736
3737
3738
3739
3740
3741
3742
3743
3744
3745
3746
3747
3748
3749
3750
3751
3752
3753
3754
3755
3756
3757
3758
3759
3760
3761
3762
3763
3764
3765
3766
3767
3768
3769
3770
3771
3772
3773
3774
3775
3776
3777
3778
3779
3780
3781
3782
3783
3784
3785
3786
3787
3788
3789
3790
3791
3792
3793
3794
3795
3796
3797
3798
3799
3800
3801
3802
3803
3804
3805
3806
3807
3808
3809
3810
3811
3812
3813
3814
3815
3816
3817
3818
3819
3820
3821
3822
3823
3824
3825
3826
3827
3828
3829
3830
3831
3832
3833
3834
3835
3836
3837
3838
3839
3840
3841
3842
3843
3844
3845
3846
3847
3848
3849
3850
3851
3852
3853
3854
3855
3856
3857
3858
3859
3860
3861
3862
3863
3864
3865
3866
3867
3868
3869
3870
3871
3872
3873
3874
3875
3876
3877
3878
3879
3880
3881
3882
3883
3884
3885
3886
3887
3888
3889
3890
3891
3892
3893
3894
3895
3896
3897
3898
3899
3900
3901
3902
3903
3904
3905
3906
3907
3908
3909
3910
3911
3912
3913
3914
3915
3916
3917
3918
3919
3920
3921
3922
3923
3924
3925
3926
3927
3928
3929
3930
3931
3932
3933
3934
3935
3936
3937
3938
3939
3940
3941
3942
3943
3944
3945
3946
3947
3948
3949
3950
3951
3952
3953
3954
3955
3956
3957
3958
3959
3960
3961
3962
3963
3964
3965
3966
3967
3968
3969
3970
3971
3972
3973
3974
3975
3976
3977
3978
3979
3980
3981
3982
3983
3984
3985
3986
3987
3988
3989
3990
3991
3992
3993
3994
3995
3996
3997
3998
3999
4000
4001
4002
4003
4004
4005
4006
4007
4008
4009
4010
4011
4012
4013
4014
4015
4016
4017
4018
4019
4020
4021
4022
4023
4024
4025
4026
4027
4028
4029
4030
4031
4032
4033
4034
4035
4036
4037
4038
4039
4040
4041
4042
4043
4044
4045
4046
4047
4048
4049
4050
4051
4052
4053
4054
4055
4056
4057
4058
4059
4060
4061
4062
4063
4064
4065
4066
4067
4068
4069
4070
4071
4072
4073
4074
4075
4076
4077
4078
4079
4080
4081
4082
4083
4084
4085
4086
4087
4088
4089
4090
4091
4092
4093
4094
4095
4096
4097
4098
4099
4100
4101
4102
4103
4104
4105
4106
4107
4108
4109
4110
4111
4112
4113
4114
4115
4116
4117
4118
4119
4120
4121
4122
4123
4124
4125
4126
4127
4128
4129
4130
4131
4132
4133
4134
4135
4136
4137
4138
4139
4140
4141
4142
4143
4144
4145
4146
4147
4148
4149
4150
4151
4152
4153
4154
4155
4156
4157
4158
4159
4160
4161
4162
4163
4164
4165
4166
4167
4168
4169
4170
4171
4172
4173
4174
4175
4176
4177
4178
4179
4180
4181
4182
4183
4184
4185
4186
4187
4188
4189
4190
4191
4192
4193
4194
4195
4196
4197
4198
4199
4200
4201
4202
4203
4204
4205
4206
4207
4208
4209
4210
4211
4212
4213
4214
4215
4216
4217
4218
4219
4220
4221
4222
4223
4224
4225
4226
4227
4228
4229
4230
4231
4232
4233
4234
4235
4236
4237
4238
4239
4240
4241
4242
4243
4244
4245
4246
4247
4248
4249
4250
4251
4252
4253
4254
4255
4256
4257
4258
4259
4260
4261
4262
4263
4264
4265
4266
4267
4268
4269
4270
4271
4272
4273
4274
4275
4276
4277
4278
4279
4280
4281
4282
4283
4284
4285
4286
4287
4288
4289
4290
4291
4292
4293
4294
4295
4296
4297
4298
4299
4300
4301
4302
4303
4304
4305
4306
4307
4308
4309
4310
4311
4312
4313
4314
4315
4316
4317
4318
4319
4320
4321
4322
4323
4324
4325
4326
4327
4328
4329
4330
4331
4332
4333
4334
4335
4336
4337
4338
4339
4340
4341
4342
4343
4344
4345
4346
4347
4348
4349
4350
4351
4352
4353
4354
4355
4356
4357
4358
4359
4360
4361
4362
4363
4364
4365
4366
4367
4368
4369
4370
4371
4372
4373
4374
4375
4376
4377
4378
4379
4380
4381
4382
4383
4384
4385
4386
4387
4388
4389
4390
4391
4392
4393
4394
4395
4396
4397
4398
4399
4400
4401
4402
4403
4404
4405
4406
4407
4408
4409
4410
4411
4412
4413
4414
4415
4416
4417
4418
4419
4420
4421
4422
4423
4424
4425
4426
4427
4428
4429
4430
4431
4432
4433
4434
4435
4436
4437
4438
4439
4440
4441
4442
4443
4444
4445
4446
4447
4448
4449
4450
4451
4452
4453
4454
4455
4456
4457
4458
4459
4460
4461
4462
4463
4464
4465
4466
4467
4468
4469
4470
4471
4472
4473
4474
4475
4476
4477
4478
4479
4480
4481
4482
4483
4484
4485
4486
4487
4488
4489
4490
4491
4492
4493
4494
4495
4496
4497
4498
4499
4500
4501
4502
4503
4504
4505
4506
4507
4508
4509
4510
4511
4512
4513
4514
4515
4516
4517
4518
4519
4520
4521
4522
4523
4524
4525
4526
4527
4528
4529
4530
4531
4532
4533
4534
4535
4536
4537
4538
4539
4540
4541
4542
4543
4544
4545
4546
4547
4548
4549
4550
4551
4552
4553
4554
4555
4556
4557
4558
4559
4560
4561
4562
4563
4564
4565
4566
4567
4568
4569
4570
4571
4572
4573
4574
4575
4576
4577
4578
4579
4580
4581
4582
4583
4584
4585
4586
4587
4588
4589
4590
4591
4592
4593
4594
4595
4596
4597
4598
4599
4600
4601
4602
4603
4604
4605
4606
4607
4608
4609
4610
4611
4612
4613
4614
4615
4616
4617
4618
4619
4620
4621
4622
4623
4624
4625
4626
4627
4628
4629
4630
4631
4632
4633
4634
4635
4636
4637
4638
4639
4640
4641
4642
4643
4644
4645
4646
4647
4648
4649
4650
4651
4652
4653
4654
4655
4656
4657
4658
4659
4660
4661
4662
4663
4664
4665
4666
4667
4668
4669
4670
4671
4672
4673
4674
4675
4676
4677
4678
4679
4680
4681
4682
4683
4684
4685
4686
4687
4688
4689
4690
4691
4692
4693
4694
4695
4696
4697
4698
4699
4700
4701
4702
4703
4704
4705
4706
4707
4708
4709
4710
4711
4712
4713
4714
4715
4716
4717
4718
4719
4720
4721
4722
4723
4724
4725
4726
4727
4728
4729
4730
4731
4732
4733
4734
4735
4736
4737
4738
4739
4740
4741
4742
4743
4744
4745
4746
4747
4748
4749
4750
4751
4752
4753
4754
4755
4756
4757
4758
4759
4760
4761
4762
4763
4764
4765
4766
4767
4768
4769
4770
4771
4772
4773
4774
4775
4776
4777
4778
4779
4780
4781
4782
4783
4784
4785
4786
4787
4788
4789
4790
4791
4792
4793
4794
4795
4796
4797
4798
4799
4800
4801
4802
4803
4804
4805
4806
4807
4808
4809
4810
4811
4812
4813
4814
4815
4816
4817
4818
4819
4820
4821
4822
4823
4824
4825
4826
4827
4828
4829
4830
4831
4832
4833
4834
4835
4836
4837
4838
4839
4840
4841
4842
4843
4844
4845
4846
4847
4848
4849
4850
4851
4852
4853
4854
4855
4856
4857
4858
4859
4860
4861
4862
4863
4864
4865
4866
4867
4868
4869
4870
4871
4872
4873
4874
4875
4876
4877
4878
4879
4880
4881
4882
4883
4884
4885
4886
4887
4888
4889
4890
4891
4892
4893
4894
4895
4896
4897
4898
4899
4900
4901
4902
4903
4904
4905
4906
4907
4908
4909
4910
4911
4912
4913
4914
4915
4916
4917
4918
4919
4920
4921
4922
4923
4924
4925
4926
4927
4928
4929
4930
4931
4932
4933
4934
4935
4936
4937
4938
4939
4940
4941
4942
4943
4944
4945
4946
4947
4948
4949
4950
4951
4952
4953
4954
4955
4956
4957
4958
4959
4960
4961
4962
4963
4964
4965
4966
4967
4968
4969
4970
4971
4972
4973
4974
4975
4976
4977
4978
4979
4980
4981
4982
4983
4984
4985
4986
4987
4988
4989
4990
4991
4992
4993
4994
4995
4996
4997
4998
4999
5000

## 3. PERSONAL Y JORNADA LABORAL
MATRIZ DE FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL POAIV
Tema | [5 empty] | ¿Se ejecutará en 2022? |  | Si respondió NO, ¿Por qué no se ejecutará? |  | Número de EE (meta) |  | Número de EE (logro) | % DE LOGRO DE LA META (LOGRO / META) | Medidas o acciones de mejora implementadas (Decisiones de carácter general tomadas. Actos administrativos: resoluciones, directivas, circulares, etc. Traslados por competencia ordenados a otras entidades u organismos)
PLANTA DE PERSONAL, JORNADA LABORAL Y PERFILES DE DESEMPEÑO | [5 empty] | Sí |  |  |  | 86 | [5 empty] | tema3
VISITAS, ACTUACIONES O INTERVENCIONES PROGRAMADAS | [11 empty] | RESULTADOS DE LAS ACTUACIONES REALIZADAS -Informes de Ejecución-
NÚMERO DE ORDEN | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO | SEDE ATENDIDA | SECTOR DEL ESTABLECIMIENTO | TIPO DE ESTABLECIMIENTO | FECHA PROGRAMADA | ACTIVIDAD A DESARROLLAR | ¿CUÁL OTRA? | FUNCIONARIO RESPONSABLE | ÁREA | FECHA REAL DE LA ACTUACIÓN | SITUACIÓN ENCONTRADA O ACTUACIÓN REALIZADA | CONCLUSIONES Y/O COMPROMISOS ADQUIRIDOS | ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN
Enumere los EE que serán atendidos en el período. | Incluya el nombre del departamento a la que pertenece el EE objeto de la actuación. | Incluya el nombre del municipio al que pertenece el EE objeto de la actuación. | Identifique el EE priorizado para visitar o para ejecutar otro tipo de actuación según los criterios aplicados para elaborar el POAIV. | Indique el nombre de la sede del EE en donde se ejecutará la visita y/o actuación | Oficial/No oficial | Lista desplegable: Preescolar, básica y media ETDH Educación inicial Educación de adultos Asopadres | Agregue la fecha prevista para la realización de la actuación. | Seleccione la actividad a desarrollar de acuerdo con el tema diligenciado | Si seleccionó la opción OTRA, indique cuál | Incluya los nombres y apellidos de los funcionarios encargados de realizar la actuación. | Incluya el nombre del área de los funcionarios encargados de realizar la actuación. | Indique la fecha real en que se llevó a cabo la visita o actuación. | Haga un resumen sucinto de la situación encontrada o de la actuación realizada en el EE | Relacione las acciones de mejora acordadas o los compromisos adquiridos por el EE y por la SE en aras de resolver la situación tratada. | Informe qué acciones de seguimiento o de verificación ha adelantado la SE para verificar el cumplimiento de los compromisos adquiridos
1 | Bolívar | Cartagena de Indias | COLEGIO FERNANDEZ GUTIERREZ DE PIÑERES | Principal | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-02-23 | Verificar los perfiles del personal docente vinculado a los establecimientos educativos No Oficiales y garatizar su idoneidad. |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia - Elvia Castro | UNALDE SANTA RITA Talento Humano
2 | Bolívar | Cartagena de Indias | CORP TECNICA INSTITUTO ROCHY | Principal | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-02 | Verificar los perfiles del personal docente vinculado a los establecimientos educativos No Oficiales y garatizar su idoneidad. |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia - Elvia Castro | UNALDE SANTA RITA Talento Humano
3 | Bolívar | Cartagena de Indias | COLEGIO PABLO HOFF | Principal | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-02 | Verificar los perfiles del personal docente vinculado a los establecimientos educativos No Oficiales y garatizar su idoneidad. |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia - Elvia Castro | UNALDE SANTA RITA Talento Humano
4 | Bolívar | Cartagena de Indias | CORPORACION EDUCATIV INSTITUTO BIBLICO EL NAZARENO | Principal | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-18 | Verificar los perfiles del personal docente vinculado a los establecimientos educativos No Oficiales y garatizar su idoneidad. |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia - Elvia Castro | UNALDE SANTA RITA Talento Humano
5 | Bolívar | Cartagena de Indias | INSTITUCION EDUCATIVA ANA MARIA VELEZ DE TRUJILLO | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-02-10 | Verificar la asignación de la planta de personal docente y directivo-docente destinado a los EE Oficiales, teniendo en cuenta el PEI, las relaciones técnicas vigentes y sus perfiles o áreas de desempeño, incluyendo a los profesionales de apoyo. |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia - Elvia Castro | UNALDE SANTA RITA Talento Humano
6 | Bolívar | Cartagena de Indias | INSTITUCION EDUCATIVA ANA MARIA VELEZ DE TRUJILLO | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-02-10 | Controlar el cumplimiento de la jornada y adopatar mecanismos de control sobre el ausentismo laboral. |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia - Elvia Castro | UNALDE SANTA RITA Talento Humano
7 | Bolívar | Cartagena de Indias | INSTITUTCION EDUCATIVA CORAZON DE MARIA | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-02-04 | Verificar la asignación de la planta de personal docente y directivo-docente destinado a los EE Oficiales, teniendo en cuenta el PEI, las relaciones técnicas vigentes y sus perfiles o áreas de desempeño, incluyendo a los profesionales de apoyo. |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia - Elvia Castro | UNALDE SANTA RITA Talento Humano
8 | Bolívar | Cartagena de Indias | INSTITUTCION EDUCATIVA CORAZON DE MARIA | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-02-04 | Controlar el cumplimiento de la jornada y adopatar mecanismos de control sobre el ausentismo laboral. |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia - Elvia Castro | UNALDE SANTA RITA Talento Humano
9 | Bolívar | Cartagena de Indias | INSTITUCION EDUCATIVA SANTA MARIA | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-02-08 | Verificar la asignación de la planta de personal docente y directivo-docente destinado a los EE Oficiales, teniendo en cuenta el PEI, las relaciones técnicas vigentes y sus perfiles o áreas de desempeño, incluyendo a los profesionales de apoyo. |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia - Elvia Castro | UNALDE SANTA RITA Talento Humano
10 | Bolívar | Cartagena de Indias | INSTITUCION EDUCATIVA SANTA MARIA | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-02-08 | Controlar el cumplimiento de la jornada y adopatar mecanismos de control sobre el ausentismo laboral. |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia - Elvia Castro | UNALDE SANTA RITA Talento Humano
11 | Bolívar | Cartagena de Indias | INSTITUCION EDUCATIVA LICEO DE BOLIVAR | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-02-03 | Verificar la asignación de la planta de personal docente y directivo-docente destinado a los EE Oficiales, teniendo en cuenta el PEI, las relaciones técnicas vigentes y sus perfiles o áreas de desempeño, incluyendo a los profesionales de apoyo. |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia - Elvia Castro | UNALDE SANTA RITA Talento Humano
12 | Bolívar | Cartagena de Indias | INSTITUCION EDUCATIVA LICEO DE BOLIVAR | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-02-03 | Controlar el cumplimiento de la jornada y adopatar mecanismos de control sobre el ausentismo laboral. |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia - Elvia Castro | UNALDE SANTA RITA Talento Humano
13 | Bolívar | Cartagena de Indias | INSTITUCION EDUCATIVA JOSE DE LA VEGA | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-01-31 | Verificar la asignación de la planta de personal docente y directivo-docente destinado a los EE Oficiales, teniendo en cuenta el PEI, las relaciones técnicas vigentes y sus perfiles o áreas de desempeño, incluyendo a los profesionales de apoyo. |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia - Elvia Castro | UNALDE SANTA RITA Talento Humano
14 | Bolívar | Cartagena de Indias | INSTITUCION EDUCATIVA JOSE DE LA VEGA | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-01-31 | Controlar el cumplimiento de la jornada y adopatar mecanismos de control sobre el ausentismo laboral. |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia - Elvia Castro | UNALDE SANTA RITA Talento Humano
15 | Bolívar | Cartagena de Indias | INSTITUCION EDUCATIVA LA MILAGROSA | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-02-08 | Verificar la asignación de la planta de personal docente y directivo-docente destinado a los EE Oficiales, teniendo en cuenta el PEI, las relaciones técnicas vigentes y sus perfiles o áreas de desempeño, incluyendo a los profesionales de apoyo. |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia - Elvia Castro | UNALDE SANTA RITA Talento Humano
16 | Bolívar | Cartagena de Indias | INSTITUCION EDUCATIVA LA MILAGROSA | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-02-08 | Controlar el cumplimiento de la jornada y adopatar mecanismos de control sobre el ausentismo laboral. |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia - Elvia Castro | UNALDE SANTA RITA Talento Humano
17 | Bolívar | Cartagena de Indias | INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIA SANTOS | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-02-02 | Verificar la asignación de la planta de personal docente y directivo-docente destinado a los EE Oficiales, teniendo en cuenta el PEI, las relaciones técnicas vigentes y sus perfiles o áreas de desempeño, incluyendo a los profesionales de apoyo. |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia - Elvia Castro | UNALDE SANTA RITA Talento Humano
18 | Bolívar | Cartagena de Indias | INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIA SANTOS | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-02-02 | Controlar el cumplimiento de la jornada y adopatar mecanismos de control sobre el ausentismo laboral. |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia - Elvia Castro | UNALDE SANTA RITA Talento Humano
19 | Bolívar | Cartagena de Indias | INSTITUCION EDUCATIVA FUNDACION PIES DESCALZOS | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-02-02 | Verificar la asignación de la planta de personal docente y directivo-docente destinado a los EE Oficiales, teniendo en cuenta el PEI, las relaciones técnicas vigentes y sus perfiles o áreas de desempeño, incluyendo a los profesionales de apoyo. |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia - Elvia Castro | UNALDE SANTA RITA Talento Humano
20 | Bolívar | Cartagena de Indias | INSTITUCION EDUCATIVA FUNDACION PIES DESCALZOS | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-02-02 | Controlar el cumplimiento de la jornada y adopatar mecanismos de control sobre el ausentismo laboral. |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia - Elvia Castro | UNALDE SANTA RITA Talento Humano
21 | Bolívar | Cartagena de Indias | INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN JOSÉ NIETO | SEDE PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-01 | Verificar la asignación de la planta de personal docente y directivo-docente destinado a los EE Oficiales, teniendo en cuenta el PEI, las relaciones técnicas vigentes y sus perfiles o áreas de desempeño, incluyendo a los profesionales de apoyo. |  | Nazly perez, Salvador Meza, Jose Primera, Armando Montenegro, Tatiana Romero. | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
22 | Bolívar | Cartagena de Indias | INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUIS CARLOS LÓPEZ | SEDE PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-24 | Verificar la asignación de la planta de personal docente y directivo-docente destinado a los EE Oficiales, teniendo en cuenta el PEI, las relaciones técnicas vigentes y sus perfiles o áreas de desempeño, incluyendo a los profesionales de apoyo. |  | Nazly perez, Salvador Meza, Jose Primera, Armando Montenegro, Tatiana Romero. | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
23 | Bolívar | Cartagena de Indias | INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOHN F KENNEDY | SEDE PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-07-12 | Verificar la asignación de la planta de personal docente y directivo-docente destinado a los EE Oficiales, teniendo en cuenta el PEI, las relaciones técnicas vigentes y sus perfiles o áreas de desempeño, incluyendo a los profesionales de apoyo. |  | Nazly perez, Salvador Meza, Jose Primera, Armando Montenegro, Tatiana Romero. | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
24 | Bolívar | Cartagena de Indias | INSTITUCIÓN EDUCATIVA 20 DE JULIO | SEDE PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-05-26 | Verificar la asignación de la planta de personal docente y directivo-docente destinado a los EE Oficiales, teniendo en cuenta el PEI, las relaciones técnicas vigentes y sus perfiles o áreas de desempeño, incluyendo a los profesionales de apoyo. |  | Nazly perez, Salvador Meza, Jose Primera, Armando Montenegro, Tatiana Romero. | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
25 | Bolívar | Cartagena de Indias | INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUELA VERGARA DE CURI | SEDE PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-08 | Verificar la asignación de la planta de personal docente y directivo-docente destinado a los EE Oficiales, teniendo en cuenta el PEI, las relaciones técnicas vigentes y sus perfiles o áreas de desempeño, incluyendo a los profesionales de apoyo. |  | Nazly perez, Salvador Meza, Jose Primera, Armando Montenegro, Tatiana Romero. | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
26 | Bolívar | Cartagena de Indias | INSTITUCION EDUCATIVA SAN LUCAS | SEDE PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media |  | Verificar la asignación de la planta de personal docente y directivo-docente destinado a los EE Oficiales, teniendo en cuenta el PEI, las relaciones técnicas vigentes y sus perfiles o áreas de desempeño, incluyendo a los profesionales de apoyo. |  | Nazly perez, Salvador Meza, Jose Primera, Armando Montenegro, Tatiana Romero. | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
27 | Bolívar | Cartagena de Indias | INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARIA CANO | SEDE PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-07-14 | Verificar la asignación de la planta de personal docente y directivo-docente destinado a los EE Oficiales, teniendo en cuenta el PEI, las relaciones técnicas vigentes y sus perfiles o áreas de desempeño, incluyendo a los profesionales de apoyo. |  | Nazly perez, Salvador Meza, Jose Primera, Armando Montenegro, Tatiana Romero. | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
28 | Bolívar | Cartagena de Indias | INSTITUCION EDUCATIVA BERTHA GEDEON DE BALADI | SEDE PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-06-07 | Verificar la asignación de la planta de personal docente y directivo-docente destinado a los EE Oficiales, teniendo en cuenta el PEI, las relaciones técnicas vigentes y sus perfiles o áreas de desempeño, incluyendo a los profesionales de apoyo. |  | Nazly perez, Salvador Meza, Jose Primera, Armando Montenegro, Tatiana Romero. | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
29 | Bolívar | Cartagena de Indias | INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ MANUEL RODRIGUEZ TORICES | SEDE PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-06-02 | Verificar la asignación de la planta de personal docente y directivo-docente destinado a los EE Oficiales, teniendo en cuenta el PEI, las relaciones técnicas vigentes y sus perfiles o áreas de desempeño, incluyendo a los profesionales de apoyo. |  | Nazly perez, Salvador Meza, Jose Primera, Armando Montenegro, Tatiana Romero. | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
30 | Bolívar | Cartagena de Indias | INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE TERNERA | SEDE PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-10 | Verificar la asignación de la planta de personal docente y directivo-docente destinado a los EE Oficiales, teniendo en cuenta el PEI, las relaciones técnicas vigentes y sus perfiles o áreas de desempeño, incluyendo a los profesionales de apoyo. |  | Nazly perez, Salvador Meza, Jose Primera, Armando Montenegro, Tatiana Romero. | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
31 | Bolívar | Cartagena de Indias | INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE ASÍS | SEDE PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-05-05 | Verificar la asignación de la planta de personal docente y directivo-docente destinado a los EE Oficiales, teniendo en cuenta el PEI, las relaciones técnicas vigentes y sus perfiles o áreas de desempeño, incluyendo a los profesionales de apoyo. |  | Nazly perez, Salvador Meza, Jose Primera, Armando Montenegro, Tatiana Romero. | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
32 | Bolívar | Cartagena de Indias | INSTITUCIÓN EDUCATIVA SOLEDAD ACOSTA DE SAMPER | SEDE PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-07-19 | Verificar la asignación de la planta de personal docente y directivo-docente destinado a los EE Oficiales, teniendo en cuenta el PEI, las relaciones técnicas vigentes y sus perfiles o áreas de desempeño, incluyendo a los profesionales de apoyo. |  | Nazly perez, Salvador Meza, Jose Primera, Armando Montenegro, Tatiana Romero. | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
33 | Bolívar | Cartagena de Indias | INSTITUCIÓN EDUCATIVA PROMOCIÓN SOCIAL DE C/GENA. | SEDE PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-03 | Verificar la asignación de la planta de personal docente y directivo-docente destinado a los EE Oficiales, teniendo en cuenta el PEI, las relaciones técnicas vigentes y sus perfiles o áreas de desempeño, incluyendo a los profesionales de apoyo. |  | Nazly perez, Salvador Meza, Jose Primera, Armando Montenegro, Tatiana Romero. | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
34 | Bolívar | Cartagena de Indias | INSTITUCIÓN EDUCATIVA FE Y ALEGRÍA EL PROGRESO | SEDE PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-04-28 | Verificar la asignación de la planta de personal docente y directivo-docente destinado a los EE Oficiales, teniendo en cuenta el PEI, las relaciones técnicas vigentes y sus perfiles o áreas de desempeño, incluyendo a los profesionales de apoyo. |  | Nazly perez, Salvador Meza, Jose Primera, Armando Montenegro, Tatiana Romero. | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
35 | Bolívar | Cartagena de Indias | INSTITUCIÓN EDUCATIVA MERCEDES ABREGO | SEDE PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-06-09 | Verificar la asignación de la planta de personal docente y directivo-docente destinado a los EE Oficiales, teniendo en cuenta el PEI, las relaciones técnicas vigentes y sus perfiles o áreas de desempeño, incluyendo a los profesionales de apoyo. |  | Nazly perez, Salvador Meza, Jose Primera, Armando Montenegro, Tatiana Romero. | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
36 | Bolívar | Cartagena de Indias | INSTITUCIÓN EDUCATIVA SALÍM BECHARA | SEDE PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-05-03 | Verificar la asignación de la planta de personal docente y directivo-docente destinado a los EE Oficiales, teniendo en cuenta el PEI, las relaciones técnicas vigentes y sus perfiles o áreas de desempeño, incluyendo a los profesionales de apoyo. |  | Nazly perez, Salvador Meza, Jose Primera, Armando Montenegro, Tatiana Romero. | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
37 | Bolívar | Cartagena de Indias | I.E. REPÚBLICA DE ARGENTINA | SEDE PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-07-21 | Verificar la asignación de la planta de personal docente y directivo-docente destinado a los EE Oficiales, teniendo en cuenta el PEI, las relaciones técnicas vigentes y sus perfiles o áreas de desempeño, incluyendo a los profesionales de apoyo. |  | Nazly perez, Salvador Meza, Jose Primera, Armando Montenegro, Tatiana Romero. | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
38 | Bolívar | Cartagena de Indias | INSTITUCIÓN EDUCATIVA AMBIENTALISTA DE CARTAGENA | SEDE PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-07-07 | Verificar la asignación de la planta de personal docente y directivo-docente destinado a los EE Oficiales, teniendo en cuenta el PEI, las relaciones técnicas vigentes y sus perfiles o áreas de desempeño, incluyendo a los profesionales de apoyo. |  | Nazly perez, Salvador Meza, Jose Primera, Armando Montenegro, Tatiana Romero. | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
39 | Bolívar | Cartagena de Indias | INSTITUCIÓN EDUCATIVA PROMOCION SOCIAL DE C/GENA. | SEDE PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-03 | Controlar el cumplimiento de la jornada y adopatar mecanismos de control sobre el ausentismo laboral. |  | Nazly perez, Salvador Meza, Jose Primera, Armando Montenegro, Tatiana Romero. | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
40 | Bolívar | Cartagena de Indias | INSTITUCIÓN EDUCATIVA MERCEDES ABREGO | SEDE PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-06-09 | Controlar el cumplimiento de la jornada y adopatar mecanismos de control sobre el ausentismo laboral. |  | Nazly perez, Salvador Meza, Jose Primera, Armando Montenegro, Tatiana Romero. | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
41 | Bolívar | Cartagena de Indias | INSTITUCIÓN EDUCATIVA AMBIENTALISTA DE CARTAGENA | SEDE PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-07-07 | Controlar el cumplimiento de la jornada y adopatar mecanismos de control sobre el ausentismo laboral. |  | Nazly perez, Salvador Meza, Jose Primera, Armando Montenegro, Tatiana Romero. | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
42 | Bolívar | Cartagena de Indias | JUAN JOSÉ NIETO | SEDE PRINCIPAL | Oficial | Educación de adultos | 2022-03-01 | Controlar el cumplimiento de la jornada y adopatar mecanismos de control sobre el ausentismo laboral. |  | Nazly perez, Salvador Meza, Jose Primera, Armando Montenegro, Tatiana Romero. | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
43 | Bolívar | Cartagena de Indias | I.E. FE Y ALEGRÍA | SEDE PRINCIPAL | Oficial | Educación de adultos | 2022-04-28 | Controlar el cumplimiento de la jornada y adopatar mecanismos de control sobre el ausentismo laboral. |  | Nazly perez, Salvador Meza, Jose Primera, Armando Montenegro, Tatiana Romero. | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
44 | Bolívar | Cartagena de Indias | I.E MARIA CANO | SEDE PRINCIPAL | Oficial | Educación de adultos | 2022-07-14 | Controlar el cumplimiento de la jornada y adopatar mecanismos de control sobre el ausentismo laboral. |  | Nazly perez, Salvador Meza, Jose Primera, Armando Montenegro, Tatiana Romero. | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
45 | Bolívar | Cartagena de Indias | I.E. JHON F KENNEDY | SEDE PRINCIPAL | Oficial | Educación de adultos | 2022-07-12 | Controlar el cumplimiento de la jornada y adopatar mecanismos de control sobre el ausentismo laboral. |  | Nazly perez, Salvador Meza, Jose Primera, Armando Montenegro, Tatiana Romero. | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
46 | Bolívar | Cartagena de Indias | Col. JUAN JACOBO RUSEAU | SEDE PRINCIPAL | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-07-28 | Verificar los perfiles del personal docente vinculado a los establecimientos educativos No Oficiales y garatizar su idoneidad. |  | Nazly perez, Salvador Meza, Jose Primera, Armando Montenegro, Tatiana Romero. | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
47 | Bolívar | Cartagena de Indias | Col. MENTE ACTIVA | SEDE PRINCIPAL | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-08-02 | Verificar los perfiles del personal docente vinculado a los establecimientos educativos No Oficiales y garatizar su idoneidad. |  | Nazly perez, Salvador Meza, Jose Primera, Armando Montenegro, Tatiana Romero. | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
48 | Bolívar | Cartagena de Indias | I.E. CAMINOS DEL CORAL | SEDE PRINCIPAL | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-08-04 | Verificar los perfiles del personal docente vinculado a los establecimientos educativos No Oficiales y garatizar su idoneidad. |  | Nazly perez, Salvador Meza, Jose Primera, Armando Montenegro, Tatiana Romero. | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
49 | Bolívar | Cartagena de Indias | I.E. DESPERTANDO TALENTOS | SEDE PRINCIPAL | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-08-09 | Verificar los perfiles del personal docente vinculado a los establecimientos educativos No Oficiales y garatizar su idoneidad. |  | Nazly perez, Salvador Meza, Jose Primera, Armando Montenegro, Tatiana Romero. | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
50 | Bolívar | Cartagena de Indias | Col. IDI | SEDE PRINCIPAL | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-17 | Verificar los perfiles del personal docente vinculado a los establecimientos educativos No Oficiales y garatizar su idoneidad. |  | Nazly perez, Salvador Meza, Jose Primera, Armando Montenegro, Tatiana Romero. | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
51 | Bolívar | Cartagena de Indias | JARDIN INFANTIL ANCHILA | SEDE PRINCIPAL | No_oficial | Educación inicial | 2022-09-08 | Verificar los perfiles del personal docente vinculado a los establecimientos educativos No Oficiales y garatizar su idoneidad. |  | Nazly perez, Salvador Meza, Jose Primera, Armando Montenegro, Tatiana Romero. | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
52 | Bolívar | Cartagena de Indias | BIFFI | SEDE PRINCIPAL | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-05-04 | Verificar los perfiles del personal docente vinculado a los establecimientos educativos No Oficiales y garatizar su idoneidad. |  | Nazly perez, Salvador Meza, Jose Primera, Armando Montenegro, Tatiana Romero. | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
53 | Bolívar | Cartagena de Indias | Ararca | Principal | Oficial | Preescolar, basica y media, educacion de adultos, | 2022-06-25 | Verificar la asignación de la planta de personal docente y directivo-docente destinado a los EE Oficiales, teniendo en cuenta el PEI, las relaciones técnicas vigentes y sus perfiles o áreas de desempeño, incluyendo a los profesionales de apoyo. |  | Rubiela valderrama, Bety Monterrosa y Alvaro Meza | Unalde Rural
54 | Bolívar | Cartagena de Indias | Nuestra Señora del Buen Aire | Principal | Oficial | Preescolar, basica y media, educacion de adultos, | 2022-06-26 | Verificar la asignación de la planta de personal docente y directivo-docente destinado a los EE Oficiales, teniendo en cuenta el PEI, las relaciones técnicas vigentes y sus perfiles o áreas de desempeño, incluyendo a los profesionales de apoyo. |  | Rubiela valderrama, Bety Monterrosa y Alvaro Meza | Unalde Rural
55 | Bolívar | Cartagena de Indias | Una Nueva Luz de Esperanza | Principal | No_oficial | Preescolar, basica y media, educacion de adultos, | 2022-06-27 | Verificar los perfiles del personal docente vinculado a los establecimientos educativos No Oficiales y garatizar su idoneidad. |  | Rubiela valderrama, Bety Monterrosa y Alvaro Meza | Unalde Rural
56 | Bolívar | Cartagena de Indias | Skinner | Principal | No_oficial | Preescolar, basica y media, educacion de adultos, | 2022-06-28 | Verificar los perfiles del personal docente vinculado a los establecimientos educativos No Oficiales y garatizar su idoneidad. |  | Rubiela valderrama, Bety Monterrosa y Alvaro Meza | Unalde Rural
57 | Bolívar | Cartagena de Indias | IE. MANUELA BELTRAN | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-04-06 | Verificar la asignación de la planta de personal docente y directivo-docente destinado a los EE Oficiales, teniendo en cuenta el PEI, las relaciones técnicas vigentes y sus perfiles o áreas de desempeño, incluyendo a los profesionales de apoyo. |  | MIRYAN MOGOLLON,URIAS BARRIOS, JESUS AVILA Y BIBIANA LOCARNO | Unalde Country
58 | Bolívar | Cartagena de Indias | IE. OLGA GONZALEZ ARRAUT | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-23 | Verificar la asignación de la planta de personal docente y directivo-docente destinado a los EE Oficiales, teniendo en cuenta el PEI, las relaciones técnicas vigentes y sus perfiles o áreas de desempeño, incluyendo a los profesionales de apoyo. |  | MIRYAN MOGOLLON,URIAS BARRIOS, JESUS AVILA Y BIBIANA LOCARNO | Unalde Country
59 | Bolívar | Cartagena de Indias | IE. MADRE LAURA | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-24 | Verificar los perfiles del personal docente vinculado a los establecimientos educativos No Oficiales y garatizar su idoneidad. |  | MIRYAN MOGOLLON,URIAS BARRIOS, JESUS AVILA Y BIBIANA LOCARNO | Unalde Country
60 | Bolívar | Cartagena de Indias | IE. RAFAEL NUÑEZ | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-17 | Verificar los perfiles del personal docente vinculado a los establecimientos educativos No Oficiales y garatizar su idoneidad. |  | MIRYAN MOGOLLON,URIAS BARRIOS, JESUS AVILA Y BIBIANA LOCARNO | Unalde Country
61 | Bolívar | Cartagena de Indias | INSITUTO LA GIRALDA | Principal | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-10-04 | Verificar los perfiles del personal docente vinculado a los establecimientos educativos No Oficiales y garatizar su idoneidad. |  | MIRYAN MOGOLLON,URIAS BARRIOS, JESUS AVILA Y BIBIANA LOCARNO | Unalde Country
62 | Bolívar | Cartagena de Indias |  |  |  | Preescolar, básica y media |  | Verificar los perfiles del personal docente vinculado a los establecimientos educativos No Oficiales y garatizar su idoneidad. |  | MIRYAN MOGOLLON,URIAS BARRIOS, JESUS AVILA Y BIBIANA LOCARNO | Unalde Country
63 | Bolívar | Cartagena de Indias | COLEGIO CAMINO HACIA EL SABER | Principal | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-10-06 | Verificar los perfiles del personal docente vinculado a los establecimientos educativos No Oficiales y garatizar su idoneidad. |  | MIRYAN MOGOLLON,URIAS BARRIOS, JESUS AVILA Y BIBIANA LOCARNO | Unalde Country
64 | Bolívar | Cartagena de Indias | INTITUTO MANOS QUE LEVANTAN | Principal | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-10-18 | Controlar el cumplimiento de la jornada y adopatar mecanismos de control sobre el ausentismo laboral. |  | MIRYAN MOGOLLON,URIAS BARRIOS, JESUS AVILA Y BIBIANA LOCARNO | Unalde Country
65 | Bolívar | Cartagena de Indias | INSITUTO CRISTIOANO REMY | Principal | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-10-25 | Verificar los perfiles del personal docente vinculado a los establecimientos educativos No Oficiales y garatizar su idoneidad. |  | MIRYAN MOGOLLON,URIAS BARRIOS, JESUS AVILA Y BIBIANA LOCARNO | Unalde Country
66 | Bolívar | Cartagena de Indias | INTITUTO EDUCATIVO HNA..ALICIA ALVAREZ | Principal | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-10-27 | Verificar los perfiles del personal docente vinculado a los establecimientos educativos No Oficiales y garatizar su idoneidad. |  | MIRYAN MOGOLLON,URIAS BARRIOS, JESUS AVILA Y BIBIANA LOCARNO | Unalde Country
67 | Bolívar | Cartagena de Indias | INSTITUTO PEDRO ROMERO | Principal | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-11-01 | Verificar los perfiles del personal docente vinculado a los establecimientos educativos No Oficiales y garatizar su idoneidad. |  | MIRYAN MOGOLLON,URIAS BARRIOS, JESUS AVILA Y BIBIANA LOCARNO | Unalde Country
68 | Bolívar | Cartagena de Indias | COORPORACION EDUCATIVA GENERACION XXI | Principal | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-11-03 | Verificar la asignación de la planta de personal docente y directivo-docente destinado a los EE Oficiales, teniendo en cuenta el PEI, las relaciones técnicas vigentes y sus perfiles o áreas de desempeño, incluyendo a los profesionales de apoyo. |  | MIRYAN MOGOLLON,URIAS BARRIOS, JESUS AVILA Y BIBIANA LOCARNO | Unalde Country
69 | Bolívar | Cartagena de Indias | FUNDACION INSTITUTO COLOMBIA | Principal | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-11-08 | Verificar los perfiles del personal docente vinculado a los establecimientos educativos No Oficiales y garatizar su idoneidad. |  | MIRYAN MOGOLLON,URIAS BARRIOS, JESUS AVILA Y BIBIANA LOCARNO | Unalde Country
70 | Bolívar | Cartagena de Indias | INSTITUTO NUEVO REINO | Principal | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-11-10 | Verificar los perfiles del personal docente vinculado a los establecimientos educativos No Oficiales y garatizar su idoneidad. |  | MIRYAN MOGOLLON,URIAS BARRIOS, JESUS AVILA Y BIBIANA LOCARNO | Unalde Country
71 | Bolívar | Cartagena de Indias | IE FOCO ROJO |  | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-01-24 | Verificar la asignación de la planta de personal docente y directivo-docente destinado a los EE Oficiales, teniendo en cuenta el PEI, las relaciones técnicas vigentes y sus perfiles o áreas de desempeño, incluyendo a los profesionales de apoyo. |  | Doris Puello . Bertha Garcia Eq pedagogico | UNALDE VIRGEN Y TURISTICA
72 | Bolívar | Cartagena de Indias | IE NUESTRO ESFUERZO |  | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-01-24 | Verificar la asignación de la planta de personal docente y directivo-docente destinado a los EE Oficiales, teniendo en cuenta el PEI, las relaciones técnicas vigentes y sus perfiles o áreas de desempeño, incluyendo a los profesionales de apoyo. |  | Doris Puello . Bertha Garcia Eq pedagogico | UNALDE VIRGEN Y TURISTICA
73 | Bolívar | Cartagena de Indias | IE CAMILO TORRES |  | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-01-25 | Verificar la asignación de la planta de personal docente y directivo-docente destinado a los EE Oficiales, teniendo en cuenta el PEI, las relaciones técnicas vigentes y sus perfiles o áreas de desempeño, incluyendo a los profesionales de apoyo. |  | Doris Puello . Bertha Garcia Eq pedagogico | UNALDE VIRGEN Y TURISTICA
74 | Bolívar | Cartagena de Indias | IE LA LIBERTAD |  | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-01-25 | Verificar la asignación de la planta de personal docente y directivo-docente destinado a los EE Oficiales, teniendo en cuenta el PEI, las relaciones técnicas vigentes y sus perfiles o áreas de desempeño, incluyendo a los profesionales de apoyo. |  | Doris Puello . Bertha Garcia Eq pedagogico | UNALDE VIRGEN Y TURISTICA
75 | Bolívar | Cartagena de Indias | IE FREDONIA |  | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-01-26 | Verificar la asignación de la planta de personal docente y directivo-docente destinado a los EE Oficiales, teniendo en cuenta el PEI, las relaciones técnicas vigentes y sus perfiles o áreas de desempeño, incluyendo a los profesionales de apoyo. |  | Doris Puello . Bertha Garcia Eq pedagogico | UNALDE VIRGEN Y TURISTICA
76 | Bolívar | Cartagena de Indias | IE SAN FELIPE NERI |  | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-01-26 | Verificar la asignación de la planta de personal docente y directivo-docente destinado a los EE Oficiales, teniendo en cuenta el PEI, las relaciones técnicas vigentes y sus perfiles o áreas de desempeño, incluyendo a los profesionales de apoyo. |  | Doris Puello . Bertha Garcia Eq pedagogico | UNALDE VIRGEN Y TURISTICA
77 | Bolívar | Cartagena de Indias | IE FULGENCIO LEQUERICA VELEZ |  | Oficial | Preescolar, básica y media | 2701/2022 | Verificar la asignación de la planta de personal docente y directivo-docente destinado a los EE Oficiales, teniendo en cuenta el PEI, las relaciones técnicas vigentes y sus perfiles o áreas de desempeño, incluyendo a los profesionales de apoyo. |  | Doris Puello . Bertha Garcia Eq pedagogico | UNALDE VIRGEN Y TURISTICA
78 | Bolívar | Cartagena de Indias | IE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN |  | Oficial | Preescolar, básica y media | 2701/2022 | Verificar la asignación de la planta de personal docente y directivo-docente destinado a los EE Oficiales, teniendo en cuenta el PEI, las relaciones técnicas vigentes y sus perfiles o áreas de desempeño, incluyendo a los profesionales de apoyo. |  | Doris Puello . Bertha Garcia Eq pedagogico | UNALDE VIRGEN Y TURISTICA
79 | Bolívar | Cartagena de Indias | IE REPUBLICA DEL LIBANO |  | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-01-28 | Verificar la asignación de la planta de personal docente y directivo-docente destinado a los EE Oficiales, teniendo en cuenta el PEI, las relaciones técnicas vigentes y sus perfiles o áreas de desempeño, incluyendo a los profesionales de apoyo. |  | Doris Puello . Bertha Garcia Eq pedagogico | UNALDE VIRGEN Y TURISTICA
80 | Bolívar | Cartagena de Indias | IE PLAYAS DE ACAPULCO |  | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-01-28 | Verificar la asignación de la planta de personal docente y directivo-docente destinado a los EE Oficiales, teniendo en cuenta el PEI, las relaciones técnicas vigentes y sus perfiles o áreas de desempeño, incluyendo a los profesionales de apoyo. |  | Doris Puello . Bertha Garcia Eq pedagogico | UNALDE VIRGEN Y TURISTICA
81 | Bolívar | Cartagena de Indias | IE NUESTRA SEÑORA DEL PERPETUO SOCORRO |  | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-01-31 | Verificar la asignación de la planta de personal docente y directivo-docente destinado a los EE Oficiales, teniendo en cuenta el PEI, las relaciones técnicas vigentes y sus perfiles o áreas de desempeño, incluyendo a los profesionales de apoyo. |  | Doris Puello . Bertha Garcia Eq pedagogico | UNALDE VIRGEN Y TURISTICA
82 | Bolívar | Cartagena de Indias | IE CIUDAD DE TUNJA |  | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-01-31 | Verificar la asignación de la planta de personal docente y directivo-docente destinado a los EE Oficiales, teniendo en cuenta el PEI, las relaciones técnicas vigentes y sus perfiles o áreas de desempeño, incluyendo a los profesionales de apoyo. |  | Doris Puello . Bertha Garcia Eq pedagogico | UNALDE VIRGEN Y TURISTICA
83 | Bolívar | Cartagena de Indias | IE MADRE GABRIELA DE SAN MARTIN |  | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-02-01 | Verificar la asignación de la planta de personal docente y directivo-docente destinado a los EE Oficiales, teniendo en cuenta el PEI, las relaciones técnicas vigentes y sus perfiles o áreas de desempeño, incluyendo a los profesionales de apoyo. |  | Doris Puello . Bertha Garcia Eq pedagogico | UNALDE VIRGEN Y TURISTICA
84 | Bolívar | Cartagena de Indias | IE VALORES UNIDOS |  | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-02-01 | Verificar la asignación de la planta de personal docente y directivo-docente destinado a los EE Oficiales, teniendo en cuenta el PEI, las relaciones técnicas vigentes y sus perfiles o áreas de desempeño, incluyendo a los profesionales de apoyo. |  | Doris Puello . Bertha Garcia Eq pedagogico | UNALDE VIRGEN Y TURISTICA
85 | Bolívar | Cartagena de Indias | IE VILLA ESTTRELLA |  | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-02-03 | Verificar la asignación de la planta de personal docente y directivo-docente destinado a los EE Oficiales, teniendo en cuenta el PEI, las relaciones técnicas vigentes y sus perfiles o áreas de desempeño, incluyendo a los profesionales de apoyo. |  | Doris Puello . Bertha Garcia Eq pedagogico | UNALDE VIRGEN Y TURISTICA
86 | Bolívar | Cartagena de Indias | I ETNOEDUCATIVA PEDRO ROMERO |  | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-02-03 | Verificar la asignación de la planta de personal docente y directivo-docente destinado a los EE Oficiales, teniendo en cuenta el PEI, las relaciones técnicas vigentes y sus perfiles o áreas de desempeño, incluyendo a los profesionales de apoyo. |  | Doris Puello . Bertha Garcia Eq pedagogico | UNALDE VIRGEN Y TURISTICA
87 | Bolívar | Cartagena de Indias | IE FE Y ALEGRIA LAS AMERICAS |  | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-02-04 | Verificar la asignación de la planta de personal docente y directivo-docente destinado a los EE Oficiales, teniendo en cuenta el PEI, las relaciones técnicas vigentes y sus perfiles o áreas de desempeño, incluyendo a los profesionales de apoyo. |  | Doris Puello . Bertha Garcia Eq pedagogico | UNALDE VIRGEN Y TURISTICA
88 | Bolívar | Cartagena de Indias | IE HIJOS DE MARIA |  | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-02-04 | Verificar la asignación de la planta de personal docente y directivo-docente destinado a los EE Oficiales, teniendo en cuenta el PEI, las relaciones técnicas vigentes y sus perfiles o áreas de desempeño, incluyendo a los profesionales de apoyo. |  | Doris Puello . Bertha Garcia Eq pedagogico | UNALDE VIRGEN Y TURISTICA
89 | Bolívar | Cartagena de Indias | IE MANUEL CLEMENTE ZABALA |  | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-02-07 | Verificar la asignación de la planta de personal docente y directivo-docente destinado a los EE Oficiales, teniendo en cuenta el PEI, las relaciones técnicas vigentes y sus perfiles o áreas de desempeño, incluyendo a los profesionales de apoyo. |  | Doris Puello . Bertha Garcia Eq pedagogico | UNALDE VIRGEN Y TURISTICA
90 | Bolívar | Cartagena de Indias | IE JORGE ARTEL |  | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-02-07 | Verificar la asignación de la planta de personal docente y directivo-docente destinado a los EE Oficiales, teniendo en cuenta el PEI, las relaciones técnicas vigentes y sus perfiles o áreas de desempeño, incluyendo a los profesionales de apoyo. |  | Doris Puello . Bertha Garcia Eq pedagogico | UNALDE VIRGEN Y TURISTICA
91 | Bolívar | Cartagena de Indias | IE OMAIRA SANCHEZ |  | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-02-15 | Verificar la asignación de la planta de personal docente y directivo-docente destinado a los EE Oficiales, teniendo en cuenta el PEI, las relaciones técnicas vigentes y sus perfiles o áreas de desempeño, incluyendo a los profesionales de apoyo. |  | Doris Puello . Bertha Garcia Eq pedagogico | UNALDE VIRGEN Y TURISTICA
92 | Bolívar | Cartagena de Indias | IE MARIA REINA |  | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-02-15 | Verificar la asignación de la planta de personal docente y directivo-docente destinado a los EE Oficiales, teniendo en cuenta el PEI, las relaciones técnicas vigentes y sus perfiles o áreas de desempeño, incluyendo a los profesionales de apoyo. |  | Doris Puello . Bertha Garcia Eq pedagogico | UNALDE VIRGEN Y TURISTICA
93 | Bolívar | Cartagena de Indias | IE ANTONIO NARIÑO |  | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-02-16 | Verificar la asignación de la planta de personal docente y directivo-docente destinado a los EE Oficiales, teniendo en cuenta el PEI, las relaciones técnicas vigentes y sus perfiles o áreas de desempeño, incluyendo a los profesionales de apoyo. |  | Doris Puello . Bertha Garcia Eq pedagogico | UNALDE VIRGEN Y TURISTICA
94 | Bolívar | Cartagena de Indias | IE FRANCISCO DE PAULA SANTANDER |  | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-02-16 | Verificar la asignación de la planta de personal docente y directivo-docente destinado a los EE Oficiales, teniendo en cuenta el PEI, las relaciones técnicas vigentes y sus perfiles o áreas de desempeño, incluyendo a los profesionales de apoyo. |  | Doris Puello . Bertha Garcia Eq pedagogico | UNALDE VIRGEN Y TURISTICA
95 | Bolívar | Cartagena de Indias | I E LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO |  | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-02-17 | Verificar la asignación de la planta de personal docente y directivo-docente destinado a los EE Oficiales, teniendo en cuenta el PEI, las relaciones técnicas vigentes y sus perfiles o áreas de desempeño, incluyendo a los profesionales de apoyo. |  | Doris Puello . Bertha Garcia Eq pedagogico | UNALDE VIRGEN Y TURISTICA
96 | Bolívar | Cartagena de Indias | IE LAS GAVIOTAS |  | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-02-17 | Verificar la asignación de la planta de personal docente y directivo-docente destinado a los EE Oficiales, teniendo en cuenta el PEI, las relaciones técnicas vigentes y sus perfiles o áreas de desempeño, incluyendo a los profesionales de apoyo. |  | Doris Puello . Bertha Garcia Eq pedagogico | UNALDE VIRGEN Y TURISTICA
97 | Bolívar | Cartagena de Indias | IE LAS GAVIOTAS |  | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-02-19 | Controlar el cumplimiento de la jornada y adopatar mecanismos de control sobre el ausentismo laboral. |  | Doris Puello . Bertha Garcia Eq pedagogico- Martha Tirado Myrian Viana Equipo psicosocial | UNALDE VIRGEN Y TURISTICA
98 | Bolívar | Cartagena de Indias | INSTITUTO EL SEMBRADOR |  | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-18 | Verificar los perfiles del personal docente vinculado a los establecimientos educativos No Oficiales y garatizar su idoneidad. |  | Doris Puello . Bertha Garcia Eq pedagogico- Martha Tirado Myrian Viana Equipo psicosocial | UNALDE VIRGEN Y TURISTICA
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
2100
2101
2102
2103
2104
2105
2106
2107
2108
2109
2110
2111
2112
2113
2114
2115
2116
2117
2118
2119
2120
2121
2122
2123
2124
2125
2126
2127
2128
2129
2130
2131
2132
2133
2134
2135
2136
2137
2138
2139
2140
2141
2142
2143
2144
2145
2146
2147
2148
2149
2150
2151
2152
2153
2154
2155
2156
2157
2158
2159
2160
2161
2162
2163
2164
2165
2166
2167
2168
2169
2170
2171
2172
2173
2174
2175
2176
2177
2178
2179
2180
2181
2182
2183
2184
2185
2186
2187
2188
2189
2190
2191
2192
2193
2194
2195
2196
2197
2198
2199
2200
2201
2202
2203
2204
2205
2206
2207
2208
2209
2210
2211
2212
2213
2214
2215
2216
2217
2218
2219
2220
2221
2222
2223
2224
2225
2226
2227
2228
2229
2230
2231
2232
2233
2234
2235
2236
2237
2238
2239
2240
2241
2242
2243
2244
2245
2246
2247
2248
2249
2250
2251
2252
2253
2254
2255
2256
2257
2258
2259
2260
2261
2262
2263
2264
2265
2266
2267
2268
2269
2270
2271
2272
2273
2274
2275
2276
2277
2278
2279
2280
2281
2282
2283
2284
2285
2286
2287
2288
2289
2290
2291
2292
2293
2294
2295
2296
2297
2298
2299
2300
2301
2302
2303
2304
2305
2306
2307
2308
2309
2310
2311
2312
2313
2314
2315
2316
2317
2318
2319
2320
2321
2322
2323
2324
2325
2326
2327
2328
2329
2330
2331
2332
2333
2334
2335
2336
2337
2338
2339
2340
2341
2342
2343
2344
2345
2346
2347
2348
2349
2350
2351
2352
2353
2354
2355
2356
2357
2358
2359
2360
2361
2362
2363
2364
2365
2366
2367
2368
2369
2370
2371
2372
2373
2374
2375
2376
2377
2378
2379
2380
2381
2382
2383
2384
2385
2386
2387
2388
2389
2390
2391
2392
2393
2394
2395
2396
2397
2398
2399
2400
2401
2402
2403
2404
2405
2406
2407
2408
2409
2410
2411
2412
2413
2414
2415
2416
2417
2418
2419
2420
2421
2422
2423
2424
2425
2426
2427
2428
2429
2430
2431
2432
2433
2434
2435
2436
2437
2438
2439
2440
2441
2442
2443
2444
2445
2446
2447
2448
2449
2450
2451
2452
2453
2454
2455
2456
2457
2458
2459
2460
2461
2462
2463
2464
2465
2466
2467
2468
2469
2470
2471
2472
2473
2474
2475
2476
2477
2478
2479
2480
2481
2482
2483
2484
2485
2486
2487
2488
2489
2490
2491
2492
2493
2494
2495
2496
2497
2498
2499
2500
2501
2502
2503
2504
2505
2506
2507
2508
2509
2510
2511
2512
2513
2514
2515
2516
2517
2518
2519
2520
2521
2522
2523
2524
2525
2526
2527
2528
2529
2530
2531
2532
2533
2534
2535
2536
2537
2538
2539
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562
2563
2564
2565
2566
2567
2568
2569
2570
2571
2572
2573
2574
2575
2576
2577
2578
2579
2580
2581
2582
2583
2584
2585
2586
2587
2588
2589
2590
2591
2592
2593
2594
2595
2596
2597
2598
2599
2600
2601
2602
2603
2604
2605
2606
2607
2608
2609
2610
2611
2612
2613
2614
2615
2616
2617
2618
2619
2620
2621
2622
2623
2624
2625
2626
2627
2628
2629
2630
2631
2632
2633
2634
2635
2636
2637
2638
2639
2640
2641
2642
2643
2644
2645
2646
2647
2648
2649
2650
2651
2652
2653
2654
2655
2656
2657
2658
2659
2660
2661
2662
2663
2664
2665
2666
2667
2668
2669
2670
2671
2672
2673
2674
2675
2676
2677
2678
2679
2680
2681
2682
2683
2684
2685
2686
2687
2688
2689
2690
2691
2692
2693
2694
2695
2696
2697
2698
2699
2700
2701
2702
2703
2704
2705
2706
2707
2708
2709
2710
2711
2712
2713
2714
2715
2716
2717
2718
2719
2720
2721
2722
2723
2724
2725
2726
2727
2728
2729
2730
2731
2732
2733
2734
2735
2736
2737
2738
2739
2740
2741
2742
2743
2744
2745
2746
2747
2748
2749
2750
2751
2752
2753
2754
2755
2756
2757
2758
2759
2760
2761
2762
2763
2764
2765
2766
2767
2768
2769
2770
2771
2772
2773
2774
2775
2776
2777
2778
2779
2780
2781
2782
2783
2784
2785
2786
2787
2788
2789
2790
2791
2792
2793
2794
2795
2796
2797
2798
2799
2800
2801
2802
2803
2804
2805
2806
2807
2808
2809
2810
2811
2812
2813
2814
2815
2816
2817
2818
2819
2820
2821
2822
2823
2824
2825
2826
2827
2828
2829
2830
2831
2832
2833
2834
2835
2836
2837
2838
2839
2840
2841
2842
2843
2844
2845
2846
2847
2848
2849
2850
2851
2852
2853
2854
2855
2856
2857
2858
2859
2860
2861
2862
2863
2864
2865
2866
2867
2868
2869
2870
2871
2872
2873
2874
2875
2876
2877
2878
2879
2880
2881
2882
2883
2884
2885
2886
2887
2888
2889
2890
2891
2892
2893
2894
2895
2896
2897
2898
2899
2900
2901
2902
2903
2904
2905
2906
2907
2908
2909
2910
2911
2912
2913
2914
2915
2916
2917
2918
2919
2920
2921
2922
2923
2924
2925
2926
2927
2928
2929
2930
2931
2932
2933
2934
2935
2936
2937
2938
2939
2940
2941
2942
2943
2944
2945
2946
2947
2948
2949
2950
2951
2952
2953
2954
2955
2956
2957
2958
2959
2960
2961
2962
2963
2964
2965
2966
2967
2968
2969
2970
2971
2972
2973
2974
2975
2976
2977
2978
2979
2980
2981
2982
2983
2984
2985
2986
2987
2988
2989
2990
2991
2992
2993
2994
2995
2996
2997
2998
2999
3000
3001
3002
3003
3004
3005
3006
3007
3008
3009
3010
3011
3012
3013
3014
3015
3016
3017
3018
3019
3020
3021
3022
3023
3024
3025
3026
3027
3028
3029
3030
3031
3032
3033
3034
3035
3036
3037
3038
3039
3040
3041
3042
3043
3044
3045
3046
3047
3048
3049
3050
3051
3052
3053
3054
3055
3056
3057
3058
3059
3060
3061
3062
3063
3064
3065
3066
3067
3068
3069
3070
3071
3072
3073
3074
3075
3076
3077
3078
3079
3080
3081
3082
3083
3084
3085
3086
3087
3088
3089
3090
3091
3092
3093
3094
3095
3096
3097
3098
3099
3100
3101
3102
3103
3104
3105
3106
3107
3108
3109
3110
3111
3112
3113
3114
3115
3116
3117
3118
3119
3120
3121
3122
3123
3124
3125
3126
3127
3128
3129
3130
3131
3132
3133
3134
3135
3136
3137
3138
3139
3140
3141
3142
3143
3144
3145
3146
3147
3148
3149
3150
3151
3152
3153
3154
3155
3156
3157
3158
3159
3160
3161
3162
3163
3164
3165
3166
3167
3168
3169
3170
3171
3172
3173
3174
3175
3176
3177
3178
3179
3180
3181
3182
3183
3184
3185
3186
3187
3188
3189
3190
3191
3192
3193
3194
3195
3196
3197
3198
3199
3200
3201
3202
3203
3204
3205
3206
3207
3208
3209
3210
3211
3212
3213
3214
3215
3216
3217
3218
3219
3220
3221
3222
3223
3224
3225
3226
3227
3228
3229
3230
3231
3232
3233
3234
3235
3236
3237
3238
3239
3240
3241
3242
3243
3244
3245
3246
3247
3248
3249
3250
3251
3252
3253
3254
3255
3256
3257
3258
3259
3260
3261
3262
3263
3264
3265
3266
3267
3268
3269
3270
3271
3272
3273
3274
3275
3276
3277
3278
3279
3280
3281
3282
3283
3284
3285
3286
3287
3288
3289
3290
3291
3292
3293
3294
3295
3296
3297
3298
3299
3300
3301
3302
3303
3304
3305
3306
3307
3308
3309
3310
3311
3312
3313
3314
3315
3316
3317
3318
3319
3320
3321
3322
3323
3324
3325
3326
3327
3328
3329
3330
3331
3332
3333
3334
3335
3336
3337
3338
3339
3340
3341
3342
3343
3344
3345
3346
3347
3348
3349
3350
3351
3352
3353
3354
3355
3356
3357
3358
3359
3360
3361
3362
3363
3364
3365
3366
3367
3368
3369
3370
3371
3372
3373
3374
3375
3376
3377
3378
3379
3380
3381
3382
3383
3384
3385
3386
3387
3388
3389
3390
3391
3392
3393
3394
3395
3396
3397
3398
3399
3400
3401
3402
3403
3404
3405
3406
3407
3408
3409
3410
3411
3412
3413
3414
3415
3416
3417
3418
3419
3420
3421
3422
3423
3424
3425
3426
3427
3428
3429
3430
3431
3432
3433
3434
3435
3436
3437
3438
3439
3440
3441
3442
3443
3444
3445
3446
3447
3448
3449
3450
3451
3452
3453
3454
3455
3456
3457
3458
3459
3460
3461
3462
3463
3464
3465
3466
3467
3468
3469
3470
3471
3472
3473
3474
3475
3476
3477
3478
3479
3480
3481
3482
3483
3484
3485
3486
3487
3488
3489
3490
3491
3492
3493
3494
3495
3496
3497
3498
3499
3500
3501
3502
3503
3504
3505
3506
3507
3508
3509
3510
3511
3512
3513
3514
3515
3516
3517
3518
3519
3520
3521
3522
3523
3524
3525
3526
3527
3528
3529
3530
3531
3532
3533
3534
3535
3536
3537
3538
3539
3540
3541
3542
3543
3544
3545
3546
3547
3548
3549
3550
3551
3552
3553
3554
3555
3556
3557
3558
3559
3560
3561
3562
3563
3564
3565
3566
3567
3568
3569
3570
3571
3572
3573
3574
3575
3576
3577
3578
3579
3580
3581
3582
3583
3584
3585
3586
3587
3588
3589
3590
3591
3592
3593
3594
3595
3596
3597
3598
3599
3600
3601
3602
3603
3604
3605
3606
3607
3608
3609
3610
3611
3612
3613
3614
3615
3616
3617
3618
3619
3620
3621
3622
3623
3624
3625
3626
3627
3628
3629
3630
3631
3632
3633
3634
3635
3636
3637
3638
3639
3640
3641
3642
3643
3644
3645
3646
3647
3648
3649
3650
3651
3652
3653
3654
3655
3656
3657
3658
3659
3660
3661
3662
3663
3664
3665
3666
3667
3668
3669
3670
3671
3672
3673
3674
3675
3676
3677
3678
3679
3680
3681
3682
3683
3684
3685
3686
3687
3688
3689
3690
3691
3692
3693
3694
3695
3696
3697
3698
3699
3700
3701
3702
3703
3704
3705
3706
3707
3708
3709
3710
3711
3712
3713
3714
3715
3716
3717
3718
3719
3720
3721
3722
3723
3724
3725
3726
3727
3728
3729
3730
3731
3732
3733
3734
3735
3736
3737
3738
3739
3740
3741
3742
3743
3744
3745
3746
3747
3748
3749
3750
3751
3752
3753
3754
3755
3756
3757
3758
3759
3760
3761
3762
3763
3764
3765
3766
3767
3768
3769
3770
3771
3772
3773
3774
3775
3776
3777
3778
3779
3780
3781
3782
3783
3784
3785
3786
3787
3788
3789
3790
3791
3792
3793
3794
3795
3796
3797
3798
3799
3800
3801
3802
3803
3804
3805
3806
3807
3808
3809
3810
3811
3812
3813
3814
3815
3816
3817
3818
3819
3820
3821
3822
3823
3824
3825
3826
3827
3828
3829
3830
3831
3832
3833
3834
3835
3836
3837
3838
3839
3840
3841
3842
3843
3844
3845
3846
3847
3848
3849
3850
3851
3852
3853
3854
3855
3856
3857
3858
3859
3860
3861
3862
3863
3864
3865
3866
3867
3868
3869
3870
3871
3872
3873
3874
3875
3876
3877
3878
3879
3880
3881
3882
3883
3884
3885
3886
3887
3888
3889
3890
3891
3892
3893
3894
3895
3896
3897
3898
3899
3900
3901
3902
3903
3904
3905
3906
3907
3908
3909
3910
3911
3912
3913
3914
3915
3916
3917
3918
3919
3920
3921
3922
3923
3924
3925
3926
3927
3928
3929
3930
3931
3932
3933
3934
3935
3936
3937
3938
3939
3940
3941
3942
3943
3944
3945
3946
3947
3948
3949
3950
3951
3952
3953
3954
3955
3956
3957
3958
3959
3960
3961
3962
3963
3964
3965
3966
3967
3968
3969
3970
3971
3972
3973
3974
3975
3976
3977
3978
3979
3980
3981
3982
3983
3984
3985
3986
3987
3988
3989
3990
3991
3992
3993
3994
3995
3996
3997
3998
3999
4000
4001
4002
4003
4004
4005
4006
4007
4008
4009
4010
4011
4012
4013
4014
4015
4016
4017
4018
4019
4020
4021
4022
4023
4024
4025
4026
4027
4028
4029
4030
4031
4032
4033
4034
4035
4036
4037
4038
4039
4040
4041
4042
4043
4044
4045
4046
4047
4048
4049
4050
4051
4052
4053
4054
4055
4056
4057
4058
4059
4060
4061
4062
4063
4064
4065
4066
4067
4068
4069
4070
4071
4072
4073
4074
4075
4076
4077
4078
4079
4080
4081
4082
4083
4084
4085
4086
4087
4088
4089
4090
4091
4092
4093
4094
4095
4096
4097
4098
4099
4100
4101
4102
4103
4104
4105
4106
4107
4108
4109
4110
4111
4112
4113
4114
4115
4116
4117
4118
4119
4120
4121
4122
4123
4124
4125
4126
4127
4128
4129
4130
4131
4132
4133
4134
4135
4136
4137
4138
4139
4140
4141
4142
4143
4144
4145
4146
4147
4148
4149
4150
4151
4152
4153
4154
4155
4156
4157
4158
4159
4160
4161
4162
4163
4164
4165
4166
4167
4168
4169
4170
4171
4172
4173
4174
4175
4176
4177
4178
4179
4180
4181
4182
4183
4184
4185
4186
4187
4188
4189
4190
4191
4192
4193
4194
4195
4196
4197
4198
4199
4200
4201
4202
4203
4204
4205
4206
4207
4208
4209
4210
4211
4212
4213
4214
4215
4216
4217
4218
4219
4220
4221
4222
4223
4224
4225
4226
4227
4228
4229
4230
4231
4232
4233
4234
4235
4236
4237
4238
4239
4240
4241
4242
4243
4244
4245
4246
4247
4248
4249
4250
4251
4252
4253
4254
4255
4256
4257
4258
4259
4260
4261
4262
4263
4264
4265
4266
4267
4268
4269
4270
4271
4272
4273
4274
4275
4276
4277
4278
4279
4280
4281
4282
4283
4284
4285
4286
4287
4288
4289
4290
4291
4292
4293
4294
4295
4296
4297
4298
4299
4300
4301
4302
4303
4304
4305
4306
4307
4308
4309
4310
4311
4312
4313
4314
4315
4316
4317
4318
4319
4320
4321
4322
4323
4324
4325
4326
4327
4328
4329
4330
4331
4332
4333
4334
4335
4336
4337
4338
4339
4340
4341
4342
4343
4344
4345
4346
4347
4348
4349
4350
4351
4352
4353
4354
4355
4356
4357
4358
4359
4360
4361
4362
4363
4364
4365
4366
4367
4368
4369
4370
4371
4372
4373
4374
4375
4376
4377
4378
4379
4380
4381
4382
4383
4384
4385
4386
4387
4388
4389
4390
4391
4392
4393
4394
4395
4396
4397
4398
4399
4400
4401
4402
4403
4404
4405
4406
4407
4408
4409
4410
4411
4412
4413
4414
4415
4416
4417
4418
4419
4420
4421
4422
4423
4424
4425
4426
4427
4428
4429
4430
4431
4432
4433
4434
4435
4436
4437
4438
4439
4440
4441
4442
4443
4444
4445
4446
4447
4448
4449
4450
4451
4452
4453
4454
4455
4456
4457
4458
4459
4460
4461
4462
4463
4464
4465
4466
4467
4468
4469
4470
4471
4472
4473
4474
4475
4476
4477
4478
4479
4480
4481
4482
4483
4484
4485
4486
4487
4488
4489
4490
4491
4492
4493
4494
4495
4496
4497
4498
4499
4500
4501
4502
4503
4504
4505
4506
4507
4508
4509
4510
4511
4512
4513
4514
4515
4516
4517
4518
4519
4520
4521
4522
4523
4524
4525
4526
4527
4528
4529
4530
4531
4532
4533
4534
4535
4536
4537
4538
4539
4540
4541
4542
4543
4544
4545
4546
4547
4548
4549
4550
4551
4552
4553
4554
4555
4556
4557
4558
4559
4560
4561
4562
4563
4564
4565
4566
4567
4568
4569
4570
4571
4572
4573
4574
4575
4576
4577
4578
4579
4580
4581
4582
4583
4584
4585
4586
4587
4588
4589
4590
4591
4592
4593
4594
4595
4596
4597
4598
4599
4600
4601
4602
4603
4604
4605
4606
4607
4608
4609
4610
4611
4612
4613
4614
4615
4616
4617
4618
4619
4620
4621
4622
4623
4624
4625
4626
4627
4628
4629
4630
4631
4632
4633
4634
4635
4636
4637
4638
4639
4640
4641
4642
4643
4644
4645
4646
4647
4648
4649
4650
4651
4652
4653
4654
4655
4656
4657
4658
4659
4660
4661
4662
4663
4664
4665
4666
4667
4668
4669
4670
4671
4672
4673
4674
4675
4676
4677
4678
4679
4680
4681
4682
4683
4684
4685
4686
4687
4688
4689
4690
4691
4692
4693
4694
4695
4696
4697
4698
4699
4700
4701
4702
4703
4704
4705
4706
4707
4708
4709
4710
4711
4712
4713
4714
4715
4716
4717
4718
4719
4720
4721
4722
4723
4724
4725
4726
4727
4728
4729
4730
4731
4732
4733
4734
4735
4736
4737
4738
4739
4740
4741
4742
4743
4744
4745
4746
4747
4748
4749
4750
4751
4752
4753
4754
4755
4756
4757
4758
4759
4760
4761
4762
4763
4764
4765
4766
4767
4768
4769
4770
4771
4772
4773
4774
4775
4776
4777
4778
4779
4780
4781
4782
4783
4784
4785
4786
4787
4788
4789
4790
4791
4792
4793
4794
4795
4796
4797
4798
4799
4800
4801
4802
4803
4804
4805
4806
4807
4808
4809
4810
4811
4812
4813
4814
4815
4816
4817
4818
4819
4820
4821
4822
4823
4824
4825
4826
4827
4828
4829
4830
4831
4832
4833
4834
4835
4836
4837
4838
4839
4840
4841
4842
4843
4844
4845
4846
4847
4848
4849
4850
4851
4852
4853
4854
4855
4856
4857
4858
4859
4860
4861
4862
4863
4864
4865
4866
4867
4868
4869
4870
4871
4872
4873
4874
4875
4876
4877
4878
4879
4880
4881
4882
4883
4884
4885
4886
4887
4888
4889
4890
4891
4892
4893
4894
4895
4896
4897
4898
4899
4900
4901
4902
4903
4904
4905
4906
4907
4908
4909
4910
4911
4912
4913
4914
4915
4916
4917
4918
4919
4920
4921
4922
4923
4924
4925
4926
4927
4928
4929
4930
4931
4932
4933
4934
4935
4936
4937
4938
4939
4940
4941
4942
4943
4944
4945
4946
4947
4948
4949
4950
4951
4952
4953
4954
4955
4956
4957
4958
4959
4960
4961
4962
4963
4964
4965
4966
4967
4968
4969
4970
4971
4972
4973
4974
4975
4976
4977
4978
4979
4980
4981
4982
4983
4984
4985
4986
4987
4988
4989
4990
4991
4992
4993
4994
4995
4996
4997
4998
4999
5000

## 4. COBERTURA Y PERMANENCIA ESCO
MATRIZ DE FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL POAIV
Tema | [5 empty] | ¿Se ejecutará en 2022? |  | Si respondió NO, ¿Por qué no se ejecutará? |  | Número de EE (meta) |  | Número de EE (logro) | % DE LOGRO DE LA META (LOGRO / META) | Medidas o acciones de mejora implementadas (Decisiones de carácter general tomadas. Actos administrativos: resoluciones, directivas, circulares, etc. Traslados por competencia ordenados a otras entidades u organismos)
COBERTURA Y PERMANENCIA ESCOLAR | [5 empty] | Sí |  |  |  | 68 | [5 empty] | tema4
VISITAS, ACTUACIONES O INTERVENCIONES PROGRAMADAS | [11 empty] | RESULTADOS DE LAS ACTUACIONES REALIZADAS -Informes de Ejecución-
NÚMERO DE ORDEN | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO | SEDE ATENDIDA | SECTOR DEL ESTABLECIMIENTO | TIPO DE ESTABLECIMIENTO | FECHA PROGRAMADA | ACTIVIDAD A DESARROLLAR | ¿CUÁL OTRA? | FUNCIONARIO RESPONSABLE | ÁREA | FECHA REAL DE LA ACTUACIÓN | SITUACIÓN ENCONTRADA O ACTUACIÓN REALIZADA | CONCLUSIONES Y/O COMPROMISOS ADQUIRIDOS | ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN
Enumere los EE que serán atendidos en el período. | Incluya el nombre del departamento a la que pertenece el EE objeto de la actuación. | Incluya el nombre del municipio al que pertenece el EE objeto de la actuación. | Identifique el EE priorizado para visitar o para ejecutar otro tipo de actuación según los criterios aplicados para elaborar el POAIV. | Indique el nombre de la sede del EE en donde se ejecutará la visita y/o actuación | Oficial/No oficial | Lista desplegable: Preescolar, básica y media ETDH Educación inicial Educación de adultos Asopadres | Agregue la fecha prevista para la realización de la actuación. | Seleccione la actividad a desarrollar de acuerdo con el tema diligenciado | Si seleccionó la opción OTRA, indique cuál | Incluya los nombres y apellidos de los funcionarios encargados de realizar la actuación. | Incluya el nombre del área de los funcionarios encargados de realizar la actuación. | Indique la fecha real en que se llevó a cabo la visita o actuación. | Haga un resumen sucinto de la situación encontrada o de la actuación realizada en el EE | Relacione las acciones de mejora acordadas o los compromisos adquiridos por el EE y por la SE en aras de resolver la situación tratada. | Informe qué acciones de seguimiento o de verificación ha adelantado la SE para verificar el cumplimiento de los compromisos adquiridos
1 | Bolívar | Cartagena de Indias | CORP INST EDUCA CARLOS ORTIZ SANCHEZ | Principal | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-16 | Ejercer control sobre la cobertura escolar y garantizar el registro adecuado y oportuno de la matrícula en el SIMAT. |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia - Ángel Pérez | UNALDE SANTA RITA Cobertura Educativa
2 | Bolívar | Cartagena de Indias | INSTITUCION EDUCATIVA ANA MARIA VELEZ DE TRUJILLO | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-02-10 | Ejercer control sobre la cobertura escolar y garantizar el registro adecuado y oportuno de la matrícula en el SIMAT. |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia - Ángel Pérez | UNALDE SANTA RITA Cobertura Educativa
3 | Bolívar | Cartagena de Indias | INSTITUCION EDUCATIVA ANA MARIA VELEZ DE TRUJILLO | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-02-10 | Hacer seguimiento a los programas de acceso y permanencia e implementar estrategias dirigidas a disminuir la deserción y la reprobación escolar. |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia - Ángel Pérez | UNALDE SANTA RITA Cobertura Educativa
4 | Bolívar | Cartagena de Indias | INSTITUCION EDUCATIVA ANA MARIA VELEZ DE TRUJILLO | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-02-10 | Garantizar el cumplimiento del principio de gratuidad de la prestación del servicio en los niveles educativos cobijados por este beneficio. |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia - Ángel Pérez | UNALDE SANTA RITA Cobertura Educativa
5 | Bolívar | Cartagena de Indias | INSTITUTCION EDUCATIVA CORAZON DE MARIA | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-02-04 | Ejercer control sobre la cobertura escolar y garantizar el registro adecuado y oportuno de la matrícula en el SIMAT. |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia - Ángel Pérez | UNALDE SANTA RITA Cobertura Educativa
6 | Bolívar | Cartagena de Indias | INSTITUTCION EDUCATIVA CORAZON DE MARIA | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-02-04 | Hacer seguimiento a los programas de acceso y permanencia e implementar estrategias dirigidas a disminuir la deserción y la reprobación escolar. |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia - Ángel Pérez | UNALDE SANTA RITA Cobertura Educativa
7 | Bolívar | Cartagena de Indias | INSTITUTCION EDUCATIVA CORAZON DE MARIA | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-02-04 | Garantizar el cumplimiento del principio de gratuidad de la prestación del servicio en los niveles educativos cobijados por este beneficio. |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia - Ángel Pérez | UNALDE SANTA RITA Cobertura Educativa
8 | Bolívar | Cartagena de Indias | INSTITUCION EDUCATIVA LICEO DE BOLIVAR | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-02-03 | Ejercer control sobre la cobertura escolar y garantizar el registro adecuado y oportuno de la matrícula en el SIMAT. |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia - Ángel Pérez | UNALDE SANTA RITA Cobertura Educativa
9 | Bolívar | Cartagena de Indias | INSTITUCION EDUCATIVA LICEO DE BOLIVAR | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-02-03 | Hacer seguimiento a los programas de acceso y permanencia e implementar estrategias dirigidas a disminuir la deserción y la reprobación escolar. |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia - Ángel Pérez | UNALDE SANTA RITA Cobertura Educativa
10 | Bolívar | Cartagena de Indias | INSTITUCION EDUCATIVA LICEO DE BOLIVAR | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-02-03 | Garantizar el cumplimiento del principio de gratuidad de la prestación del servicio en los niveles educativos cobijados por este beneficio. |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia - Ángel Pérez | UNALDE SANTA RITA Cobertura Educativa
11 | Bolívar | Cartagena de Indias | INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIA SANTOS | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-02-02 | Hacer seguimiento a los programas de acceso y permanencia e implementar estrategias dirigidas a disminuir la deserción y la reprobación escolar. |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia - Ángel Pérez | UNALDE SANTA RITA Cobertura Educativa
12 | Bolívar | Cartagena de Indias | INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIA SANTOS | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-02-02 | Garantizar el cumplimiento del principio de gratuidad de la prestación del servicio en los niveles educativos cobijados por este beneficio. |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia - Ángel Pérez | UNALDE SANTA RITA Cobertura Educativa
13 | Bolívar | Cartagena de Indias | I.E SALIM BECHARA | SEDE PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-05-03 | Ejercer control sobre la cobertura escolar y garantizar el registro adecuado y oportuno de la matrícula en el SIMAT. |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia - Ángel Pérez | UNALDE SANTA RITA Cobertura Educativa
14 | Bolívar | Cartagena de Indias | I.E 20 DE JULIO | SEDE PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-05-26 | Ejercer control sobre la cobertura escolar y garantizar el registro adecuado y oportuno de la matrícula en el SIMAT. |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia - Ángel Pérez | UNALDE SANTA RITA Cobertura Educativa
15 | Bolívar | Cartagena de Indias | I.E SAN FRANCISCO DE ASÍS | SEDE PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-05-05 | Ejercer control sobre la cobertura escolar y garantizar el registro adecuado y oportuno de la matrícula en el SIMAT. |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia - Ángel Pérez | UNALDE SANTA RITA Cobertura Educativa
16 | Bolívar | Cartagena de Indias | I.E LUIS CARLOS LÓPEZ | SEDE PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-24 | Ejercer control sobre la cobertura escolar y garantizar el registro adecuado y oportuno de la matrícula en el SIMAT. |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia - Ángel Pérez | UNALDE SANTA RITA Cobertura Educativa
17 | Bolívar | Cartagena de Indias | I.E JOHN F KENNEDY | SEDE PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-07-12 | Ejercer control sobre la cobertura escolar y garantizar el registro adecuado y oportuno de la matrícula en el SIMAT. |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia - Ángel Pérez | UNALDE SANTA RITA Cobertura Educativa
18 | Bolívar | Cartagena de Indias | I.E PROMOCIÓN SOCIAL DE C/GENA | SEDE PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-03 | Ejercer control sobre la cobertura escolar y garantizar el registro adecuado y oportuno de la matrícula en el SIMAT. |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia - Ángel Pérez | UNALDE SANTA RITA Cobertura Educativa
19 | Bolívar | Cartagena de Indias | I.E SOLEDAD ACOSTA DE SAMPER | SEDE PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-07-19 | Ejercer control sobre la cobertura escolar y garantizar el registro adecuado y oportuno de la matrícula en el SIMAT. |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia - Ángel Pérez | UNALDE SANTA RITA Cobertura Educativa
20 | Bolívar | Cartagena de Indias | I.E JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ TORICES | SEDE PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-06-02 | Ejercer control sobre la cobertura escolar y garantizar el registro adecuado y oportuno de la matrícula en el SIMAT. |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia - Ángel Pérez | UNALDE SANTA RITA Cobertura Educativa
21 | Bolívar | Cartagena de Indias | I.E JUAN JOSÉ NIETO | SEDE PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-01 | Ejercer control sobre la cobertura escolar y garantizar el registro adecuado y oportuno de la matrícula en el SIMAT. |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia - Ángel Pérez | UNALDE SANTA RITA Cobertura Educativa
22 | Bolívar | Cartagena de Indias | I.E SAN LUCAS | SEDE PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-07-26 | Ejercer control sobre la cobertura escolar y garantizar el registro adecuado y oportuno de la matrícula en el SIMAT. |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia - Ángel Pérez | UNALDE SANTA RITA Cobertura Educativa
23 | Bolívar | Cartagena de Indias | I.E NUESTRA SEÑORA DE LA CONSOLATA | SEDE PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-04-26 | Ejercer control sobre la cobertura escolar y garantizar el registro adecuado y oportuno de la matrícula en el SIMAT. |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia - Ángel Pérez | UNALDE SANTA RITA Cobertura Educativa
24 | Bolívar | Cartagena de Indias | COL. NAVAL DEL SOCORRO | SEDE PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-31 | Ejercer control sobre la cobertura escolar y garantizar el registro adecuado y oportuno de la matrícula en el SIMAT. |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia - Ángel Pérez | UNALDE SANTA RITA Cobertura Educativa
25 | Bolívar | Cartagena de Indias | I.E BERTHA GEDEON DE BALADÍ | SEDE PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-06-07 | Ejercer control sobre la cobertura escolar y garantizar el registro adecuado y oportuno de la matrícula en el SIMAT. |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia - Ángel Pérez | UNALDE SANTA RITA Cobertura Educativa
26 | Bolívar | Cartagena de Indias | I.E AMBIENTALISTA DE CARTAGENA | SEDE PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-07-07 | Ejercer control sobre la cobertura escolar y garantizar el registro adecuado y oportuno de la matrícula en el SIMAT. |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia - Ángel Pérez | UNALDE SANTA RITA Cobertura Educativa
27 | Bolívar | Cartagena de Indias | I.E REPÚBLICA DE ARGENTINA | SEDE PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-07-21 | Ejercer control sobre la cobertura escolar y garantizar el registro adecuado y oportuno de la matrícula en el SIMAT. |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia - Ángel Pérez | UNALDE SANTA RITA Cobertura Educativa
28 | Bolívar | Cartagena de Indias | I.E DE TERNERA | SEDE PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-10 | Ejercer control sobre la cobertura escolar y garantizar el registro adecuado y oportuno de la matrícula en el SIMAT. |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia - Ángel Pérez | UNALDE SANTA RITA Cobertura Educativa
29 | Bolívar | Cartagena de Indias | COL. NTRA. SRA. DE FATIMA | SEDE PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-08-11 | Ejercer control sobre la cobertura escolar y garantizar el registro adecuado y oportuno de la matrícula en el SIMAT. |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia - Ángel Pérez | UNALDE SANTA RITA Cobertura Educativa
30 | Bolívar | Cartagena de Indias | I.E MERCEDES ABREGO | SEDE PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-07-09 | Ejercer control sobre la cobertura escolar y garantizar el registro adecuado y oportuno de la matrícula en el SIMAT. |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia - Ángel Pérez | UNALDE SANTA RITA Cobertura Educativa
31 | Bolívar | Cartagena de Indias | I.E MARÍA CANO | SEDE PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-07-14 | Ejercer control sobre la cobertura escolar y garantizar el registro adecuado y oportuno de la matrícula en el SIMAT. |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia - Ángel Pérez | UNALDE SANTA RITA Cobertura Educativa
32 | Bolívar | Cartagena de Indias | I.E BERNARDO FOEGEN | SEDE PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-05-17 | Ejercer control sobre la cobertura escolar y garantizar el registro adecuado y oportuno de la matrícula en el SIMAT. |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia - Ángel Pérez | UNALDE SANTA RITA Cobertura Educativa
33 | Bolívar | Cartagena de Indias | I.E BERTHA SUTTNER | SEDE PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-05-12 | Ejercer control sobre la cobertura escolar y garantizar el registro adecuado y oportuno de la matrícula en el SIMAT. |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia - Ángel Pérez | UNALDE SANTA RITA Cobertura Educativa
34 | Bolívar | Cartagena de Indias | COL. SUEÑOS Y OPORTUNIDADES JESÚS MAESTRO | SEDE PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-08-16 | Ejercer control sobre la cobertura escolar y garantizar el registro adecuado y oportuno de la matrícula en el SIMAT. |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia - Ángel Pérez | UNALDE SANTA RITA Cobertura Educativa
35 | Bolívar | Cartagena de Indias | I.E CIUDADELA 2000 | SEDE PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-08-18 | Ejercer control sobre la cobertura escolar y garantizar el registro adecuado y oportuno de la matrícula en el SIMAT. |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia - Ángel Pérez | UNALDE SANTA RITA Cobertura Educativa
36 | Bolívar | Cartagena de Indias | I.E MANDELA | SEDE PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-08-23 | Ejercer control sobre la cobertura escolar y garantizar el registro adecuado y oportuno de la matrícula en el SIMAT. |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia - Ángel Pérez | UNALDE SANTA RITA Cobertura Educativa
37 | Bolívar | Cartagena de Indias | I.E EL SALVADOR | SEDE PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-08-25 | Ejercer control sobre la cobertura escolar y garantizar el registro adecuado y oportuno de la matrícula en el SIMAT. |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia - Ángel Pérez | UNALDE SANTA RITA Cobertura Educativa
38 | Bolívar | Cartagena de Indias | I.E JUAN BAUTISTA SCALABRINI | SEDE PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-08-30 | Ejercer control sobre la cobertura escolar y garantizar el registro adecuado y oportuno de la matrícula en el SIMAT. |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia - Ángel Pérez | UNALDE SANTA RITA Cobertura Educativa
39 | Bolívar | Cartagena de Indias | I.E MANUELA VERGARA DE CURI | SEDE PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-08 | Ejercer control sobre la cobertura escolar y garantizar el registro adecuado y oportuno de la matrícula en el SIMAT. |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia - Ángel Pérez | UNALDE SANTA RITA Cobertura Educativa
40 | Bolívar | Cartagena de Indias | I.E FE Y ALEGRÍA EL PROGRESO | SEDE PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-04-28 | Ejercer control sobre la cobertura escolar y garantizar el registro adecuado y oportuno de la matrícula en el SIMAT. |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia - Ángel Pérez | UNALDE SANTA RITA Cobertura Educativa
41 | Bolívar | Cartagena de Indias | I.E ROSEDAL | SEDE PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-09-01 | Ejercer control sobre la cobertura escolar y garantizar el registro adecuado y oportuno de la matrícula en el SIMAT. |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia - Ángel Pérez | UNALDE SANTA RITA Cobertura Educativa
42 | Bolívar | Cartagena de Indias | I.E. SALIN BECHARA | SEDE PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-05-03 | Hacer seguimiento a los programas de acceso y permanencia e implementar estrategias dirigidas a disminuir la deserción y la reprobación escolar. |  | Nazly perez, Salvador Meza, Jose Primera, Armando Montenegro, Tatiana Romero. | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
43 | Bolívar | Cartagena de Indias | I.E. JHON F KENNEDY | SEDE PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-07-12 | Hacer seguimiento a los programas de acceso y permanencia e implementar estrategias dirigidas a disminuir la deserción y la reprobación escolar. |  | Nazly perez, Salvador Meza, Jose Primera, Armando Montenegro, Tatiana Romero. | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
44 | Bolívar | Cartagena de Indias | I.E. MARIA CANO | SEDE PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-07-14 | Hacer seguimiento a los programas de acceso y permanencia e implementar estrategias dirigidas a disminuir la deserción y la reprobación escolar. |  | Nazly perez, Salvador Meza, Jose Primera, Armando Montenegro, Tatiana Romero. | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
45 | Bolívar | Cartagena de Indias | I.E. 20 DE JULIO | SEDE PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-05-26 | Hacer seguimiento a los programas de acceso y permanencia e implementar estrategias dirigidas a disminuir la deserción y la reprobación escolar. |  | Nazly perez, Salvador Meza, Jose Primera, Armando Montenegro, Tatiana Romero. | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
46 | Bolívar | Cartagena de Indias | I.E. TERNERA | SEDE PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-10 | Hacer seguimiento a los programas de acceso y permanencia e implementar estrategias dirigidas a disminuir la deserción y la reprobación escolar. |  | Nazly perez, Salvador Meza, Jose Primera, Armando Montenegro, Tatiana Romero. | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
47 | Bolívar | Cartagena de Indias | I.E. BERNARDO FOEGEN | SEDE PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-05-17 | Hacer seguimiento a los programas de acceso y permanencia e implementar estrategias dirigidas a disminuir la deserción y la reprobación escolar. |  | Nazly perez, Salvador Meza, Jose Primera, Armando Montenegro, Tatiana Romero. | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
48 | Bolívar | Cartagena de Indias | I.E. BERTHA STUNER | SEDE PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-05-12 | Hacer seguimiento a los programas de acceso y permanencia e implementar estrategias dirigidas a disminuir la deserción y la reprobación escolar. |  | Nazly perez, Salvador Meza, Jose Primera, Armando Montenegro, Tatiana Romero. | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
49 | Bolívar | Cartagena de Indias | I.E. BERTA BEDEÓN DE BALADÍ | SEDE PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-06-07 | Hacer seguimiento a los programas de acceso y permanencia e implementar estrategias dirigidas a disminuir la deserción y la reprobación escolar. |  | Nazly perez, Salvador Meza, Jose Primera, Armando Montenegro, Tatiana Romero. | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
50 | Bolívar | Cartagena de Indias | I.E. REPÚBLICA DE ARGENTINA | SEDE PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-07-21 | Hacer seguimiento a los programas de acceso y permanencia e implementar estrategias dirigidas a disminuir la deserción y la reprobación escolar. |  | Nazly perez, Salvador Meza, Jose Primera, Armando Montenegro, Tatiana Romero. | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
51 | Bolívar | Cartagena de Indias | I.E. SAN FRANCISCO DE ASÍS | SEDE PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-05-05 | Hacer seguimiento a los programas de acceso y permanencia e implementar estrategias dirigidas a disminuir la deserción y la reprobación escolar. |  | Nazly perez, Salvador Meza, Jose Primera, Armando Montenegro, Tatiana Romero. | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
52 | Bolívar | Cartagena de Indias | I.E. LUIS CARLOS LÓPEZ | SEDE PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-24 | Hacer seguimiento a los programas de acceso y permanencia e implementar estrategias dirigidas a disminuir la deserción y la reprobación escolar. |  | Nazly perez, Salvador Meza, Jose Primera, Armando Montenegro, Tatiana Romero. | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
53 | Bolívar | Cartagena de Indias | I.E. CIUDADELA 2000 | SEDE PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-08-18 | Garantizar el cumplimiento del principio de gratuidad de la prestación del servicio en los niveles educativos cobijados por este beneficio. |  | Nazly perez, Salvador Meza, Jose Primera, Armando Montenegro, Tatiana Romero. | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
54 | Bolívar | Cartagena de Indias | I.E. SUEÑOS Y OPORTUNIDADES | SEDE PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-08-16 | Garantizar el cumplimiento del principio de gratuidad de la prestación del servicio en los niveles educativos cobijados por este beneficio. |  | Nazly perez, Salvador Meza, Jose Primera, Armando Montenegro, Tatiana Romero. | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
55 | Bolívar | Cartagena de Indias | I.E. NAVAL DEL SOCORRO | SEDE PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-31 | Garantizar el cumplimiento del principio de gratuidad de la prestación del servicio en los niveles educativos cobijados por este beneficio. |  | Nazly perez, Salvador Meza, Jose Primera, Armando Montenegro, Tatiana Romero. | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
56 | Bolívar | Cartagena de Indias | I.E. NUESTRA SEÑORA DE FATIMA | SEDE PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-08-11 | Garantizar el cumplimiento del principio de gratuidad de la prestación del servicio en los niveles educativos cobijados por este beneficio. |  | Nazly perez, Salvador Meza, Jose Primera, Armando Montenegro, Tatiana Romero. | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
57 | Bolívar | Cartagena de Indias | I.E. LA CONSOLATA | SEDE PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-04-26 | Garantizar el cumplimiento del principio de gratuidad de la prestación del servicio en los niveles educativos cobijados por este beneficio. |  | Nazly perez, Salvador Meza, Jose Primera, Armando Montenegro, Tatiana Romero. | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
58 | Bolívar | Cartagena de Indias | I.E. MANDELA | SEDE PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-08-23 | Garantizar el cumplimiento del principio de gratuidad de la prestación del servicio en los niveles educativos cobijados por este beneficio. |  | Nazly perez, Salvador Meza, Jose Primera, Armando Montenegro, Tatiana Romero. | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
59 | Bolívar | Cartagena de Indias | I.E. ESCALABRINI | SEDE PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-08-30 | Garantizar el cumplimiento del principio de gratuidad de la prestación del servicio en los niveles educativos cobijados por este beneficio. |  | Nazly perez, Salvador Meza, Jose Primera, Armando Montenegro, Tatiana Romero. | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
60 | Bolívar | Cartagena de Indias | I.E. BERTHA STUNER | SEDE PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-05-12 | Garantizar el cumplimiento del principio de gratuidad de la prestación del servicio en los niveles educativos cobijados por este beneficio. |  | Nazly perez, Salvador Meza, Jose Primera, Armando Montenegro, Tatiana Romero. | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
61 | Bolívar | Cartagena de Indias | I.E. BERNARDO FOEGEN | SEDE PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-05-17 | Garantizar el cumplimiento del principio de gratuidad de la prestación del servicio en los niveles educativos cobijados por este beneficio. |  | Nazly perez, Salvador Meza, Jose Primera, Armando Montenegro, Tatiana Romero. | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
62 | Bolívar | Cartagena de Indias | I.E. ROSEDAL | SEDE PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-09-01 | Garantizar el cumplimiento del principio de gratuidad de la prestación del servicio en los niveles educativos cobijados por este beneficio. |  | Nazly perez, Salvador Meza, Jose Primera, Armando Montenegro, Tatiana Romero. | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
63 | Bolívar | Cartagena de Indias | COL. EL SALVADOR | SEDE PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-08-25 | Garantizar el cumplimiento del principio de gratuidad de la prestación del servicio en los niveles educativos cobijados por este beneficio. |  | Nazly perez, Salvador Meza, Jose Primera, Armando Montenegro, Tatiana Romero. | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
64 | Bolívar | Cartagena de Indias | Boquilla |  | Oficial | Preescolar, basica y media, Consejo de Padres | 2022-03-30 | Hacer seguimiento a los programas de acceso y permanencia e implementar estrategias dirigidas a disminuir la deserción y la reprobación escolar. |  | Rubiela Valderrama, Bety Monterrosa, alvaro Meza | Unalde Rural
65 | Bolívar | Cartagena de Indias | Arroyo de PIedra |  | Oficial | Preescolar, basica y media | 2022-04-30 | Hacer seguimiento a los programas de acceso y permanencia e implementar estrategias dirigidas a disminuir la deserción y la reprobación escolar. |  | Rubiela Valderrama, Bety Monterrosa, alvaro Meza | Unalde Rural
66 | Bolívar | Cartagena de Indias | Isla Fuerte |  | Oficial | Preescolar, basica y media | 2022-04-30 | Garantizar el cumplimiento del principio de gratuidad de la prestación del servicio en los niveles educativos cobijados por este beneficio. |  | Rubiela Valderrama, Bety Monterrosa, alvaro Meza | Unalde Rural
67 | Bolívar | Cartagena de Indias | Puerto rey |  | Oficial | Educacion de adultos | 2022-05-31 | Hacer seguimiento a los programas de acceso y permanencia e implementar estrategias dirigidas a disminuir la deserción y la reprobación escolar. |  | Rubiela Valderrama, Bety Monterrosa, Alvaro Meza | Unalde Rural
68 | Bolívar | Cartagena de Indias | Centro Educativo de bayunca CEINAB |  | No_oficial |  | 2022-06-01 | Hacer seguimiento a los programas de acceso y permanencia e implementar estrategias dirigidas a disminuir la deserción y la reprobación escolar. |  | Rubiela Valderrama, Bety Monterrosa, alvaro Meza | Unalde Rural
69 | Bolívar | Cartagena de Indias | NUEVO BOSQUE | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-24 | Ejercer control sobre la cobertura escolar y garantizar el registro adecuado y oportuno de la matrícula en el SIMAT. |  | MIRYAN MOGOLLON,URIAS BARRIOS, JESUS AVILA Y BIBIANA LOCARNO | Unalde Country
70 | Bolívar | Cartagena de Indias | FERNANDO DE LA VEGA | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-10 | Ejercer control sobre la cobertura escolar y garantizar el registro adecuado y oportuno de la matrícula en el SIMAT. |  | MIRYAN MOGOLLON,URIAS BARRIOS, JESUS AVILA Y BIBIANA LOCARNO | Unalde Country
71 | Bolívar | Cartagena de Indias | FERNANDEZ BAENA | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-06-21 | Hacer seguimiento a los programas de acceso y permanencia e implementar estrategias dirigidas a disminuir la deserción y la reprobación escolar. |  | MIRYAN MOGOLLON,URIAS BARRIOS, JESUS AVILA Y BIBIANA LOCARNO | Unalde Country
72 | Bolívar | Cartagena de Indias | Ma. AUXILIADORA | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-06-23 | Garantizar el cumplimiento del principio de gratuidad de la prestación del servicio en los niveles educativos cobijados por este beneficio. |  | MIRYAN MOGOLLON,URIAS BARRIOS, JESUS AVILA Y BIBIANA LOCARNO | Unalde Country
73 | Bolívar | Cartagena de Indias | ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE CARTGAGENA | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-09-13 | Ejercer control sobre la cobertura escolar y garantizar el registro adecuado y oportuno de la matrícula en el SIMAT. |  | MIRYAN MOGOLLON,URIAS BARRIOS, JESUS AVILA Y BIBIANA LOCARNO | Unalde Country
74 | Bolívar | Cartagena de Indias | NUEVO BOSQUE | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-24 | Hacer seguimiento a los programas de acceso y permanencia e implementar estrategias dirigidas a disminuir la deserción y la reprobación escolar. |  | MIRYAN MOGOLLON,URIAS BARRIOS, JESUS AVILA Y BIBIANA LOCARNO | Unalde Country
75 | Bolívar | Cartagena de Indias | NUEVO BOSQUE | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-24 | Garantizar el cumplimiento del principio de gratuidad de la prestación del servicio en los niveles educativos cobijados por este beneficio. |  | MIRYAN MOGOLLON,URIAS BARRIOS, JESUS AVILA Y BIBIANA LOCARNO | Unalde Country
76 | Bolívar | Cartagena de Indias | ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE CARTGAGENA | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-09-13 | Ejercer control sobre la cobertura escolar y garantizar el registro adecuado y oportuno de la matrícula en el SIMAT. |  | MIRYAN MOGOLLON,URIAS BARRIOS, JESUS AVILA Y BIBIANA LOCARNO | Unalde Country
77 | Bolívar | Cartagena de Indias | FERNANDO DE LA VEGA | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-10 | Hacer seguimiento a los programas de acceso y permanencia e implementar estrategias dirigidas a disminuir la deserción y la reprobación escolar. |  | MIRYAN MOGOLLON,URIAS BARRIOS, JESUS AVILA Y BIBIANA LOCARNO | Unalde Country
78 | Bolívar | Cartagena de Indias | ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE CARTGAGENA | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-09-13 | Garantizar el cumplimiento del principio de gratuidad de la prestación del servicio en los niveles educativos cobijados por este beneficio. |  | MIRYAN MOGOLLON,URIAS BARRIOS, JESUS AVILA Y BIBIANA LOCARNO | Unalde Country
79 | Bolívar | Cartagena de Indias | OLGA GONZALEZ ARRAUT | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-22 | Hacer seguimiento a los programas de acceso y permanencia e implementar estrategias dirigidas a disminuir la deserción y la reprobación escolar. |  | MIRYAN MOGOLLON,URIAS BARRIOS, JESUS AVILA Y BIBIANA LOCARNO | Unalde Country
80 | Bolívar | Cartagena de Indias | OLGA GONZALEZ ARRAUT | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-22 | Garantizar el cumplimiento del principio de gratuidad de la prestación del servicio en los niveles educativos cobijados por este beneficio. |  | MIRYAN MOGOLLON,URIAS BARRIOS, JESUS AVILA Y BIBIANA LOCARNO | Unalde Country
81 | Bolívar | Cartagena de Indias | I ETNOEDUCATIVA PEDRO ROMERO |  | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-02-23 | Ejercer control sobre la cobertura escolar y garantizar el registro adecuado y oportuno de la matrícula en el SIMAT. |  | Martha Tirado-Myrian Viana Equipo Psico social-Bertha Garcia-Doris Puello-Equipo pedagogico | UNALDE VIRGEN
82 | Bolívar | Cartagena de Indias | IE MADRE GABRIELA DE SAN MARTIN |  | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-03 | Hacer seguimiento a los programas de acceso y permanencia e implementar estrategias dirigidas a disminuir la deserción y la reprobación escolar. |  | Martha Tirado-Myrian Viana Equipo Psico social-Bertha Garcia-Doris Puello-Equipo pedagogico | UNALDE VIRGEN
83 | Bolívar | Cartagena de Indias | ITTO. CARTAGENA DEL MAR |  | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-04-26 | Garantizar el cumplimiento del principio de gratuidad de la prestación del servicio en los niveles educativos cobijados por este beneficio. |  | Martha Tirado-Myrian Viana Equipo Psico social-Bertha Garcia-Doris Puello-Equipo pedagogico | UNALDE VIRGEN
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
2100
2101
2102
2103
2104
2105
2106
2107
2108
2109
2110
2111
2112
2113
2114
2115
2116
2117
2118
2119
2120
2121
2122
2123
2124
2125
2126
2127
2128
2129
2130
2131
2132
2133
2134
2135
2136
2137
2138
2139
2140
2141
2142
2143
2144
2145
2146
2147
2148
2149
2150
2151
2152
2153
2154
2155
2156
2157
2158
2159
2160
2161
2162
2163
2164
2165
2166
2167
2168
2169
2170
2171
2172
2173
2174
2175
2176
2177
2178
2179
2180
2181
2182
2183
2184
2185
2186
2187
2188
2189
2190
2191
2192
2193
2194
2195
2196
2197
2198
2199
2200
2201
2202
2203
2204
2205
2206
2207
2208
2209
2210
2211
2212
2213
2214
2215
2216
2217
2218
2219
2220
2221
2222
2223
2224
2225
2226
2227
2228
2229
2230
2231
2232
2233
2234
2235
2236
2237
2238
2239
2240
2241
2242
2243
2244
2245
2246
2247
2248
2249
2250
2251
2252
2253
2254
2255
2256
2257
2258
2259
2260
2261
2262
2263
2264
2265
2266
2267
2268
2269
2270
2271
2272
2273
2274
2275
2276
2277
2278
2279
2280
2281
2282
2283
2284
2285
2286
2287
2288
2289
2290
2291
2292
2293
2294
2295
2296
2297
2298
2299
2300
2301
2302
2303
2304
2305
2306
2307
2308
2309
2310
2311
2312
2313
2314
2315
2316
2317
2318
2319
2320
2321
2322
2323
2324
2325
2326
2327
2328
2329
2330
2331
2332
2333
2334
2335
2336
2337
2338
2339
2340
2341
2342
2343
2344
2345
2346
2347
2348
2349
2350
2351
2352
2353
2354
2355
2356
2357
2358
2359
2360
2361
2362
2363
2364
2365
2366
2367
2368
2369
2370
2371
2372
2373
2374
2375
2376
2377
2378
2379
2380
2381
2382
2383
2384
2385
2386
2387
2388
2389
2390
2391
2392
2393
2394
2395
2396
2397
2398
2399
2400
2401
2402
2403
2404
2405
2406
2407
2408
2409
2410
2411
2412
2413
2414
2415
2416
2417
2418
2419
2420
2421
2422
2423
2424
2425
2426
2427
2428
2429
2430
2431
2432
2433
2434
2435
2436
2437
2438
2439
2440
2441
2442
2443
2444
2445
2446
2447
2448
2449
2450
2451
2452
2453
2454
2455
2456
2457
2458
2459
2460
2461
2462
2463
2464
2465
2466
2467
2468
2469
2470
2471
2472
2473
2474
2475
2476
2477
2478
2479
2480
2481
2482
2483
2484
2485
2486
2487
2488
2489
2490
2491
2492
2493
2494
2495
2496
2497
2498
2499
2500
2501
2502
2503
2504
2505
2506
2507
2508
2509
2510
2511
2512
2513
2514
2515
2516
2517
2518
2519
2520
2521
2522
2523
2524
2525
2526
2527
2528
2529
2530
2531
2532
2533
2534
2535
2536
2537
2538
2539
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562
2563
2564
2565
2566
2567
2568
2569
2570
2571
2572
2573
2574
2575
2576
2577
2578
2579
2580
2581
2582
2583
2584
2585
2586
2587
2588
2589
2590
2591
2592
2593
2594
2595
2596
2597
2598
2599
2600
2601
2602
2603
2604
2605
2606
2607
2608
2609
2610
2611
2612
2613
2614
2615
2616
2617
2618
2619
2620
2621
2622
2623
2624
2625
2626
2627
2628
2629
2630
2631
2632
2633
2634
2635
2636
2637
2638
2639
2640
2641
2642
2643
2644
2645
2646
2647
2648
2649
2650
2651
2652
2653
2654
2655
2656
2657
2658
2659
2660
2661
2662
2663
2664
2665
2666
2667
2668
2669
2670
2671
2672
2673
2674
2675
2676
2677
2678
2679
2680
2681
2682
2683
2684
2685
2686
2687
2688
2689
2690
2691
2692
2693
2694
2695
2696
2697
2698
2699
2700
2701
2702
2703
2704
2705
2706
2707
2708
2709
2710
2711
2712
2713
2714
2715
2716
2717
2718
2719
2720
2721
2722
2723
2724
2725
2726
2727
2728
2729
2730
2731
2732
2733
2734
2735
2736
2737
2738
2739
2740
2741
2742
2743
2744
2745
2746
2747
2748
2749
2750
2751
2752
2753
2754
2755
2756
2757
2758
2759
2760
2761
2762
2763
2764
2765
2766
2767
2768
2769
2770
2771
2772
2773
2774
2775
2776
2777
2778
2779
2780
2781
2782
2783
2784
2785
2786
2787
2788
2789
2790
2791
2792
2793
2794
2795
2796
2797
2798
2799
2800
2801
2802
2803
2804
2805
2806
2807
2808
2809
2810
2811
2812
2813
2814
2815
2816
2817
2818
2819
2820
2821
2822
2823
2824
2825
2826
2827
2828
2829
2830
2831
2832
2833
2834
2835
2836
2837
2838
2839
2840
2841
2842
2843
2844
2845
2846
2847
2848
2849
2850
2851
2852
2853
2854
2855
2856
2857
2858
2859
2860
2861
2862
2863
2864
2865
2866
2867
2868
2869
2870
2871
2872
2873
2874
2875
2876
2877
2878
2879
2880
2881
2882
2883
2884
2885
2886
2887
2888
2889
2890
2891
2892
2893
2894
2895
2896
2897
2898
2899
2900
2901
2902
2903
2904
2905
2906
2907
2908
2909
2910
2911
2912
2913
2914
2915
2916
2917
2918
2919
2920
2921
2922
2923
2924
2925
2926
2927
2928
2929
2930
2931
2932
2933
2934
2935
2936
2937
2938
2939
2940
2941
2942
2943
2944
2945
2946
2947
2948
2949
2950
2951
2952
2953
2954
2955
2956
2957
2958
2959
2960
2961
2962
2963
2964
2965
2966
2967
2968
2969
2970
2971
2972
2973
2974
2975
2976
2977
2978
2979
2980
2981
2982
2983
2984
2985
2986
2987
2988
2989
2990
2991
2992
2993
2994
2995
2996
2997
2998
2999
3000
3001
3002
3003
3004
3005
3006
3007
3008
3009
3010
3011
3012
3013
3014
3015
3016
3017
3018
3019
3020
3021
3022
3023
3024
3025
3026
3027
3028
3029
3030
3031
3032
3033
3034
3035
3036
3037
3038
3039
3040
3041
3042
3043
3044
3045
3046
3047
3048
3049
3050
3051
3052
3053
3054
3055
3056
3057
3058
3059
3060
3061
3062
3063
3064
3065
3066
3067
3068
3069
3070
3071
3072
3073
3074
3075
3076
3077
3078
3079
3080
3081
3082
3083
3084
3085
3086
3087
3088
3089
3090
3091
3092
3093
3094
3095
3096
3097
3098
3099
3100
3101
3102
3103
3104
3105
3106
3107
3108
3109
3110
3111
3112
3113
3114
3115
3116
3117
3118
3119
3120
3121
3122
3123
3124
3125
3126
3127
3128
3129
3130
3131
3132
3133
3134
3135
3136
3137
3138
3139
3140
3141
3142
3143
3144
3145
3146
3147
3148
3149
3150
3151
3152
3153
3154
3155
3156
3157
3158
3159
3160
3161
3162
3163
3164
3165
3166
3167
3168
3169
3170
3171
3172
3173
3174
3175
3176
3177
3178
3179
3180
3181
3182
3183
3184
3185
3186
3187
3188
3189
3190
3191
3192
3193
3194
3195
3196
3197
3198
3199
3200
3201
3202
3203
3204
3205
3206
3207
3208
3209
3210
3211
3212
3213
3214
3215
3216
3217
3218
3219
3220
3221
3222
3223
3224
3225
3226
3227
3228
3229
3230
3231
3232
3233
3234
3235
3236
3237
3238
3239
3240
3241
3242
3243
3244
3245
3246
3247
3248
3249
3250
3251
3252
3253
3254
3255
3256
3257
3258
3259
3260
3261
3262
3263
3264
3265
3266
3267
3268
3269
3270
3271
3272
3273
3274
3275
3276
3277
3278
3279
3280
3281
3282
3283
3284
3285
3286
3287
3288
3289
3290
3291
3292
3293
3294
3295
3296
3297
3298
3299
3300
3301
3302
3303
3304
3305
3306
3307
3308
3309
3310
3311
3312
3313
3314
3315
3316
3317
3318
3319
3320
3321
3322
3323
3324
3325
3326
3327
3328
3329
3330
3331
3332
3333
3334
3335
3336
3337
3338
3339
3340
3341
3342
3343
3344
3345
3346
3347
3348
3349
3350
3351
3352
3353
3354
3355
3356
3357
3358
3359
3360
3361
3362
3363
3364
3365
3366
3367
3368
3369
3370
3371
3372
3373
3374
3375
3376
3377
3378
3379
3380
3381
3382
3383
3384
3385
3386
3387
3388
3389
3390
3391
3392
3393
3394
3395
3396
3397
3398
3399
3400
3401
3402
3403
3404
3405
3406
3407
3408
3409
3410
3411
3412
3413
3414
3415
3416
3417
3418
3419
3420
3421
3422
3423
3424
3425
3426
3427
3428
3429
3430
3431
3432
3433
3434
3435
3436
3437
3438
3439
3440
3441
3442
3443
3444
3445
3446
3447
3448
3449
3450
3451
3452
3453
3454
3455
3456
3457
3458
3459
3460
3461
3462
3463
3464
3465
3466
3467
3468
3469
3470
3471
3472
3473
3474
3475
3476
3477
3478
3479
3480
3481
3482
3483
3484
3485
3486
3487
3488
3489
3490
3491
3492
3493
3494
3495
3496
3497
3498
3499
3500
3501
3502
3503
3504
3505
3506
3507
3508
3509
3510
3511
3512
3513
3514
3515
3516
3517
3518
3519
3520
3521
3522
3523
3524
3525
3526
3527
3528
3529
3530
3531
3532
3533
3534
3535
3536
3537
3538
3539
3540
3541
3542
3543
3544
3545
3546
3547
3548
3549
3550
3551
3552
3553
3554
3555
3556
3557
3558
3559
3560
3561
3562
3563
3564
3565
3566
3567
3568
3569
3570
3571
3572
3573
3574
3575
3576
3577
3578
3579
3580
3581
3582
3583
3584
3585
3586
3587
3588
3589
3590
3591
3592
3593
3594
3595
3596
3597
3598
3599
3600
3601
3602
3603
3604
3605
3606
3607
3608
3609
3610
3611
3612
3613
3614
3615
3616
3617
3618
3619
3620
3621
3622
3623
3624
3625
3626
3627
3628
3629
3630
3631
3632
3633
3634
3635
3636
3637
3638
3639
3640
3641
3642
3643
3644
3645
3646
3647
3648
3649
3650
3651
3652
3653
3654
3655
3656
3657
3658
3659
3660
3661
3662
3663
3664
3665
3666
3667
3668
3669
3670
3671
3672
3673
3674
3675
3676
3677
3678
3679
3680
3681
3682
3683
3684
3685
3686
3687
3688
3689
3690
3691
3692
3693
3694
3695
3696
3697
3698
3699
3700
3701
3702
3703
3704
3705
3706
3707
3708
3709
3710
3711
3712
3713
3714
3715
3716
3717
3718
3719
3720
3721
3722
3723
3724
3725
3726
3727
3728
3729
3730
3731
3732
3733
3734
3735
3736
3737
3738
3739
3740
3741
3742
3743
3744
3745
3746
3747
3748
3749
3750
3751
3752
3753
3754
3755
3756
3757
3758
3759
3760
3761
3762
3763
3764
3765
3766
3767
3768
3769
3770
3771
3772
3773
3774
3775
3776
3777
3778
3779
3780
3781
3782
3783
3784
3785
3786
3787
3788
3789
3790
3791
3792
3793
3794
3795
3796
3797
3798
3799
3800
3801
3802
3803
3804
3805
3806
3807
3808
3809
3810
3811
3812
3813
3814
3815
3816
3817
3818
3819
3820
3821
3822
3823
3824
3825
3826
3827
3828
3829
3830
3831
3832
3833
3834
3835
3836
3837
3838
3839
3840
3841
3842
3843
3844
3845
3846
3847
3848
3849
3850
3851
3852
3853
3854
3855
3856
3857
3858
3859
3860
3861
3862
3863
3864
3865
3866
3867
3868
3869
3870
3871
3872
3873
3874
3875
3876
3877
3878
3879
3880
3881
3882
3883
3884
3885
3886
3887
3888
3889
3890
3891
3892
3893
3894
3895
3896
3897
3898
3899
3900
3901
3902
3903
3904
3905
3906
3907
3908
3909
3910
3911
3912
3913
3914
3915
3916
3917
3918
3919
3920
3921
3922
3923
3924
3925
3926
3927
3928
3929
3930
3931
3932
3933
3934
3935
3936
3937
3938
3939
3940
3941
3942
3943
3944
3945
3946
3947
3948
3949
3950
3951
3952
3953
3954
3955
3956
3957
3958
3959
3960
3961
3962
3963
3964
3965
3966
3967
3968
3969
3970
3971
3972
3973
3974
3975
3976
3977
3978
3979
3980
3981
3982
3983
3984
3985
3986
3987
3988
3989
3990
3991
3992
3993
3994
3995
3996
3997
3998
3999
4000
4001
4002
4003
4004
4005
4006
4007
4008
4009
4010
4011
4012
4013
4014
4015
4016
4017
4018
4019
4020
4021
4022
4023
4024
4025
4026
4027
4028
4029
4030
4031
4032
4033
4034
4035
4036
4037
4038
4039
4040
4041
4042
4043
4044
4045
4046
4047
4048
4049
4050
4051
4052
4053
4054
4055
4056
4057
4058
4059
4060
4061
4062
4063
4064
4065
4066
4067
4068
4069
4070
4071
4072
4073
4074
4075
4076
4077
4078
4079
4080
4081
4082
4083
4084
4085
4086
4087
4088
4089
4090
4091
4092
4093
4094
4095
4096
4097
4098
4099
4100
4101
4102
4103
4104
4105
4106
4107
4108
4109
4110
4111
4112
4113
4114
4115
4116
4117
4118
4119
4120
4121
4122
4123
4124
4125
4126
4127
4128
4129
4130
4131
4132
4133
4134
4135
4136
4137
4138
4139
4140
4141
4142
4143
4144
4145
4146
4147
4148
4149
4150
4151
4152
4153
4154
4155
4156
4157
4158
4159
4160
4161
4162
4163
4164
4165
4166
4167
4168
4169
4170
4171
4172
4173
4174
4175
4176
4177
4178
4179
4180
4181
4182
4183
4184
4185
4186
4187
4188
4189
4190
4191
4192
4193
4194
4195
4196
4197
4198
4199
4200
4201
4202
4203
4204
4205
4206
4207
4208
4209
4210
4211
4212
4213
4214
4215
4216
4217
4218
4219
4220
4221
4222
4223
4224
4225
4226
4227
4228
4229
4230
4231
4232
4233
4234
4235
4236
4237
4238
4239
4240
4241
4242
4243
4244
4245
4246
4247
4248
4249
4250
4251
4252
4253
4254
4255
4256
4257
4258
4259
4260
4261
4262
4263
4264
4265
4266
4267
4268
4269
4270
4271
4272
4273
4274
4275
4276
4277
4278
4279
4280
4281
4282
4283
4284
4285
4286
4287
4288
4289
4290
4291
4292
4293
4294
4295
4296
4297
4298
4299
4300
4301
4302
4303
4304
4305
4306
4307
4308
4309
4310
4311
4312
4313
4314
4315
4316
4317
4318
4319
4320
4321
4322
4323
4324
4325
4326
4327
4328
4329
4330
4331
4332
4333
4334
4335
4336
4337
4338
4339
4340
4341
4342
4343
4344
4345
4346
4347
4348
4349
4350
4351
4352
4353
4354
4355
4356
4357
4358
4359
4360
4361
4362
4363
4364
4365
4366
4367
4368
4369
4370
4371
4372
4373
4374
4375
4376
4377
4378
4379
4380
4381
4382
4383
4384
4385
4386
4387
4388
4389
4390
4391
4392
4393
4394
4395
4396
4397
4398
4399
4400
4401
4402
4403
4404
4405
4406
4407
4408
4409
4410
4411
4412
4413
4414
4415
4416
4417
4418
4419
4420
4421
4422
4423
4424
4425
4426
4427
4428
4429
4430
4431
4432
4433
4434
4435
4436
4437
4438
4439
4440
4441
4442
4443
4444
4445
4446
4447
4448
4449
4450
4451
4452
4453
4454
4455
4456
4457
4458
4459
4460
4461
4462
4463
4464
4465
4466
4467
4468
4469
4470
4471
4472
4473
4474
4475
4476
4477
4478
4479
4480
4481
4482
4483
4484
4485
4486
4487
4488
4489
4490
4491
4492
4493
4494
4495
4496
4497
4498
4499
4500
4501
4502
4503
4504
4505
4506
4507
4508
4509
4510
4511
4512
4513
4514
4515
4516
4517
4518
4519
4520
4521
4522
4523
4524
4525
4526
4527
4528
4529
4530
4531
4532
4533
4534
4535
4536
4537
4538
4539
4540
4541
4542
4543
4544
4545
4546
4547
4548
4549
4550
4551
4552
4553
4554
4555
4556
4557
4558
4559
4560
4561
4562
4563
4564
4565
4566
4567
4568
4569
4570
4571
4572
4573
4574
4575
4576
4577
4578
4579
4580
4581
4582
4583
4584
4585
4586
4587
4588
4589
4590
4591
4592
4593
4594
4595
4596
4597
4598
4599
4600
4601
4602
4603
4604
4605
4606
4607
4608
4609
4610
4611
4612
4613
4614
4615
4616
4617
4618
4619
4620
4621
4622
4623
4624
4625
4626
4627
4628
4629
4630
4631
4632
4633
4634
4635
4636
4637
4638
4639
4640
4641
4642
4643
4644
4645
4646
4647
4648
4649
4650
4651
4652
4653
4654
4655
4656
4657
4658
4659
4660
4661
4662
4663
4664
4665
4666
4667
4668
4669
4670
4671
4672
4673
4674
4675
4676
4677
4678
4679
4680
4681
4682
4683
4684
4685
4686
4687
4688
4689
4690
4691
4692
4693
4694
4695
4696
4697
4698
4699
4700
4701
4702
4703
4704
4705
4706
4707
4708
4709
4710
4711
4712
4713
4714
4715
4716
4717
4718
4719
4720
4721
4722
4723
4724
4725
4726
4727
4728
4729
4730
4731
4732
4733
4734
4735
4736
4737
4738
4739
4740
4741
4742
4743
4744
4745
4746
4747
4748
4749
4750
4751
4752
4753
4754
4755
4756
4757
4758
4759
4760
4761
4762
4763
4764
4765
4766
4767
4768
4769
4770
4771
4772
4773
4774
4775
4776
4777
4778
4779
4780
4781
4782
4783
4784
4785
4786
4787
4788
4789
4790
4791
4792
4793
4794
4795
4796
4797
4798
4799
4800
4801
4802
4803
4804
4805
4806
4807
4808
4809
4810
4811
4812
4813
4814
4815
4816
4817
4818
4819
4820
4821
4822
4823
4824
4825
4826
4827
4828
4829
4830
4831
4832
4833
4834
4835
4836
4837
4838
4839
4840
4841
4842
4843
4844
4845
4846
4847
4848
4849
4850
4851
4852
4853
4854
4855
4856
4857
4858
4859
4860
4861
4862
4863
4864
4865
4866
4867
4868
4869
4870
4871
4872
4873
4874
4875
4876
4877
4878
4879
4880
4881
4882
4883
4884
4885
4886
4887
4888
4889
4890
4891
4892
4893
4894
4895
4896
4897
4898
4899
4900
4901
4902
4903
4904
4905
4906
4907
4908
4909
4910
4911
4912
4913
4914
4915
4916
4917
4918
4919
4920
4921
4922
4923
4924
4925
4926
4927
4928
4929
4930
4931
4932
4933
4934
4935
4936
4937
4938
4939
4940
4941
4942
4943
4944
4945
4946
4947
4948
4949
4950
4951
4952
4953
4954
4955
4956
4957
4958
4959
4960
4961
4962
4963
4964
4965
4966
4967
4968
4969
4970
4971
4972
4973
4974
4975
4976
4977
4978
4979
4980
4981
4982
4983
4984
4985
4986
4987
4988
4989
4990
4991
4992
4993
4994
4995
4996
4997
4998
4999
5000

## 5. MODELO EDUCACIÓN INICIAL
MATRIZ DE FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL POAIV
Tema | [5 empty] | ¿Se ejecutará en 2022? |  | Si respondió NO, ¿Por qué no se ejecutará? |  | Número de EE (meta) |  | Número de EE (logro) | % DE LOGRO DE LA META (LOGRO / META) | Medidas o acciones de mejora implementadas (Decisiones de carácter general tomadas. Actos administrativos: resoluciones, directivas, circulares, etc. Traslados por competencia ordenados a otras entidades u organismos)
MODELO DE GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN INICIAL | [5 empty] | Sí |  |  |  | 22 | [5 empty] | tema5
VISITAS, ACTUACIONES O INTERVENCIONES PROGRAMADAS | [11 empty] | RESULTADOS DE LAS ACTUACIONES REALIZADAS -Informes de Ejecución-
NÚMERO DE ORDEN | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO | SEDE ATENDIDA | SECTOR DEL ESTABLECIMIENTO | TIPO DE ESTABLECIMIENTO | FECHA PROGRAMADA | ACTIVIDAD A DESARROLLAR | ¿CUÁL OTRA? | FUNCIONARIO RESPONSABLE | ÁREA | FECHA REAL DE LA ACTUACIÓN | SITUACIÓN ENCONTRADA O ACTUACIÓN REALIZADA | CONCLUSIONES Y/O COMPROMISOS ADQUIRIDOS | ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN
Enumere los EE que serán atendidos en el período. | Incluya el nombre del departamento a la que pertenece el EE objeto de la actuación. | Incluya el nombre del municipio al que pertenece el EE objeto de la actuación. | Identifique el EE priorizado para visitar o para ejecutar otro tipo de actuación según los criterios aplicados para elaborar el POAIV. | Indique el nombre de la sede del EE en donde se ejecutará la visita y/o actuación | Oficial/No oficial | Lista desplegable: Preescolar, básica y media ETDH Educación inicial Educación de adultos Asopadres | Agregue la fecha prevista para la realización de la actuación. | Seleccione la actividad a desarrollar de acuerdo con el tema diligenciado | Si seleccionó la opción OTRA, indique cuál | Incluya los nombres y apellidos de los funcionarios encargados de realizar la actuación. | Incluya el nombre del área de los funcionarios encargados de realizar la actuación. | Indique la fecha real en que se llevó a cabo la visita o actuación. | Haga un resumen sucinto de la situación encontrada o de la actuación realizada en el EE | Relacione las acciones de mejora acordadas o los compromisos adquiridos por el EE y por la SE en aras de resolver la situación tratada. | Informe qué acciones de seguimiento o de verificación ha adelantado la SE para verificar el cumplimiento de los compromisos adquiridos
1 | Bolívar | Cartagena de Indias | ASPAEN CENT DE EDUC INF. PEPE GRILLO ALBORADA | Principal | No_oficial | Educación inicial | 2022-06-07 | Apoyar el proceso de implementación en la ETC del Modelo de Gestión de la Educación Inicial en todos sus componentes, profundizando en la conformación del Registro Único de Prestadores de Educación Inicial – RUPEI – y en las labores de seguimiento y de acompañamiento técnico a las unidades de servicio existentes en su jurisdicción. |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia - Nini Torres | UNALDE SANTA RITA Cobertura Educativa
2 | Bolívar | Cartagena de Indias | CORP INF BLANCA NIEVES | Principal | No_oficial | Educación inicial | 2022-06-08 | Apoyar el proceso de implementación en la ETC del Modelo de Gestión de la Educación Inicial en todos sus componentes, profundizando en la conformación del Registro Único de Prestadores de Educación Inicial – RUPEI – y en las labores de seguimiento y de acompañamiento técnico a las unidades de servicio existentes en su jurisdicción. |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia - Nini Torres | UNALDE SANTA RITA Cobertura Educativa
3 | Bolívar | Cartagena de Indias | JARD INF MI BELLO RINCÓN | Principal | No_oficial | Educación inicial | 2022-06-09 | Apoyar el proceso de implementación en la ETC del Modelo de Gestión de la Educación Inicial en todos sus componentes, profundizando en la conformación del Registro Único de Prestadores de Educación Inicial – RUPEI – y en las labores de seguimiento y de acompañamiento técnico a las unidades de servicio existentes en su jurisdicción. |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia - Nini Torres | UNALDE SANTA RITA Cobertura Educativa
4 | Bolívar | Cartagena de Indias | GIMN BILINGÜE ALTAMAR DE CARTAGENA | Principal | No_oficial | Educación inicial | 2022-06-09 | Apoyar el proceso de implementación en la ETC del Modelo de Gestión de la Educación Inicial en todos sus componentes, profundizando en la conformación del Registro Único de Prestadores de Educación Inicial – RUPEI – y en las labores de seguimiento y de acompañamiento técnico a las unidades de servicio existentes en su jurisdicción. |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia - Nini Torres | UNALDE SANTA RITA Cobertura Educativa
5 | Bolívar | Cartagena de Indias | GIMNASIO LOS ANGELES CARTAGENA | Principal | No_oficial | Educación inicial | 2022-06-08 | Apoyar el proceso de implementación en la ETC del Modelo de Gestión de la Educación Inicial en todos sus componentes, profundizando en la conformación del Registro Único de Prestadores de Educación Inicial – RUPEI – y en las labores de seguimiento y de acompañamiento técnico a las unidades de servicio existentes en su jurisdicción. |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia - Nini Torres | UNALDE SANTA RITA Cobertura Educativa
6 | Bolívar | Cartagena de Indias | MI MUNDO MAGICO Y GUARDERIA Y JARDIN INFANTIL | Principal | No_oficial | Educación inicial | 2022-06-08 | Apoyar el proceso de implementación en la ETC del Modelo de Gestión de la Educación Inicial en todos sus componentes, profundizando en la conformación del Registro Único de Prestadores de Educación Inicial – RUPEI – y en las labores de seguimiento y de acompañamiento técnico a las unidades de servicio existentes en su jurisdicción. |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia - Nini Torres | UNALDE SANTA RITA Cobertura Educativa
7 | Bolívar | Cartagena de Indias | Inst. Educativo Villa del Cielo | SEDE PRINCIPAL | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-09-06 | Apoyar el proceso de implementación en la ETC del Modelo de Gestión de la Educación Inicial en todos sus componentes, profundizando en la conformación del Registro Único de Prestadores de Educación Inicial – RUPEI – y en las labores de seguimiento y de acompañamiento técnico a las unidades de servicio existentes en su jurisdicción. |  | Nazly perez, Salvador Meza, Jose Primera, Armando Montenegro, Tatiana Romero. | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
8 | Bolívar | Cartagena de Indias | Jardin infantil Anchila | SEDE PRINCIPAL | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-09-08 | Apoyar el proceso de implementación en la ETC del Modelo de Gestión de la Educación Inicial en todos sus componentes, profundizando en la conformación del Registro Único de Prestadores de Educación Inicial – RUPEI – y en las labores de seguimiento y de acompañamiento técnico a las unidades de servicio existentes en su jurisdicción. |  | Nazly perez, Salvador Meza, Jose Primera, Armando Montenegro, Tatiana Romero. | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
9 | Bolívar | Cartagena de Indias | Jardin infantil la Hormiguita | SEDE PRINCIPAL | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-09-13 | Apoyar el proceso de implementación en la ETC del Modelo de Gestión de la Educación Inicial en todos sus componentes, profundizando en la conformación del Registro Único de Prestadores de Educación Inicial – RUPEI – y en las labores de seguimiento y de acompañamiento técnico a las unidades de servicio existentes en su jurisdicción. |  | Nazly perez, Salvador Meza, Jose Primera, Armando Montenegro, Tatiana Romero. | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
10 | Bolívar | Cartagena de Indias | La divina sabiduria | SEDE PRINCIPAL | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-06-08 | Apoyar el proceso de implementación en la ETC del Modelo de Gestión de la Educación Inicial en todos sus componentes, profundizando en la conformación del Registro Único de Prestadores de Educación Inicial – RUPEI – y en las labores de seguimiento y de acompañamiento técnico a las unidades de servicio existentes en su jurisdicción. |  | Nazly perez, Salvador Meza, Jose Primera, Armando Montenegro, Tatiana Romero. | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
11 | Bolívar | Cartagena de Indias | Terronava | SEDE PRINCIPAL | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-09-15 | Apoyar el proceso de implementación en la ETC del Modelo de Gestión de la Educación Inicial en todos sus componentes, profundizando en la conformación del Registro Único de Prestadores de Educación Inicial – RUPEI – y en las labores de seguimiento y de acompañamiento técnico a las unidades de servicio existentes en su jurisdicción. |  | Nazly perez, Salvador Meza, Jose Primera, Armando Montenegro, Tatiana Romero. | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
12 | Bolívar | Cartagena de Indias | Aspaen Gimnasio Cartagena de Indias |  | No_oficial | Preescolar | 2022-05-10 | Apoyar el proceso de implementación en la ETC del Modelo de Gestión de la Educación Inicial en todos sus componentes, profundizando en la conformación del Registro Único de Prestadores de Educación Inicial – RUPEI – y en las labores de seguimiento y de acompañamiento técnico a las unidades de servicio existentes en su jurisdicción. |  | Rubiela valderrama, Bety Monterroza | Equipo Unalde Rural
13 | Bolívar | Cartagena de Indias | Colegio Jorge Washington |  | No_oficial | Preescolar | 2022-05-10 | Apoyar el proceso de implementación en la ETC del Modelo de Gestión de la Educación Inicial en todos sus componentes, profundizando en la conformación del Registro Único de Prestadores de Educación Inicial – RUPEI – y en las labores de seguimiento y de acompañamiento técnico a las unidades de servicio existentes en su jurisdicción. |  | Rubiela valderrama, Bety Monterroza | Equipo Unalde Rural
14 | Bolívar | Cartagena de Indias | Colegio Barbacoas |  | No_oficial | Preescolar | 2022-05-10 | Apoyar el proceso de implementación en la ETC del Modelo de Gestión de la Educación Inicial en todos sus componentes, profundizando en la conformación del Registro Único de Prestadores de Educación Inicial – RUPEI – y en las labores de seguimiento y de acompañamiento técnico a las unidades de servicio existentes en su jurisdicción. |  | Rubiela valderrama, Bety Monterroza | Equipo Unalde Rural
15 | Bolívar | Cartagena de Indias | Aspaen Gimnasio Cartagena de Indias |  | No_oficial | Preescolar | 2022-05-10 | Apoyar el proceso de implementación en la ETC del Modelo de Gestión de la Educación Inicial en todos sus componentes, profundizando en la conformación del Registro Único de Prestadores de Educación Inicial – RUPEI – y en las labores de seguimiento y de acompañamiento técnico a las unidades de servicio existentes en su jurisdicción. |  | Rubiela valderrama, Bety Monterroza | Equipo Unalde Rural
16 | Bolívar | Cartagena de Indias | Colegio Jorge Washington |  | No_oficial | Preescolar | 2022-05-10 | Apoyar el proceso de implementación en la ETC del Modelo de Gestión de la Educación Inicial en todos sus componentes, profundizando en la conformación del Registro Único de Prestadores de Educación Inicial – RUPEI – y en las labores de seguimiento y de acompañamiento técnico a las unidades de servicio existentes en su jurisdicción. |  | Rubiela valderrama, Bety Monterroza | Equipo Unalde Rural
17 | Bolívar | Cartagena de Indias | Colegio Barbacoas |  | No_oficial | Preescolar | 2022-05-10 | Apoyar el proceso de implementación en la ETC del Modelo de Gestión de la Educación Inicial en todos sus componentes, profundizando en la conformación del Registro Único de Prestadores de Educación Inicial – RUPEI – y en las labores de seguimiento y de acompañamiento técnico a las unidades de servicio existentes en su jurisdicción. |  | Rubiela valderrama, Bety Monterroza | Equipo Unalde Rural
18 | Bolívar | Cartagena de Indias | CENTRO EDUCATIVO MANOS QUE CONSTRUYEN | Principal | No_oficial | Educación inicial | 2022-05-23 | Apoyar el proceso de implementación en la ETC del Modelo de Gestión de la Educación Inicial en todos sus componentes, profundizando en la conformación del Registro Único de Prestadores de Educación Inicial – RUPEI – y en las labores de seguimiento y de acompañamiento técnico a las unidades de servicio existentes en su jurisdicción. |  | BIBIANA LOCARNO | Unalde Country
19 | Bolívar | Cartagena de Indias | INSTITUTO EDUCATIVO MIS ESTIMULACIONES | Principal | No_oficial | Educación inicial | 2022-05-24 | Apoyar el proceso de implementación en la ETC del Modelo de Gestión de la Educación Inicial en todos sus componentes, profundizando en la conformación del Registro Único de Prestadores de Educación Inicial – RUPEI – y en las labores de seguimiento y de acompañamiento técnico a las unidades de servicio existentes en su jurisdicción. |  | BIBIANA LOCARNO | Unalde Country
20 | Bolívar | Cartagena de Indias | INSTITUTO EDUCATIVO HERMANA ALICIA ALVAREZ | Principal | No_oficial | Educación inicial | 2022-05-25 | Apoyar el proceso de implementación en la ETC del Modelo de Gestión de la Educación Inicial en todos sus componentes, profundizando en la conformación del Registro Único de Prestadores de Educación Inicial – RUPEI – y en las labores de seguimiento y de acompañamiento técnico a las unidades de servicio existentes en su jurisdicción. |  | BIBIANA LOCARNO | Unalde Country
21 | Bolívar | Cartagena de Indias | JARDIN INFANTIL PANNIKER | Principal | No_oficial | Educación inicial | 2022-05-26 | Apoyar el proceso de implementación en la ETC del Modelo de Gestión de la Educación Inicial en todos sus componentes, profundizando en la conformación del Registro Único de Prestadores de Educación Inicial – RUPEI – y en las labores de seguimiento y de acompañamiento técnico a las unidades de servicio existentes en su jurisdicción. |  | BIBIANA LOCARNO | Unalde Country
22 | Bolívar | Cartagena de Indias | CDI ESCALLON VILLA | Principal | No_oficial | Educación inicial | 2022-05-27 | Apoyar el proceso de implementación en la ETC del Modelo de Gestión de la Educación Inicial en todos sus componentes, profundizando en la conformación del Registro Único de Prestadores de Educación Inicial – RUPEI – y en las labores de seguimiento y de acompañamiento técnico a las unidades de servicio existentes en su jurisdicción. |  | BIBIANA LOCARNO | Unalde Country
23 | Bolívar | Cartagena de Indias | HOGAR INFANTIL EL PALOMAR | Principal | No_oficial | Educación inicial | 2022-05-30 | Apoyar el proceso de implementación en la ETC del Modelo de Gestión de la Educación Inicial en todos sus componentes, profundizando en la conformación del Registro Único de Prestadores de Educación Inicial – RUPEI – y en las labores de seguimiento y de acompañamiento técnico a las unidades de servicio existentes en su jurisdicción. |  | BIBIANA LOCARNO | Unalde Country
24 | Bolívar | Cartagena de Indias | COL.JUAN PABLO II |  | No_oficial |  | 2022-04-28 | Apoyar el proceso de implementación en la ETC del Modelo de Gestión de la Educación Inicial en todos sus componentes, profundizando en la conformación del Registro Único de Prestadores de Educación Inicial – RUPEI – y en las labores de seguimiento y de acompañamiento técnico a las unidades de servicio existentes en su jurisdicción. |  | Martha Tirado-Myrian Viana Equipo Psico social-Bertha Garcia-Doris Puello-Equipo pedagogico | UNALDE VIRGEN Y TURISTICA
25 | Bolívar | Cartagena de Indias | CTRO.EDUC.ALBERTO JIMENEZ FUENTES |  | No_oficial |  | 2022-04-28 | Apoyar el proceso de implementación en la ETC del Modelo de Gestión de la Educación Inicial en todos sus componentes, profundizando en la conformación del Registro Único de Prestadores de Educación Inicial – RUPEI – y en las labores de seguimiento y de acompañamiento técnico a las unidades de servicio existentes en su jurisdicción. |  | Martha Tirado-Myrian Viana Equipo Psico social-Bertha Garcia-Doris Puello-Equipo pedagogico | UNALDE VIRGEN Y TURISTICA
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
2100
2101
2102
2103
2104
2105
2106
2107
2108
2109
2110
2111
2112
2113
2114
2115
2116
2117
2118
2119
2120
2121
2122
2123
2124
2125
2126
2127
2128
2129
2130
2131
2132
2133
2134
2135
2136
2137
2138
2139
2140
2141
2142
2143
2144
2145
2146
2147
2148
2149
2150
2151
2152
2153
2154
2155
2156
2157
2158
2159
2160
2161
2162
2163
2164
2165
2166
2167
2168
2169
2170
2171
2172
2173
2174
2175
2176
2177
2178
2179
2180
2181
2182
2183
2184
2185
2186
2187
2188
2189
2190
2191
2192
2193
2194
2195
2196
2197
2198
2199
2200
2201
2202
2203
2204
2205
2206
2207
2208
2209
2210
2211
2212
2213
2214
2215
2216
2217
2218
2219
2220
2221
2222
2223
2224
2225
2226
2227
2228
2229
2230
2231
2232
2233
2234
2235
2236
2237
2238
2239
2240
2241
2242
2243
2244
2245
2246
2247
2248
2249
2250
2251
2252
2253
2254
2255
2256
2257
2258
2259
2260
2261
2262
2263
2264
2265
2266
2267
2268
2269
2270
2271
2272
2273
2274
2275
2276
2277
2278
2279
2280
2281
2282
2283
2284
2285
2286
2287
2288
2289
2290
2291
2292
2293
2294
2295
2296
2297
2298
2299
2300
2301
2302
2303
2304
2305
2306
2307
2308
2309
2310
2311
2312
2313
2314
2315
2316
2317
2318
2319
2320
2321
2322
2323
2324
2325
2326
2327
2328
2329
2330
2331
2332
2333
2334
2335
2336
2337
2338
2339
2340
2341
2342
2343
2344
2345
2346
2347
2348
2349
2350
2351
2352
2353
2354
2355
2356
2357
2358
2359
2360
2361
2362
2363
2364
2365
2366
2367
2368
2369
2370
2371
2372
2373
2374
2375
2376
2377
2378
2379
2380
2381
2382
2383
2384
2385
2386
2387
2388
2389
2390
2391
2392
2393
2394
2395
2396
2397
2398
2399
2400
2401
2402
2403
2404
2405
2406
2407
2408
2409
2410
2411
2412
2413
2414
2415
2416
2417
2418
2419
2420
2421
2422
2423
2424
2425
2426
2427
2428
2429
2430
2431
2432
2433
2434
2435
2436
2437
2438
2439
2440
2441
2442
2443
2444
2445
2446
2447
2448
2449
2450
2451
2452
2453
2454
2455
2456
2457
2458
2459
2460
2461
2462
2463
2464
2465
2466
2467
2468
2469
2470
2471
2472
2473
2474
2475
2476
2477
2478
2479
2480
2481
2482
2483
2484
2485
2486
2487
2488
2489
2490
2491
2492
2493
2494
2495
2496
2497
2498
2499
2500
2501
2502
2503
2504
2505
2506
2507
2508
2509
2510
2511
2512
2513
2514
2515
2516
2517
2518
2519
2520
2521
2522
2523
2524
2525
2526
2527
2528
2529
2530
2531
2532
2533
2534
2535
2536
2537
2538
2539
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562
2563
2564
2565
2566
2567
2568
2569
2570
2571
2572
2573
2574
2575
2576
2577
2578
2579
2580
2581
2582
2583
2584
2585
2586
2587
2588
2589
2590
2591
2592
2593
2594
2595
2596
2597
2598
2599
2600
2601
2602
2603
2604
2605
2606
2607
2608
2609
2610
2611
2612
2613
2614
2615
2616
2617
2618
2619
2620
2621
2622
2623
2624
2625
2626
2627
2628
2629
2630
2631
2632
2633
2634
2635
2636
2637
2638
2639
2640
2641
2642
2643
2644
2645
2646
2647
2648
2649
2650
2651
2652
2653
2654
2655
2656
2657
2658
2659
2660
2661
2662
2663
2664
2665
2666
2667
2668
2669
2670
2671
2672
2673
2674
2675
2676
2677
2678
2679
2680
2681
2682
2683
2684
2685
2686
2687
2688
2689
2690
2691
2692
2693
2694
2695
2696
2697
2698
2699
2700
2701
2702
2703
2704
2705
2706
2707
2708
2709
2710
2711
2712
2713
2714
2715
2716
2717
2718
2719
2720
2721
2722
2723
2724
2725
2726
2727
2728
2729
2730
2731
2732
2733
2734
2735
2736
2737
2738
2739
2740
2741
2742
2743
2744
2745
2746
2747
2748
2749
2750
2751
2752
2753
2754
2755
2756
2757
2758
2759
2760
2761
2762
2763
2764
2765
2766
2767
2768
2769
2770
2771
2772
2773
2774
2775
2776
2777
2778
2779
2780
2781
2782
2783
2784
2785
2786
2787
2788
2789
2790
2791
2792
2793
2794
2795
2796
2797
2798
2799
2800
2801
2802
2803
2804
2805
2806
2807
2808
2809
2810
2811
2812
2813
2814
2815
2816
2817
2818
2819
2820
2821
2822
2823
2824
2825
2826
2827
2828
2829
2830
2831
2832
2833
2834
2835
2836
2837
2838
2839
2840
2841
2842
2843
2844
2845
2846
2847
2848
2849
2850
2851
2852
2853
2854
2855
2856
2857
2858
2859
2860
2861
2862
2863
2864
2865
2866
2867
2868
2869
2870
2871
2872
2873
2874
2875
2876
2877
2878
2879
2880
2881
2882
2883
2884
2885
2886
2887
2888
2889
2890
2891
2892
2893
2894
2895
2896
2897
2898
2899
2900
2901
2902
2903
2904
2905
2906
2907
2908
2909
2910
2911
2912
2913
2914
2915
2916
2917
2918
2919
2920
2921
2922
2923
2924
2925
2926
2927
2928
2929
2930
2931
2932
2933
2934
2935
2936
2937
2938
2939
2940
2941
2942
2943
2944
2945
2946
2947
2948
2949
2950
2951
2952
2953
2954
2955
2956
2957
2958
2959
2960
2961
2962
2963
2964
2965
2966
2967
2968
2969
2970
2971
2972
2973
2974
2975
2976
2977
2978
2979
2980
2981
2982
2983
2984
2985
2986
2987
2988
2989
2990
2991
2992
2993
2994
2995
2996
2997
2998
2999
3000
3001
3002
3003
3004
3005
3006
3007
3008
3009
3010
3011
3012
3013
3014
3015
3016
3017
3018
3019
3020
3021
3022
3023
3024
3025
3026
3027
3028
3029
3030
3031
3032
3033
3034
3035
3036
3037
3038
3039
3040
3041
3042
3043
3044
3045
3046
3047
3048
3049
3050
3051
3052
3053
3054
3055
3056
3057
3058
3059
3060
3061
3062
3063
3064
3065
3066
3067
3068
3069
3070
3071
3072
3073
3074
3075
3076
3077
3078
3079
3080
3081
3082
3083
3084
3085
3086
3087
3088
3089
3090
3091
3092
3093
3094
3095
3096
3097
3098
3099
3100
3101
3102
3103
3104
3105
3106
3107
3108
3109
3110
3111
3112
3113
3114
3115
3116
3117
3118
3119
3120
3121
3122
3123
3124
3125
3126
3127
3128
3129
3130
3131
3132
3133
3134
3135
3136
3137
3138
3139
3140
3141
3142
3143
3144
3145
3146
3147
3148
3149
3150
3151
3152
3153
3154
3155
3156
3157
3158
3159
3160
3161
3162
3163
3164
3165
3166
3167
3168
3169
3170
3171
3172
3173
3174
3175
3176
3177
3178
3179
3180
3181
3182
3183
3184
3185
3186
3187
3188
3189
3190
3191
3192
3193
3194
3195
3196
3197
3198
3199
3200
3201
3202
3203
3204
3205
3206
3207
3208
3209
3210
3211
3212
3213
3214
3215
3216
3217
3218
3219
3220
3221
3222
3223
3224
3225
3226
3227
3228
3229
3230
3231
3232
3233
3234
3235
3236
3237
3238
3239
3240
3241
3242
3243
3244
3245
3246
3247
3248
3249
3250
3251
3252
3253
3254
3255
3256
3257
3258
3259
3260
3261
3262
3263
3264
3265
3266
3267
3268
3269
3270
3271
3272
3273
3274
3275
3276
3277
3278
3279
3280
3281
3282
3283
3284
3285
3286
3287
3288
3289
3290
3291
3292
3293
3294
3295
3296
3297
3298
3299
3300
3301
3302
3303
3304
3305
3306
3307
3308
3309
3310
3311
3312
3313
3314
3315
3316
3317
3318
3319
3320
3321
3322
3323
3324
3325
3326
3327
3328
3329
3330
3331
3332
3333
3334
3335
3336
3337
3338
3339
3340
3341
3342
3343
3344
3345
3346
3347
3348
3349
3350
3351
3352
3353
3354
3355
3356
3357
3358
3359
3360
3361
3362
3363
3364
3365
3366
3367
3368
3369
3370
3371
3372
3373
3374
3375
3376
3377
3378
3379
3380
3381
3382
3383
3384
3385
3386
3387
3388
3389
3390
3391
3392
3393
3394
3395
3396
3397
3398
3399
3400
3401
3402
3403
3404
3405
3406
3407
3408
3409
3410
3411
3412
3413
3414
3415
3416
3417
3418
3419
3420
3421
3422
3423
3424
3425
3426
3427
3428
3429
3430
3431
3432
3433
3434
3435
3436
3437
3438
3439
3440
3441
3442
3443
3444
3445
3446
3447
3448
3449
3450
3451
3452
3453
3454
3455
3456
3457
3458
3459
3460
3461
3462
3463
3464
3465
3466
3467
3468
3469
3470
3471
3472
3473
3474
3475
3476
3477
3478
3479
3480
3481
3482
3483
3484
3485
3486
3487
3488
3489
3490
3491
3492
3493
3494
3495
3496
3497
3498
3499
3500
3501
3502
3503
3504
3505
3506
3507
3508
3509
3510
3511
3512
3513
3514
3515
3516
3517
3518
3519
3520
3521
3522
3523
3524
3525
3526
3527
3528
3529
3530
3531
3532
3533
3534
3535
3536
3537
3538
3539
3540
3541
3542
3543
3544
3545
3546
3547
3548
3549
3550
3551
3552
3553
3554
3555
3556
3557
3558
3559
3560
3561
3562
3563
3564
3565
3566
3567
3568
3569
3570
3571
3572
3573
3574
3575
3576
3577
3578
3579
3580
3581
3582
3583
3584
3585
3586
3587
3588
3589
3590
3591
3592
3593
3594
3595
3596
3597
3598
3599
3600
3601
3602
3603
3604
3605
3606
3607
3608
3609
3610
3611
3612
3613
3614
3615
3616
3617
3618
3619
3620
3621
3622
3623
3624
3625
3626
3627
3628
3629
3630
3631
3632
3633
3634
3635
3636
3637
3638
3639
3640
3641
3642
3643
3644
3645
3646
3647
3648
3649
3650
3651
3652
3653
3654
3655
3656
3657
3658
3659
3660
3661
3662
3663
3664
3665
3666
3667
3668
3669
3670
3671
3672
3673
3674
3675
3676
3677
3678
3679
3680
3681
3682
3683
3684
3685
3686
3687
3688
3689
3690
3691
3692
3693
3694
3695
3696
3697
3698
3699
3700
3701
3702
3703
3704
3705
3706
3707
3708
3709
3710
3711
3712
3713
3714
3715
3716
3717
3718
3719
3720
3721
3722
3723
3724
3725
3726
3727
3728
3729
3730
3731
3732
3733
3734
3735
3736
3737
3738
3739
3740
3741
3742
3743
3744
3745
3746
3747
3748
3749
3750
3751
3752
3753
3754
3755
3756
3757
3758
3759
3760
3761
3762
3763
3764
3765
3766
3767
3768
3769
3770
3771
3772
3773
3774
3775
3776
3777
3778
3779
3780
3781
3782
3783
3784
3785
3786
3787
3788
3789
3790
3791
3792
3793
3794
3795
3796
3797
3798
3799
3800
3801
3802
3803
3804
3805
3806
3807
3808
3809
3810
3811
3812
3813
3814
3815
3816
3817
3818
3819
3820
3821
3822
3823
3824
3825
3826
3827
3828
3829
3830
3831
3832
3833
3834
3835
3836
3837
3838
3839
3840
3841
3842
3843
3844
3845
3846
3847
3848
3849
3850
3851
3852
3853
3854
3855
3856
3857
3858
3859
3860
3861
3862
3863
3864
3865
3866
3867
3868
3869
3870
3871
3872
3873
3874
3875
3876
3877
3878
3879
3880
3881
3882
3883
3884
3885
3886
3887
3888
3889
3890
3891
3892
3893
3894
3895
3896
3897
3898
3899
3900
3901
3902
3903
3904
3905
3906
3907
3908
3909
3910
3911
3912
3913
3914
3915
3916
3917
3918
3919
3920
3921
3922
3923
3924
3925
3926
3927
3928
3929
3930
3931
3932
3933
3934
3935
3936
3937
3938
3939
3940
3941
3942
3943
3944
3945
3946
3947
3948
3949
3950
3951
3952
3953
3954
3955
3956
3957
3958
3959
3960
3961
3962
3963
3964
3965
3966
3967
3968
3969
3970
3971
3972
3973
3974
3975
3976
3977
3978
3979
3980
3981
3982
3983
3984
3985
3986
3987
3988
3989
3990
3991
3992
3993
3994
3995
3996
3997
3998
3999
4000
4001
4002
4003
4004
4005
4006
4007
4008
4009
4010
4011
4012
4013
4014
4015
4016
4017
4018
4019
4020
4021
4022
4023
4024
4025
4026
4027
4028
4029
4030
4031
4032
4033
4034
4035
4036
4037
4038
4039
4040
4041
4042
4043
4044
4045
4046
4047
4048
4049
4050
4051
4052
4053
4054
4055
4056
4057
4058
4059
4060
4061
4062
4063
4064
4065
4066
4067
4068
4069
4070
4071
4072
4073
4074
4075
4076
4077
4078
4079
4080
4081
4082
4083
4084
4085
4086
4087
4088
4089
4090
4091
4092
4093
4094
4095
4096
4097
4098
4099
4100
4101
4102
4103
4104
4105
4106
4107
4108
4109
4110
4111
4112
4113
4114
4115
4116
4117
4118
4119
4120
4121
4122
4123
4124
4125
4126
4127
4128
4129
4130
4131
4132
4133
4134
4135
4136
4137
4138
4139
4140
4141
4142
4143
4144
4145
4146
4147
4148
4149
4150
4151
4152
4153
4154
4155
4156
4157
4158
4159
4160
4161
4162
4163
4164
4165
4166
4167
4168
4169
4170
4171
4172
4173
4174
4175
4176
4177
4178
4179
4180
4181
4182
4183
4184
4185
4186
4187
4188
4189
4190
4191
4192
4193
4194
4195
4196
4197
4198
4199
4200
4201
4202
4203
4204
4205
4206
4207
4208
4209
4210
4211
4212
4213
4214
4215
4216
4217
4218
4219
4220
4221
4222
4223
4224
4225
4226
4227
4228
4229
4230
4231
4232
4233
4234
4235
4236
4237
4238
4239
4240
4241
4242
4243
4244
4245
4246
4247
4248
4249
4250
4251
4252
4253
4254
4255
4256
4257
4258
4259
4260
4261
4262
4263
4264
4265
4266
4267
4268
4269
4270
4271
4272
4273
4274
4275
4276
4277
4278
4279
4280
4281
4282
4283
4284
4285
4286
4287
4288
4289
4290
4291
4292
4293
4294
4295
4296
4297
4298
4299
4300
4301
4302
4303
4304
4305
4306
4307
4308
4309
4310
4311
4312
4313
4314
4315
4316
4317
4318
4319
4320
4321
4322
4323
4324
4325
4326
4327
4328
4329
4330
4331
4332
4333
4334
4335
4336
4337
4338
4339
4340
4341
4342
4343
4344
4345
4346
4347
4348
4349
4350
4351
4352
4353
4354
4355
4356
4357
4358
4359
4360
4361
4362
4363
4364
4365
4366
4367
4368
4369
4370
4371
4372
4373
4374
4375
4376
4377
4378
4379
4380
4381
4382
4383
4384
4385
4386
4387
4388
4389
4390
4391
4392
4393
4394
4395
4396
4397
4398
4399
4400
4401
4402
4403
4404
4405
4406
4407
4408
4409
4410
4411
4412
4413
4414
4415
4416
4417
4418
4419
4420
4421
4422
4423
4424
4425
4426
4427
4428
4429
4430
4431
4432
4433
4434
4435
4436
4437
4438
4439
4440
4441
4442
4443
4444
4445
4446
4447
4448
4449
4450
4451
4452
4453
4454
4455
4456
4457
4458
4459
4460
4461
4462
4463
4464
4465
4466
4467
4468
4469
4470
4471
4472
4473
4474
4475
4476
4477
4478
4479
4480
4481
4482
4483
4484
4485
4486
4487
4488
4489
4490
4491
4492
4493
4494
4495
4496
4497
4498
4499
4500
4501
4502
4503
4504
4505
4506
4507
4508
4509
4510
4511
4512
4513
4514
4515
4516
4517
4518
4519
4520
4521
4522
4523
4524
4525
4526
4527
4528
4529
4530
4531
4532
4533
4534
4535
4536
4537
4538
4539
4540
4541
4542
4543
4544
4545
4546
4547
4548
4549
4550
4551
4552
4553
4554
4555
4556
4557
4558
4559
4560
4561
4562
4563
4564
4565
4566
4567
4568
4569
4570
4571
4572
4573
4574
4575
4576
4577
4578
4579
4580
4581
4582
4583
4584
4585
4586
4587
4588
4589
4590
4591
4592
4593
4594
4595
4596
4597
4598
4599
4600
4601
4602
4603
4604
4605
4606
4607
4608
4609
4610
4611
4612
4613
4614
4615
4616
4617
4618
4619
4620
4621
4622
4623
4624
4625
4626
4627
4628
4629
4630
4631
4632
4633
4634
4635
4636
4637
4638
4639
4640
4641
4642
4643
4644
4645
4646
4647
4648
4649
4650
4651
4652
4653
4654
4655
4656
4657
4658
4659
4660
4661
4662
4663
4664
4665
4666
4667
4668
4669
4670
4671
4672
4673
4674
4675
4676
4677
4678
4679
4680
4681
4682
4683
4684
4685
4686
4687
4688
4689
4690
4691
4692
4693
4694
4695
4696
4697
4698
4699
4700
4701
4702
4703
4704
4705
4706
4707
4708
4709
4710
4711
4712
4713
4714
4715
4716
4717
4718
4719
4720
4721
4722
4723
4724
4725
4726
4727
4728
4729
4730
4731
4732
4733
4734
4735
4736
4737
4738
4739
4740
4741
4742
4743
4744
4745
4746
4747
4748
4749
4750
4751
4752
4753
4754
4755
4756
4757
4758
4759
4760
4761
4762
4763
4764
4765
4766
4767
4768
4769
4770
4771
4772
4773
4774
4775
4776
4777
4778
4779
4780
4781
4782
4783
4784
4785
4786
4787
4788
4789
4790
4791
4792
4793
4794
4795
4796
4797
4798
4799
4800
4801
4802
4803
4804
4805
4806
4807
4808
4809
4810
4811
4812
4813
4814
4815
4816
4817
4818
4819
4820
4821
4822
4823
4824
4825
4826
4827
4828
4829
4830
4831
4832
4833
4834
4835
4836
4837
4838
4839
4840
4841
4842
4843
4844
4845
4846
4847
4848
4849
4850
4851
4852
4853
4854
4855
4856
4857
4858
4859
4860
4861
4862
4863
4864
4865
4866
4867
4868
4869
4870
4871
4872
4873
4874
4875
4876
4877
4878
4879
4880
4881
4882
4883
4884
4885
4886
4887
4888
4889
4890
4891
4892
4893
4894
4895
4896
4897
4898
4899
4900
4901
4902
4903
4904
4905
4906
4907
4908
4909
4910
4911
4912
4913
4914
4915
4916
4917
4918
4919
4920
4921
4922
4923
4924
4925
4926
4927
4928
4929
4930
4931
4932
4933
4934
4935
4936
4937
4938
4939
4940
4941
4942
4943
4944
4945
4946
4947
4948
4949
4950
4951
4952
4953
4954
4955
4956
4957
4958
4959
4960
4961
4962
4963
4964
4965
4966
4967
4968
4969
4970
4971
4972
4973
4974
4975
4976
4977
4978
4979
4980
4981
4982
4983
4984
4985
4986
4987
4988
4989
4990
4991
4992
4993
4994
4995
4996
4997
4998
4999
5000

## 6. CONVIVENCIA ESCOLAR
MATRIZ DE FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL POAIV
Tema | [5 empty] | ¿Se ejecutará en 2022? |  | Si respondió NO, ¿Por qué no se ejecutará? |  | Número de EE (meta) |  | Número de EE (logro) | % DE LOGRO DE LA META (LOGRO / META) | Medidas o acciones de mejora implementadas (Decisiones de carácter general tomadas. Actos administrativos: resoluciones, directivas, circulares, etc. Traslados por competencia ordenados a otras entidades u organismos)
CONVIVENCIA ESCOLAR | [5 empty] | Sí |  |  |  | 56 | [5 empty] | tema6
VISITAS, ACTUACIONES O INTERVENCIONES PROGRAMADAS | [11 empty] | RESULTADOS DE LAS ACTUACIONES REALIZADAS -Informes de Ejecución-
NÚMERO DE ORDEN | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO | SEDE ATENDIDA | SECTOR DEL ESTABLECIMIENTO | TIPO DE ESTABLECIMIENTO | FECHA PROGRAMADA | ACTIVIDAD A DESARROLLAR | ¿CUÁL OTRA? | FUNCIONARIO RESPONSABLE | ÁREA | FECHA REAL DE LA ACTUACIÓN | SITUACIÓN ENCONTRADA O ACTUACIÓN REALIZADA | CONCLUSIONES Y/O COMPROMISOS ADQUIRIDOS | ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN
Enumere los EE que serán atendidos en el período. | Incluya el nombre del departamento a la que pertenece el EE objeto de la actuación. | Incluya el nombre del municipio al que pertenece el EE objeto de la actuación. | Identifique el EE priorizado para visitar o para ejecutar otro tipo de actuación según los criterios aplicados para elaborar el POAIV. | Indique el nombre de la sede del EE en donde se ejecutará la visita y/o actuación | Oficial/No oficial | Lista desplegable: Preescolar, básica y media ETDH Educación inicial Educación de adultos Asopadres | Agregue la fecha prevista para la realización de la actuación. | Seleccione la actividad a desarrollar de acuerdo con el tema diligenciado | Si seleccionó la opción OTRA, indique cuál | Incluya los nombres y apellidos de los funcionarios encargados de realizar la actuación. | Incluya el nombre del área de los funcionarios encargados de realizar la actuación. | Indique la fecha real en que se llevó a cabo la visita o actuación. | Haga un resumen sucinto de la situación encontrada o de la actuación realizada en el EE | Relacione las acciones de mejora acordadas o los compromisos adquiridos por el EE y por la SE en aras de resolver la situación tratada. | Informe qué acciones de seguimiento o de verificación ha adelantado la SE para verificar el cumplimiento de los compromisos adquiridos
1 | Bolívar | Cartagena de Indias | GIMN. NUEVA GRANADA | Principal | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-05-05 | Verificar el funcionamiento del comité escolar de convivencia y el cumplimiento de sus funciones y revisar anualmente las condiciones de convivencia escolar de los EE identificando los factores de riesgo y los factores protectores que incidan en la convivencia escolar y en la protección de los derechos humanos, sexuales y reproductivos. |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia - Eylin Medina | UNALDE SANTA RITA Calidad Educativa
2 | Bolívar | Cartagena de Indias | GIMN. NUEVA GRANADA | Principal | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-05-05 | Verificar los mecanismos de activación de la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar y el reportes de las situaciones tipo II y tipo III y verificar los reportes en el SIUCE. |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia - Eylin Medina | UNALDE SANTA RITA Calidad Educativa
3 | Bolívar | Cartagena de Indias | GIMN. NUEVA GRANADA | Principal | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-05-05 | Fortalecer los sistemas de gobierno y de convivencia escolar bajo la perspectiva de hacer de los establecimientos educativos entornos protectores para la población escolar en ellos atendida. |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia - Eylin Medina | UNALDE SANTA RITA Calidad Educativa
4 | Bolívar | Cartagena de Indias | GIMN. NUEVA GRANADA | Principal | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-05-05 | Verificar la aprobación y divulgación del manual de convivencia escolar. |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia - Eylin Medina | UNALDE SANTA RITA Calidad Educativa
5 | Bolívar | Cartagena de Indias | COL DE LA SALLE | Principal | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-05-10 | Verificar el funcionamiento del comité escolar de convivencia y el cumplimiento de sus funciones y revisar anualmente las condiciones de convivencia escolar de los EE identificando los factores de riesgo y los factores protectores que incidan en la convivencia escolar y en la protección de los derechos humanos, sexuales y reproductivos. |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia - Eylin Medina | UNALDE SANTA RITA Calidad Educativa
6 | Bolívar | Cartagena de Indias | COL DE LA SALLE | Principal | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-05-10 | Verificar los mecanismos de activación de la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar y el reportes de las situaciones tipo II y tipo III y verificar los reportes en el SIUCE. |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia - Eylin Medina | UNALDE SANTA RITA Calidad Educativa
7 | Bolívar | Cartagena de Indias | COL DE LA SALLE | Principal | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-05-10 | Fortalecer los sistemas de gobierno y de convivencia escolar bajo la perspectiva de hacer de los establecimientos educativos entornos protectores para la población escolar en ellos atendida. |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia - Eylin Medina | UNALDE SANTA RITA Calidad Educativa
8 | Bolívar | Cartagena de Indias | COL DE LA SALLE | Principal | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-05-10 | Verificar la aprobación y divulgación del manual de convivencia escolar. |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia - Eylin Medina | UNALDE SANTA RITA Calidad Educativa
9 | Bolívar | Cartagena de Indias | COL DE LA ESPERANZA | Principal | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-05-12 | Verificar el funcionamiento del comité escolar de convivencia y el cumplimiento de sus funciones y revisar anualmente las condiciones de convivencia escolar de los EE identificando los factores de riesgo y los factores protectores que incidan en la convivencia escolar y en la protección de los derechos humanos, sexuales y reproductivos. |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia - Eylin Medina | UNALDE SANTA RITA Calidad Educativa
10 | Bolívar | Cartagena de Indias | COL DE LA ESPERANZA | Principal | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-05-12 | Verificar los mecanismos de activación de la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar y el reportes de las situaciones tipo II y tipo III y verificar los reportes en el SIUCE. |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia - Eylin Medina | UNALDE SANTA RITA Calidad Educativa
11 | Bolívar | Cartagena de Indias | COL DE LA ESPERANZA | Principal | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-05-12 | Fortalecer los sistemas de gobierno y de convivencia escolar bajo la perspectiva de hacer de los establecimientos educativos entornos protectores para la población escolar en ellos atendida. |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia - Eylin Medina | UNALDE SANTA RITA Calidad Educativa
12 | Bolívar | Cartagena de Indias | COL DE LA ESPERANZA | Principal | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-05-12 | Verificar la aprobación y divulgación del manual de convivencia escolar. |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia - Eylin Medina | UNALDE SANTA RITA Calidad Educativa
13 | Bolívar | Cartagena de Indias | COL NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA | Principal | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-05-17 | Verificar el funcionamiento del comité escolar de convivencia y el cumplimiento de sus funciones y revisar anualmente las condiciones de convivencia escolar de los EE identificando los factores de riesgo y los factores protectores que incidan en la convivencia escolar y en la protección de los derechos humanos, sexuales y reproductivos. |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia - Eylin Medina | UNALDE SANTA RITA Calidad Educativa
14 | Bolívar | Cartagena de Indias | COL NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA | Principal | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-05-17 | Verificar los mecanismos de activación de la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar y el reportes de las situaciones tipo II y tipo III y verificar los reportes en el SIUCE. |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia - Eylin Medina | UNALDE SANTA RITA Calidad Educativa
15 | Bolívar | Cartagena de Indias | COL NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA | Principal | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-05-17 | Fortalecer los sistemas de gobierno y de convivencia escolar bajo la perspectiva de hacer de los establecimientos educativos entornos protectores para la población escolar en ellos atendida. |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia - Eylin Medina | UNALDE SANTA RITA Calidad Educativa
16 | Bolívar | Cartagena de Indias | COL NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA | Principal | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-05-17 | Verificar la aprobación y divulgación del manual de convivencia escolar. |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia - Eylin Medina | UNALDE SANTA RITA Calidad Educativa
17 | Bolívar | Cartagena de Indias | COLEGIO PABLO HOFF | Principal | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-05-18 | Verificar el funcionamiento del comité escolar de convivencia y el cumplimiento de sus funciones y revisar anualmente las condiciones de convivencia escolar de los EE identificando los factores de riesgo y los factores protectores que incidan en la convivencia escolar y en la protección de los derechos humanos, sexuales y reproductivos. |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia - Eylin Medina | UNALDE SANTA RITA Calidad Educativa
18 | Bolívar | Cartagena de Indias | COLEGIO PABLO HOFF | Principal | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-05-18 | Verificar los mecanismos de activación de la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar y el reportes de las situaciones tipo II y tipo III y verificar los reportes en el SIUCE. |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia - Eylin Medina | UNALDE SANTA RITA Calidad Educativa
19 | Bolívar | Cartagena de Indias | COLEGIO PABLO HOFF | Principal | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-05-18 | Fortalecer los sistemas de gobierno y de convivencia escolar bajo la perspectiva de hacer de los establecimientos educativos entornos protectores para la población escolar en ellos atendida. |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia - Eylin Medina | UNALDE SANTA RITA Calidad Educativa
20 | Bolívar | Cartagena de Indias | COLEGIO PABLO HOFF | Principal | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-05-18 | Verificar la aprobación y divulgación del manual de convivencia escolar. |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia - Eylin Medina | UNALDE SANTA RITA Calidad Educativa
21 | Bolívar | Cartagena de Indias | INSTITUCION EDUCATIVA ANA MARIA VELEZ DE TRUJILLO | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-05-04 | Verificar el funcionamiento del comité escolar de convivencia y el cumplimiento de sus funciones y revisar anualmente las condiciones de convivencia escolar de los EE identificando los factores de riesgo y los factores protectores que incidan en la convivencia escolar y en la protección de los derechos humanos, sexuales y reproductivos. |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia - Eylin Medina | UNALDE SANTA RITA Calidad Educativa
22 | Bolívar | Cartagena de Indias | INSTITUCION EDUCATIVA ANA MARIA VELEZ DE TRUJILLO | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-05-04 | Verificar los mecanismos de activación de la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar y el reportes de las situaciones tipo II y tipo III y verificar los reportes en el SIUCE. |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia - Eylin Medina | UNALDE SANTA RITA Calidad Educativa
23 | Bolívar | Cartagena de Indias | INSTITUCION EDUCATIVA ANA MARIA VELEZ DE TRUJILLO | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-05-04 | Fortalecer los sistemas de gobierno y de convivencia escolar bajo la perspectiva de hacer de los establecimientos educativos entornos protectores para la población escolar en ellos atendida. |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia - Eylin Medina | UNALDE SANTA RITA Calidad Educativa
24 | Bolívar | Cartagena de Indias | INSTITUCION EDUCATIVA ANA MARIA VELEZ DE TRUJILLO | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-05-04 | Verificar la aprobación y divulgación del manual de convivencia escolar. |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia - Eylin Medina | UNALDE SANTA RITA Calidad Educativa
25 | Bolívar | Cartagena de Indias | INSTITUCION EDUCATIVA SANTA MARIA | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-05-11 | Verificar el funcionamiento del comité escolar de convivencia y el cumplimiento de sus funciones y revisar anualmente las condiciones de convivencia escolar de los EE identificando los factores de riesgo y los factores protectores que incidan en la convivencia escolar y en la protección de los derechos humanos, sexuales y reproductivos. |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia - Eylin Medina | UNALDE SANTA RITA Calidad Educativa
26 | Bolívar | Cartagena de Indias | INSTITUCION EDUCATIVA SANTA MARIA | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-05-11 | Verificar los mecanismos de activación de la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar y el reportes de las situaciones tipo II y tipo III y verificar los reportes en el SIUCE. |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia - Eylin Medina | UNALDE SANTA RITA Calidad Educativa
27 | Bolívar | Cartagena de Indias | INSTITUCION EDUCATIVA SANTA MARIA | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-05-11 | Fortalecer los sistemas de gobierno y de convivencia escolar bajo la perspectiva de hacer de los establecimientos educativos entornos protectores para la población escolar en ellos atendida. |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia - Eylin Medina | UNALDE SANTA RITA Calidad Educativa
28 | Bolívar | Cartagena de Indias | INSTITUCION EDUCATIVA SANTA MARIA | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-05-11 | Verificar la aprobación y divulgación del manual de convivencia escolar. |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia - Eylin Medina | UNALDE SANTA RITA Calidad Educativa
29 | Bolívar | Cartagena de Indias | INSTITUCION EDUCATIVA JOSE DE LA VEGA | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-05-19 | Verificar el funcionamiento del comité escolar de convivencia y el cumplimiento de sus funciones y revisar anualmente las condiciones de convivencia escolar de los EE identificando los factores de riesgo y los factores protectores que incidan en la convivencia escolar y en la protección de los derechos humanos, sexuales y reproductivos. |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia - Eylin Medina | UNALDE SANTA RITA Calidad Educativa
30 | Bolívar | Cartagena de Indias | INSTITUCION EDUCATIVA JOSE DE LA VEGA | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-05-19 | Verificar los mecanismos de activación de la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar y el reportes de las situaciones tipo II y tipo III y verificar los reportes en el SIUCE. |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia - Eylin Medina | UNALDE SANTA RITA Calidad Educativa
31 | Bolívar | Cartagena de Indias | INSTITUCION EDUCATIVA JOSE DE LA VEGA | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-05-19 | Fortalecer los sistemas de gobierno y de convivencia escolar bajo la perspectiva de hacer de los establecimientos educativos entornos protectores para la población escolar en ellos atendida. |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia - Eylin Medina | UNALDE SANTA RITA Calidad Educativa
32 | Bolívar | Cartagena de Indias | INSTITUCION EDUCATIVA JOSE DE LA VEGA | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-05-19 | Verificar la aprobación y divulgación del manual de convivencia escolar. |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia - Eylin Medina | UNALDE SANTA RITA Calidad Educativa
33 | Bolívar | Cartagena de Indias | INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIA SANTOS | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-05-24 | Verificar el funcionamiento del comité escolar de convivencia y el cumplimiento de sus funciones y revisar anualmente las condiciones de convivencia escolar de los EE identificando los factores de riesgo y los factores protectores que incidan en la convivencia escolar y en la protección de los derechos humanos, sexuales y reproductivos. |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia - Eylin Medina | UNALDE SANTA RITA Calidad Educativa
34 | Bolívar | Cartagena de Indias | INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIA SANTOS | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-05-24 | Verificar los mecanismos de activación de la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar y el reportes de las situaciones tipo II y tipo III y verificar los reportes en el SIUCE. |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia - Eylin Medina | UNALDE SANTA RITA Calidad Educativa
35 | Bolívar | Cartagena de Indias | INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIA SANTOS | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-05-24 | Fortalecer los sistemas de gobierno y de convivencia escolar bajo la perspectiva de hacer de los establecimientos educativos entornos protectores para la población escolar en ellos atendida. |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia - Eylin Medina | UNALDE SANTA RITA Calidad Educativa
36 | Bolívar | Cartagena de Indias | INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIA SANTOS | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-05-24 | Verificar la aprobación y divulgación del manual de convivencia escolar. |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia - Eylin Medina | UNALDE SANTA RITA Calidad Educativa
37 | Bolívar | Cartagena de Indias | I.E. MARÍA CANO | SEDE PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-07-14 | Verificar el funcionamiento del comité escolar de convivencia y el cumplimiento de sus funciones y revisar anualmente las condiciones de convivencia escolar de los EE identificando los factores de riesgo y los factores protectores que incidan en la convivencia escolar y en la protección de los derechos humanos, sexuales y reproductivos. |  | Nazly perez, Salvador Meza, Jose Primera, Armando Montenegro, Tatiana Romero. | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
38 | Bolívar | Cartagena de Indias | I.E. SOLEDAD ACOSTA DE SAPER | SEDE PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-07-19 | Verificar el funcionamiento del comité escolar de convivencia y el cumplimiento de sus funciones y revisar anualmente las condiciones de convivencia escolar de los EE identificando los factores de riesgo y los factores protectores que incidan en la convivencia escolar y en la protección de los derechos humanos, sexuales y reproductivos. |  | Nazly perez, Salvador Meza, Jose Primera, Armando Montenegro, Tatiana Romero. | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
39 | Bolívar | Cartagena de Indias | I.E. BERTHA GEDEON DE BALADÍ | SEDE PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-06-07 | Verificar el funcionamiento del comité escolar de convivencia y el cumplimiento de sus funciones y revisar anualmente las condiciones de convivencia escolar de los EE identificando los factores de riesgo y los factores protectores que incidan en la convivencia escolar y en la protección de los derechos humanos, sexuales y reproductivos. |  | Nazly perez, Salvador Meza, Jose Primera, Armando Montenegro, Tatiana Romero. | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
40 | Bolívar | Cartagena de Indias | I.E. TERNERA | SEDE PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-10 | Verificar el funcionamiento del comité escolar de convivencia y el cumplimiento de sus funciones y revisar anualmente las condiciones de convivencia escolar de los EE identificando los factores de riesgo y los factores protectores que incidan en la convivencia escolar y en la protección de los derechos humanos, sexuales y reproductivos. |  | Nazly perez, Salvador Meza, Jose Primera, Armando Montenegro, Tatiana Romero. | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
41 | Bolívar | Cartagena de Indias | I.E. AMBIENTALISTA | SEDE PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-07-07 | Verificar el funcionamiento del comité escolar de convivencia y el cumplimiento de sus funciones y revisar anualmente las condiciones de convivencia escolar de los EE identificando los factores de riesgo y los factores protectores que incidan en la convivencia escolar y en la protección de los derechos humanos, sexuales y reproductivos. |  | Nazly perez, Salvador Meza, Jose Primera, Armando Montenegro, Tatiana Romero. | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
42 | Bolívar | Cartagena de Indias | I.E. MANDELA | SEDE PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-08-23 | Verificar el funcionamiento del comité escolar de convivencia y el cumplimiento de sus funciones y revisar anualmente las condiciones de convivencia escolar de los EE identificando los factores de riesgo y los factores protectores que incidan en la convivencia escolar y en la protección de los derechos humanos, sexuales y reproductivos. |  | Nazly perez, Salvador Meza, Jose Primera, Armando Montenegro, Tatiana Romero. | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
43 | Bolívar | Cartagena de Indias | Col. CIRY | SEDE PRINCIPAL | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-07-06 | Verificar el funcionamiento del comité escolar de convivencia y el cumplimiento de sus funciones y revisar anualmente las condiciones de convivencia escolar de los EE identificando los factores de riesgo y los factores protectores que incidan en la convivencia escolar y en la protección de los derechos humanos, sexuales y reproductivos. |  | Nazly perez, Salvador Meza, Jose Primera, Armando Montenegro, Tatiana Romero. | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
44 | Bolívar | Cartagena de Indias | Col. JUAN JACOBO ROSEAU | SEDE PRINCIPAL | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-07-28 | Verificar el funcionamiento del comité escolar de convivencia y el cumplimiento de sus funciones y revisar anualmente las condiciones de convivencia escolar de los EE identificando los factores de riesgo y los factores protectores que incidan en la convivencia escolar y en la protección de los derechos humanos, sexuales y reproductivos. |  | Nazly perez, Salvador Meza, Jose Primera, Armando Montenegro, Tatiana Romero. | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
45 | Bolívar | Cartagena de Indias | I.E. MANUELA VERGARA DE CURI | SEDE PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-08 | Verificar los mecanismos de activación de la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar y el reportes de las situaciones tipo II y tipo III y verificar los reportes en el SIUCE. |  | Nazly perez, Salvador Meza, Jose Primera, Armando Montenegro, Tatiana Romero. | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
46 | Bolívar | Cartagena de Indias | I.E. INEM | SEDE PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-06-02 | Verificar los mecanismos de activación de la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar y el reportes de las situaciones tipo II y tipo III y verificar los reportes en el SIUCE. |  | Nazly perez, Salvador Meza, Jose Primera, Armando Montenegro, Tatiana Romero. | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
47 | Bolívar | Cartagena de Indias | I.E. JHON F KENNEDY | SEDE PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-07-12 | Verificar los mecanismos de activación de la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar y el reportes de las situaciones tipo II y tipo III y verificar los reportes en el SIUCE. |  | Nazly perez, Salvador Meza, Jose Primera, Armando Montenegro, Tatiana Romero. | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
48 | Bolívar | Cartagena de Indias | I.E. PROMOCIÓN SOCIAL | SEDE PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-03 | Verificar los mecanismos de activación de la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar y el reportes de las situaciones tipo II y tipo III y verificar los reportes en el SIUCE. |  | Nazly perez, Salvador Meza, Jose Primera, Armando Montenegro, Tatiana Romero. | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
49 | Bolívar | Cartagena de Indias | I.E. MERCEDES ABREGO | SEDE PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-06-09 | Verificar los mecanismos de activación de la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar y el reportes de las situaciones tipo II y tipo III y verificar los reportes en el SIUCE. |  | Nazly perez, Salvador Meza, Jose Primera, Armando Montenegro, Tatiana Romero. | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
50 | Bolívar | Cartagena de Indias | I.E. BERNARDO FOEGUEN | SEDE PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-05-17 | Verificar los mecanismos de activación de la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar y el reportes de las situaciones tipo II y tipo III y verificar los reportes en el SIUCE. |  | Nazly perez, Salvador Meza, Jose Primera, Armando Montenegro, Tatiana Romero. | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
51 | Bolívar | Cartagena de Indias | I.E. BERNA STUNER | SEDE PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-05-12 | Verificar los mecanismos de activación de la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar y el reportes de las situaciones tipo II y tipo III y verificar los reportes en el SIUCE. |  | Nazly perez, Salvador Meza, Jose Primera, Armando Montenegro, Tatiana Romero. | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
52 | Bolívar | Cartagena de Indias | I.E. NAVAL DEL SOCORRO | SEDE PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-31 | Verificar los mecanismos de activación de la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar y el reportes de las situaciones tipo II y tipo III y verificar los reportes en el SIUCE. |  | Nazly perez, Salvador Meza, Jose Primera, Armando Montenegro, Tatiana Romero. | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
53 | Bolívar | Cartagena de Indias | I.E. FE Y ALEGRÍA EL PROGRESO | SEDE PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-04-28 | Fortalecer los sistemas de gobierno y de convivencia escolar bajo la perspectiva de hacer de los establecimientos educativos entornos protectores para la población escolar en ellos atendida. |  | Nazly perez, Salvador Meza, Jose Primera, Armando Montenegro, Tatiana Romero. | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
54 | Bolívar | Cartagena de Indias | I.E. REPÚBLICA DE ARGENTINA | SEDE PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-07-21 | Fortalecer los sistemas de gobierno y de convivencia escolar bajo la perspectiva de hacer de los establecimientos educativos entornos protectores para la población escolar en ellos atendida. |  | Nazly perez, Salvador Meza, Jose Primera, Armando Montenegro, Tatiana Romero. | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
55 | Bolívar | Cartagena de Indias | I.E. SAN LUCAS | SEDE PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-07-26 | Fortalecer los sistemas de gobierno y de convivencia escolar bajo la perspectiva de hacer de los establecimientos educativos entornos protectores para la población escolar en ellos atendida. |  | Nazly perez, Salvador Meza, Jose Primera, Armando Montenegro, Tatiana Romero. | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
56 | Bolívar | Cartagena de Indias | I.E. 20 DE JULIO | SEDE PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-05-26 | Fortalecer los sistemas de gobierno y de convivencia escolar bajo la perspectiva de hacer de los establecimientos educativos entornos protectores para la población escolar en ellos atendida. |  | Nazly perez, Salvador Meza, Jose Primera, Armando Montenegro, Tatiana Romero. | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
57 | Bolívar | Cartagena de Indias | I.E. LUIS CARLOS LÓPEZ | SEDE PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-25 | Fortalecer los sistemas de gobierno y de convivencia escolar bajo la perspectiva de hacer de los establecimientos educativos entornos protectores para la población escolar en ellos atendida. |  | Nazly perez, Salvador Meza, Jose Primera, Armando Montenegro, Tatiana Romero. | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
58 | Bolívar | Cartagena de Indias | I.E. COMFAMILIAR | SEDE PRINCIPAL | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-09-20 | Fortalecer los sistemas de gobierno y de convivencia escolar bajo la perspectiva de hacer de los establecimientos educativos entornos protectores para la población escolar en ellos atendida. |  | Nazly perez, Salvador Meza, Jose Primera, Armando Montenegro, Tatiana Romero. | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
59 | Bolívar | Cartagena de Indias | I.E. CAMINOS DEL CORAL | SEDE PRINCIPAL | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-08-04 | Fortalecer los sistemas de gobierno y de convivencia escolar bajo la perspectiva de hacer de los establecimientos educativos entornos protectores para la población escolar en ellos atendida. |  | Nazly perez, Salvador Meza, Jose Primera, Armando Montenegro, Tatiana Romero. | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
60 | Bolívar | Cartagena de Indias | Col. EL RECREO | SEDE PRINCIPAL | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-04-05 | Fortalecer los sistemas de gobierno y de convivencia escolar bajo la perspectiva de hacer de los establecimientos educativos entornos protectores para la población escolar en ellos atendida. |  | Nazly perez, Salvador Meza, Jose Primera, Armando Montenegro, Tatiana Romero. | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
61 | Bolívar | Cartagena de Indias | BIFFI | SEDE PRINCIPAL | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-05-04 | Fortalecer los sistemas de gobierno y de convivencia escolar bajo la perspectiva de hacer de los establecimientos educativos entornos protectores para la población escolar en ellos atendida. |  | Nazly perez, Salvador Meza, Jose Primera, Armando Montenegro, Tatiana Romero. | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
62 | Bolívar | Cartagena de Indias | BIFFI | SEDE PRINCIPAL | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-05-04 | Verificar la aprobación y divulgación del manual de convivencia escolar. |  | Nazly perez, Salvador Meza, Jose Primera, Armando Montenegro, Tatiana Romero. | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
63 | Bolívar | Cartagena de Indias | COL. GORETI | SEDE PRINCIPAL | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-09-27 | Verificar la aprobación y divulgación del manual de convivencia escolar. |  | Nazly perez, Salvador Meza, Jose Primera, Armando Montenegro, Tatiana Romero. | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
64 | Bolívar | Cartagena de Indias | COL. SANTO TOMAS AQUINO | SEDE PRINCIPAL | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-05-11 | Verificar la aprobación y divulgación del manual de convivencia escolar. |  | Nazly perez, Salvador Meza, Jose Primera, Armando Montenegro, Tatiana Romero. | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
65 | Bolívar | Cartagena de Indias | COL. SAN JUAN DE DIOS | SEDE PRINCIPAL | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-10-27 | Verificar la aprobación y divulgación del manual de convivencia escolar. |  | Nazly perez, Salvador Meza, Jose Primera, Armando Montenegro, Tatiana Romero. | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
66 | Bolívar | Cartagena de Indias | COL. JOSÉ MARÍA TOLEDO | SEDE PRINCIPAL | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-10-25 | Verificar la aprobación y divulgación del manual de convivencia escolar. |  | Nazly perez, Salvador Meza, Jose Primera, Armando Montenegro, Tatiana Romero. | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
67 | Bolívar | Cartagena de Indias | COL. MARÍA MONTESORI | SEDE PRINCIPAL | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-10-03 | Verificar la aprobación y divulgación del manual de convivencia escolar. |  | Nazly perez, Salvador Meza, Jose Primera, Armando Montenegro, Tatiana Romero. | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
68 | Bolívar | Cartagena de Indias | INATITUCION EDUCATIVA MANUELA BELTRAN | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-17 | Verificar el funcionamiento del comité escolar de convivencia y el cumplimiento de sus funciones y revisar anualmente las condiciones de convivencia escolar de los EE identificando los factores de riesgo y los factores protectores que incidan en la convivencia escolar y en la protección de los derechos humanos, sexuales y reproductivos. |  | BIBIANA LOCARNO Y URIAS BARRIOS | Unalde Country
69 | Bolívar | Cartagena de Indias | INATITUCION EDUCATIVA MANUELA BELTRAN | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-18 | Verificar los mecanismos de activación de la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar y el reportes de las situaciones tipo II y tipo III y verificar los reportes en el SIUCE. |  | BIBIANA LOCARNO Y URIAS BARRIOS | Unalde Country
70 | Bolívar | Cartagena de Indias | INATITUCION EDUCATIVA MANUELA BELTRAN | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-21 | Fortalecer los sistemas de gobierno y de convivencia escolar bajo la perspectiva de hacer de los establecimientos educativos entornos protectores para la población escolar en ellos atendida. |  | BIBIANA LOCARNO Y URIAS BARRIOS | Unalde Country
71 | Bolívar | Cartagena de Indias | INATITUCION EDUCATIVA MANUELA BELTRAN | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-22 | Verificar la aprobación y divulgación del manual de convivencia escolar. |  | BIBIANA LOCARNO Y URIAS BARRIOS | Unalde Country
72 | Bolívar | Cartagena de Indias | CASD MANUELA BELTRAN | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-04-18 | Verificar el funcionamiento del comité escolar de convivencia y el cumplimiento de sus funciones y revisar anualmente las condiciones de convivencia escolar de los EE identificando los factores de riesgo y los factores protectores que incidan en la convivencia escolar y en la protección de los derechos humanos, sexuales y reproductivos. |  | BIBIANA LOCARNO Y URIAS BARRIOS | Unalde Country
73 | Bolívar | Cartagena de Indias | CASD MANUELA BELTRAN | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-04-19 | Verificar los mecanismos de activación de la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar y el reportes de las situaciones tipo II y tipo III y verificar los reportes en el SIUCE. |  | BIBIANA LOCARNO Y URIAS BARRIOS | Unalde Country
74 | Bolívar | Cartagena de Indias | CASD MANUELA BELTRAN | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-04-20 | Fortalecer los sistemas de gobierno y de convivencia escolar bajo la perspectiva de hacer de los establecimientos educativos entornos protectores para la población escolar en ellos atendida. |  | BIBIANA LOCARNO | Unalde Country
75 | Bolívar | Cartagena de Indias | CASD MANUELA BELTRAN | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-04-21 | Verificar la aprobación y divulgación del manual de convivencia escolar. |  | BIBIANA LOCARNO | Unalde Country
76 | Bolívar | Cartagena de Indias | INSTITUCION EDUCATIVA RAFAEL NUÑEZ | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-05-12 | Verificar el funcionamiento del comité escolar de convivencia y el cumplimiento de sus funciones y revisar anualmente las condiciones de convivencia escolar de los EE identificando los factores de riesgo y los factores protectores que incidan en la convivencia escolar y en la protección de los derechos humanos, sexuales y reproductivos. |  | BIBIANA LOCARNO Y URIAS BARRIOS | Unalde Country
77 | Bolívar | Cartagena de Indias | INSTITUCION EDUCATIVA RAFAEL NUÑEZ | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-05-13 | Verificar los mecanismos de activación de la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar y el reportes de las situaciones tipo II y tipo III y verificar los reportes en el SIUCE. |  | BIBIANA LOCARNO Y URIAS BARRIOS | Unalde Country
78 | Bolívar | Cartagena de Indias | INSTITUCION EDUCATIVA RAFAEL NUÑEZ | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-05-16 | Fortalecer los sistemas de gobierno y de convivencia escolar bajo la perspectiva de hacer de los establecimientos educativos entornos protectores para la población escolar en ellos atendida. |  | BIBIANA LOCARNO Y URIAS BARRIOS | Unalde Country
79 | Bolívar | Cartagena de Indias | INSTITUCION EDUCATIVA RAFAEL NUÑEZ | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-05-17 | Verificar la aprobación y divulgación del manual de convivencia escolar. |  | BIBIANA LOCARNO Y URIAS BARRIOS | Unalde Country
80 | Bolívar | Cartagena de Indias | INSTITUCION EDUCATIVA FERNANDO DE LA VEGA | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-06-16 | Verificar el funcionamiento del comité escolar de convivencia y el cumplimiento de sus funciones y revisar anualmente las condiciones de convivencia escolar de los EE identificando los factores de riesgo y los factores protectores que incidan en la convivencia escolar y en la protección de los derechos humanos, sexuales y reproductivos. |  | BIBIANA LOCARNO Y URIAS BARRIOS | Unalde Country
81 | Bolívar | Cartagena de Indias | INSTITUCION EDUCATIVA FERNANDO DE LA VEGA | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-06-17 | Verificar los mecanismos de activación de la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar y el reportes de las situaciones tipo II y tipo III y verificar los reportes en el SIUCE. |  | BIBIANA LOCARNO Y URIAS BARRIOS | Unalde Country
82 | Bolívar | Cartagena de Indias | INSTITUCION EDUCATIVA FERNANDO DE LA VEGA | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-06-20 | Fortalecer los sistemas de gobierno y de convivencia escolar bajo la perspectiva de hacer de los establecimientos educativos entornos protectores para la población escolar en ellos atendida. |  | BIBIANA LOCARNO Y URIAS BARRIOS | Unalde Country
83 | Bolívar | Cartagena de Indias | INSTITUCION EDUCATIVA FERNANDO DE LA VEGA | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-06-21 | Verificar la aprobación y divulgación del manual de convivencia escolar. |  | BIBIANA LOCARNO Y URIAS BARRIOS | Unalde Country
84 | Bolívar | Cartagena de Indias | INSTITUCION EDUCATIVA SAN JUAN DE DAMASCO | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-07-18 | Verificar el funcionamiento del comité escolar de convivencia y el cumplimiento de sus funciones y revisar anualmente las condiciones de convivencia escolar de los EE identificando los factores de riesgo y los factores protectores que incidan en la convivencia escolar y en la protección de los derechos humanos, sexuales y reproductivos. |  | BIBIANA LOCARNO | Unalde Country
85 | Bolívar | Cartagena de Indias | INSTITUCION EDUCATIVA SAN JUAN DE DAMASCO | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-07-19 | Verificar los mecanismos de activación de la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar y el reportes de las situaciones tipo II y tipo III y verificar los reportes en el SIUCE. |  | BIBIANA LOCARNO Y URIAS BARRIOS | Unalde Country
86 | Bolívar | Cartagena de Indias | INSTITUCION EDUCATIVA SAN JUAN DE DAMASCO | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-07-21 | Fortalecer los sistemas de gobierno y de convivencia escolar bajo la perspectiva de hacer de los establecimientos educativos entornos protectores para la población escolar en ellos atendida. |  | BIBIANA LOCARNO Y URIAS BARRIOS | Unalde Country
87 | Bolívar | Cartagena de Indias | INSTITUCION EDUCATIVA SAN JUAN DE DAMASCO | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-07-22 | Verificar la aprobación y divulgación del manual de convivencia escolar. |  | BIBIANA LOCARNO | Unalde Country
88 | Bolívar | Cartagena de Indias | DOCENTE DEL CARIBE | Principal | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-08-08 | Verificar el funcionamiento del comité escolar de convivencia y el cumplimiento de sus funciones y revisar anualmente las condiciones de convivencia escolar de los EE identificando los factores de riesgo y los factores protectores que incidan en la convivencia escolar y en la protección de los derechos humanos, sexuales y reproductivos. |  | BIBIANA LOCARNO Y URIAS BARRIOS | Unalde Country
89 | Bolívar | Cartagena de Indias | DOCENTE DEL CARIBE | Principal | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-08-09 | Verificar los mecanismos de activación de la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar y el reportes de las situaciones tipo II y tipo III y verificar los reportes en el SIUCE. |  | BIBIANA LOCARNO Y URIAS BARRIOS | Unalde Country
90 | Bolívar | Cartagena de Indias | DOCENTE DEL CARIBE | Principal | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-08-10 | Fortalecer los sistemas de gobierno y de convivencia escolar bajo la perspectiva de hacer de los establecimientos educativos entornos protectores para la población escolar en ellos atendida. |  | BIBIANA LOCARNO Y URIAS BARRIOS | Unalde Country
91 | Bolívar | Cartagena de Indias | DOCENTE DEL CARIBE | Principal | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-08-11 | Verificar la aprobación y divulgación del manual de convivencia escolar. |  | BIBIANA LOCARNO | Unalde Country
92 | Bolívar | Cartagena de Indias | INSTITUTO REMY | Principal | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-08-22 | Verificar el funcionamiento del comité escolar de convivencia y el cumplimiento de sus funciones y revisar anualmente las condiciones de convivencia escolar de los EE identificando los factores de riesgo y los factores protectores que incidan en la convivencia escolar y en la protección de los derechos humanos, sexuales y reproductivos. |  | BIBIANA LOCARNO Y URIAS BARRIOS | Unalde Country
93 | Bolívar | Cartagena de Indias | INSTITUTO REMY | Principal | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-08-23 | Verificar los mecanismos de activación de la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar y el reportes de las situaciones tipo II y tipo III y verificar los reportes en el SIUCE. |  | BIBIANA LOCARNO Y URIAS BARRIOS | Unalde Country
94 | Bolívar | Cartagena de Indias | INSTITUTO REMY | Principal | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-08-24 | Fortalecer los sistemas de gobierno y de convivencia escolar bajo la perspectiva de hacer de los establecimientos educativos entornos protectores para la población escolar en ellos atendida. |  | BIBIANA LOCARNO Y URIAS BARRIOS | Unalde Country
95 | Bolívar | Cartagena de Indias | INSTITUTO REMY | Principal | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-08-25 | Verificar la aprobación y divulgación del manual de convivencia escolar. |  | BIBIANA LOCARNO Y URIAS BARRIOS | Unalde Country
96 | Bolívar | Cartagena de Indias | COLEGIO LATINOAMERICANO | Principal | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-09-05 | Verificar el funcionamiento del comité escolar de convivencia y el cumplimiento de sus funciones y revisar anualmente las condiciones de convivencia escolar de los EE identificando los factores de riesgo y los factores protectores que incidan en la convivencia escolar y en la protección de los derechos humanos, sexuales y reproductivos. |  | BIBIANA LOCARNO Y URIAS BARRIOS | Unalde Country
97 | Bolívar | Cartagena de Indias | COLEGIO LATINOAMERICANO | Principal | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-09-06 | Verificar los mecanismos de activación de la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar y el reportes de las situaciones tipo II y tipo III y verificar los reportes en el SIUCE. |  | BIBIANA LOCARNO | Unalde Country
98 | Bolívar | Cartagena de Indias | COLEGIO LATINOAMERICANO | Principal | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-09-07 | Fortalecer los sistemas de gobierno y de convivencia escolar bajo la perspectiva de hacer de los establecimientos educativos entornos protectores para la población escolar en ellos atendida. |  | BIBIANA LOCARNO Y URIAS BARRIOS | Unalde Country
99 | Bolívar | Cartagena de Indias | COLEGIO LATINOAMERICANO | Principal | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-09-08 | Verificar la aprobación y divulgación del manual de convivencia escolar. |  | BIBIANA LOCARNO Y URIAS BARRIOS | Unalde Country
100 | Bolívar | Cartagena de Indias | INSTITUTO EDUCATIVO NUEVA AMAERICA | Principal | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-09-19 | Verificar el funcionamiento del comité escolar de convivencia y el cumplimiento de sus funciones y revisar anualmente las condiciones de convivencia escolar de los EE identificando los factores de riesgo y los factores protectores que incidan en la convivencia escolar y en la protección de los derechos humanos, sexuales y reproductivos. |  | BIBIANA LOCARNO Y URIAS BARRIOS | Unalde Country
101 | Bolívar | Cartagena de Indias | INSTITUTO EDUCATIVO NUEVA AMAERICA | Principal | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-09-20 | Verificar los mecanismos de activación de la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar y el reportes de las situaciones tipo II y tipo III y verificar los reportes en el SIUCE. |  | BIBIANA LOCARNO Y URIAS BARRIOS | Unalde Country
102 | Bolívar | Cartagena de Indias | INSTITUTO EDUCATIVO NUEVA AMAERICA | Principal | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-09-21 | Fortalecer los sistemas de gobierno y de convivencia escolar bajo la perspectiva de hacer de los establecimientos educativos entornos protectores para la población escolar en ellos atendida. |  | BIBIANA LOCARNO Y URIAS BARRIOS | Unalde Country
103 | Bolívar | Cartagena de Indias | INSTITUTO EDUCATIVO NUEVA AMAERICA | Principal | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-09-22 | Verificar la aprobación y divulgación del manual de convivencia escolar. |  | BIBIANA LOCARNO Y URIAS BARRIOS | Unalde Country
104 | Bolívar | Cartagena de Indias | IE VILLA ESTRELLA |  | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-04-22 | Verificar los mecanismos de activación de la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar y el reportes de las situaciones tipo II y tipo III y verificar los reportes en el SIUCE. |  | Martha Tirado-Myrian Viana Equipo Psico social-Bertha Garcia-Doris Puello-Equipo pedagogico | UNALDE VIRGEN
105 | Bolívar | Cartagena de Indias | IE POLITECNICO DEL POZON |  | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-15 | Verificar el funcionamiento del comité escolar de convivencia y el cumplimiento de sus funciones y revisar anualmente las condiciones de convivencia escolar de los EE identificando los factores de riesgo y los factores protectores que incidan en la convivencia escolar y en la protección de los derechos humanos, sexuales y reproductivos. |  | Martha Tirado-Myrian Viana Equipo Psico social-Bertha Garcia-Doris Puello-Equipo pedagogico | UNALDE VIRGEN
106 | Bolívar | Cartagena de Indias | IE FRANCISCO DE PAULA SANTANDER |  | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-05-03 | Fortalecer los sistemas de gobierno y de convivencia escolar bajo la perspectiva de hacer de los establecimientos educativos entornos protectores para la población escolar en ellos atendida. |  | Martha Tirado-Myrian Viana Equipo Psico social-Bertha Garcia-Doris Puello-Equipo pedagogico | UNALDE VIRGEN
107 | Bolívar | Cartagena de Indias | IE FE Y ALEGRIA LAS AMERICAS |  | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-05-05 | Verificar la aprobación y divulgación del manual de convivencia escolar. |  | Martha Tirado-Myrian Viana Equipo Psico social-Bertha Garcia-Doris Puello-Equipo pedagogico | UNALDE VIRGEN
108 | Bolívar | Cartagena de Indias | COLEGIO MIXTO NUEVO PORVENIR |  | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-05-11 | Verificar el funcionamiento del comité escolar de convivencia y el cumplimiento de sus funciones y revisar anualmente las condiciones de convivencia escolar de los EE identificando los factores de riesgo y los factores protectores que incidan en la convivencia escolar y en la protección de los derechos humanos, sexuales y reproductivos. |  | Martha Tirado-Myrian Viana Equipo Psico social-Bertha Garcia-Doris Puello-Equipo pedagogico | UNALDE VIRGEN
109 | Bolívar | Cartagena de Indias | CORPORACION CENTRO EDUCATICATIVO COMUNITARIO FUENTE DE VALORES |  | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-05-10 | Verificar los mecanismos de activación de la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar y el reportes de las situaciones tipo II y tipo III y verificar los reportes en el SIUCE. |  | Martha Tirado-Myrian Viana Equipo Psico social-Bertha Garcia-Doris Puello-Equipo pedagogico | UNALDE VIRGEN
110 | Bolívar | Cartagena de Indias | COLEGIO MODERNO DEL NORTE |  | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-05-17 | Fortalecer los sistemas de gobierno y de convivencia escolar bajo la perspectiva de hacer de los establecimientos educativos entornos protectores para la población escolar en ellos atendida. |  | Martha Tirado-Myrian Viana Equipo Psico social-Bertha Garcia-Doris Puello-Equipo pedagogico | UNALDE VIRGEN
111 | Bolívar | Cartagena de Indias | CORP. CTRO.EDUC. INTEGRAL EL RODEO |  | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-05-19 | Verificar la aprobación y divulgación del manual de convivencia escolar. |  | Martha Tirado-Myrian Viana Equipo Psico social-Bertha Garcia-Doris Puello-Equipo pedagogico | UNALDE VIRGEN
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
2100
2101
2102
2103
2104
2105
2106
2107
2108
2109
2110
2111
2112
2113
2114
2115
2116
2117
2118
2119
2120
2121
2122
2123
2124
2125
2126
2127
2128
2129
2130
2131
2132
2133
2134
2135
2136
2137
2138
2139
2140
2141
2142
2143
2144
2145
2146
2147
2148
2149
2150
2151
2152
2153
2154
2155
2156
2157
2158
2159
2160
2161
2162
2163
2164
2165
2166
2167
2168
2169
2170
2171
2172
2173
2174
2175
2176
2177
2178
2179
2180
2181
2182
2183
2184
2185
2186
2187
2188
2189
2190
2191
2192
2193
2194
2195
2196
2197
2198
2199
2200
2201
2202
2203
2204
2205
2206
2207
2208
2209
2210
2211
2212
2213
2214
2215
2216
2217
2218
2219
2220
2221
2222
2223
2224
2225
2226
2227
2228
2229
2230
2231
2232
2233
2234
2235
2236
2237
2238
2239
2240
2241
2242
2243
2244
2245
2246
2247
2248
2249
2250
2251
2252
2253
2254
2255
2256
2257
2258
2259
2260
2261
2262
2263
2264
2265
2266
2267
2268
2269
2270
2271
2272
2273
2274
2275
2276
2277
2278
2279
2280
2281
2282
2283
2284
2285
2286
2287
2288
2289
2290
2291
2292
2293
2294
2295
2296
2297
2298
2299
2300
2301
2302
2303
2304
2305
2306
2307
2308
2309
2310
2311
2312
2313
2314
2315
2316
2317
2318
2319
2320
2321
2322
2323
2324
2325
2326
2327
2328
2329
2330
2331
2332
2333
2334
2335
2336
2337
2338
2339
2340
2341
2342
2343
2344
2345
2346
2347
2348
2349
2350
2351
2352
2353
2354
2355
2356
2357
2358
2359
2360
2361
2362
2363
2364
2365
2366
2367
2368
2369
2370
2371
2372
2373
2374
2375
2376
2377
2378
2379
2380
2381
2382
2383
2384
2385
2386
2387
2388
2389
2390
2391
2392
2393
2394
2395
2396
2397
2398
2399
2400
2401
2402
2403
2404
2405
2406
2407
2408
2409
2410
2411
2412
2413
2414
2415
2416
2417
2418
2419
2420
2421
2422
2423
2424
2425
2426
2427
2428
2429
2430
2431
2432
2433
2434
2435
2436
2437
2438
2439
2440
2441
2442
2443
2444
2445
2446
2447
2448
2449
2450
2451
2452
2453
2454
2455
2456
2457
2458
2459
2460
2461
2462
2463
2464
2465
2466
2467
2468
2469
2470
2471
2472
2473
2474
2475
2476
2477
2478
2479
2480
2481
2482
2483
2484
2485
2486
2487
2488
2489
2490
2491
2492
2493
2494
2495
2496
2497
2498
2499
2500
2501
2502
2503
2504
2505
2506
2507
2508
2509
2510
2511
2512
2513
2514
2515
2516
2517
2518
2519
2520
2521
2522
2523
2524
2525
2526
2527
2528
2529
2530
2531
2532
2533
2534
2535
2536
2537
2538
2539
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562
2563
2564
2565
2566
2567
2568
2569
2570
2571
2572
2573
2574
2575
2576
2577
2578
2579
2580
2581
2582
2583
2584
2585
2586
2587
2588
2589
2590
2591
2592
2593
2594
2595
2596
2597
2598
2599
2600
2601
2602
2603
2604
2605
2606
2607
2608
2609
2610
2611
2612
2613
2614
2615
2616
2617
2618
2619
2620
2621
2622
2623
2624
2625
2626
2627
2628
2629
2630
2631
2632
2633
2634
2635
2636
2637
2638
2639
2640
2641
2642
2643
2644
2645
2646
2647
2648
2649
2650
2651
2652
2653
2654
2655
2656
2657
2658
2659
2660
2661
2662
2663
2664
2665
2666
2667
2668
2669
2670
2671
2672
2673
2674
2675
2676
2677
2678
2679
2680
2681
2682
2683
2684
2685
2686
2687
2688
2689
2690
2691
2692
2693
2694
2695
2696
2697
2698
2699
2700
2701
2702
2703
2704
2705
2706
2707
2708
2709
2710
2711
2712
2713
2714
2715
2716
2717
2718
2719
2720
2721
2722
2723
2724
2725
2726
2727
2728
2729
2730
2731
2732
2733
2734
2735
2736
2737
2738
2739
2740
2741
2742
2743
2744
2745
2746
2747
2748
2749
2750
2751
2752
2753
2754
2755
2756
2757
2758
2759
2760
2761
2762
2763
2764
2765
2766
2767
2768
2769
2770
2771
2772
2773
2774
2775
2776
2777
2778
2779
2780
2781
2782
2783
2784
2785
2786
2787
2788
2789
2790
2791
2792
2793
2794
2795
2796
2797
2798
2799
2800
2801
2802
2803
2804
2805
2806
2807
2808
2809
2810
2811
2812
2813
2814
2815
2816
2817
2818
2819
2820
2821
2822
2823
2824
2825
2826
2827
2828
2829
2830
2831
2832
2833
2834
2835
2836
2837
2838
2839
2840
2841
2842
2843
2844
2845
2846
2847
2848
2849
2850
2851
2852
2853
2854
2855
2856
2857
2858
2859
2860
2861
2862
2863
2864
2865
2866
2867
2868
2869
2870
2871
2872
2873
2874
2875
2876
2877
2878
2879
2880
2881
2882
2883
2884
2885
2886
2887
2888
2889
2890
2891
2892
2893
2894
2895
2896
2897
2898
2899
2900
2901
2902
2903
2904
2905
2906
2907
2908
2909
2910
2911
2912
2913
2914
2915
2916
2917
2918
2919
2920
2921
2922
2923
2924
2925
2926
2927
2928
2929
2930
2931
2932
2933
2934
2935
2936
2937
2938
2939
2940
2941
2942
2943
2944
2945
2946
2947
2948
2949
2950
2951
2952
2953
2954
2955
2956
2957
2958
2959
2960
2961
2962
2963
2964
2965
2966
2967
2968
2969
2970
2971
2972
2973
2974
2975
2976
2977
2978
2979
2980
2981
2982
2983
2984
2985
2986
2987
2988
2989
2990
2991
2992
2993
2994
2995
2996
2997
2998
2999
3000
3001
3002
3003
3004
3005
3006
3007
3008
3009
3010
3011
3012
3013
3014
3015
3016
3017
3018
3019
3020
3021
3022
3023
3024
3025
3026
3027
3028
3029
3030
3031
3032
3033
3034
3035
3036
3037
3038
3039
3040
3041
3042
3043
3044
3045
3046
3047
3048
3049
3050
3051
3052
3053
3054
3055
3056
3057
3058
3059
3060
3061
3062
3063
3064
3065
3066
3067
3068
3069
3070
3071
3072
3073
3074
3075
3076
3077
3078
3079
3080
3081
3082
3083
3084
3085
3086
3087
3088
3089
3090
3091
3092
3093
3094
3095
3096
3097
3098
3099
3100
3101
3102
3103
3104
3105
3106
3107
3108
3109
3110
3111
3112
3113
3114
3115
3116
3117
3118
3119
3120
3121
3122
3123
3124
3125
3126
3127
3128
3129
3130
3131
3132
3133
3134
3135
3136
3137
3138
3139
3140
3141
3142
3143
3144
3145
3146
3147
3148
3149
3150
3151
3152
3153
3154
3155
3156
3157
3158
3159
3160
3161
3162
3163
3164
3165
3166
3167
3168
3169
3170
3171
3172
3173
3174
3175
3176
3177
3178
3179
3180
3181
3182
3183
3184
3185
3186
3187
3188
3189
3190
3191
3192
3193
3194
3195
3196
3197
3198
3199
3200
3201
3202
3203
3204
3205
3206
3207
3208
3209
3210
3211
3212
3213
3214
3215
3216
3217
3218
3219
3220
3221
3222
3223
3224
3225
3226
3227
3228
3229
3230
3231
3232
3233
3234
3235
3236
3237
3238
3239
3240
3241
3242
3243
3244
3245
3246
3247
3248
3249
3250
3251
3252
3253
3254
3255
3256
3257
3258
3259
3260
3261
3262
3263
3264
3265
3266
3267
3268
3269
3270
3271
3272
3273
3274
3275
3276
3277
3278
3279
3280
3281
3282
3283
3284
3285
3286
3287
3288
3289
3290
3291
3292
3293
3294
3295
3296
3297
3298
3299
3300
3301
3302
3303
3304
3305
3306
3307
3308
3309
3310
3311
3312
3313
3314
3315
3316
3317
3318
3319
3320
3321
3322
3323
3324
3325
3326
3327
3328
3329
3330
3331
3332
3333
3334
3335
3336
3337
3338
3339
3340
3341
3342
3343
3344
3345
3346
3347
3348
3349
3350
3351
3352
3353
3354
3355
3356
3357
3358
3359
3360
3361
3362
3363
3364
3365
3366
3367
3368
3369
3370
3371
3372
3373
3374
3375
3376
3377
3378
3379
3380
3381
3382
3383
3384
3385
3386
3387
3388
3389
3390
3391
3392
3393
3394
3395
3396
3397
3398
3399
3400
3401
3402
3403
3404
3405
3406
3407
3408
3409
3410
3411
3412
3413
3414
3415
3416
3417
3418
3419
3420
3421
3422
3423
3424
3425
3426
3427
3428
3429
3430
3431
3432
3433
3434
3435
3436
3437
3438
3439
3440
3441
3442
3443
3444
3445
3446
3447
3448
3449
3450
3451
3452
3453
3454
3455
3456
3457
3458
3459
3460
3461
3462
3463
3464
3465
3466
3467
3468
3469
3470
3471
3472
3473
3474
3475
3476
3477
3478
3479
3480
3481
3482
3483
3484
3485
3486
3487
3488
3489
3490
3491
3492
3493
3494
3495
3496
3497
3498
3499
3500
3501
3502
3503
3504
3505
3506
3507
3508
3509
3510
3511
3512
3513
3514
3515
3516
3517
3518
3519
3520
3521
3522
3523
3524
3525
3526
3527
3528
3529
3530
3531
3532
3533
3534
3535
3536
3537
3538
3539
3540
3541
3542
3543
3544
3545
3546
3547
3548
3549
3550
3551
3552
3553
3554
3555
3556
3557
3558
3559
3560
3561
3562
3563
3564
3565
3566
3567
3568
3569
3570
3571
3572
3573
3574
3575
3576
3577
3578
3579
3580
3581
3582
3583
3584
3585
3586
3587
3588
3589
3590
3591
3592
3593
3594
3595
3596
3597
3598
3599
3600
3601
3602
3603
3604
3605
3606
3607
3608
3609
3610
3611
3612
3613
3614
3615
3616
3617
3618
3619
3620
3621
3622
3623
3624
3625
3626
3627
3628
3629
3630
3631
3632
3633
3634
3635
3636
3637
3638
3639
3640
3641
3642
3643
3644
3645
3646
3647
3648
3649
3650
3651
3652
3653
3654
3655
3656
3657
3658
3659
3660
3661
3662
3663
3664
3665
3666
3667
3668
3669
3670
3671
3672
3673
3674
3675
3676
3677
3678
3679
3680
3681
3682
3683
3684
3685
3686
3687
3688
3689
3690
3691
3692
3693
3694
3695
3696
3697
3698
3699
3700
3701
3702
3703
3704
3705
3706
3707
3708
3709
3710
3711
3712
3713
3714
3715
3716
3717
3718
3719
3720
3721
3722
3723
3724
3725
3726
3727
3728
3729
3730
3731
3732
3733
3734
3735
3736
3737
3738
3739
3740
3741
3742
3743
3744
3745
3746
3747
3748
3749
3750
3751
3752
3753
3754
3755
3756
3757
3758
3759
3760
3761
3762
3763
3764
3765
3766
3767
3768
3769
3770
3771
3772
3773
3774
3775
3776
3777
3778
3779
3780
3781
3782
3783
3784
3785
3786
3787
3788
3789
3790
3791
3792
3793
3794
3795
3796
3797
3798
3799
3800
3801
3802
3803
3804
3805
3806
3807
3808
3809
3810
3811
3812
3813
3814
3815
3816
3817
3818
3819
3820
3821
3822
3823
3824
3825
3826
3827
3828
3829
3830
3831
3832
3833
3834
3835
3836
3837
3838
3839
3840
3841
3842
3843
3844
3845
3846
3847
3848
3849
3850
3851
3852
3853
3854
3855
3856
3857
3858
3859
3860
3861
3862
3863
3864
3865
3866
3867
3868
3869
3870
3871
3872
3873
3874
3875
3876
3877
3878
3879
3880
3881
3882
3883
3884
3885
3886
3887
3888
3889
3890
3891
3892
3893
3894
3895
3896
3897
3898
3899
3900
3901
3902
3903
3904
3905
3906
3907
3908
3909
3910
3911
3912
3913
3914
3915
3916
3917
3918
3919
3920
3921
3922
3923
3924
3925
3926
3927
3928
3929
3930
3931
3932
3933
3934
3935
3936
3937
3938
3939
3940
3941
3942
3943
3944
3945
3946
3947
3948
3949
3950
3951
3952
3953
3954
3955
3956
3957
3958
3959
3960
3961
3962
3963
3964
3965
3966
3967
3968
3969
3970
3971
3972
3973
3974
3975
3976
3977
3978
3979
3980
3981
3982
3983
3984
3985
3986
3987
3988
3989
3990
3991
3992
3993
3994
3995
3996
3997
3998
3999
4000
4001
4002
4003
4004
4005
4006
4007
4008
4009
4010
4011
4012
4013
4014
4015
4016
4017
4018
4019
4020
4021
4022
4023
4024
4025
4026
4027
4028
4029
4030
4031
4032
4033
4034
4035
4036
4037
4038
4039
4040
4041
4042
4043
4044
4045
4046
4047
4048
4049
4050
4051
4052
4053
4054
4055
4056
4057
4058
4059
4060
4061
4062
4063
4064
4065
4066
4067
4068
4069
4070
4071
4072
4073
4074
4075
4076
4077
4078
4079
4080
4081
4082
4083
4084
4085
4086
4087
4088
4089
4090
4091
4092
4093
4094
4095
4096
4097
4098
4099
4100
4101
4102
4103
4104
4105
4106
4107
4108
4109
4110
4111
4112
4113
4114
4115
4116
4117
4118
4119
4120
4121
4122
4123
4124
4125
4126
4127
4128
4129
4130
4131
4132
4133
4134
4135
4136
4137
4138
4139
4140
4141
4142
4143
4144
4145
4146
4147
4148
4149
4150
4151
4152
4153
4154
4155
4156
4157
4158
4159
4160
4161
4162
4163
4164
4165
4166
4167
4168
4169
4170
4171
4172
4173
4174
4175
4176
4177
4178
4179
4180
4181
4182
4183
4184
4185
4186
4187
4188
4189
4190
4191
4192
4193
4194
4195
4196
4197
4198
4199
4200
4201
4202
4203
4204
4205
4206
4207
4208
4209
4210
4211
4212
4213
4214
4215
4216
4217
4218
4219
4220
4221
4222
4223
4224
4225
4226
4227
4228
4229
4230
4231
4232
4233
4234
4235
4236
4237
4238
4239
4240
4241
4242
4243
4244
4245
4246
4247
4248
4249
4250
4251
4252
4253
4254
4255
4256
4257
4258
4259
4260
4261
4262
4263
4264
4265
4266
4267
4268
4269
4270
4271
4272
4273
4274
4275
4276
4277
4278
4279
4280
4281
4282
4283
4284
4285
4286
4287
4288
4289
4290
4291
4292
4293
4294
4295
4296
4297
4298
4299
4300
4301
4302
4303
4304
4305
4306
4307
4308
4309
4310
4311
4312
4313
4314
4315
4316
4317
4318
4319
4320
4321
4322
4323
4324
4325
4326
4327
4328
4329
4330
4331
4332
4333
4334
4335
4336
4337
4338
4339
4340
4341
4342
4343
4344
4345
4346
4347
4348
4349
4350
4351
4352
4353
4354
4355
4356
4357
4358
4359
4360
4361
4362
4363
4364
4365
4366
4367
4368
4369
4370
4371
4372
4373
4374
4375
4376
4377
4378
4379
4380
4381
4382
4383
4384
4385
4386
4387
4388
4389
4390
4391
4392
4393
4394
4395
4396
4397
4398
4399
4400
4401
4402
4403
4404
4405
4406
4407
4408
4409
4410
4411
4412
4413
4414
4415
4416
4417
4418
4419
4420
4421
4422
4423
4424
4425
4426
4427
4428
4429
4430
4431
4432
4433
4434
4435
4436
4437
4438
4439
4440
4441
4442
4443
4444
4445
4446
4447
4448
4449
4450
4451
4452
4453
4454
4455
4456
4457
4458
4459
4460
4461
4462
4463
4464
4465
4466
4467
4468
4469
4470
4471
4472
4473
4474
4475
4476
4477
4478
4479
4480
4481
4482
4483
4484
4485
4486
4487
4488
4489
4490
4491
4492
4493
4494
4495
4496
4497
4498
4499
4500
4501
4502
4503
4504
4505
4506
4507
4508
4509
4510
4511
4512
4513
4514
4515
4516
4517
4518
4519
4520
4521
4522
4523
4524
4525
4526
4527
4528
4529
4530
4531
4532
4533
4534
4535
4536
4537
4538
4539
4540
4541
4542
4543
4544
4545
4546
4547
4548
4549
4550
4551
4552
4553
4554
4555
4556
4557
4558
4559
4560
4561
4562
4563
4564
4565
4566
4567
4568
4569
4570
4571
4572
4573
4574
4575
4576
4577
4578
4579
4580
4581
4582
4583
4584
4585
4586
4587
4588
4589
4590
4591
4592
4593
4594
4595
4596
4597
4598
4599
4600
4601
4602
4603
4604
4605
4606
4607
4608
4609
4610
4611
4612
4613
4614
4615
4616
4617
4618
4619
4620
4621
4622
4623
4624
4625
4626
4627
4628
4629
4630
4631
4632
4633
4634
4635
4636
4637
4638
4639
4640
4641
4642
4643
4644
4645
4646
4647
4648
4649
4650
4651
4652
4653
4654
4655
4656
4657
4658
4659
4660
4661
4662
4663
4664
4665
4666
4667
4668
4669
4670
4671
4672
4673
4674
4675
4676
4677
4678
4679
4680
4681
4682
4683
4684
4685
4686
4687
4688
4689
4690
4691
4692
4693
4694
4695
4696
4697
4698
4699
4700
4701
4702
4703
4704
4705
4706
4707
4708
4709
4710
4711
4712
4713
4714
4715
4716
4717
4718
4719
4720
4721
4722
4723
4724
4725
4726
4727
4728
4729
4730
4731
4732
4733
4734
4735
4736
4737
4738
4739
4740
4741
4742
4743
4744
4745
4746
4747
4748
4749
4750
4751
4752
4753
4754
4755
4756
4757
4758
4759
4760
4761
4762
4763
4764
4765
4766
4767
4768
4769
4770
4771
4772
4773
4774
4775
4776
4777
4778
4779
4780
4781
4782
4783
4784
4785
4786
4787
4788
4789
4790
4791
4792
4793
4794
4795
4796
4797
4798
4799
4800
4801
4802
4803
4804
4805
4806
4807
4808
4809
4810
4811
4812
4813
4814
4815
4816
4817
4818
4819
4820
4821
4822
4823
4824
4825
4826
4827
4828
4829
4830
4831
4832
4833
4834
4835
4836
4837
4838
4839
4840
4841
4842
4843
4844
4845
4846
4847
4848
4849
4850
4851
4852
4853
4854
4855
4856
4857
4858
4859
4860
4861
4862
4863
4864
4865
4866
4867
4868
4869
4870
4871
4872
4873
4874
4875
4876
4877
4878
4879
4880
4881
4882
4883
4884
4885
4886
4887
4888
4889
4890
4891
4892
4893
4894
4895
4896
4897
4898
4899
4900
4901
4902
4903
4904
4905
4906
4907
4908
4909
4910
4911
4912
4913
4914
4915
4916
4917
4918
4919
4920
4921
4922
4923
4924
4925
4926
4927
4928
4929
4930
4931
4932
4933
4934
4935
4936
4937
4938
4939
4940
4941
4942
4943
4944
4945
4946
4947
4948
4949
4950
4951
4952
4953
4954
4955
4956
4957
4958
4959
4960
4961
4962
4963
4964
4965
4966
4967
4968
4969
4970
4971
4972
4973
4974
4975
4976
4977
4978
4979
4980
4981
4982
4983
4984
4985
4986
4987
4988
4989
4990
4991
4992
4993
4994
4995
4996
4997
4998
4999
5000

## 7. GESTIÓN DIR. Y GOBIERNO ESCO
MATRIZ DE FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL POAIV
Tema | [5 empty] | ¿Se ejecutará en 2022? |  | Si respondió NO, ¿Por qué no se ejecutará? |  | Número de EE (meta) |  | Número de EE (logro) | % DE LOGRO DE LA META (LOGRO / META) | Medidas o acciones de mejora implementadas (Decisiones de carácter general tomadas. Actos administrativos: resoluciones, directivas, circulares, etc. Traslados por competencia ordenados a otras entidades u organismos)
GESTIÓN DIRECTIVA Y GOBIERNO ESCOLAR | [5 empty] | Sí |  |  |  | 50 | [5 empty] | tema7
VISITAS, ACTUACIONES O INTERVENCIONES PROGRAMADAS | [11 empty] | RESULTADOS DE LAS ACTUACIONES REALIZADAS -Informes de Ejecución-
NÚMERO DE ORDEN | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO | SEDE ATENDIDA | SECTOR DEL ESTABLECIMIENTO | TIPO DE ESTABLECIMIENTO | FECHA PROGRAMADA | ACTIVIDAD A DESARROLLAR | ¿CUÁL OTRA? | FUNCIONARIO RESPONSABLE | ÁREA | FECHA REAL DE LA ACTUACIÓN | SITUACIÓN ENCONTRADA O ACTUACIÓN REALIZADA | CONCLUSIONES Y/O COMPROMISOS ADQUIRIDOS | ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN
Enumere los EE que serán atendidos en el período. | Incluya el nombre del departamento a la que pertenece el EE objeto de la actuación. | Incluya el nombre del municipio al que pertenece el EE objeto de la actuación. | Identifique el EE priorizado para visitar o para ejecutar otro tipo de actuación según los criterios aplicados para elaborar el POAIV. | Indique el nombre de la sede del EE en donde se ejecutará la visita y/o actuación | Oficial/No oficial | Lista desplegable: Preescolar, básica y media ETDH Educación inicial Educación de adultos Asopadres | Agregue la fecha prevista para la realización de la actuación. | Seleccione la actividad a desarrollar de acuerdo con el tema diligenciado | Si seleccionó la opción OTRA, indique cuál | Incluya los nombres y apellidos de los funcionarios encargados de realizar la actuación. | Incluya el nombre del área de los funcionarios encargados de realizar la actuación. | Indique la fecha real en que se llevó a cabo la visita o actuación. | Haga un resumen sucinto de la situación encontrada o de la actuación realizada en el EE | Relacione las acciones de mejora acordadas o los compromisos adquiridos por el EE y por la SE en aras de resolver la situación tratada. | Informe qué acciones de seguimiento o de verificación ha adelantado la SE para verificar el cumplimiento de los compromisos adquiridos
1 | Bolívar | Cartagena de Indias | COL. MIXTO LA POPA | Principal | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-04-19 | Evaluar la gestión directiva y el direccionamiento estratégico de los establecimientos educativos, propiciar la participación de las comunidades educativas en las instancias de gobierno escolar y verificar su adecuada conformación y funcionamiento. |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia - Eylin Medina | UNALDE SANTA RITA Calidad Educativa
2 | Bolívar | Cartagena de Indias | GIMN LUJAN | Principal | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-04-20 | Evaluar la gestión directiva y el direccionamiento estratégico de los establecimientos educativos, propiciar la participación de las comunidades educativas en las instancias de gobierno escolar y verificar su adecuada conformación y funcionamiento. |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia - Eylin Medina | UNALDE SANTA RITA Calidad Educativa
3 | Bolívar | Cartagena de Indias | COL MONTESSORI | Principal | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-04-20 | Evaluar la gestión directiva y el direccionamiento estratégico de los establecimientos educativos, propiciar la participación de las comunidades educativas en las instancias de gobierno escolar y verificar su adecuada conformación y funcionamiento. |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia - Eylin Medina | UNALDE SANTA RITA Calidad Educativa
4 | Bolívar | Cartagena de Indias | COLEGIO CANADIENSE DE CARTAGENA | Principal | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-04-21 | Evaluar la gestión directiva y el direccionamiento estratégico de los establecimientos educativos, propiciar la participación de las comunidades educativas en las instancias de gobierno escolar y verificar su adecuada conformación y funcionamiento. |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia - Eylin Medina | UNALDE SANTA RITA Calidad Educativa
5 | Bolívar | Cartagena de Indias | INST EDUC IVAN ILLICH | Principal | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-04-26 | Evaluar la gestión directiva y el direccionamiento estratégico de los establecimientos educativos, propiciar la participación de las comunidades educativas en las instancias de gobierno escolar y verificar su adecuada conformación y funcionamiento. |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia - Eylin Medina | UNALDE SANTA RITA Calidad Educativa
6 | Bolívar | Cartagena de Indias | COL MODELO DE LA COSTA | Principal | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-04-27 | Evaluar la gestión directiva y el direccionamiento estratégico de los establecimientos educativos, propiciar la participación de las comunidades educativas en las instancias de gobierno escolar y verificar su adecuada conformación y funcionamiento. |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia - Eylin Medina | UNALDE SANTA RITA Calidad Educativa
7 | Bolívar | Cartagena de Indias | COLEGIO FERNANDO DE ARAGON DE CARTAGENA | Principal | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-04-28 | Evaluar la gestión directiva y el direccionamiento estratégico de los establecimientos educativos, propiciar la participación de las comunidades educativas en las instancias de gobierno escolar y verificar su adecuada conformación y funcionamiento. |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia - Eylin Medina | UNALDE SANTA RITA Calidad Educativa
8 | Bolívar | Cartagena de Indias | COL DE BACHILLERATO DEL LITORAL, CODEBOL LTDA | Principal | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-04-28 | Evaluar la gestión directiva y el direccionamiento estratégico de los establecimientos educativos, propiciar la participación de las comunidades educativas en las instancias de gobierno escolar y verificar su adecuada conformación y funcionamiento. |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia - Eylin Medina | UNALDE SANTA RITA Calidad Educativa
9 | Bolívar | Cartagena de Indias | INSTITUCION EDUCATIVA ANA MARIA VELEZ DE TRUJILLO | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-05-04 | Evaluar la gestión directiva y el direccionamiento estratégico de los establecimientos educativos, propiciar la participación de las comunidades educativas en las instancias de gobierno escolar y verificar su adecuada conformación y funcionamiento. |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia - Eylin Medina | UNALDE SANTA RITA Calidad Educativa
10 | Bolívar | Cartagena de Indias | INSTITUCION EDUCATIVA ANA MARIA VELEZ DE TRUJILLO | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media |  | Acompañar los procesos de rendición de cuentas que deben efectuar periódicamente los establecimientos oficiales y evaluar la gestión administrativa, financiera y contable de los Fondos de Servicios Educativos. |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia - Eylin Medina | UNALDE SANTA RITA Calidad Educativa
11 | Bolívar | Cartagena de Indias | INSTITUCION EDUCATIVA SANTA MARIA | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-05-11 | Evaluar la gestión directiva y el direccionamiento estratégico de los establecimientos educativos, propiciar la participación de las comunidades educativas en las instancias de gobierno escolar y verificar su adecuada conformación y funcionamiento. |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia - Eylin Medina | UNALDE SANTA RITA Calidad Educativa
12 | Bolívar | Cartagena de Indias | INSTITUCION EDUCATIVA SANTA MARIA | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media |  | Acompañar los procesos de rendición de cuentas que deben efectuar periódicamente los establecimientos oficiales y evaluar la gestión administrativa, financiera y contable de los Fondos de Servicios Educativos. |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia - Martha Porto - Doris Arrieta | UNALDE SANTA RITA Planeación Educativa Dirección Financiera
13 | Bolívar | Cartagena de Indias | INSTITUTCION EDUCATIVA CORAZON DE MARIA | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-05-03 | Evaluar la gestión directiva y el direccionamiento estratégico de los establecimientos educativos, propiciar la participación de las comunidades educativas en las instancias de gobierno escolar y verificar su adecuada conformación y funcionamiento. |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia - Eylin Medina | UNALDE SANTA RITA Calidad Educativa
14 | Bolívar | Cartagena de Indias | INSTITUTCION EDUCATIVA CORAZON DE MARIA | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media |  | Acompañar los procesos de rendición de cuentas que deben efectuar periódicamente los establecimientos oficiales y evaluar la gestión administrativa, financiera y contable de los Fondos de Servicios Educativos. |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia - Eylin Medina | UNALDE SANTA RITA Calidad Educativa
15 | Bolívar | Cartagena de Indias | INSTITUCION EDUCATIVA LICEO DE BOLIVAR | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-05-25 | Evaluar la gestión directiva y el direccionamiento estratégico de los establecimientos educativos, propiciar la participación de las comunidades educativas en las instancias de gobierno escolar y verificar su adecuada conformación y funcionamiento. |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia - Eylin Medina | UNALDE SANTA RITA Calidad Educativa
16 | Bolívar | Cartagena de Indias | INSTITUCION EDUCATIVA LICEO DE BOLIVAR | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media |  | Acompañar los procesos de rendición de cuentas que deben efectuar periódicamente los establecimientos oficiales y evaluar la gestión administrativa, financiera y contable de los Fondos de Servicios Educativos. |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia - Martha Porto - Doris Arrieta | UNALDE SANTA RITA Planeación Educativa Dirección Financiera
17 | Bolívar | Cartagena de Indias | INSTITUCION EDUCATIVA JOSE DE LA VEGA | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-05-19 | Evaluar la gestión directiva y el direccionamiento estratégico de los establecimientos educativos, propiciar la participación de las comunidades educativas en las instancias de gobierno escolar y verificar su adecuada conformación y funcionamiento. |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia - Eylin Medina | UNALDE SANTA RITA Calidad Educativa
18 | Bolívar | Cartagena de Indias | INSTITUCION EDUCATIVA JOSE DE LA VEGA | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media |  | Acompañar los procesos de rendición de cuentas que deben efectuar periódicamente los establecimientos oficiales y evaluar la gestión administrativa, financiera y contable de los Fondos de Servicios Educativos. |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia - Martha Porto - Doris Arrieta | UNALDE SANTA RITA Planeación Educativa Dirección Financiera
19 | Bolívar | Cartagena de Indias | INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIA SANTOS | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-05-24 | Evaluar la gestión directiva y el direccionamiento estratégico de los establecimientos educativos, propiciar la participación de las comunidades educativas en las instancias de gobierno escolar y verificar su adecuada conformación y funcionamiento. |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia - Eylin Medina | UNALDE SANTA RITA Calidad Educativa
20 | Bolívar | Cartagena de Indias | INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIA SANTOS | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media |  | Acompañar los procesos de rendición de cuentas que deben efectuar periódicamente los establecimientos oficiales y evaluar la gestión administrativa, financiera y contable de los Fondos de Servicios Educativos. |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia - Martha Porto - Doris Arrieta | UNALDE SANTA RITA Planeación Educativa Dirección Financiera
21 | Bolívar | Cartagena de Indias | INSTITUCION EDUCATIVA FUNDACION PIES DESCALZOS | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-05-26 | Evaluar la gestión directiva y el direccionamiento estratégico de los establecimientos educativos, propiciar la participación de las comunidades educativas en las instancias de gobierno escolar y verificar su adecuada conformación y funcionamiento. |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia - Eylin Medina | UNALDE SANTA RITA Calidad Educativa
22 | Bolívar | Cartagena de Indias | I.E MERCEDES ABREGO | SEDE PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-06-09 | Evaluar la gestión directiva y el direccionamiento estratégico de los establecimientos educativos, propiciar la participación de las comunidades educativas en las instancias de gobierno escolar y verificar su adecuada conformación y funcionamiento. |  | Nazly perez, Salvador Meza, Jose Primera, Armando Montenegro, Tatiana Romero. | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
23 | Bolívar | Cartagena de Indias | I.E. BERTHA GEDEON | SEDE PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-06-07 | Evaluar la gestión directiva y el direccionamiento estratégico de los establecimientos educativos, propiciar la participación de las comunidades educativas en las instancias de gobierno escolar y verificar su adecuada conformación y funcionamiento. |  | Nazly perez, Salvador Meza, Jose Primera, Armando Montenegro, Tatiana Romero. | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
24 | Bolívar | Cartagena de Indias | I.E. REPÚBLICA DE ARGENTINA | SEDE PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-07-21 | Evaluar la gestión directiva y el direccionamiento estratégico de los establecimientos educativos, propiciar la participación de las comunidades educativas en las instancias de gobierno escolar y verificar su adecuada conformación y funcionamiento. |  | Nazly perez, Salvador Meza, Jose Primera, Armando Montenegro, Tatiana Romero. | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
25 | Bolívar | Cartagena de Indias | I.E. SALIM BECHARA | SEDE PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-05-03 | Evaluar la gestión directiva y el direccionamiento estratégico de los establecimientos educativos, propiciar la participación de las comunidades educativas en las instancias de gobierno escolar y verificar su adecuada conformación y funcionamiento. |  | Nazly perez, Salvador Meza, Jose Primera, Armando Montenegro, Tatiana Romero. | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
26 | Bolívar | Cartagena de Indias | I.E MANJUELA VERGARA DE CURI | SEDE PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-08 | Evaluar la gestión directiva y el direccionamiento estratégico de los establecimientos educativos, propiciar la participación de las comunidades educativas en las instancias de gobierno escolar y verificar su adecuada conformación y funcionamiento. |  | Nazly perez, Salvador Meza, Jose Primera, Armando Montenegro, Tatiana Romero. | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
27 | Bolívar | Cartagena de Indias | Col. TRINITARIO | SEDE PRINCIPAL | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-09-22 | Evaluar la gestión directiva y el direccionamiento estratégico de los establecimientos educativos, propiciar la participación de las comunidades educativas en las instancias de gobierno escolar y verificar su adecuada conformación y funcionamiento. |  | Nazly perez, Salvador Meza, Jose Primera, Armando Montenegro, Tatiana Romero. | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
28 | Bolívar | Cartagena de Indias | I.E. MANDELA | SEDE PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-08-23 | Evaluar la gestión directiva y el direccionamiento estratégico de los establecimientos educativos, propiciar la participación de las comunidades educativas en las instancias de gobierno escolar y verificar su adecuada conformación y funcionamiento. |  | Nazly perez, Salvador Meza, Jose Primera, Armando Montenegro, Tatiana Romero. | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
29 | Bolívar | Cartagena de Indias | Col. GORETI | SEDE PRINCIPAL | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-09-27 | Evaluar la gestión directiva y el direccionamiento estratégico de los establecimientos educativos, propiciar la participación de las comunidades educativas en las instancias de gobierno escolar y verificar su adecuada conformación y funcionamiento. |  | Nazly perez, Salvador Meza, Jose Primera, Armando Montenegro, Tatiana Romero. | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
30 | Bolívar | Cartagena de Indias | I.E. SALIM BECHARA | SEDE PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-05-03 | Acompañar los procesos de rendición de cuentas que deben efectuar periódicamente los establecimientos oficiales y evaluar la gestión administrativa, financiera y contable de los Fondos de Servicios Educativos. |  | Nazly perez, Salvador Meza, Jose Primera, Armando Montenegro, Tatiana Romero. | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
31 | Bolívar | Cartagena de Indias | I.E. MARÍA CANO | SEDE PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-07-14 | Acompañar los procesos de rendición de cuentas que deben efectuar periódicamente los establecimientos oficiales y evaluar la gestión administrativa, financiera y contable de los Fondos de Servicios Educativos. |  | Nazly perez, Salvador Meza, Jose Primera, Armando Montenegro, Tatiana Romero. | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
32 | Bolívar | Cartagena de Indias | I.E. REPÚBLICA DE ARGENTINA | SEDE PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-07-20 | Acompañar los procesos de rendición de cuentas que deben efectuar periódicamente los establecimientos oficiales y evaluar la gestión administrativa, financiera y contable de los Fondos de Servicios Educativos. |  | Nazly perez, Salvador Meza, Jose Primera, Armando Montenegro, Tatiana Romero. | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
33 | Bolívar | Cartagena de Indias | I.E. LUIS CARLOS LÓPEZ | SEDE PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-24 | Acompañar los procesos de rendición de cuentas que deben efectuar periódicamente los establecimientos oficiales y evaluar la gestión administrativa, financiera y contable de los Fondos de Servicios Educativos. |  | Nazly perez, Salvador Meza, Jose Primera, Armando Montenegro, Tatiana Romero. | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
34 | Bolívar | Cartagena de Indias | I.E. SAN FRANCISCO DE ASÍS | SEDE PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-05-05 | Acompañar los procesos de rendición de cuentas que deben efectuar periódicamente los establecimientos oficiales y evaluar la gestión administrativa, financiera y contable de los Fondos de Servicios Educativos. |  | Nazly perez, Salvador Meza, Jose Primera, Armando Montenegro, Tatiana Romero. | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
35 | Bolívar | Cartagena de Indias | I.E. BEVERLY HILL | SEDE PRINCIPAL | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-09-29 | Evaluar la gestión directiva y el direccionamiento estratégico de los establecimientos educativos, propiciar la participación de las comunidades educativas en las instancias de gobierno escolar y verificar su adecuada conformación y funcionamiento. |  | Nazly perez, Salvador Meza, Jose Primera, Armando Montenegro, Tatiana Romero. | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
36 | Bolívar | Cartagena de Indias | Isla Fuerte |  | Oficial | Pre-escolar, básica media académica | 2022-08-30 | Evaluar la gestión directiva y el direccionamiento estratégico de los establecimientos educativos, propiciar la participación de las comunidades educativas en las instancias de gobierno escolar y verificar su adecuada conformación y funcionamiento. |  | Rubiela Valderrama, Betty Monterroza, Alvaro Meza | UNALDE Rural
37 | Bolívar | Cartagena de Indias | Isla Fuerte |  | Oficial | Pre-escolar, básica media académica | 2022-09-30 | Acompañar los procesos de rendición de cuentas que deben efectuar periódicamente los establecimientos oficiales y evaluar la gestión administrativa, financiera y contable de los Fondos de Servicios Educativos. |  | Rubiela Valderrama, Betty Monterroza, Alvaro Meza | UNALDE Rural
38 | Bolívar | Cartagena de Indias | San José Caño del Oro |  | Oficial | Pre-escolar, básica media académica | 2022-10-30 | Evaluar la gestión directiva y el direccionamiento estratégico de los establecimientos educativos, propiciar la participación de las comunidades educativas en las instancias de gobierno escolar y verificar su adecuada conformación y funcionamiento. |  | Rubiela Valderrama, Betty Monterroza, Alvaro Meza | UNALDE Rural
39 | Bolívar | Cartagena de Indias | Isla del Rosario |  | Oficial | Pre-escolar, básica media académica | 2022-11-30 | Evaluar la gestión directiva y el direccionamiento estratégico de los establecimientos educativos, propiciar la participación de las comunidades educativas en las instancias de gobierno escolar y verificar su adecuada conformación y funcionamiento. |  | Rubiela Valderrama, Betty Monterroza, Alvaro Meza | UNALDE Rural
40 | Bolívar | Cartagena de Indias | SAN JUAN DE DAMASCO | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-07-18 | Evaluar la gestión directiva y el direccionamiento estratégico de los establecimientos educativos, propiciar la participación de las comunidades educativas en las instancias de gobierno escolar y verificar su adecuada conformación y funcionamiento. |  | BIBIANA LOCARNO Y URIAS BARRIOS | Unalde Country
41 | Bolívar | Cartagena de Indias | SAN JUAN DE DAMASCO | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-22 | Acompañar los procesos de rendición de cuentas que deben efectuar periódicamente los establecimientos oficiales y evaluar la gestión administrativa, financiera y contable de los Fondos de Servicios Educativos. |  | BIBIANA LOCARNO Y URIAS BARRIOS | Unalde Country
42 | Bolívar | Cartagena de Indias | FERNANDO DE LA VEGA | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-06-16 | Acompañar los procesos de rendición de cuentas que deben efectuar periódicamente los establecimientos oficiales y evaluar la gestión administrativa, financiera y contable de los Fondos de Servicios Educativos. |  | BIBIANA LOCARNO Y URIAS BARRIOS | Unalde Country
43 | Bolívar | Cartagena de Indias | FERNANDO DE LA VEGA | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-24 | Evaluar la gestión directiva y el direccionamiento estratégico de los establecimientos educativos, propiciar la participación de las comunidades educativas en las instancias de gobierno escolar y verificar su adecuada conformación y funcionamiento. |  | BIBIANA LOCARNO Y URIAS BARRIOS | Unalde Country
44 | Bolívar | Cartagena de Indias | MANUELA BELTRAN | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-25 | Acompañar los procesos de rendición de cuentas que deben efectuar periódicamente los establecimientos oficiales y evaluar la gestión administrativa, financiera y contable de los Fondos de Servicios Educativos. |  | BIBIANA LOCARNO Y URIAS BARRIOS | Unalde Country
45 | Bolívar | Cartagena de Indias | MANUELA BELTRAN | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-17 | Evaluar la gestión directiva y el direccionamiento estratégico de los establecimientos educativos, propiciar la participación de las comunidades educativas en las instancias de gobierno escolar y verificar su adecuada conformación y funcionamiento. |  | BIBIANA LOCARNO Y URIAS BARRIOS | Unalde Country
46 | Bolívar | Cartagena de Indias | NUEVO BOSQUE | Principal | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-29 | Evaluar la gestión directiva y el direccionamiento estratégico de los establecimientos educativos, propiciar la participación de las comunidades educativas en las instancias de gobierno escolar y verificar su adecuada conformación y funcionamiento. |  | JESUS AVILA Y MIRYAN MOGOLLON | Unalde Country
47 | Bolívar | Cartagena de Indias | NUEVO BOSQUE | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-29 | Acompañar los procesos de rendición de cuentas que deben efectuar periódicamente los establecimientos oficiales y evaluar la gestión administrativa, financiera y contable de los Fondos de Servicios Educativos. |  | JESUS AVILA Y MIRYAN MOGOLLON | Unalde Country
48 | Bolívar | Cartagena de Indias | NORMAL SUPERIOR DE CARTAGENA | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-30 | Evaluar la gestión directiva y el direccionamiento estratégico de los establecimientos educativos, propiciar la participación de las comunidades educativas en las instancias de gobierno escolar y verificar su adecuada conformación y funcionamiento. |  | JESUS AVILA Y MIRYAN MOGOLLON | Unalde Country
49 | Bolívar | Cartagena de Indias | NORMAL SUPERIOR DE CARTAGENA | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-30 | Acompañar los procesos de rendición de cuentas que deben efectuar periódicamente los establecimientos oficiales y evaluar la gestión administrativa, financiera y contable de los Fondos de Servicios Educativos. |  | JESUS AVILA Y MIRYAN MOGOLLON | Unalde Country
50 | Bolívar | Cartagena de Indias | ALBERTO ELIAS FERNADEZ BAENA | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-04-01 | Evaluar la gestión directiva y el direccionamiento estratégico de los establecimientos educativos, propiciar la participación de las comunidades educativas en las instancias de gobierno escolar y verificar su adecuada conformación y funcionamiento. |  | BIBIANA LOCARNO Y URIAS BARRIOS | Unalde Country
51 | Bolívar | Cartagena de Indias | ALBERTO ELIAS FERNADEZ BAENA | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-31 | Acompañar los procesos de rendición de cuentas que deben efectuar periódicamente los establecimientos oficiales y evaluar la gestión administrativa, financiera y contable de los Fondos de Servicios Educativos. |  | BIBIANA LOCARNO Y URIAS BARRIOS | Unalde Country
52 | Bolívar | Cartagena de Indias | MADRE LAURA | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-04-08 | Evaluar la gestión directiva y el direccionamiento estratégico de los establecimientos educativos, propiciar la participación de las comunidades educativas en las instancias de gobierno escolar y verificar su adecuada conformación y funcionamiento. |  | BIBIANA LOCARNO Y URIAS BARRIOS | Unalde Country
53 | Bolívar | Cartagena de Indias | MADRE LAURA | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-04-08 | Acompañar los procesos de rendición de cuentas que deben efectuar periódicamente los establecimientos oficiales y evaluar la gestión administrativa, financiera y contable de los Fondos de Servicios Educativos. |  | BIBIANA LOCARNO Y URIAS BARRIOS | Unalde Country
54 | Bolívar | Cartagena de Indias | CASD MANUELA BELTRAN | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-04-18 | Evaluar la gestión directiva y el direccionamiento estratégico de los establecimientos educativos, propiciar la participación de las comunidades educativas en las instancias de gobierno escolar y verificar su adecuada conformación y funcionamiento. |  | BIBIANA LOCARNO Y URIAS BARRIOS | Unalde Country
55 | Bolívar | Cartagena de Indias | CASD MANUELA BELTRAN | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-04-05 | Acompañar los procesos de rendición de cuentas que deben efectuar periódicamente los establecimientos oficiales y evaluar la gestión administrativa, financiera y contable de los Fondos de Servicios Educativos. |  | BIBIANA LOCARNO Y URIAS BARRIOS | Unalde Country
56 | Bolívar | Cartagena de Indias | SOLEDAD ROMAN DE NUÑEZ | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-04-22 | Evaluar la gestión directiva y el direccionamiento estratégico de los establecimientos educativos, propiciar la participación de las comunidades educativas en las instancias de gobierno escolar y verificar su adecuada conformación y funcionamiento. |  | BIBIANA LOCARNO Y URIAS BARRIOS | Unalde Country
57 | Bolívar | Cartagena de Indias | SOLEDAD ROMAN DE NUÑEZ | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-04-06 | Acompañar los procesos de rendición de cuentas que deben efectuar periódicamente los establecimientos oficiales y evaluar la gestión administrativa, financiera y contable de los Fondos de Servicios Educativos. |  | JESUS AVILA Y MIRYAN MOGOLLON | Unalde Country
58 | Bolívar | Cartagena de Indias | RAFAEL NUÑEZ | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-05-12 | Evaluar la gestión directiva y el direccionamiento estratégico de los establecimientos educativos, propiciar la participación de las comunidades educativas en las instancias de gobierno escolar y verificar su adecuada conformación y funcionamiento. |  | BIBIANA LOCARNO Y URIAS BARRIOS | Unalde Country
59 | Bolívar | Cartagena de Indias | RAFAEL NUÑEZ | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-04-07 | Acompañar los procesos de rendición de cuentas que deben efectuar periódicamente los establecimientos oficiales y evaluar la gestión administrativa, financiera y contable de los Fondos de Servicios Educativos. |  | BIBIANA LOCARNO Y URIAS BARRIOS | Unalde Country
60 | Bolívar | Cartagena de Indias | OLGA GONZALEZ ARRAUT | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-04-29 | Evaluar la gestión directiva y el direccionamiento estratégico de los establecimientos educativos, propiciar la participación de las comunidades educativas en las instancias de gobierno escolar y verificar su adecuada conformación y funcionamiento. |  | JESUS AVILA Y MIRYAN MOGOLLON | Unalde Country
61 | Bolívar | Cartagena de Indias | OLGA GONZALEZ ARRAUT | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-04-11 | Acompañar los procesos de rendición de cuentas que deben efectuar periódicamente los establecimientos oficiales y evaluar la gestión administrativa, financiera y contable de los Fondos de Servicios Educativos. |  | JESUS AVILA Y MIRYAN MOGOLLON | Unalde Country
62 | Bolívar | Cartagena de Indias | MARIA AUXILIADORA | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-05-06 | Evaluar la gestión directiva y el direccionamiento estratégico de los establecimientos educativos, propiciar la participación de las comunidades educativas en las instancias de gobierno escolar y verificar su adecuada conformación y funcionamiento. |  | BIBIANA LOCARNO Y URIAS BARRIOS | Unalde Country
63 | Bolívar | Cartagena de Indias | MARIA AUXILIADORA | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-04-12 | Acompañar los procesos de rendición de cuentas que deben efectuar periódicamente los establecimientos oficiales y evaluar la gestión administrativa, financiera y contable de los Fondos de Servicios Educativos. |  | BIBIANA LOCARNO Y URIAS BARRIOS | Unalde Country
64 | Bolívar | Cartagena de Indias | DOCENTE DEL CARIBE | Principal | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-08-08 | Evaluar la gestión directiva y el direccionamiento estratégico de los establecimientos educativos, propiciar la participación de las comunidades educativas en las instancias de gobierno escolar y verificar su adecuada conformación y funcionamiento. |  | BIBIANA LOCARNO Y URIAS BARRIOS | Unalde Country
65 | Bolívar | Cartagena de Indias | INSTITUTO REMY | Principal | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-08-22 | Evaluar la gestión directiva y el direccionamiento estratégico de los establecimientos educativos, propiciar la participación de las comunidades educativas en las instancias de gobierno escolar y verificar su adecuada conformación y funcionamiento. |  | BIBIANA LOCARNO Y URIAS BARRIOS | Unalde Country
66 | Bolívar | Cartagena de Indias | COLEGIO LATINOAMERICANO | Principal | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-09-05 | Evaluar la gestión directiva y el direccionamiento estratégico de los establecimientos educativos, propiciar la participación de las comunidades educativas en las instancias de gobierno escolar y verificar su adecuada conformación y funcionamiento. |  | BIBIANA LOCARNO Y URIAS BARRIOS | Unalde Country
67 | Bolívar | Cartagena de Indias | INSTITUTO EDUCATIVO NUEVA AMAERICA | Principal | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-09-19 | Evaluar la gestión directiva y el direccionamiento estratégico de los establecimientos educativos, propiciar la participación de las comunidades educativas en las instancias de gobierno escolar y verificar su adecuada conformación y funcionamiento. |  | BIBIANA LOCARNO Y URIAS BARRIOS | Unalde Country
68 | Bolívar | Cartagena de Indias | IE NUESTRA SEÑORA DEL PERPETUO SOCORRO |  | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-05-25 | Evaluar la gestión directiva y el direccionamiento estratégico de los establecimientos educativos, propiciar la participación de las comunidades educativas en las instancias de gobierno escolar y verificar su adecuada conformación y funcionamiento. |  | Carlos Coneo PU-Miguel Tamara PU FOSE-Martha Tirado-Myrian Viana Psico social-Bertha Garcia-Doris Puello-Pedagogas | UNALDE VIRGEN
69 | Bolívar | Cartagena de Indias | COLEGIO MODERNO DEL NORTE |  | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-05-17 | Acompañar los procesos de rendición de cuentas que deben efectuar periódicamente los establecimientos oficiales y evaluar la gestión administrativa, financiera y contable de los Fondos de Servicios Educativos. |  | Carlos Coneo PU-Miguel Tamara PU FOSE-Martha Tirado-Myrian Viana Psico social-Bertha Garcia-Doris Puello-Pedagogas | UNALDE VIRGEN
70 | Bolívar | Cartagena de Indias | ANTONIO NARIÑO |  | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-05-05 | Acompañar los procesos de rendición de cuentas que deben efectuar periódicamente los establecimientos oficiales y evaluar la gestión administrativa, financiera y contable de los Fondos de Servicios Educativos. |  | Miguel Tamara PU FOSE | UNALDE VIRGEN
71 | Bolívar | Cartagena de Indias | NUESTRO ESFUERZO |  | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-05-05 | Acompañar los procesos de rendición de cuentas que deben efectuar periódicamente los establecimientos oficiales y evaluar la gestión administrativa, financiera y contable de los Fondos de Servicios Educativos. |  | Miguel Tamara PU FOSE | UNALDE VIRGEN
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
2100
2101
2102
2103
2104
2105
2106
2107
2108
2109
2110
2111
2112
2113
2114
2115
2116
2117
2118
2119
2120
2121
2122
2123
2124
2125
2126
2127
2128
2129
2130
2131
2132
2133
2134
2135
2136
2137
2138
2139
2140
2141
2142
2143
2144
2145
2146
2147
2148
2149
2150
2151
2152
2153
2154
2155
2156
2157
2158
2159
2160
2161
2162
2163
2164
2165
2166
2167
2168
2169
2170
2171
2172
2173
2174
2175
2176
2177
2178
2179
2180
2181
2182
2183
2184
2185
2186
2187
2188
2189
2190
2191
2192
2193
2194
2195
2196
2197
2198
2199
2200
2201
2202
2203
2204
2205
2206
2207
2208
2209
2210
2211
2212
2213
2214
2215
2216
2217
2218
2219
2220
2221
2222
2223
2224
2225
2226
2227
2228
2229
2230
2231
2232
2233
2234
2235
2236
2237
2238
2239
2240
2241
2242
2243
2244
2245
2246
2247
2248
2249
2250
2251
2252
2253
2254
2255
2256
2257
2258
2259
2260
2261
2262
2263
2264
2265
2266
2267
2268
2269
2270
2271
2272
2273
2274
2275
2276
2277
2278
2279
2280
2281
2282
2283
2284
2285
2286
2287
2288
2289
2290
2291
2292
2293
2294
2295
2296
2297
2298
2299
2300
2301
2302
2303
2304
2305
2306
2307
2308
2309
2310
2311
2312
2313
2314
2315
2316
2317
2318
2319
2320
2321
2322
2323
2324
2325
2326
2327
2328
2329
2330
2331
2332
2333
2334
2335
2336
2337
2338
2339
2340
2341
2342
2343
2344
2345
2346
2347
2348
2349
2350
2351
2352
2353
2354
2355
2356
2357
2358
2359
2360
2361
2362
2363
2364
2365
2366
2367
2368
2369
2370
2371
2372
2373
2374
2375
2376
2377
2378
2379
2380
2381
2382
2383
2384
2385
2386
2387
2388
2389
2390
2391
2392
2393
2394
2395
2396
2397
2398
2399
2400
2401
2402
2403
2404
2405
2406
2407
2408
2409
2410
2411
2412
2413
2414
2415
2416
2417
2418
2419
2420
2421
2422
2423
2424
2425
2426
2427
2428
2429
2430
2431
2432
2433
2434
2435
2436
2437
2438
2439
2440
2441
2442
2443
2444
2445
2446
2447
2448
2449
2450
2451
2452
2453
2454
2455
2456
2457
2458
2459
2460
2461
2462
2463
2464
2465
2466
2467
2468
2469
2470
2471
2472
2473
2474
2475
2476
2477
2478
2479
2480
2481
2482
2483
2484
2485
2486
2487
2488
2489
2490
2491
2492
2493
2494
2495
2496
2497
2498
2499
2500
2501
2502
2503
2504
2505
2506
2507
2508
2509
2510
2511
2512
2513
2514
2515
2516
2517
2518
2519
2520
2521
2522
2523
2524
2525
2526
2527
2528
2529
2530
2531
2532
2533
2534
2535
2536
2537
2538
2539
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562
2563
2564
2565
2566
2567
2568
2569
2570
2571
2572
2573
2574
2575
2576
2577
2578
2579
2580
2581
2582
2583
2584
2585
2586
2587
2588
2589
2590
2591
2592
2593
2594
2595
2596
2597
2598
2599
2600
2601
2602
2603
2604
2605
2606
2607
2608
2609
2610
2611
2612
2613
2614
2615
2616
2617
2618
2619
2620
2621
2622
2623
2624
2625
2626
2627
2628
2629
2630
2631
2632
2633
2634
2635
2636
2637
2638
2639
2640
2641
2642
2643
2644
2645
2646
2647
2648
2649
2650
2651
2652
2653
2654
2655
2656
2657
2658
2659
2660
2661
2662
2663
2664
2665
2666
2667
2668
2669
2670
2671
2672
2673
2674
2675
2676
2677
2678
2679
2680
2681
2682
2683
2684
2685
2686
2687
2688
2689
2690
2691
2692
2693
2694
2695
2696
2697
2698
2699
2700
2701
2702
2703
2704
2705
2706
2707
2708
2709
2710
2711
2712
2713
2714
2715
2716
2717
2718
2719
2720
2721
2722
2723
2724
2725
2726
2727
2728
2729
2730
2731
2732
2733
2734
2735
2736
2737
2738
2739
2740
2741
2742
2743
2744
2745
2746
2747
2748
2749
2750
2751
2752
2753
2754
2755
2756
2757
2758
2759
2760
2761
2762
2763
2764
2765
2766
2767
2768
2769
2770
2771
2772
2773
2774
2775
2776
2777
2778
2779
2780
2781
2782
2783
2784
2785
2786
2787
2788
2789
2790
2791
2792
2793
2794
2795
2796
2797
2798
2799
2800
2801
2802
2803
2804
2805
2806
2807
2808
2809
2810
2811
2812
2813
2814
2815
2816
2817
2818
2819
2820
2821
2822
2823
2824
2825
2826
2827
2828
2829
2830
2831
2832
2833
2834
2835
2836
2837
2838
2839
2840
2841
2842
2843
2844
2845
2846
2847
2848
2849
2850
2851
2852
2853
2854
2855
2856
2857
2858
2859
2860
2861
2862
2863
2864
2865
2866
2867
2868
2869
2870
2871
2872
2873
2874
2875
2876
2877
2878
2879
2880
2881
2882
2883
2884
2885
2886
2887
2888
2889
2890
2891
2892
2893
2894
2895
2896
2897
2898
2899
2900
2901
2902
2903
2904
2905
2906
2907
2908
2909
2910
2911
2912
2913
2914
2915
2916
2917
2918
2919
2920
2921
2922
2923
2924
2925
2926
2927
2928
2929
2930
2931
2932
2933
2934
2935
2936
2937
2938
2939
2940
2941
2942
2943
2944
2945
2946
2947
2948
2949
2950
2951
2952
2953
2954
2955
2956
2957
2958
2959
2960
2961
2962
2963
2964
2965
2966
2967
2968
2969
2970
2971
2972
2973
2974
2975
2976
2977
2978
2979
2980
2981
2982
2983
2984
2985
2986
2987
2988
2989
2990
2991
2992
2993
2994
2995
2996
2997
2998
2999
3000
3001
3002
3003
3004
3005
3006
3007
3008
3009
3010
3011
3012
3013
3014
3015
3016
3017
3018
3019
3020
3021
3022
3023
3024
3025
3026
3027
3028
3029
3030
3031
3032
3033
3034
3035
3036
3037
3038
3039
3040
3041
3042
3043
3044
3045
3046
3047
3048
3049
3050
3051
3052
3053
3054
3055
3056
3057
3058
3059
3060
3061
3062
3063
3064
3065
3066
3067
3068
3069
3070
3071
3072
3073
3074
3075
3076
3077
3078
3079
3080
3081
3082
3083
3084
3085
3086
3087
3088
3089
3090
3091
3092
3093
3094
3095
3096
3097
3098
3099
3100
3101
3102
3103
3104
3105
3106
3107
3108
3109
3110
3111
3112
3113
3114
3115
3116
3117
3118
3119
3120
3121
3122
3123
3124
3125
3126
3127
3128
3129
3130
3131
3132
3133
3134
3135
3136
3137
3138
3139
3140
3141
3142
3143
3144
3145
3146
3147
3148
3149
3150
3151
3152
3153
3154
3155
3156
3157
3158
3159
3160
3161
3162
3163
3164
3165
3166
3167
3168
3169
3170
3171
3172
3173
3174
3175
3176
3177
3178
3179
3180
3181
3182
3183
3184
3185
3186
3187
3188
3189
3190
3191
3192
3193
3194
3195
3196
3197
3198
3199
3200
3201
3202
3203
3204
3205
3206
3207
3208
3209
3210
3211
3212
3213
3214
3215
3216
3217
3218
3219
3220
3221
3222
3223
3224
3225
3226
3227
3228
3229
3230
3231
3232
3233
3234
3235
3236
3237
3238
3239
3240
3241
3242
3243
3244
3245
3246
3247
3248
3249
3250
3251
3252
3253
3254
3255
3256
3257
3258
3259
3260
3261
3262
3263
3264
3265
3266
3267
3268
3269
3270
3271
3272
3273
3274
3275
3276
3277
3278
3279
3280
3281
3282
3283
3284
3285
3286
3287
3288
3289
3290
3291
3292
3293
3294
3295
3296
3297
3298
3299
3300
3301
3302
3303
3304
3305
3306
3307
3308
3309
3310
3311
3312
3313
3314
3315
3316
3317
3318
3319
3320
3321
3322
3323
3324
3325
3326
3327
3328
3329
3330
3331
3332
3333
3334
3335
3336
3337
3338
3339
3340
3341
3342
3343
3344
3345
3346
3347
3348
3349
3350
3351
3352
3353
3354
3355
3356
3357
3358
3359
3360
3361
3362
3363
3364
3365
3366
3367
3368
3369
3370
3371
3372
3373
3374
3375
3376
3377
3378
3379
3380
3381
3382
3383
3384
3385
3386
3387
3388
3389
3390
3391
3392
3393
3394
3395
3396
3397
3398
3399
3400
3401
3402
3403
3404
3405
3406
3407
3408
3409
3410
3411
3412
3413
3414
3415
3416
3417
3418
3419
3420
3421
3422
3423
3424
3425
3426
3427
3428
3429
3430
3431
3432
3433
3434
3435
3436
3437
3438
3439
3440
3441
3442
3443
3444
3445
3446
3447
3448
3449
3450
3451
3452
3453
3454
3455
3456
3457
3458
3459
3460
3461
3462
3463
3464
3465
3466
3467
3468
3469
3470
3471
3472
3473
3474
3475
3476
3477
3478
3479
3480
3481
3482
3483
3484
3485
3486
3487
3488
3489
3490
3491
3492
3493
3494
3495
3496
3497
3498
3499
3500
3501
3502
3503
3504
3505
3506
3507
3508
3509
3510
3511
3512
3513
3514
3515
3516
3517
3518
3519
3520
3521
3522
3523
3524
3525
3526
3527
3528
3529
3530
3531
3532
3533
3534
3535
3536
3537
3538
3539
3540
3541
3542
3543
3544
3545
3546
3547
3548
3549
3550
3551
3552
3553
3554
3555
3556
3557
3558
3559
3560
3561
3562
3563
3564
3565
3566
3567
3568
3569
3570
3571
3572
3573
3574
3575
3576
3577
3578
3579
3580
3581
3582
3583
3584
3585
3586
3587
3588
3589
3590
3591
3592
3593
3594
3595
3596
3597
3598
3599
3600
3601
3602
3603
3604
3605
3606
3607
3608
3609
3610
3611
3612
3613
3614
3615
3616
3617
3618
3619
3620
3621
3622
3623
3624
3625
3626
3627
3628
3629
3630
3631
3632
3633
3634
3635
3636
3637
3638
3639
3640
3641
3642
3643
3644
3645
3646
3647
3648
3649
3650
3651
3652
3653
3654
3655
3656
3657
3658
3659
3660
3661
3662
3663
3664
3665
3666
3667
3668
3669
3670
3671
3672
3673
3674
3675
3676
3677
3678
3679
3680
3681
3682
3683
3684
3685
3686
3687
3688
3689
3690
3691
3692
3693
3694
3695
3696
3697
3698
3699
3700
3701
3702
3703
3704
3705
3706
3707
3708
3709
3710
3711
3712
3713
3714
3715
3716
3717
3718
3719
3720
3721
3722
3723
3724
3725
3726
3727
3728
3729
3730
3731
3732
3733
3734
3735
3736
3737
3738
3739
3740
3741
3742
3743
3744
3745
3746
3747
3748
3749
3750
3751
3752
3753
3754
3755
3756
3757
3758
3759
3760
3761
3762
3763
3764
3765
3766
3767
3768
3769
3770
3771
3772
3773
3774
3775
3776
3777
3778
3779
3780
3781
3782
3783
3784
3785
3786
3787
3788
3789
3790
3791
3792
3793
3794
3795
3796
3797
3798
3799
3800
3801
3802
3803
3804
3805
3806
3807
3808
3809
3810
3811
3812
3813
3814
3815
3816
3817
3818
3819
3820
3821
3822
3823
3824
3825
3826
3827
3828
3829
3830
3831
3832
3833
3834
3835
3836
3837
3838
3839
3840
3841
3842
3843
3844
3845
3846
3847
3848
3849
3850
3851
3852
3853
3854
3855
3856
3857
3858
3859
3860
3861
3862
3863
3864
3865
3866
3867
3868
3869
3870
3871
3872
3873
3874
3875
3876
3877
3878
3879
3880
3881
3882
3883
3884
3885
3886
3887
3888
3889
3890
3891
3892
3893
3894
3895
3896
3897
3898
3899
3900
3901
3902
3903
3904
3905
3906
3907
3908
3909
3910
3911
3912
3913
3914
3915
3916
3917
3918
3919
3920
3921
3922
3923
3924
3925
3926
3927
3928
3929
3930
3931
3932
3933
3934
3935
3936
3937
3938
3939
3940
3941
3942
3943
3944
3945
3946
3947
3948
3949
3950
3951
3952
3953
3954
3955
3956
3957
3958
3959
3960
3961
3962
3963
3964
3965
3966
3967
3968
3969
3970
3971
3972
3973
3974
3975
3976
3977
3978
3979
3980
3981
3982
3983
3984
3985
3986
3987
3988
3989
3990
3991
3992
3993
3994
3995
3996
3997
3998
3999
4000
4001
4002
4003
4004
4005
4006
4007
4008
4009
4010
4011
4012
4013
4014
4015
4016
4017
4018
4019
4020
4021
4022
4023
4024
4025
4026
4027
4028
4029
4030
4031
4032
4033
4034
4035
4036
4037
4038
4039
4040
4041
4042
4043
4044
4045
4046
4047
4048
4049
4050
4051
4052
4053
4054
4055
4056
4057
4058
4059
4060
4061
4062
4063
4064
4065
4066
4067
4068
4069
4070
4071
4072
4073
4074
4075
4076
4077
4078
4079
4080
4081
4082
4083
4084
4085
4086
4087
4088
4089
4090
4091
4092
4093
4094
4095
4096
4097
4098
4099
4100
4101
4102
4103
4104
4105
4106
4107
4108
4109
4110
4111
4112
4113
4114
4115
4116
4117
4118
4119
4120
4121
4122
4123
4124
4125
4126
4127
4128
4129
4130
4131
4132
4133
4134
4135
4136
4137
4138
4139
4140
4141
4142
4143
4144
4145
4146
4147
4148
4149
4150
4151
4152
4153
4154
4155
4156
4157
4158
4159
4160
4161
4162
4163
4164
4165
4166
4167
4168
4169
4170
4171
4172
4173
4174
4175
4176
4177
4178
4179
4180
4181
4182
4183
4184
4185
4186
4187
4188
4189
4190
4191
4192
4193
4194
4195
4196
4197
4198
4199
4200
4201
4202
4203
4204
4205
4206
4207
4208
4209
4210
4211
4212
4213
4214
4215
4216
4217
4218
4219
4220
4221
4222
4223
4224
4225
4226
4227
4228
4229
4230
4231
4232
4233
4234
4235
4236
4237
4238
4239
4240
4241
4242
4243
4244
4245
4246
4247
4248
4249
4250
4251
4252
4253
4254
4255
4256
4257
4258
4259
4260
4261
4262
4263
4264
4265
4266
4267
4268
4269
4270
4271
4272
4273
4274
4275
4276
4277
4278
4279
4280
4281
4282
4283
4284
4285
4286
4287
4288
4289
4290
4291
4292
4293
4294
4295
4296
4297
4298
4299
4300
4301
4302
4303
4304
4305
4306
4307
4308
4309
4310
4311
4312
4313
4314
4315
4316
4317
4318
4319
4320
4321
4322
4323
4324
4325
4326
4327
4328
4329
4330
4331
4332
4333
4334
4335
4336
4337
4338
4339
4340
4341
4342
4343
4344
4345
4346
4347
4348
4349
4350
4351
4352
4353
4354
4355
4356
4357
4358
4359
4360
4361
4362
4363
4364
4365
4366
4367
4368
4369
4370
4371
4372
4373
4374
4375
4376
4377
4378
4379
4380
4381
4382
4383
4384
4385
4386
4387
4388
4389
4390
4391
4392
4393
4394
4395
4396
4397
4398
4399
4400
4401
4402
4403
4404
4405
4406
4407
4408
4409
4410
4411
4412
4413
4414
4415
4416
4417
4418
4419
4420
4421
4422
4423
4424
4425
4426
4427
4428
4429
4430
4431
4432
4433
4434
4435
4436
4437
4438
4439
4440
4441
4442
4443
4444
4445
4446
4447
4448
4449
4450
4451
4452
4453
4454
4455
4456
4457
4458
4459
4460
4461
4462
4463
4464
4465
4466
4467
4468
4469
4470
4471
4472
4473
4474
4475
4476
4477
4478
4479
4480
4481
4482
4483
4484
4485
4486
4487
4488
4489
4490
4491
4492
4493
4494
4495
4496
4497
4498
4499
4500
4501
4502
4503
4504
4505
4506
4507
4508
4509
4510
4511
4512
4513
4514
4515
4516
4517
4518
4519
4520
4521
4522
4523
4524
4525
4526
4527
4528
4529
4530
4531
4532
4533
4534
4535
4536
4537
4538
4539
4540
4541
4542
4543
4544
4545
4546
4547
4548
4549
4550
4551
4552
4553
4554
4555
4556
4557
4558
4559
4560
4561
4562
4563
4564
4565
4566
4567
4568
4569
4570
4571
4572
4573
4574
4575
4576
4577
4578
4579
4580
4581
4582
4583
4584
4585
4586
4587
4588
4589
4590
4591
4592
4593
4594
4595
4596
4597
4598
4599
4600
4601
4602
4603
4604
4605
4606
4607
4608
4609
4610
4611
4612
4613
4614
4615
4616
4617
4618
4619
4620
4621
4622
4623
4624
4625
4626
4627
4628
4629
4630
4631
4632
4633
4634
4635
4636
4637
4638
4639
4640
4641
4642
4643
4644
4645
4646
4647
4648
4649
4650
4651
4652
4653
4654
4655
4656
4657
4658
4659
4660
4661
4662
4663
4664
4665
4666
4667
4668
4669
4670
4671
4672
4673
4674
4675
4676
4677
4678
4679
4680
4681
4682
4683
4684
4685
4686
4687
4688
4689
4690
4691
4692
4693
4694
4695
4696
4697
4698
4699
4700
4701
4702
4703
4704
4705
4706
4707
4708
4709
4710
4711
4712
4713
4714
4715
4716
4717
4718
4719
4720
4721
4722
4723
4724
4725
4726
4727
4728
4729
4730
4731
4732
4733
4734
4735
4736
4737
4738
4739
4740
4741
4742
4743
4744
4745
4746
4747
4748
4749
4750
4751
4752
4753
4754
4755
4756
4757
4758
4759
4760
4761
4762
4763
4764
4765
4766
4767
4768
4769
4770
4771
4772
4773
4774
4775
4776
4777
4778
4779
4780
4781
4782
4783
4784
4785
4786
4787
4788
4789
4790
4791
4792
4793
4794
4795
4796
4797
4798
4799
4800
4801
4802
4803
4804
4805
4806
4807
4808
4809
4810
4811
4812
4813
4814
4815
4816
4817
4818
4819
4820
4821
4822
4823
4824
4825
4826
4827
4828
4829
4830
4831
4832
4833
4834
4835
4836
4837
4838
4839
4840
4841
4842
4843
4844
4845
4846
4847
4848
4849
4850
4851
4852
4853
4854
4855
4856
4857
4858
4859
4860
4861
4862
4863
4864
4865
4866
4867
4868
4869
4870
4871
4872
4873
4874
4875
4876
4877
4878
4879
4880
4881
4882
4883
4884
4885
4886
4887
4888
4889
4890
4891
4892
4893
4894
4895
4896
4897
4898
4899
4900
4901
4902
4903
4904
4905
4906
4907
4908
4909
4910
4911
4912
4913
4914
4915
4916
4917
4918
4919
4920
4921
4922
4923
4924
4925
4926
4927
4928
4929
4930
4931
4932
4933
4934
4935
4936
4937
4938
4939
4940
4941
4942
4943
4944
4945
4946
4947
4948
4949
4950
4951
4952
4953
4954
4955
4956
4957
4958
4959
4960
4961
4962
4963
4964
4965
4966
4967
4968
4969
4970
4971
4972
4973
4974
4975
4976
4977
4978
4979
4980
4981
4982
4983
4984
4985
4986
4987
4988
4989
4990
4991
4992
4993
4994
4995
4996
4997
4998
4999
5000

## 8. SISTEMAS DE INFORMACIÓN
MATRIZ DE FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL POAIV
Tema | [5 empty] | ¿Se ejecutará en 2022? |  | Si respondió NO, ¿Por qué no se ejecutará? |  | Número de EE (meta) |  | Número de EE (logro) | % DE LOGRO DE LA META (LOGRO / META) | Medidas o acciones de mejora implementadas (Decisiones de carácter general tomadas. Actos administrativos: resoluciones, directivas, circulares, etc. Traslados por competencia ordenados a otras entidades u organismos)
SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEL SECTOR | [5 empty] | Sí |  |  |  | 29 | [5 empty] | tema8
VISITAS, ACTUACIONES O INTERVENCIONES PROGRAMADAS | [11 empty] | RESULTADOS DE LAS ACTUACIONES REALIZADAS -Informes de Ejecución-
NÚMERO DE ORDEN | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO | SEDE ATENDIDA | SECTOR DEL ESTABLECIMIENTO | TIPO DE ESTABLECIMIENTO | FECHA PROGRAMADA | ACTIVIDAD A DESARROLLAR | ¿CUÁL OTRA? | FUNCIONARIO RESPONSABLE | ÁREA | FECHA REAL DE LA ACTUACIÓN | SITUACIÓN ENCONTRADA O ACTUACIÓN REALIZADA | CONCLUSIONES Y/O COMPROMISOS ADQUIRIDOS | ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN
Enumere los EE que serán atendidos en el período. | Incluya el nombre del departamento a la que pertenece el EE objeto de la actuación. | Incluya el nombre del municipio al que pertenece el EE objeto de la actuación. | Identifique el EE priorizado para visitar o para ejecutar otro tipo de actuación según los criterios aplicados para elaborar el POAIV. | Indique el nombre de la sede del EE en donde se ejecutará la visita y/o actuación | Oficial/No oficial | Lista desplegable: Preescolar, básica y media ETDH Educación inicial Educación de adultos Asopadres | Agregue la fecha prevista para la realización de la actuación. | Seleccione la actividad a desarrollar de acuerdo con el tema diligenciado | Si seleccionó la opción OTRA, indique cuál | Incluya los nombres y apellidos de los funcionarios encargados de realizar la actuación. | Incluya el nombre del área de los funcionarios encargados de realizar la actuación. | Indique la fecha real en que se llevó a cabo la visita o actuación. | Haga un resumen sucinto de la situación encontrada o de la actuación realizada en el EE | Relacione las acciones de mejora acordadas o los compromisos adquiridos por el EE y por la SE en aras de resolver la situación tratada. | Informe qué acciones de seguimiento o de verificación ha adelantado la SE para verificar el cumplimiento de los compromisos adquiridos
1 | Bolívar | Cartagena de Indias | ARDEC |  | No_oficial | ETDH | 2022-07-11 | Verificar el funcionamiento de los establecimientos educativos a partir de los reportes arrojados por los sistemas de información y garantizarel registro, la depuración y la actualización permanente de los datos reportados en las plataformas del sector -DUE, EVI, SIET, SIMAT, etc.- |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia -Gloria Joya - Ángel Pérez -Pedro Juan Martínez - | UNALDE SANTA RITA Cobertura Edcuativa - servicios informáticos
2 | Bolívar | Cartagena de Indias | CAFADE |  | No_oficial | ETDH | 2022-07-12 | Verificar el funcionamiento de los establecimientos educativos a partir de los reportes arrojados por los sistemas de información y garantizarel registro, la depuración y la actualización permanente de los datos reportados en las plataformas del sector -DUE, EVI, SIET, SIMAT, etc.- |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia -Gloria Joya - Ángel Pérez -Pedro Juan Martínez - | UNALDE SANTA RITA Cobertura Edcuativa - servicios informáticos
3 | Bolívar | Cartagena de Indias | FHES |  | No_oficial | ETDH | 2022-07-13 | Verificar el funcionamiento de los establecimientos educativos a partir de los reportes arrojados por los sistemas de información y garantizarel registro, la depuración y la actualización permanente de los datos reportados en las plataformas del sector -DUE, EVI, SIET, SIMAT, etc.- |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia -Gloria Joya - Ángel Pérez -Pedro Juan Martínez - | UNALDE SANTA RITA Cobertura Edcuativa - servicios informáticos
4 | Bolívar | Cartagena de Indias | MUSICA POR COLOMBIA |  | No_oficial | ETDH | 2022-07-25 | Verificar el funcionamiento de los establecimientos educativos a partir de los reportes arrojados por los sistemas de información y garantizarel registro, la depuración y la actualización permanente de los datos reportados en las plataformas del sector -DUE, EVI, SIET, SIMAT, etc.- |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia -Gloria Joya - Ángel Pérez -Pedro Juan Martínez - | UNALDE SANTA RITA Cobertura Edcuativa - servicios informáticos
5 | Bolívar | Cartagena de Indias | SENIOR |  | No_oficial | ETDH | 2022-07-14 | Verificar el funcionamiento de los establecimientos educativos a partir de los reportes arrojados por los sistemas de información y garantizarel registro, la depuración y la actualización permanente de los datos reportados en las plataformas del sector -DUE, EVI, SIET, SIMAT, etc.- |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia -Gloria Joya - Ángel Pérez -Pedro Juan Martínez - | UNALDE SANTA RITA Cobertura Edcuativa - servicios informáticos
6 | [9 empty] | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia -Gloria Joya - Ángel Pérez -Pedro Juan Martínez - | UNALDE SANTA RITA Cobertura Edcuativa - servicios informáticos
7 | Bolívar | Cartagena de Indias | INCAR |  | No_oficial | ETDH | 2022-07-15 | Verificar el funcionamiento de los establecimientos educativos a partir de los reportes arrojados por los sistemas de información y garantizarel registro, la depuración y la actualización permanente de los datos reportados en las plataformas del sector -DUE, EVI, SIET, SIMAT, etc.- |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia -Gloria Joya - Ángel Pérez -Pedro Juan Martínez - | UNALDE SANTA RITA Cobertura Edcuativa - servicios informáticos
8 | Bolívar | Cartagena de Indias | FUNDACIÓN AMANECER |  | No_oficial | ETDH | 2022-07-15 | Verificar el funcionamiento de los establecimientos educativos a partir de los reportes arrojados por los sistemas de información y garantizarel registro, la depuración y la actualización permanente de los datos reportados en las plataformas del sector -DUE, EVI, SIET, SIMAT, etc.- |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia -Gloria Joya - Ángel Pérez -Pedro Juan Martínez - | UNALDE SANTA RITA Cobertura Edcuativa - servicios informáticos
9 | Bolívar | Cartagena de Indias | COLEGIO LA ENSEÑANZA |  | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-07-18 | Verificar el funcionamiento de los establecimientos educativos a partir de los reportes arrojados por los sistemas de información y garantizarel registro, la depuración y la actualización permanente de los datos reportados en las plataformas del sector -DUE, EVI, SIET, SIMAT, etc.- |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia -Gloria Joya - Ángel Pérez -Pedro Juan Martínez - | UNALDE SANTA RITA Cobertura Edcuativa - servicios informáticos
10 | Bolívar | Cartagena de Indias | COLEGIO EL SABER DE CARTAGENA |  | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-07-18 | Verificar el funcionamiento de los establecimientos educativos a partir de los reportes arrojados por los sistemas de información y garantizarel registro, la depuración y la actualización permanente de los datos reportados en las plataformas del sector -DUE, EVI, SIET, SIMAT, etc.- |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia -Gloria Joya - Ángel Pérez -Pedro Juan Martínez - | UNALDE SANTA RITA Cobertura Edcuativa - servicios informáticos
11 | Bolívar | Cartagena de Indias | I.E. JHON F KENNEDY | SEDE PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-07-12 | Verificar el funcionamiento de los establecimientos educativos a partir de los reportes arrojados por los sistemas de información y garantizarel registro, la depuración y la actualización permanente de los datos reportados en las plataformas del sector -DUE, EVI, SIET, SIMAT, etc.- |  | Nazly perez, Salvador Meza, Jose Primera, Armando Montenegro, Tatiana Romero. | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
12 | Bolívar | Cartagena de Indias | I.E. SAN LUCAS | SEDE PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-07-26 | Verificar el funcionamiento de los establecimientos educativos a partir de los reportes arrojados por los sistemas de información y garantizarel registro, la depuración y la actualización permanente de los datos reportados en las plataformas del sector -DUE, EVI, SIET, SIMAT, etc.- |  | Nazly perez, Salvador Meza, Jose Primera, Armando Montenegro, Tatiana Romero. | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
13 | Bolívar | Cartagena de Indias | I.E. AMBIENTALISTA | SEDE PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-07-07 | Verificar el funcionamiento de los establecimientos educativos a partir de los reportes arrojados por los sistemas de información y garantizarel registro, la depuración y la actualización permanente de los datos reportados en las plataformas del sector -DUE, EVI, SIET, SIMAT, etc.- |  | Nazly perez, Salvador Meza, Jose Primera, Armando Montenegro, Tatiana Romero. | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
14 | Bolívar | Cartagena de Indias | I.E. REPÚBLICA DE ARGENTINA | SEDE PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-07-21 | Verificar el funcionamiento de los establecimientos educativos a partir de los reportes arrojados por los sistemas de información y garantizarel registro, la depuración y la actualización permanente de los datos reportados en las plataformas del sector -DUE, EVI, SIET, SIMAT, etc.- |  | Nazly perez, Salvador Meza, Jose Primera, Armando Montenegro, Tatiana Romero. | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
15 | Bolívar | Cartagena de Indias | Col. COLOMBO HOLANDES | SEDE PRINCIPAL | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-10-04 | Verificar el funcionamiento de los establecimientos educativos a partir de los reportes arrojados por los sistemas de información y garantizarel registro, la depuración y la actualización permanente de los datos reportados en las plataformas del sector -DUE, EVI, SIET, SIMAT, etc.- |  | Nazly perez, Salvador Meza, Jose Primera, Armando Montenegro, Tatiana Romero. | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
16 | Bolívar | Cartagena de Indias | Col. LA SABIDURIA | SEDE PRINCIPAL | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-10-06 | Verificar el funcionamiento de los establecimientos educativos a partir de los reportes arrojados por los sistemas de información y garantizarel registro, la depuración y la actualización permanente de los datos reportados en las plataformas del sector -DUE, EVI, SIET, SIMAT, etc.- |  | Nazly perez, Salvador Meza, Jose Primera, Armando Montenegro, Tatiana Romero. | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
17 | Bolívar | Cartagena de Indias | COL. COMFAMILIAR | SEDE PRINCIPAL | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-09-20 | Verificar el funcionamiento de los establecimientos educativos a partir de los reportes arrojados por los sistemas de información y garantizarel registro, la depuración y la actualización permanente de los datos reportados en las plataformas del sector -DUE, EVI, SIET, SIMAT, etc.- |  | Nazly perez, Salvador Meza, Jose Primera, Armando Montenegro, Tatiana Romero. | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
18 | Bolívar | Cartagena de Indias | CEFIC | SEDE PRINCIPAL | No_oficial | ETDH | 2022-04-21 | Verificar el funcionamiento de los establecimientos educativos a partir de los reportes arrojados por los sistemas de información y garantizarel registro, la depuración y la actualización permanente de los datos reportados en las plataformas del sector -DUE, EVI, SIET, SIMAT, etc.- |  | Nazly perez, Salvador Meza, Jose Primera, Armando Montenegro, Tatiana Romero. | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
19 | Bolívar | Cartagena de Indias | CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA RALLY | PRINCIPAL | No_oficial | ETDH | 2022-06-08 | Verificar el funcionamiento de los establecimientos educativos a partir de los reportes arrojados por los sistemas de información y garantizarel registro, la depuración y la actualización permanente de los datos reportados en las plataformas del sector -DUE, EVI, SIET, SIMAT, etc.- |  | MIRYAN MOGOLLON,URIAS BARRIOS, JESUS AVILA Y BIBIANA LOCARNO | Unalde Country
20 | Bolívar | Cartagena de Indias | COLEGIO BEN AVID | PRINCIPAL | No_oficial | ETDH | 2022-06-15 | Verificar el funcionamiento de los establecimientos educativos a partir de los reportes arrojados por los sistemas de información y garantizarel registro, la depuración y la actualización permanente de los datos reportados en las plataformas del sector -DUE, EVI, SIET, SIMAT, etc.- |  | MIRYAN MOGOLLON,URIAS BARRIOS, JESUS AVILA Y BIBIANA LOCARNO | Unalde Country
21 | Bolívar | Cartagena de Indias | INSTITUTO EMPRENDER |  | No_oficial | ETDH | 2022-06-22 | Verificar el funcionamiento de los establecimientos educativos a partir de los reportes arrojados por los sistemas de información y garantizarel registro, la depuración y la actualización permanente de los datos reportados en las plataformas del sector -DUE, EVI, SIET, SIMAT, etc.- |  | MIRYAN MOGOLLON,URIAS BARRIOS, JESUS AVILA Y BIBIANA LOCARNO | Unalde Country
22 | Bolívar | Cartagena de Indias | COLEGIO SANTA LUCIA |  | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-06-29 | Verificar el funcionamiento de los establecimientos educativos a partir de los reportes arrojados por los sistemas de información y garantizarel registro, la depuración y la actualización permanente de los datos reportados en las plataformas del sector -DUE, EVI, SIET, SIMAT, etc.- |  | MIRYAN MOGOLLON,URIAS BARRIOS, JESUS AVILA Y BIBIANA LOCARNO | Unalde Country
23 | Bolívar | Cartagena de Indias | ALBORADA INFANTIL DE CHILE |  | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-07-13 | Verificar el funcionamiento de los establecimientos educativos a partir de los reportes arrojados por los sistemas de información y garantizarel registro, la depuración y la actualización permanente de los datos reportados en las plataformas del sector -DUE, EVI, SIET, SIMAT, etc.- |  | MIRYAN MOGOLLON,URIAS BARRIOS, JESUS AVILA Y BIBIANA LOCARNO | Unalde Country
24 | Bolívar | Cartagena de Indias | GIMNASIO LATINO AMERICANO | PRINCIPAL | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-07-21 | Verificar el funcionamiento de los establecimientos educativos a partir de los reportes arrojados por los sistemas de información y garantizarel registro, la depuración y la actualización permanente de los datos reportados en las plataformas del sector -DUE, EVI, SIET, SIMAT, etc.- |  | MIRYAN MOGOLLON,URIAS BARRIOS, JESUS AVILA Y BIBIANA LOCARNO | Unalde Country
25 | Bolívar | Cartagena de Indias | IE MANUELA BELTRAN | PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-07-27 | Verificar el funcionamiento de los establecimientos educativos a partir de los reportes arrojados por los sistemas de información y garantizarel registro, la depuración y la actualización permanente de los datos reportados en las plataformas del sector -DUE, EVI, SIET, SIMAT, etc.- |  | MIRYAN MOGOLLON,URIAS BARRIOS, JESUS AVILA Y BIBIANA LOCARNO | Unalde Country
26 | Bolívar | Cartagena de Indias | IE. NUEVO BOSQUE |  | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-08-03 | Verificar el funcionamiento de los establecimientos educativos a partir de los reportes arrojados por los sistemas de información y garantizarel registro, la depuración y la actualización permanente de los datos reportados en las plataformas del sector -DUE, EVI, SIET, SIMAT, etc.- |  | MIRYAN MOGOLLON,URIAS BARRIOS, JESUS AVILA Y BIBIANA LOCARNO | Unalde Country
27 | Bolívar | Cartagena de Indias | SAN JUAN DE DAMASCO | PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-08-03 | Verificar el funcionamiento de los establecimientos educativos a partir de los reportes arrojados por los sistemas de información y garantizarel registro, la depuración y la actualización permanente de los datos reportados en las plataformas del sector -DUE, EVI, SIET, SIMAT, etc.- |  | MIRYAN MOGOLLON,URIAS BARRIOS, JESUS AVILA Y BIBIANA LOCARNO | Unalde Country
28 | Bolívar | Cartagena de Indias | CORP.INSTITUTO TECNICO MODERNO DE CARTAGENA |  | No_oficial | ETDH | 2022-03-11 | Verificar el funcionamiento de los establecimientos educativos a partir de los reportes arrojados por los sistemas de información y garantizarel registro, la depuración y la actualización permanente de los datos reportados en las plataformas del sector -DUE, EVI, SIET, SIMAT, etc.- |  | Myrian Viana - Martha Tirado Psiosocial- Bertha Garcia- Doris Puello Pedagogas | UNALDE VIRGEN
29 | Bolívar | Cartagena de Indias | INSTITUTO MIXTO FREINET |  | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-06-02 | Verificar el funcionamiento de los establecimientos educativos a partir de los reportes arrojados por los sistemas de información y garantizarel registro, la depuración y la actualización permanente de los datos reportados en las plataformas del sector -DUE, EVI, SIET, SIMAT, etc.- |  | Myrian Viana - Martha Tirado Psiosocial- Bertha Garcia- Doris Puello Pedagogas | UNALDE VIRGEN
30 | Bolívar | Cartagena de Indias | IE LA LIBERTAD |  | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-04-06 | Verificar el funcionamiento de los establecimientos educativos a partir de los reportes arrojados por los sistemas de información y garantizarel registro, la depuración y la actualización permanente de los datos reportados en las plataformas del sector -DUE, EVI, SIET, SIMAT, etc.- |  | Myrian Viana - Martha Tirado Psiosocial- Bertha Garcia- Doris Puello Pedagogas | UNALDE VIRGEN
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
2100
2101
2102
2103
2104
2105
2106
2107
2108
2109
2110
2111
2112
2113
2114
2115
2116
2117
2118
2119
2120
2121
2122
2123
2124
2125
2126
2127
2128
2129
2130
2131
2132
2133
2134
2135
2136
2137
2138
2139
2140
2141
2142
2143
2144
2145
2146
2147
2148
2149
2150
2151
2152
2153
2154
2155
2156
2157
2158
2159
2160
2161
2162
2163
2164
2165
2166
2167
2168
2169
2170
2171
2172
2173
2174
2175
2176
2177
2178
2179
2180
2181
2182
2183
2184
2185
2186
2187
2188
2189
2190
2191
2192
2193
2194
2195
2196
2197
2198
2199
2200
2201
2202
2203
2204
2205
2206
2207
2208
2209
2210
2211
2212
2213
2214
2215
2216
2217
2218
2219
2220
2221
2222
2223
2224
2225
2226
2227
2228
2229
2230
2231
2232
2233
2234
2235
2236
2237
2238
2239
2240
2241
2242
2243
2244
2245
2246
2247
2248
2249
2250
2251
2252
2253
2254
2255
2256
2257
2258
2259
2260
2261
2262
2263
2264
2265
2266
2267
2268
2269
2270
2271
2272
2273
2274
2275
2276
2277
2278
2279
2280
2281
2282
2283
2284
2285
2286
2287
2288
2289
2290
2291
2292
2293
2294
2295
2296
2297
2298
2299
2300
2301
2302
2303
2304
2305
2306
2307
2308
2309
2310
2311
2312
2313
2314
2315
2316
2317
2318
2319
2320
2321
2322
2323
2324
2325
2326
2327
2328
2329
2330
2331
2332
2333
2334
2335
2336
2337
2338
2339
2340
2341
2342
2343
2344
2345
2346
2347
2348
2349
2350
2351
2352
2353
2354
2355
2356
2357
2358
2359
2360
2361
2362
2363
2364
2365
2366
2367
2368
2369
2370
2371
2372
2373
2374
2375
2376
2377
2378
2379
2380
2381
2382
2383
2384
2385
2386
2387
2388
2389
2390
2391
2392
2393
2394
2395
2396
2397
2398
2399
2400
2401
2402
2403
2404
2405
2406
2407
2408
2409
2410
2411
2412
2413
2414
2415
2416
2417
2418
2419
2420
2421
2422
2423
2424
2425
2426
2427
2428
2429
2430
2431
2432
2433
2434
2435
2436
2437
2438
2439
2440
2441
2442
2443
2444
2445
2446
2447
2448
2449
2450
2451
2452
2453
2454
2455
2456
2457
2458
2459
2460
2461
2462
2463
2464
2465
2466
2467
2468
2469
2470
2471
2472
2473
2474
2475
2476
2477
2478
2479
2480
2481
2482
2483
2484
2485
2486
2487
2488
2489
2490
2491
2492
2493
2494
2495
2496
2497
2498
2499
2500
2501
2502
2503
2504
2505
2506
2507
2508
2509
2510
2511
2512
2513
2514
2515
2516
2517
2518
2519
2520
2521
2522
2523
2524
2525
2526
2527
2528
2529
2530
2531
2532
2533
2534
2535
2536
2537
2538
2539
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562
2563
2564
2565
2566
2567
2568
2569
2570
2571
2572
2573
2574
2575
2576
2577
2578
2579
2580
2581
2582
2583
2584
2585
2586
2587
2588
2589
2590
2591
2592
2593
2594
2595
2596
2597
2598
2599
2600
2601
2602
2603
2604
2605
2606
2607
2608
2609
2610
2611
2612
2613
2614
2615
2616
2617
2618
2619
2620
2621
2622
2623
2624
2625
2626
2627
2628
2629
2630
2631
2632
2633
2634
2635
2636
2637
2638
2639
2640
2641
2642
2643
2644
2645
2646
2647
2648
2649
2650
2651
2652
2653
2654
2655
2656
2657
2658
2659
2660
2661
2662
2663
2664
2665
2666
2667
2668
2669
2670
2671
2672
2673
2674
2675
2676
2677
2678
2679
2680
2681
2682
2683
2684
2685
2686
2687
2688
2689
2690
2691
2692
2693
2694
2695
2696
2697
2698
2699
2700
2701
2702
2703
2704
2705
2706
2707
2708
2709
2710
2711
2712
2713
2714
2715
2716
2717
2718
2719
2720
2721
2722
2723
2724
2725
2726
2727
2728
2729
2730
2731
2732
2733
2734
2735
2736
2737
2738
2739
2740
2741
2742
2743
2744
2745
2746
2747
2748
2749
2750
2751
2752
2753
2754
2755
2756
2757
2758
2759
2760
2761
2762
2763
2764
2765
2766
2767
2768
2769
2770
2771
2772
2773
2774
2775
2776
2777
2778
2779
2780
2781
2782
2783
2784
2785
2786
2787
2788
2789
2790
2791
2792
2793
2794
2795
2796
2797
2798
2799
2800
2801
2802
2803
2804
2805
2806
2807
2808
2809
2810
2811
2812
2813
2814
2815
2816
2817
2818
2819
2820
2821
2822
2823
2824
2825
2826
2827
2828
2829
2830
2831
2832
2833
2834
2835
2836
2837
2838
2839
2840
2841
2842
2843
2844
2845
2846
2847
2848
2849
2850
2851
2852
2853
2854
2855
2856
2857
2858
2859
2860
2861
2862
2863
2864
2865
2866
2867
2868
2869
2870
2871
2872
2873
2874
2875
2876
2877
2878
2879
2880
2881
2882
2883
2884
2885
2886
2887
2888
2889
2890
2891
2892
2893
2894
2895
2896
2897
2898
2899
2900
2901
2902
2903
2904
2905
2906
2907
2908
2909
2910
2911
2912
2913
2914
2915
2916
2917
2918
2919
2920
2921
2922
2923
2924
2925
2926
2927
2928
2929
2930
2931
2932
2933
2934
2935
2936
2937
2938
2939
2940
2941
2942
2943
2944
2945
2946
2947
2948
2949
2950
2951
2952
2953
2954
2955
2956
2957
2958
2959
2960
2961
2962
2963
2964
2965
2966
2967
2968
2969
2970
2971
2972
2973
2974
2975
2976
2977
2978
2979
2980
2981
2982
2983
2984
2985
2986
2987
2988
2989
2990
2991
2992
2993
2994
2995
2996
2997
2998
2999
3000
3001
3002
3003
3004
3005
3006
3007
3008
3009
3010
3011
3012
3013
3014
3015
3016
3017
3018
3019
3020
3021
3022
3023
3024
3025
3026
3027
3028
3029
3030
3031
3032
3033
3034
3035
3036
3037
3038
3039
3040
3041
3042
3043
3044
3045
3046
3047
3048
3049
3050
3051
3052
3053
3054
3055
3056
3057
3058
3059
3060
3061
3062
3063
3064
3065
3066
3067
3068
3069
3070
3071
3072
3073
3074
3075
3076
3077
3078
3079
3080
3081
3082
3083
3084
3085
3086
3087
3088
3089
3090
3091
3092
3093
3094
3095
3096
3097
3098
3099
3100
3101
3102
3103
3104
3105
3106
3107
3108
3109
3110
3111
3112
3113
3114
3115
3116
3117
3118
3119
3120
3121
3122
3123
3124
3125
3126
3127
3128
3129
3130
3131
3132
3133
3134
3135
3136
3137
3138
3139
3140
3141
3142
3143
3144
3145
3146
3147
3148
3149
3150
3151
3152
3153
3154
3155
3156
3157
3158
3159
3160
3161
3162
3163
3164
3165
3166
3167
3168
3169
3170
3171
3172
3173
3174
3175
3176
3177
3178
3179
3180
3181
3182
3183
3184
3185
3186
3187
3188
3189
3190
3191
3192
3193
3194
3195
3196
3197
3198
3199
3200
3201
3202
3203
3204
3205
3206
3207
3208
3209
3210
3211
3212
3213
3214
3215
3216
3217
3218
3219
3220
3221
3222
3223
3224
3225
3226
3227
3228
3229
3230
3231
3232
3233
3234
3235
3236
3237
3238
3239
3240
3241
3242
3243
3244
3245
3246
3247
3248
3249
3250
3251
3252
3253
3254
3255
3256
3257
3258
3259
3260
3261
3262
3263
3264
3265
3266
3267
3268
3269
3270
3271
3272
3273
3274
3275
3276
3277
3278
3279
3280
3281
3282
3283
3284
3285
3286
3287
3288
3289
3290
3291
3292
3293
3294
3295
3296
3297
3298
3299
3300
3301
3302
3303
3304
3305
3306
3307
3308
3309
3310
3311
3312
3313
3314
3315
3316
3317
3318
3319
3320
3321
3322
3323
3324
3325
3326
3327
3328
3329
3330
3331
3332
3333
3334
3335
3336
3337
3338
3339
3340
3341
3342
3343
3344
3345
3346
3347
3348
3349
3350
3351
3352
3353
3354
3355
3356
3357
3358
3359
3360
3361
3362
3363
3364
3365
3366
3367
3368
3369
3370
3371
3372
3373
3374
3375
3376
3377
3378
3379
3380
3381
3382
3383
3384
3385
3386
3387
3388
3389
3390
3391
3392
3393
3394
3395
3396
3397
3398
3399
3400
3401
3402
3403
3404
3405
3406
3407
3408
3409
3410
3411
3412
3413
3414
3415
3416
3417
3418
3419
3420
3421
3422
3423
3424
3425
3426
3427
3428
3429
3430
3431
3432
3433
3434
3435
3436
3437
3438
3439
3440
3441
3442
3443
3444
3445
3446
3447
3448
3449
3450
3451
3452
3453
3454
3455
3456
3457
3458
3459
3460
3461
3462
3463
3464
3465
3466
3467
3468
3469
3470
3471
3472
3473
3474
3475
3476
3477
3478
3479
3480
3481
3482
3483
3484
3485
3486
3487
3488
3489
3490
3491
3492
3493
3494
3495
3496
3497
3498
3499
3500
3501
3502
3503
3504
3505
3506
3507
3508
3509
3510
3511
3512
3513
3514
3515
3516
3517
3518
3519
3520
3521
3522
3523
3524
3525
3526
3527
3528
3529
3530
3531
3532
3533
3534
3535
3536
3537
3538
3539
3540
3541
3542
3543
3544
3545
3546
3547
3548
3549
3550
3551
3552
3553
3554
3555
3556
3557
3558
3559
3560
3561
3562
3563
3564
3565
3566
3567
3568
3569
3570
3571
3572
3573
3574
3575
3576
3577
3578
3579
3580
3581
3582
3583
3584
3585
3586
3587
3588
3589
3590
3591
3592
3593
3594
3595
3596
3597
3598
3599
3600
3601
3602
3603
3604
3605
3606
3607
3608
3609
3610
3611
3612
3613
3614
3615
3616
3617
3618
3619
3620
3621
3622
3623
3624
3625
3626
3627
3628
3629
3630
3631
3632
3633
3634
3635
3636
3637
3638
3639
3640
3641
3642
3643
3644
3645
3646
3647
3648
3649
3650
3651
3652
3653
3654
3655
3656
3657
3658
3659
3660
3661
3662
3663
3664
3665
3666
3667
3668
3669
3670
3671
3672
3673
3674
3675
3676
3677
3678
3679
3680
3681
3682
3683
3684
3685
3686
3687
3688
3689
3690
3691
3692
3693
3694
3695
3696
3697
3698
3699
3700
3701
3702
3703
3704
3705
3706
3707
3708
3709
3710
3711
3712
3713
3714
3715
3716
3717
3718
3719
3720
3721
3722
3723
3724
3725
3726
3727
3728
3729
3730
3731
3732
3733
3734
3735
3736
3737
3738
3739
3740
3741
3742
3743
3744
3745
3746
3747
3748
3749
3750
3751
3752
3753
3754
3755
3756
3757
3758
3759
3760
3761
3762
3763
3764
3765
3766
3767
3768
3769
3770
3771
3772
3773
3774
3775
3776
3777
3778
3779
3780
3781
3782
3783
3784
3785
3786
3787
3788
3789
3790
3791
3792
3793
3794
3795
3796
3797
3798
3799
3800
3801
3802
3803
3804
3805
3806
3807
3808
3809
3810
3811
3812
3813
3814
3815
3816
3817
3818
3819
3820
3821
3822
3823
3824
3825
3826
3827
3828
3829
3830
3831
3832
3833
3834
3835
3836
3837
3838
3839
3840
3841
3842
3843
3844
3845
3846
3847
3848
3849
3850
3851
3852
3853
3854
3855
3856
3857
3858
3859
3860
3861
3862
3863
3864
3865
3866
3867
3868
3869
3870
3871
3872
3873
3874
3875
3876
3877
3878
3879
3880
3881
3882
3883
3884
3885
3886
3887
3888
3889
3890
3891
3892
3893
3894
3895
3896
3897
3898
3899
3900
3901
3902
3903
3904
3905
3906
3907
3908
3909
3910
3911
3912
3913
3914
3915
3916
3917
3918
3919
3920
3921
3922
3923
3924
3925
3926
3927
3928
3929
3930
3931
3932
3933
3934
3935
3936
3937
3938
3939
3940
3941
3942
3943
3944
3945
3946
3947
3948
3949
3950
3951
3952
3953
3954
3955
3956
3957
3958
3959
3960
3961
3962
3963
3964
3965
3966
3967
3968
3969
3970
3971
3972
3973
3974
3975
3976
3977
3978
3979
3980
3981
3982
3983
3984
3985
3986
3987
3988
3989
3990
3991
3992
3993
3994
3995
3996
3997
3998
3999
4000
4001
4002
4003
4004
4005
4006
4007
4008
4009
4010
4011
4012
4013
4014
4015
4016
4017
4018
4019
4020
4021
4022
4023
4024
4025
4026
4027
4028
4029
4030
4031
4032
4033
4034
4035
4036
4037
4038
4039
4040
4041
4042
4043
4044
4045
4046
4047
4048
4049
4050
4051
4052
4053
4054
4055
4056
4057
4058
4059
4060
4061
4062
4063
4064
4065
4066
4067
4068
4069
4070
4071
4072
4073
4074
4075
4076
4077
4078
4079
4080
4081
4082
4083
4084
4085
4086
4087
4088
4089
4090
4091
4092
4093
4094
4095
4096
4097
4098
4099
4100
4101
4102
4103
4104
4105
4106
4107
4108
4109
4110
4111
4112
4113
4114
4115
4116
4117
4118
4119
4120
4121
4122
4123
4124
4125
4126
4127
4128
4129
4130
4131
4132
4133
4134
4135
4136
4137
4138
4139
4140
4141
4142
4143
4144
4145
4146
4147
4148
4149
4150
4151
4152
4153
4154
4155
4156
4157
4158
4159
4160
4161
4162
4163
4164
4165
4166
4167
4168
4169
4170
4171
4172
4173
4174
4175
4176
4177
4178
4179
4180
4181
4182
4183
4184
4185
4186
4187
4188
4189
4190
4191
4192
4193
4194
4195
4196
4197
4198
4199
4200
4201
4202
4203
4204
4205
4206
4207
4208
4209
4210
4211
4212
4213
4214
4215
4216
4217
4218
4219
4220
4221
4222
4223
4224
4225
4226
4227
4228
4229
4230
4231
4232
4233
4234
4235
4236
4237
4238
4239
4240
4241
4242
4243
4244
4245
4246
4247
4248
4249
4250
4251
4252
4253
4254
4255
4256
4257
4258
4259
4260
4261
4262
4263
4264
4265
4266
4267
4268
4269
4270
4271
4272
4273
4274
4275
4276
4277
4278
4279
4280
4281
4282
4283
4284
4285
4286
4287
4288
4289
4290
4291
4292
4293
4294
4295
4296
4297
4298
4299
4300
4301
4302
4303
4304
4305
4306
4307
4308
4309
4310
4311
4312
4313
4314
4315
4316
4317
4318
4319
4320
4321
4322
4323
4324
4325
4326
4327
4328
4329
4330
4331
4332
4333
4334
4335
4336
4337
4338
4339
4340
4341
4342
4343
4344
4345
4346
4347
4348
4349
4350
4351
4352
4353
4354
4355
4356
4357
4358
4359
4360
4361
4362
4363
4364
4365
4366
4367
4368
4369
4370
4371
4372
4373
4374
4375
4376
4377
4378
4379
4380
4381
4382
4383
4384
4385
4386
4387
4388
4389
4390
4391
4392
4393
4394
4395
4396
4397
4398
4399
4400
4401
4402
4403
4404
4405
4406
4407
4408
4409
4410
4411
4412
4413
4414
4415
4416
4417
4418
4419
4420
4421
4422
4423
4424
4425
4426
4427
4428
4429
4430
4431
4432
4433
4434
4435
4436
4437
4438
4439
4440
4441
4442
4443
4444
4445
4446
4447
4448
4449
4450
4451
4452
4453
4454
4455
4456
4457
4458
4459
4460
4461
4462
4463
4464
4465
4466
4467
4468
4469
4470
4471
4472
4473
4474
4475
4476
4477
4478
4479
4480
4481
4482
4483
4484
4485
4486
4487
4488
4489
4490
4491
4492
4493
4494
4495
4496
4497
4498
4499
4500
4501
4502
4503
4504
4505
4506
4507
4508
4509
4510
4511
4512
4513
4514
4515
4516
4517
4518
4519
4520
4521
4522
4523
4524
4525
4526
4527
4528
4529
4530
4531
4532
4533
4534
4535
4536
4537
4538
4539
4540
4541
4542
4543
4544
4545
4546
4547
4548
4549
4550
4551
4552
4553
4554
4555
4556
4557
4558
4559
4560
4561
4562
4563
4564
4565
4566
4567
4568
4569
4570
4571
4572
4573
4574
4575
4576
4577
4578
4579
4580
4581
4582
4583
4584
4585
4586
4587
4588
4589
4590
4591
4592
4593
4594
4595
4596
4597
4598
4599
4600
4601
4602
4603
4604
4605
4606
4607
4608
4609
4610
4611
4612
4613
4614
4615
4616
4617
4618
4619
4620
4621
4622
4623
4624
4625
4626
4627
4628
4629
4630
4631
4632
4633
4634
4635
4636
4637
4638
4639
4640
4641
4642
4643
4644
4645
4646
4647
4648
4649
4650
4651
4652
4653
4654
4655
4656
4657
4658
4659
4660
4661
4662
4663
4664
4665
4666
4667
4668
4669
4670
4671
4672
4673
4674
4675
4676
4677
4678
4679
4680
4681
4682
4683
4684
4685
4686
4687
4688
4689
4690
4691
4692
4693
4694
4695
4696
4697
4698
4699
4700
4701
4702
4703
4704
4705
4706
4707
4708
4709
4710
4711
4712
4713
4714
4715
4716
4717
4718
4719
4720
4721
4722
4723
4724
4725
4726
4727
4728
4729
4730
4731
4732
4733
4734
4735
4736
4737
4738
4739
4740
4741
4742
4743
4744
4745
4746
4747
4748
4749
4750
4751
4752
4753
4754
4755
4756
4757
4758
4759
4760
4761
4762
4763
4764
4765
4766
4767
4768
4769
4770
4771
4772
4773
4774
4775
4776
4777
4778
4779
4780
4781
4782
4783
4784
4785
4786
4787
4788
4789
4790
4791
4792
4793
4794
4795
4796
4797
4798
4799
4800
4801
4802
4803
4804
4805
4806
4807
4808
4809
4810
4811
4812
4813
4814
4815
4816
4817
4818
4819
4820
4821
4822
4823
4824
4825
4826
4827
4828
4829
4830
4831
4832
4833
4834
4835
4836
4837
4838
4839
4840
4841
4842
4843
4844
4845
4846
4847
4848
4849
4850
4851
4852
4853
4854
4855
4856
4857
4858
4859
4860
4861
4862
4863
4864
4865
4866
4867
4868
4869
4870
4871
4872
4873
4874
4875
4876
4877
4878
4879
4880
4881
4882
4883
4884
4885
4886
4887
4888
4889
4890
4891
4892
4893
4894
4895
4896
4897
4898
4899
4900
4901
4902
4903
4904
4905
4906
4907
4908
4909
4910
4911
4912
4913
4914
4915
4916
4917
4918
4919
4920
4921
4922
4923
4924
4925
4926
4927
4928
4929
4930
4931
4932
4933
4934
4935
4936
4937
4938
4939
4940
4941
4942
4943
4944
4945
4946
4947
4948
4949
4950
4951
4952
4953
4954
4955
4956
4957
4958
4959
4960
4961
4962
4963
4964
4965
4966
4967
4968
4969
4970
4971
4972
4973
4974
4975
4976
4977
4978
4979
4980
4981
4982
4983
4984
4985
4986
4987
4988
4989
4990
4991
4992
4993
4994
4995
4996
4997
4998
4999
5000

## 9. EDUCACIÓN PRIVADA
MATRIZ DE FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL POAIV
Tema | [5 empty] | ¿Se ejecutará en 2022? |  | Si respondió NO, ¿Por qué no se ejecutará? |  | Número de EE (meta) |  | Número de EE (logro) | % DE LOGRO DE LA META (LOGRO / META) | Medidas o acciones de mejora implementadas (Decisiones de carácter general tomadas. Actos administrativos: resoluciones, directivas, circulares, etc. Traslados por competencia ordenados a otras entidades u organismos)
EDUCACIÓN PRIVADA | [5 empty] | Sí |  |  |  | 239 |  |  | 0% |  |  | tema9
VISITAS, ACTUACIONES O INTERVENCIONES PROGRAMADAS | [11 empty] | RESULTADOS DE LAS ACTUACIONES REALIZADAS -Informes de Ejecución-
NÚMERO DE ORDEN | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO | SEDE ATENDIDA | TIPO DE ESTABLECIMIENTO | TIPO DE ESTABLECIMIENTO | FECHA PROGRAMADA | ACTIVIDAD A DESARROLLAR | ¿CUÁL OTRA? | FUNCIONARIO RESPONSABLE | ÁREA | FECHA REAL DE LA ACTUACIÓN | SITUACIÓN ENCONTRADA O ACTUACIÓN REALIZADA | CONCLUSIONES Y/O COMPROMISOS ADQUIRIDOS | ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN
Enumere los EE que serán atendidos en el período. | Incluya el nombre del departamento a la que pertenece el EE objeto de la actuación. | Incluya el nombre del municipio al que pertenece el EE objeto de la actuación. | Identifique el EE priorizado para visitar o para ejecutar otro tipo de actuación según los criterios aplicados para elaborar el POAIV. | Indique el nombre de la sede del EE en donde se ejecutará la visita y/o actuación | Oficial/No oficial | Lista desplegable: Preescolar, básica y media ETDH Educación inicial Educación de adultos Asopadres | Agregue la fecha prevista para la realización de la actuación. | Seleccione la actividad a desarrollar de acuerdo con el tema diligenciado | Si seleccionó la opción OTRA, indique cuál | Incluya los nombres y apellidos de los funcionarios encargados de realizar la actuación. | Incluya el nombre del área de los funcionarios encargados de realizar la actuación. | Indique la fecha real en que se llevó a cabo la visita o actuación. | Haga un resumen sucinto de la situación encontrada o de la actuación realizada en el EE | Relacione las acciones de mejora acordadas o los compromisos adquiridos por el EE y por la SE en aras de resolver la situación tratada. | Informe qué acciones de seguimiento o de verificación ha adelantado la SE para verificar el cumplimiento de los compromisos adquiridos
1 | Bolívar | Cartagena de Indias | ASPAEN CENT DE EDUC INF. PEPE GRILLO ALBORADA | Principal | No_oficial | Educación inicial | 2022-06-15 | Verificar el procedimiento aplicado en los EE No Oficiales para la aprobación de los costos educativos, el reporte de la autoevaluación institucional y los procesos seguidos para la fijación de listas de útiles, textos y materiales escolares. |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia -Profesional FOSE asignado - Profesionales de apoyo | UNALDE SANTA RITA inspección y Vigilancia
2 | Bolívar | Cartagena de Indias | GIMN. NUEVA GRANADA | Principal | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-12-15 | Verificar el procedimiento aplicado en los EE No Oficiales para la aprobación de los costos educativos, el reporte de la autoevaluación institucional y los procesos seguidos para la fijación de listas de útiles, textos y materiales escolares. |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia -Profesional FOSE asignado - Profesionales de apoyo | UNALDE SANTA RITA inspección y Vigilancia
3 | Bolívar | Cartagena de Indias | COL. MIXTO LA POPA | Principal | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-12-15 | Verificar el procedimiento aplicado en los EE No Oficiales para la aprobación de los costos educativos, el reporte de la autoevaluación institucional y los procesos seguidos para la fijación de listas de útiles, textos y materiales escolares. |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia -Profesional FOSE asignado - Profesionales de apoyo | UNALDE SANTA RITA inspección y Vigilancia
4 | Bolívar | Cartagena de Indias | COL. MIXTO LA POPA | Principal | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-12-15 | Realizar visitas de evaluación externa que complementen la evaluación institucional y garantizar la idoneidad de la información registrada por los Colegios Privados en la aplicación EVI. |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia - | UNALDE SANTA RITA
5 | Bolívar | Cartagena de Indias | COL. MIXTO LA POPA | Principal | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-12-15 | Prestar asistencia tecnica a los EE privados en temas legalización de la oferta de servicios educativos, expedición de licencias de funcionamiento, aprobación de programas, registro de novedades, calendario escolar e intensidades horarias mínimas, jornada única, entre otros. |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia - Jhon Jairo Rodríguez | UNALDE SANTA RITA Asesoría Legal
6 | Bolívar | Cartagena de Indias | GIMN LUJAN | Principal | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-12-15 | Verificar el procedimiento aplicado en los EE No Oficiales para la aprobación de los costos educativos, el reporte de la autoevaluación institucional y los procesos seguidos para la fijación de listas de útiles, textos y materiales escolares. |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia -Profesional FOSE asignado - Profesionales de apoyo | UNALDE SANTA RITA inspección y Vigilancia
7 | Bolívar | Cartagena de Indias | COL DE LA SALLE | Principal | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-12-15 | Verificar el procedimiento aplicado en los EE No Oficiales para la aprobación de los costos educativos, el reporte de la autoevaluación institucional y los procesos seguidos para la fijación de listas de útiles, textos y materiales escolares. |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia -Profesional FOSE asignado - Profesionales de apoyo | UNALDE SANTA RITA inspección y Vigilancia
8 | Bolívar | Cartagena de Indias | COL DE LA ESPERANZA | Principal | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-12-15 | Verificar el procedimiento aplicado en los EE No Oficiales para la aprobación de los costos educativos, el reporte de la autoevaluación institucional y los procesos seguidos para la fijación de listas de útiles, textos y materiales escolares. |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia -Profesional FOSE asignado - Profesionales de apoyo | UNALDE SANTA RITA inspección y Vigilancia
9 | Bolívar | Cartagena de Indias | COL DE LA ESPERANZA | Principal | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-12-15 | Prestar asistencia tecnica a los EE privados en temas legalización de la oferta de servicios educativos, expedición de licencias de funcionamiento, aprobación de programas, registro de novedades, calendario escolar e intensidades horarias mínimas, jornada única, entre otros. |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia - Jhon Jairo Rodríguez | UNALDE SANTA RITA Asesoría Legal
10 | Bolívar | Cartagena de Indias | COL SALESIANO SAN PEDRO CLAVER | Principal | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-12-15 | Verificar el procedimiento aplicado en los EE No Oficiales para la aprobación de los costos educativos, el reporte de la autoevaluación institucional y los procesos seguidos para la fijación de listas de útiles, textos y materiales escolares. |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia -Profesional FOSE asignado - Profesionales de apoyo | UNALDE SANTA RITA inspección y Vigilancia
11 | Bolívar | Cartagena de Indias | COL SALESIANO SAN PEDRO CLAVER | Principal | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-12-15 | Prestar asistencia tecnica a los EE privados en temas legalización de la oferta de servicios educativos, expedición de licencias de funcionamiento, aprobación de programas, registro de novedades, calendario escolar e intensidades horarias mínimas, jornada única, entre otros. |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia - Jhon Jairo Rodríguez | UNALDE SANTA RITA Asesoría Legal
12 | Bolívar | Cartagena de Indias | COL EUCARISTICO SANTA TERESA | Principal | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-12-15 | Verificar el procedimiento aplicado en los EE No Oficiales para la aprobación de los costos educativos, el reporte de la autoevaluación institucional y los procesos seguidos para la fijación de listas de útiles, textos y materiales escolares. |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia -Profesional FOSE asignado - Profesionales de apoyo | UNALDE SANTA RITA inspección y Vigilancia
13 | Bolívar | Cartagena de Indias | COL NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA | Principal | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-12-15 | Verificar el procedimiento aplicado en los EE No Oficiales para la aprobación de los costos educativos, el reporte de la autoevaluación institucional y los procesos seguidos para la fijación de listas de útiles, textos y materiales escolares. |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia -Profesional FOSE asignado - Profesionales de apoyo | UNALDE SANTA RITA inspección y Vigilancia
14 | Bolívar | Cartagena de Indias | COL NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA | Principal | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-12-15 | Prestar asistencia tecnica a los EE privados en temas legalización de la oferta de servicios educativos, expedición de licencias de funcionamiento, aprobación de programas, registro de novedades, calendario escolar e intensidades horarias mínimas, jornada única, entre otros. |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia -Profesional FOSE asignado - Profesionales de apoyo | UNALDE SANTA RITA inspección y Vigilancia
15 | Bolívar | Cartagena de Indias | COL EL CARMELO | Principal | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-12-15 | Verificar el procedimiento aplicado en los EE No Oficiales para la aprobación de los costos educativos, el reporte de la autoevaluación institucional y los procesos seguidos para la fijación de listas de útiles, textos y materiales escolares. |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia -Profesional FOSE asignado - Profesionales de apoyo | UNALDE SANTA RITA inspección y Vigilancia
16 | Bolívar | Cartagena de Indias | COL MONTESSORI | Principal | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-12-15 | Verificar el procedimiento aplicado en los EE No Oficiales para la aprobación de los costos educativos, el reporte de la autoevaluación institucional y los procesos seguidos para la fijación de listas de útiles, textos y materiales escolares. |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia -Profesional FOSE asignado - Profesionales de apoyo | UNALDE SANTA RITA inspección y Vigilancia
17 | Bolívar | Cartagena de Indias | ASOC. COL GONZALO JIMENEZ | Principal | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-12-15 | Verificar el procedimiento aplicado en los EE No Oficiales para la aprobación de los costos educativos, el reporte de la autoevaluación institucional y los procesos seguidos para la fijación de listas de útiles, textos y materiales escolares. |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia -Profesional FOSE asignado - Profesionales de apoyo | UNALDE SANTA RITA inspección y Vigilancia
18 | Bolívar | Cartagena de Indias | ASOC. COL GONZALO JIMENEZ | Principal | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-12-15 | Prestar asistencia tecnica a los EE privados en temas legalización de la oferta de servicios educativos, expedición de licencias de funcionamiento, aprobación de programas, registro de novedades, calendario escolar e intensidades horarias mínimas, jornada única, entre otros. |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia - | UNALDE SANTA RITA
19 | Bolívar | Cartagena de Indias | COLEGIO CANADIENSE DE CARTAGENA | Principal | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-12-15 | Verificar el procedimiento aplicado en los EE No Oficiales para la aprobación de los costos educativos, el reporte de la autoevaluación institucional y los procesos seguidos para la fijación de listas de útiles, textos y materiales escolares. |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia -Profesional FOSE asignado - Profesionales de apoyo | UNALDE SANTA RITA inspección y Vigilancia
20 | Bolívar | Cartagena de Indias | COLEGIO CANADIENSE DE CARTAGENA | Principal | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-12-15 | Prestar asistencia tecnica a los EE privados en temas legalización de la oferta de servicios educativos, expedición de licencias de funcionamiento, aprobación de programas, registro de novedades, calendario escolar e intensidades horarias mínimas, jornada única, entre otros. |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia - Jhon Jairo Rodríguez | UNALDE SANTA RITA Asesoría Legal
21 | Bolívar | Cartagena de Indias | COLEGIO FERNANDEZ GUTIERREZ DE PIÑERES | Principal | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-12-15 | Verificar el procedimiento aplicado en los EE No Oficiales para la aprobación de los costos educativos, el reporte de la autoevaluación institucional y los procesos seguidos para la fijación de listas de útiles, textos y materiales escolares. |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia -Profesional FOSE asignado - Profesionales de apoyo | UNALDE SANTA RITA inspección y Vigilancia
22 | Bolívar | Cartagena de Indias | COLEGIO FERNANDEZ GUTIERREZ DE PIÑERES | Principal | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-12-15 | Prestar asistencia tecnica a los EE privados en temas legalización de la oferta de servicios educativos, expedición de licencias de funcionamiento, aprobación de programas, registro de novedades, calendario escolar e intensidades horarias mínimas, jornada única, entre otros. |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia - Jhon Jairo Rodríguez | UNALDE SANTA RITA Asesoría Legal
23 | Bolívar | Cartagena de Indias | CORP INF BLANCA NIEVES | Principal | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-12-15 | Verificar el procedimiento aplicado en los EE No Oficiales para la aprobación de los costos educativos, el reporte de la autoevaluación institucional y los procesos seguidos para la fijación de listas de útiles, textos y materiales escolares. |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia -Profesional FOSE asignado - Profesionales de apoyo | UNALDE SANTA RITA inspección y Vigilancia
24 | Bolívar | Cartagena de Indias | JARD INF MI BELLO RINCÓN | Principal | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-12-15 | Verificar el procedimiento aplicado en los EE No Oficiales para la aprobación de los costos educativos, el reporte de la autoevaluación institucional y los procesos seguidos para la fijación de listas de útiles, textos y materiales escolares. |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia -Profesional FOSE asignado - Profesionales de apoyo | UNALDE SANTA RITA inspección y Vigilancia
25 | Bolívar | Cartagena de Indias | INST EDUC IVAN ILLICH | Principal | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-12-15 | Verificar el procedimiento aplicado en los EE No Oficiales para la aprobación de los costos educativos, el reporte de la autoevaluación institucional y los procesos seguidos para la fijación de listas de útiles, textos y materiales escolares. |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia -Profesional FOSE asignado - Profesionales de apoyo | UNALDE SANTA RITA inspección y Vigilancia
26 | Bolívar | Cartagena de Indias | GIMN MODERNO DE CARTAGENA | Principal | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-12-15 | Verificar el procedimiento aplicado en los EE No Oficiales para la aprobación de los costos educativos, el reporte de la autoevaluación institucional y los procesos seguidos para la fijación de listas de útiles, textos y materiales escolares. |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia -Profesional FOSE asignado - Profesionales de apoyo | UNALDE SANTA RITA inspección y Vigilancia
27 | Bolívar | Cartagena de Indias | GIMN MODERNO DE CARTAGENA | Principal | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-12-15 | Prestar asistencia tecnica a los EE privados en temas legalización de la oferta de servicios educativos, expedición de licencias de funcionamiento, aprobación de programas, registro de novedades, calendario escolar e intensidades horarias mínimas, jornada única, entre otros. |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia - Jhon Jairo Rodríguez | UNALDE SANTA RITA Asesoría Legal
28 | Bolívar | Cartagena de Indias | COL MODELO DE LA COSTA | Principal | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-12-15 | Verificar el procedimiento aplicado en los EE No Oficiales para la aprobación de los costos educativos, el reporte de la autoevaluación institucional y los procesos seguidos para la fijación de listas de útiles, textos y materiales escolares. |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia -Profesional FOSE asignado - Profesionales de apoyo | UNALDE SANTA RITA inspección y Vigilancia
29 | Bolívar | Cartagena de Indias | COL MODELO DE LA COSTA | Principal | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-12-15 | Realizar visitas de evaluación externa que complementen la evaluación institucional y garantizar la idoneidad de la información registrada por los Colegios Privados en la aplicación EVI. |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia | UNALDE SANTA RITA
30 | Bolívar | Cartagena de Indias | CORP TECNICA INSTITUTO ROCHY | Principal | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-12-15 | Verificar el procedimiento aplicado en los EE No Oficiales para la aprobación de los costos educativos, el reporte de la autoevaluación institucional y los procesos seguidos para la fijación de listas de útiles, textos y materiales escolares. |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia -Profesional FOSE asignado - Profesionales de apoyo | UNALDE SANTA RITA inspección y Vigilancia
31 | Bolívar | Cartagena de Indias | CORP TECNICA INSTITUTO ROCHY | Principal | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-12-15 | Realizar visitas de evaluación externa que complementen la evaluación institucional y garantizar la idoneidad de la información registrada por los Colegios Privados en la aplicación EVI. |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia | UNALDE SANTA RITA
32 | Bolívar | Cartagena de Indias | COL CRISTIANO LUZ Y VERDAD | Principal | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-12-15 | Verificar el procedimiento aplicado en los EE No Oficiales para la aprobación de los costos educativos, el reporte de la autoevaluación institucional y los procesos seguidos para la fijación de listas de útiles, textos y materiales escolares. |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia -Profesional FOSE asignado - Profesionales de apoyo | UNALDE SANTA RITA inspección y Vigilancia
33 | Bolívar | Cartagena de Indias | COL CRISTIANO LUZ Y VERDAD | Principal | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-12-15 | Realizar visitas de evaluación externa que complementen la evaluación institucional y garantizar la idoneidad de la información registrada por los Colegios Privados en la aplicación EVI. |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia | UNALDE SANTA RITA
34 | Bolívar | Cartagena de Indias | COL LA ENSEÑANZA | Principal | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-12-15 | Verificar el procedimiento aplicado en los EE No Oficiales para la aprobación de los costos educativos, el reporte de la autoevaluación institucional y los procesos seguidos para la fijación de listas de útiles, textos y materiales escolares. |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia -Profesional FOSE asignado - Profesionales de apoyo | UNALDE SANTA RITA inspección y Vigilancia
35 | Bolívar | Cartagena de Indias | COL LA ENSEÑANZA | Principal | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-12-15 | Realizar visitas de evaluación externa que complementen la evaluación institucional y garantizar la idoneidad de la información registrada por los Colegios Privados en la aplicación EVI. |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia | UNALDE SANTA RITA
36 | Bolívar | Cartagena de Indias | CORPORACION COLEGIO SAN RAFAEL ARCANGEL | Principal | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-12-15 | Verificar el procedimiento aplicado en los EE No Oficiales para la aprobación de los costos educativos, el reporte de la autoevaluación institucional y los procesos seguidos para la fijación de listas de útiles, textos y materiales escolares. |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia -Profesional FOSE asignado - Profesionales de apoyo | UNALDE SANTA RITA inspección y Vigilancia
37 | Bolívar | Cartagena de Indias | COL DE LAS AMERICAS | Principal | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-12-15 | Verificar el procedimiento aplicado en los EE No Oficiales para la aprobación de los costos educativos, el reporte de la autoevaluación institucional y los procesos seguidos para la fijación de listas de útiles, textos y materiales escolares. |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia -Profesional FOSE asignado - Profesionales de apoyo | UNALDE SANTA RITA inspección y Vigilancia
38 | Bolívar | Cartagena de Indias | COLEGIO FERNANDO DE ARAGON DE CARTAGENA | Principal | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-12-15 | Verificar el procedimiento aplicado en los EE No Oficiales para la aprobación de los costos educativos, el reporte de la autoevaluación institucional y los procesos seguidos para la fijación de listas de útiles, textos y materiales escolares. |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia -Profesional FOSE asignado - Profesionales de apoyo | UNALDE SANTA RITA inspección y Vigilancia
39 | Bolívar | Cartagena de Indias | COLEGIO FERNANDO DE ARAGON DE CARTAGENA | Principal | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-12-15 | Hacer seguimiento a los EE clasificados en régimen controlado con el propósito de asegurar que superen las causas que motivaron esta clasificación. |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia | UNALDE SANTA RITA
40 | Bolívar | Cartagena de Indias | FUND EDUC INST MIXTO EL NAZARENO | Principal | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-12-15 | Verificar el procedimiento aplicado en los EE No Oficiales para la aprobación de los costos educativos, el reporte de la autoevaluación institucional y los procesos seguidos para la fijación de listas de útiles, textos y materiales escolares. |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia -Profesional FOSE asignado - Profesionales de apoyo | UNALDE SANTA RITA inspección y Vigilancia
41 | Bolívar | Cartagena de Indias | COL DE BACHILLERATO DEL LITORAL, CODEBOL LTDA | Principal | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-12-15 | Verificar el procedimiento aplicado en los EE No Oficiales para la aprobación de los costos educativos, el reporte de la autoevaluación institucional y los procesos seguidos para la fijación de listas de útiles, textos y materiales escolares. |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia -Profesional FOSE asignado - Profesionales de apoyo | UNALDE SANTA RITA inspección y Vigilancia
42 | Bolívar | Cartagena de Indias | CORP INST EDUCA CARLOS ORTIZ SANCHEZ | Principal | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-12-15 | Verificar el procedimiento aplicado en los EE No Oficiales para la aprobación de los costos educativos, el reporte de la autoevaluación institucional y los procesos seguidos para la fijación de listas de útiles, textos y materiales escolares. |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia -Profesional FOSE asignado - Profesionales de apoyo | UNALDE SANTA RITA inspección y Vigilancia
43 | Bolívar | Cartagena de Indias | GIMN BILINGÜE ALTAMAR DE CARTAGENA | Principal | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-12-15 | Verificar el procedimiento aplicado en los EE No Oficiales para la aprobación de los costos educativos, el reporte de la autoevaluación institucional y los procesos seguidos para la fijación de listas de útiles, textos y materiales escolares. |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia -Profesional FOSE asignado - Profesionales de apoyo | UNALDE SANTA RITA inspección y Vigilancia
44 | Bolívar | Cartagena de Indias | GIMN BILINGÜE ALTAMAR DE CARTAGENA | Principal | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-12-15 | Prestar asistencia tecnica a los EE privados en temas legalización de la oferta de servicios educativos, expedición de licencias de funcionamiento, aprobación de programas, registro de novedades, calendario escolar e intensidades horarias mínimas, jornada única, entre otros. |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia - Jhon Jairo Rodríguez | UNALDE SANTA RITA Asesoría Legal
45 | Bolívar | Cartagena de Indias | COLEGIO SANTISÍMA TRINIDAD | Principal | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-12-15 | Verificar el procedimiento aplicado en los EE No Oficiales para la aprobación de los costos educativos, el reporte de la autoevaluación institucional y los procesos seguidos para la fijación de listas de útiles, textos y materiales escolares. |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia -Profesional FOSE asignado - Profesionales de apoyo | UNALDE SANTA RITA inspección y Vigilancia
46 | Bolívar | Cartagena de Indias | COLEGIO INFANTIL INICIOS DEL ARCO IRIS | Principal | No_oficial | Educación inicial | 2022-12-15 | Verificar el procedimiento aplicado en los EE No Oficiales para la aprobación de los costos educativos, el reporte de la autoevaluación institucional y los procesos seguidos para la fijación de listas de útiles, textos y materiales escolares. |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia -Profesional FOSE asignado - Profesionales de apoyo | UNALDE SANTA RITA inspección y Vigilancia
47 | Bolívar | Cartagena de Indias | GIMNASIO AMERICANO HOWARD GARNER | Principal | No_oficial | Educación inicial | 2022-12-15 | Verificar el procedimiento aplicado en los EE No Oficiales para la aprobación de los costos educativos, el reporte de la autoevaluación institucional y los procesos seguidos para la fijación de listas de útiles, textos y materiales escolares. |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia -Profesional FOSE asignado - Profesionales de apoyo | UNALDE SANTA RITA inspección y Vigilancia
48 | Bolívar | Cartagena de Indias | GIMNASIO INTEGRAL CYGNI DE CARTAGENA | Principal | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-12-15 | Verificar el procedimiento aplicado en los EE No Oficiales para la aprobación de los costos educativos, el reporte de la autoevaluación institucional y los procesos seguidos para la fijación de listas de útiles, textos y materiales escolares. |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia -Profesional FOSE asignado - Profesionales de apoyo | UNALDE SANTA RITA inspección y Vigilancia
49 | Bolívar | Cartagena de Indias | GIMNASIO REAL DE LA SABIDURIA | Principal | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-12-15 | Verificar el procedimiento aplicado en los EE No Oficiales para la aprobación de los costos educativos, el reporte de la autoevaluación institucional y los procesos seguidos para la fijación de listas de útiles, textos y materiales escolares. |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia -Profesional FOSE asignado - Profesionales de apoyo | UNALDE SANTA RITA inspección y Vigilancia
50 | Bolívar | Cartagena de Indias | COLEGIO PABLO HOFF | Principal | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-06-15 | Verificar el procedimiento aplicado en los EE No Oficiales para la aprobación de los costos educativos, el reporte de la autoevaluación institucional y los procesos seguidos para la fijación de listas de útiles, textos y materiales escolares. |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia -Profesional FOSE asignado - Profesionales de apoyo | UNALDE SANTA RITA inspección y Vigilancia
51 | Bolívar | Cartagena de Indias | INSTITUTO EDUCATIVO HNOS EN CRISTO | Principal | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-12-15 | Verificar el procedimiento aplicado en los EE No Oficiales para la aprobación de los costos educativos, el reporte de la autoevaluación institucional y los procesos seguidos para la fijación de listas de útiles, textos y materiales escolares. |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia -Profesional FOSE asignado - Profesionales de apoyo | UNALDE SANTA RITA inspección y Vigilancia
52 | Bolívar | Cartagena de Indias | CORPORACION ESCUELA TALLER DIVERTIARTE FOLCKLORE | Principal | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-12-15 | Verificar el procedimiento aplicado en los EE No Oficiales para la aprobación de los costos educativos, el reporte de la autoevaluación institucional y los procesos seguidos para la fijación de listas de útiles, textos y materiales escolares. |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia -Profesional FOSE asignado - Profesionales de apoyo | UNALDE SANTA RITA inspección y Vigilancia
53 | Bolívar | Cartagena de Indias | GIMNASIO LOS ANGELES CARTAGENA | Principal | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-12-15 | Verificar el procedimiento aplicado en los EE No Oficiales para la aprobación de los costos educativos, el reporte de la autoevaluación institucional y los procesos seguidos para la fijación de listas de útiles, textos y materiales escolares. |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia -Profesional FOSE asignado - Profesionales de apoyo | UNALDE SANTA RITA inspección y Vigilancia
54 | Bolívar | Cartagena de Indias | MI MUNDO MAGICO Y GUARDERIA Y JARDIN INFANTIL | Principal | No_oficial | Educación inicial | 2022-12-15 | Verificar el procedimiento aplicado en los EE No Oficiales para la aprobación de los costos educativos, el reporte de la autoevaluación institucional y los procesos seguidos para la fijación de listas de útiles, textos y materiales escolares. |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia -Profesional FOSE asignado - Profesionales de apoyo | UNALDE SANTA RITA inspección y Vigilancia
55 | Bolívar | Cartagena de Indias | GIMNASIO CHAMBERI | Principal | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-12-15 | Verificar el procedimiento aplicado en los EE No Oficiales para la aprobación de los costos educativos, el reporte de la autoevaluación institucional y los procesos seguidos para la fijación de listas de útiles, textos y materiales escolares. |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia -Profesional FOSE asignado - Profesionales de apoyo | UNALDE SANTA RITA inspección y Vigilancia
56 | Bolívar | Cartagena de Indias | COLEGIO EL SABER DE CARTAGENA | Principal | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-12-15 | Verificar el procedimiento aplicado en los EE No Oficiales para la aprobación de los costos educativos, el reporte de la autoevaluación institucional y los procesos seguidos para la fijación de listas de útiles, textos y materiales escolares. |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia -Profesional FOSE asignado - Profesionales de apoyo | UNALDE SANTA RITA inspección y Vigilancia
57 | Bolívar | Cartagena de Indias | CORPORACIÓN BERAKAH ACADEMY SCHOOL | SEDE PRINCIPAL | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-31 | Verificar el procedimiento aplicado en los EE No Oficiales para la aprobación de los costos educativos, el reporte de la autoevaluación institucional y los procesos seguidos para la fijación de listas de útiles, textos y materiales escolares. |  | Nazly del Carmen Pérez Benítez, José de Jesús Primera Salas, Armando Montenegro Duran, Tatiana Patricia Romero Peñaranda, Salvador Meza Correa, Jean Carlos Montalvo Vergara | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
58 | Bolívar | Cartagena de Indias | CORPORACION EDUCATIVA CONSTRUYENDO SUEÑOS | SEDE PRINCIPAL | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-31 | Verificar el procedimiento aplicado en los EE No Oficiales para la aprobación de los costos educativos, el reporte de la autoevaluación institucional y los procesos seguidos para la fijación de listas de útiles, textos y materiales escolares. |  | Nazly del Carmen Pérez Benítez, José de Jesús Primera Salas, Armando Montenegro Duran, Tatiana Patricia Romero Peñaranda, Salvador Meza Correa, Jean Carlos Montalvo Vergara | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
59 | Bolívar | Cartagena de Indias | INSTITUTO MADRE TERESA DE CALCUTA | SEDE PRINCIPAL | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-31 | Verificar el procedimiento aplicado en los EE No Oficiales para la aprobación de los costos educativos, el reporte de la autoevaluación institucional y los procesos seguidos para la fijación de listas de útiles, textos y materiales escolares. |  | Nazly del Carmen Pérez Benítez, José de Jesús Primera Salas, Armando Montenegro Duran, Tatiana Patricia Romero Peñaranda, Salvador Meza Correa, Jean Carlos Montalvo Vergara | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
60 | Bolívar | Cartagena de Indias | JARD. INF. MI PEQUEÑO ARTISTA | SEDE PRINCIPAL | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-31 | Verificar el procedimiento aplicado en los EE No Oficiales para la aprobación de los costos educativos, el reporte de la autoevaluación institucional y los procesos seguidos para la fijación de listas de útiles, textos y materiales escolares. |  | Nazly del Carmen Pérez Benítez, José de Jesús Primera Salas, Armando Montenegro Duran, Tatiana Patricia Romero Peñaranda, Salvador Meza Correa, Jean Carlos Montalvo Vergara | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
61 | Bolívar | Cartagena de Indias | INSTITUTO EDUCATIVO TECNOCIENCIAS REGIÓN CARIBE | SEDE PRINCIPAL | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-31 | Verificar el procedimiento aplicado en los EE No Oficiales para la aprobación de los costos educativos, el reporte de la autoevaluación institucional y los procesos seguidos para la fijación de listas de útiles, textos y materiales escolares. |  | Nazly del Carmen Pérez Benítez, José de Jesús Primera Salas, Armando Montenegro Duran, Tatiana Patricia Romero Peñaranda, Salvador Meza Correa, Jean Carlos Montalvo Vergara | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
62 | Bolívar | Cartagena de Indias | INSTITUTO EL EDEN | SEDE PRINCIPAL | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-31 | Verificar el procedimiento aplicado en los EE No Oficiales para la aprobación de los costos educativos, el reporte de la autoevaluación institucional y los procesos seguidos para la fijación de listas de útiles, textos y materiales escolares. |  | Nazly del Carmen Pérez Benítez, José de Jesús Primera Salas, Armando Montenegro Duran, Tatiana Patricia Romero Peñaranda, Salvador Meza Correa, Jean Carlos Montalvo Vergara | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
63 | Bolívar | Cartagena de Indias | INSTITUTO JARDIN INFANTIL JEAN PIAGET | SEDE PRINCIPAL | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-31 | Verificar el procedimiento aplicado en los EE No Oficiales para la aprobación de los costos educativos, el reporte de la autoevaluación institucional y los procesos seguidos para la fijación de listas de útiles, textos y materiales escolares. |  | Nazly del Carmen Pérez Benítez, José de Jesús Primera Salas, Armando Montenegro Duran, Tatiana Patricia Romero Peñaranda, Salvador Meza Correa, Jean Carlos Montalvo Vergara | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
64 | Bolívar | Cartagena de Indias | INSTITUTO DE EDUCACION INTEGRAL I.D.I | SEDE PRINCIPAL | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-31 | Verificar el procedimiento aplicado en los EE No Oficiales para la aprobación de los costos educativos, el reporte de la autoevaluación institucional y los procesos seguidos para la fijación de listas de útiles, textos y materiales escolares. |  | Nazly del Carmen Pérez Benítez, José de Jesús Primera Salas, Armando Montenegro Duran, Tatiana Patricia Romero Peñaranda, Salvador Meza Correa, Jean Carlos Montalvo Vergara | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
65 | Bolívar | Cartagena de Indias | CENTRO DE APRENDIZAJE DESPERTANDO TALENTOS | SEDE PRINCIPAL | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-31 | Verificar el procedimiento aplicado en los EE No Oficiales para la aprobación de los costos educativos, el reporte de la autoevaluación institucional y los procesos seguidos para la fijación de listas de útiles, textos y materiales escolares. |  | Nazly del Carmen Pérez Benítez, José de Jesús Primera Salas, Armando Montenegro Duran, Tatiana Patricia Romero Peñaranda, Salvador Meza Correa, Jean Carlos Montalvo Vergara | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
66 | Bolívar | Cartagena de Indias | FUNDACION EL ROSARIO | SEDE PRINCIPAL | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-31 | Verificar el procedimiento aplicado en los EE No Oficiales para la aprobación de los costos educativos, el reporte de la autoevaluación institucional y los procesos seguidos para la fijación de listas de útiles, textos y materiales escolares. |  | Nazly del Carmen Pérez Benítez, José de Jesús Primera Salas, Armando Montenegro Duran, Tatiana Patricia Romero Peñaranda, Salvador Meza Correa, Jean Carlos Montalvo Vergara | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
67 | Bolívar | Cartagena de Indias | CEICOL | SEDE PRINCIPAL | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-31 | Verificar el procedimiento aplicado en los EE No Oficiales para la aprobación de los costos educativos, el reporte de la autoevaluación institucional y los procesos seguidos para la fijación de listas de útiles, textos y materiales escolares. |  | Nazly del Carmen Pérez Benítez, José de Jesús Primera Salas, Armando Montenegro Duran, Tatiana Patricia Romero Peñaranda, Salvador Meza Correa, Jean Carlos Montalvo Vergara | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
68 | Bolívar | Cartagena de Indias | COLEGIO GORETTI | SEDE PRINCIPAL | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-31 | Verificar el procedimiento aplicado en los EE No Oficiales para la aprobación de los costos educativos, el reporte de la autoevaluación institucional y los procesos seguidos para la fijación de listas de útiles, textos y materiales escolares. |  | Nazly del Carmen Pérez Benítez, José de Jesús Primera Salas, Armando Montenegro Duran, Tatiana Patricia Romero Peñaranda, Salvador Meza Correa, Jean Carlos Montalvo Vergara | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
69 | Bolívar | Cartagena de Indias | FUNDACION EDUCATIVA JHON DEWEY | SEDE PRINCIPAL | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-31 | Verificar el procedimiento aplicado en los EE No Oficiales para la aprobación de los costos educativos, el reporte de la autoevaluación institucional y los procesos seguidos para la fijación de listas de útiles, textos y materiales escolares. |  | Nazly del Carmen Pérez Benítez, José de Jesús Primera Salas, Armando Montenegro Duran, Tatiana Patricia Romero Peñaranda, Salvador Meza Correa, Jean Carlos Montalvo Vergara | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
70 | Bolívar | Cartagena de Indias | CORP. EDUCATIVAL MENTE ACTIVA | SEDE PRINCIPAL | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-31 | Verificar el procedimiento aplicado en los EE No Oficiales para la aprobación de los costos educativos, el reporte de la autoevaluación institucional y los procesos seguidos para la fijación de listas de útiles, textos y materiales escolares. |  | Nazly del Carmen Pérez Benítez, José de Jesús Primera Salas, Armando Montenegro Duran, Tatiana Patricia Romero Peñaranda, Salvador Meza Correa, Jean Carlos Montalvo Vergara | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
71 | Bolívar | Cartagena de Indias | CENTRO EDUCATIVO Y COMUNITARIO NELSON MANDELA | SEDE PRINCIPAL | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-31 | Verificar el procedimiento aplicado en los EE No Oficiales para la aprobación de los costos educativos, el reporte de la autoevaluación institucional y los procesos seguidos para la fijación de listas de útiles, textos y materiales escolares. |  | Nazly del Carmen Pérez Benítez, José de Jesús Primera Salas, Armando Montenegro Duran, Tatiana Patricia Romero Peñaranda, Salvador Meza Correa, Jean Carlos Montalvo Vergara | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
72 | Bolívar | Cartagena de Indias | INSTITUTO EDUCATIVO SANTA LUCIA | SEDE PRINCIPAL | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-31 | Verificar el procedimiento aplicado en los EE No Oficiales para la aprobación de los costos educativos, el reporte de la autoevaluación institucional y los procesos seguidos para la fijación de listas de útiles, textos y materiales escolares. |  | Nazly del Carmen Pérez Benítez, José de Jesús Primera Salas, Armando Montenegro Duran, Tatiana Patricia Romero Peñaranda, Salvador Meza Correa, Jean Carlos Montalvo Vergara | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
73 | Bolívar | Cartagena de Indias | COL. MILITAR ALMIRANTE COLON AM | SEDE PRINCIPAL | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-31 | Verificar el procedimiento aplicado en los EE No Oficiales para la aprobación de los costos educativos, el reporte de la autoevaluación institucional y los procesos seguidos para la fijación de listas de útiles, textos y materiales escolares. |  | Nazly del Carmen Pérez Benítez, José de Jesús Primera Salas, Armando Montenegro Duran, Tatiana Patricia Romero Peñaranda, Salvador Meza Correa, Jean Carlos Montalvo Vergara | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
74 | Bolívar | Cartagena de Indias | COORPORACION INSTITUTO MI PRIMERA ESTACION | SEDE PRINCIPAL | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-31 | Verificar el procedimiento aplicado en los EE No Oficiales para la aprobación de los costos educativos, el reporte de la autoevaluación institucional y los procesos seguidos para la fijación de listas de útiles, textos y materiales escolares. |  | Nazly del Carmen Pérez Benítez, José de Jesús Primera Salas, Armando Montenegro Duran, Tatiana Patricia Romero Peñaranda, Salvador Meza Correa, Jean Carlos Montalvo Vergara | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
75 | Bolívar | Cartagena de Indias | INSTITUTO EDUCATIVO EL PARAISO | SEDE PRINCIPAL | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-31 | Verificar el procedimiento aplicado en los EE No Oficiales para la aprobación de los costos educativos, el reporte de la autoevaluación institucional y los procesos seguidos para la fijación de listas de útiles, textos y materiales escolares. |  | Nazly del Carmen Pérez Benítez, José de Jesús Primera Salas, Armando Montenegro Duran, Tatiana Patricia Romero Peñaranda, Salvador Meza Correa, Jean Carlos Montalvo Vergara | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
76 | Bolívar | Cartagena de Indias | COLEGIO PITAGORAS | SEDE PRINCIPAL | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-31 | Verificar el procedimiento aplicado en los EE No Oficiales para la aprobación de los costos educativos, el reporte de la autoevaluación institucional y los procesos seguidos para la fijación de listas de útiles, textos y materiales escolares. |  | Nazly del Carmen Pérez Benítez, José de Jesús Primera Salas, Armando Montenegro Duran, Tatiana Patricia Romero Peñaranda, Salvador Meza Correa, Jean Carlos Montalvo Vergara | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
77 | Bolívar | Cartagena de Indias | ASOCIACION ESCUELA EL SALVADOR | SEDE PRINCIPAL | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-31 | Verificar el procedimiento aplicado en los EE No Oficiales para la aprobación de los costos educativos, el reporte de la autoevaluación institucional y los procesos seguidos para la fijación de listas de útiles, textos y materiales escolares. |  | Nazly del Carmen Pérez Benítez, José de Jesús Primera Salas, Armando Montenegro Duran, Tatiana Patricia Romero Peñaranda, Salvador Meza Correa, Jean Carlos Montalvo Vergara | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
78 | Bolívar | Cartagena de Indias | CENTRO EDUCATIVO DE NIVELACION - CEN | SEDE PRINCIPAL | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-31 | Verificar el procedimiento aplicado en los EE No Oficiales para la aprobación de los costos educativos, el reporte de la autoevaluación institucional y los procesos seguidos para la fijación de listas de útiles, textos y materiales escolares. |  | Nazly del Carmen Pérez Benítez, José de Jesús Primera Salas, Armando Montenegro Duran, Tatiana Patricia Romero Peñaranda, Salvador Meza Correa, Jean Carlos Montalvo Vergara | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
79 | Bolívar | Cartagena de Indias | CORPORACION EDUCATIVA NAZARET | SEDE PRINCIPAL | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-31 | Verificar el procedimiento aplicado en los EE No Oficiales para la aprobación de los costos educativos, el reporte de la autoevaluación institucional y los procesos seguidos para la fijación de listas de útiles, textos y materiales escolares. |  | Nazly del Carmen Pérez Benítez, José de Jesús Primera Salas, Armando Montenegro Duran, Tatiana Patricia Romero Peñaranda, Salvador Meza Correa, Jean Carlos Montalvo Vergara | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
80 | Bolívar | Cartagena de Indias | CORPORACIÓN CENTRO EDUCATIVO COMUNITARIO AMOR A MI PATRIA | SEDE PRINCIPAL | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-31 | Verificar el procedimiento aplicado en los EE No Oficiales para la aprobación de los costos educativos, el reporte de la autoevaluación institucional y los procesos seguidos para la fijación de listas de útiles, textos y materiales escolares. |  | Nazly del Carmen Pérez Benítez, José de Jesús Primera Salas, Armando Montenegro Duran, Tatiana Patricia Romero Peñaranda, Salvador Meza Correa, Jean Carlos Montalvo Vergara | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
81 | Bolívar | Cartagena de Indias | CENTRO EDUCATIVO EDUCANDO PARA LA PAZ | SEDE PRINCIPAL | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-31 | Verificar el procedimiento aplicado en los EE No Oficiales para la aprobación de los costos educativos, el reporte de la autoevaluación institucional y los procesos seguidos para la fijación de listas de útiles, textos y materiales escolares. |  | Nazly del Carmen Pérez Benítez, José de Jesús Primera Salas, Armando Montenegro Duran, Tatiana Patricia Romero Peñaranda, Salvador Meza Correa, Jean Carlos Montalvo Vergara | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
82 | Bolívar | Cartagena de Indias | COLEGIO MARÍA MONTESSORI | SEDE PRINCIPAL | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-31 | Verificar el procedimiento aplicado en los EE No Oficiales para la aprobación de los costos educativos, el reporte de la autoevaluación institucional y los procesos seguidos para la fijación de listas de útiles, textos y materiales escolares. |  | Nazly del Carmen Pérez Benítez, José de Jesús Primera Salas, Armando Montenegro Duran, Tatiana Patricia Romero Peñaranda, Salvador Meza Correa, Jean Carlos Montalvo Vergara | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
83 | Bolívar | Cartagena de Indias | INSTITUTO METROPOLITANO DE CARTAGENA | SEDE PRINCIPAL | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-31 | Verificar el procedimiento aplicado en los EE No Oficiales para la aprobación de los costos educativos, el reporte de la autoevaluación institucional y los procesos seguidos para la fijación de listas de útiles, textos y materiales escolares. |  | Nazly del Carmen Pérez Benítez, José de Jesús Primera Salas, Armando Montenegro Duran, Tatiana Patricia Romero Peñaranda, Salvador Meza Correa, Jean Carlos Montalvo Vergara | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
84 | Bolívar | Cartagena de Indias | INST. JUAN JACOBO ROUSSEAU | SEDE PRINCIPAL | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-31 | Verificar el procedimiento aplicado en los EE No Oficiales para la aprobación de los costos educativos, el reporte de la autoevaluación institucional y los procesos seguidos para la fijación de listas de útiles, textos y materiales escolares. |  | Nazly del Carmen Pérez Benítez, José de Jesús Primera Salas, Armando Montenegro Duran, Tatiana Patricia Romero Peñaranda, Salvador Meza Correa, Jean Carlos Montalvo Vergara | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
85 | Bolívar | Cartagena de Indias | FUNDACION INSTITUCION EDUCATIVA FUNASER | SEDE PRINCIPAL | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-31 | Verificar el procedimiento aplicado en los EE No Oficiales para la aprobación de los costos educativos, el reporte de la autoevaluación institucional y los procesos seguidos para la fijación de listas de útiles, textos y materiales escolares. |  | Nazly del Carmen Pérez Benítez, José de Jesús Primera Salas, Armando Montenegro Duran, Tatiana Patricia Romero Peñaranda, Salvador Meza Correa, Jean Carlos Montalvo Vergara | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
86 | Bolívar | Cartagena de Indias | INSTITUTO COLOMBO HOLANDES REGULAR | SEDE PRINCIPAL | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-31 | Verificar el procedimiento aplicado en los EE No Oficiales para la aprobación de los costos educativos, el reporte de la autoevaluación institucional y los procesos seguidos para la fijación de listas de útiles, textos y materiales escolares. |  | Nazly del Carmen Pérez Benítez, José de Jesús Primera Salas, Armando Montenegro Duran, Tatiana Patricia Romero Peñaranda, Salvador Meza Correa, Jean Carlos Montalvo Vergara | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
87 | Bolívar | Cartagena de Indias | INSTITUTO COLOMBO HOLANDES ADULTOS | SEDE PRINCIPAL | No_oficial | Educación de adultos | 2022-03-31 | Verificar el procedimiento aplicado en los EE No Oficiales para la aprobación de los costos educativos, el reporte de la autoevaluación institucional y los procesos seguidos para la fijación de listas de útiles, textos y materiales escolares. |  | Nazly del Carmen Pérez Benítez, José de Jesús Primera Salas, Armando Montenegro Duran, Tatiana Patricia Romero Peñaranda, Salvador Meza Correa, Jean Carlos Montalvo Vergara | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
88 | Bolívar | Cartagena de Indias | CORPORACION COLEGIO LA SABIDURIA | SEDE PRINCIPAL | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-31 | Verificar el procedimiento aplicado en los EE No Oficiales para la aprobación de los costos educativos, el reporte de la autoevaluación institucional y los procesos seguidos para la fijación de listas de útiles, textos y materiales escolares. |  | Nazly del Carmen Pérez Benítez, José de Jesús Primera Salas, Armando Montenegro Duran, Tatiana Patricia Romero Peñaranda, Salvador Meza Correa, Jean Carlos Montalvo Vergara | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
89 | Bolívar | Cartagena de Indias | COLEGIO CAMINO DEL CORAL DE CARTAGENA | SEDE PRINCIPAL | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-31 | Verificar el procedimiento aplicado en los EE No Oficiales para la aprobación de los costos educativos, el reporte de la autoevaluación institucional y los procesos seguidos para la fijación de listas de útiles, textos y materiales escolares. |  | Nazly del Carmen Pérez Benítez, José de Jesús Primera Salas, Armando Montenegro Duran, Tatiana Patricia Romero Peñaranda, Salvador Meza Correa, Jean Carlos Montalvo Vergara | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
90 | Bolívar | Cartagena de Indias | COLEGIO MANOS CREATIVAS | SEDE PRINCIPAL | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-31 | Verificar el procedimiento aplicado en los EE No Oficiales para la aprobación de los costos educativos, el reporte de la autoevaluación institucional y los procesos seguidos para la fijación de listas de útiles, textos y materiales escolares. |  | Nazly del Carmen Pérez Benítez, José de Jesús Primera Salas, Armando Montenegro Duran, Tatiana Patricia Romero Peñaranda, Salvador Meza Correa, Jean Carlos Montalvo Vergara | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
91 | Bolívar | Cartagena de Indias | CENTRO EDUCATIVO RABY | SEDE PRINCIPAL | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-31 | Verificar el procedimiento aplicado en los EE No Oficiales para la aprobación de los costos educativos, el reporte de la autoevaluación institucional y los procesos seguidos para la fijación de listas de útiles, textos y materiales escolares. |  | Nazly del Carmen Pérez Benítez, José de Jesús Primera Salas, Armando Montenegro Duran, Tatiana Patricia Romero Peñaranda, Salvador Meza Correa, Jean Carlos Montalvo Vergara | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
92 | Bolívar | Cartagena de Indias | CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL APRENDER CON ALEGRIA | SEDE PRINCIPAL | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-31 | Verificar el procedimiento aplicado en los EE No Oficiales para la aprobación de los costos educativos, el reporte de la autoevaluación institucional y los procesos seguidos para la fijación de listas de útiles, textos y materiales escolares. |  | Nazly del Carmen Pérez Benítez, José de Jesús Primera Salas, Armando Montenegro Duran, Tatiana Patricia Romero Peñaranda, Salvador Meza Correa, Jean Carlos Montalvo Vergara | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
93 | Bolívar | Cartagena de Indias | INSTITUCION EDUCATIVA LIRIO DE LOS VALLES | SEDE PRINCIPAL | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-31 | Verificar el procedimiento aplicado en los EE No Oficiales para la aprobación de los costos educativos, el reporte de la autoevaluación institucional y los procesos seguidos para la fijación de listas de útiles, textos y materiales escolares. |  | Nazly del Carmen Pérez Benítez, José de Jesús Primera Salas, Armando Montenegro Duran, Tatiana Patricia Romero Peñaranda, Salvador Meza Correa, Jean Carlos Montalvo Vergara | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
94 | Bolívar | Cartagena de Indias | INSTITUTO JEAN ITARD | SEDE PRINCIPAL | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-31 | Verificar el procedimiento aplicado en los EE No Oficiales para la aprobación de los costos educativos, el reporte de la autoevaluación institucional y los procesos seguidos para la fijación de listas de útiles, textos y materiales escolares. |  | Nazly del Carmen Pérez Benítez, José de Jesús Primera Salas, Armando Montenegro Duran, Tatiana Patricia Romero Peñaranda, Salvador Meza Correa, Jean Carlos Montalvo Vergara | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
95 | Bolívar | Cartagena de Indias | CORPORACIÓN COLEGIO TRINITARIO | SEDE PRINCIPAL | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-31 | Verificar el procedimiento aplicado en los EE No Oficiales para la aprobación de los costos educativos, el reporte de la autoevaluación institucional y los procesos seguidos para la fijación de listas de útiles, textos y materiales escolares. |  | Nazly del Carmen Pérez Benítez, José de Jesús Primera Salas, Armando Montenegro Duran, Tatiana Patricia Romero Peñaranda, Salvador Meza Correa, Jean Carlos Montalvo Vergara | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
96 | Bolívar | Cartagena de Indias | GIMNASIO AMERICANO SUMMERHILL | SEDE PRINCIPAL | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-31 | Verificar el procedimiento aplicado en los EE No Oficiales para la aprobación de los costos educativos, el reporte de la autoevaluación institucional y los procesos seguidos para la fijación de listas de útiles, textos y materiales escolares. |  | Nazly del Carmen Pérez Benítez, José de Jesús Primera Salas, Armando Montenegro Duran, Tatiana Patricia Romero Peñaranda, Salvador Meza Correa, Jean Carlos Montalvo Vergara | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
97 | Bolívar | Cartagena de Indias | INSTITUTO EDUCATIVO LINDO AMANECER | SEDE PRINCIPAL | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-31 | Verificar el procedimiento aplicado en los EE No Oficiales para la aprobación de los costos educativos, el reporte de la autoevaluación institucional y los procesos seguidos para la fijación de listas de útiles, textos y materiales escolares. |  | Nazly del Carmen Pérez Benítez, José de Jesús Primera Salas, Armando Montenegro Duran, Tatiana Patricia Romero Peñaranda, Salvador Meza Correa, Jean Carlos Montalvo Vergara | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
98 | Bolívar | Cartagena de Indias | COLEGIO NUEVO AMANECER | SEDE PRINCIPAL | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-31 | Verificar el procedimiento aplicado en los EE No Oficiales para la aprobación de los costos educativos, el reporte de la autoevaluación institucional y los procesos seguidos para la fijación de listas de útiles, textos y materiales escolares. |  | Nazly del Carmen Pérez Benítez, José de Jesús Primera Salas, Armando Montenegro Duran, Tatiana Patricia Romero Peñaranda, Salvador Meza Correa, Jean Carlos Montalvo Vergara | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
99 | Bolívar | Cartagena de Indias | COL. SAN JOSE DE LOS CAMPANOS | SEDE PRINCIPAL | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-31 | Verificar el procedimiento aplicado en los EE No Oficiales para la aprobación de los costos educativos, el reporte de la autoevaluación institucional y los procesos seguidos para la fijación de listas de útiles, textos y materiales escolares. |  | Nazly del Carmen Pérez Benítez, José de Jesús Primera Salas, Armando Montenegro Duran, Tatiana Patricia Romero Peñaranda, Salvador Meza Correa, Jean Carlos Montalvo Vergara | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
100 | Bolívar | Cartagena de Indias | CORPORACION INST. EDUC. DEL SOCORRO | SEDE PRINCIPAL | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-31 | Verificar el procedimiento aplicado en los EE No Oficiales para la aprobación de los costos educativos, el reporte de la autoevaluación institucional y los procesos seguidos para la fijación de listas de útiles, textos y materiales escolares. |  | Nazly del Carmen Pérez Benítez, José de Jesús Primera Salas, Armando Montenegro Duran, Tatiana Patricia Romero Peñaranda, Salvador Meza Correa, Jean Carlos Montalvo Vergara | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
101 | Bolívar | Cartagena de Indias | INSTITUTO EL MANANTIAL | SEDE PRINCIPAL | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-31 | Verificar el procedimiento aplicado en los EE No Oficiales para la aprobación de los costos educativos, el reporte de la autoevaluación institucional y los procesos seguidos para la fijación de listas de útiles, textos y materiales escolares. |  | Nazly del Carmen Pérez Benítez, José de Jesús Primera Salas, Armando Montenegro Duran, Tatiana Patricia Romero Peñaranda, Salvador Meza Correa, Jean Carlos Montalvo Vergara | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
102 | Bolívar | Cartagena de Indias | INST. EDUC. LOS PEQUEÑOS SABIOS | SEDE PRINCIPAL | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-31 | Verificar el procedimiento aplicado en los EE No Oficiales para la aprobación de los costos educativos, el reporte de la autoevaluación institucional y los procesos seguidos para la fijación de listas de útiles, textos y materiales escolares. |  | Nazly del Carmen Pérez Benítez, José de Jesús Primera Salas, Armando Montenegro Duran, Tatiana Patricia Romero Peñaranda, Salvador Meza Correa, Jean Carlos Montalvo Vergara | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
103 | Bolívar | Cartagena de Indias | CORPORACION INSTITUTO EDUCATIVO LOS CREADORES | SEDE PRINCIPAL | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-31 | Verificar el procedimiento aplicado en los EE No Oficiales para la aprobación de los costos educativos, el reporte de la autoevaluación institucional y los procesos seguidos para la fijación de listas de útiles, textos y materiales escolares. |  | Nazly del Carmen Pérez Benítez, José de Jesús Primera Salas, Armando Montenegro Duran, Tatiana Patricia Romero Peñaranda, Salvador Meza Correa, Jean Carlos Montalvo Vergara | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
104 | Bolívar | Cartagena de Indias | CENTRO ESTRATÉGICO DE APRENDIZAJE PARA EL DESARROLLO DE LA INTELIGENCIA | SEDE PRINCIPAL | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-31 | Verificar el procedimiento aplicado en los EE No Oficiales para la aprobación de los costos educativos, el reporte de la autoevaluación institucional y los procesos seguidos para la fijación de listas de útiles, textos y materiales escolares. |  | Nazly del Carmen Pérez Benítez, José de Jesús Primera Salas, Armando Montenegro Duran, Tatiana Patricia Romero Peñaranda, Salvador Meza Correa, Jean Carlos Montalvo Vergara | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
105 | Bolívar | Cartagena de Indias | GINMASIO DAVID AUSBEL | SEDE PRINCIPAL | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-31 | Verificar el procedimiento aplicado en los EE No Oficiales para la aprobación de los costos educativos, el reporte de la autoevaluación institucional y los procesos seguidos para la fijación de listas de útiles, textos y materiales escolares. |  | Nazly del Carmen Pérez Benítez, José de Jesús Primera Salas, Armando Montenegro Duran, Tatiana Patricia Romero Peñaranda, Salvador Meza Correa, Jean Carlos Montalvo Vergara | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
106 | Bolívar | Cartagena de Indias | CENTRO EDUCATIVO SANTA CLARA | SEDE PRINCIPAL | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-31 | Verificar el procedimiento aplicado en los EE No Oficiales para la aprobación de los costos educativos, el reporte de la autoevaluación institucional y los procesos seguidos para la fijación de listas de útiles, textos y materiales escolares. |  | Nazly del Carmen Pérez Benítez, José de Jesús Primera Salas, Armando Montenegro Duran, Tatiana Patricia Romero Peñaranda, Salvador Meza Correa, Jean Carlos Montalvo Vergara | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
107 | Bolívar | Cartagena de Indias | COLEGIO EL DIVINO SALVADOR | SEDE PRINCIPAL | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-31 | Verificar el procedimiento aplicado en los EE No Oficiales para la aprobación de los costos educativos, el reporte de la autoevaluación institucional y los procesos seguidos para la fijación de listas de útiles, textos y materiales escolares. |  | Nazly del Carmen Pérez Benítez, José de Jesús Primera Salas, Armando Montenegro Duran, Tatiana Patricia Romero Peñaranda, Salvador Meza Correa, Jean Carlos Montalvo Vergara | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
108 | Bolívar | Cartagena de Indias | CORPORACIÓN BEVERLY HILLS | SEDE PRINCIPAL | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-31 | Verificar el procedimiento aplicado en los EE No Oficiales para la aprobación de los costos educativos, el reporte de la autoevaluación institucional y los procesos seguidos para la fijación de listas de útiles, textos y materiales escolares. |  | Nazly del Carmen Pérez Benítez, José de Jesús Primera Salas, Armando Montenegro Duran, Tatiana Patricia Romero Peñaranda, Salvador Meza Correa, Jean Carlos Montalvo Vergara | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
109 | Bolívar | Cartagena de Indias | INST. DE EDUCACION BONSAY | SEDE PRINCIPAL | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-31 | Verificar el procedimiento aplicado en los EE No Oficiales para la aprobación de los costos educativos, el reporte de la autoevaluación institucional y los procesos seguidos para la fijación de listas de útiles, textos y materiales escolares. |  | Nazly del Carmen Pérez Benítez, José de Jesús Primera Salas, Armando Montenegro Duran, Tatiana Patricia Romero Peñaranda, Salvador Meza Correa, Jean Carlos Montalvo Vergara | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
110 | Bolívar | Cartagena de Indias | COLEGIO TERRANOVA | SEDE PRINCIPAL | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-31 | Verificar el procedimiento aplicado en los EE No Oficiales para la aprobación de los costos educativos, el reporte de la autoevaluación institucional y los procesos seguidos para la fijación de listas de útiles, textos y materiales escolares. |  | Nazly del Carmen Pérez Benítez, José de Jesús Primera Salas, Armando Montenegro Duran, Tatiana Patricia Romero Peñaranda, Salvador Meza Correa, Jean Carlos Montalvo Vergara | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
111 | Bolívar | Cartagena de Indias | GIMNASIO MUNDO DE COLORES | SEDE PRINCIPAL | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-31 | Verificar el procedimiento aplicado en los EE No Oficiales para la aprobación de los costos educativos, el reporte de la autoevaluación institucional y los procesos seguidos para la fijación de listas de útiles, textos y materiales escolares. |  | Nazly del Carmen Pérez Benítez, José de Jesús Primera Salas, Armando Montenegro Duran, Tatiana Patricia Romero Peñaranda, Salvador Meza Correa, Jean Carlos Montalvo Vergara | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
112 | Bolívar | Cartagena de Indias | CORPORACION EDUCATIVA INSTITUTO SAN JUAN EUDES | SEDE PRINCIPAL | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-31 | Verificar el procedimiento aplicado en los EE No Oficiales para la aprobación de los costos educativos, el reporte de la autoevaluación institucional y los procesos seguidos para la fijación de listas de útiles, textos y materiales escolares. |  | Nazly del Carmen Pérez Benítez, José de Jesús Primera Salas, Armando Montenegro Duran, Tatiana Patricia Romero Peñaranda, Salvador Meza Correa, Jean Carlos Montalvo Vergara | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
113 | Bolívar | Cartagena de Indias | CENTRO EDUCATIVO LA DIVINA SABIDURIA | SEDE PRINCIPAL | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-31 | Verificar el procedimiento aplicado en los EE No Oficiales para la aprobación de los costos educativos, el reporte de la autoevaluación institucional y los procesos seguidos para la fijación de listas de útiles, textos y materiales escolares. |  | Nazly del Carmen Pérez Benítez, José de Jesús Primera Salas, Armando Montenegro Duran, Tatiana Patricia Romero Peñaranda, Salvador Meza Correa, Jean Carlos Montalvo Vergara | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
114 | Bolívar | Cartagena de Indias | CDI MANITOS CREATIVAS | SEDE PRINCIPAL | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-31 | Verificar el procedimiento aplicado en los EE No Oficiales para la aprobación de los costos educativos, el reporte de la autoevaluación institucional y los procesos seguidos para la fijación de listas de útiles, textos y materiales escolares. |  | Nazly del Carmen Pérez Benítez, José de Jesús Primera Salas, Armando Montenegro Duran, Tatiana Patricia Romero Peñaranda, Salvador Meza Correa, Jean Carlos Montalvo Vergara | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
115 | Bolívar | Cartagena de Indias | INSTITUTO PROGRESO SOCIAL | SEDE PRINCIPAL | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-31 | Verificar el procedimiento aplicado en los EE No Oficiales para la aprobación de los costos educativos, el reporte de la autoevaluación institucional y los procesos seguidos para la fijación de listas de útiles, textos y materiales escolares. |  | Nazly del Carmen Pérez Benítez, José de Jesús Primera Salas, Armando Montenegro Duran, Tatiana Patricia Romero Peñaranda, Salvador Meza Correa, Jean Carlos Montalvo Vergara | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
116 | Bolívar | Cartagena de Indias | INSTITUTO EDUCATIVO PRINCIPE DE PAZ | SEDE PRINCIPAL | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-31 | Verificar el procedimiento aplicado en los EE No Oficiales para la aprobación de los costos educativos, el reporte de la autoevaluación institucional y los procesos seguidos para la fijación de listas de útiles, textos y materiales escolares. |  | Nazly del Carmen Pérez Benítez, José de Jesús Primera Salas, Armando Montenegro Duran, Tatiana Patricia Romero Peñaranda, Salvador Meza Correa, Jean Carlos Montalvo Vergara | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
117 | Bolívar | Cartagena de Indias | INSTITUTO EDUCATIVO VILLA DEL CIELO | SEDE PRINCIPAL | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-31 | Verificar el procedimiento aplicado en los EE No Oficiales para la aprobación de los costos educativos, el reporte de la autoevaluación institucional y los procesos seguidos para la fijación de listas de útiles, textos y materiales escolares. |  | Nazly del Carmen Pérez Benítez, José de Jesús Primera Salas, Armando Montenegro Duran, Tatiana Patricia Romero Peñaranda, Salvador Meza Correa, Jean Carlos Montalvo Vergara | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
118 | Bolívar | Cartagena de Indias | INSTITUTO EDUCATIVO BRUNER | SEDE PRINCIPAL | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-31 | Verificar el procedimiento aplicado en los EE No Oficiales para la aprobación de los costos educativos, el reporte de la autoevaluación institucional y los procesos seguidos para la fijación de listas de útiles, textos y materiales escolares. |  | Nazly del Carmen Pérez Benítez, José de Jesús Primera Salas, Armando Montenegro Duran, Tatiana Patricia Romero Peñaranda, Salvador Meza Correa, Jean Carlos Montalvo Vergara | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
119 | Bolívar | Cartagena de Indias | CENTRO EDUCATIVO EL MANANTIAL | SEDE PRINCIPAL | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-31 | Verificar el procedimiento aplicado en los EE No Oficiales para la aprobación de los costos educativos, el reporte de la autoevaluación institucional y los procesos seguidos para la fijación de listas de útiles, textos y materiales escolares. |  | Nazly del Carmen Pérez Benítez, José de Jesús Primera Salas, Armando Montenegro Duran, Tatiana Patricia Romero Peñaranda, Salvador Meza Correa, Jean Carlos Montalvo Vergara | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
120 | Bolívar | Cartagena de Indias | INSTITUTO SONRISITAS ALEGRES | SEDE PRINCIPAL | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-31 | Verificar el procedimiento aplicado en los EE No Oficiales para la aprobación de los costos educativos, el reporte de la autoevaluación institucional y los procesos seguidos para la fijación de listas de útiles, textos y materiales escolares. |  | Nazly del Carmen Pérez Benítez, José de Jesús Primera Salas, Armando Montenegro Duran, Tatiana Patricia Romero Peñaranda, Salvador Meza Correa, Jean Carlos Montalvo Vergara | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
121 | Bolívar | Cartagena de Indias | JARDIN INFANTIL LA HORMIGUITA | SEDE PRINCIPAL | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-31 | Verificar el procedimiento aplicado en los EE No Oficiales para la aprobación de los costos educativos, el reporte de la autoevaluación institucional y los procesos seguidos para la fijación de listas de útiles, textos y materiales escolares. |  | Nazly del Carmen Pérez Benítez, José de Jesús Primera Salas, Armando Montenegro Duran, Tatiana Patricia Romero Peñaranda, Salvador Meza Correa, Jean Carlos Montalvo Vergara | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
122 | Bolívar | Cartagena de Indias | CORPORACION EDUCATIVA INSTITUTO GUADALUPE | SEDE PRINCIPAL | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-31 | Verificar el procedimiento aplicado en los EE No Oficiales para la aprobación de los costos educativos, el reporte de la autoevaluación institucional y los procesos seguidos para la fijación de listas de útiles, textos y materiales escolares. |  | Nazly del Carmen Pérez Benítez, José de Jesús Primera Salas, Armando Montenegro Duran, Tatiana Patricia Romero Peñaranda, Salvador Meza Correa, Jean Carlos Montalvo Vergara | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
123 | Bolívar | Cartagena de Indias | COMFAMILIAR | SEDE PRINCIPAL | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-31 | Verificar el procedimiento aplicado en los EE No Oficiales para la aprobación de los costos educativos, el reporte de la autoevaluación institucional y los procesos seguidos para la fijación de listas de útiles, textos y materiales escolares. |  | Nazly del Carmen Pérez Benítez, José de Jesús Primera Salas, Armando Montenegro Duran, Tatiana Patricia Romero Peñaranda, Salvador Meza Correa, Jean Carlos Montalvo Vergara | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
124 | Bolívar | Cartagena de Indias | INSTITUCION EDUCATIVA OVIDE DECROLY | SEDE PRINCIPAL | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-31 | Verificar el procedimiento aplicado en los EE No Oficiales para la aprobación de los costos educativos, el reporte de la autoevaluación institucional y los procesos seguidos para la fijación de listas de útiles, textos y materiales escolares. |  | Nazly del Carmen Pérez Benítez, José de Jesús Primera Salas, Armando Montenegro Duran, Tatiana Patricia Romero Peñaranda, Salvador Meza Correa, Jean Carlos Montalvo Vergara | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
125 | Bolívar | Cartagena de Indias | CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL MODERNO | SEDE PRINCIPAL | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-31 | Verificar el procedimiento aplicado en los EE No Oficiales para la aprobación de los costos educativos, el reporte de la autoevaluación institucional y los procesos seguidos para la fijación de listas de útiles, textos y materiales escolares. |  | Nazly del Carmen Pérez Benítez, José de Jesús Primera Salas, Armando Montenegro Duran, Tatiana Patricia Romero Peñaranda, Salvador Meza Correa, Jean Carlos Montalvo Vergara | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
126 | Bolívar | Cartagena de Indias | CENTRO DE EDUCACION EL RECREO | SEDE PRINCIPAL | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-31 | Verificar el procedimiento aplicado en los EE No Oficiales para la aprobación de los costos educativos, el reporte de la autoevaluación institucional y los procesos seguidos para la fijación de listas de útiles, textos y materiales escolares. |  | Nazly del Carmen Pérez Benítez, José de Jesús Primera Salas, Armando Montenegro Duran, Tatiana Patricia Romero Peñaranda, Salvador Meza Correa, Jean Carlos Montalvo Vergara | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
127 | Bolívar | Cartagena de Indias | INSTITUTO EDUCATIVO CULTIVANDO VALORES | SEDE PRINCIPAL | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-31 | Verificar el procedimiento aplicado en los EE No Oficiales para la aprobación de los costos educativos, el reporte de la autoevaluación institucional y los procesos seguidos para la fijación de listas de útiles, textos y materiales escolares. |  | Nazly del Carmen Pérez Benítez, José de Jesús Primera Salas, Armando Montenegro Duran, Tatiana Patricia Romero Peñaranda, Salvador Meza Correa, Jean Carlos Montalvo Vergara | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
128 | Bolívar | Cartagena de Indias | INSTITUTO INFANTIL LOS CISNES | SEDE PRINCIPAL | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-31 | Verificar el procedimiento aplicado en los EE No Oficiales para la aprobación de los costos educativos, el reporte de la autoevaluación institucional y los procesos seguidos para la fijación de listas de útiles, textos y materiales escolares. |  | Nazly del Carmen Pérez Benítez, José de Jesús Primera Salas, Armando Montenegro Duran, Tatiana Patricia Romero Peñaranda, Salvador Meza Correa, Jean Carlos Montalvo Vergara | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
129 | Bolívar | Cartagena de Indias | INSTITUTO FROBEL | SEDE PRINCIPAL | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-31 | Verificar el procedimiento aplicado en los EE No Oficiales para la aprobación de los costos educativos, el reporte de la autoevaluación institucional y los procesos seguidos para la fijación de listas de útiles, textos y materiales escolares. |  | Nazly del Carmen Pérez Benítez, José de Jesús Primera Salas, Armando Montenegro Duran, Tatiana Patricia Romero Peñaranda, Salvador Meza Correa, Jean Carlos Montalvo Vergara | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
130 | Bolívar | Cartagena de Indias | CORPORACION EDUCATIVA JOSEPH WILSON SWAN | SEDE PRINCIPAL | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-31 | Verificar el procedimiento aplicado en los EE No Oficiales para la aprobación de los costos educativos, el reporte de la autoevaluación institucional y los procesos seguidos para la fijación de listas de útiles, textos y materiales escolares. |  | Nazly del Carmen Pérez Benítez, José de Jesús Primera Salas, Armando Montenegro Duran, Tatiana Patricia Romero Peñaranda, Salvador Meza Correa, Jean Carlos Montalvo Vergara | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
131 | Bolívar | Cartagena de Indias | INSTITUTO EDUCATIVO NUEVA LUZ | SEDE PRINCIPAL | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-31 | Verificar el procedimiento aplicado en los EE No Oficiales para la aprobación de los costos educativos, el reporte de la autoevaluación institucional y los procesos seguidos para la fijación de listas de útiles, textos y materiales escolares. |  | Nazly del Carmen Pérez Benítez, José de Jesús Primera Salas, Armando Montenegro Duran, Tatiana Patricia Romero Peñaranda, Salvador Meza Correa, Jean Carlos Montalvo Vergara | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
132 | Bolívar | Cartagena de Indias | COLEGIO JOSÉ MARÍA GARCÍA TOLEDO | SEDE PRINCIPAL | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-31 | Verificar el procedimiento aplicado en los EE No Oficiales para la aprobación de los costos educativos, el reporte de la autoevaluación institucional y los procesos seguidos para la fijación de listas de útiles, textos y materiales escolares. |  | Nazly del Carmen Pérez Benítez, José de Jesús Primera Salas, Armando Montenegro Duran, Tatiana Patricia Romero Peñaranda, Salvador Meza Correa, Jean Carlos Montalvo Vergara | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
133 | Bolívar | Cartagena de Indias | INSTITUTO MI ABCDARIO | SEDE PRINCIPAL | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-31 | Verificar el procedimiento aplicado en los EE No Oficiales para la aprobación de los costos educativos, el reporte de la autoevaluación institucional y los procesos seguidos para la fijación de listas de útiles, textos y materiales escolares. |  | Nazly del Carmen Pérez Benítez, José de Jesús Primera Salas, Armando Montenegro Duran, Tatiana Patricia Romero Peñaranda, Salvador Meza Correa, Jean Carlos Montalvo Vergara | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
134 | Bolívar | Cartagena de Indias | CORPORACION EDUCATIVA INSTITUTO PITALUA | SEDE PRINCIPAL | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-31 | Verificar el procedimiento aplicado en los EE No Oficiales para la aprobación de los costos educativos, el reporte de la autoevaluación institucional y los procesos seguidos para la fijación de listas de útiles, textos y materiales escolares. |  | Nazly del Carmen Pérez Benítez, José de Jesús Primera Salas, Armando Montenegro Duran, Tatiana Patricia Romero Peñaranda, Salvador Meza Correa, Jean Carlos Montalvo Vergara | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
135 | Bolívar | Cartagena de Indias | JARDIN INFANTIL ANCHILA | SEDE PRINCIPAL | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-31 | Verificar el procedimiento aplicado en los EE No Oficiales para la aprobación de los costos educativos, el reporte de la autoevaluación institucional y los procesos seguidos para la fijación de listas de útiles, textos y materiales escolares. |  | Nazly del Carmen Pérez Benítez, José de Jesús Primera Salas, Armando Montenegro Duran, Tatiana Patricia Romero Peñaranda, Salvador Meza Correa, Jean Carlos Montalvo Vergara | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
136 | Bolívar | Cartagena de Indias | INSTITUTO LOS CORALES | SEDE PRINCIPAL | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-31 | Verificar el procedimiento aplicado en los EE No Oficiales para la aprobación de los costos educativos, el reporte de la autoevaluación institucional y los procesos seguidos para la fijación de listas de útiles, textos y materiales escolares. |  | Nazly del Carmen Pérez Benítez, José de Jesús Primera Salas, Armando Montenegro Duran, Tatiana Patricia Romero Peñaranda, Salvador Meza Correa, Jean Carlos Montalvo Vergara | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
137 | Bolívar | Cartagena de Indias | ESCUELA LA ALEGRIA DE APRENDER JUGANDO | SEDE PRINCIPAL | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-31 | Verificar el procedimiento aplicado en los EE No Oficiales para la aprobación de los costos educativos, el reporte de la autoevaluación institucional y los procesos seguidos para la fijación de listas de útiles, textos y materiales escolares. |  | Nazly del Carmen Pérez Benítez, José de Jesús Primera Salas, Armando Montenegro Duran, Tatiana Patricia Romero Peñaranda, Salvador Meza Correa, Jean Carlos Montalvo Vergara | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
138 | Bolívar | Cartagena de Indias | PEDAGOGICO LA VICTORIA | SEDE PRINCIPAL | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-31 | Verificar el procedimiento aplicado en los EE No Oficiales para la aprobación de los costos educativos, el reporte de la autoevaluación institucional y los procesos seguidos para la fijación de listas de útiles, textos y materiales escolares. |  | Nazly del Carmen Pérez Benítez, José de Jesús Primera Salas, Armando Montenegro Duran, Tatiana Patricia Romero Peñaranda, Salvador Meza Correa, Jean Carlos Montalvo Vergara | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
139 | Bolívar | Cartagena de Indias | COLEGIO INTEGRAL JOHN DEWEY | SEDE PRINCIPAL | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-31 | Verificar el procedimiento aplicado en los EE No Oficiales para la aprobación de los costos educativos, el reporte de la autoevaluación institucional y los procesos seguidos para la fijación de listas de útiles, textos y materiales escolares. |  | Nazly del Carmen Pérez Benítez, José de Jesús Primera Salas, Armando Montenegro Duran, Tatiana Patricia Romero Peñaranda, Salvador Meza Correa, Jean Carlos Montalvo Vergara | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
140 | Bolívar | Cartagena de Indias | CORPORACIÓN EDUCATIVA ALTER ALTERIS | SEDE PRINCIPAL | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-31 | Verificar el procedimiento aplicado en los EE No Oficiales para la aprobación de los costos educativos, el reporte de la autoevaluación institucional y los procesos seguidos para la fijación de listas de útiles, textos y materiales escolares. |  | Nazly del Carmen Pérez Benítez, José de Jesús Primera Salas, Armando Montenegro Duran, Tatiana Patricia Romero Peñaranda, Salvador Meza Correa, Jean Carlos Montalvo Vergara | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
141 | Bolívar | Cartagena de Indias | COLEGIO BIFFI | SEDE PRINCIPAL | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-31 | Verificar el procedimiento aplicado en los EE No Oficiales para la aprobación de los costos educativos, el reporte de la autoevaluación institucional y los procesos seguidos para la fijación de listas de útiles, textos y materiales escolares. |  | Nazly del Carmen Pérez Benítez, José de Jesús Primera Salas, Armando Montenegro Duran, Tatiana Patricia Romero Peñaranda, Salvador Meza Correa, Jean Carlos Montalvo Vergara | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
142 | Bolívar | Cartagena de Indias | COLEGIO LA SAGRADA FAMILIA | SEDE PRINCIPAL | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-31 | Verificar el procedimiento aplicado en los EE No Oficiales para la aprobación de los costos educativos, el reporte de la autoevaluación institucional y los procesos seguidos para la fijación de listas de útiles, textos y materiales escolares. |  | Nazly del Carmen Pérez Benítez, José de Jesús Primera Salas, Armando Montenegro Duran, Tatiana Patricia Romero Peñaranda, Salvador Meza Correa, Jean Carlos Montalvo Vergara | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
143 | Bolívar | Cartagena de Indias | COL. SANTO TOMAS DE AQUINO | SEDE PRINCIPAL | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-31 | Verificar el procedimiento aplicado en los EE No Oficiales para la aprobación de los costos educativos, el reporte de la autoevaluación institucional y los procesos seguidos para la fijación de listas de útiles, textos y materiales escolares. |  | Nazly del Carmen Pérez Benítez, José de Jesús Primera Salas, Armando Montenegro Duran, Tatiana Patricia Romero Peñaranda, Salvador Meza Correa, Jean Carlos Montalvo | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
144 | Bolívar | Cartagena de Indias | Col. CAMINOS DE CORAL | SEDE PRINCIPAL | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-10-13 | Realizar visitas de evaluación externa que complementen la evaluación institucional y garantizar la idoneidad de la información registrada por los Colegios Privados en la aplicación EVI. |  | Nazly del Carmen Pérez Benítez, José de Jesús Primera Salas, Armando Montenegro Duran, Tatiana Patricia Romero Peñaranda, Salvador Meza Correa, Jean Carlos Montalvo Vergara | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
145 | Bolívar | Cartagena de Indias | I.E. MENTE ACTIVA | SEDE PRINCIPAL | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-08-02 | Realizar visitas de evaluación externa que complementen la evaluación institucional y garantizar la idoneidad de la información registrada por los Colegios Privados en la aplicación EVI. |  | Nazly del Carmen Pérez Benítez, José de Jesús Primera Salas, Armando Montenegro Duran, Tatiana Patricia Romero Peñaranda, Salvador Meza Correa, Jean Carlos Montalvo Vergara | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
146 | Bolívar | Cartagena de Indias | I.E. JHON DWEY | SEDE PRINCIPAL | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-06-28 | Realizar visitas de evaluación externa que complementen la evaluación institucional y garantizar la idoneidad de la información registrada por los Colegios Privados en la aplicación EVI. |  | Nazly del Carmen Pérez Benítez, José de Jesús Primera Salas, Armando Montenegro Duran, Tatiana Patricia Romero Peñaranda, Salvador Meza Correa, Jean Carlos Montalvo Vergara | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
147 | Bolívar | Cartagena de Indias | IDI | SEDE PRINCIPAL | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-17 | Realizar visitas de evaluación externa que complementen la evaluación institucional y garantizar la idoneidad de la información registrada por los Colegios Privados en la aplicación EVI. |  | Nazly del Carmen Pérez Benítez, José de Jesús Primera Salas, Armando Montenegro Duran, Tatiana Patricia Romero Peñaranda, Salvador Meza Correa, Jean Carlos Montalvo Vergara | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
148 | Bolívar | Cartagena de Indias | PROGRESO SOCIAL | SEDE PRINCIPAL | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-10-18 | Realizar visitas de evaluación externa que complementen la evaluación institucional y garantizar la idoneidad de la información registrada por los Colegios Privados en la aplicación EVI. |  | Nazly del Carmen Pérez Benítez, José de Jesús Primera Salas, Armando Montenegro Duran, Tatiana Patricia Romero Peñaranda, Salvador Meza Correa, Jean Carlos Montalvo Vergara | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
149 | Bolívar | Cartagena de Indias | Col. AMOR A MI PATRIA | SEDE PRINCIPAL | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-10-20 | Realizar visitas de evaluación externa que complementen la evaluación institucional y garantizar la idoneidad de la información registrada por los Colegios Privados en la aplicación EVI. |  | Nazly del Carmen Pérez Benítez, José de Jesús Primera Salas, Armando Montenegro Duran, Tatiana Patricia Romero Peñaranda, Salvador Meza Correa, Jean Carlos Montalvo Vergara | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
150 | Bolívar | Cartagena de Indias | Col. LA SABIDURIA | SEDE PRINCIPAL | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-10-06 | Realizar visitas de evaluación externa que complementen la evaluación institucional y garantizar la idoneidad de la información registrada por los Colegios Privados en la aplicación EVI. |  | Nazly del Carmen Pérez Benítez, José de Jesús Primera Salas, Armando Montenegro Duran, Tatiana Patricia Romero Peñaranda, Salvador Meza Correa, Jean Carlos Montalvo Vergara | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
151 | Bolívar | Cartagena de Indias | NO APLICA | SEDE PRINCIPAL | No_oficial | Preescolar, básica y media |  | Apoyar los procesos sancionatorios que deban adelantarse cuando se reciban quejas y se demuestre que los EE han incurrido en conductas irregulares, en el marco del debido proceso. |  | Nazly del Carmen Pérez Benítez, José de Jesús Primera Salas, Armando Montenegro Duran, Tatiana Patricia Romero Peñaranda, Salvador Meza Correa, Jean Carlos Montalvo Vergara | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
152 | Bolívar | Cartagena de Indias | COL. JHON DWEY | SEDE PRINCIPAL | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-06-15 | Hacer seguimiento a los EE clasificados en régimen controlado con el propósito de asegurar que superen las causas que motivaron esta clasificación. |  | Nazly del Carmen Pérez Benítez, José de Jesús Primera Salas, Armando Montenegro Duran, Tatiana Patricia Romero Peñaranda, Salvador Meza Correa, Jean Carlos Montalvo Vergara | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
153 | Bolívar | Cartagena de Indias | I.E. SAN JUAN DE DIOS | SEDE PRINCIPAL | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-10-27 | Hacer seguimiento a los EE clasificados en régimen controlado con el propósito de asegurar que superen las causas que motivaron esta clasificación. |  | Nazly del Carmen Pérez Benítez, José de Jesús Primera Salas, Armando Montenegro Duran, Tatiana Patricia Romero Peñaranda, Salvador Meza Correa, Jean Carlos Montalvo Vergara | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
154 | Bolívar | Cartagena de Indias | JARDIN INFANTIL ANCHILA | SEDE PRINCIPAL | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-09-08 | Hacer seguimiento a los EE clasificados en régimen controlado con el propósito de asegurar que superen las causas que motivaron esta clasificación. |  | Nazly del Carmen Pérez Benítez, José de Jesús Primera Salas, Armando Montenegro Duran, Tatiana Patricia Romero Peñaranda, Salvador Meza Correa, Jean Carlos Montalvo Vergara | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
155 | Bolívar | Cartagena de Indias | COL. JOSÉ MARÍA TOLEDO | SEDE PRINCIPAL | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-10-25 | Hacer seguimiento a los EE clasificados en régimen controlado con el propósito de asegurar que superen las causas que motivaron esta clasificación. |  | Nazly del Carmen Pérez Benítez, José de Jesús Primera Salas, Armando Montenegro Duran, Tatiana Patricia Romero Peñaranda, Salvador Meza Correa, Jean Carlos Montalvo Vergara | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
156 | Bolívar | Cartagena de Indias | GIMNASIO CREATIVO NIÑOS SABIOS | SEDE PRINCIPAL | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-11-01 | Hacer seguimiento a los EE clasificados en régimen controlado con el propósito de asegurar que superen las causas que motivaron esta clasificación. |  | Nazly del Carmen Pérez Benítez, José de Jesús Primera Salas, Armando Montenegro Duran, Tatiana Patricia Romero Peñaranda, Salvador Meza Correa, Jean Carlos Montalvo Vergara | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
157 | Bolívar | Cartagena de Indias | Jorge Washington |  | No_oficial | Pre-escolar, Básica y Media | 2022-11-30 | Realizar visitas de evaluación externa que complementen la evaluación institucional y garantizar la idoneidad de la información registrada por los Colegios Privados en la aplicación EVI. |  | Carlos Bustillo Rivas, Miguel támara, Jean Carlos Montalvo | FOSE
158 | Bolívar | Cartagena de Indias | Altair |  | No_oficial | Pre-escolar, Básica y Media | 2022-12-01 | Realizar visitas de evaluación externa que complementen la evaluación institucional y garantizar la idoneidad de la información registrada por los Colegios Privados en la aplicación EVI. |  | Rubiela Valderrama, Betty Monterroza, Alvaro Meza | UNALDE Rural
159 | Bolívar | Cartagena de Indias | BrItánico |  | No_oficial | Pre-escolar, Básica y Media | 2022-11-30 | Realizar visitas de evaluación externa que complementen la evaluación institucional y garantizar la idoneidad de la información registrada por los Colegios Privados en la aplicación EVI. |  | Rubiela Valderrama, Betty Monterroza, Alvaro Meza | UNALDE Rural
160 | Bolívar | Cartagena de Indias | Skinner II |  | No_oficial | Pre-escolar, Básica y Media | 2022-11-30 | Realizar visitas de evaluación externa que complementen la evaluación institucional y garantizar la idoneidad de la información registrada por los Colegios Privados en la aplicación EVI. |  | Carlos Bustillo Rivas, Miguel támara, Jean Carlos Montalvo | FOSE
161 | Bolívar | Cartagena de Indias | Internacional |  | No_oficial | Pre-escolar, Básica y Media | 2022-11-30 | Realizar visitas de evaluación externa que complementen la evaluación institucional y garantizar la idoneidad de la información registrada por los Colegios Privados en la aplicación EVI. |  | Carlos Bustillo Rivas, Miguel támara, Jean Carlos Montalvo | FOSE
162 | Bolívar | Cartagena de Indias | Aspaen Gimnasio Cartagena de Indias |  | No_oficial | Pre-escolar, Básica y Media | 2022-12-01 | Realizar visitas de evaluación externa que complementen la evaluación institucional y garantizar la idoneidad de la información registrada por los Colegios Privados en la aplicación EVI. |  | Carlos Bustillo Rivas, Miguel támara, Jean Carlos Montalvo | FOSE
163 | Bolívar | Cartagena de Indias | Aspaen Gimnasio Cartagena |  | No_oficial | Pre-escolar, Básica y Media | 2022-12-02 | Realizar visitas de evaluación externa que complementen la evaluación institucional y garantizar la idoneidad de la información registrada por los Colegios Privados en la aplicación EVI. |  | Carlos Bustillo Rivas, Miguel támara, Jean Carlos Montalvo | FOSE
164 | Bolívar | Cartagena de Indias | Avante Global School |  | No_oficial | Pre-escolar, Básica y Media | 2022-12-03 | Realizar visitas de evaluación externa que complementen la evaluación institucional y garantizar la idoneidad de la información registrada por los Colegios Privados en la aplicación EVI. |  | Carlos Bustillo Rivas, Miguel támara, Jean Carlos Montalvo | FOSE
165 | Bolívar | Cartagena de Indias | Pescador de Letras |  | No_oficial | Pre-escolar, Básica y Media | 2022-12-04 | Realizar visitas de evaluación externa que complementen la evaluación institucional y garantizar la idoneidad de la información registrada por los Colegios Privados en la aplicación EVI. |  | Carlos Bustillo Rivas, Miguel támara, Jean Carlos Montalvo | FOSE
166 | Bolívar | Cartagena de Indias | Una Nueva Luz de Esperanza |  | No_oficial | Pre-escolar, Básica y Media | 2022-12-05 | Realizar visitas de evaluación externa que complementen la evaluación institucional y garantizar la idoneidad de la información registrada por los Colegios Privados en la aplicación EVI. |  | Carlos Bustillo Rivas, Miguel támara, Jean Carlos Montalvo | FOSE
167 | Bolívar | Cartagena de Indias | CEINAB |  | No_oficial | Pre-escolar, Básica y Media | 2022-12-06 | Realizar visitas de evaluación externa que complementen la evaluación institucional y garantizar la idoneidad de la información registrada por los Colegios Privados en la aplicación EVI. |  | Carlos Bustillo Rivas, Miguel támara, Jean Carlos Montalvo | FOSE
168 | Bolívar | Cartagena de Indias | Barbacoas |  | No_oficial | Pre-escolar, Básica y Media | 2022-12-07 | Realizar visitas de evaluación externa que complementen la evaluación institucional y garantizar la idoneidad de la información registrada por los Colegios Privados en la aplicación EVI. |  | Carlos Bustillo Rivas, Miguel támara, Jean Carlos Montalvo | FOSE
169 | Bolívar | Cartagena de Indias | Altair |  | No_oficial | Pre-escolar, Básica y Media | 2022-12-01 | Apoyar los procesos sancionatorios que deban adelantarse cuando se reciban quejas y se demuestre que los EE han incurrido en conductas irregulares, en el marco del debido proceso. |  | Rubiela Valderrama, Betty Monterroza, Alvaro Meza | UNALDE Rural
170 | Bolívar | Cartagena de Indias | BrItánico |  | No_oficial | Pre-escolar, Básica y Media | 2022-12-01 | Realizar visitas de evaluación externa que complementen la evaluación institucional y garantizar la idoneidad de la información registrada por los Colegios Privados en la aplicación EVI. |  | Rubiela Valderrama, Betty Monterroza, Alvaro Meza | UNALDE Rural
171 | Bolívar | Cartagena de Indias | C.E AMOR A COLOMBIA | Principal | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-10-19 | Verificar el procedimiento aplicado en los EE No Oficiales para la aprobación de los costos educativos, el reporte de la autoevaluación institucional y los procesos seguidos para la fijación de listas de útiles, textos y materiales escolares. |  | MIRYAN MOGOLLON,URIAS BARRIOS, JESUS AVILA Y BIBIANA LOCARNO | Unalde Country
172 | Bolívar | Cartagena de Indias | CENTRO EDUCATIVO ANDALUCIA | Principal | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-10-19 | Verificar el procedimiento aplicado en los EE No Oficiales para la aprobación de los costos educativos, el reporte de la autoevaluación institucional y los procesos seguidos para la fijación de listas de útiles, textos y materiales escolares. |  | MIRYAN MOGOLLON,URIAS BARRIOS, JESUS AVILA Y BIBIANA LOCARNO | Unalde Country
173 | Bolívar | Cartagena de Indias | CENTRO EDUCATIVO CRISTOCENTRICO DEL CARIBE ( MARIA MAZARELLO) | Principal | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-10-19 | Verificar el procedimiento aplicado en los EE No Oficiales para la aprobación de los costos educativos, el reporte de la autoevaluación institucional y los procesos seguidos para la fijación de listas de útiles, textos y materiales escolares. |  | MIRYAN MOGOLLON,URIAS BARRIOS, JESUS AVILA Y BIBIANA LOCARNO | Unalde Country
174 | Bolívar | Cartagena de Indias | CENTRO EDUCATIVO MANOS QUE CONSTRUYEN | Principal | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-11-19 | Verificar el procedimiento aplicado en los EE No Oficiales para la aprobación de los costos educativos, el reporte de la autoevaluación institucional y los procesos seguidos para la fijación de listas de útiles, textos y materiales escolares. |  | MIRYAN MOGOLLON,URIAS BARRIOS, JESUS AVILA Y BIBIANA LOCARNO | Unalde Country
175 | Bolívar | Cartagena de Indias | COLEGIO GIMN. FUTURO DE COLOMBIA | Principal | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-10-19 | Verificar el procedimiento aplicado en los EE No Oficiales para la aprobación de los costos educativos, el reporte de la autoevaluación institucional y los procesos seguidos para la fijación de listas de útiles, textos y materiales escolares. |  | MIRYAN MOGOLLON,URIAS BARRIOS, JESUS AVILA Y BIBIANA LOCARNO | Unalde Country
176 | Bolívar | Cartagena de Indias | COLEGIO LA ANUNCIACION | Principal | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-10-19 | Verificar el procedimiento aplicado en los EE No Oficiales para la aprobación de los costos educativos, el reporte de la autoevaluación institucional y los procesos seguidos para la fijación de listas de útiles, textos y materiales escolares. |  | MIRYAN MOGOLLON,URIAS BARRIOS, JESUS AVILA Y BIBIANA LOCARNO | Unalde Country
177 | Bolívar | Cartagena de Indias | COLEGIO LATINOAMERICANO | Principal | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-10-21 | Verificar el procedimiento aplicado en los EE No Oficiales para la aprobación de los costos educativos, el reporte de la autoevaluación institucional y los procesos seguidos para la fijación de listas de útiles, textos y materiales escolares. |  | MIRYAN MOGOLLON,URIAS BARRIOS, JESUS AVILA Y BIBIANA LOCARNO | Unalde Country
178 | Bolívar | Cartagena de Indias | COLEGIO OCTAVIANA DEL C. VIVES C | Principal | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-10-21 | Verificar el procedimiento aplicado en los EE No Oficiales para la aprobación de los costos educativos, el reporte de la autoevaluación institucional y los procesos seguidos para la fijación de listas de útiles, textos y materiales escolares. |  | MIRYAN MOGOLLON,URIAS BARRIOS, JESUS AVILA Y BIBIANA LOCARNO | Unalde Country
179 | Bolívar | Cartagena de Indias | COLEGIO SAN NICOLAS DE LA ROCA | Principal | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-10-21 | Verificar el procedimiento aplicado en los EE No Oficiales para la aprobación de los costos educativos, el reporte de la autoevaluación institucional y los procesos seguidos para la fijación de listas de útiles, textos y materiales escolares. |  | MIRYAN MOGOLLON,URIAS BARRIOS, JESUS AVILA Y BIBIANA LOCARNO | Unalde Country
180 | Bolívar | Cartagena de Indias | CORP. EDUC. JORGE ELIECER GAITAN DE C/GENA | Principal | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-10-21 | Verificar el procedimiento aplicado en los EE No Oficiales para la aprobación de los costos educativos, el reporte de la autoevaluación institucional y los procesos seguidos para la fijación de listas de útiles, textos y materiales escolares. |  | MIRYAN MOGOLLON,URIAS BARRIOS, JESUS AVILA Y BIBIANA LOCARNO | Unalde Country
181 | Bolívar | Cartagena de Indias | GIMNASIO CERVANTES DE CARTAGENA | Principal | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-10-21 | Verificar el procedimiento aplicado en los EE No Oficiales para la aprobación de los costos educativos, el reporte de la autoevaluación institucional y los procesos seguidos para la fijación de listas de útiles, textos y materiales escolares. |  | MIRYAN MOGOLLON,URIAS BARRIOS, JESUS AVILA Y BIBIANA LOCARNO | Unalde Country
182 | Bolívar | Cartagena de Indias | INSTITUTO CARL - ROS | Principal | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-10-28 | Verificar el procedimiento aplicado en los EE No Oficiales para la aprobación de los costos educativos, el reporte de la autoevaluación institucional y los procesos seguidos para la fijación de listas de útiles, textos y materiales escolares. |  | MIRYAN MOGOLLON,URIAS BARRIOS, JESUS AVILA Y BIBIANA LOCARNO | Unalde Country
183 | Bolívar | Cartagena de Indias | INSTITUTO DOCENTE DEL CARIBE | Principal | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-10-28 | Verificar el procedimiento aplicado en los EE No Oficiales para la aprobación de los costos educativos, el reporte de la autoevaluación institucional y los procesos seguidos para la fijación de listas de útiles, textos y materiales escolares. |  | MIRYAN MOGOLLON,URIAS BARRIOS, JESUS AVILA Y BIBIANA LOCARNO | Unalde Country
184 | Bolívar | Cartagena de Indias | CENTRO EDUCATIVO MANOS QUE CONSTRUYEN | Principal | No_oficial | Preescolar, básica y media |  | Verificar el procedimiento aplicado en los EE No Oficiales para la aprobación de los costos educativos, el reporte de la autoevaluación institucional y los procesos seguidos para la fijación de listas de útiles, textos y materiales escolares. |  | MIRYAN MOGOLLON,URIAS BARRIOS, JESUS AVILA Y BIBIANA LOCARNO | Unalde Country
185 | Bolívar | Cartagena de Indias | COLEGIO SAN NICOLAS DE LA ROCA | Principal | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-11-04 | Verificar el procedimiento aplicado en los EE No Oficiales para la aprobación de los costos educativos, el reporte de la autoevaluación institucional y los procesos seguidos para la fijación de listas de útiles, textos y materiales escolares. |  | MIRYAN MOGOLLON,URIAS BARRIOS, JESUS AVILA Y BIBIANA LOCARNO | Unalde Country
186 | Bolívar | Cartagena de Indias | CORP. EDUC. JORGE ELIECER GAITAN DE C/GENA | Principal | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-11-04 | Verificar el procedimiento aplicado en los EE No Oficiales para la aprobación de los costos educativos, el reporte de la autoevaluación institucional y los procesos seguidos para la fijación de listas de útiles, textos y materiales escolares. |  | MIRYAN MOGOLLON,URIAS BARRIOS, JESUS AVILA Y BIBIANA LOCARNO | Unalde Country
187 | Bolívar | Cartagena de Indias | GIMNASIO CERVANTES DE CARTAGENA | Principal | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-11-04 | Verificar el procedimiento aplicado en los EE No Oficiales para la aprobación de los costos educativos, el reporte de la autoevaluación institucional y los procesos seguidos para la fijación de listas de útiles, textos y materiales escolares. |  | MIRYAN MOGOLLON,URIAS BARRIOS, JESUS AVILA Y BIBIANA LOCARNO | Unalde Country
188 | Bolívar | Cartagena de Indias | GIMNASIO LATINOAMERICANO | Principal | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-11-04 | Verificar el procedimiento aplicado en los EE No Oficiales para la aprobación de los costos educativos, el reporte de la autoevaluación institucional y los procesos seguidos para la fijación de listas de útiles, textos y materiales escolares. |  | MIRYAN MOGOLLON,URIAS BARRIOS, JESUS AVILA Y BIBIANA LOCARNO | Unalde Country
189 | Bolívar | Cartagena de Indias | INSTITUTO CARL - ROS | Principal | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-11-16 | Verificar el procedimiento aplicado en los EE No Oficiales para la aprobación de los costos educativos, el reporte de la autoevaluación institucional y los procesos seguidos para la fijación de listas de útiles, textos y materiales escolares. |  | MIRYAN MOGOLLON,URIAS BARRIOS, JESUS AVILA Y BIBIANA LOCARNO | Unalde Country
190 | Bolívar | Cartagena de Indias | INSTITUTO DOCENTE DEL CARIBE | Principal | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-11-16 | Verificar el procedimiento aplicado en los EE No Oficiales para la aprobación de los costos educativos, el reporte de la autoevaluación institucional y los procesos seguidos para la fijación de listas de útiles, textos y materiales escolares. |  | MIRYAN MOGOLLON,URIAS BARRIOS, JESUS AVILA Y BIBIANA LOCARNO | Unalde Country
191 | Bolívar | Cartagena de Indias | CENTRO DE ENSEÑ. INTEGRAL MARIA AUXILIADORA | Principal | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-11-16 | Verificar el procedimiento aplicado en los EE No Oficiales para la aprobación de los costos educativos, el reporte de la autoevaluación institucional y los procesos seguidos para la fijación de listas de útiles, textos y materiales escolares. |  | MIRYAN MOGOLLON,URIAS BARRIOS, JESUS AVILA Y BIBIANA LOCARNO | Unalde Country
192 | Bolívar | Cartagena de Indias | CENTRO EDUCATIVO MI DESPERTAR | Principal | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-11-16 | Verificar el procedimiento aplicado en los EE No Oficiales para la aprobación de los costos educativos, el reporte de la autoevaluación institucional y los procesos seguidos para la fijación de listas de útiles, textos y materiales escolares. |  | MIRYAN MOGOLLON,URIAS BARRIOS, JESUS AVILA Y BIBIANA LOCARNO | Unalde Country
193 | Bolívar | Cartagena de Indias | CIUDAD ESCOLAR COMFENALCO | Principal | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-11-16 | Verificar el procedimiento aplicado en los EE No Oficiales para la aprobación de los costos educativos, el reporte de la autoevaluación institucional y los procesos seguidos para la fijación de listas de útiles, textos y materiales escolares. |  | MIRYAN MOGOLLON,URIAS BARRIOS, JESUS AVILA Y BIBIANA LOCARNO | Unalde Country
194 | Bolívar | Cartagena de Indias | CORP. CENTRO DE DESARROLLO LUZ DE LUZ | Principal | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-11-16 | Verificar el procedimiento aplicado en los EE No Oficiales para la aprobación de los costos educativos, el reporte de la autoevaluación institucional y los procesos seguidos para la fijación de listas de útiles, textos y materiales escolares. |  | MIRYAN MOGOLLON,URIAS BARRIOS, JESUS AVILA Y BIBIANA LOCARNO | Unalde Country
195 | Bolívar | Cartagena de Indias | CORP. EDUCATIVA LOS ANGELES | Principal | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-11-18 | Verificar el procedimiento aplicado en los EE No Oficiales para la aprobación de los costos educativos, el reporte de la autoevaluación institucional y los procesos seguidos para la fijación de listas de útiles, textos y materiales escolares. |  | MIRYAN MOGOLLON,URIAS BARRIOS, JESUS AVILA Y BIBIANA LOCARNO | Unalde Country
196 | Bolívar | Cartagena de Indias | CORPORACION CENTRO EDUC. JOHN PAUL LEDERACH | Principal | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-11-18 | Verificar el procedimiento aplicado en los EE No Oficiales para la aprobación de los costos educativos, el reporte de la autoevaluación institucional y los procesos seguidos para la fijación de listas de útiles, textos y materiales escolares. |  | MIRYAN MOGOLLON,URIAS BARRIOS, JESUS AVILA Y BIBIANA LOCARNO | Unalde Country
197 | Bolívar | Cartagena de Indias | INSTITUTO INFANTIL PABLO MONTESINOS | Principal | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-11-18 | Verificar el procedimiento aplicado en los EE No Oficiales para la aprobación de los costos educativos, el reporte de la autoevaluación institucional y los procesos seguidos para la fijación de listas de útiles, textos y materiales escolares. |  | MIRYAN MOGOLLON,URIAS BARRIOS, JESUS AVILA Y BIBIANA LOCARNO | Unalde Country
198 | Bolívar | Cartagena de Indias | INSTINTUTO COLOMBO BOLIVARIANO | Principal | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-11-18 | Verificar el procedimiento aplicado en los EE No Oficiales para la aprobación de los costos educativos, el reporte de la autoevaluación institucional y los procesos seguidos para la fijación de listas de útiles, textos y materiales escolares. |  | MIRYAN MOGOLLON,URIAS BARRIOS, JESUS AVILA Y BIBIANA LOCARNO | Unalde Country
199 | Bolívar | Cartagena de Indias | INSTITUTO MI BARQUITO | Principal | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-11-18 | Verificar el procedimiento aplicado en los EE No Oficiales para la aprobación de los costos educativos, el reporte de la autoevaluación institucional y los procesos seguidos para la fijación de listas de útiles, textos y materiales escolares. |  | MIRYAN MOGOLLON,URIAS BARRIOS, JESUS AVILA Y BIBIANA LOCARNO | Unalde Country
200 | Bolívar | Cartagena de Indias | INSTIUTO EDUCATIVO MIS ESTIMULACIONES | Principal | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-11-18 | Verificar el procedimiento aplicado en los EE No Oficiales para la aprobación de los costos educativos, el reporte de la autoevaluación institucional y los procesos seguidos para la fijación de listas de útiles, textos y materiales escolares. |  | MIRYAN MOGOLLON,URIAS BARRIOS, JESUS AVILA Y BIBIANA LOCARNO | Unalde Country
201 | Bolívar | Cartagena de Indias | JARDIN INFANTIL PANIKER | Principal | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-11-23 | Verificar el procedimiento aplicado en los EE No Oficiales para la aprobación de los costos educativos, el reporte de la autoevaluación institucional y los procesos seguidos para la fijación de listas de útiles, textos y materiales escolares. |  | MIRYAN MOGOLLON,URIAS BARRIOS, JESUS AVILA Y BIBIANA LOCARNO | Unalde Country
202 | Bolívar | Cartagena de Indias | INSTITUTO CENTRAL DE COLOMBIA PARA ADULTOS | Principal | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-11-23 | Verificar el procedimiento aplicado en los EE No Oficiales para la aprobación de los costos educativos, el reporte de la autoevaluación institucional y los procesos seguidos para la fijación de listas de útiles, textos y materiales escolares. |  | MIRYAN MOGOLLON,URIAS BARRIOS, JESUS AVILA Y BIBIANA LOCARNO | Unalde Country
203 | Bolívar | Cartagena de Indias | INSTITUTO EDUCATIVO MANOS QUE LEVANTAN | Principal | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-11-23 | Verificar el procedimiento aplicado en los EE No Oficiales para la aprobación de los costos educativos, el reporte de la autoevaluación institucional y los procesos seguidos para la fijación de listas de útiles, textos y materiales escolares. |  | MIRYAN MOGOLLON,URIAS BARRIOS, JESUS AVILA Y BIBIANA LOCARNO | Unalde Country
204 | Bolívar | Cartagena de Indias | JARDIN INFANTIL MUNDO DE COLORES | Principal | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-11-23 | Verificar el procedimiento aplicado en los EE No Oficiales para la aprobación de los costos educativos, el reporte de la autoevaluación institucional y los procesos seguidos para la fijación de listas de útiles, textos y materiales escolares. |  | MIRYAN MOGOLLON,URIAS BARRIOS, JESUS AVILA Y BIBIANA LOCARNO | Unalde Country
205 | Bolívar | Cartagena de Indias | COLEGIO ALBORADA NFANTIL DE CHILE | Principal | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-11-23 | Verificar el procedimiento aplicado en los EE No Oficiales para la aprobación de los costos educativos, el reporte de la autoevaluación institucional y los procesos seguidos para la fijación de listas de útiles, textos y materiales escolares. |  | MIRYAN MOGOLLON,URIAS BARRIOS, JESUS AVILA Y BIBIANA LOCARNO | Unalde Country
206 | Bolívar | Cartagena de Indias | COLEGIO NAVAL DE MANZANILLO | Principal | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-11-25 | Verificar el procedimiento aplicado en los EE No Oficiales para la aprobación de los costos educativos, el reporte de la autoevaluación institucional y los procesos seguidos para la fijación de listas de útiles, textos y materiales escolares. |  | MIRYAN MOGOLLON,URIAS BARRIOS, JESUS AVILA Y BIBIANA LOCARNO | Unalde Country
207 | Bolívar | Cartagena de Indias | COLEGIO SANTA LUCIA | Principal | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-11-25 | Verificar el procedimiento aplicado en los EE No Oficiales para la aprobación de los costos educativos, el reporte de la autoevaluación institucional y los procesos seguidos para la fijación de listas de útiles, textos y materiales escolares. |  | MIRYAN MOGOLLON,URIAS BARRIOS, JESUS AVILA Y BIBIANA LOCARNO | Unalde Country
208 | Bolívar | Cartagena de Indias | CORPORACION COLEGIO GENERACION XXI | Principal | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-11-25 | Verificar el procedimiento aplicado en los EE No Oficiales para la aprobación de los costos educativos, el reporte de la autoevaluación institucional y los procesos seguidos para la fijación de listas de útiles, textos y materiales escolares. |  | MIRYAN MOGOLLON,URIAS BARRIOS, JESUS AVILA Y BIBIANA LOCARNO | Unalde Country
209 | Bolívar | Cartagena de Indias | INSTITUTO EDUCATIVO SINERGIA | Principal | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-11-25 | Verificar el procedimiento aplicado en los EE No Oficiales para la aprobación de los costos educativos, el reporte de la autoevaluación institucional y los procesos seguidos para la fijación de listas de útiles, textos y materiales escolares. |  | MIRYAN MOGOLLON,URIAS BARRIOS, JESUS AVILA Y BIBIANA LOCARNO | Unalde Country
210 | Bolívar | Cartagena de Indias | CORP. INST. SOLEDAD VIVES DE JOLI | Principal | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-11-25 | Verificar el procedimiento aplicado en los EE No Oficiales para la aprobación de los costos educativos, el reporte de la autoevaluación institucional y los procesos seguidos para la fijación de listas de útiles, textos y materiales escolares. |  | MIRYAN MOGOLLON,URIAS BARRIOS, JESUS AVILA Y BIBIANA LOCARNO | Unalde Country
211 | Bolívar | Cartagena de Indias | CENTRO DE HABILITACION Y CAPACITACION ALUNA | Principal | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-11-25 | Verificar el procedimiento aplicado en los EE No Oficiales para la aprobación de los costos educativos, el reporte de la autoevaluación institucional y los procesos seguidos para la fijación de listas de útiles, textos y materiales escolares. |  | MIRYAN MOGOLLON,URIAS BARRIOS, JESUS AVILA Y BIBIANA LOCARNO | Unalde Country
212 | Bolívar | Cartagena de Indias | FUNDACION INST. COLOMBIA | Principal | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-11-25 | Verificar el procedimiento aplicado en los EE No Oficiales para la aprobación de los costos educativos, el reporte de la autoevaluación institucional y los procesos seguidos para la fijación de listas de útiles, textos y materiales escolares. |  | MIRYAN MOGOLLON,URIAS BARRIOS, JESUS AVILA Y BIBIANA LOCARNO | Unalde Country
213 | Bolívar | Cartagena de Indias | INSTITUTO ALEGRIA DE SABER | Principal | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-11-25 | Verificar el procedimiento aplicado en los EE No Oficiales para la aprobación de los costos educativos, el reporte de la autoevaluación institucional y los procesos seguidos para la fijación de listas de útiles, textos y materiales escolares. |  | MIRYAN MOGOLLON,URIAS BARRIOS, JESUS AVILA Y BIBIANA LOCARNO | Unalde Country
214 | Bolívar | Cartagena de Indias | INSTITUTO CHIQUITINES | Principal | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-11-28 | Verificar el procedimiento aplicado en los EE No Oficiales para la aprobación de los costos educativos, el reporte de la autoevaluación institucional y los procesos seguidos para la fijación de listas de útiles, textos y materiales escolares. |  | MIRYAN MOGOLLON,URIAS BARRIOS, JESUS AVILA Y BIBIANA LOCARNO | Unalde Country
215 | Bolívar | Cartagena de Indias | INSTITUTO CRISTIANO REMY | Principal | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-11-28 | Verificar el procedimiento aplicado en los EE No Oficiales para la aprobación de los costos educativos, el reporte de la autoevaluación institucional y los procesos seguidos para la fijación de listas de útiles, textos y materiales escolares. |  | MIRYAN MOGOLLON,URIAS BARRIOS, JESUS AVILA Y BIBIANA LOCARNO | Unalde Country
216 | Bolívar | Cartagena de Indias | INSTITUTO EDUC. NUEVA AMERICA | Principal | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-11-28 | Verificar el procedimiento aplicado en los EE No Oficiales para la aprobación de los costos educativos, el reporte de la autoevaluación institucional y los procesos seguidos para la fijación de listas de útiles, textos y materiales escolares. |  | MIRYAN MOGOLLON,URIAS BARRIOS, JESUS AVILA Y BIBIANA LOCARNO | Unalde Country
217 | Bolívar | Cartagena de Indias | INSTITUTO EDUCATIVO ANGELITOS ALEGRES | Principal | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-11-28 | Verificar el procedimiento aplicado en los EE No Oficiales para la aprobación de los costos educativos, el reporte de la autoevaluación institucional y los procesos seguidos para la fijación de listas de útiles, textos y materiales escolares. |  | MIRYAN MOGOLLON,URIAS BARRIOS, JESUS AVILA Y BIBIANA LOCARNO | Unalde Country
218 | Bolívar | Cartagena de Indias | INSTITUTO EDUCATIVO ENCANTO DE NIÑOS | Principal | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-11-28 | Verificar el procedimiento aplicado en los EE No Oficiales para la aprobación de los costos educativos, el reporte de la autoevaluación institucional y los procesos seguidos para la fijación de listas de útiles, textos y materiales escolares. |  | MIRYAN MOGOLLON,URIAS BARRIOS, JESUS AVILA Y BIBIANA LOCARNO | Unalde Country
219 | Bolívar | Cartagena de Indias | INSTIUTO EDUCATIVO NISSI E.U. | Principal | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-11-28 | Verificar el procedimiento aplicado en los EE No Oficiales para la aprobación de los costos educativos, el reporte de la autoevaluación institucional y los procesos seguidos para la fijación de listas de útiles, textos y materiales escolares. |  | MIRYAN MOGOLLON,URIAS BARRIOS, JESUS AVILA Y BIBIANA LOCARNO | Unalde Country
220 | Bolívar | Cartagena de Indias | INSTITUTO EDUCATIVO NUEVA ESPERANZA | Principal | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-11-28 | Verificar el procedimiento aplicado en los EE No Oficiales para la aprobación de los costos educativos, el reporte de la autoevaluación institucional y los procesos seguidos para la fijación de listas de útiles, textos y materiales escolares. |  | MIRYAN MOGOLLON,URIAS BARRIOS, JESUS AVILA Y BIBIANA LOCARNO | Unalde Country
221 | Bolívar | Cartagena de Indias | INSTITUTO EDUCATIVO HERMANA ALICIA ALVAREZ | Principal | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-11-28 | Verificar el procedimiento aplicado en los EE No Oficiales para la aprobación de los costos educativos, el reporte de la autoevaluación institucional y los procesos seguidos para la fijación de listas de útiles, textos y materiales escolares. |  | MIRYAN MOGOLLON,URIAS BARRIOS, JESUS AVILA Y BIBIANA LOCARNO | Unalde Country
222 | Bolívar | Cartagena de Indias | INSTITUTO EL LABRADOR | Principal | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-11-30 | Verificar el procedimiento aplicado en los EE No Oficiales para la aprobación de los costos educativos, el reporte de la autoevaluación institucional y los procesos seguidos para la fijación de listas de útiles, textos y materiales escolares. |  | MIRYAN MOGOLLON,URIAS BARRIOS, JESUS AVILA Y BIBIANA LOCARNO | Unalde Country
223 | Bolívar | Cartagena de Indias | INSTITUTO PEDRO ROMERO | Principal | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-11-30 | Verificar el procedimiento aplicado en los EE No Oficiales para la aprobación de los costos educativos, el reporte de la autoevaluación institucional y los procesos seguidos para la fijación de listas de útiles, textos y materiales escolares. |  | MIRYAN MOGOLLON,URIAS BARRIOS, JESUS AVILA Y BIBIANA LOCARNO | Unalde Country
224 | Bolívar | Cartagena de Indias | INSTITUTO SAN ISIDRO LABRADOR | Principal | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-11-30 | Verificar el procedimiento aplicado en los EE No Oficiales para la aprobación de los costos educativos, el reporte de la autoevaluación institucional y los procesos seguidos para la fijación de listas de útiles, textos y materiales escolares. |  | MIRYAN MOGOLLON,URIAS BARRIOS, JESUS AVILA Y BIBIANA LOCARNO | Unalde Country
225 | Bolívar | Cartagena de Indias | JARD. INF. EL MILAGROSO DE LA VILLA | Principal | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-11-30 | Verificar el procedimiento aplicado en los EE No Oficiales para la aprobación de los costos educativos, el reporte de la autoevaluación institucional y los procesos seguidos para la fijación de listas de útiles, textos y materiales escolares. |  | MIRYAN MOGOLLON,URIAS BARRIOS, JESUS AVILA Y BIBIANA LOCARNO | Unalde Country
226 | Bolívar | Cartagena de Indias | FEDERICO FROBEL |  | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-31 | Verificar el procedimiento aplicado en los EE No Oficiales para la aprobación de los costos educativos, el reporte de la autoevaluación institucional y los procesos seguidos para la fijación de listas de útiles, textos y materiales escolares. |  | Carlos Coneo PU-Miguel Tamara PU FOSE-Martha Tirado PU-Bertha Garcia-Directivo Apoyo | UNALDE VIRGEN
227 | Bolívar | Cartagena de Indias | INSTITUTO LOS ANGELITOS |  | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-31 | Verificar el procedimiento aplicado en los EE No Oficiales para la aprobación de los costos educativos, el reporte de la autoevaluación institucional y los procesos seguidos para la fijación de listas de útiles, textos y materiales escolares. |  | Carlos Coneo PU-Miguel Tamara PU FOSE-Martha Tirado PU-Bertha Garcia-Directivo Apoyo | UNALDE VIRGEN
228 | Bolívar | Cartagena de Indias | COLEGIO DIOS ES AMOR |  | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-31 | Verificar el procedimiento aplicado en los EE No Oficiales para la aprobación de los costos educativos, el reporte de la autoevaluación institucional y los procesos seguidos para la fijación de listas de útiles, textos y materiales escolares. |  | Carlos Coneo PU-Miguel Tamara PU FOSE-Martha Tirado PU-Bertha Garcia-Directivo Apoyo | UNALDE VIRGEN
229 | Bolívar | Cartagena de Indias | FUENTES DE VALORES |  | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-31 | Verificar el procedimiento aplicado en los EE No Oficiales para la aprobación de los costos educativos, el reporte de la autoevaluación institucional y los procesos seguidos para la fijación de listas de útiles, textos y materiales escolares. |  | Carlos Coneo PU-Miguel Tamara PU FOSE-Martha Tirado PU-Bertha Garcia-Directivo Apoyo | UNALDE VIRGEN
230 | Bolívar | Cartagena de Indias | MIXTO NUEVO PORVENIR |  | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-31 | Verificar el procedimiento aplicado en los EE No Oficiales para la aprobación de los costos educativos, el reporte de la autoevaluación institucional y los procesos seguidos para la fijación de listas de útiles, textos y materiales escolares. |  | Carlos Coneo PU-Miguel Tamara PU FOSE-Martha Tirado PU-Bertha Garcia-Directivo Apoyo | UNALDE VIRGEN
231 | Bolívar | Cartagena de Indias | EDUCAMOS CON VALORES |  | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-31 | Verificar el procedimiento aplicado en los EE No Oficiales para la aprobación de los costos educativos, el reporte de la autoevaluación institucional y los procesos seguidos para la fijación de listas de útiles, textos y materiales escolares. |  | Carlos Coneo PU-Miguel Tamara PU FOSE-Martha Tirado PU-Bertha Garcia-Directivo Apoyo | UNALDE VIRGEN
232 | Bolívar | Cartagena de Indias | GIMNASIO FRANCISCO TONUCCI |  | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-31 | Verificar el procedimiento aplicado en los EE No Oficiales para la aprobación de los costos educativos, el reporte de la autoevaluación institucional y los procesos seguidos para la fijación de listas de útiles, textos y materiales escolares. |  | Carlos Coneo PU-Miguel Tamara PU FOSE-Martha Tirado PU-Bertha Garcia-Directivo Apoyo | UNALDE VIRGEN
233 | Bolívar | Cartagena de Indias | COLEGIO MODERNO DEL NORTE |  | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-31 | Verificar el procedimiento aplicado en los EE No Oficiales para la aprobación de los costos educativos, el reporte de la autoevaluación institucional y los procesos seguidos para la fijación de listas de útiles, textos y materiales escolares. |  | Carlos Coneo PU-Miguel Tamara PU FOSE-Martha Tirado PU-Bertha Garcia-Directivo Apoyo | UNALDE VIRGEN
234 | Bolívar | Cartagena de Indias | FUNDACION REI |  | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-31 | Verificar el procedimiento aplicado en los EE No Oficiales para la aprobación de los costos educativos, el reporte de la autoevaluación institucional y los procesos seguidos para la fijación de listas de útiles, textos y materiales escolares. |  | Carlos Coneo PU-Miguel Tamara PU FOSE-Martha Tirado PU-Bertha Garcia-Directivo Apoyo | UNALDE VIRGEN
235 | Bolívar | Cartagena de Indias | CORPORACION EDUCATIVA MADDOX |  | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-31 | Verificar el procedimiento aplicado en los EE No Oficiales para la aprobación de los costos educativos, el reporte de la autoevaluación institucional y los procesos seguidos para la fijación de listas de útiles, textos y materiales escolares. |  | Carlos Coneo PU-Miguel Tamara PU FOSE-Martha Tirado PU-Bertha Garcia-Directivo Apoyo | UNALDE VIRGEN
236 | Bolívar | Cartagena de Indias | COLEGIO EL RODEO |  | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-31 | Verificar el procedimiento aplicado en los EE No Oficiales para la aprobación de los costos educativos, el reporte de la autoevaluación institucional y los procesos seguidos para la fijación de listas de útiles, textos y materiales escolares. |  | Carlos Coneo PU-Miguel Tamara PU FOSE-Martha Tirado PU-Bertha Garcia-Directivo Apoyo | UNALDE VIRGEN
237 | Bolívar | Cartagena de Indias | COLEGIO DEL CARIBE |  | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-31 | Verificar el procedimiento aplicado en los EE No Oficiales para la aprobación de los costos educativos, el reporte de la autoevaluación institucional y los procesos seguidos para la fijación de listas de útiles, textos y materiales escolares. |  | Carlos Coneo PU-Miguel Tamara PU FOSE-Martha Tirado PU-Bertha Garcia-Directivo Apoyo | UNALDE VIRGEN
238 | Bolívar | Cartagena de Indias | INTEGRAL NUEVA COLOMBIA |  | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-31 | Verificar el procedimiento aplicado en los EE No Oficiales para la aprobación de los costos educativos, el reporte de la autoevaluación institucional y los procesos seguidos para la fijación de listas de útiles, textos y materiales escolares. |  | Carlos Coneo PU-Miguel Tamara PU FOSE-Martha Tirado PU-Bertha Garcia-Directivo Apoyo | UNALDE VIRGEN
239 | Bolívar | Cartagena de Indias | COLEGIO JUAN PABLO II |  | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-31 | Verificar el procedimiento aplicado en los EE No Oficiales para la aprobación de los costos educativos, el reporte de la autoevaluación institucional y los procesos seguidos para la fijación de listas de útiles, textos y materiales escolares. |  | Carlos Coneo PU-Miguel Tamara PU FOSE-Martha Tirado PU-Bertha Garcia-Directivo Apoyo | UNALDE VIRGEN
240 | Bolívar | Cartagena de Indias | MIXTO FREINET |  | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-31 | Verificar el procedimiento aplicado en los EE No Oficiales para la aprobación de los costos educativos, el reporte de la autoevaluación institucional y los procesos seguidos para la fijación de listas de útiles, textos y materiales escolares. |  | Carlos Coneo PU-Miguel Tamara PU FOSE-Martha Tirado PU-Bertha Garcia-Directivo Apoyo | UNALDE VIRGEN
241 | Bolívar | Cartagena de Indias | INSTITUTO EDUCATIVO EL SEMBRADOR |  | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-31 | Verificar el procedimiento aplicado en los EE No Oficiales para la aprobación de los costos educativos, el reporte de la autoevaluación institucional y los procesos seguidos para la fijación de listas de útiles, textos y materiales escolares. |  | Carlos Coneo PU-Miguel Tamara PU FOSE-Martha Tirado PU-Bertha Garcia-Directivo Apoyo | UNALDE VIRGEN
242 | Bolívar | Cartagena de Indias | CENTRO EDUCATIVO LAS PALMERAS |  | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-31 | Verificar el procedimiento aplicado en los EE No Oficiales para la aprobación de los costos educativos, el reporte de la autoevaluación institucional y los procesos seguidos para la fijación de listas de útiles, textos y materiales escolares. |  | Carlos Coneo PU-Miguel Tamara PU FOSE-Martha Tirado PU-Bertha Garcia-Directivo Apoyo | UNALDE VIRGEN
243 | Bolívar | Cartagena de Indias | CARTAGENA DEL MAR |  | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-31 | Verificar el procedimiento aplicado en los EE No Oficiales para la aprobación de los costos educativos, el reporte de la autoevaluación institucional y los procesos seguidos para la fijación de listas de útiles, textos y materiales escolares. |  | Carlos Coneo PU-Miguel Tamara PU FOSE-Martha Tirado PU-Bertha Garcia-Directivo Apoyo | UNALDE VIRGEN
244 | Bolívar | Cartagena de Indias | COLEGIO ADVENTISTA |  | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-31 | Verificar el procedimiento aplicado en los EE No Oficiales para la aprobación de los costos educativos, el reporte de la autoevaluación institucional y los procesos seguidos para la fijación de listas de útiles, textos y materiales escolares. |  | Carlos Coneo PU-Miguel Tamara PU FOSE-Martha Tirado PU-Bertha Garcia-Directivo Apoyo | UNALDE VIRGEN
245 | Bolívar | Cartagena de Indias | COLEGIO BILINGÜE DE CARTAGENA |  | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-31 | Verificar el procedimiento aplicado en los EE No Oficiales para la aprobación de los costos educativos, el reporte de la autoevaluación institucional y los procesos seguidos para la fijación de listas de útiles, textos y materiales escolares. |  | Carlos Coneo PU-Miguel Tamara PU FOSE-Martha Tirado PU-Bertha Garcia-Directivo Apoyo | UNALDE VIRGEN
246 | Bolívar | Cartagena de Indias | INSTITUO ALGLOAMAERICANO |  | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-31 | Verificar el procedimiento aplicado en los EE No Oficiales para la aprobación de los costos educativos, el reporte de la autoevaluación institucional y los procesos seguidos para la fijación de listas de útiles, textos y materiales escolares. |  | Carlos Coneo PU-Miguel Tamara PU FOSE-Martha Tirado PU-Bertha Garcia-Directivo Apoyo | UNALDE VIRGEN
247 | Bolívar | Cartagena de Indias | EDUCATIVO INDIA CATALINA |  | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-31 | Verificar el procedimiento aplicado en los EE No Oficiales para la aprobación de los costos educativos, el reporte de la autoevaluación institucional y los procesos seguidos para la fijación de listas de útiles, textos y materiales escolares. |  | Carlos Coneo PU-Miguel Tamara PU FOSE-Martha Tirado PU-Bertha Garcia-Directivo Apoyo | UNALDE VIRGEN
248 | Bolívar | Cartagena de Indias | DAVID SANCHE JULIAO |  | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-31 | Verificar el procedimiento aplicado en los EE No Oficiales para la aprobación de los costos educativos, el reporte de la autoevaluación institucional y los procesos seguidos para la fijación de listas de útiles, textos y materiales escolares. |  | Carlos Coneo PU-Miguel Tamara PU FOSE-Martha Tirado PU-Bertha Garcia-Directivo Apoyo | UNALDE VIRGEN
249 | Bolívar | Cartagena de Indias | COLEGIO ROBIN HOOD |  | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-31 | Verificar el procedimiento aplicado en los EE No Oficiales para la aprobación de los costos educativos, el reporte de la autoevaluación institucional y los procesos seguidos para la fijación de listas de útiles, textos y materiales escolares. |  | Carlos Coneo PU-Miguel Tamara PU FOSE-Martha Tirado PU-Bertha Garcia-Directivo Apoyo | UNALDE VIRGEN
250 | Bolívar | Cartagena de Indias | DESCUBRIENDO TALENTOS |  | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-31 | Verificar el procedimiento aplicado en los EE No Oficiales para la aprobación de los costos educativos, el reporte de la autoevaluación institucional y los procesos seguidos para la fijación de listas de útiles, textos y materiales escolares. |  | Carlos Coneo PU-Miguel Tamara PU FOSE-Martha Tirado PU-Bertha Garcia-Directivo Apoyo | UNALDE VIRGEN
251 | Bolívar | Cartagena de Indias | ESTRELLAS DEL PORVENIR |  | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-31 | Verificar el procedimiento aplicado en los EE No Oficiales para la aprobación de los costos educativos, el reporte de la autoevaluación institucional y los procesos seguidos para la fijación de listas de útiles, textos y materiales escolares. |  | Carlos Coneo PU-Miguel Tamara PU FOSE-Martha Tirado PU-Bertha Garcia-Directivo Apoyo | UNALDE VIRGEN
252 | Bolívar | Cartagena de Indias | PRIMERO DE MAYO |  | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-31 | Verificar el procedimiento aplicado en los EE No Oficiales para la aprobación de los costos educativos, el reporte de la autoevaluación institucional y los procesos seguidos para la fijación de listas de útiles, textos y materiales escolares. |  | Carlos Coneo PU-Miguel Tamara PU FOSE-Martha Tirado PU-Bertha Garcia-Directivo Apoyo | UNALDE VIRGEN
253 | Bolívar | Cartagena de Indias | MI NUEVO HOGAR |  | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-31 | Verificar el procedimiento aplicado en los EE No Oficiales para la aprobación de los costos educativos, el reporte de la autoevaluación institucional y los procesos seguidos para la fijación de listas de útiles, textos y materiales escolares. |  | Carlos Coneo PU-Miguel Tamara PU FOSE-Martha Tirado PU-Bertha Garcia-Directivo Apoyo | UNALDE VIRGEN
254 | Bolívar | Cartagena de Indias | INSTITUTO MODERNO DEL CARMEN |  | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-31 | Verificar el procedimiento aplicado en los EE No Oficiales para la aprobación de los costos educativos, el reporte de la autoevaluación institucional y los procesos seguidos para la fijación de listas de útiles, textos y materiales escolares. |  | Carlos Coneo PU-Miguel Tamara PU FOSE-Martha Tirado PU-Bertha Garcia-Directivo Apoyo | UNALDE VIRGEN
255 | Bolívar | Cartagena de Indias | SIGMUND FREUD |  | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-31 | Verificar el procedimiento aplicado en los EE No Oficiales para la aprobación de los costos educativos, el reporte de la autoevaluación institucional y los procesos seguidos para la fijación de listas de útiles, textos y materiales escolares. |  | Carlos Coneo PU-Miguel Tamara PU FOSE-Martha Tirado PU-Bertha Garcia-Directivo Apoyo | UNALDE VIRGEN
256 | Bolívar | Cartagena de Indias | CRISTO REY DE REYES |  | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-31 | Verificar el procedimiento aplicado en los EE No Oficiales para la aprobación de los costos educativos, el reporte de la autoevaluación institucional y los procesos seguidos para la fijación de listas de útiles, textos y materiales escolares. |  | Carlos Coneo PU-Miguel Tamara PU FOSE-Martha Tirado PU-Bertha Garcia-Directivo Apoyo | UNALDE VIRGEN
257 | Bolívar | Cartagena de Indias | LAMPARA MARAVILLOSA |  | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-31 | Verificar el procedimiento aplicado en los EE No Oficiales para la aprobación de los costos educativos, el reporte de la autoevaluación institucional y los procesos seguidos para la fijación de listas de útiles, textos y materiales escolares. |  | Carlos Coneo PU-Miguel Tamara PU FOSE-Martha Tirado PU-Bertha Garcia-Directivo Apoyo | UNALDE VIRGEN
258 | Bolívar | Cartagena de Indias | FUNDICANAAN |  | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-31 | Verificar el procedimiento aplicado en los EE No Oficiales para la aprobación de los costos educativos, el reporte de la autoevaluación institucional y los procesos seguidos para la fijación de listas de útiles, textos y materiales escolares. |  | Carlos Coneo PU-Miguel Tamara PU FOSE-Martha Tirado PU-Bertha Garcia-Directivo Apoyo | UNALDE VIRGEN
259 | Bolívar | Cartagena de Indias | FUENTES DE VALORES |  | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-10-13 | Realizar visitas de evaluación externa que complementen la evaluación institucional y garantizar la idoneidad de la información registrada por los Colegios Privados en la aplicación EVI. |  | Carlos Coneo PU-Miguel Tamara PU FOSE-Martha Tirado PU-Bertha Garcia-Directivo Apoyo | UNALDE VIRGEN
260 | Bolívar | Cartagena de Indias | COLEGIO MODERNO DEL NORTE |  | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-10-13 | Realizar visitas de evaluación externa que complementen la evaluación institucional y garantizar la idoneidad de la información registrada por los Colegios Privados en la aplicación EVI. |  | Carlos Coneo PU-Miguel Tamara PU FOSE-Myrian Viana Psico social-Doris Puello-Directivo apoyo | UNALDE VIRGEN
261 | Bolívar | Cartagena de Indias | INSTITUTO CARTAGENA DEL MAR |  | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-08-17 | Apoyar los procesos sancionatorios que deban adelantarse cuando se reciban quejas y se demuestre que los EE han incurrido en conductas irregulares, en el marco del debido proceso. |  | Carlos Coneo PU Juridico | UNALDE VIRGEN
262 | Bolívar | Cartagena de Indias | FUNDACION EDUCATIVA CANAAN |  | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-07-14 | Hacer seguimiento a los EE clasificados en régimen controlado con el propósito de asegurar que superen las causas que motivaron esta clasificación. |  | Carlos Coneo PU-Miguel Tamara PU FOSE-Martha Tirado PU-Bertha Garcia-Directivo Apoyo | UNALDE VIRGEN
263 | Bolívar | Cartagena de Indias | CENTRO DOCENTE ESTRELLAS DEL PORVENIR |  | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-07-14 | Hacer seguimiento a los EE clasificados en régimen controlado con el propósito de asegurar que superen las causas que motivaron esta clasificación. |  | Carlos Coneo PU-Miguel Tamara PU FOSE-Martha Tirado PU-Bertha Garcia-Directivo Apoyo | UNALDE VIRGEN
264 | Bolívar | Cartagena de Indias | INDIA CATALINA |  | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-09-14 | Prestar asistencia tecnica a los EE privados en temas legalización de la oferta de servicios educativos, expedición de licencias de funcionamiento, aprobación de programas, registro de novedades, calendario escolar e intensidades horarias mínimas, jornada única, entre otros. |  | Carlos Coneo PU-Miguel Tamara PU FOSE-Martha Tirado PU-Bertha Garcia-Directivo Apoyo | UNALDE VIRGEN
265 | Bolívar | Cartagena de Indias | CRISTO REY DE REYES |  | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-09-14 | Prestar asistencia tecnica a los EE privados en temas legalización de la oferta de servicios educativos, expedición de licencias de funcionamiento, aprobación de programas, registro de novedades, calendario escolar e intensidades horarias mínimas, jornada única, entre otros. |  | Carlos Coneo PU-Miguel Tamara PU FOSE-Martha Tirado PU-Bertha Garcia-Directivo Apoyo | UNALDE VIRGEN
266 | Bolívar | Cartagena de Indias | CIENEGA DE LA VIRGEN |  | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-09-14 | Prestar asistencia tecnica a los EE privados en temas legalización de la oferta de servicios educativos, expedición de licencias de funcionamiento, aprobación de programas, registro de novedades, calendario escolar e intensidades horarias mínimas, jornada única, entre otros. |  | Carlos Coneo PU-Miguel Tamara PU FOSE-Martha Tirado PU-Bertha Garcia-Directivo Apoyo | UNALDE VIRGEN
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
2100
2101
2102
2103
2104
2105
2106
2107
2108
2109
2110
2111
2112
2113
2114
2115
2116
2117
2118
2119
2120
2121
2122
2123
2124
2125
2126
2127
2128
2129
2130
2131
2132
2133
2134
2135
2136
2137
2138
2139
2140
2141
2142
2143
2144
2145
2146
2147
2148
2149
2150
2151
2152
2153
2154
2155
2156
2157
2158
2159
2160
2161
2162
2163
2164
2165
2166
2167
2168
2169
2170
2171
2172
2173
2174
2175
2176
2177
2178
2179
2180
2181
2182
2183
2184
2185
2186
2187
2188
2189
2190
2191
2192
2193
2194
2195
2196
2197
2198
2199
2200
2201
2202
2203
2204
2205
2206
2207
2208
2209
2210
2211
2212
2213
2214
2215
2216
2217
2218
2219
2220
2221
2222
2223
2224
2225
2226
2227
2228
2229
2230
2231
2232
2233
2234
2235
2236
2237
2238
2239
2240
2241
2242
2243
2244
2245
2246
2247
2248
2249
2250
2251
2252
2253
2254
2255
2256
2257
2258
2259
2260
2261
2262
2263
2264
2265
2266
2267
2268
2269
2270
2271
2272
2273
2274
2275
2276
2277
2278
2279
2280
2281
2282
2283
2284
2285
2286
2287
2288
2289
2290
2291
2292
2293
2294
2295
2296
2297
2298
2299
2300
2301
2302
2303
2304
2305
2306
2307
2308
2309
2310
2311
2312
2313
2314
2315
2316
2317
2318
2319
2320
2321
2322
2323
2324
2325
2326
2327
2328
2329
2330
2331
2332
2333
2334
2335
2336
2337
2338
2339
2340
2341
2342
2343
2344
2345
2346
2347
2348
2349
2350
2351
2352
2353
2354
2355
2356
2357
2358
2359
2360
2361
2362
2363
2364
2365
2366
2367
2368
2369
2370
2371
2372
2373
2374
2375
2376
2377
2378
2379
2380
2381
2382
2383
2384
2385
2386
2387
2388
2389
2390
2391
2392
2393
2394
2395
2396
2397
2398
2399
2400
2401
2402
2403
2404
2405
2406
2407
2408
2409
2410
2411
2412
2413
2414
2415
2416
2417
2418
2419
2420
2421
2422
2423
2424
2425
2426
2427
2428
2429
2430
2431
2432
2433
2434
2435
2436
2437
2438
2439
2440
2441
2442
2443
2444
2445
2446
2447
2448
2449
2450
2451
2452
2453
2454
2455
2456
2457
2458
2459
2460
2461
2462
2463
2464
2465
2466
2467
2468
2469
2470
2471
2472
2473
2474
2475
2476
2477
2478
2479
2480
2481
2482
2483
2484
2485
2486
2487
2488
2489
2490
2491
2492
2493
2494
2495
2496
2497
2498
2499
2500
2501
2502
2503
2504
2505
2506
2507
2508
2509
2510
2511
2512
2513
2514
2515
2516
2517
2518
2519
2520
2521
2522
2523
2524
2525
2526
2527
2528
2529
2530
2531
2532
2533
2534
2535
2536
2537
2538
2539
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562
2563
2564
2565
2566
2567
2568
2569
2570
2571
2572
2573
2574
2575
2576
2577
2578
2579
2580
2581
2582
2583
2584
2585
2586
2587
2588
2589
2590
2591
2592
2593
2594
2595
2596
2597
2598
2599
2600
2601
2602
2603
2604
2605
2606
2607
2608
2609
2610
2611
2612
2613
2614
2615
2616
2617
2618
2619
2620
2621
2622
2623
2624
2625
2626
2627
2628
2629
2630
2631
2632
2633
2634
2635
2636
2637
2638
2639
2640
2641
2642
2643
2644
2645
2646
2647
2648
2649
2650
2651
2652
2653
2654
2655
2656
2657
2658
2659
2660
2661
2662
2663
2664
2665
2666
2667
2668
2669
2670
2671
2672
2673
2674
2675
2676
2677
2678
2679
2680
2681
2682
2683
2684
2685
2686
2687
2688
2689
2690
2691
2692
2693
2694
2695
2696
2697
2698
2699
2700
2701
2702
2703
2704
2705
2706
2707
2708
2709
2710
2711
2712
2713
2714
2715
2716
2717
2718
2719
2720
2721
2722
2723
2724
2725
2726
2727
2728
2729
2730
2731
2732
2733
2734
2735
2736
2737
2738
2739
2740
2741
2742
2743
2744
2745
2746
2747
2748
2749
2750
2751
2752
2753
2754
2755
2756
2757
2758
2759
2760
2761
2762
2763
2764
2765
2766
2767
2768
2769
2770
2771
2772
2773
2774
2775
2776
2777
2778
2779
2780
2781
2782
2783
2784
2785
2786
2787
2788
2789
2790
2791
2792
2793
2794
2795
2796
2797
2798
2799
2800
2801
2802
2803
2804
2805
2806
2807
2808
2809
2810
2811
2812
2813
2814
2815
2816
2817
2818
2819
2820
2821
2822
2823
2824
2825
2826
2827
2828
2829
2830
2831
2832
2833
2834
2835
2836
2837
2838
2839
2840
2841
2842
2843
2844
2845
2846
2847
2848
2849
2850
2851
2852
2853
2854
2855
2856
2857
2858
2859
2860
2861
2862
2863
2864
2865
2866
2867
2868
2869
2870
2871
2872
2873
2874
2875
2876
2877
2878
2879
2880
2881
2882
2883
2884
2885
2886
2887
2888
2889
2890
2891
2892
2893
2894
2895
2896
2897
2898
2899
2900
2901
2902
2903
2904
2905
2906
2907
2908
2909
2910
2911
2912
2913
2914
2915
2916
2917
2918
2919
2920
2921
2922
2923
2924
2925
2926
2927
2928
2929
2930
2931
2932
2933
2934
2935
2936
2937
2938
2939
2940
2941
2942
2943
2944
2945
2946
2947
2948
2949
2950
2951
2952
2953
2954
2955
2956
2957
2958
2959
2960
2961
2962
2963
2964
2965
2966
2967
2968
2969
2970
2971
2972
2973
2974
2975
2976
2977
2978
2979
2980
2981
2982
2983
2984
2985
2986
2987
2988
2989
2990
2991
2992
2993
2994
2995
2996
2997
2998
2999
3000
3001
3002
3003
3004
3005
3006
3007
3008
3009
3010
3011
3012
3013
3014
3015
3016
3017
3018
3019
3020
3021
3022
3023
3024
3025
3026
3027
3028
3029
3030
3031
3032
3033
3034
3035
3036
3037
3038
3039
3040
3041
3042
3043
3044
3045
3046
3047
3048
3049
3050
3051
3052
3053
3054
3055
3056
3057
3058
3059
3060
3061
3062
3063
3064
3065
3066
3067
3068
3069
3070
3071
3072
3073
3074
3075
3076
3077
3078
3079
3080
3081
3082
3083
3084
3085
3086
3087
3088
3089
3090
3091
3092
3093
3094
3095
3096
3097
3098
3099
3100
3101
3102
3103
3104
3105
3106
3107
3108
3109
3110
3111
3112
3113
3114
3115
3116
3117
3118
3119
3120
3121
3122
3123
3124
3125
3126
3127
3128
3129
3130
3131
3132
3133
3134
3135
3136
3137
3138
3139
3140
3141
3142
3143
3144
3145
3146
3147
3148
3149
3150
3151
3152
3153
3154
3155
3156
3157
3158
3159
3160
3161
3162
3163
3164
3165
3166
3167
3168
3169
3170
3171
3172
3173
3174
3175
3176
3177
3178
3179
3180
3181
3182
3183
3184
3185
3186
3187
3188
3189
3190
3191
3192
3193
3194
3195
3196
3197
3198
3199
3200
3201
3202
3203
3204
3205
3206
3207
3208
3209
3210
3211
3212
3213
3214
3215
3216
3217
3218
3219
3220
3221
3222
3223
3224
3225
3226
3227
3228
3229
3230
3231
3232
3233
3234
3235
3236
3237
3238
3239
3240
3241
3242
3243
3244
3245
3246
3247
3248
3249
3250
3251
3252
3253
3254
3255
3256
3257
3258
3259
3260
3261
3262
3263
3264
3265
3266
3267
3268
3269
3270
3271
3272
3273
3274
3275
3276
3277
3278
3279
3280
3281
3282
3283
3284
3285
3286
3287
3288
3289
3290
3291
3292
3293
3294
3295
3296
3297
3298
3299
3300
3301
3302
3303
3304
3305
3306
3307
3308
3309
3310
3311
3312
3313
3314
3315
3316
3317
3318
3319
3320
3321
3322
3323
3324
3325
3326
3327
3328
3329
3330
3331
3332
3333
3334
3335
3336
3337
3338
3339
3340
3341
3342
3343
3344
3345
3346
3347
3348
3349
3350
3351
3352
3353
3354
3355
3356
3357
3358
3359
3360
3361
3362
3363
3364
3365
3366
3367
3368
3369
3370
3371
3372
3373
3374
3375
3376
3377
3378
3379
3380
3381
3382
3383
3384
3385
3386
3387
3388
3389
3390
3391
3392
3393
3394
3395
3396
3397
3398
3399
3400
3401
3402
3403
3404
3405
3406
3407
3408
3409
3410
3411
3412
3413
3414
3415
3416
3417
3418
3419
3420
3421
3422
3423
3424
3425
3426
3427
3428
3429
3430
3431
3432
3433
3434
3435
3436
3437
3438
3439
3440
3441
3442
3443
3444
3445
3446
3447
3448
3449
3450
3451
3452
3453
3454
3455
3456
3457
3458
3459
3460
3461
3462
3463
3464
3465
3466
3467
3468
3469
3470
3471
3472
3473
3474
3475
3476
3477
3478
3479
3480
3481
3482
3483
3484
3485
3486
3487
3488
3489
3490
3491
3492
3493
3494
3495
3496
3497
3498
3499
3500
3501
3502
3503
3504
3505
3506
3507
3508
3509
3510
3511
3512
3513
3514
3515
3516
3517
3518
3519
3520
3521
3522
3523
3524
3525
3526
3527
3528
3529
3530
3531
3532
3533
3534
3535
3536
3537
3538
3539
3540
3541
3542
3543
3544
3545
3546
3547
3548
3549
3550
3551
3552
3553
3554
3555
3556
3557
3558
3559
3560
3561
3562
3563
3564
3565
3566
3567
3568
3569
3570
3571
3572
3573
3574
3575
3576
3577
3578
3579
3580
3581
3582
3583
3584
3585
3586
3587
3588
3589
3590
3591
3592
3593
3594
3595
3596
3597
3598
3599
3600
3601
3602
3603
3604
3605
3606
3607
3608
3609
3610
3611
3612
3613
3614
3615
3616
3617
3618
3619
3620
3621
3622
3623
3624
3625
3626
3627
3628
3629
3630
3631
3632
3633
3634
3635
3636
3637
3638
3639
3640
3641
3642
3643
3644
3645
3646
3647
3648
3649
3650
3651
3652
3653
3654
3655
3656
3657
3658
3659
3660
3661
3662
3663
3664
3665
3666
3667
3668
3669
3670
3671
3672
3673
3674
3675
3676
3677
3678
3679
3680
3681
3682
3683
3684
3685
3686
3687
3688
3689
3690
3691
3692
3693
3694
3695
3696
3697
3698
3699
3700
3701
3702
3703
3704
3705
3706
3707
3708
3709
3710
3711
3712
3713
3714
3715
3716
3717
3718
3719
3720
3721
3722
3723
3724
3725
3726
3727
3728
3729
3730
3731
3732
3733
3734
3735
3736
3737
3738
3739
3740
3741
3742
3743
3744
3745
3746
3747
3748
3749
3750
3751
3752
3753
3754
3755
3756
3757
3758
3759
3760
3761
3762
3763
3764
3765
3766
3767
3768
3769
3770
3771
3772
3773
3774
3775
3776
3777
3778
3779
3780
3781
3782
3783
3784
3785
3786
3787
3788
3789
3790
3791
3792
3793
3794
3795
3796
3797
3798
3799
3800
3801
3802
3803
3804
3805
3806
3807
3808
3809
3810
3811
3812
3813
3814
3815
3816
3817
3818
3819
3820
3821
3822
3823
3824
3825
3826
3827
3828
3829
3830
3831
3832
3833
3834
3835
3836
3837
3838
3839
3840
3841
3842
3843
3844
3845
3846
3847
3848
3849
3850
3851
3852
3853
3854
3855
3856
3857
3858
3859
3860
3861
3862
3863
3864
3865
3866
3867
3868
3869
3870
3871
3872
3873
3874
3875
3876
3877
3878
3879
3880
3881
3882
3883
3884
3885
3886
3887
3888
3889
3890
3891
3892
3893
3894
3895
3896
3897
3898
3899
3900
3901
3902
3903
3904
3905
3906
3907
3908
3909
3910
3911
3912
3913
3914
3915
3916
3917
3918
3919
3920
3921
3922
3923
3924
3925
3926
3927
3928
3929
3930
3931
3932
3933
3934
3935
3936
3937
3938
3939
3940
3941
3942
3943
3944
3945
3946
3947
3948
3949
3950
3951
3952
3953
3954
3955
3956
3957
3958
3959
3960
3961
3962
3963
3964
3965
3966
3967
3968
3969
3970
3971
3972
3973
3974
3975
3976
3977
3978
3979
3980
3981
3982
3983
3984
3985
3986
3987
3988
3989
3990
3991
3992
3993
3994
3995
3996
3997
3998
3999
4000
4001
4002
4003
4004
4005
4006
4007
4008
4009
4010
4011
4012
4013
4014
4015
4016
4017
4018
4019
4020
4021
4022
4023
4024
4025
4026
4027
4028
4029
4030
4031
4032
4033
4034
4035
4036
4037
4038
4039
4040
4041
4042
4043
4044
4045
4046
4047
4048
4049
4050
4051
4052
4053
4054
4055
4056
4057
4058
4059
4060
4061
4062
4063
4064
4065
4066
4067
4068
4069
4070
4071
4072
4073
4074
4075
4076
4077
4078
4079
4080
4081
4082
4083
4084
4085
4086
4087
4088
4089
4090
4091
4092
4093
4094
4095
4096
4097
4098
4099
4100
4101
4102
4103
4104
4105
4106
4107
4108
4109
4110
4111
4112
4113
4114
4115
4116
4117
4118
4119
4120
4121
4122
4123
4124
4125
4126
4127
4128
4129
4130
4131
4132
4133
4134
4135
4136
4137
4138
4139
4140
4141
4142
4143
4144
4145
4146
4147
4148
4149
4150
4151
4152
4153
4154
4155
4156
4157
4158
4159
4160
4161
4162
4163
4164
4165
4166
4167
4168
4169
4170
4171
4172
4173
4174
4175
4176
4177
4178
4179
4180
4181
4182
4183
4184
4185
4186
4187
4188
4189
4190
4191
4192
4193
4194
4195
4196
4197
4198
4199
4200
4201
4202
4203
4204
4205
4206
4207
4208
4209
4210
4211
4212
4213
4214
4215
4216
4217
4218
4219
4220
4221
4222
4223
4224
4225
4226
4227
4228
4229
4230
4231
4232
4233
4234
4235
4236
4237
4238
4239
4240
4241
4242
4243
4244
4245
4246
4247
4248
4249
4250
4251
4252
4253
4254
4255
4256
4257
4258
4259
4260
4261
4262
4263
4264
4265
4266
4267
4268
4269
4270
4271
4272
4273
4274
4275
4276
4277
4278
4279
4280
4281
4282
4283
4284
4285
4286
4287
4288
4289
4290
4291
4292
4293
4294
4295
4296
4297
4298
4299
4300
4301
4302
4303
4304
4305
4306
4307
4308
4309
4310
4311
4312
4313
4314
4315
4316
4317
4318
4319
4320
4321
4322
4323
4324
4325
4326
4327
4328
4329
4330
4331
4332
4333
4334
4335
4336
4337
4338
4339
4340
4341
4342
4343
4344
4345
4346
4347
4348
4349
4350
4351
4352
4353
4354
4355
4356
4357
4358
4359
4360
4361
4362
4363
4364
4365
4366
4367
4368
4369
4370
4371
4372
4373
4374
4375
4376
4377
4378
4379
4380
4381
4382
4383
4384
4385
4386
4387
4388
4389
4390
4391
4392
4393
4394
4395
4396
4397
4398
4399
4400
4401
4402
4403
4404
4405
4406
4407
4408
4409
4410
4411
4412
4413
4414
4415
4416
4417
4418
4419
4420
4421
4422
4423
4424
4425
4426
4427
4428
4429
4430
4431
4432
4433
4434
4435
4436
4437
4438
4439
4440
4441
4442
4443
4444
4445
4446
4447
4448
4449
4450
4451
4452
4453
4454
4455
4456
4457
4458
4459
4460
4461
4462
4463
4464
4465
4466
4467
4468
4469
4470
4471
4472
4473
4474
4475
4476
4477
4478
4479
4480
4481
4482
4483
4484
4485
4486
4487
4488
4489
4490
4491
4492
4493
4494
4495
4496
4497
4498
4499
4500
4501
4502
4503
4504
4505
4506
4507
4508
4509
4510
4511
4512
4513
4514
4515
4516
4517
4518
4519
4520
4521
4522
4523
4524
4525
4526
4527
4528
4529
4530
4531
4532
4533
4534
4535
4536
4537
4538
4539
4540
4541
4542
4543
4544
4545
4546
4547
4548
4549
4550
4551
4552
4553
4554
4555
4556
4557
4558
4559
4560
4561
4562
4563
4564
4565
4566
4567
4568
4569
4570
4571
4572
4573
4574
4575
4576
4577
4578
4579
4580
4581
4582
4583
4584
4585
4586
4587
4588
4589
4590
4591
4592
4593
4594
4595
4596
4597
4598
4599
4600
4601
4602
4603
4604
4605
4606
4607
4608
4609
4610
4611
4612
4613
4614
4615
4616
4617
4618
4619
4620
4621
4622
4623
4624
4625
4626
4627
4628
4629
4630
4631
4632
4633
4634
4635
4636
4637
4638
4639
4640
4641
4642
4643
4644
4645
4646
4647
4648
4649
4650
4651
4652
4653
4654
4655
4656
4657
4658
4659
4660
4661
4662
4663
4664
4665
4666
4667
4668
4669
4670
4671
4672
4673
4674
4675
4676
4677
4678
4679
4680
4681
4682
4683
4684
4685
4686
4687
4688
4689
4690
4691
4692
4693
4694
4695
4696
4697
4698
4699
4700
4701
4702
4703
4704
4705
4706
4707
4708
4709
4710
4711
4712
4713
4714
4715
4716
4717
4718
4719
4720
4721
4722
4723
4724
4725
4726
4727
4728
4729
4730
4731
4732
4733
4734
4735
4736
4737
4738
4739
4740
4741
4742
4743
4744
4745
4746
4747
4748
4749
4750
4751
4752
4753
4754
4755
4756
4757
4758
4759
4760
4761
4762
4763
4764
4765
4766
4767
4768
4769
4770
4771
4772
4773
4774
4775
4776
4777
4778
4779
4780
4781
4782
4783
4784
4785
4786
4787
4788
4789
4790
4791
4792
4793
4794
4795
4796
4797
4798
4799
4800
4801
4802
4803
4804
4805
4806
4807
4808
4809
4810
4811
4812
4813
4814
4815
4816
4817
4818
4819
4820
4821
4822
4823
4824
4825
4826
4827
4828
4829
4830
4831
4832
4833
4834
4835
4836
4837
4838
4839
4840
4841
4842
4843
4844
4845
4846
4847
4848
4849
4850
4851
4852
4853
4854
4855
4856
4857
4858
4859
4860
4861
4862
4863
4864
4865
4866
4867
4868
4869
4870
4871
4872
4873
4874
4875
4876
4877
4878
4879
4880
4881
4882
4883
4884
4885
4886
4887
4888
4889
4890
4891
4892
4893
4894
4895
4896
4897
4898
4899
4900
4901
4902
4903
4904
4905
4906
4907
4908
4909
4910
4911
4912
4913
4914
4915
4916
4917
4918
4919
4920
4921
4922
4923
4924
4925
4926
4927
4928
4929
4930
4931
4932
4933
4934
4935
4936
4937
4938
4939
4940
4941
4942
4943
4944
4945
4946
4947
4948
4949
4950
4951
4952
4953
4954
4955
4956
4957
4958
4959
4960
4961
4962
4963
4964
4965
4966
4967
4968
4969
4970
4971
4972
4973
4974
4975
4976
4977
4978
4979
4980
4981
4982
4983
4984
4985
4986
4987
4988
4989
4990
4991
4992
4993
4994
4995
4996
4997
4998
4999
5000

## 10. CALIDAD Y PERTINENCIA
MATRIZ DE FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL POAIV
Tema | [5 empty] | ¿Se ejecutará en 2022? |  | Si respondió NO, ¿Por qué no se ejecutará? |  | Número de EE (meta) |  | Número de EE (logro) | % DE LOGRO DE LA META (LOGRO / META) | Medidas o acciones de mejora implementadas (Decisiones de carácter general tomadas. Actos administrativos: resoluciones, directivas, circulares, etc. Traslados por competencia ordenados a otras entidades u organismos)
CALIDAD Y PERTINENCIA DE LA EDUCACION | [5 empty] | Sí |  |  |  | 84 |  |  | 0% |  |  | tema10
VISITAS, ACTUACIONES O INTERVENCIONES PROGRAMADAS | [11 empty] | RESULTADOS DE LAS ACTUACIONES REALIZADAS -Informes de Ejecución-
NÚMERO DE ORDEN | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO | SEDE ATENDIDA | SECTOR DEL ESTABLECIMIENTO | TIPO DE ESTABLECIMIENTO | FECHA PROGRAMADA | ACTIVIDAD A DESARROLLAR | ¿CUÁL OTRA? | FUNCIONARIO RESPONSABLE | ÁREA | FECHA REAL DE LA ACTUACIÓN | SITUACIÓN ENCONTRADA O ACTUACIÓN REALIZADA | CONCLUSIONES Y/O COMPROMISOS ADQUIRIDOS | ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN
Enumere los EE que serán atendidos en el período. | Incluya el nombre del departamento a la que pertenece el EE objeto de la actuación. | Incluya el nombre del municipio al que pertenece el EE objeto de la actuación. | Identifique el EE priorizado para visitar o para ejecutar otro tipo de actuación según los criterios aplicados para elaborar el POAIV. | Indique el nombre de la sede del EE en donde se ejecutará la visita y/o actuación | Oficial/No oficial | Lista desplegable: Preescolar, básica y media ETDH Educación inicial Educación de adultos Asopadres | Agregue la fecha prevista para la realización de la actuación. | Seleccione la actividad a desarrollar de acuerdo con el tema diligenciado | Si seleccionó la opción OTRA, indique cuál | Incluya los nombres y apellidos de los funcionarios encargados de realizar la actuación. | Incluya el nombre del área de los funcionarios encargados de realizar la actuación. | Indique la fecha real en que se llevó a cabo la visita o actuación. | Haga un resumen sucinto de la situación encontrada o de la actuación realizada en el EE | Relacione las acciones de mejora acordadas o los compromisos adquiridos por el EE y por la SE en aras de resolver la situación tratada. | Informe qué acciones de seguimiento o de verificación ha adelantado la SE para verificar el cumplimiento de los compromisos adquiridos
1 | Bolívar | Cartagena de Indias | GIMN. NUEVA GRANADA | Principal | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-07-25 | Verificar la aprobación y divulgación del sistema de evaluación estudiantil. |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia Heydi del Castillo | UNALDE SANTA RITA-CALIDAD EDUCATIVA
2 | Bolívar | Cartagena de Indias | GIMN. NUEVA GRANADA | Principal | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-07-25 | Verificar plataformas de notas y procesos evaluativos de los estudiantes. |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia Heydi del Castillo | UNALDE SANTA RITA- CALIDAD EDUCATIVA Inspección y Vigilancia
3 | Bolívar | Cartagena de Indias | GIMN LUJAN | Principal | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-07-26 | Verificar la aprobación y divulgación del sistema de evaluación estudiantil. |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia Heydi del Castillo | UNALDE SANTA RITA-CALIDAD EDUCATIVA
4 | Bolívar | Cartagena de Indias | GIMN LUJAN | Principal | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-07-26 | Verificar plataformas de notas y procesos evaluativos de los estudiantes. |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia Heydi del Castillo | UNALDE SANTA RITA- CALIDAD EDUCATIVA Inspección y Vigilancia
5 | Bolívar | Cartagena de Indias | COL EUCARISTICO SANTA TERESA | Principal | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-07-27 | Verificar la aprobación y divulgación del sistema de evaluación estudiantil. |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia Heydi del Castillo | UNALDE SANTA RITA-CALIDAD EDUCATIVA
6 | Bolívar | Cartagena de Indias | COL EUCARISTICO SANTA TERESA | Principal | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-07-27 | Verificar plataformas de notas y procesos evaluativos de los estudiantes. |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia Heydi del Castillo | UNALDE SANTA RITA- CALIDAD EDUCATIVA Inspección y Vigilancia
7 | Bolívar | Cartagena de Indias | COLEGIO FERNANDEZ GUTIERREZ DE PIÑERES | Principal | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-07-27 | Verificar la aprobación y divulgación del sistema de evaluación estudiantil. |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia Heydi del Castillo | UNALDE SANTA RITA-CALIDAD EDUCATIVA
8 | Bolívar | Cartagena de Indias | COL MODELO DE LA COSTA | Principal | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-07-28 | Verificar la aprobación y divulgación del sistema de evaluación estudiantil. |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia Heydi del Castillo | UNALDE SANTA RITA-CALIDAD EDUCATIVA
9 | Bolívar | Cartagena de Indias | COL MODELO DE LA COSTA | Principal | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-07-28 | Verificar plataformas de notas y procesos evaluativos de los estudiantes. |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia Heydi del Castillo | UNALDE SANTA RITA- CALIDAD EDUCATIVA Inspección y Vigilancia
10 | Bolívar | Cartagena de Indias | GIMN BILINGÜE ALTAMAR DE CARTAGENA | Principal | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-07-29 | Verificar la aprobación y divulgación del sistema de evaluación estudiantil. |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia Heydi del Castillo | UNALDE SANTA RITA-CALIDAD EDUCATIVA
11 | Bolívar | Cartagena de Indias | ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS | Principal | No_oficial | ETDH | 2022-08-08 | Verificar la aprobación y divulgación del sistema de evaluación estudiantil. |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia Heydi del Castillo | UNALDE SANTA RITA-CALIDAD EDUCATIVA
12 | Bolívar | Cartagena de Indias | INSTITUCION TECNOLOGICA COLEGIO MAYOR DE BOLIVAR | Principal | No_oficial | ETDH | 2022-08-09 | Efectuar la revisión periódica de los contenidos básicos de formación y demás componentes de los programas de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano, garantizando su pertinencia, mejora y actualización constante. |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia, | UNALDE SANTA RITA-Inspección y Vigilancia
13 | Bolívar | Cartagena de Indias | CENTRO DE ENSEÑANZA INTERNACIONAL DE AUTOMOVILISMO | Principal | No_oficial | ETDH | 2022-03-08 | Efectuar la revisión periódica de los contenidos básicos de formación y demás componentes de los programas de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano, garantizando su pertinencia, mejora y actualización constante. |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia, | UNALDE SANTA RITA-Inspección y Vigilancia
14 | Bolívar | Cartagena de Indias | FUNDACION AMOR POR LA VIDA | Principal | No_oficial | ETDH | 2022-08-10 | Efectuar la revisión periódica de los contenidos básicos de formación y demás componentes de los programas de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano, garantizando su pertinencia, mejora y actualización constante. |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia, | UNALDE SANTA RITA-Inspección y Vigilancia
15 | Bolívar |  | INSTITUTO INMOBILIARIO DEL CARIBE-INCAR | Principal | No_oficial | ETDH | 2022-07-15 | Efectuar la revisión periódica de los contenidos básicos de formación y demás componentes de los programas de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano, garantizando su pertinencia, mejora y actualización constante. |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia, | UNALDE SANTA RITA-Inspección y Vigilancia
16 | Bolívar | Cartagena de Indias | POLITECNICO DE AMÉRICA S.A.S | Principal | No_oficial | ETDH | 2022-03-23 | Efectuar la revisión periódica de los contenidos básicos de formación y demás componentes de los programas de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano, garantizando su pertinencia, mejora y actualización constante. |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia, | UNALDE SANTA RITA-Inspección y Vigilancia
17 | Bolívar | Cartagena de Indias | INSTITUCION EDUCATIVA HNO ANTONIO RAMOS DE LA SALLE | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-08-11 | Apoyar la implantación del programa de Jornada Única como factor determinante para el mejoramiento de la calidad, en los EE oficiales priorizados para este fin. |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia Heydi del Castillo | UNALDE SANTA RITA Calidad Educativa
18 | Bolívar | Cartagena de Indias | INSTITUCION EDUCATIVA ANA MARIA VELEZ DE TRUJILLO | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-08-12 | Brindar apoyo a las instituciones educativas urbanas y rurales en el diseño de estrategias que favorezcan la trayectoria escolar completa garantizando a cada estudiante la culminación de su ciclo de formación. |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia Heydi del Castillo | UNALDE SANTA RITA Calidad Educativa
19 | Bolívar | Cartagena de Indias | INSTITUCION EDUCATIVA ANA MARIA VELEZ DE TRUJILLO | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-08-12 | Hacer seguimiento y evaluar el cumplimiento de los Planes de Mejoramiento acordados en las visitas de control realizadas a los EE, acompañarlos en la elaboración de los PMI y tenerlos como insumos para la formulación del PAM. |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia Heydi del Castillo | UNALDE SANTA RITA Calidad Educativa
20 | Bolívar | Cartagena de Indias | INSTITUCION EDUCATIVA ANA MARIA VELEZ DE TRUJILLO | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-08-12 | Impulsar estrategias de mejoramiento de la calidad de la educación desde el punto de vista de la pertinencia y de su relacionamiento con la vocación productiva regional y hacer seguimiento a los resultados obtenidos por los EE en las pruebas de estado promoviendo la adopción de los planes de mejoramiento respectivos. |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia Heydi del Castillo | UNALDE SANTA RITA-CALIDAD EDUCATIVA
21 | Bolívar | Cartagena de Indias | INSTITUCION EDUCATIVA ANA MARIA VELEZ DE TRUJILLO | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-08-12 | Verificar la aprobación y divulgación del sistema de evaluación estudiantil. |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia Heydi del Castillo | UNALDE SANTA RITA-CALIDAD EDUCATIVA
22 | Bolívar | Cartagena de Indias | INSTITUCION EDUCATIVA ANA MARIA VELEZ DE TRUJILLO | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-08-12 | Verificar plataformas de notas y procesos evaluativos de los estudiantes. |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia Heydi del Castillo | UNALDE SANTA RITA- CALIDAD EDUCATIVA Inspección y Vigilancia
23 | Bolívar | Cartagena de Indias | INSTITUTCION EDUCATIVA CORAZON DE MARIA | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-08-17 | Apoyar la implantación del programa de Jornada Única como factor determinante para el mejoramiento de la calidad, en los EE oficiales priorizados para este fin. |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia Heydi del Castillo | UNALDE SANTA RITA Calidad Educativa
24 | Bolívar | Cartagena de Indias | INSTITUTCION EDUCATIVA CORAZON DE MARIA | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-08-17 | Verificar las edades de ingreso a los programas de Educación para Adultos, el tiempo de duración, la aplicación de las pruebas externas de evaluación, el cumplimiento del servicio social estudiantil, entre otros aspectos; que favorecen la calidad de la formación. |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia Elsa Stevenson | UNALDE SANTA RITA COBERTURA EDUCATIVA
25 | Bolívar | Cartagena de Indias | INSTITUTCION EDUCATIVA CORAZON DE MARIA | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-08-17 | Impulsar estrategias de mejoramiento de la calidad de la educación desde el punto de vista de la pertinencia y de su relacionamiento con la vocación productiva regional y hacer seguimiento a los resultados obtenidos por los EE en las pruebas de estado promoviendo la adopción de los planes de mejoramiento respectivos. |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia Heydi del Castillo | UNALDE SANTA RITA-CALIDAD EDUCATIVA
26 | Bolívar | Cartagena de Indias | INSTITUCION EDUCATIVA SANTA MARIA | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-08-18 | Brindar apoyo a las instituciones educativas urbanas y rurales en el diseño de estrategias que favorezcan la trayectoria escolar completa garantizando a cada estudiante la culminación de su ciclo de formación. |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia Heydi del Castillo | UNALDE SANTA RITA-CALIDAD EDUCATIVA
27 | Bolívar | Cartagena de Indias | INSTITUCION EDUCATIVA LICEO DE BOLIVAR | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-08-19 | Brindar apoyo a las instituciones educativas urbanas y rurales en el diseño de estrategias que favorezcan la trayectoria escolar completa garantizando a cada estudiante la culminación de su ciclo de formación. |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia Heydi del Castillo | UNALDE SANTA RITA-CALIDAD EDUCATIVA
28 | Bolívar | Cartagena de Indias | INSTITUCION EDUCATIVA LICEO DE BOLIVAR | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-08-19 | Hacer seguimiento y evaluar el cumplimiento de los Planes de Mejoramiento acordados en las visitas de control realizadas a los EE, acompañarlos en la elaboración de los PMI y tenerlos como insumos para la formulación del PAM. |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia Heydi del Castillo | UNALDE SANTA RITA-CALIDAD EDUCATIVA
29 | Bolívar | Cartagena de Indias | INSTITUCION EDUCATIVA LICEO DE BOLIVAR | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-08-19 | Verificar las edades de ingreso a los programas de Educación para Adultos, el tiempo de duración, la aplicación de las pruebas externas de evaluación, el cumplimiento del servicio social estudiantil, entre otros aspectos; que favorecen la calidad de la formación. |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia Elsa Stevenson | UNALDE SANTA RITA COBERTURA EDUCATIVA
30 | Bolívar | Cartagena de Indias | INSTITUCION EDUCATIVA LICEO DE BOLIVAR | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-08-19 | Impulsar estrategias de mejoramiento de la calidad de la educación desde el punto de vista de la pertinencia y de su relacionamiento con la vocación productiva regional y hacer seguimiento a los resultados obtenidos por los EE en las pruebas de estado promoviendo la adopción de los planes de mejoramiento respectivos. |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia Heydi del Castillo | UNALDE SANTA RITA-CALIDAD EDUCATIVA
31 | Bolívar | Cartagena de Indias | INSTITUCION EDUCATIVA LICEO DE BOLIVAR | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-08-19 | Verificar la aprobación y divulgación del sistema de evaluación estudiantil. |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia Heydi del Castillo | UNALDE SANTA RITA-CALIDAD EDUCATIVA
32 | Bolívar | Cartagena de Indias | INSTITUCION EDUCATIVA LICEO DE BOLIVAR | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-08-19 | Verificar plataformas de notas y procesos evaluativos de los estudiantes. |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia Heydi del Castillo | UNALDE SANTA RITA- CALIDAD EDUCATIVA Inspección y Vigilancia
33 | Bolívar | Cartagena de Indias | INSTITUCION EDUCATIVA JOSE DE LA VEGA | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-08-23 | Brindar apoyo a las instituciones educativas urbanas y rurales en el diseño de estrategias que favorezcan la trayectoria escolar completa garantizando a cada estudiante la culminación de su ciclo de formación. |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia Heydi del Castillo | UNALDE SANTA RITA- CALIDAD EDUCATIVA Inspección y Vigilancia
34 | Bolívar | Cartagena de Indias | INSTITUCION EDUCATIVA JOSE DE LA VEGA | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-08-23 | Hacer seguimiento y evaluar el cumplimiento de los Planes de Mejoramiento acordados en las visitas de control realizadas a los EE, acompañarlos en la elaboración de los PMI y tenerlos como insumos para la formulación del PAM. |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia Heydi del Castillo | UNALDE SANTA RITA-CALIDAD EDUCATIVA
35 | Bolívar | Cartagena de Indias | INSTITUCION EDUCATIVA JOSE DE LA VEGA | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-08-23 | Verificar las edades de ingreso a los programas de Educación para Adultos, el tiempo de duración, la aplicación de las pruebas externas de evaluación, el cumplimiento del servicio social estudiantil, entre otros aspectos; que favorecen la calidad de la formación. |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia Elsa Stevenson | UNALDE SANTA RITA COBERTURA EDUCATIVA
36 | Bolívar | Cartagena de Indias | INSTITUCION EDUCATIVA JOSE DE LA VEGA | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-08-23 | Impulsar estrategias de mejoramiento de la calidad de la educación desde el punto de vista de la pertinencia y de su relacionamiento con la vocación productiva regional y hacer seguimiento a los resultados obtenidos por los EE en las pruebas de estado promoviendo la adopción de los planes de mejoramiento respectivos. |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia Heydi del Castillo | UNALDE SANTA RITA-CALIDAD EDUCATIVA
37 | Bolívar | Cartagena de Indias | INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIA SANTOS | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-08-25 | Hacer seguimiento y evaluar el cumplimiento de los Planes de Mejoramiento acordados en las visitas de control realizadas a los EE, acompañarlos en la elaboración de los PMI y tenerlos como insumos para la formulación del PAM. |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia Heydi del Castillo | UNALDE SANTA RITA-CALIDAD EDUCATIVA
38 | Bolívar | Cartagena de Indias | INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIA SANTOS | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-08-25 | Verificar las edades de ingreso a los programas de Educación para Adultos, el tiempo de duración, la aplicación de las pruebas externas de evaluación, el cumplimiento del servicio social estudiantil, entre otros aspectos; que favorecen la calidad de la formación. |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia Elsa Stevenson | UNALDE SANTA RITA COBERTURA EDUCATIVA
39 | Bolívar | Cartagena de Indias | INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIA SANTOS | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-08-25 | Verificar la aprobación y divulgación del sistema de evaluación estudiantil. |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia Heydi del Castillo | UNALDE SANTA RITA-CALIDAD EDUCATIVA
40 | Bolívar | Cartagena de Indias | INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIA SANTOS | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-08-25 | Verificar plataformas de notas y procesos evaluativos de los estudiantes. |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia Heydi del Castillo | UNALDE SANTA RITA- CALIDAD EDUCATIVA Inspección y Vigilancia
41 | Bolívar | Cartagena de Indias | ESCUELA PROFESIONALES SALESIANAS | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-08-26 | Apoyar la implementación de los programas de articulación y de mejoramiento de la educación media, en especial los dirigidos a garantizar las trayectorias educativas hacia las modalidades de formación técnica profesional, con el fin de garantizar la doble titulación. |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia Heydi del Castillo | UNALDE SANTA RITA-CALIDAD EDUCATIVA
42 | Bolívar | Cartagena de Indias | ESCUELA PROFESIONALES SALESIANAS | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-08-26 | Verificar la aprobación y divulgación del sistema de evaluación estudiantil. |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia Heydi del Castillo | UNALDE SANTA RITA-CALIDAD EDUCATIVA
43 | Bolívar | Cartagena de Indias | ESCUELA PROFESIONALES SALESIANAS | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-08-26 | Verificar plataformas de notas y procesos evaluativos de los estudiantes. |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia Heydi del Castillo | UNALDE SANTA RITA- CALIDAD EDUCATIVA Inspección y Vigilancia
44 | Bolívar | Cartagena de Indias | INSTITUCION EDUCATIVA FUNDACION PIES DESCALZOS | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-08-29 | Apoyar la implantación del programa de Jornada Única como factor determinante para el mejoramiento de la calidad, en los EE oficiales priorizados para este fin. |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia Heydi del Castillo | UNALDE SANTA RITA-CALIDAD EDUCATIVA
45 | Bolívar | Cartagena de Indias | I.E. AMOR A MI PATRIA | SEDE PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-10-20 | Brindar apoyo a las instituciones educativas urbanas y rurales en el diseño de estrategias que favorezcan la trayectoria escolar completa garantizando a cada estudiante la culminación de su ciclo de formación. |  | Nazly del Carmen Pérez Benítez, José de Jesús Primera Salas, Armando Montenegro Duran, Tatiana Patricia Romero Peñaranda, Salvador Meza Correa, Jean Carlos Montalvo | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
46 | Bolívar | Cartagena de Indias | I.E. SAN FRANCISCO DE ASÍS | SEDE PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-05-05 | Apoyar la implementación de los programas de articulación y de mejoramiento de la educación media, en especial los dirigidos a garantizar las trayectorias educativas hacia las modalidades de formación técnica profesional, con el fin de garantizar la doble titulación. |  | Nazly del Carmen Pérez Benítez, José de Jesús Primera Salas, Armando Montenegro Duran, Tatiana Patricia Romero Peñaranda, Salvador Meza Correa, Jean Carlos Montalvo | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
47 | Bolívar | Cartagena de Indias | I.E. INEM | SEDE PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-06-02 | Apoyar la implementación de los programas de articulación y de mejoramiento de la educación media, en especial los dirigidos a garantizar las trayectorias educativas hacia las modalidades de formación técnica profesional, con el fin de garantizar la doble titulación. |  | Nazly del Carmen Pérez Benítez, José de Jesús Primera Salas, Armando Montenegro Duran, Tatiana Patricia Romero Peñaranda, Salvador Meza Correa, Jean Carlos Montalvo | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
48 | Bolívar | Cartagena de Indias | I.E. BERNARDO FOEGUEN | SEDE PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-05-17 | Hacer seguimiento y evaluar el cumplimiento de los Planes de Mejoramiento acordados en las visitas de control realizadas a los EE, acompañarlos en la elaboración de los PMI y tenerlos como insumos para la formulación del PAM. |  | Nazly del Carmen Pérez Benítez, José de Jesús Primera Salas, Armando Montenegro Duran, Tatiana Patricia Romero Peñaranda, Salvador Meza Correa, Jean Carlos Montalvo | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
49 | Bolívar | Cartagena de Indias | I.E. BERNA STUNNER | SEDE PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-05-12 | Hacer seguimiento y evaluar el cumplimiento de los Planes de Mejoramiento acordados en las visitas de control realizadas a los EE, acompañarlos en la elaboración de los PMI y tenerlos como insumos para la formulación del PAM. |  | Nazly del Carmen Pérez Benítez, José de Jesús Primera Salas, Armando Montenegro Duran, Tatiana Patricia Romero Peñaranda, Salvador Meza Correa, Jean Carlos Montalvo | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
50 | Bolívar | Cartagena de Indias | I.E. TERNERA | SEDE PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-10 | Hacer seguimiento y evaluar el cumplimiento de los Planes de Mejoramiento acordados en las visitas de control realizadas a los EE, acompañarlos en la elaboración de los PMI y tenerlos como insumos para la formulación del PAM. |  | Nazly del Carmen Pérez Benítez, José de Jesús Primera Salas, Armando Montenegro Duran, Tatiana Patricia Romero Peñaranda, Salvador Meza Correa, Jean Carlos Montalvo | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
51 | Bolívar | Cartagena de Indias | I.E. JUAN JOSÉ NIETO | SEDE PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-01 | Hacer seguimiento y evaluar el cumplimiento de los Planes de Mejoramiento acordados en las visitas de control realizadas a los EE, acompañarlos en la elaboración de los PMI y tenerlos como insumos para la formulación del PAM. |  | Nazly del Carmen Pérez Benítez, José de Jesús Primera Salas, Armando Montenegro Duran, Tatiana Patricia Romero Peñaranda, Salvador Meza Correa, Jean Carlos Montalvo | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
52 | Bolívar | Cartagena de Indias | I.E. MANUELA VERGARA DE CURI | SEDE PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-02-08 | Hacer seguimiento y evaluar el cumplimiento de los Planes de Mejoramiento acordados en las visitas de control realizadas a los EE, acompañarlos en la elaboración de los PMI y tenerlos como insumos para la formulación del PAM. |  | Nazly del Carmen Pérez Benítez, José de Jesús Primera Salas, Armando Montenegro Duran, Tatiana Patricia Romero Peñaranda, Salvador Meza Correa, Jean Carlos Montalvo | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
53 | Bolívar | Cartagena de Indias | I.E. SALIM BECHARA | SEDE PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-05-03 | Hacer seguimiento y evaluar el cumplimiento de los Planes de Mejoramiento acordados en las visitas de control realizadas a los EE, acompañarlos en la elaboración de los PMI y tenerlos como insumos para la formulación del PAM. |  | Nazly del Carmen Pérez Benítez, José de Jesús Primera Salas, Armando Montenegro Duran, Tatiana Patricia Romero Peñaranda, Salvador Meza Correa, Jean Carlos Montalvo | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
54 | Bolívar | Cartagena de Indias | Col. LA SABIDURIA | SEDE PRINCIPAL | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-10-06 | Hacer seguimiento y evaluar el cumplimiento de los Planes de Mejoramiento acordados en las visitas de control realizadas a los EE, acompañarlos en la elaboración de los PMI y tenerlos como insumos para la formulación del PAM. |  | Nazly del Carmen Pérez Benítez, José de Jesús Primera Salas, Armando Montenegro Duran, Tatiana Patricia Romero Peñaranda, Salvador Meza Correa, Jean Carlos Montalvo | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
55 | Bolívar | Cartagena de Indias | Col. MARÍA MONTESORI | SEDE PRINCIPAL | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-11-03 | Hacer seguimiento y evaluar el cumplimiento de los Planes de Mejoramiento acordados en las visitas de control realizadas a los EE, acompañarlos en la elaboración de los PMI y tenerlos como insumos para la formulación del PAM. |  | Nazly del Carmen Pérez Benítez, José de Jesús Primera Salas, Armando Montenegro Duran, Tatiana Patricia Romero Peñaranda, Salvador Meza Correa, Jean Carlos Montalvo | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
56 | Bolívar | Cartagena de Indias | COL. FUNASER | SEDE PRINCIPAL | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-22 | Hacer seguimiento y evaluar el cumplimiento de los Planes de Mejoramiento acordados en las visitas de control realizadas a los EE, acompañarlos en la elaboración de los PMI y tenerlos como insumos para la formulación del PAM. |  | Nazly del Carmen Pérez Benítez, José de Jesús Primera Salas, Armando Montenegro Duran, Tatiana Patricia Romero Peñaranda, Salvador Meza Correa, Jean Carlos Montalvo | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
57 | Bolívar | Cartagena de Indias | EL SALVADOR |  | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-08-25 | Hacer seguimiento y evaluar el cumplimiento de los Planes de Mejoramiento acordados en las visitas de control realizadas a los EE, acompañarlos en la elaboración de los PMI y tenerlos como insumos para la formulación del PAM. |  | Nazly del Carmen Pérez Benítez, José de Jesús Primera Salas, Armando Montenegro Duran, Tatiana Patricia Romero Peñaranda, Salvador Meza Correa, Jean Carlos Montalvo | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
58 | Bolívar | Cartagena de Indias | I.E. AMBIENTALISTA | SEDE PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-07-07 | Verificar las edades de ingreso a los programas de Educación para Adultos, el tiempo de duración, la aplicación de las pruebas externas de evaluación, el cumplimiento del servicio social estudiantil, entre otros aspectos; que favorecen la calidad de la formación. |  | Nazly del Carmen Pérez Benítez, José de Jesús Primera Salas, Armando Montenegro Duran, Tatiana Patricia Romero Peñaranda, Salvador Meza Correa, Jean Carlos Montalvo | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
59 | Bolívar | Cartagena de Indias | I.E. JUAN JOSÉ NIETO | SEDE PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-01 | Verificar las edades de ingreso a los programas de Educación para Adultos, el tiempo de duración, la aplicación de las pruebas externas de evaluación, el cumplimiento del servicio social estudiantil, entre otros aspectos; que favorecen la calidad de la formación. |  | Nazly del Carmen Pérez Benítez, José de Jesús Primera Salas, Armando Montenegro Duran, Tatiana Patricia Romero Peñaranda, Salvador Meza Correa, Jean Carlos Montalvo | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
60 | Bolívar | Cartagena de Indias | I.E. JHON F. KENNEDY | SEDE PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-07-12 | Verificar las edades de ingreso a los programas de Educación para Adultos, el tiempo de duración, la aplicación de las pruebas externas de evaluación, el cumplimiento del servicio social estudiantil, entre otros aspectos; que favorecen la calidad de la formación. |  | Nazly del Carmen Pérez Benítez, José de Jesús Primera Salas, Armando Montenegro Duran, Tatiana Patricia Romero Peñaranda, Salvador Meza Correa, Jean Carlos Montalvo | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
61 | Bolívar | Cartagena de Indias | I.E. SAN FRANCISCO DE ASÍS | SEDE PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-05-05 | Verificar las edades de ingreso a los programas de Educación para Adultos, el tiempo de duración, la aplicación de las pruebas externas de evaluación, el cumplimiento del servicio social estudiantil, entre otros aspectos; que favorecen la calidad de la formación. |  | Nazly del Carmen Pérez Benítez, José de Jesús Primera Salas, Armando Montenegro Duran, Tatiana Patricia Romero Peñaranda, Salvador Meza Correa, Jean Carlos Montalvo | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
62 | Bolívar | Cartagena de Indias | INEM | SEDE PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-06-02 | Verificar las edades de ingreso a los programas de Educación para Adultos, el tiempo de duración, la aplicación de las pruebas externas de evaluación, el cumplimiento del servicio social estudiantil, entre otros aspectos; que favorecen la calidad de la formación. |  | Nazly del Carmen Pérez Benítez, José de Jesús Primera Salas, Armando Montenegro Duran, Tatiana Patricia Romero Peñaranda, Salvador Meza Correa, Jean Carlos Montalvo | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
63 | Bolívar | Cartagena de Indias | COL. TRINITARIO | SEDE PRINCIPAL | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-09-22 | Verificar las edades de ingreso a los programas de Educación para Adultos, el tiempo de duración, la aplicación de las pruebas externas de evaluación, el cumplimiento del servicio social estudiantil, entre otros aspectos; que favorecen la calidad de la formación. |  | Nazly del Carmen Pérez Benítez, José de Jesús Primera Salas, Armando Montenegro Duran, Tatiana Patricia Romero Peñaranda, Salvador Meza Correa, Jean Carlos Montalvo | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
64 | Bolívar | Cartagena de Indias | I.E. INEM | SEDE PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-06-02 | Impulsar estrategias de mejoramiento de la calidad de la educación desde el punto de vista de la pertinencia y de su relacionamiento con la vocación productiva regional y hacer seguimiento a los resultados obtenidos por los EE en las pruebas de estado promoviendo la adopción de los planes de mejoramiento respectivos. |  | Nazly del Carmen Pérez Benítez, José de Jesús Primera Salas, Armando Montenegro Duran, Tatiana Patricia Romero Peñaranda, Salvador Meza Correa, Jean Carlos Montalvo | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
65 | Bolívar | Cartagena de Indias | I.E. SAN FRANCISCO DE ASÍS | SEDE PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-05-05 | Impulsar estrategias de mejoramiento de la calidad de la educación desde el punto de vista de la pertinencia y de su relacionamiento con la vocación productiva regional y hacer seguimiento a los resultados obtenidos por los EE en las pruebas de estado promoviendo la adopción de los planes de mejoramiento respectivos. |  | Nazly del Carmen Pérez Benítez, José de Jesús Primera Salas, Armando Montenegro Duran, Tatiana Patricia Romero Peñaranda, Salvador Meza Correa, Jean Carlos Montalvo | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
66 | Bolívar | Cartagena de Indias | I.E. LUIS CARLOS LÓPEZ | SEDE PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-24 | Impulsar estrategias de mejoramiento de la calidad de la educación desde el punto de vista de la pertinencia y de su relacionamiento con la vocación productiva regional y hacer seguimiento a los resultados obtenidos por los EE en las pruebas de estado promoviendo la adopción de los planes de mejoramiento respectivos. |  | Nazly del Carmen Pérez Benítez, José de Jesús Primera Salas, Armando Montenegro Duran, Tatiana Patricia Romero Peñaranda, Salvador Meza Correa, Jean Carlos Montalvo | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
67 | Bolívar | Cartagena de Indias | I.E. PROMOCIÓN SOCIAL | SEDE PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-03 | Impulsar estrategias de mejoramiento de la calidad de la educación desde el punto de vista de la pertinencia y de su relacionamiento con la vocación productiva regional y hacer seguimiento a los resultados obtenidos por los EE en las pruebas de estado promoviendo la adopción de los planes de mejoramiento respectivos. |  | Nazly del Carmen Pérez Benítez, José de Jesús Primera Salas, Armando Montenegro Duran, Tatiana Patricia Romero Peñaranda, Salvador Meza Correa, Jean Carlos Montalvo | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
68 | Bolívar | Cartagena de Indias | I.E SALIN BECHARA | SEDE PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-05-03 | Impulsar estrategias de mejoramiento de la calidad de la educación desde el punto de vista de la pertinencia y de su relacionamiento con la vocación productiva regional y hacer seguimiento a los resultados obtenidos por los EE en las pruebas de estado promoviendo la adopción de los planes de mejoramiento respectivos. |  | Nazly del Carmen Pérez Benítez, José de Jesús Primera Salas, Armando Montenegro Duran, Tatiana Patricia Romero Peñaranda, Salvador Meza Correa, Jean Carlos Montalvo | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
69 | Bolívar | Cartagena de Indias | COL. COLOMBO HOLANDES | SEDE PRINCIPAL | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-10-04 | Impulsar estrategias de mejoramiento de la calidad de la educación desde el punto de vista de la pertinencia y de su relacionamiento con la vocación productiva regional y hacer seguimiento a los resultados obtenidos por los EE en las pruebas de estado promoviendo la adopción de los planes de mejoramiento respectivos. |  | Nazly del Carmen Pérez Benítez, José de Jesús Primera Salas, Armando Montenegro Duran, Tatiana Patricia Romero Peñaranda, Salvador Meza Correa, Jean Carlos Montalvo | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
70 | Bolívar | Cartagena de Indias | COL. PROGRESO SOCIAL | SEDE PRINCIPAL | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-10-18 | Impulsar estrategias de mejoramiento de la calidad de la educación desde el punto de vista de la pertinencia y de su relacionamiento con la vocación productiva regional y hacer seguimiento a los resultados obtenidos por los EE en las pruebas de estado promoviendo la adopción de los planes de mejoramiento respectivos. |  | Nazly del Carmen Pérez Benítez, José de Jesús Primera Salas, Armando Montenegro Duran, Tatiana Patricia Romero Peñaranda, Salvador Meza Correa, Jean Carlos Montalvo | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
71 | Bolívar | Cartagena de Indias | COL. JUAN JACOBO ROSUE | SEDE PRINCIPAL | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-07-28 | Impulsar estrategias de mejoramiento de la calidad de la educación desde el punto de vista de la pertinencia y de su relacionamiento con la vocación productiva regional y hacer seguimiento a los resultados obtenidos por los EE en las pruebas de estado promoviendo la adopción de los planes de mejoramiento respectivos. |  | Nazly del Carmen Pérez Benítez, José de Jesús Primera Salas, Armando Montenegro Duran, Tatiana Patricia Romero Peñaranda, Salvador Meza Correa, Jean Carlos Montalvo | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
72 | Bolívar | Cartagena de Indias | COL. GORETI | SEDE PRINCIPAL | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-09-27 | Impulsar estrategias de mejoramiento de la calidad de la educación desde el punto de vista de la pertinencia y de su relacionamiento con la vocación productiva regional y hacer seguimiento a los resultados obtenidos por los EE en las pruebas de estado promoviendo la adopción de los planes de mejoramiento respectivos. |  | Nazly del Carmen Pérez Benítez, José de Jesús Primera Salas, Armando Montenegro Duran, Tatiana Patricia Romero Peñaranda, Salvador Meza Correa, Jean Carlos Montalvo | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
73 | Bolívar | Cartagena de Indias | CEFIC | SEDE PRINCIPAL | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-04-21 | Efectuar la revisión periódica de los contenidos básicos de formación y demás componentes de los programas de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano, garantizando su pertinencia, mejora y actualización constante. |  | Nazly del Carmen Pérez Benítez, José de Jesús Primera Salas, Armando Montenegro Duran, Tatiana Patricia Romero Peñaranda, Salvador Meza Correa, Jean Carlos Montalvo | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
74 | Bolívar | Cartagena de Indias | INSTITUTO TÉCNICO DE LA COSTA | SEDE PRINCIPAL | No_oficial | ETDH | 2022-04-19 | Efectuar la revisión periódica de los contenidos básicos de formación y demás componentes de los programas de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano, garantizando su pertinencia, mejora y actualización constante. |  | Nazly del Carmen Pérez Benítez, José de Jesús Primera Salas, Armando Montenegro Duran, Tatiana Patricia Romero Peñaranda, Salvador Meza Correa, Jean Carlos Montalvo | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
75 | Bolívar | Cartagena de Indias | JUAN FELIPE ESCOBAR | SEDE PRINCIPAL | No_oficial | ETDH | 2022-03-30 | Efectuar la revisión periódica de los contenidos básicos de formación y demás componentes de los programas de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano, garantizando su pertinencia, mejora y actualización constante. |  | Nazly del Carmen Pérez Benítez, José de Jesús Primera Salas, Armando Montenegro Duran, Tatiana Patricia Romero Peñaranda, Salvador Meza Correa, Jean Carlos Montalvo | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
76 | Bolívar | Cartagena de Indias | CENTRO NAUTICO PESQUERO | SEDE PRINCIPAL | No_oficial | ETDH | 2022-04-06 | Efectuar la revisión periódica de los contenidos básicos de formación y demás componentes de los programas de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano, garantizando su pertinencia, mejora y actualización constante. |  | Nazly del Carmen Pérez Benítez, José de Jesús Primera Salas, Armando Montenegro Duran, Tatiana Patricia Romero Peñaranda, Salvador Meza Correa, Jean Carlos Montalvo | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
77 | Bolívar | Cartagena de Indias | SAN BUENAVENTURA | SEDE PRINCIPAL | No_oficial | ETDH | 2022-04-20 | Efectuar la revisión periódica de los contenidos básicos de formación y demás componentes de los programas de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano, garantizando su pertinencia, mejora y actualización constante. |  | Nazly del Carmen Pérez Benítez, José de Jesús Primera Salas, Armando Montenegro Duran, Tatiana Patricia Romero Peñaranda, Salvador Meza Correa, Jean Carlos Montalvo | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
78 | Bolívar | Cartagena de Indias | I.E. 20 DE JULIO | SEDE PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-05-26 | Verificar la aprobación y divulgación del sistema de evaluación estudiantil. |  | Nazly del Carmen Pérez Benítez, José de Jesús Primera Salas, Armando Montenegro Duran, Tatiana Patricia Romero Peñaranda, Salvador Meza Correa, Jean Carlos Montalvo | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
79 | Bolívar | Cartagena de Indias | I.E. INEM | SEDE PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-06-02 | Verificar la aprobación y divulgación del sistema de evaluación estudiantil. |  | Nazly del Carmen Pérez Benítez, José de Jesús Primera Salas, Armando Montenegro Duran, Tatiana Patricia Romero Peñaranda, Salvador Meza Correa, Jean Carlos Montalvo | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
80 | Bolívar | Cartagena de Indias | I.E . MERCEDES ABREGO | SEDE PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-06-09 | Verificar la aprobación y divulgación del sistema de evaluación estudiantil. |  | Nazly del Carmen Pérez Benítez, José de Jesús Primera Salas, Armando Montenegro Duran, Tatiana Patricia Romero Peñaranda, Salvador Meza Correa, Jean Carlos Montalvo | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
81 | Bolívar | Cartagena de Indias | I.E. SAN LUCAS | SEDE PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-07-26 | Verificar la aprobación y divulgación del sistema de evaluación estudiantil. |  | Nazly del Carmen Pérez Benítez, José de Jesús Primera Salas, Armando Montenegro Duran, Tatiana Patricia Romero Peñaranda, Salvador Meza Correa, Jean Carlos Montalvo | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
82 | Bolívar | Cartagena de Indias | I.E. TERNERA | SEDE PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-10 | Verificar la aprobación y divulgación del sistema de evaluación estudiantil. |  | Nazly del Carmen Pérez Benítez, José de Jesús Primera Salas, Armando Montenegro Duran, Tatiana Patricia Romero Peñaranda, Salvador Meza Correa, Jean Carlos Montalvo | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
83 | Bolívar | Cartagena de Indias | SOLEDAD ACOSTA DE SAMPER | SEDE PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-07-19 | Verificar la aprobación y divulgación del sistema de evaluación estudiantil. |  | Nazly del Carmen Pérez Benítez, José de Jesús Primera Salas, Armando Montenegro Duran, Tatiana Patricia Romero Peñaranda, Salvador Meza Correa, Jean Carlos Montalvo | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
84 | Bolívar | Cartagena de Indias | I.E. BERNA STUNNER | SEDE PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-05-12 | Verificar la aprobación y divulgación del sistema de evaluación estudiantil. |  | Nazly del Carmen Pérez Benítez, José de Jesús Primera Salas, Armando Montenegro Duran, Tatiana Patricia Romero Peñaranda, Salvador Meza Correa, Jean Carlos Montalvo | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
85 | Bolívar | Cartagena de Indias | COL. BEVERLY HILL | SEDE PRINCIPAL | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-09-29 | Verificar la aprobación y divulgación del sistema de evaluación estudiantil. |  | Nazly del Carmen Pérez Benítez, José de Jesús Primera Salas, Armando Montenegro Duran, Tatiana Patricia Romero Peñaranda, Salvador Meza Correa, Jean Carlos Montalvo | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
86 | Bolívar | Cartagena de Indias | COL. TRINITARIO | SEDE PRINCIPAL | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-09-22 | Verificar la aprobación y divulgación del sistema de evaluación estudiantil. |  | Nazly del Carmen Pérez Benítez, José de Jesús Primera Salas, Armando Montenegro Duran, Tatiana Patricia Romero Peñaranda, Salvador Meza Correa, Jean Carlos Montalvo | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
87 | Bolívar | Cartagena de indias | COL. EL RECREO | SEDE PRINCIPAL | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-04-05 | Verificar la aprobación y divulgación del sistema de evaluación estudiantil. |  | Nazly del Carmen Pérez Benítez, José de Jesús Primera Salas, Armando Montenegro Duran, Tatiana Patricia Romero Peñaranda, Salvador Meza Correa, Jean Carlos Montalvo | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
88 | Bolívar | Cartagena de Indias | COL. CAMINOS DEL CORAL | SEDE PRINCIPAL | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-10-13 | Verificar la aprobación y divulgación del sistema de evaluación estudiantil. |  | Nazly del Carmen Pérez Benítez, José de Jesús Primera Salas, Armando Montenegro Duran, Tatiana Patricia Romero Peñaranda, Salvador Meza Correa, Jean Carlos Montalvo | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
89 | Bolívar | Cartagena de Indias | COL. JOSE MARÍA TOLEDO | SEDE PRINCIPAL | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-10-25 | Verificar la aprobación y divulgación del sistema de evaluación estudiantil. |  | Nazly del Carmen Pérez Benítez, José de Jesús Primera Salas, Armando Montenegro Duran, Tatiana Patricia Romero Peñaranda, Salvador Meza Correa, Jean Carlos Montalvo | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
90 | Bolívar | Cartagena de Indias | I.E. SALIM BECHARA | SEDE PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-05-03 | Verificar plataformas de notas y procesos evaluativos de los estudiantes. |  | Nazly del Carmen Pérez Benítez, José de Jesús Primera Salas, Armando Montenegro Duran, Tatiana Patricia Romero Peñaranda, Salvador Meza Correa, Jean Carlos Montalvo | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
91 | Bolívar | Cartagena de Indias | I.E JUAN JOSÉ NIETO | SEDE PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-01 | Verificar plataformas de notas y procesos evaluativos de los estudiantes. |  | Nazly del Carmen Pérez Benítez, José de Jesús Primera Salas, Armando Montenegro Duran, Tatiana Patricia Romero Peñaranda, Salvador Meza Correa, Jean Carlos Montalvo | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
92 | Bolívar | Cartagena de Indias | COL. JOSE MARÍA TOLEDO | SEDE PRINCIPAL | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-10-25 | Verificar plataformas de notas y procesos evaluativos de los estudiantes. |  | Nazly del Carmen Pérez Benítez, José de Jesús Primera Salas, Armando Montenegro Duran, Tatiana Patricia Romero Peñaranda, Salvador Meza Correa, Jean Carlos Montalvo | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
93 | Bolívar | Cartagena de Indias | COL. CAMINOS DEL CORAL | SEDE PRINCIPAL | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-08-04 | Verificar plataformas de notas y procesos evaluativos de los estudiantes. |  | Nazly del Carmen Pérez Benítez, José de Jesús Primera Salas, Armando Montenegro Duran, Tatiana Patricia Romero Peñaranda, Salvador Meza Correa, Jean Carlos Montalvo | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
94 | Bolívar | Cartagena de Indias | COL. EL RECREO | SEDE PRINCIPAL | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-04-05 | Verificar plataformas de notas y procesos evaluativos de los estudiantes. |  | Nazly del Carmen Pérez Benítez, José de Jesús Primera Salas, Armando Montenegro Duran, Tatiana Patricia Romero Peñaranda, Salvador Meza Correa, Jean Carlos Montalvo | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
95 | Bolívar | Cartagena de Indias | COL. BIFFI | SEDE PRINCIPAL | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-05-04 | Verificar plataformas de notas y procesos evaluativos de los estudiantes. |  | Nazly del Carmen Pérez Benítez, José de Jesús Primera Salas, Armando Montenegro Duran, Tatiana Patricia Romero Peñaranda, Salvador Meza Correa, Jean Carlos Montalvo | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
96 | Bolívar | Cartagena de Indias | Boquilla |  | Oficial | Preescolar, Basica y media | 2022-09-30 | Brindar apoyo a las instituciones educativas urbanas y rurales en el diseño de estrategias que favorezcan la trayectoria escolar completa garantizando a cada estudiante la culminación de su ciclo de formación. |  | Rubiela Valderrama, Bety Monterroza, Alvaro meza | UNALDE Rural
97 | Bolívar | Cartagena de Indias | Nueva Esperanza de Arroyo GrandeGrande |  | Oficial | Preescolar, Basica y media | 2022-07-30 | Apoyar la implantación del programa de Jornada Única como factor determinante para el mejoramiento de la calidad, en los EE oficiales priorizados para este fin. |  | Rubiela Valderrama, Bety Monterroza, Alvaro meza | UNALDE Rural
98 | Bolívar | Cartagena de Indias | Tecnica de Pasacaballos |  | Oficial | Preescolar, Basica y media | 2022-07-30 | Apoyar la implementación de los programas de articulación y de mejoramiento de la educación media, en especial los dirigidos a garantizar las trayectorias educativas hacia las modalidades de formación técnica profesional, con el fin de garantizar la doble titulación. |  | Rubiela Valderrama, Bety Monterroza, Alvaro meza | UNALDE Rural
99 | Bolívar | Cartagena de Indias | Tierra Baja |  | Oficial | Preescolar, Basica y media | 2022-08-30 | Hacer seguimiento y evaluar el cumplimiento de los Planes de Mejoramiento acordados en las visitas de control realizadas a los EE, acompañarlos en la elaboración de los PMI y tenerlos como insumos para la formulación del PAM. |  | Rubiela Valderrama, Bety Monterroza, Alvaro meza | UNALDE Rural
100 | Bolívar | Cartagena de Indias | Tierra Bomba |  | Oficial | Educacion para adultos | 2022-10-30 | Verificar las edades de ingreso a los programas de Educación para Adultos, el tiempo de duración, la aplicación de las pruebas externas de evaluación, el cumplimiento del servicio social estudiantil, entre otros aspectos; que favorecen la calidad de la formación. |  | Rubiela Valderrama, Bety Monterroza, Alvaro meza | UNALDE Rural
101 | Bolívar | Cartagena de Indias | Bayunca |  | Oficial | Preescolar, Basica y media | 2022-11-30 | Impulsar estrategias de mejoramiento de la calidad de la educación desde el punto de vista de la pertinencia y de su relacionamiento con la vocación productiva regional y hacer seguimiento a los resultados obtenidos por los EE en las pruebas de estado promoviendo la adopción de los planes de mejoramiento respectivos. |  | Rubiela Valderrama, Bety Monterroza, Alvaro meza | UNALDE Rural
102 | Bolívar | Cartagena de Indias | Biz National |  | No_oficial | ETDH | 2022-07-30 | Efectuar la revisión periódica de los contenidos básicos de formación y demás componentes de los programas de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano, garantizando su pertinencia, mejora y actualización constante. |  | Rubiela Valderrama, Bety Monterroza, Alvaro meza | UNALDE Rural
103 | Bolívar | Cartagena de Indias | Pontezuela |  | Oficial | Preescolar, Basica y media | 2022-09-30 | Hacer seguimiento y evaluar el cumplimiento de los Planes de Mejoramiento acordados en las visitas de control realizadas a los EE, acompañarlos en la elaboración de los PMI y tenerlos como insumos para la formulación del PAM. |  | Rubiela Valderrama, Bety Monterroza, Alvaro meza | UNALDE Rural
104 | Bolívar | Cartagena de Indias | Manzanillo del Mar |  | Oficial | Preescolar, Basica y media | 2022-10-01 | Hacer seguimiento y evaluar el cumplimiento de los Planes de Mejoramiento acordados en las visitas de control realizadas a los EE, acompañarlos en la elaboración de los PMI y tenerlos como insumos para la formulación del PAM. |  | Rubiela Valderrama, Bety Monterroza, Alvaro meza | UNALDE Rural
105 | Bolívar | Cartagena de Indias | Pontezuela |  | Oficial | Preescolar, Basica y media | 2022-10-02 | Hacer seguimiento y evaluar el cumplimiento de los Planes de Mejoramiento acordados en las visitas de control realizadas a los EE, acompañarlos en la elaboración de los PMI y tenerlos como insumos para la formulación del PAM. |  | Rubiela Valderrama, Bety Monterroza, Alvaro meza | UNALDE Rural
106 | Bolívar | Cartagena de Indias | Pontezuela |  | Oficial | Preescolar, Basica y media | 2022-10-03 | Apoyar la implementación de los programas de articulación y de mejoramiento de la educación media, en especial los dirigidos a garantizar las trayectorias educativas hacia las modalidades de formación técnica profesional, con el fin de garantizar la doble titulación. |  | Rubiela Valderrama, Bety Monterroza, Alvaro meza | UNALDE Rural
107 | Bolívar | Cartagena de Indias | Pontezuela |  | Oficial | Preescolar, Basica y media | 2022-10-04 | Verificar las edades de ingreso a los programas de Educación para Adultos, el tiempo de duración, la aplicación de las pruebas externas de evaluación, el cumplimiento del servicio social estudiantil, entre otros aspectos; que favorecen la calidad de la formación. |  | Rubiela Valderrama, Bety Monterroza, Alvaro meza | UNALDE Rural
108 | Bolívar | Cartagena de Indias | Pontezuela |  | Oficial | Preescolar, Basica y media | 2022-10-05 | Impulsar estrategias de mejoramiento de la calidad de la educación desde el punto de vista de la pertinencia y de su relacionamiento con la vocación productiva regional y hacer seguimiento a los resultados obtenidos por los EE en las pruebas de estado promoviendo la adopción de los planes de mejoramiento respectivos. |  | Rubiela Valderrama, Bety Monterroza, Alvaro meza | UNALDE Rural
109 | Bolívar | Cartagena de Indias | Pontezuela |  | Oficial | Preescolar, Basica y media | 2022-10-06 | Verificar la aprobación y divulgación del sistema de evaluación estudiantil. |  | Rubiela Valderrama, Bety Monterroza, Alvaro meza | UNALDE Rural
110 | Bolívar | Cartagena de Indias | INSTITUTO EDUCATIVO NUEVA AMERICA | Principal | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-09-13 | Verificar la aprobación y divulgación del sistema de evaluación estudiantil. |  | MIRYAN MOGOLLON,URIAS BARRIOS, JESUS AVILA Y BIBIANA LOCARNO | Unalde Country
111 | Bolívar | Cartagena de Indias | INSTITUTO EDUCATIVO NUEVA AMERICA | Principal | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-09-13 | Verificar plataformas de notas y procesos evaluativos de los estudiantes. |  | MIRYAN MOGOLLON,URIAS BARRIOS, JESUS AVILA Y BIBIANA LOCARNO | Unalde Country
112 | Bolívar | Cartagena de Indias | DOCENTE DEL CARIBE | Principal | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-09-15 | Verificar la aprobación y divulgación del sistema de evaluación estudiantil. |  | MIRYAN MOGOLLON,URIAS BARRIOS, JESUS AVILA Y BIBIANA LOCARNO | Unalde Country
113 | Bolívar | Cartagena de Indias | DOCENTE DEL CARIBE | Principal | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-09-15 | Verificar plataformas de notas y procesos evaluativos de los estudiantes. |  | MIRYAN MOGOLLON,URIAS BARRIOS, JESUS AVILA Y BIBIANA LOCARNO | Unalde Country
114 | Bolívar | Cartagena de Indias | GIMNASIO CERVANTES DE CARTAGENA | Principal | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-09-20 | Verificar la aprobación y divulgación del sistema de evaluación estudiantil. |  | MIRYAN MOGOLLON,URIAS BARRIOS, JESUS AVILA Y BIBIANA LOCARNO | Unalde Country
115 | Bolívar | Cartagena de Indias | GIMNASIO CERVANTES DE CARTAGENA | Principal | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-09-20 | Verificar plataformas de notas y procesos evaluativos de los estudiantes. |  | MIRYAN MOGOLLON,URIAS BARRIOS, JESUS AVILA Y BIBIANA LOCARNO | Unalde Country
116 | Bolívar | Cartagena de Indias | COLEGIO LA ANUNCIACION | Principal | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-09-22 | Verificar la aprobación y divulgación del sistema de evaluación estudiantil. |  | MIRYAN MOGOLLON,URIAS BARRIOS, JESUS AVILA Y BIBIANA LOCARNO | Unalde Country
117 | Bolívar | Cartagena de Indias | INSTITUTO EDUCATIVO NUEVA AMERICA | Principal | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-09-27 | Efectuar la revisión periódica de los contenidos básicos de formación y demás componentes de los programas de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano, garantizando su pertinencia, mejora y actualización constante. |  | MIRYAN MOGOLLON,URIAS BARRIOS, JESUS AVILA Y BIBIANA LOCARNO | Unalde Country
118 | Bolívar | Cartagena de Indias | DOCENTE DEL CARIBE | Principal | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-09-29 | Efectuar la revisión periódica de los contenidos básicos de formación y demás componentes de los programas de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano, garantizando su pertinencia, mejora y actualización constante. |  | MIRYAN MOGOLLON,URIAS BARRIOS, JESUS AVILA Y BIBIANA LOCARNO | Unalde Country
119 | Bolívar | Cartagena de Indias | GIMNASIO CERVANTES DE CARTAGENA | Principal | No_oficial | ETDH | 2022-09-20 | Efectuar la revisión periódica de los contenidos básicos de formación y demás componentes de los programas de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano, garantizando su pertinencia, mejora y actualización constante. |  | MIRYAN MOGOLLON,URIAS BARRIOS, JESUS AVILA Y BIBIANA LOCARNO | Unalde Country
120 | Bolívar | Cartagena de Indias | NUEVA AMERICA | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media |  | Apoyar la implantación del programa de Jornada Única como factor determinante para el mejoramiento de la calidad, en los EE oficiales priorizados para este fin. |  | MIRYAN MOGOLLON,URIAS BARRIOS, JESUS AVILA Y BIBIANA LOCARNO | Unalde Country
121 | Bolívar | Cartagena de Indias | NUEVA AMERICA | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media |  | Verificar las edades de ingreso a los programas de Educación para Adultos, el tiempo de duración, la aplicación de las pruebas externas de evaluación, el cumplimiento del servicio social estudiantil, entre otros aspectos; que favorecen la calidad de la formación. |  | MIRYAN MOGOLLON,URIAS BARRIOS, JESUS AVILA Y BIBIANA LOCARNO | Unalde Country
122 | Bolívar | Cartagena de Indias | DOCENTE DEL CARIBE | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media |  | Impulsar estrategias de mejoramiento de la calidad de la educación desde el punto de vista de la pertinencia y de su relacionamiento con la vocación productiva regional y hacer seguimiento a los resultados obtenidos por los EE en las pruebas de estado promoviendo la adopción de los planes de mejoramiento respectivos. |  | MIRYAN MOGOLLON,URIAS BARRIOS, JESUS AVILA Y BIBIANA LOCARNO | Unalde Country
123 | Bolívar | Cartagena de Indias | RAFAEL NÚÑEZ | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media |  | Brindar apoyo a las instituciones educativas urbanas y rurales en el diseño de estrategias que favorezcan la trayectoria escolar completa garantizando a cada estudiante la culminación de su ciclo de formación. |  | MIRYAN MOGOLLON,URIAS BARRIOS, JESUS AVILA Y BIBIANA LOCARNO | Unalde Country
124 | Bolívar | Cartagena de Indias | RAFAEL NÚÑEZ | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media |  | Hacer seguimiento y evaluar el cumplimiento de los Planes de Mejoramiento acordados en las visitas de control realizadas a los EE, acompañarlos en la elaboración de los PMI y tenerlos como insumos para la formulación del PAM. |  | MIRYAN MOGOLLON,URIAS BARRIOS, JESUS AVILA Y BIBIANA LOCARNO | Unalde Country
125 | Bolívar | Cartagena de Indias | OLGA GONZALEZ ARRAUT | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media |  | Verificar las edades de ingreso a los programas de Educación para Adultos, el tiempo de duración, la aplicación de las pruebas externas de evaluación, el cumplimiento del servicio social estudiantil, entre otros aspectos; que favorecen la calidad de la formación. |  | MIRYAN MOGOLLON,URIAS BARRIOS, JESUS AVILA Y BIBIANA LOCARNO | Unalde Country
126 | Bolívar | Cartagena de Indias | OLGA GONZALEZ ARRAUT | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media |  | Impulsar estrategias de mejoramiento de la calidad de la educación desde el punto de vista de la pertinencia y de su relacionamiento con la vocación productiva regional y hacer seguimiento a los resultados obtenidos por los EE en las pruebas de estado promoviendo la adopción de los planes de mejoramiento respectivos. |  | MIRYAN MOGOLLON,URIAS BARRIOS, JESUS AVILA Y BIBIANA LOCARNO | Unalde Country
127 | Bolívar | Cartagena de Indias | IE MADRE GABRIELA DE SAN MARTIN |  | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-03 | Brindar apoyo a las instituciones educativas urbanas y rurales en el diseño de estrategias que favorezcan la trayectoria escolar completa garantizando a cada estudiante la culminación de su ciclo de formación. |  | Myrian Viana - Martha Tirado Psiosocial- Bertha Garcia- Doris Puello Pedagogas | UNALDE VIRGEN Y TURISTICA
128 | Bolívar | Cartagena de Indias | IE JORGE GARCIA USTA |  | Oficial |  | 2022-06-14 | Apoyar la implantación del programa de Jornada Única como factor determinante para el mejoramiento de la calidad, en los EE oficiales priorizados para este fin. |  | Myrian Viana - Martha Tirado Psiosocial- Bertha Garcia- Doris Puello Pedagogas | UNALDE VIRGEN Y TURISTICA
129 | Bolívar | Cartagena de Indias | IE GABRIEL GARCIA MARQUEZ |  | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-06-14 | Apoyar la implantación del programa de Jornada Única como factor determinante para el mejoramiento de la calidad, en los EE oficiales priorizados para este fin. |  | Myrian Viana - Martha Tirado Psiosocial- Bertha Garcia- Doris Puello Pedagogas | UNALDE VIRGEN Y TURISTICA
130 | Bolívar | Cartagena de Indias | IE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN |  | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-06-16 | Apoyar la implementación de los programas de articulación y de mejoramiento de la educación media, en especial los dirigidos a garantizar las trayectorias educativas hacia las modalidades de formación técnica profesional, con el fin de garantizar la doble titulación. |  | Myrian Viana - Martha Tirado Psiosocial- Bertha Garcia- Doris Puello Pedagogas | UNALDE VIRGEN Y TURISTICA
131 | Bolívar | Cartagena de Indias | IE FRANCISCO DE PAULA SANTANDER |  | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-05-10 | Hacer seguimiento y evaluar el cumplimiento de los Planes de Mejoramiento acordados en las visitas de control realizadas a los EE, acompañarlos en la elaboración de los PMI y tenerlos como insumos para la formulación del PAM. |  | Myrian Viana - Martha Tirado Psiosocial- Bertha Garcia- Doris Puello Pedagogas | UNALDE VIRGEN Y TURISTICA
132 | Bolívar | Cartagena de Indias | IE LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO |  | Oficial | Educación de adultos | 2022-06-22 | Verificar las edades de ingreso a los programas de Educación para Adultos, el tiempo de duración, la aplicación de las pruebas externas de evaluación, el cumplimiento del servicio social estudiantil, entre otros aspectos; que favorecen la calidad de la formación. |  | Myrian Viana - Martha Tirado Psiosocial- Bertha Garcia- Doris Puello Pedagogas | UNALDE VIRGEN Y TURISTICA
133 | Bolívar | Cartagena de Indias | IE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN |  | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-06-16 | Impulsar estrategias de mejoramiento de la calidad de la educación desde el punto de vista de la pertinencia y de su relacionamiento con la vocación productiva regional y hacer seguimiento a los resultados obtenidos por los EE en las pruebas de estado promoviendo la adopción de los planes de mejoramiento respectivos. |  | Myrian Viana - Martha Tirado Psiosocial- Bertha Garcia- Doris Puello Pedagogas | UNALDE VIRGEN Y TURISTICA
134 | Bolívar | Cartagena de Indias | CORP EDUCATIVA EL RODEO |  | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-05-19 | Impulsar estrategias de mejoramiento de la calidad de la educación desde el punto de vista de la pertinencia y de su relacionamiento con la vocación productiva regional y hacer seguimiento a los resultados obtenidos por los EE en las pruebas de estado promoviendo la adopción de los planes de mejoramiento respectivos. |  | Myrian Viana - Martha Tirado Psiosocial- Bertha Garcia- Doris Puello Pedagogas | UNALDE VIRGEN Y TURISTICA
135 | Bolívar | Cartagena de Indias | IE OMAIRA SANCHEZ GARZON |  | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-06-22 | Verificar la aprobación y divulgación del sistema de evaluación estudiantil. |  | Myrian Viana - Martha Tirado Psiosocial- Bertha Garcia- Doris Puello Pedagogas | UNALDE VIRGEN Y TURISTICA
136 | Bolívar | Cartagena de Indias | CORP EDUCATIVA EL RODEO | No_oficial | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-06-22 | Verificar la aprobación y divulgación del sistema de evaluación estudiantil. |  | Myrian Viana - Martha Tirado Psiosocial- Bertha Garcia- Doris Puello Pedagogas | UNALDE VIRGEN Y TURISTICA
137 | Bolívar | Cartagena de Indias | IE OMAIRA SANCHEZ GARZON | Oficial | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-06-22 | Verificar plataformas de notas y procesos evaluativos de los estudiantes. |  | Myrian Viana - Martha Tirado Psiosocial- Bertha Garcia- Doris Puello Pedagogas | UNALDE VIRGEN Y TURISTICA
138 | Bolívar | Cartagena de Indias | CORP EDUCATIVA EL RODEO | No_oficial | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-05-19 | Verificar plataformas de notas y procesos evaluativos de los estudiantes. |  | Myrian Viana - Martha Tirado Psiosocial- Bertha Garcia- Doris Puello Pedagogas | UNALDE VIRGEN Y TURISTICA
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
2100
2101
2102
2103
2104
2105
2106
2107
2108
2109
2110
2111
2112
2113
2114
2115
2116
2117
2118
2119
2120
2121
2122
2123
2124
2125
2126
2127
2128
2129
2130
2131
2132
2133
2134
2135
2136
2137
2138
2139
2140
2141
2142
2143
2144
2145
2146
2147
2148
2149
2150
2151
2152
2153
2154
2155
2156
2157
2158
2159
2160
2161
2162
2163
2164
2165
2166
2167
2168
2169
2170
2171
2172
2173
2174
2175
2176
2177
2178
2179
2180
2181
2182
2183
2184
2185
2186
2187
2188
2189
2190
2191
2192
2193
2194
2195
2196
2197
2198
2199
2200
2201
2202
2203
2204
2205
2206
2207
2208
2209
2210
2211
2212
2213
2214
2215
2216
2217
2218
2219
2220
2221
2222
2223
2224
2225
2226
2227
2228
2229
2230
2231
2232
2233
2234
2235
2236
2237
2238
2239
2240
2241
2242
2243
2244
2245
2246
2247
2248
2249
2250
2251
2252
2253
2254
2255
2256
2257
2258
2259
2260
2261
2262
2263
2264
2265
2266
2267
2268
2269
2270
2271
2272
2273
2274
2275
2276
2277
2278
2279
2280
2281
2282
2283
2284
2285
2286
2287
2288
2289
2290
2291
2292
2293
2294
2295
2296
2297
2298
2299
2300
2301
2302
2303
2304
2305
2306
2307
2308
2309
2310
2311
2312
2313
2314
2315
2316
2317
2318
2319
2320
2321
2322
2323
2324
2325
2326
2327
2328
2329
2330
2331
2332
2333
2334
2335
2336
2337
2338
2339
2340
2341
2342
2343
2344
2345
2346
2347
2348
2349
2350
2351
2352
2353
2354
2355
2356
2357
2358
2359
2360
2361
2362
2363
2364
2365
2366
2367
2368
2369
2370
2371
2372
2373
2374
2375
2376
2377
2378
2379
2380
2381
2382
2383
2384
2385
2386
2387
2388
2389
2390
2391
2392
2393
2394
2395
2396
2397
2398
2399
2400
2401
2402
2403
2404
2405
2406
2407
2408
2409
2410
2411
2412
2413
2414
2415
2416
2417
2418
2419
2420
2421
2422
2423
2424
2425
2426
2427
2428
2429
2430
2431
2432
2433
2434
2435
2436
2437
2438
2439
2440
2441
2442
2443
2444
2445
2446
2447
2448
2449
2450
2451
2452
2453
2454
2455
2456
2457
2458
2459
2460
2461
2462
2463
2464
2465
2466
2467
2468
2469
2470
2471
2472
2473
2474
2475
2476
2477
2478
2479
2480
2481
2482
2483
2484
2485
2486
2487
2488
2489
2490
2491
2492
2493
2494
2495
2496
2497
2498
2499
2500
2501
2502
2503
2504
2505
2506
2507
2508
2509
2510
2511
2512
2513
2514
2515
2516
2517
2518
2519
2520
2521
2522
2523
2524
2525
2526
2527
2528
2529
2530
2531
2532
2533
2534
2535
2536
2537
2538
2539
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562
2563
2564
2565
2566
2567
2568
2569
2570
2571
2572
2573
2574
2575
2576
2577
2578
2579
2580
2581
2582
2583
2584
2585
2586
2587
2588
2589
2590
2591
2592
2593
2594
2595
2596
2597
2598
2599
2600
2601
2602
2603
2604
2605
2606
2607
2608
2609
2610
2611
2612
2613
2614
2615
2616
2617
2618
2619
2620
2621
2622
2623
2624
2625
2626
2627
2628
2629
2630
2631
2632
2633
2634
2635
2636
2637
2638
2639
2640
2641
2642
2643
2644
2645
2646
2647
2648
2649
2650
2651
2652
2653
2654
2655
2656
2657
2658
2659
2660
2661
2662
2663
2664
2665
2666
2667
2668
2669
2670
2671
2672
2673
2674
2675
2676
2677
2678
2679
2680
2681
2682
2683
2684
2685
2686
2687
2688
2689
2690
2691
2692
2693
2694
2695
2696
2697
2698
2699
2700
2701
2702
2703
2704
2705
2706
2707
2708
2709
2710
2711
2712
2713
2714
2715
2716
2717
2718
2719
2720
2721
2722
2723
2724
2725
2726
2727
2728
2729
2730
2731
2732
2733
2734
2735
2736
2737
2738
2739
2740
2741
2742
2743
2744
2745
2746
2747
2748
2749
2750
2751
2752
2753
2754
2755
2756
2757
2758
2759
2760
2761
2762
2763
2764
2765
2766
2767
2768
2769
2770
2771
2772
2773
2774
2775
2776
2777
2778
2779
2780
2781
2782
2783
2784
2785
2786
2787
2788
2789
2790
2791
2792
2793
2794
2795
2796
2797
2798
2799
2800
2801
2802
2803
2804
2805
2806
2807
2808
2809
2810
2811
2812
2813
2814
2815
2816
2817
2818
2819
2820
2821
2822
2823
2824
2825
2826
2827
2828
2829
2830
2831
2832
2833
2834
2835
2836
2837
2838
2839
2840
2841
2842
2843
2844
2845
2846
2847
2848
2849
2850
2851
2852
2853
2854
2855
2856
2857
2858
2859
2860
2861
2862
2863
2864
2865
2866
2867
2868
2869
2870
2871
2872
2873
2874
2875
2876
2877
2878
2879
2880
2881
2882
2883
2884
2885
2886
2887
2888
2889
2890
2891
2892
2893
2894
2895
2896
2897
2898
2899
2900
2901
2902
2903
2904
2905
2906
2907
2908
2909
2910
2911
2912
2913
2914
2915
2916
2917
2918
2919
2920
2921
2922
2923
2924
2925
2926
2927
2928
2929
2930
2931
2932
2933
2934
2935
2936
2937
2938
2939
2940
2941
2942
2943
2944
2945
2946
2947
2948
2949
2950
2951
2952
2953
2954
2955
2956
2957
2958
2959
2960
2961
2962
2963
2964
2965
2966
2967
2968
2969
2970
2971
2972
2973
2974
2975
2976
2977
2978
2979
2980
2981
2982
2983
2984
2985
2986
2987
2988
2989
2990
2991
2992
2993
2994
2995
2996
2997
2998
2999
3000
3001
3002
3003
3004
3005
3006
3007
3008
3009
3010
3011
3012
3013
3014
3015
3016
3017
3018
3019
3020
3021
3022
3023
3024
3025
3026
3027
3028
3029
3030
3031
3032
3033
3034
3035
3036
3037
3038
3039
3040
3041
3042
3043
3044
3045
3046
3047
3048
3049
3050
3051
3052
3053
3054
3055
3056
3057
3058
3059
3060
3061
3062
3063
3064
3065
3066
3067
3068
3069
3070
3071
3072
3073
3074
3075
3076
3077
3078
3079
3080
3081
3082
3083
3084
3085
3086
3087
3088
3089
3090
3091
3092
3093
3094
3095
3096
3097
3098
3099
3100
3101
3102
3103
3104
3105
3106
3107
3108
3109
3110
3111
3112
3113
3114
3115
3116
3117
3118
3119
3120
3121
3122
3123
3124
3125
3126
3127
3128
3129
3130
3131
3132
3133
3134
3135
3136
3137
3138
3139
3140
3141
3142
3143
3144
3145
3146
3147
3148
3149
3150
3151
3152
3153
3154
3155
3156
3157
3158
3159
3160
3161
3162
3163
3164
3165
3166
3167
3168
3169
3170
3171
3172
3173
3174
3175
3176
3177
3178
3179
3180
3181
3182
3183
3184
3185
3186
3187
3188
3189
3190
3191
3192
3193
3194
3195
3196
3197
3198
3199
3200
3201
3202
3203
3204
3205
3206
3207
3208
3209
3210
3211
3212
3213
3214
3215
3216
3217
3218
3219
3220
3221
3222
3223
3224
3225
3226
3227
3228
3229
3230
3231
3232
3233
3234
3235
3236
3237
3238
3239
3240
3241
3242
3243
3244
3245
3246
3247
3248
3249
3250
3251
3252
3253
3254
3255
3256
3257
3258
3259
3260
3261
3262
3263
3264
3265
3266
3267
3268
3269
3270
3271
3272
3273
3274
3275
3276
3277
3278
3279
3280
3281
3282
3283
3284
3285
3286
3287
3288
3289
3290
3291
3292
3293
3294
3295
3296
3297
3298
3299
3300
3301
3302
3303
3304
3305
3306
3307
3308
3309
3310
3311
3312
3313
3314
3315
3316
3317
3318
3319
3320
3321
3322
3323
3324
3325
3326
3327
3328
3329
3330
3331
3332
3333
3334
3335
3336
3337
3338
3339
3340
3341
3342
3343
3344
3345
3346
3347
3348
3349
3350
3351
3352
3353
3354
3355
3356
3357
3358
3359
3360
3361
3362
3363
3364
3365
3366
3367
3368
3369
3370
3371
3372
3373
3374
3375
3376
3377
3378
3379
3380
3381
3382
3383
3384
3385
3386
3387
3388
3389
3390
3391
3392
3393
3394
3395
3396
3397
3398
3399
3400
3401
3402
3403
3404
3405
3406
3407
3408
3409
3410
3411
3412
3413
3414
3415
3416
3417
3418
3419
3420
3421
3422
3423
3424
3425
3426
3427
3428
3429
3430
3431
3432
3433
3434
3435
3436
3437
3438
3439
3440
3441
3442
3443
3444
3445
3446
3447
3448
3449
3450
3451
3452
3453
3454
3455
3456
3457
3458
3459
3460
3461
3462
3463
3464
3465
3466
3467
3468
3469
3470
3471
3472
3473
3474
3475
3476
3477
3478
3479
3480
3481
3482
3483
3484
3485
3486
3487
3488
3489
3490
3491
3492
3493
3494
3495
3496
3497
3498
3499
3500
3501
3502
3503
3504
3505
3506
3507
3508
3509
3510
3511
3512
3513
3514
3515
3516
3517
3518
3519
3520
3521
3522
3523
3524
3525
3526
3527
3528
3529
3530
3531
3532
3533
3534
3535
3536
3537
3538
3539
3540
3541
3542
3543
3544
3545
3546
3547
3548
3549
3550
3551
3552
3553
3554
3555
3556
3557
3558
3559
3560
3561
3562
3563
3564
3565
3566
3567
3568
3569
3570
3571
3572
3573
3574
3575
3576
3577
3578
3579
3580
3581
3582
3583
3584
3585
3586
3587
3588
3589
3590
3591
3592
3593
3594
3595
3596
3597
3598
3599
3600
3601
3602
3603
3604
3605
3606
3607
3608
3609
3610
3611
3612
3613
3614
3615
3616
3617
3618
3619
3620
3621
3622
3623
3624
3625
3626
3627
3628
3629
3630
3631
3632
3633
3634
3635
3636
3637
3638
3639
3640
3641
3642
3643
3644
3645
3646
3647
3648
3649
3650
3651
3652
3653
3654
3655
3656
3657
3658
3659
3660
3661
3662
3663
3664
3665
3666
3667
3668
3669
3670
3671
3672
3673
3674
3675
3676
3677
3678
3679
3680
3681
3682
3683
3684
3685
3686
3687
3688
3689
3690
3691
3692
3693
3694
3695
3696
3697
3698
3699
3700
3701
3702
3703
3704
3705
3706
3707
3708
3709
3710
3711
3712
3713
3714
3715
3716
3717
3718
3719
3720
3721
3722
3723
3724
3725
3726
3727
3728
3729
3730
3731
3732
3733
3734
3735
3736
3737
3738
3739
3740
3741
3742
3743
3744
3745
3746
3747
3748
3749
3750
3751
3752
3753
3754
3755
3756
3757
3758
3759
3760
3761
3762
3763
3764
3765
3766
3767
3768
3769
3770
3771
3772
3773
3774
3775
3776
3777
3778
3779
3780
3781
3782
3783
3784
3785
3786
3787
3788
3789
3790
3791
3792
3793
3794
3795
3796
3797
3798
3799
3800
3801
3802
3803
3804
3805
3806
3807
3808
3809
3810
3811
3812
3813
3814
3815
3816
3817
3818
3819
3820
3821
3822
3823
3824
3825
3826
3827
3828
3829
3830
3831
3832
3833
3834
3835
3836
3837
3838
3839
3840
3841
3842
3843
3844
3845
3846
3847
3848
3849
3850
3851
3852
3853
3854
3855
3856
3857
3858
3859
3860
3861
3862
3863
3864
3865
3866
3867
3868
3869
3870
3871
3872
3873
3874
3875
3876
3877
3878
3879
3880
3881
3882
3883
3884
3885
3886
3887
3888
3889
3890
3891
3892
3893
3894
3895
3896
3897
3898
3899
3900
3901
3902
3903
3904
3905
3906
3907
3908
3909
3910
3911
3912
3913
3914
3915
3916
3917
3918
3919
3920
3921
3922
3923
3924
3925
3926
3927
3928
3929
3930
3931
3932
3933
3934
3935
3936
3937
3938
3939
3940
3941
3942
3943
3944
3945
3946
3947
3948
3949
3950
3951
3952
3953
3954
3955
3956
3957
3958
3959
3960
3961
3962
3963
3964
3965
3966
3967
3968
3969
3970
3971
3972
3973
3974
3975
3976
3977
3978
3979
3980
3981
3982
3983
3984
3985
3986
3987
3988
3989
3990
3991
3992
3993
3994
3995
3996
3997
3998
3999
4000
4001
4002
4003
4004
4005
4006
4007
4008
4009
4010
4011
4012
4013
4014
4015
4016
4017
4018
4019
4020
4021
4022
4023
4024
4025
4026
4027
4028
4029
4030
4031
4032
4033
4034
4035
4036
4037
4038
4039
4040
4041
4042
4043
4044
4045
4046
4047
4048
4049
4050
4051
4052
4053
4054
4055
4056
4057
4058
4059
4060
4061
4062
4063
4064
4065
4066
4067
4068
4069
4070
4071
4072
4073
4074
4075
4076
4077
4078
4079
4080
4081
4082
4083
4084
4085
4086
4087
4088
4089
4090
4091
4092
4093
4094
4095
4096
4097
4098
4099
4100
4101
4102
4103
4104
4105
4106
4107
4108
4109
4110
4111
4112
4113
4114
4115
4116
4117
4118
4119
4120
4121
4122
4123
4124
4125
4126
4127
4128
4129
4130
4131
4132
4133
4134
4135
4136
4137
4138
4139
4140
4141
4142
4143
4144
4145
4146
4147
4148
4149
4150
4151
4152
4153
4154
4155
4156
4157
4158
4159
4160
4161
4162
4163
4164
4165
4166
4167
4168
4169
4170
4171
4172
4173
4174
4175
4176
4177
4178
4179
4180
4181
4182
4183
4184
4185
4186
4187
4188
4189
4190
4191
4192
4193
4194
4195
4196
4197
4198
4199
4200
4201
4202
4203
4204
4205
4206
4207
4208
4209
4210
4211
4212
4213
4214
4215
4216
4217
4218
4219
4220
4221
4222
4223
4224
4225
4226
4227
4228
4229
4230
4231
4232
4233
4234
4235
4236
4237
4238
4239
4240
4241
4242
4243
4244
4245
4246
4247
4248
4249
4250
4251
4252
4253
4254
4255
4256
4257
4258
4259
4260
4261
4262
4263
4264
4265
4266
4267
4268
4269
4270
4271
4272
4273
4274
4275
4276
4277
4278
4279
4280
4281
4282
4283
4284
4285
4286
4287
4288
4289
4290
4291
4292
4293
4294
4295
4296
4297
4298
4299
4300
4301
4302
4303
4304
4305
4306
4307
4308
4309
4310
4311
4312
4313
4314
4315
4316
4317
4318
4319
4320
4321
4322
4323
4324
4325
4326
4327
4328
4329
4330
4331
4332
4333
4334
4335
4336
4337
4338
4339
4340
4341
4342
4343
4344
4345
4346
4347
4348
4349
4350
4351
4352
4353
4354
4355
4356
4357
4358
4359
4360
4361
4362
4363
4364
4365
4366
4367
4368
4369
4370
4371
4372
4373
4374
4375
4376
4377
4378
4379
4380
4381
4382
4383
4384
4385
4386
4387
4388
4389
4390
4391
4392
4393
4394
4395
4396
4397
4398
4399
4400
4401
4402
4403
4404
4405
4406
4407
4408
4409
4410
4411
4412
4413
4414
4415
4416
4417
4418
4419
4420
4421
4422
4423
4424
4425
4426
4427
4428
4429
4430
4431
4432
4433
4434
4435
4436
4437
4438
4439
4440
4441
4442
4443
4444
4445
4446
4447
4448
4449
4450
4451
4452
4453
4454
4455
4456
4457
4458
4459
4460
4461
4462
4463
4464
4465
4466
4467
4468
4469
4470
4471
4472
4473
4474
4475
4476
4477
4478
4479
4480
4481
4482
4483
4484
4485
4486
4487
4488
4489
4490
4491
4492
4493
4494
4495
4496
4497
4498
4499
4500
4501
4502
4503
4504
4505
4506
4507
4508
4509
4510
4511
4512
4513
4514
4515
4516
4517
4518
4519
4520
4521
4522
4523
4524
4525
4526
4527
4528
4529
4530
4531
4532
4533
4534
4535
4536
4537
4538
4539
4540
4541
4542
4543
4544
4545
4546
4547
4548
4549
4550
4551
4552
4553
4554
4555
4556
4557
4558
4559
4560
4561
4562
4563
4564
4565
4566
4567
4568
4569
4570
4571
4572
4573
4574
4575
4576
4577
4578
4579
4580
4581
4582
4583
4584
4585
4586
4587
4588
4589
4590
4591
4592
4593
4594
4595
4596
4597
4598
4599
4600
4601
4602
4603
4604
4605
4606
4607
4608
4609
4610
4611
4612
4613
4614
4615
4616
4617
4618
4619
4620
4621
4622
4623
4624
4625
4626
4627
4628
4629
4630
4631
4632
4633
4634
4635
4636
4637
4638
4639
4640
4641
4642
4643
4644
4645
4646
4647
4648
4649
4650
4651
4652
4653
4654
4655
4656
4657
4658
4659
4660
4661
4662
4663
4664
4665
4666
4667
4668
4669
4670
4671
4672
4673
4674
4675
4676
4677
4678
4679
4680
4681
4682
4683
4684
4685
4686
4687
4688
4689
4690
4691
4692
4693
4694
4695
4696
4697
4698
4699
4700
4701
4702
4703
4704
4705
4706
4707
4708
4709
4710
4711
4712
4713
4714
4715
4716
4717
4718
4719
4720
4721
4722
4723
4724
4725
4726
4727
4728
4729
4730
4731
4732
4733
4734
4735
4736
4737
4738
4739
4740
4741
4742
4743
4744
4745
4746
4747
4748
4749
4750
4751
4752
4753
4754
4755
4756
4757
4758
4759
4760
4761
4762
4763
4764
4765
4766
4767
4768
4769
4770
4771
4772
4773
4774
4775
4776
4777
4778
4779
4780
4781
4782
4783
4784
4785
4786
4787
4788
4789
4790
4791
4792
4793
4794
4795
4796
4797
4798
4799
4800
4801
4802
4803
4804
4805
4806
4807
4808
4809
4810
4811
4812
4813
4814
4815
4816
4817
4818
4819
4820
4821
4822
4823
4824
4825
4826
4827
4828
4829
4830
4831
4832
4833
4834
4835
4836
4837
4838
4839
4840
4841
4842
4843
4844
4845
4846
4847
4848
4849
4850
4851
4852
4853
4854
4855
4856
4857
4858
4859
4860
4861
4862
4863
4864
4865
4866
4867
4868
4869
4870
4871
4872
4873
4874
4875
4876
4877
4878
4879
4880
4881
4882
4883
4884
4885
4886
4887
4888
4889
4890
4891
4892
4893
4894
4895
4896
4897
4898
4899
4900
4901
4902
4903
4904
4905
4906
4907
4908
4909
4910
4911
4912
4913
4914
4915
4916
4917
4918
4919
4920
4921
4922
4923
4924
4925
4926
4927
4928
4929
4930
4931
4932
4933
4934
4935
4936
4937
4938
4939
4940
4941
4942
4943
4944
4945
4946
4947
4948
4949
4950
4951
4952
4953
4954
4955
4956
4957
4958
4959
4960
4961
4962
4963
4964
4965
4966
4967
4968
4969
4970
4971
4972
4973
4974
4975
4976
4977
4978
4979
4980
4981
4982
4983
4984
4985
4986
4987
4988
4989
4990
4991
4992
4993
4994
4995
4996
4997
4998
4999
5000

## 11. GARANTÍA DEL DERECHO
MATRIZ DE FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL POAIV
Tema | [5 empty] | ¿Se ejecutará en 2022? |  | Si respondió NO, ¿Por qué no se ejecutará? |  | Número de EE (meta) |  | Número de EE (logro) | % DE LOGRO DE LA META (LOGRO / META) | Medidas o acciones de mejora implementadas (Decisiones de carácter general tomadas. Actos administrativos: resoluciones, directivas, circulares, etc. Traslados por competencia ordenados a otras entidades u organismos)
GARANTÍA DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN- ATENCIÓN A QUEJAS Y SOLICITUDES | [5 empty] | Sí |  |  |  | 23 |  |  | 0% |  |  | tema11
VISITAS, ACTUACIONES O INTERVENCIONES PROGRAMADAS | [11 empty] | RESULTADOS DE LAS ACTUACIONES REALIZADAS -Informes de Ejecución-
NÚMERO DE ORDEN | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO | SEDE ATENDIDA | SECTOR DEL ESTABLECIMIENTO | TIPO DE ESTABLECIMIENTO | FECHA PROGRAMADA | ACTIVIDAD A DESARROLLAR | ¿CUÁL OTRA? | FUNCIONARIO RESPONSABLE | ÁREA | FECHA REAL DE LA ACTUACIÓN | SITUACIÓN ENCONTRADA O ACTUACIÓN REALIZADA | CONCLUSIONES Y/O COMPROMISOS ADQUIRIDOS | ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN
Enumere los EE que serán atendidos en el período. | Incluya el nombre del departamento a la que pertenece el EE objeto de la actuación. | Incluya el nombre del municipio al que pertenece el EE objeto de la actuación. | Identifique el EE priorizado para visitar o para ejecutar otro tipo de actuación según los criterios aplicados para elaborar el POAIV. | Indique el nombre de la sede del EE en donde se ejecutará la visita y/o actuación | Oficial/No oficial | Lista desplegable: Preescolar, básica y media ETDH Educación inicial Educación de adultos Asopadres | Agregue la fecha prevista para la realización de la actuación. | Seleccione la actividad a desarrollar de acuerdo con el tema diligenciado | Si seleccionó la opción OTRA, indique cuál | Incluya los nombres y apellidos de los funcionarios encargados de realizar la actuación. | Incluya el nombre del área de los funcionarios encargados de realizar la actuación. | Indique la fecha real en que se llevó a cabo la visita o actuación. | Haga un resumen sucinto de la situación encontrada o de la actuación realizada en el EE | Relacione las acciones de mejora acordadas o los compromisos adquiridos por el EE y por la SE en aras de resolver la situación tratada. | Informe qué acciones de seguimiento o de verificación ha adelantado la SE para verificar el cumplimiento de los compromisos adquiridos
1 | Bolívar | Cartagena de Indias | I.E. INEM | SEDE PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-06-02 | Atención y trámite de quejas, denuncias y demás requerimientos formulados por los integrantes de la comunidad educativa siempre que guarden relación con la garantía del derecho fundamental a la educación y la debida prestación del servicio. |  | Nazly del Carmen Pérez Benítez, José de Jesús Primera Salas, Armando Montenegro Duran, Tatiana Patricia Romero Peñaranda, Salvador Meza Correa, Jean Carlos Montalvo | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
2 | Bolívar | Cartagena de Indias | I.E. 20 DE JULIO | SEDE PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-05-26 | Atención y trámite de quejas, denuncias y demás requerimientos formulados por los integrantes de la comunidad educativa siempre que guarden relación con la garantía del derecho fundamental a la educación y la debida prestación del servicio. |  | Nazly del Carmen Pérez Benítez, José de Jesús Primera Salas, Armando Montenegro Duran, Tatiana Patricia Romero Peñaranda, Salvador Meza Correa, Jean Carlos Montalvo | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
3 | Bolívar | Cartagena de Indias | I.E. SAN FRANCISCO DE ASÍS | SEDE PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-05-05 | Atención y trámite de quejas, denuncias y demás requerimientos formulados por los integrantes de la comunidad educativa siempre que guarden relación con la garantía del derecho fundamental a la educación y la debida prestación del servicio. |  | Nazly del Carmen Pérez Benítez, José de Jesús Primera Salas, Armando Montenegro Duran, Tatiana Patricia Romero Peñaranda, Salvador Meza Correa, Jean Carlos Montalvo | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
4 | Bolívar | Cartagena de Indias | I.E MANUELA VERGARA DE CURI | SEDE PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-08 | Atención y trámite de quejas, denuncias y demás requerimientos formulados por los integrantes de la comunidad educativa siempre que guarden relación con la garantía del derecho fundamental a la educación y la debida prestación del servicio. |  | Nazly del Carmen Pérez Benítez, José de Jesús Primera Salas, Armando Montenegro Duran, Tatiana Patricia Romero Peñaranda, Salvador Meza Correa, Jean Carlos Montalvo | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
5 | Bolívar | Cartagena de Indias | I.E. BERTHA GEDEON DE BALADÍ | SEDE PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-06-07 | Atención y trámite de quejas, denuncias y demás requerimientos formulados por los integrantes de la comunidad educativa siempre que guarden relación con la garantía del derecho fundamental a la educación y la debida prestación del servicio. |  | Nazly del Carmen Pérez Benítez, José de Jesús Primera Salas, Armando Montenegro Duran, Tatiana Patricia Romero Peñaranda, Salvador Meza Correa, Jean Carlos Montalvo | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
6 | Bolívar | Cartagena de Indias | COL. SANTO TOMAS DE AQUINO | SEDE PRINCIPAL | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-05-11 | Atención y trámite de quejas, denuncias y demás requerimientos formulados por los integrantes de la comunidad educativa siempre que guarden relación con la garantía del derecho fundamental a la educación y la debida prestación del servicio. |  | Nazly del Carmen Pérez Benítez, José de Jesús Primera Salas, Armando Montenegro Duran, Tatiana Patricia Romero Peñaranda, Salvador Meza Correa, Jean Carlos Montalvo | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
7 | Bolívar | Cartagena de Indias | I.E. MERCEDES ABREGO | SEDE PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-06-09 | Atención y trámite de quejas, denuncias y demás requerimientos formulados por los integrantes de la comunidad educativa siempre que guarden relación con la garantía del derecho fundamental a la educación y la debida prestación del servicio. |  | Nazly del Carmen Pérez Benítez, José de Jesús Primera Salas, Armando Montenegro Duran, Tatiana Patricia Romero Peñaranda, Salvador Meza Correa, Jean Carlos Montalvo | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
8 | Bolívar | Cartagena de Indias | COL. EL RECREO | SEDE PRINCIPAL | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-04-05 | Atención y trámite de quejas, denuncias y demás requerimientos formulados por los integrantes de la comunidad educativa siempre que guarden relación con la garantía del derecho fundamental a la educación y la debida prestación del servicio. |  | Nazly del Carmen Pérez Benítez, José de Jesús Primera Salas, Armando Montenegro Duran, Tatiana Patricia Romero Peñaranda, Salvador Meza Correa, Jean Carlos Montalvo | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
9 | Bolívar | Cartagena de Indias | COL. CAMINOS DEL CORAL | SEDE PRINCIPAL | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-10-13 | Atención y trámite de quejas, denuncias y demás requerimientos formulados por los integrantes de la comunidad educativa siempre que guarden relación con la garantía del derecho fundamental a la educación y la debida prestación del servicio. |  | Nazly del Carmen Pérez Benítez, José de Jesús Primera Salas, Armando Montenegro Duran, Tatiana Patricia Romero Peñaranda, Salvador Meza Correa, Jean Carlos Montalvo | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
10 | Bolívar | Cartagena de Indias | COL. COMFAMILIAR | SEDE PRINCIPAL | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-09-13 | Atención y trámite de quejas, denuncias y demás requerimientos formulados por los integrantes de la comunidad educativa siempre que guarden relación con la garantía del derecho fundamental a la educación y la debida prestación del servicio. |  | Nazly del Carmen Pérez Benítez, José de Jesús Primera Salas, Armando Montenegro Duran, Tatiana Patricia Romero Peñaranda, Salvador Meza Correa, Jean Carlos Montalvo | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
11 | Bolívar | Cartagena de Indias | COL. BIFFI | SEDE PRINCIPAL | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-05-04 | Atención y trámite de quejas, denuncias y demás requerimientos formulados por los integrantes de la comunidad educativa siempre que guarden relación con la garantía del derecho fundamental a la educación y la debida prestación del servicio. |  | Nazly del Carmen Pérez Benítez, José de Jesús Primera Salas, Armando Montenegro Duran, Tatiana Patricia Romero Peñaranda, Salvador Meza Correa, Jean Carlos Montalvo | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
12 | Bolívar | Cartagena de Indias | Mompiano |  | No_oficial | Preescolar, basica y Media | 2022-12-01 | Atención y trámite de quejas, denuncias y demás requerimientos formulados por los integrantes de la comunidad educativa siempre que guarden relación con la garantía del derecho fundamental a la educación y la debida prestación del servicio. |  | Rubiela Valderrama, Bety Monterrosa, Alvaro meza | UNALDE Rural
13 | Bolívar | Cartagena de Indias | Británico |  | No_oficial | Preescolar, basica y Media | 2022-12-01 | Atención y trámite de quejas, denuncias y demás requerimientos formulados por los integrantes de la comunidad educativa siempre que guarden relación con la garantía del derecho fundamental a la educación y la debida prestación del servicio. |  | Rubiela Valderrama, Bety Monterrosa, Alvaro meza | UNALDE Rural
14 | Bolívar | Cartagena de Indias | Internacional |  | No_oficial | Preescolar, basica y Media | 2022-12-01 | Atención y trámite de quejas, denuncias y demás requerimientos formulados por los integrantes de la comunidad educativa siempre que guarden relación con la garantía del derecho fundamental a la educación y la debida prestación del servicio. |  | Rubiela Valderrama, Bety Monterrosa, Alvaro meza | UNALDE Rural
15 | Bolívar | cartagena | Colombia internacional- atencion a queja |  |  | ETDH | 2022-02-10 | Atención y trámite de quejas, denuncias y demás requerimientos formulados por los integrantes de la comunidad educativa siempre que guarden relación con la garantía del derecho fundamental a la educación y la debida prestación del servicio. |  | MIRYAN MOGOLLON,URIAS BARRIOS, JESUS AVILA Y BIBIANA LOCARNO | Unalde Country
16 | Bolívar | cartagena | IE. Madre laura |  | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-01 | Atención y trámite de quejas, denuncias y demás requerimientos formulados por los integrantes de la comunidad educativa siempre que guarden relación con la garantía del derecho fundamental a la educación y la debida prestación del servicio. |  | MIRYAN MOGOLLON,URIAS BARRIOS, JESUS AVILA Y BIBIANA LOCARNO | Unalde Country
17 | Bolívar | cartagena | soledad vives de joly |  | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-02 | Atención y trámite de quejas, denuncias y demás requerimientos formulados por los integrantes de la comunidad educativa siempre que guarden relación con la garantía del derecho fundamental a la educación y la debida prestación del servicio. |  | MIRYAN MOGOLLON,URIAS BARRIOS, JESUS AVILA Y BIBIANA LOCARNO | Unalde Country
18 | Bolívar | cartagena | IE Casd Manuela Beltran |  | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-03 | Atención y trámite de quejas, denuncias y demás requerimientos formulados por los integrantes de la comunidad educativa siempre que guarden relación con la garantía del derecho fundamental a la educación y la debida prestación del servicio. |  | MIRYAN MOGOLLON,URIAS BARRIOS, JESUS AVILA Y BIBIANA LOCARNO | Unalde Country
19 | Bolívar | Cartagena de Indias | COLEGIO INSTITUTO CARTAGENA DEL MAR |  | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-08-09 | Atención y trámite de quejas, denuncias y demás requerimientos formulados por los integrantes de la comunidad educativa siempre que guarden relación con la garantía del derecho fundamental a la educación y la debida prestación del servicio. |  | Carlos Coneo PU Juridico | UNALDE VIRGEN Y TURISTICA
20 | Bolívar | Cartagena de Indias | INSTITUCION EDUCATIVA HNO ANTONIO RAMOS DE LA SALLE |  | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-02-28 | Atención y trámite de quejas, denuncias y demás requerimientos formulados por los integrantes de la comunidad educativa siempre que guarden relación con la garantía del derecho fundamental a la educación y la debida prestación del servicio. |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia | UNALDE SANTA RITA
21 | Bolívar | Cartagena de Indias | INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIA SANTOS |  | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-15 | Atención y trámite de quejas, denuncias y demás requerimientos formulados por los integrantes de la comunidad educativa siempre que guarden relación con la garantía del derecho fundamental a la educación y la debida prestación del servicio. |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia | UNALDE SANTA RITA
22 | Bolívar | Cartagena de Indias | INSTITUCION EDUCATIVA LICEO DE BOLIVAR |  | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-15 | Atención y trámite de quejas, denuncias y demás requerimientos formulados por los integrantes de la comunidad educativa siempre que guarden relación con la garantía del derecho fundamental a la educación y la debida prestación del servicio. |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia | UNALDE SANTA RITA
23 | Bolívar | Cartagena de Indias | CORP TECNICA INSTITUTO ROCHY |  | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-15 | Atención y trámite de quejas, denuncias y demás requerimientos formulados por los integrantes de la comunidad educativa siempre que guarden relación con la garantía del derecho fundamental a la educación y la debida prestación del servicio. |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia | UNALDE SANTA RITA
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
2100
2101
2102
2103
2104
2105
2106
2107
2108
2109
2110
2111
2112
2113
2114
2115
2116
2117
2118
2119
2120
2121
2122
2123
2124
2125
2126
2127
2128
2129
2130
2131
2132
2133
2134
2135
2136
2137
2138
2139
2140
2141
2142
2143
2144
2145
2146
2147
2148
2149
2150
2151
2152
2153
2154
2155
2156
2157
2158
2159
2160
2161
2162
2163
2164
2165
2166
2167
2168
2169
2170
2171
2172
2173
2174
2175
2176
2177
2178
2179
2180
2181
2182
2183
2184
2185
2186
2187
2188
2189
2190
2191
2192
2193
2194
2195
2196
2197
2198
2199
2200
2201
2202
2203
2204
2205
2206
2207
2208
2209
2210
2211
2212
2213
2214
2215
2216
2217
2218
2219
2220
2221
2222
2223
2224
2225
2226
2227
2228
2229
2230
2231
2232
2233
2234
2235
2236
2237
2238
2239
2240
2241
2242
2243
2244
2245
2246
2247
2248
2249
2250
2251
2252
2253
2254
2255
2256
2257
2258
2259
2260
2261
2262
2263
2264
2265
2266
2267
2268
2269
2270
2271
2272
2273
2274
2275
2276
2277
2278
2279
2280
2281
2282
2283
2284
2285
2286
2287
2288
2289
2290
2291
2292
2293
2294
2295
2296
2297
2298
2299
2300
2301
2302
2303
2304
2305
2306
2307
2308
2309
2310
2311
2312
2313
2314
2315
2316
2317
2318
2319
2320
2321
2322
2323
2324
2325
2326
2327
2328
2329
2330
2331
2332
2333
2334
2335
2336
2337
2338
2339
2340
2341
2342
2343
2344
2345
2346
2347
2348
2349
2350
2351
2352
2353
2354
2355
2356
2357
2358
2359
2360
2361
2362
2363
2364
2365
2366
2367
2368
2369
2370
2371
2372
2373
2374
2375
2376
2377
2378
2379
2380
2381
2382
2383
2384
2385
2386
2387
2388
2389
2390
2391
2392
2393
2394
2395
2396
2397
2398
2399
2400
2401
2402
2403
2404
2405
2406
2407
2408
2409
2410
2411
2412
2413
2414
2415
2416
2417
2418
2419
2420
2421
2422
2423
2424
2425
2426
2427
2428
2429
2430
2431
2432
2433
2434
2435
2436
2437
2438
2439
2440
2441
2442
2443
2444
2445
2446
2447
2448
2449
2450
2451
2452
2453
2454
2455
2456
2457
2458
2459
2460
2461
2462
2463
2464
2465
2466
2467
2468
2469
2470
2471
2472
2473
2474
2475
2476
2477
2478
2479
2480
2481
2482
2483
2484
2485
2486
2487
2488
2489
2490
2491
2492
2493
2494
2495
2496
2497
2498
2499
2500
2501
2502
2503
2504
2505
2506
2507
2508
2509
2510
2511
2512
2513
2514
2515
2516
2517
2518
2519
2520
2521
2522
2523
2524
2525
2526
2527
2528
2529
2530
2531
2532
2533
2534
2535
2536
2537
2538
2539
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562
2563
2564
2565
2566
2567
2568
2569
2570
2571
2572
2573
2574
2575
2576
2577
2578
2579
2580
2581
2582
2583
2584
2585
2586
2587
2588
2589
2590
2591
2592
2593
2594
2595
2596
2597
2598
2599
2600
2601
2602
2603
2604
2605
2606
2607
2608
2609
2610
2611
2612
2613
2614
2615
2616
2617
2618
2619
2620
2621
2622
2623
2624
2625
2626
2627
2628
2629
2630
2631
2632
2633
2634
2635
2636
2637
2638
2639
2640
2641
2642
2643
2644
2645
2646
2647
2648
2649
2650
2651
2652
2653
2654
2655
2656
2657
2658
2659
2660
2661
2662
2663
2664
2665
2666
2667
2668
2669
2670
2671
2672
2673
2674
2675
2676
2677
2678
2679
2680
2681
2682
2683
2684
2685
2686
2687
2688
2689
2690
2691
2692
2693
2694
2695
2696
2697
2698
2699
2700
2701
2702
2703
2704
2705
2706
2707
2708
2709
2710
2711
2712
2713
2714
2715
2716
2717
2718
2719
2720
2721
2722
2723
2724
2725
2726
2727
2728
2729
2730
2731
2732
2733
2734
2735
2736
2737
2738
2739
2740
2741
2742
2743
2744
2745
2746
2747
2748
2749
2750
2751
2752
2753
2754
2755
2756
2757
2758
2759
2760
2761
2762
2763
2764
2765
2766
2767
2768
2769
2770
2771
2772
2773
2774
2775
2776
2777
2778
2779
2780
2781
2782
2783
2784
2785
2786
2787
2788
2789
2790
2791
2792
2793
2794
2795
2796
2797
2798
2799
2800
2801
2802
2803
2804
2805
2806
2807
2808
2809
2810
2811
2812
2813
2814
2815
2816
2817
2818
2819
2820
2821
2822
2823
2824
2825
2826
2827
2828
2829
2830
2831
2832
2833
2834
2835
2836
2837
2838
2839
2840
2841
2842
2843
2844
2845
2846
2847
2848
2849
2850
2851
2852
2853
2854
2855
2856
2857
2858
2859
2860
2861
2862
2863
2864
2865
2866
2867
2868
2869
2870
2871
2872
2873
2874
2875
2876
2877
2878
2879
2880
2881
2882
2883
2884
2885
2886
2887
2888
2889
2890
2891
2892
2893
2894
2895
2896
2897
2898
2899
2900
2901
2902
2903
2904
2905
2906
2907
2908
2909
2910
2911
2912
2913
2914
2915
2916
2917
2918
2919
2920
2921
2922
2923
2924
2925
2926
2927
2928
2929
2930
2931
2932
2933
2934
2935
2936
2937
2938
2939
2940
2941
2942
2943
2944
2945
2946
2947
2948
2949
2950
2951
2952
2953
2954
2955
2956
2957
2958
2959
2960
2961
2962
2963
2964
2965
2966
2967
2968
2969
2970
2971
2972
2973
2974
2975
2976
2977
2978
2979
2980
2981
2982
2983
2984
2985
2986
2987
2988
2989
2990
2991
2992
2993
2994
2995
2996
2997
2998
2999
3000
3001
3002
3003
3004
3005
3006
3007
3008
3009
3010
3011
3012
3013
3014
3015
3016
3017
3018
3019
3020
3021
3022
3023
3024
3025
3026
3027
3028
3029
3030
3031
3032
3033
3034
3035
3036
3037
3038
3039
3040
3041
3042
3043
3044
3045
3046
3047
3048
3049
3050
3051
3052
3053
3054
3055
3056
3057
3058
3059
3060
3061
3062
3063
3064
3065
3066
3067
3068
3069
3070
3071
3072
3073
3074
3075
3076
3077
3078
3079
3080
3081
3082
3083
3084
3085
3086
3087
3088
3089
3090
3091
3092
3093
3094
3095
3096
3097
3098
3099
3100
3101
3102
3103
3104
3105
3106
3107
3108
3109
3110
3111
3112
3113
3114
3115
3116
3117
3118
3119
3120
3121
3122
3123
3124
3125
3126
3127
3128
3129
3130
3131
3132
3133
3134
3135
3136
3137
3138
3139
3140
3141
3142
3143
3144
3145
3146
3147
3148
3149
3150
3151
3152
3153
3154
3155
3156
3157
3158
3159
3160
3161
3162
3163
3164
3165
3166
3167
3168
3169
3170
3171
3172
3173
3174
3175
3176
3177
3178
3179
3180
3181
3182
3183
3184
3185
3186
3187
3188
3189
3190
3191
3192
3193
3194
3195
3196
3197
3198
3199
3200
3201
3202
3203
3204
3205
3206
3207
3208
3209
3210
3211
3212
3213
3214
3215
3216
3217
3218
3219
3220
3221
3222
3223
3224
3225
3226
3227
3228
3229
3230
3231
3232
3233
3234
3235
3236
3237
3238
3239
3240
3241
3242
3243
3244
3245
3246
3247
3248
3249
3250
3251
3252
3253
3254
3255
3256
3257
3258
3259
3260
3261
3262
3263
3264
3265
3266
3267
3268
3269
3270
3271
3272
3273
3274
3275
3276
3277
3278
3279
3280
3281
3282
3283
3284
3285
3286
3287
3288
3289
3290
3291
3292
3293
3294
3295
3296
3297
3298
3299
3300
3301
3302
3303
3304
3305
3306
3307
3308
3309
3310
3311
3312
3313
3314
3315
3316
3317
3318
3319
3320
3321
3322
3323
3324
3325
3326
3327
3328
3329
3330
3331
3332
3333
3334
3335
3336
3337
3338
3339
3340
3341
3342
3343
3344
3345
3346
3347
3348
3349
3350
3351
3352
3353
3354
3355
3356
3357
3358
3359
3360
3361
3362
3363
3364
3365
3366
3367
3368
3369
3370
3371
3372
3373
3374
3375
3376
3377
3378
3379
3380
3381
3382
3383
3384
3385
3386
3387
3388
3389
3390
3391
3392
3393
3394
3395
3396
3397
3398
3399
3400
3401
3402
3403
3404
3405
3406
3407
3408
3409
3410
3411
3412
3413
3414
3415
3416
3417
3418
3419
3420
3421
3422
3423
3424
3425
3426
3427
3428
3429
3430
3431
3432
3433
3434
3435
3436
3437
3438
3439
3440
3441
3442
3443
3444
3445
3446
3447
3448
3449
3450
3451
3452
3453
3454
3455
3456
3457
3458
3459
3460
3461
3462
3463
3464
3465
3466
3467
3468
3469
3470
3471
3472
3473
3474
3475
3476
3477
3478
3479
3480
3481
3482
3483
3484
3485
3486
3487
3488
3489
3490
3491
3492
3493
3494
3495
3496
3497
3498
3499
3500
3501
3502
3503
3504
3505
3506
3507
3508
3509
3510
3511
3512
3513
3514
3515
3516
3517
3518
3519
3520
3521
3522
3523
3524
3525
3526
3527
3528
3529
3530
3531
3532
3533
3534
3535
3536
3537
3538
3539
3540
3541
3542
3543
3544
3545
3546
3547
3548
3549
3550
3551
3552
3553
3554
3555
3556
3557
3558
3559
3560
3561
3562
3563
3564
3565
3566
3567
3568
3569
3570
3571
3572
3573
3574
3575
3576
3577
3578
3579
3580
3581
3582
3583
3584
3585
3586
3587
3588
3589
3590
3591
3592
3593
3594
3595
3596
3597
3598
3599
3600
3601
3602
3603
3604
3605
3606
3607
3608
3609
3610
3611
3612
3613
3614
3615
3616
3617
3618
3619
3620
3621
3622
3623
3624
3625
3626
3627
3628
3629
3630
3631
3632
3633
3634
3635
3636
3637
3638
3639
3640
3641
3642
3643
3644
3645
3646
3647
3648
3649
3650
3651
3652
3653
3654
3655
3656
3657
3658
3659
3660
3661
3662
3663
3664
3665
3666
3667
3668
3669
3670
3671
3672
3673
3674
3675
3676
3677
3678
3679
3680
3681
3682
3683
3684
3685
3686
3687
3688
3689
3690
3691
3692
3693
3694
3695
3696
3697
3698
3699
3700
3701
3702
3703
3704
3705
3706
3707
3708
3709
3710
3711
3712
3713
3714
3715
3716
3717
3718
3719
3720
3721
3722
3723
3724
3725
3726
3727
3728
3729
3730
3731
3732
3733
3734
3735
3736
3737
3738
3739
3740
3741
3742
3743
3744
3745
3746
3747
3748
3749
3750
3751
3752
3753
3754
3755
3756
3757
3758
3759
3760
3761
3762
3763
3764
3765
3766
3767
3768
3769
3770
3771
3772
3773
3774
3775
3776
3777
3778
3779
3780
3781
3782
3783
3784
3785
3786
3787
3788
3789
3790
3791
3792
3793
3794
3795
3796
3797
3798
3799
3800
3801
3802
3803
3804
3805
3806
3807
3808
3809
3810
3811
3812
3813
3814
3815
3816
3817
3818
3819
3820
3821
3822
3823
3824
3825
3826
3827
3828
3829
3830
3831
3832
3833
3834
3835
3836
3837
3838
3839
3840
3841
3842
3843
3844
3845
3846
3847
3848
3849
3850
3851
3852
3853
3854
3855
3856
3857
3858
3859
3860
3861
3862
3863
3864
3865
3866
3867
3868
3869
3870
3871
3872
3873
3874
3875
3876
3877
3878
3879
3880
3881
3882
3883
3884
3885
3886
3887
3888
3889
3890
3891
3892
3893
3894
3895
3896
3897
3898
3899
3900
3901
3902
3903
3904
3905
3906
3907
3908
3909
3910
3911
3912
3913
3914
3915
3916
3917
3918
3919
3920
3921
3922
3923
3924
3925
3926
3927
3928
3929
3930
3931
3932
3933
3934
3935
3936
3937
3938
3939
3940
3941
3942
3943
3944
3945
3946
3947
3948
3949
3950
3951
3952
3953
3954
3955
3956
3957
3958
3959
3960
3961
3962
3963
3964
3965
3966
3967
3968
3969
3970
3971
3972
3973
3974
3975
3976
3977
3978
3979
3980
3981
3982
3983
3984
3985
3986
3987
3988
3989
3990
3991
3992
3993
3994
3995
3996
3997
3998
3999
4000
4001
4002
4003
4004
4005
4006
4007
4008
4009
4010
4011
4012
4013
4014
4015
4016
4017
4018
4019
4020
4021
4022
4023
4024
4025
4026
4027
4028
4029
4030
4031
4032
4033
4034
4035
4036
4037
4038
4039
4040
4041
4042
4043
4044
4045
4046
4047
4048
4049
4050
4051
4052
4053
4054
4055
4056
4057
4058
4059
4060
4061
4062
4063
4064
4065
4066
4067
4068
4069
4070
4071
4072
4073
4074
4075
4076
4077
4078
4079
4080
4081
4082
4083
4084
4085
4086
4087
4088
4089
4090
4091
4092
4093
4094
4095
4096
4097
4098
4099
4100
4101
4102
4103
4104
4105
4106
4107
4108
4109
4110
4111
4112
4113
4114
4115
4116
4117
4118
4119
4120
4121
4122
4123
4124
4125
4126
4127
4128
4129
4130
4131
4132
4133
4134
4135
4136
4137
4138
4139
4140
4141
4142
4143
4144
4145
4146
4147
4148
4149
4150
4151
4152
4153
4154
4155
4156
4157
4158
4159
4160
4161
4162
4163
4164
4165
4166
4167
4168
4169
4170
4171
4172
4173
4174
4175
4176
4177
4178
4179
4180
4181
4182
4183
4184
4185
4186
4187
4188
4189
4190
4191
4192
4193
4194
4195
4196
4197
4198
4199
4200
4201
4202
4203
4204
4205
4206
4207
4208
4209
4210
4211
4212
4213
4214
4215
4216
4217
4218
4219
4220
4221
4222
4223
4224
4225
4226
4227
4228
4229
4230
4231
4232
4233
4234
4235
4236
4237
4238
4239
4240
4241
4242
4243
4244
4245
4246
4247
4248
4249
4250
4251
4252
4253
4254
4255
4256
4257
4258
4259
4260
4261
4262
4263
4264
4265
4266
4267
4268
4269
4270
4271
4272
4273
4274
4275
4276
4277
4278
4279
4280
4281
4282
4283
4284
4285
4286
4287
4288
4289
4290
4291
4292
4293
4294
4295
4296
4297
4298
4299
4300
4301
4302
4303
4304
4305
4306
4307
4308
4309
4310
4311
4312
4313
4314
4315
4316
4317
4318
4319
4320
4321
4322
4323
4324
4325
4326
4327
4328
4329
4330
4331
4332
4333
4334
4335
4336
4337
4338
4339
4340
4341
4342
4343
4344
4345
4346
4347
4348
4349
4350
4351
4352
4353
4354
4355
4356
4357
4358
4359
4360
4361
4362
4363
4364
4365
4366
4367
4368
4369
4370
4371
4372
4373
4374
4375
4376
4377
4378
4379
4380
4381
4382
4383
4384
4385
4386
4387
4388
4389
4390
4391
4392
4393
4394
4395
4396
4397
4398
4399
4400
4401
4402
4403
4404
4405
4406
4407
4408
4409
4410
4411
4412
4413
4414
4415
4416
4417
4418
4419
4420
4421
4422
4423
4424
4425
4426
4427
4428
4429
4430
4431
4432
4433
4434
4435
4436
4437
4438
4439
4440
4441
4442
4443
4444
4445
4446
4447
4448
4449
4450
4451
4452
4453
4454
4455
4456
4457
4458
4459
4460
4461
4462
4463
4464
4465
4466
4467
4468
4469
4470
4471
4472
4473
4474
4475
4476
4477
4478
4479
4480
4481
4482
4483
4484
4485
4486
4487
4488
4489
4490
4491
4492
4493
4494
4495
4496
4497
4498
4499
4500
4501
4502
4503
4504
4505
4506
4507
4508
4509
4510
4511
4512
4513
4514
4515
4516
4517
4518
4519
4520
4521
4522
4523
4524
4525
4526
4527
4528
4529
4530
4531
4532
4533
4534
4535
4536
4537
4538
4539
4540
4541
4542
4543
4544
4545
4546
4547
4548
4549
4550
4551
4552
4553
4554
4555
4556
4557
4558
4559
4560
4561
4562
4563
4564
4565
4566
4567
4568
4569
4570
4571
4572
4573
4574
4575
4576
4577
4578
4579
4580
4581
4582
4583
4584
4585
4586
4587
4588
4589
4590
4591
4592
4593
4594
4595
4596
4597
4598
4599
4600
4601
4602
4603
4604
4605
4606
4607
4608
4609
4610
4611
4612
4613
4614
4615
4616
4617
4618
4619
4620
4621
4622
4623
4624
4625
4626
4627
4628
4629
4630
4631
4632
4633
4634
4635
4636
4637
4638
4639
4640
4641
4642
4643
4644
4645
4646
4647
4648
4649
4650
4651
4652
4653
4654
4655
4656
4657
4658
4659
4660
4661
4662
4663
4664
4665
4666
4667
4668
4669
4670
4671
4672
4673
4674
4675
4676
4677
4678
4679
4680
4681
4682
4683
4684
4685
4686
4687
4688
4689
4690
4691
4692
4693
4694
4695
4696
4697
4698
4699
4700
4701
4702
4703
4704
4705
4706
4707
4708
4709
4710
4711
4712
4713
4714
4715
4716
4717
4718
4719
4720
4721
4722
4723
4724
4725
4726
4727
4728
4729
4730
4731
4732
4733
4734
4735
4736
4737
4738
4739
4740
4741
4742
4743
4744
4745
4746
4747
4748
4749
4750
4751
4752
4753
4754
4755
4756
4757
4758
4759
4760
4761
4762
4763
4764
4765
4766
4767
4768
4769
4770
4771
4772
4773
4774
4775
4776
4777
4778
4779
4780
4781
4782
4783
4784
4785
4786
4787
4788
4789
4790
4791
4792
4793
4794
4795
4796
4797
4798
4799
4800
4801
4802
4803
4804
4805
4806
4807
4808
4809
4810
4811
4812
4813
4814
4815
4816
4817
4818
4819
4820
4821
4822
4823
4824
4825
4826
4827
4828
4829
4830
4831
4832
4833
4834
4835
4836
4837
4838
4839
4840
4841
4842
4843
4844
4845
4846
4847
4848
4849
4850
4851
4852
4853
4854
4855
4856
4857
4858
4859
4860
4861
4862
4863
4864
4865
4866
4867
4868
4869
4870
4871
4872
4873
4874
4875
4876
4877
4878
4879
4880
4881
4882
4883
4884
4885
4886
4887
4888
4889
4890
4891
4892
4893
4894
4895
4896
4897
4898
4899
4900
4901
4902
4903
4904
4905
4906
4907
4908
4909
4910
4911
4912
4913
4914
4915
4916
4917
4918
4919
4920
4921
4922
4923
4924
4925
4926
4927
4928
4929
4930
4931
4932
4933
4934
4935
4936
4937
4938
4939
4940
4941
4942
4943
4944
4945
4946
4947
4948
4949
4950
4951
4952
4953
4954
4955
4956
4957
4958
4959
4960
4961
4962
4963
4964
4965
4966
4967
4968
4969
4970
4971
4972
4973
4974
4975
4976
4977
4978
4979
4980
4981
4982
4983
4984
4985
4986
4987
4988
4989
4990
4991
4992
4993
4994
4995
4996
4997
4998
4999
5000

## 12. ATENCIÓN GRUPOS PROTECCIÓN
MATRIZ DE FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL POAIV
Tema | [5 empty] | ¿Se ejecutará en 2022? |  | Si respondió NO, ¿Por qué no se ejecutará? |  | Número de EE (meta) |  | Número de EE (logro) | % DE LOGRO DE LA META (LOGRO / META) | Medidas o acciones de mejora implementadas (Decisiones de carácter general tomadas. Actos administrativos: resoluciones, directivas, circulares, etc. Traslados por competencia ordenados a otras entidades u organismos)
ATENCIÓN A GRUPOS POBLACIONALES DE ESPECIAL PROTECCIÓN | [5 empty] | Sí |  |  |  | 34 |  |  | 0% |  |  | tema12
VISITAS, ACTUACIONES O INTERVENCIONES PROGRAMADAS | [11 empty] | RESULTADOS DE LAS ACTUACIONES REALIZADAS -Informes de Ejecución-
NÚMERO DE ORDEN | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO | SEDE ATENDIDA | SECTOR DEL ESTABLECIMIENTO | TIPO DE ESTABLECIMIENTO | FECHA PROGRAMADA | ACTIVIDAD A DESARROLLAR | ¿CUÁL OTRA? | FUNCIONARIO RESPONSABLE | ÁREA | FECHA REAL DE LA ACTUACIÓN | SITUACIÓN ENCONTRADA O ACTUACIÓN REALIZADA | CONCLUSIONES Y/O COMPROMISOS ADQUIRIDOS | ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN
Enumere los EE que serán atendidos en el período. | Incluya el nombre del departamento a la que pertenece el EE objeto de la actuación. | Incluya el nombre del municipio al que pertenece el EE objeto de la actuación. | Identifique el EE priorizado para visitar o para ejecutar otro tipo de actuación según los criterios aplicados para elaborar el POAIV. | Indique el nombre de la sede del EE en donde se ejecutará la visita y/o actuación | Oficial/No oficial | Lista desplegable: Preescolar, básica y media ETDH Educación inicial Educación de adultos Asopadres | Agregue la fecha prevista para la realización de la actuación. | Seleccione la actividad a desarrollar de acuerdo con el tema diligenciado | Si seleccionó la opción OTRA, indique cuál | Incluya los nombres y apellidos de los funcionarios encargados de realizar la actuación. | Incluya el nombre del área de los funcionarios encargados de realizar la actuación. | Indique la fecha real en que se llevó a cabo la visita o actuación. | Haga un resumen sucinto de la situación encontrada o de la actuación realizada en el EE | Relacione las acciones de mejora acordadas o los compromisos adquiridos por el EE y por la SE en aras de resolver la situación tratada. | Informe qué acciones de seguimiento o de verificación ha adelantado la SE para verificar el cumplimiento de los compromisos adquiridos
1 | Bolívar | Cartagena de Indias | INSTITUTCION EDUCATIVA CORAZON DE MARIA | Principal | Oficial |  | 2022-09-13 | Realizar seguimiento a la atención educativa brindada a la población con capacidades o talentos excepcionales donde se garantice el acceso, la permanencia, la calidad, los apoyos y los ajustes razonables requeridos; asÍ como a la inversión de los recursos adicionales que se asignan a las ETC por este concepto. |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia, Alba Paba | UNALDE SANTA RITA-Cobertura Educativa
2 | Bolívar | Cartagena de Indias | INSTITUTCION EDUCATIVA CORAZON DE MARIA | Principal | Oficial |  | 2022-09-13 | Fortalecer los modelos de atención dirigidos a los grupos de población que gozan de protección especial en virtud de la Constitución Política y apoyar a las comunidades étnicas en la implementación de la educación propia. |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia, Alba Paba | UNALDE SANTA RITA- Cobertura Educativa
3 | Bolívar | Cartagena de Indias | INSTITUTCION EDUCATIVA CORAZON DE MARIA | SEDE SAN JOSE CLAVERIANO |  |  | 2022-09-13 | Fortalecer los modelos de atención dirigidos a los grupos de población que gozan de protección especial en virtud de la Constitución Política y apoyar a las comunidades étnicas en la implementación de la educación propia. |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia, Alba Paba | UNALDE SANTA RITA- Cobertura Educativa
4 | Bolívar | Cartagena de Indias | INSTITUCION EDUCATIVA LICEO DE BOLIVAR | Principal | Oficial |  | 2022-09-15 | Realizar seguimiento a la atención educativa brindada a la población con capacidades o talentos excepcionales donde se garantice el acceso, la permanencia, la calidad, los apoyos y los ajustes razonables requeridos; asÍ como a la inversión de los recursos adicionales que se asignan a las ETC por este concepto. |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia, Alba Paba | UNALDE SANTA RITA-Cobertura Educativa
5 | Bolívar | Cartagena de Indias | INSTITUCION EDUCATIVA LICEO DE BOLIVAR | Principal | Oficial |  | 2022-09-15 | Fortalecer los modelos de atención dirigidos a los grupos de población que gozan de protección especial en virtud de la Constitución Política y apoyar a las comunidades étnicas en la implementación de la educación propia. |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia, Alba Paba | UNALDE SANTA RITA- Cobertura Educativa
6 | Bolívar | Cartagena de Indias | INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIA SANTOS | Principal | Oficial |  | 2022-09-20 | Realizar seguimiento a la atención educativa brindada a la población con capacidades o talentos excepcionales donde se garantice el acceso, la permanencia, la calidad, los apoyos y los ajustes razonables requeridos; asÍ como a la inversión de los recursos adicionales que se asignan a las ETC por este concepto. |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia, Alba Paba | UNALDE SANTA RITA-Cobertura Educativa
7 | Bolívar | Cartagena de Indias | INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIA SANTOS | Principal | Oficial |  | 2022-09-20 | Fortalecer los modelos de atención dirigidos a los grupos de población que gozan de protección especial en virtud de la Constitución Política y apoyar a las comunidades étnicas en la implementación de la educación propia. |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia, Alba Paba | UNALDE SANTA RITA- Cobertura Educativa
8 | Bolívar | Cartagena de Indias | INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIA SANTOS | SEDE JUAN SALVADOR GAVIOTA | Oficial |  | 2022-09-21 | Fortalecer los modelos de atención dirigidos a los grupos de población que gozan de protección especial en virtud de la Constitución Política y apoyar a las comunidades étnicas en la implementación de la educación propia. |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia, Alba Paba | UNALDE SANTA RITA- Cobertura Educativa
9 | Bolívar | Cartagena de Indias | INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIA SANTOS | SEDE SAN LUIS GONZAGA | Oficial |  | 2022-09-22 | Fortalecer los modelos de atención dirigidos a los grupos de población que gozan de protección especial en virtud de la Constitución Política y apoyar a las comunidades étnicas en la implementación de la educación propia. |  | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia, Alba Paba | UNALDE SANTA RITA- Cobertura Educativa
10 | Bolívar | Cartagena de Indias | I.E. SOLEDAD ACOSTA DE SAMPER | SEDE PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-07-19 | Realizar seguimiento a la atención educativa brindada a la población con capacidades o talentos excepcionales donde se garantice el acceso, la permanencia, la calidad, los apoyos y los ajustes razonables requeridos; asÍ como a la inversión de los recursos adicionales que se asignan a las ETC por este concepto. |  | Nazly del Carmen Pérez Benítez, José de Jesús Primera Salas, Armando Montenegro Duran, Tatiana Patricia Romero Peñaranda, Salvador Meza Correa, Jean Carlos Montalvo | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
11 | Bolívar | Cartagena de Indias | I.E MANUELA VERGARA DE CURI | SEDE PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-08 | Realizar seguimiento a la atención educativa brindada a la población con capacidades o talentos excepcionales donde se garantice el acceso, la permanencia, la calidad, los apoyos y los ajustes razonables requeridos; asÍ como a la inversión de los recursos adicionales que se asignan a las ETC por este concepto. |  | Nazly del Carmen Pérez Benítez, José de Jesús Primera Salas, Armando Montenegro Duran, Tatiana Patricia Romero Peñaranda, Salvador Meza Correa, Jean Carlos Montalvo | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
12 | Bolívar | Cartagena de Indias | I.E AMBIENTALISTA | SEDE PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-07-07 | Realizar seguimiento a la atención educativa brindada a la población con capacidades o talentos excepcionales donde se garantice el acceso, la permanencia, la calidad, los apoyos y los ajustes razonables requeridos; asÍ como a la inversión de los recursos adicionales que se asignan a las ETC por este concepto. |  | Nazly del Carmen Pérez Benítez, José de Jesús Primera Salas, Armando Montenegro Duran, Tatiana Patricia Romero Peñaranda, Salvador Meza Correa, Jean Carlos Montalvo | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
13 | Bolívar | Cartagena de Indias | I.E. SAN FRANCISCO DE ASÍS | SEDE PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-05-05 | Realizar seguimiento a la atención educativa brindada a la población con capacidades o talentos excepcionales donde se garantice el acceso, la permanencia, la calidad, los apoyos y los ajustes razonables requeridos; asÍ como a la inversión de los recursos adicionales que se asignan a las ETC por este concepto. |  | Nazly del Carmen Pérez Benítez, José de Jesús Primera Salas, Armando Montenegro Duran, Tatiana Patricia Romero Peñaranda, Salvador Meza Correa, Jean Carlos Montalvo | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
14 | Bolívar | Cartagena de Indias | I.E. FE Y ALEGRÍA EL PROGRESO | SEDE PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-04-28 | Realizar seguimiento a la atención educativa brindada a la población con capacidades o talentos excepcionales donde se garantice el acceso, la permanencia, la calidad, los apoyos y los ajustes razonables requeridos; asÍ como a la inversión de los recursos adicionales que se asignan a las ETC por este concepto. |  | Nazly del Carmen Pérez Benítez, José de Jesús Primera Salas, Armando Montenegro Duran, Tatiana Patricia Romero Peñaranda, Salvador Meza Correa, Jean Carlos Montalvo | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
15 | Bolívar | Cartagena de Indias | I.E 20 DE JULIO | SEDE PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-05-26 | Realizar seguimiento a la atención educativa brindada a la población con capacidades o talentos excepcionales donde se garantice el acceso, la permanencia, la calidad, los apoyos y los ajustes razonables requeridos; asÍ como a la inversión de los recursos adicionales que se asignan a las ETC por este concepto. |  | Nazly del Carmen Pérez Benítez, José de Jesús Primera Salas, Armando Montenegro Duran, Tatiana Patricia Romero Peñaranda, Salvador Meza Correa, Jean Carlos Montalvo | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
16 | Bolívar | Cartagena de Indias | I.E. LUIS CARLOS LÓPEZ | SEDE PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-24 | Realizar seguimiento a la atención educativa brindada a la población con capacidades o talentos excepcionales donde se garantice el acceso, la permanencia, la calidad, los apoyos y los ajustes razonables requeridos; asÍ como a la inversión de los recursos adicionales que se asignan a las ETC por este concepto. |  | Nazly del Carmen Pérez Benítez, José de Jesús Primera Salas, Armando Montenegro Duran, Tatiana Patricia Romero Peñaranda, Salvador Meza Correa, Jean Carlos Montalvo | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
17 | Bolívar | Cartagena de Indias | I.E. BERTHA GEDEÓN DE BALADÍ | SEDE PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-06-07 | Realizar seguimiento a la atención educativa brindada a la población con capacidades o talentos excepcionales donde se garantice el acceso, la permanencia, la calidad, los apoyos y los ajustes razonables requeridos; asÍ como a la inversión de los recursos adicionales que se asignan a las ETC por este concepto. |  | Nazly del Carmen Pérez Benítez, José de Jesús Primera Salas, Armando Montenegro Duran, Tatiana Patricia Romero Peñaranda, Salvador Meza Correa, Jean Carlos Montalvo | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
18 | Bolívar | Cartagena de Indias | I.E. CAMINO DEL CORAL | SEDE PRINCIPAL | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-10-13 | Realizar seguimiento a la atención educativa brindada a la población con capacidades o talentos excepcionales donde se garantice el acceso, la permanencia, la calidad, los apoyos y los ajustes razonables requeridos; asÍ como a la inversión de los recursos adicionales que se asignan a las ETC por este concepto. |  | Nazly del Carmen Pérez Benítez, José de Jesús Primera Salas, Armando Montenegro Duran, Tatiana Patricia Romero Peñaranda, Salvador Meza Correa, Jean Carlos Montalvo | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
19 | Bolívar | Cartagena de Indias | COL. DESPERTANDO TALENTOS | SEDE PRINCIPAL | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-08-09 | Realizar seguimiento a la atención educativa brindada a la población con capacidades o talentos excepcionales donde se garantice el acceso, la permanencia, la calidad, los apoyos y los ajustes razonables requeridos; asÍ como a la inversión de los recursos adicionales que se asignan a las ETC por este concepto. |  | Nazly del Carmen Pérez Benítez, José de Jesús Primera Salas, Armando Montenegro Duran, Tatiana Patricia Romero Peñaranda, Salvador Meza Correa, Jean Carlos Montalvo | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
20 | Bolívar | Cartagena de Indias | CENTRO EDUCATIVO CEN | SEDE PRINCIPAL | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-05-18 | Realizar seguimiento a la atención educativa brindada a la población con capacidades o talentos excepcionales donde se garantice el acceso, la permanencia, la calidad, los apoyos y los ajustes razonables requeridos; asÍ como a la inversión de los recursos adicionales que se asignan a las ETC por este concepto. |  | Nazly del Carmen Pérez Benítez, José de Jesús Primera Salas, Armando Montenegro Duran, Tatiana Patricia Romero Peñaranda, Salvador Meza Correa, Jean Carlos Montalvo | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
21 | Bolívar | Cartagena de Indias | COL. LA SABIDURIA | SEDE PRINCIPAL | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-10-06 | Realizar seguimiento a la atención educativa brindada a la población con capacidades o talentos excepcionales donde se garantice el acceso, la permanencia, la calidad, los apoyos y los ajustes razonables requeridos; asÍ como a la inversión de los recursos adicionales que se asignan a las ETC por este concepto. |  | Nazly del Carmen Pérez Benítez, José de Jesús Primera Salas, Armando Montenegro Duran, Tatiana Patricia Romero Peñaranda, Salvador Meza Correa, Jean Carlos Montalvo | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
22 | Bolívar | Cartagena de Indias | COL. EL RECREO | SEDE PRINCIPAL | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-04-05 | Realizar seguimiento a la atención educativa brindada a la población con capacidades o talentos excepcionales donde se garantice el acceso, la permanencia, la calidad, los apoyos y los ajustes razonables requeridos; asÍ como a la inversión de los recursos adicionales que se asignan a las ETC por este concepto. |  | Nazly del Carmen Pérez Benítez, José de Jesús Primera Salas, Armando Montenegro Duran, Tatiana Patricia Romero Peñaranda, Salvador Meza Correa, Jean Carlos Montalvo | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
23 | Bolívar | Cartagena de Indias | COL. BEVERLY HILL | SEDE PRINCIPAL | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-09-29 | Realizar seguimiento a la atención educativa brindada a la población con capacidades o talentos excepcionales donde se garantice el acceso, la permanencia, la calidad, los apoyos y los ajustes razonables requeridos; asÍ como a la inversión de los recursos adicionales que se asignan a las ETC por este concepto. |  | Nazly del Carmen Pérez Benítez, José de Jesús Primera Salas, Armando Montenegro Duran, Tatiana Patricia Romero Peñaranda, Salvador Meza Correa, Jean Carlos Montalvo | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
24 | Bolívar | Cartagena de Indias | COL. COMFAMILAR | SEDE PRINCIPAL | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-09-20 | Realizar seguimiento a la atención educativa brindada a la población con capacidades o talentos excepcionales donde se garantice el acceso, la permanencia, la calidad, los apoyos y los ajustes razonables requeridos; asÍ como a la inversión de los recursos adicionales que se asignan a las ETC por este concepto. |  | Nazly del Carmen Pérez Benítez, José de Jesús Primera Salas, Armando Montenegro Duran, Tatiana Patricia Romero Peñaranda, Salvador Meza Correa, Jean Carlos Montalvo | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
25 | Bolívar | Cartagena de Indias | I.E. MANUELA VERGARA DE CURI | SEDE PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-08 | Fortalecer los modelos de atención dirigidos a los grupos de población que gozan de protección especial en virtud de la Constitución Política y apoyar a las comunidades étnicas en la implementación de la educación propia. |  | Nazly del Carmen Pérez Benítez, José de Jesús Primera Salas, Armando Montenegro Duran, Tatiana Patricia Romero Peñaranda, Salvador Meza Correa, Jean Carlos Montalvo | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
26 | Bolívar | Cartagena de Indias | I.E. TERNERA | SEDE PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-10 | Fortalecer los modelos de atención dirigidos a los grupos de población que gozan de protección especial en virtud de la Constitución Política y apoyar a las comunidades étnicas en la implementación de la educación propia. |  | Nazly del Carmen Pérez Benítez, José de Jesús Primera Salas, Armando Montenegro Duran, Tatiana Patricia Romero Peñaranda, Salvador Meza Correa, Jean Carlos Montalvo | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
27 | Bolívar | Cartagena de Indias | Nueva Esperanza de Arroyo Grande |  | Oficial | Preescolar, basica y Media | 2022-07-30 | Realizar seguimiento a la atención educativa brindada a la población con capacidades o talentos excepcionales donde se garantice el acceso, la permanencia, la calidad, los apoyos y los ajustes razonables requeridos; asÍ como a la inversión de los recursos adicionales que se asignan a las ETC por este concepto. |  | Rubiela valderrama, Bety Monterrosa, Alvaro Meza | UNALDE Rural
28 | Bolívar | Cartagena de Indias | San José Caño del oro, |  | Oficial | Preescolar, basica y Media | 2022-08-30 | Realizar seguimiento a la atención educativa brindada a la población con capacidades o talentos excepcionales donde se garantice el acceso, la permanencia, la calidad, los apoyos y los ajustes razonables requeridos; asÍ como a la inversión de los recursos adicionales que se asignan a las ETC por este concepto. |  | Rubiela valderrama, Bety Monterrosa, Alvaro Meza | UNALDE Rural
29 | Bolívar | Cartagena de Indias | Boquilla |  | Oficial | Preescolar, basica y Media | 2022-08-30 | Fortalecer los modelos de atención dirigidos a los grupos de población que gozan de protección especial en virtud de la Constitución Política y apoyar a las comunidades étnicas en la implementación de la educación propia. |  | Rubiela valderrama, Bety Monterrosa, Alvaro Meza | UNALDE Rural
30 | Bolívar | Cartagena de Indias | INATITUCION EDUCATIVA MANUELA BELTRAN | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-17 | Realizar seguimiento a la atención educativa brindada a la población con capacidades o talentos excepcionales donde se garantice el acceso, la permanencia, la calidad, los apoyos y los ajustes razonables requeridos; asÍ como a la inversión de los recursos adicionales que se asignan a las ETC por este concepto. |  | MIRYAN MOGOLLON,URIAS BARRIOS, JESUS AVILA Y BIBIANA LOCARNO | Unalde Country
31 | Bolívar | Cartagena de Indias | INATITUCION EDUCATIVA MANUELA BELTRAN | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-18 | Fortalecer los modelos de atención dirigidos a los grupos de población que gozan de protección especial en virtud de la Constitución Política y apoyar a las comunidades étnicas en la implementación de la educación propia. |  | MIRYAN MOGOLLON,URIAS BARRIOS, JESUS AVILA Y BIBIANA LOCARNO | Unalde Country
32 | Bolívar | Cartagena de Indias | CASD MANUELA BELTRAN | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-04-18 | Realizar seguimiento a la atención educativa brindada a la población con capacidades o talentos excepcionales donde se garantice el acceso, la permanencia, la calidad, los apoyos y los ajustes razonables requeridos; asÍ como a la inversión de los recursos adicionales que se asignan a las ETC por este concepto. |  | MIRYAN MOGOLLON,URIAS BARRIOS, JESUS AVILA Y BIBIANA LOCARNO | Unalde Country
33 | Bolívar | Cartagena de Indias | CASD MANUELA BELTRAN | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-04-19 | Realizar seguimiento a la atención educativa brindada a la población con capacidades o talentos excepcionales donde se garantice el acceso, la permanencia, la calidad, los apoyos y los ajustes razonables requeridos; asÍ como a la inversión de los recursos adicionales que se asignan a las ETC por este concepto. |  | MIRYAN MOGOLLON,URIAS BARRIOS, JESUS AVILA Y BIBIANA LOCARNO | Unalde Country
34 | Bolívar | Cartagena de Indias | INSTITUCION EDUCATIVA RAFAEL NUÑEZ | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-05-13 | Fortalecer los modelos de atención dirigidos a los grupos de población que gozan de protección especial en virtud de la Constitución Política y apoyar a las comunidades étnicas en la implementación de la educación propia. |  | MIRYAN MOGOLLON,URIAS BARRIOS, JESUS AVILA Y BIBIANA LOCARNO | Unalde Country
35 | Bolívar | Cartagena de Indias | INSTITUCION EDUCATIVA RAFAEL NUÑEZ | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-05-16 | Realizar seguimiento a la atención educativa brindada a la población con capacidades o talentos excepcionales donde se garantice el acceso, la permanencia, la calidad, los apoyos y los ajustes razonables requeridos; asÍ como a la inversión de los recursos adicionales que se asignan a las ETC por este concepto. |  | MIRYAN MOGOLLON,URIAS BARRIOS, JESUS AVILA Y BIBIANA LOCARNO | Unalde Country
36 | Bolívar | Cartagena de Indias | INSTITUCION EDUCATIVA FERNANDO DE LA VEGA | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-06-20 | Fortalecer los modelos de atención dirigidos a los grupos de población que gozan de protección especial en virtud de la Constitución Política y apoyar a las comunidades étnicas en la implementación de la educación propia. |  | MIRYAN MOGOLLON,URIAS BARRIOS, JESUS AVILA Y BIBIANA LOCARNO | Unalde Country
37 | Bolívar | Cartagena de Indias | INSTITUCION EDUCATIVA FERNANDO DE LA VEGA | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-06-21 | Realizar seguimiento a la atención educativa brindada a la población con capacidades o talentos excepcionales donde se garantice el acceso, la permanencia, la calidad, los apoyos y los ajustes razonables requeridos; asÍ como a la inversión de los recursos adicionales que se asignan a las ETC por este concepto. |  | MIRYAN MOGOLLON,URIAS BARRIOS, JESUS AVILA Y BIBIANA LOCARNO | Unalde Country
38 | Bolívar | Cartagena de Indias | INSTITUCION EDUCATIVA SAN JUAN DE DAMASCO | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-07-21 | Fortalecer los modelos de atención dirigidos a los grupos de población que gozan de protección especial en virtud de la Constitución Política y apoyar a las comunidades étnicas en la implementación de la educación propia. |  | MIRYAN MOGOLLON,URIAS BARRIOS, JESUS AVILA Y BIBIANA LOCARNO | Unalde Country
39 | Bolívar | Cartagena de Indias | INSTITUCION EDUCATIVA SAN JUAN DE DAMASCO | Principal | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-07-22 | Realizar seguimiento a la atención educativa brindada a la población con capacidades o talentos excepcionales donde se garantice el acceso, la permanencia, la calidad, los apoyos y los ajustes razonables requeridos; asÍ como a la inversión de los recursos adicionales que se asignan a las ETC por este concepto. |  | MIRYAN MOGOLLON,URIAS BARRIOS, JESUS AVILA Y BIBIANA LOCARNO | Unalde Country
40 | Bolívar | Cartagena de Indias | DOCENTE DEL CARIBE | Principal | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-08-08 | Fortalecer los modelos de atención dirigidos a los grupos de población que gozan de protección especial en virtud de la Constitución Política y apoyar a las comunidades étnicas en la implementación de la educación propia. |  | MIRYAN MOGOLLON,URIAS BARRIOS, JESUS AVILA Y BIBIANA LOCARNO | Unalde Country
41 | Bolívar | Cartagena de Indias | DOCENTE DEL CARIBE | Principal | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-08-09 | Realizar seguimiento a la atención educativa brindada a la población con capacidades o talentos excepcionales donde se garantice el acceso, la permanencia, la calidad, los apoyos y los ajustes razonables requeridos; asÍ como a la inversión de los recursos adicionales que se asignan a las ETC por este concepto. |  | MIRYAN MOGOLLON,URIAS BARRIOS, JESUS AVILA Y BIBIANA LOCARNO | Unalde Country
42 | Bolívar | Cartagena de Indias | DOCENTE DEL CARIBE | Principal | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-08-10 | Fortalecer los modelos de atención dirigidos a los grupos de población que gozan de protección especial en virtud de la Constitución Política y apoyar a las comunidades étnicas en la implementación de la educación propia. |  | MIRYAN MOGOLLON,URIAS BARRIOS, JESUS AVILA Y BIBIANA LOCARNO | Unalde Country
43 | Bolívar | Cartagena de Indias | DOCENTE DEL CARIBE | Principal | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-08-11 | Realizar seguimiento a la atención educativa brindada a la población con capacidades o talentos excepcionales donde se garantice el acceso, la permanencia, la calidad, los apoyos y los ajustes razonables requeridos; asÍ como a la inversión de los recursos adicionales que se asignan a las ETC por este concepto. |  | MIRYAN MOGOLLON,URIAS BARRIOS, JESUS AVILA Y BIBIANA LOCARNO | Unalde Country
44 | Bolívar | Cartagena de Indias | INSTITUTO REMY | Principal | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-08-22 | Fortalecer los modelos de atención dirigidos a los grupos de población que gozan de protección especial en virtud de la Constitución Política y apoyar a las comunidades étnicas en la implementación de la educación propia. |  | MIRYAN MOGOLLON,URIAS BARRIOS, JESUS AVILA Y BIBIANA LOCARNO | Unalde Country
45 | Bolívar | Cartagena de Indias | INSTITUTO REMY | Principal | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-08-23 | Realizar seguimiento a la atención educativa brindada a la población con capacidades o talentos excepcionales donde se garantice el acceso, la permanencia, la calidad, los apoyos y los ajustes razonables requeridos; asÍ como a la inversión de los recursos adicionales que se asignan a las ETC por este concepto. |  | MIRYAN MOGOLLON,URIAS BARRIOS, JESUS AVILA Y BIBIANA LOCARNO | Unalde Country
46 | Bolívar | Cartagena de Indias | INSTITUTO REMY | Principal | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-08-24 | Fortalecer los modelos de atención dirigidos a los grupos de población que gozan de protección especial en virtud de la Constitución Política y apoyar a las comunidades étnicas en la implementación de la educación propia. |  | MIRYAN MOGOLLON,URIAS BARRIOS, JESUS AVILA Y BIBIANA LOCARNO | Unalde Country
47 | Bolívar | Cartagena de Indias | INSTITUTO REMY | Principal | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-08-25 | Realizar seguimiento a la atención educativa brindada a la población con capacidades o talentos excepcionales donde se garantice el acceso, la permanencia, la calidad, los apoyos y los ajustes razonables requeridos; asÍ como a la inversión de los recursos adicionales que se asignan a las ETC por este concepto. |  | MIRYAN MOGOLLON,URIAS BARRIOS, JESUS AVILA Y BIBIANA LOCARNO | Unalde Country
48 | Bolívar | Cartagena de Indias | COLEGIO LATINOAMERICANO | Principal | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-09-05 | Fortalecer los modelos de atención dirigidos a los grupos de población que gozan de protección especial en virtud de la Constitución Política y apoyar a las comunidades étnicas en la implementación de la educación propia. |  | MIRYAN MOGOLLON,URIAS BARRIOS, JESUS AVILA Y BIBIANA LOCARNO | Unalde Country
49 | Bolívar | Cartagena de Indias | COLEGIO LATINOAMERICANO | Principal | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-09-06 | Realizar seguimiento a la atención educativa brindada a la población con capacidades o talentos excepcionales donde se garantice el acceso, la permanencia, la calidad, los apoyos y los ajustes razonables requeridos; asÍ como a la inversión de los recursos adicionales que se asignan a las ETC por este concepto. |  | MIRYAN MOGOLLON,URIAS BARRIOS, JESUS AVILA Y BIBIANA LOCARNO | Unalde Country
50 | Bolívar | Cartagena de Indias | COLEGIO LATINOAMERICANO | Principal | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-09-07 | Fortalecer los modelos de atención dirigidos a los grupos de población que gozan de protección especial en virtud de la Constitución Política y apoyar a las comunidades étnicas en la implementación de la educación propia. |  | MIRYAN MOGOLLON,URIAS BARRIOS, JESUS AVILA Y BIBIANA LOCARNO | Unalde Country
51 | Bolívar | Cartagena de Indias | COLEGIO LATINOAMERICANO | Principal | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-09-08 | Realizar seguimiento a la atención educativa brindada a la población con capacidades o talentos excepcionales donde se garantice el acceso, la permanencia, la calidad, los apoyos y los ajustes razonables requeridos; asÍ como a la inversión de los recursos adicionales que se asignan a las ETC por este concepto. |  | MIRYAN MOGOLLON,URIAS BARRIOS, JESUS AVILA Y BIBIANA LOCARNO | Unalde Country
52 | Bolívar | Cartagena de Indias | IE NUESTRO ESFUERZO |  | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-09 | Realizar seguimiento a la atención educativa brindada a la población con capacidades o talentos excepcionales donde se garantice el acceso, la permanencia, la calidad, los apoyos y los ajustes razonables requeridos; asÍ como a la inversión de los recursos adicionales que se asignan a las ETC por este concepto. |  | Myrian Viana - Martha Tirado Psiosocial- Bertha Garcia- Doris Puello Pedagogas | UNALDE VIRGEN Y TURISTICA
53 | Bolívar | Cartagena de Indias | I ETNOEDUCATIVA PEDRO ROMERO |  | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-07-13 | Fortalecer los modelos de atención dirigidos a los grupos de población que gozan de protección especial en virtud de la Constitución Política y apoyar a las comunidades étnicas en la implementación de la educación propia. |  | Adriana Periñan | UNALDE VIRGEN Y TURISTICA
54 | Bolívar | Cartagena de Indias | IE OMAIRA SANCHEZ GARZON |  | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-07-27 | Fortalecer los modelos de atención dirigidos a los grupos de población que gozan de protección especial en virtud de la Constitución Política y apoyar a las comunidades étnicas en la implementación de la educación propia. |  | Adriana Periñan | UNALDE VIRGEN Y TURISTICA
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
2100
2101
2102
2103
2104
2105
2106
2107
2108
2109
2110
2111
2112
2113
2114
2115
2116
2117
2118
2119
2120
2121
2122
2123
2124
2125
2126
2127
2128
2129
2130
2131
2132
2133
2134
2135
2136
2137
2138
2139
2140
2141
2142
2143
2144
2145
2146
2147
2148
2149
2150
2151
2152
2153
2154
2155
2156
2157
2158
2159
2160
2161
2162
2163
2164
2165
2166
2167
2168
2169
2170
2171
2172
2173
2174
2175
2176
2177
2178
2179
2180
2181
2182
2183
2184
2185
2186
2187
2188
2189
2190
2191
2192
2193
2194
2195
2196
2197
2198
2199
2200
2201
2202
2203
2204
2205
2206
2207
2208
2209
2210
2211
2212
2213
2214
2215
2216
2217
2218
2219
2220
2221
2222
2223
2224
2225
2226
2227
2228
2229
2230
2231
2232
2233
2234
2235
2236
2237
2238
2239
2240
2241
2242
2243
2244
2245
2246
2247
2248
2249
2250
2251
2252
2253
2254
2255
2256
2257
2258
2259
2260
2261
2262
2263
2264
2265
2266
2267
2268
2269
2270
2271
2272
2273
2274
2275
2276
2277
2278
2279
2280
2281
2282
2283
2284
2285
2286
2287
2288
2289
2290
2291
2292
2293
2294
2295
2296
2297
2298
2299
2300
2301
2302
2303
2304
2305
2306
2307
2308
2309
2310
2311
2312
2313
2314
2315
2316
2317
2318
2319
2320
2321
2322
2323
2324
2325
2326
2327
2328
2329
2330
2331
2332
2333
2334
2335
2336
2337
2338
2339
2340
2341
2342
2343
2344
2345
2346
2347
2348
2349
2350
2351
2352
2353
2354
2355
2356
2357
2358
2359
2360
2361
2362
2363
2364
2365
2366
2367
2368
2369
2370
2371
2372
2373
2374
2375
2376
2377
2378
2379
2380
2381
2382
2383
2384
2385
2386
2387
2388
2389
2390
2391
2392
2393
2394
2395
2396
2397
2398
2399
2400
2401
2402
2403
2404
2405
2406
2407
2408
2409
2410
2411
2412
2413
2414
2415
2416
2417
2418
2419
2420
2421
2422
2423
2424
2425
2426
2427
2428
2429
2430
2431
2432
2433
2434
2435
2436
2437
2438
2439
2440
2441
2442
2443
2444
2445
2446
2447
2448
2449
2450
2451
2452
2453
2454
2455
2456
2457
2458
2459
2460
2461
2462
2463
2464
2465
2466
2467
2468
2469
2470
2471
2472
2473
2474
2475
2476
2477
2478
2479
2480
2481
2482
2483
2484
2485
2486
2487
2488
2489
2490
2491
2492
2493
2494
2495
2496
2497
2498
2499
2500
2501
2502
2503
2504
2505
2506
2507
2508
2509
2510
2511
2512
2513
2514
2515
2516
2517
2518
2519
2520
2521
2522
2523
2524
2525
2526
2527
2528
2529
2530
2531
2532
2533
2534
2535
2536
2537
2538
2539
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562
2563
2564
2565
2566
2567
2568
2569
2570
2571
2572
2573
2574
2575
2576
2577
2578
2579
2580
2581
2582
2583
2584
2585
2586
2587
2588
2589
2590
2591
2592
2593
2594
2595
2596
2597
2598
2599
2600
2601
2602
2603
2604
2605
2606
2607
2608
2609
2610
2611
2612
2613
2614
2615
2616
2617
2618
2619
2620
2621
2622
2623
2624
2625
2626
2627
2628
2629
2630
2631
2632
2633
2634
2635
2636
2637
2638
2639
2640
2641
2642
2643
2644
2645
2646
2647
2648
2649
2650
2651
2652
2653
2654
2655
2656
2657
2658
2659
2660
2661
2662
2663
2664
2665
2666
2667
2668
2669
2670
2671
2672
2673
2674
2675
2676
2677
2678
2679
2680
2681
2682
2683
2684
2685
2686
2687
2688
2689
2690
2691
2692
2693
2694
2695
2696
2697
2698
2699
2700
2701
2702
2703
2704
2705
2706
2707
2708
2709
2710
2711
2712
2713
2714
2715
2716
2717
2718
2719
2720
2721
2722
2723
2724
2725
2726
2727
2728
2729
2730
2731
2732
2733
2734
2735
2736
2737
2738
2739
2740
2741
2742
2743
2744
2745
2746
2747
2748
2749
2750
2751
2752
2753
2754
2755
2756
2757
2758
2759
2760
2761
2762
2763
2764
2765
2766
2767
2768
2769
2770
2771
2772
2773
2774
2775
2776
2777
2778
2779
2780
2781
2782
2783
2784
2785
2786
2787
2788
2789
2790
2791
2792
2793
2794
2795
2796
2797
2798
2799
2800
2801
2802
2803
2804
2805
2806
2807
2808
2809
2810
2811
2812
2813
2814
2815
2816
2817
2818
2819
2820
2821
2822
2823
2824
2825
2826
2827
2828
2829
2830
2831
2832
2833
2834
2835
2836
2837
2838
2839
2840
2841
2842
2843
2844
2845
2846
2847
2848
2849
2850
2851
2852
2853
2854
2855
2856
2857
2858
2859
2860
2861
2862
2863
2864
2865
2866
2867
2868
2869
2870
2871
2872
2873
2874
2875
2876
2877
2878
2879
2880
2881
2882
2883
2884
2885
2886
2887
2888
2889
2890
2891
2892
2893
2894
2895
2896
2897
2898
2899
2900
2901
2902
2903
2904
2905
2906
2907
2908
2909
2910
2911
2912
2913
2914
2915
2916
2917
2918
2919
2920
2921
2922
2923
2924
2925
2926
2927
2928
2929
2930
2931
2932
2933
2934
2935
2936
2937
2938
2939
2940
2941
2942
2943
2944
2945
2946
2947
2948
2949
2950
2951
2952
2953
2954
2955
2956
2957
2958
2959
2960
2961
2962
2963
2964
2965
2966
2967
2968
2969
2970
2971
2972
2973
2974
2975
2976
2977
2978
2979
2980
2981
2982
2983
2984
2985
2986
2987
2988
2989
2990
2991
2992
2993
2994
2995
2996
2997
2998
2999
3000
3001
3002
3003
3004
3005
3006
3007
3008
3009
3010
3011
3012
3013
3014
3015
3016
3017
3018
3019
3020
3021
3022
3023
3024
3025
3026
3027
3028
3029
3030
3031
3032
3033
3034
3035
3036
3037
3038
3039
3040
3041
3042
3043
3044
3045
3046
3047
3048
3049
3050
3051
3052
3053
3054
3055
3056
3057
3058
3059
3060
3061
3062
3063
3064
3065
3066
3067
3068
3069
3070
3071
3072
3073
3074
3075
3076
3077
3078
3079
3080
3081
3082
3083
3084
3085
3086
3087
3088
3089
3090
3091
3092
3093
3094
3095
3096
3097
3098
3099
3100
3101
3102
3103
3104
3105
3106
3107
3108
3109
3110
3111
3112
3113
3114
3115
3116
3117
3118
3119
3120
3121
3122
3123
3124
3125
3126
3127
3128
3129
3130
3131
3132
3133
3134
3135
3136
3137
3138
3139
3140
3141
3142
3143
3144
3145
3146
3147
3148
3149
3150
3151
3152
3153
3154
3155
3156
3157
3158
3159
3160
3161
3162
3163
3164
3165
3166
3167
3168
3169
3170
3171
3172
3173
3174
3175
3176
3177
3178
3179
3180
3181
3182
3183
3184
3185
3186
3187
3188
3189
3190
3191
3192
3193
3194
3195
3196
3197
3198
3199
3200
3201
3202
3203
3204
3205
3206
3207
3208
3209
3210
3211
3212
3213
3214
3215
3216
3217
3218
3219
3220
3221
3222
3223
3224
3225
3226
3227
3228
3229
3230
3231
3232
3233
3234
3235
3236
3237
3238
3239
3240
3241
3242
3243
3244
3245
3246
3247
3248
3249
3250
3251
3252
3253
3254
3255
3256
3257
3258
3259
3260
3261
3262
3263
3264
3265
3266
3267
3268
3269
3270
3271
3272
3273
3274
3275
3276
3277
3278
3279
3280
3281
3282
3283
3284
3285
3286
3287
3288
3289
3290
3291
3292
3293
3294
3295
3296
3297
3298
3299
3300
3301
3302
3303
3304
3305
3306
3307
3308
3309
3310
3311
3312
3313
3314
3315
3316
3317
3318
3319
3320
3321
3322
3323
3324
3325
3326
3327
3328
3329
3330
3331
3332
3333
3334
3335
3336
3337
3338
3339
3340
3341
3342
3343
3344
3345
3346
3347
3348
3349
3350
3351
3352
3353
3354
3355
3356
3357
3358
3359
3360
3361
3362
3363
3364
3365
3366
3367
3368
3369
3370
3371
3372
3373
3374
3375
3376
3377
3378
3379
3380
3381
3382
3383
3384
3385
3386
3387
3388
3389
3390
3391
3392
3393
3394
3395
3396
3397
3398
3399
3400
3401
3402
3403
3404
3405
3406
3407
3408
3409
3410
3411
3412
3413
3414
3415
3416
3417
3418
3419
3420
3421
3422
3423
3424
3425
3426
3427
3428
3429
3430
3431
3432
3433
3434
3435
3436
3437
3438
3439
3440
3441
3442
3443
3444
3445
3446
3447
3448
3449
3450
3451
3452
3453
3454
3455
3456
3457
3458
3459
3460
3461
3462
3463
3464
3465
3466
3467
3468
3469
3470
3471
3472
3473
3474
3475
3476
3477
3478
3479
3480
3481
3482
3483
3484
3485
3486
3487
3488
3489
3490
3491
3492
3493
3494
3495
3496
3497
3498
3499
3500
3501
3502
3503
3504
3505
3506
3507
3508
3509
3510
3511
3512
3513
3514
3515
3516
3517
3518
3519
3520
3521
3522
3523
3524
3525
3526
3527
3528
3529
3530
3531
3532
3533
3534
3535
3536
3537
3538
3539
3540
3541
3542
3543
3544
3545
3546
3547
3548
3549
3550
3551
3552
3553
3554
3555
3556
3557
3558
3559
3560
3561
3562
3563
3564
3565
3566
3567
3568
3569
3570
3571
3572
3573
3574
3575
3576
3577
3578
3579
3580
3581
3582
3583
3584
3585
3586
3587
3588
3589
3590
3591
3592
3593
3594
3595
3596
3597
3598
3599
3600
3601
3602
3603
3604
3605
3606
3607
3608
3609
3610
3611
3612
3613
3614
3615
3616
3617
3618
3619
3620
3621
3622
3623
3624
3625
3626
3627
3628
3629
3630
3631
3632
3633
3634
3635
3636
3637
3638
3639
3640
3641
3642
3643
3644
3645
3646
3647
3648
3649
3650
3651
3652
3653
3654
3655
3656
3657
3658
3659
3660
3661
3662
3663
3664
3665
3666
3667
3668
3669
3670
3671
3672
3673
3674
3675
3676
3677
3678
3679
3680
3681
3682
3683
3684
3685
3686
3687
3688
3689
3690
3691
3692
3693
3694
3695
3696
3697
3698
3699
3700
3701
3702
3703
3704
3705
3706
3707
3708
3709
3710
3711
3712
3713
3714
3715
3716
3717
3718
3719
3720
3721
3722
3723
3724
3725
3726
3727
3728
3729
3730
3731
3732
3733
3734
3735
3736
3737
3738
3739
3740
3741
3742
3743
3744
3745
3746
3747
3748
3749
3750
3751
3752
3753
3754
3755
3756
3757
3758
3759
3760
3761
3762
3763
3764
3765
3766
3767
3768
3769
3770
3771
3772
3773
3774
3775
3776
3777
3778
3779
3780
3781
3782
3783
3784
3785
3786
3787
3788
3789
3790
3791
3792
3793
3794
3795
3796
3797
3798
3799
3800
3801
3802
3803
3804
3805
3806
3807
3808
3809
3810
3811
3812
3813
3814
3815
3816
3817
3818
3819
3820
3821
3822
3823
3824
3825
3826
3827
3828
3829
3830
3831
3832
3833
3834
3835
3836
3837
3838
3839
3840
3841
3842
3843
3844
3845
3846
3847
3848
3849
3850
3851
3852
3853
3854
3855
3856
3857
3858
3859
3860
3861
3862
3863
3864
3865
3866
3867
3868
3869
3870
3871
3872
3873
3874
3875
3876
3877
3878
3879
3880
3881
3882
3883
3884
3885
3886
3887
3888
3889
3890
3891
3892
3893
3894
3895
3896
3897
3898
3899
3900
3901
3902
3903
3904
3905
3906
3907
3908
3909
3910
3911
3912
3913
3914
3915
3916
3917
3918
3919
3920
3921
3922
3923
3924
3925
3926
3927
3928
3929
3930
3931
3932
3933
3934
3935
3936
3937
3938
3939
3940
3941
3942
3943
3944
3945
3946
3947
3948
3949
3950
3951
3952
3953
3954
3955
3956
3957
3958
3959
3960
3961
3962
3963
3964
3965
3966
3967
3968
3969
3970
3971
3972
3973
3974
3975
3976
3977
3978
3979
3980
3981
3982
3983
3984
3985
3986
3987
3988
3989
3990
3991
3992
3993
3994
3995
3996
3997
3998
3999
4000
4001
4002
4003
4004
4005
4006
4007
4008
4009
4010
4011
4012
4013
4014
4015
4016
4017
4018
4019
4020
4021
4022
4023
4024
4025
4026
4027
4028
4029
4030
4031
4032
4033
4034
4035
4036
4037
4038
4039
4040
4041
4042
4043
4044
4045
4046
4047
4048
4049
4050
4051
4052
4053
4054
4055
4056
4057
4058
4059
4060
4061
4062
4063
4064
4065
4066
4067
4068
4069
4070
4071
4072
4073
4074
4075
4076
4077
4078
4079
4080
4081
4082
4083
4084
4085
4086
4087
4088
4089
4090
4091
4092
4093
4094
4095
4096
4097
4098
4099
4100
4101
4102
4103
4104
4105
4106
4107
4108
4109
4110
4111
4112
4113
4114
4115
4116
4117
4118
4119
4120
4121
4122
4123
4124
4125
4126
4127
4128
4129
4130
4131
4132
4133
4134
4135
4136
4137
4138
4139
4140
4141
4142
4143
4144
4145
4146
4147
4148
4149
4150
4151
4152
4153
4154
4155
4156
4157
4158
4159
4160
4161
4162
4163
4164
4165
4166
4167
4168
4169
4170
4171
4172
4173
4174
4175
4176
4177
4178
4179
4180
4181
4182
4183
4184
4185
4186
4187
4188
4189
4190
4191
4192
4193
4194
4195
4196
4197
4198
4199
4200
4201
4202
4203
4204
4205
4206
4207
4208
4209
4210
4211
4212
4213
4214
4215
4216
4217
4218
4219
4220
4221
4222
4223
4224
4225
4226
4227
4228
4229
4230
4231
4232
4233
4234
4235
4236
4237
4238
4239
4240
4241
4242
4243
4244
4245
4246
4247
4248
4249
4250
4251
4252
4253
4254
4255
4256
4257
4258
4259
4260
4261
4262
4263
4264
4265
4266
4267
4268
4269
4270
4271
4272
4273
4274
4275
4276
4277
4278
4279
4280
4281
4282
4283
4284
4285
4286
4287
4288
4289
4290
4291
4292
4293
4294
4295
4296
4297
4298
4299
4300
4301
4302
4303
4304
4305
4306
4307
4308
4309
4310
4311
4312
4313
4314
4315
4316
4317
4318
4319
4320
4321
4322
4323
4324
4325
4326
4327
4328
4329
4330
4331
4332
4333
4334
4335
4336
4337
4338
4339
4340
4341
4342
4343
4344
4345
4346
4347
4348
4349
4350
4351
4352
4353
4354
4355
4356
4357
4358
4359
4360
4361
4362
4363
4364
4365
4366
4367
4368
4369
4370
4371
4372
4373
4374
4375
4376
4377
4378
4379
4380
4381
4382
4383
4384
4385
4386
4387
4388
4389
4390
4391
4392
4393
4394
4395
4396
4397
4398
4399
4400
4401
4402
4403
4404
4405
4406
4407
4408
4409
4410
4411
4412
4413
4414
4415
4416
4417
4418
4419
4420
4421
4422
4423
4424
4425
4426
4427
4428
4429
4430
4431
4432
4433
4434
4435
4436
4437
4438
4439
4440
4441
4442
4443
4444
4445
4446
4447
4448
4449
4450
4451
4452
4453
4454
4455
4456
4457
4458
4459
4460
4461
4462
4463
4464
4465
4466
4467
4468
4469
4470
4471
4472
4473
4474
4475
4476
4477
4478
4479
4480
4481
4482
4483
4484
4485
4486
4487
4488
4489
4490
4491
4492
4493
4494
4495
4496
4497
4498
4499
4500
4501
4502
4503
4504
4505
4506
4507
4508
4509
4510
4511
4512
4513
4514
4515
4516
4517
4518
4519
4520
4521
4522
4523
4524
4525
4526
4527
4528
4529
4530
4531
4532
4533
4534
4535
4536
4537
4538
4539
4540
4541
4542
4543
4544
4545
4546
4547
4548
4549
4550
4551
4552
4553
4554
4555
4556
4557
4558
4559
4560
4561
4562
4563
4564
4565
4566
4567
4568
4569
4570
4571
4572
4573
4574
4575
4576
4577
4578
4579
4580
4581
4582
4583
4584
4585
4586
4587
4588
4589
4590
4591
4592
4593
4594
4595
4596
4597
4598
4599
4600
4601
4602
4603
4604
4605
4606
4607
4608
4609
4610
4611
4612
4613
4614
4615
4616
4617
4618
4619
4620
4621
4622
4623
4624
4625
4626
4627
4628
4629
4630
4631
4632
4633
4634
4635
4636
4637
4638
4639
4640
4641
4642
4643
4644
4645
4646
4647
4648
4649
4650
4651
4652
4653
4654
4655
4656
4657
4658
4659
4660
4661
4662
4663
4664
4665
4666
4667
4668
4669
4670
4671
4672
4673
4674
4675
4676
4677
4678
4679
4680
4681
4682
4683
4684
4685
4686
4687
4688
4689
4690
4691
4692
4693
4694
4695
4696
4697
4698
4699
4700
4701
4702
4703
4704
4705
4706
4707
4708
4709
4710
4711
4712
4713
4714
4715
4716
4717
4718
4719
4720
4721
4722
4723
4724
4725
4726
4727
4728
4729
4730
4731
4732
4733
4734
4735
4736
4737
4738
4739
4740
4741
4742
4743
4744
4745
4746
4747
4748
4749
4750
4751
4752
4753
4754
4755
4756
4757
4758
4759
4760
4761
4762
4763
4764
4765
4766
4767
4768
4769
4770
4771
4772
4773
4774
4775
4776
4777
4778
4779
4780
4781
4782
4783
4784
4785
4786
4787
4788
4789
4790
4791
4792
4793
4794
4795
4796
4797
4798
4799
4800
4801
4802
4803
4804
4805
4806
4807
4808
4809
4810
4811
4812
4813
4814
4815
4816
4817
4818
4819
4820
4821
4822
4823
4824
4825
4826
4827
4828
4829
4830
4831
4832
4833
4834
4835
4836
4837
4838
4839
4840
4841
4842
4843
4844
4845
4846
4847
4848
4849
4850
4851
4852
4853
4854
4855
4856
4857
4858
4859
4860
4861
4862
4863
4864
4865
4866
4867
4868
4869
4870
4871
4872
4873
4874
4875
4876
4877
4878
4879
4880
4881
4882
4883
4884
4885
4886
4887
4888
4889
4890
4891
4892
4893
4894
4895
4896
4897
4898
4899
4900
4901
4902
4903
4904
4905
4906
4907
4908
4909
4910
4911
4912
4913
4914
4915
4916
4917
4918
4919
4920
4921
4922
4923
4924
4925
4926
4927
4928
4929
4930
4931
4932
4933
4934
4935
4936
4937
4938
4939
4940
4941
4942
4943
4944
4945
4946
4947
4948
4949
4950
4951
4952
4953
4954
4955
4956
4957
4958
4959
4960
4961
4962
4963
4964
4965
4966
4967
4968
4969
4970
4971
4972
4973
4974
4975
4976
4977
4978
4979
4980
4981
4982
4983
4984
4985
4986
4987
4988
4989
4990
4991
4992
4993
4994
4995
4996
4997
4998
4999
5000

## 13. ACTIVIDADES PRIORIZADAS
MATRIZ DE FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL POAIV
Tema | [5 empty] | ¿Se ejecutará en 2022? |  | Si respondió NO, ¿Por qué no se ejecutará? |  | Número de EE (meta) | Número de EE (logro) | % DE LOGRO DE LA META (LOGRO / META) | Medidas o acciones de mejora implementadas (Decisiones de carácter general tomadas. Actos administrativos: resoluciones, directivas, circulares, etc. Traslados por competencia ordenados a otras entidades u organismos)
ACTIVIDADES PRIORIZADAS | [5 empty] | Sí |  |  |  | 57 |  | 0% |  |  | tema13
VISITAS, ACTUACIONES O INTERVENCIONES PROGRAMADAS | [10 empty] | RESULTADOS DE LAS ACTUACIONES REALIZADAS -Informes de Ejecución-
NÚMERO DE ORDEN | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO | SEDE ATENDIDA | SECTOR DEL ESTABLECIMIENTO | TIPO DE ESTABLECIMIENTO | FECHA PROGRAMADA | ACTIVIDAD A DESARROLLAR | FUNCIONARIO RESPONSABLE | ÁREA | FECHA REAL DE LA ACTUACIÓN | SITUACIÓN ENCONTRADA O ACTUACIÓN REALIZADA | CONCLUSIONES Y/O COMPROMISOS ADQUIRIDOS | ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN
Enumere los EE que serán atendidos en el período. | Incluya el nombre del departamento a la que pertenece el EE objeto de la actuación. | Incluya el nombre del municipio al que pertenece el EE objeto de la actuación. | Identifique el EE priorizado para visitar o para ejecutar otro tipo de actuación según los criterios aplicados para elaborar el POAIV. | Indique el nombre de la sede del EE en donde se ejecutará la visita y/o actuación | Oficial/No oficial | Lista desplegable: Preescolar, básica y media ETDH Educación inicial Educación de adultos Asopadres | Agregue la fecha prevista para la realización de la actuación. | Seleccione la actividad a desarrollar de acuerdo con el tema diligenciado | Incluya los nombres y apellidos de los funcionarios encargados de realizar la actuación. | Incluya el nombre del área de los funcionarios encargados de realizar la actuación. | Indique la fecha real en que se llevó a cabo la visita o actuación. | Haga un resumen sucinto de la situación encontrada o de la actuación realizada en el EE | Relacione las acciones de mejora acordadas o los compromisos adquiridos por el EE y por la SE en aras de resolver la situación tratada. | Informe qué acciones de seguimiento o de verificación ha adelantado la SE para verificar el cumplimiento de los compromisos adquiridos
1 | Bolívar | Cartagena de Indias | ASPAEN CENT DE EDUC INF. PEPE GRILLO ALBORADA |  | No_oficial | Educación inicial | 2022-06-07 | Consolidar el proceso de implementación en la ETC del Modelo de Gestión de la Educación Inicial de acuerdo con su capacidad instalada, profundizando en la identificación de la oferta de educación inicial, a través del Registro Único de Prestadores de Educación Inicial – RUPEI – y en las acciones de asistencia técnica y seguimiento a las unidades de servicio existentes en su jurisdicción. | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia Nini Torres Heidi del Castillo | UNALDE SANTA RITA Cobertura Educativa Caldiad Educativa Inspección y Vigilancia
2 | Bolívar | Cartagena de Indias | GIMN. NUEVA GRANADA |  | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-10-03 | Fortalecer los sistemas de gobierno escolar y de convivencia bajo la perspectiva de hacer de los establecimientos educativos entornos protectores para la población escolar en ellos atendida y atender oportunamente las inquietudes de la comunidad al respecto. | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia Eylin Medina | UNALDE SANTA RITA Calidad Educativa
3 | Bolívar | Cartagena de Indias | COL DE LA ESPERANZA |  | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-10-04 | Fortalecer los sistemas de gobierno escolar y de convivencia bajo la perspectiva de hacer de los establecimientos educativos entornos protectores para la población escolar en ellos atendida y atender oportunamente las inquietudes de la comunidad al respecto. | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia Eylin Medina | UNALDE SANTA RITA Calidad Educativa
4 | Bolívar | Cartagena de Indias | COL MONTESSORI |  | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-10-05 | Fortalecer los sistemas de gobierno escolar y de convivencia bajo la perspectiva de hacer de los establecimientos educativos entornos protectores para la población escolar en ellos atendida y atender oportunamente las inquietudes de la comunidad al respecto. | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia Eylin Medina | UNALDE SANTA RITA Calidad Educativa
5 | Bolívar | Cartagena de Indias | CORP INF BLANCA NIEVES |  | No_oficial | Educación inicial | 2022-10-06 | Consolidar el proceso de implementación en la ETC del Modelo de Gestión de la Educación Inicial de acuerdo con su capacidad instalada, profundizando en la identificación de la oferta de educación inicial, a través del Registro Único de Prestadores de Educación Inicial – RUPEI – y en las acciones de asistencia técnica y seguimiento a las unidades de servicio existentes en su jurisdicción. | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia Nini Torres Heidi del Castillo | UNALDE SANTA RITA Cobertura Educativa Caldiad Educativa Inspección y Vigilancia
6 | Bolívar | Cartagena de Indias | CORP TECNICA INSTITUTO ROCHY |  | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-10-07 | Impulsar estrategias de mejoramiento de la calidad de la educación desde el punto de vista de la pertinencia y de su relacionamiento con la vocación productiva regional, hacer seguimiento a los resultados obtenidos por los EE en las pruebas de estado y promover alianzas estratégicas que garanticen la ejecución de los planes de mejoramiento respectivos. | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia Heydi del Castillo | UNALDE SANTA RITA Calidad Educativa
7 | Bolívar | Cartagena de Indias | COL LA ENSEÑANZA |  | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-10-19 | Fortalecer los sistemas de gobierno escolar y de convivencia bajo la perspectiva de hacer de los establecimientos educativos entornos protectores para la población escolar en ellos atendida y atender oportunamente las inquietudes de la comunidad al respecto. | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia Eylin Medina | UNALDE SANTA RITA Calidad Educativa
8 | Bolívar | Cartagena de Indias | CORPORACION COLEGIO SAN RAFAEL ARCANGEL |  | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-10-20 | Fortalecer los sistemas de gobierno escolar y de convivencia bajo la perspectiva de hacer de los establecimientos educativos entornos protectores para la población escolar en ellos atendida y atender oportunamente las inquietudes de la comunidad al respecto. | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia Eylin Medina | UNALDE SANTA RITA Calidad Educativa
9 | Bolívar | Cartagena de Indias | CORPORACION COLEGIO SAN RAFAEL ARCANGEL |  | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-10-20 | Impulsar estrategias de mejoramiento de la calidad de la educación desde el punto de vista de la pertinencia y de su relacionamiento con la vocación productiva regional, hacer seguimiento a los resultados obtenidos por los EE en las pruebas de estado y promover alianzas estratégicas que garanticen la ejecución de los planes de mejoramiento respectivos. | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia Heydi del Castillo | UNALDE SANTA RITA Calidad Educativa
10 | Bolívar | Cartagena de Indias | COL DE BACHILLERATO DEL LITORAL, CODEBOL LTDA |  | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-10-21 | Impulsar estrategias de mejoramiento de la calidad de la educación desde el punto de vista de la pertinencia y de su relacionamiento con la vocación productiva regional, hacer seguimiento a los resultados obtenidos por los EE en las pruebas de estado y promover alianzas estratégicas que garanticen la ejecución de los planes de mejoramiento respectivos. | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia Heydi del Castillo | UNALDE SANTA RITA Calidad Educativa
11 | Bolívar | Cartagena de Indias | COLEGIO INFANTIL INICIOS DEL ARCO IRIS |  | No_oficial | Educación inicial | 2022-10-25 | Consolidar el proceso de implementación en la ETC del Modelo de Gestión de la Educación Inicial de acuerdo con su capacidad instalada, profundizando en la identificación de la oferta de educación inicial, a través del Registro Único de Prestadores de Educación Inicial – RUPEI – y en las acciones de asistencia técnica y seguimiento a las unidades de servicio existentes en su jurisdicción. | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia Nini Torres Heidi del Castillo | UNALDE SANTA RITA Cobertura Educativa Caldiad Educativa Inspección y Vigilancia
12 | Bolívar | Cartagena de Indias | CORPORACION ESCUELA TALLER DIVERTIARTE FOLCKLORE |  | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-10-26 | Fortalecer los sistemas de gobierno escolar y de convivencia bajo la perspectiva de hacer de los establecimientos educativos entornos protectores para la población escolar en ellos atendida y atender oportunamente las inquietudes de la comunidad al respecto. | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia Eylin Medina | UNALDE SANTA RITA Calidad Educativa
13 | Bolívar | Cartagena de Indias | GIMNASIO LOS ANGELES CARTAGENA |  | No_oficial | Educación inicial | 2022-10-25 | Consolidar el proceso de implementación en la ETC del Modelo de Gestión de la Educación Inicial de acuerdo con su capacidad instalada, profundizando en la identificación de la oferta de educación inicial, a través del Registro Único de Prestadores de Educación Inicial – RUPEI – y en las acciones de asistencia técnica y seguimiento a las unidades de servicio existentes en su jurisdicción. | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia Nini Torres Heidi del Castillo | UNALDE SANTA RITA Cobertura Educativa Caldiad Educativa Inspección y Vigilancia
14 | Bolívar | Cartagena de Indias | MI MUNDO MAGICO Y GUARDERIA Y JARDIN INFANTIL |  | No_oficial | Educación inicial | 2022-10-25 | Consolidar el proceso de implementación en la ETC del Modelo de Gestión de la Educación Inicial de acuerdo con su capacidad instalada, profundizando en la identificación de la oferta de educación inicial, a través del Registro Único de Prestadores de Educación Inicial – RUPEI – y en las acciones de asistencia técnica y seguimiento a las unidades de servicio existentes en su jurisdicción. | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia Nini Torres Heidi del Castillo | UNALDE SANTA RITA Cobertura Educativa Caldiad Educativa Inspección y Vigilancia
15 | Bolívar | Cartagena de Indias | INSTITUCION EDUCATIVA ANA MARIA VELEZ DE TRUJILLO |  | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-10-27 | Fortalecer los sistemas de gobierno escolar y de convivencia bajo la perspectiva de hacer de los establecimientos educativos entornos protectores para la población escolar en ellos atendida y atender oportunamente las inquietudes de la comunidad al respecto. | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia Eylin Medina | UNALDE SANTA RITA Calidad Educativa
16 | Bolívar | Cartagena de Indias | INSTITUCION EDUCATIVA ANA MARIA VELEZ DE TRUJILLO |  | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-10-27 | Impulsar estrategias de mejoramiento de la calidad de la educación desde el punto de vista de la pertinencia y de su relacionamiento con la vocación productiva regional, hacer seguimiento a los resultados obtenidos por los EE en las pruebas de estado y promover alianzas estratégicas que garanticen la ejecución de los planes de mejoramiento respectivos. | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia Heydi del Castillo | UNALDE SANTA RITA Calidad Educativa
17 | Bolívar | Cartagena de Indias | INSTITUTCION EDUCATIVA CORAZON DE MARIA |  | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-10-28 | Impulsar estrategias de mejoramiento de la calidad de la educación desde el punto de vista de la pertinencia y de su relacionamiento con la vocación productiva regional, hacer seguimiento a los resultados obtenidos por los EE en las pruebas de estado y promover alianzas estratégicas que garanticen la ejecución de los planes de mejoramiento respectivos. | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia Heydi del Castillo | UNALDE SANTA RITA Calidad Educativa
18 | Bolívar | Cartagena de Indias | INSTITUCION EDUCATIVA LICEO DE BOLIVAR |  | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-11-01 | Fortalecer los sistemas de gobierno escolar y de convivencia bajo la perspectiva de hacer de los establecimientos educativos entornos protectores para la población escolar en ellos atendida y atender oportunamente las inquietudes de la comunidad al respecto. | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia Eylin Medina | UNALDE SANTA RITA Calidad Educativa
19 | Bolívar | Cartagena de Indias | INSTITUCION EDUCATIVA LICEO DE BOLIVAR |  | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-11-01 | Impulsar estrategias de mejoramiento de la calidad de la educación desde el punto de vista de la pertinencia y de su relacionamiento con la vocación productiva regional, hacer seguimiento a los resultados obtenidos por los EE en las pruebas de estado y promover alianzas estratégicas que garanticen la ejecución de los planes de mejoramiento respectivos. | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia Heydi del Castillo | UNALDE SANTA RITA Calidad Educativa
20 | Bolívar | Cartagena de Indias | INSTITUCION EDUCATIVA JOSE DE LA VEGA |  | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-11-02 | Fortalecer los sistemas de gobierno escolar y de convivencia bajo la perspectiva de hacer de los establecimientos educativos entornos protectores para la población escolar en ellos atendida y atender oportunamente las inquietudes de la comunidad al respecto. | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia Eylin Medina | UNALDE SANTA RITA Calidad Educativa
21 | Bolívar | Cartagena de Indias | INSTITUCION EDUCATIVA JOSE DE LA VEGA |  | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-11-02 | Impulsar estrategias de mejoramiento de la calidad de la educación desde el punto de vista de la pertinencia y de su relacionamiento con la vocación productiva regional, hacer seguimiento a los resultados obtenidos por los EE en las pruebas de estado y promover alianzas estratégicas que garanticen la ejecución de los planes de mejoramiento respectivos. | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia | UNALDE SANTA RITA
22 | Bolívar | Cartagena de Indias | INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIA SANTOS |  | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-11-03 | Fortalecer los sistemas de gobierno escolar y de convivencia bajo la perspectiva de hacer de los establecimientos educativos entornos protectores para la población escolar en ellos atendida y atender oportunamente las inquietudes de la comunidad al respecto. | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia Eylin Medina | UNALDE SANTA RITA Calidad Educativa
23 | Bolívar | Cartagena de Indias | ESCUELA PROFESIONALES SALESIANAS |  | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-08-26 | Apoyar la implementación de los programas de articulación y de mejoramiento de la educación media, en especial los dirigidos a garantizar las trayectorias educativas hacia las modalidades de formación técnica profesional, con el fin de garantizar la doble titulación. | Ángelica Ospino, Elizabeth Daza, Eloísa Nájera, Manuel Sarabia Arturo Zea | UNALDE SANTA RITA Educación Superior
24 | Bolívar | Cartagena de Indias | JARDIN INFANTIL ANCHILA | SEDE PRINCIPAL | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-09-08 | Consolidar el proceso de implementación en la ETC del Modelo de Gestión de la Educación Inicial de acuerdo con su capacidad instalada, profundizando en la identificación de la oferta de educación inicial, a través del Registro Único de Prestadores de Educación Inicial – RUPEI – y en las acciones de asistencia técnica y seguimiento a las unidades de servicio existentes en su jurisdicción. | Nazly del Carmen Pérez Benítez, José de Jesús Primera Salas, Armando Montenegro Duran, Tatiana Patricia Romero Peñaranda, Salvador Meza Correa, Jean Carlos Montalvo | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
25 | Bolívar | Cartagena de Indias | JARDIN INFANTIL MIS TRAZOS MAGIOS | SEDE PRINCIPAL | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-05-25 | Consolidar el proceso de implementación en la ETC del Modelo de Gestión de la Educación Inicial de acuerdo con su capacidad instalada, profundizando en la identificación de la oferta de educación inicial, a través del Registro Único de Prestadores de Educación Inicial – RUPEI – y en las acciones de asistencia técnica y seguimiento a las unidades de servicio existentes en su jurisdicción. | Nazly del Carmen Pérez Benítez, José de Jesús Primera Salas, Armando Montenegro Duran, Tatiana Patricia Romero Peñaranda, Salvador Meza Correa, Jean Carlos Montalvo | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
26 | Bolívar | Cartagena de Indias | TERRANOVA | SEDE PRINCIPAL | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-09-15 | Consolidar el proceso de implementación en la ETC del Modelo de Gestión de la Educación Inicial de acuerdo con su capacidad instalada, profundizando en la identificación de la oferta de educación inicial, a través del Registro Único de Prestadores de Educación Inicial – RUPEI – y en las acciones de asistencia técnica y seguimiento a las unidades de servicio existentes en su jurisdicción. | Nazly del Carmen Pérez Benítez, José de Jesús Primera Salas, Armando Montenegro Duran, Tatiana Patricia Romero Peñaranda, Salvador Meza Correa, Jean Carlos Montalvo | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
27 | Bolívar | Cartagena de Indias | COL. TRINITARIO | SEDE PRINCIPAL | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-09-22 | Consolidar el proceso de implementación en la ETC del Modelo de Gestión de la Educación Inicial de acuerdo con su capacidad instalada, profundizando en la identificación de la oferta de educación inicial, a través del Registro Único de Prestadores de Educación Inicial – RUPEI – y en las acciones de asistencia técnica y seguimiento a las unidades de servicio existentes en su jurisdicción. | Nazly del Carmen Pérez Benítez, José de Jesús Primera Salas, Armando Montenegro Duran, Tatiana Patricia Romero Peñaranda, Salvador Meza Correa, Jean Carlos Montalvo | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
28 | Bolívar | Cartagena de Indias | COL. BEVERLY HILL | SEDE PRINCIPAL | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-09-29 | Consolidar el proceso de implementación en la ETC del Modelo de Gestión de la Educación Inicial de acuerdo con su capacidad instalada, profundizando en la identificación de la oferta de educación inicial, a través del Registro Único de Prestadores de Educación Inicial – RUPEI – y en las acciones de asistencia técnica y seguimiento a las unidades de servicio existentes en su jurisdicción. | Nazly del Carmen Pérez Benítez, José de Jesús Primera Salas, Armando Montenegro Duran, Tatiana Patricia Romero Peñaranda, Salvador Meza Correa, Jean Carlos Montalvo | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
29 | Bolívar | Cartagena de Indias | COLEGIO LA ALEGRIA DE APRENDER JUGANDO | SEDE PRINCIPAL | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-01 | Consolidar el proceso de implementación en la ETC del Modelo de Gestión de la Educación Inicial de acuerdo con su capacidad instalada, profundizando en la identificación de la oferta de educación inicial, a través del Registro Único de Prestadores de Educación Inicial – RUPEI – y en las acciones de asistencia técnica y seguimiento a las unidades de servicio existentes en su jurisdicción. | Nazly del Carmen Pérez Benítez, José de Jesús Primera Salas, Armando Montenegro Duran, Tatiana Patricia Romero Peñaranda, Salvador Meza Correa, Jean Carlos Montalvo | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
30 | Bolívar | Cartagena de Indias | COL. COMFAMILIAR | SEDE PRINCIPAL | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-09-20 | Consolidar el proceso de implementación en la ETC del Modelo de Gestión de la Educación Inicial de acuerdo con su capacidad instalada, profundizando en la identificación de la oferta de educación inicial, a través del Registro Único de Prestadores de Educación Inicial – RUPEI – y en las acciones de asistencia técnica y seguimiento a las unidades de servicio existentes en su jurisdicción. | Nazly del Carmen Pérez Benítez, José de Jesús Primera Salas, Armando Montenegro Duran, Tatiana Patricia Romero Peñaranda, Salvador Meza Correa, Jean Carlos Montalvo | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
31 | Bolívar | Cartagena de Indias | NO APLICA | SEDE PRINCIPAL |  | Preescolar, básica y media |  | Fortalecer los programas de apoyo a la educación rural encaminados a reducir las brechas existentes con la educación urbana. | Nazly del Carmen Pérez Benítez, José de Jesús Primera Salas, Armando Montenegro Duran, Tatiana Patricia Romero Peñaranda, Salvador Meza Correa, Jean Carlos Montalvo | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
32 | Bolívar | Cartagena de Indias | I.E. INEM | SEDE PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-06-02 | Apoyar la implementación de los programas de articulación y de mejoramiento de la educación media, en especial los dirigidos a garantizar las trayectorias educativas hacia las modalidades de formación técnica profesional, con el fin de garantizar la doble titulación. | Nazly del Carmen Pérez Benítez, José de Jesús Primera Salas, Armando Montenegro Duran, Tatiana Patricia Romero Peñaranda, Salvador Meza Correa, Jean Carlos Montalvo | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
33 | Bolívar | Cartagena de Indias | I.E. SALIN BECHARA | SEDE PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-05-03 | Apoyar la implementación de los programas de articulación y de mejoramiento de la educación media, en especial los dirigidos a garantizar las trayectorias educativas hacia las modalidades de formación técnica profesional, con el fin de garantizar la doble titulación. | Nazly del Carmen Pérez Benítez, José de Jesús Primera Salas, Armando Montenegro Duran, Tatiana Patricia Romero Peñaranda, Salvador Meza Correa, Jean Carlos Montalvo | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
34 | Bolívar | Cartagena de Indias | I.E REPÚBLICA DE ARGENTINA | SEDE PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-07-21 | Fortalecer los sistemas de gobierno escolar y de convivencia bajo la perspectiva de hacer de los establecimientos educativos entornos protectores para la población escolar en ellos atendida y atender oportunamente las inquietudes de la comunidad al respecto. | Nazly del Carmen Pérez Benítez, José de Jesús Primera Salas, Armando Montenegro Duran, Tatiana Patricia Romero Peñaranda, Salvador Meza Correa, Jean Carlos Montalvo | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
35 | Bolívar | Cartagena de Indias | I.E. LUIS CARLOS LÓPEZ | SEDE PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-24 | Fortalecer los sistemas de gobierno escolar y de convivencia bajo la perspectiva de hacer de los establecimientos educativos entornos protectores para la población escolar en ellos atendida y atender oportunamente las inquietudes de la comunidad al respecto. | Nazly del Carmen Pérez Benítez, José de Jesús Primera Salas, Armando Montenegro Duran, Tatiana Patricia Romero Peñaranda, Salvador Meza Correa, Jean Carlos Montalvo | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
36 | Bolívar | Cartagena de Indias | I.E. MERCEDES ABREGO | SEDE PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-06-09 | Fortalecer los sistemas de gobierno escolar y de convivencia bajo la perspectiva de hacer de los establecimientos educativos entornos protectores para la población escolar en ellos atendida y atender oportunamente las inquietudes de la comunidad al respecto. | Nazly del Carmen Pérez Benítez, José de Jesús Primera Salas, Armando Montenegro Duran, Tatiana Patricia Romero Peñaranda, Salvador Meza Correa, Jean Carlos Montalvo | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
37 | Bolívar | Cartagena de Indias | I.E SAN LUCAS | SEDE PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-07-26 | Fortalecer los sistemas de gobierno escolar y de convivencia bajo la perspectiva de hacer de los establecimientos educativos entornos protectores para la población escolar en ellos atendida y atender oportunamente las inquietudes de la comunidad al respecto. | Nazly del Carmen Pérez Benítez, José de Jesús Primera Salas, Armando Montenegro Duran, Tatiana Patricia Romero Peñaranda, Salvador Meza Correa, Jean Carlos Montalvo | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
38 | Bolívar | Cartagena de Indias | I.E. TERNERA | SEDE PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-10 | Fortalecer los sistemas de gobierno escolar y de convivencia bajo la perspectiva de hacer de los establecimientos educativos entornos protectores para la población escolar en ellos atendida y atender oportunamente las inquietudes de la comunidad al respecto. | Nazly del Carmen Pérez Benítez, José de Jesús Primera Salas, Armando Montenegro Duran, Tatiana Patricia Romero Peñaranda, Salvador Meza Correa, Jean Carlos Montalvo | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
39 | Bolívar | Cartagena de Indias | COL. BERTHA GEDEÓN DE BALADÍ |  | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-06-07 | Fortalecer los sistemas de gobierno escolar y de convivencia bajo la perspectiva de hacer de los establecimientos educativos entornos protectores para la población escolar en ellos atendida y atender oportunamente las inquietudes de la comunidad al respecto. | Nazly del Carmen Pérez Benítez, José de Jesús Primera Salas, Armando Montenegro Duran, Tatiana Patricia Romero Peñaranda, Salvador Meza Correa, Jean Carlos Montalvo | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
40 | Bolívar | Cartagena de Indias | COL. BEVERLY HILL | SEDE PRINCIPAL | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-09-29 | Fortalecer los sistemas de gobierno escolar y de convivencia bajo la perspectiva de hacer de los establecimientos educativos entornos protectores para la población escolar en ellos atendida y atender oportunamente las inquietudes de la comunidad al respecto. | Nazly del Carmen Pérez Benítez, José de Jesús Primera Salas, Armando Montenegro Duran, Tatiana Patricia Romero Peñaranda, Salvador Meza Correa, Jean Carlos Montalvo | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
41 | Bolívar | Cartagena de Indias | COL. COMFAMILAR | SEDE PRINCIPAL | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-09-20 | Fortalecer los sistemas de gobierno escolar y de convivencia bajo la perspectiva de hacer de los establecimientos educativos entornos protectores para la población escolar en ellos atendida y atender oportunamente las inquietudes de la comunidad al respecto. | Nazly del Carmen Pérez Benítez, José de Jesús Primera Salas, Armando Montenegro Duran, Tatiana Patricia Romero Peñaranda, Salvador Meza Correa, Jean Carlos Montalvo | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
42 | Bolívar | Cartagena de Indias | COL. JUAN JACOBO ROSEAU | SEDE PRINCIPAL | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-07-28 | Fortalecer los sistemas de gobierno escolar y de convivencia bajo la perspectiva de hacer de los establecimientos educativos entornos protectores para la población escolar en ellos atendida y atender oportunamente las inquietudes de la comunidad al respecto. | Nazly del Carmen Pérez Benítez, José de Jesús Primera Salas, Armando Montenegro Duran, Tatiana Patricia Romero Peñaranda, Salvador Meza Correa, Jean Carlos Montalvo | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
43 | Bolívar | Cartagena de Indias | COL. COLOMBO HOLANDES | SEDE PRINCIPAL | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-10-04 | Fortalecer los sistemas de gobierno escolar y de convivencia bajo la perspectiva de hacer de los establecimientos educativos entornos protectores para la población escolar en ellos atendida y atender oportunamente las inquietudes de la comunidad al respecto. | Nazly del Carmen Pérez Benítez, José de Jesús Primera Salas, Armando Montenegro Duran, Tatiana Patricia Romero Peñaranda, Salvador Meza Correa, Jean Carlos Montalvo | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
44 | Bolívar | Cartagena de Indias | I.E. INEM | SEDE PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-06-02 | Impulsar estrategias de mejoramiento de la calidad de la educación desde el punto de vista de la pertinencia y de su relacionamiento con la vocación productiva regional, hacer seguimiento a los resultados obtenidos por los EE en las pruebas de estado y promover alianzas estratégicas que garanticen la ejecución de los planes de mejoramiento respectivos. | Nazly del Carmen Pérez Benítez, José de Jesús Primera Salas, Armando Montenegro Duran, Tatiana Patricia Romero Peñaranda, Salvador Meza Correa, Jean Carlos Montalvo | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
45 | Bolívar | Cartagena de Indias | I.E. SAN FRANCISCO DE ASÍS | SEDE PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-05-05 | Impulsar estrategias de mejoramiento de la calidad de la educación desde el punto de vista de la pertinencia y de su relacionamiento con la vocación productiva regional, hacer seguimiento a los resultados obtenidos por los EE en las pruebas de estado y promover alianzas estratégicas que garanticen la ejecución de los planes de mejoramiento respectivos. | Nazly del Carmen Pérez Benítez, José de Jesús Primera Salas, Armando Montenegro Duran, Tatiana Patricia Romero Peñaranda, Salvador Meza Correa, Jean Carlos Montalvo | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
46 | Bolívar | Cartagena de Indias | I.E. LUIS CARLOS LÓPEZ | SEDE PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-24 | Impulsar estrategias de mejoramiento de la calidad de la educación desde el punto de vista de la pertinencia y de su relacionamiento con la vocación productiva regional, hacer seguimiento a los resultados obtenidos por los EE en las pruebas de estado y promover alianzas estratégicas que garanticen la ejecución de los planes de mejoramiento respectivos. | Nazly del Carmen Pérez Benítez, José de Jesús Primera Salas, Armando Montenegro Duran, Tatiana Patricia Romero Peñaranda, Salvador Meza Correa, Jean Carlos Montalvo | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
47 | Bolívar | Cartagena de Indias | I.E SALIN BECHARA | SEDE PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-05-03 | Impulsar estrategias de mejoramiento de la calidad de la educación desde el punto de vista de la pertinencia y de su relacionamiento con la vocación productiva regional, hacer seguimiento a los resultados obtenidos por los EE en las pruebas de estado y promover alianzas estratégicas que garanticen la ejecución de los planes de mejoramiento respectivos. | Nazly del Carmen Pérez Benítez, José de Jesús Primera Salas, Armando Montenegro Duran, Tatiana Patricia Romero Peñaranda, Salvador Meza Correa, Jean Carlos Montalvo | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
48 | Bolívar | Cartagena de Indias | I.E. PROMOCIÓN SOCIAL | SEDE PRINCIPAL | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-03 | Impulsar estrategias de mejoramiento de la calidad de la educación desde el punto de vista de la pertinencia y de su relacionamiento con la vocación productiva regional, hacer seguimiento a los resultados obtenidos por los EE en las pruebas de estado y promover alianzas estratégicas que garanticen la ejecución de los planes de mejoramiento respectivos. | Nazly del Carmen Pérez Benítez, José de Jesús Primera Salas, Armando Montenegro Duran, Tatiana Patricia Romero Peñaranda, Salvador Meza Correa, Jean Carlos Montalvo | UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
49 | Bolívar | Cartagena de Indias | ASPAEN |  | No_oficial | Educacion Inicial |  | Consolidar el proceso de implementación en la ETC del Modelo de Gestión de la Educación Inicial de acuerdo con su capacidad instalada, profundizando en la identificación de la oferta de educación inicial, a través del Registro Único de Prestadores de Educación Inicial – RUPEI – y en las acciones de asistencia técnica y seguimiento a las unidades de servicio existentes en su jurisdicción. | Rubiela valderrama y Alvaro Meza | UNALDE Rural
50 | Bolívar | Cartagena de Indias | Barbacoas |  | No_oficial | Educacion Inicial |  | Consolidar el proceso de implementación en la ETC del Modelo de Gestión de la Educación Inicial de acuerdo con su capacidad instalada, profundizando en la identificación de la oferta de educación inicial, a través del Registro Único de Prestadores de Educación Inicial – RUPEI – y en las acciones de asistencia técnica y seguimiento a las unidades de servicio existentes en su jurisdicción. | Rubiela valderrama y Alvaro Meza | UNALDE Rural
51 | Bolívar | Cartagena de Indias | Jorge Washintong |  | No_oficial | Educacion Inicial |  | Consolidar el proceso de implementación en la ETC del Modelo de Gestión de la Educación Inicial de acuerdo con su capacidad instalada, profundizando en la identificación de la oferta de educación inicial, a través del Registro Único de Prestadores de Educación Inicial – RUPEI – y en las acciones de asistencia técnica y seguimiento a las unidades de servicio existentes en su jurisdicción. | Rubiela Valderrama y Alvaro Meza | UNALDE Rural
52 | Bolívar | Cartagena de Indias | Jorge Washintong |  | No_oficial | Educacion Inicial |  | Consolidar el proceso de implementación en la ETC del Modelo de Gestión de la Educación Inicial de acuerdo con su capacidad instalada, profundizando en la identificación de la oferta de educación inicial, a través del Registro Único de Prestadores de Educación Inicial – RUPEI – y en las acciones de asistencia técnica y seguimiento a las unidades de servicio existentes en su jurisdicción. | Rubiela Valderrama y Alvaro Meza | UNALDE Rural
53 | Bolívar | Cartagena de Indias | Boquilla |  | Oficial | Preescolar,basica y media, educacion para adultos |  | Fortalecer los programas de apoyo a la educación rural encaminados a reducir las brechas existentes con la educación urbana. | Rubiela Valderrama y Alvaro Meza, Bety Monterroza | UNALDE Rural
54 | Bolívar | Cartagena de Indias | Tecnica de Pasacaballos |  | Oficial | Preescolar,basica y media, educacion para adultos |  | Apoyar la implementación de los programas de articulación y de mejoramiento de la educación media, en especial los dirigidos a garantizar las trayectorias educativas hacia las modalidades de formación técnica profesional, con el fin de garantizar la doble titulación. | rubiela valderrama y Alvaro Meza, Bety Monterroza | UNALDE Rural
55 | Bolívar | Cartagena de Indias | Puerto Rey |  | Oficial | Preescolar,basica y media, educacion para adultos |  | Fortalecer los sistemas de gobierno escolar y de convivencia bajo la perspectiva de hacer de los establecimientos educativos entornos protectores para la población escolar en ellos atendida y atender oportunamente las inquietudes de la comunidad al respecto. | rubiela valderrama y Alvaro Meza, Bety Monterroza | UNALDE Rural
56 | Bolívar | Cartagena de Indias | Bayunca |  | Oficial | Preescolar,basica y media, educacion para adultos |  | Impulsar estrategias de mejoramiento de la calidad de la educación desde el punto de vista de la pertinencia y de su relacionamiento con la vocación productiva regional, hacer seguimiento a los resultados obtenidos por los EE en las pruebas de estado y promover alianzas estratégicas que garanticen la ejecución de los planes de mejoramiento respectivos. | Rubiela Valderrama y Alvaro Meza, Bety Monterroza | UNALDE Rural
57 | Bolívar | Cartagena de Indias | INSTITUTO EDUCATIVO MIS ESTIMULACIONES |  | No_oficial | Educación inicial |  | Consolidar el proceso de implementación en la ETC del Modelo de Gestión de la Educación Inicial de acuerdo con su capacidad instalada, profundizando en la identificación de la oferta de educación inicial, a través del Registro Único de Prestadores de Educación Inicial – RUPEI – y en las acciones de asistencia técnica y seguimiento a las unidades de servicio existentes en su jurisdicción. | MIRYAN MOGOLLON,URIAS BARRIOS, JESUS AVILA Y BIBIANA LOCARNO | Unalde Country
58 | Bolívar | Cartagena de Indias | MANUELA BELTRAN |  | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-04-06 | Fortalecer los sistemas de gobierno escolar y de convivencia bajo la perspectiva de hacer de los establecimientos educativos entornos protectores para la población escolar en ellos atendida y atender oportunamente las inquietudes de la comunidad al respecto. | MIRYAN MOGOLLON,URIAS BARRIOS, JESUS AVILA Y BIBIANA LOCARNO | Unalde Country
59 | Bolívar | Cartagena de Indias | FERNANDO DE LA VEGA |  | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-10 | Fortalecer los sistemas de gobierno escolar y de convivencia bajo la perspectiva de hacer de los establecimientos educativos entornos protectores para la población escolar en ellos atendida y atender oportunamente las inquietudes de la comunidad al respecto. | MIRYAN MOGOLLON,URIAS BARRIOS, JESUS AVILA Y BIBIANA LOCARNO | Unalde Country
60 | Bolívar | Cartagena de Indias | NUEVO BOSQUE |  | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-24 | Fortalecer los sistemas de gobierno escolar y de convivencia bajo la perspectiva de hacer de los establecimientos educativos entornos protectores para la población escolar en ellos atendida y atender oportunamente las inquietudes de la comunidad al respecto. | MIRYAN MOGOLLON,URIAS BARRIOS, JESUS AVILA Y BIBIANA LOCARNO | Unalde Country
61 | Bolívar | Cartagena de Indias | MANUELA BELTRAN |  | Oficial | Educación inicial | 2022-04-06 | Consolidar el proceso de implementación en la ETC del Modelo de Gestión de la Educación Inicial de acuerdo con su capacidad instalada, profundizando en la identificación de la oferta de educación inicial, a través del Registro Único de Prestadores de Educación Inicial – RUPEI – y en las acciones de asistencia técnica y seguimiento a las unidades de servicio existentes en su jurisdicción. | MIRYAN MOGOLLON,URIAS BARRIOS, JESUS AVILA Y BIBIANA LOCARNO | Unalde Country
62 | Bolívar | Cartagena de Indias | MANUELA BELTRAN |  | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-04-06 | Impulsar estrategias de mejoramiento de la calidad de la educación desde el punto de vista de la pertinencia y de su relacionamiento con la vocación productiva regional, hacer seguimiento a los resultados obtenidos por los EE en las pruebas de estado y promover alianzas estratégicas que garanticen la ejecución de los planes de mejoramiento respectivos. | MIRYAN MOGOLLON,URIAS BARRIOS, JESUS AVILA Y BIBIANA LOCARNO | Unalde Country
63 | Bolívar | Cartagena de Indias | FERNANDO DE LA VEGA |  | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-03-10 | Fortalecer los sistemas de gobierno escolar y de convivencia bajo la perspectiva de hacer de los establecimientos educativos entornos protectores para la población escolar en ellos atendida y atender oportunamente las inquietudes de la comunidad al respecto. | MIRYAN MOGOLLON,URIAS BARRIOS, JESUS AVILA Y BIBIANA LOCARNO | Unalde Country
64 | Bolívar | Cartagena de Indias | COL.JUAN PABLO II |  | No_oficial | Educación inicial | 2022-04-28 | Consolidar el proceso de implementación en la ETC del Modelo de Gestión de la Educación Inicial de acuerdo con su capacidad instalada, profundizando en la identificación de la oferta de educación inicial, a través del Registro Único de Prestadores de Educación Inicial – RUPEI – y en las acciones de asistencia técnica y seguimiento a las unidades de servicio existentes en su jurisdicción. | Myrian Viana - Martha Tirado Psiosocial- Bertha Garcia- Doris Puello Pedagogas | UNALDE VIRGEN Y TURISTICA
65 | Bolívar | Cartagena de Indias | CTRO.EDUC.ALBERTO JIMENEZ FUENTES |  | No_oficial | Educación inicial | 2022-04-28 | Consolidar el proceso de implementación en la ETC del Modelo de Gestión de la Educación Inicial de acuerdo con su capacidad instalada, profundizando en la identificación de la oferta de educación inicial, a través del Registro Único de Prestadores de Educación Inicial – RUPEI – y en las acciones de asistencia técnica y seguimiento a las unidades de servicio existentes en su jurisdicción. | Myrian Viana - Martha Tirado Psiosocial- Bertha Garcia- Doris Puello Pedagogas | UNALDE VIRGEN Y TURISTICA
66 | Bolívar | Cartagena de Indias | IE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN |  | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-06-16 | Apoyar la implementación de los programas de articulación y de mejoramiento de la educación media, en especial los dirigidos a garantizar las trayectorias educativas hacia las modalidades de formación técnica profesional, con el fin de garantizar la doble titulación. | Myrian Viana - Martha Tirado Psiosocial- Bertha Garcia- Doris Puello Pedagogas | UNALDE VIRGEN Y TURISTICA
67 | Bolívar | Cartagena de Indias | IE FRANCISCO DE PAULA SANTANDER |  | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-05-03 | Fortalecer los sistemas de gobierno escolar y de convivencia bajo la perspectiva de hacer de los establecimientos educativos entornos protectores para la población escolar en ellos atendida y atender oportunamente las inquietudes de la comunidad al respecto. | Myrian Viana - Martha Tirado Psiosocial- Bertha Garcia- Doris Puello Pedagogas | UNALDE VIRGEN Y TURISTICA
68 | Bolívar | Cartagena de Indias | COLEGIO MODERNO DEL NORTE |  | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-05-17 | Fortalecer los sistemas de gobierno escolar y de convivencia bajo la perspectiva de hacer de los establecimientos educativos entornos protectores para la población escolar en ellos atendida y atender oportunamente las inquietudes de la comunidad al respecto. | Myrian Viana - Martha Tirado Psiosocial- Bertha Garcia- Doris Puello Pedagogas | UNALDE VIRGEN Y TURISTICA
69 | Bolívar | Cartagena de Indias | IE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN |  | Oficial | Preescolar, básica y media | 2022-06-16 | Impulsar estrategias de mejoramiento de la calidad de la educación desde el punto de vista de la pertinencia y de su relacionamiento con la vocación productiva regional, hacer seguimiento a los resultados obtenidos por los EE en las pruebas de estado y promover alianzas estratégicas que garanticen la ejecución de los planes de mejoramiento respectivos. | Myrian Viana - Martha Tirado Psiosocial- Bertha Garcia- Doris Puello Pedagogas | UNALDE VIRGEN Y TURISTICA
70 | Bolívar | Cartagena de Indias | CORP EDUCATIVA EL RODEO |  | No_oficial | Preescolar, básica y media | 2022-05-19 | Impulsar estrategias de mejoramiento de la calidad de la educación desde el punto de vista de la pertinencia y de su relacionamiento con la vocación productiva regional, hacer seguimiento a los resultados obtenidos por los EE en las pruebas de estado y promover alianzas estratégicas que garanticen la ejecución de los planes de mejoramiento respectivos. | Myrian Viana - Martha Tirado Psiosocial- Bertha Garcia- Doris Puello Pedagogas | UNALDE VIRGEN Y TURISTICA
71
72
73
74
75 | [5 empty] | OLGA ELVIRA ACOSTA AMEL |  | Proyecto: Oviris Caraballo Salgado.
76 | [5 empty] | Secretaria de Educación Distrital |  | Coordinadora Grupo Inspección y Vigilancia
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
2100
2101
2102
2103
2104
2105
2106
2107
2108
2109
2110
2111
2112
2113
2114
2115
2116
2117
2118
2119
2120
2121
2122
2123
2124
2125
2126
2127
2128
2129
2130
2131
2132
2133
2134
2135
2136
2137
2138
2139
2140
2141
2142
2143
2144
2145
2146
2147
2148
2149
2150
2151
2152
2153
2154
2155
2156
2157
2158
2159
2160
2161
2162
2163
2164
2165
2166
2167
2168
2169
2170
2171
2172
2173
2174
2175
2176
2177
2178
2179
2180
2181
2182
2183
2184
2185
2186
2187
2188
2189
2190
2191
2192
2193
2194
2195
2196
2197
2198
2199
2200
2201
2202
2203
2204
2205
2206
2207
2208
2209
2210
2211
2212
2213
2214
2215
2216
2217
2218
2219
2220
2221
2222
2223
2224
2225
2226
2227
2228
2229
2230
2231
2232
2233
2234
2235
2236
2237
2238
2239
2240
2241
2242
2243
2244
2245
2246
2247
2248
2249
2250
2251
2252
2253
2254
2255
2256
2257
2258
2259
2260
2261
2262
2263
2264
2265
2266
2267
2268
2269
2270
2271
2272
2273
2274
2275
2276
2277
2278
2279
2280
2281
2282
2283
2284
2285
2286
2287
2288
2289
2290
2291
2292
2293
2294
2295
2296
2297
2298
2299
2300
2301
2302
2303
2304
2305
2306
2307
2308
2309
2310
2311
2312
2313
2314
2315
2316
2317
2318
2319
2320
2321
2322
2323
2324
2325
2326
2327
2328
2329
2330
2331
2332
2333
2334
2335
2336
2337
2338
2339
2340
2341
2342
2343
2344
2345
2346
2347
2348
2349
2350
2351
2352
2353
2354
2355
2356
2357
2358
2359
2360
2361
2362
2363
2364
2365
2366
2367
2368
2369
2370
2371
2372
2373
2374
2375
2376
2377
2378
2379
2380
2381
2382
2383
2384
2385
2386
2387
2388
2389
2390
2391
2392
2393
2394
2395
2396
2397
2398
2399
2400
2401
2402
2403
2404
2405
2406
2407
2408
2409
2410
2411
2412
2413
2414
2415
2416
2417
2418
2419
2420
2421
2422
2423
2424
2425
2426
2427
2428
2429
2430
2431
2432
2433
2434
2435
2436
2437
2438
2439
2440
2441
2442
2443
2444
2445
2446
2447
2448
2449
2450
2451
2452
2453
2454
2455
2456
2457
2458
2459
2460
2461
2462
2463
2464
2465
2466
2467
2468
2469
2470
2471
2472
2473
2474
2475
2476
2477
2478
2479
2480
2481
2482
2483
2484
2485
2486
2487
2488
2489
2490
2491
2492
2493
2494
2495
2496
2497
2498
2499
2500
2501
2502
2503
2504
2505
2506
2507
2508
2509
2510
2511
2512
2513
2514
2515
2516
2517
2518
2519
2520
2521
2522
2523
2524
2525
2526
2527
2528
2529
2530
2531
2532
2533
2534
2535
2536
2537
2538
2539
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562
2563
2564
2565
2566
2567
2568
2569
2570
2571
2572
2573
2574
2575
2576
2577
2578
2579
2580
2581
2582
2583
2584
2585
2586
2587
2588
2589
2590
2591
2592
2593
2594
2595
2596
2597
2598
2599
2600
2601
2602
2603
2604
2605
2606
2607
2608
2609
2610
2611
2612
2613
2614
2615
2616
2617
2618
2619
2620
2621
2622
2623
2624
2625
2626
2627
2628
2629
2630
2631
2632
2633
2634
2635
2636
2637
2638
2639
2640
2641
2642
2643
2644
2645
2646
2647
2648
2649
2650
2651
2652
2653
2654
2655
2656
2657
2658
2659
2660
2661
2662
2663
2664
2665
2666
2667
2668
2669
2670
2671
2672
2673
2674
2675
2676
2677
2678
2679
2680
2681
2682
2683
2684
2685
2686
2687
2688
2689
2690
2691
2692
2693
2694
2695
2696
2697
2698
2699
2700
2701
2702
2703
2704
2705
2706
2707
2708
2709
2710
2711
2712
2713
2714
2715
2716
2717
2718
2719
2720
2721
2722
2723
2724
2725
2726
2727
2728
2729
2730
2731
2732
2733
2734
2735
2736
2737
2738
2739
2740
2741
2742
2743
2744
2745
2746
2747
2748
2749
2750
2751
2752
2753
2754
2755
2756
2757
2758
2759
2760
2761
2762
2763
2764
2765
2766
2767
2768
2769
2770
2771
2772
2773
2774
2775
2776
2777
2778
2779
2780
2781
2782
2783
2784
2785
2786
2787
2788
2789
2790
2791
2792
2793
2794
2795
2796
2797
2798
2799
2800
2801
2802
2803
2804
2805
2806
2807
2808
2809
2810
2811
2812
2813
2814
2815
2816
2817
2818
2819
2820
2821
2822
2823
2824
2825
2826
2827
2828
2829
2830
2831
2832
2833
2834
2835
2836
2837
2838
2839
2840
2841
2842
2843
2844
2845
2846
2847
2848
2849
2850
2851
2852
2853
2854
2855
2856
2857
2858
2859
2860
2861
2862
2863
2864
2865
2866
2867
2868
2869
2870
2871
2872
2873
2874
2875
2876
2877
2878
2879
2880
2881
2882
2883
2884
2885
2886
2887
2888
2889
2890
2891
2892
2893
2894
2895
2896
2897
2898
2899
2900
2901
2902
2903
2904
2905
2906
2907
2908
2909
2910
2911
2912
2913
2914
2915
2916
2917
2918
2919
2920
2921
2922
2923
2924
2925
2926
2927
2928
2929
2930
2931
2932
2933
2934
2935
2936
2937
2938
2939
2940
2941
2942
2943
2944
2945
2946
2947
2948
2949
2950
2951
2952
2953
2954
2955
2956
2957
2958
2959
2960
2961
2962
2963
2964
2965
2966
2967
2968
2969
2970
2971
2972
2973
2974
2975
2976
2977
2978
2979
2980
2981
2982
2983
2984
2985
2986
2987
2988
2989
2990
2991
2992
2993
2994
2995
2996
2997
2998
2999
3000
3001
3002
3003
3004
3005
3006
3007
3008
3009
3010
3011
3012
3013
3014
3015
3016
3017
3018
3019
3020
3021
3022
3023
3024
3025
3026
3027
3028
3029
3030
3031
3032
3033
3034
3035
3036
3037
3038
3039
3040
3041
3042
3043
3044
3045
3046
3047
3048
3049
3050
3051
3052
3053
3054
3055
3056
3057
3058
3059
3060
3061
3062
3063
3064
3065
3066
3067
3068
3069
3070
3071
3072
3073
3074
3075
3076
3077
3078
3079
3080
3081
3082
3083
3084
3085
3086
3087
3088
3089
3090
3091
3092
3093
3094
3095
3096
3097
3098
3099
3100
3101
3102
3103
3104
3105
3106
3107
3108
3109
3110
3111
3112
3113
3114
3115
3116
3117
3118
3119
3120
3121
3122
3123
3124
3125
3126
3127
3128
3129
3130
3131
3132
3133
3134
3135
3136
3137
3138
3139
3140
3141
3142
3143
3144
3145
3146
3147
3148
3149
3150
3151
3152
3153
3154
3155
3156
3157
3158
3159
3160
3161
3162
3163
3164
3165
3166
3167
3168
3169
3170
3171
3172
3173
3174
3175
3176
3177
3178
3179
3180
3181
3182
3183
3184
3185
3186
3187
3188
3189
3190
3191
3192
3193
3194
3195
3196
3197
3198
3199
3200
3201
3202
3203
3204
3205
3206
3207
3208
3209
3210
3211
3212
3213
3214
3215
3216
3217
3218
3219
3220
3221
3222
3223
3224
3225
3226
3227
3228
3229
3230
3231
3232
3233
3234
3235
3236
3237
3238
3239
3240
3241
3242
3243
3244
3245
3246
3247
3248
3249
3250
3251
3252
3253
3254
3255
3256
3257
3258
3259
3260
3261
3262
3263
3264
3265
3266
3267
3268
3269
3270
3271
3272
3273
3274
3275
3276
3277
3278
3279
3280
3281
3282
3283
3284
3285
3286
3287
3288
3289
3290
3291
3292
3293
3294
3295
3296
3297
3298
3299
3300
3301
3302
3303
3304
3305
3306
3307
3308
3309
3310
3311
3312
3313
3314
3315
3316
3317
3318
3319
3320
3321
3322
3323
3324
3325
3326
3327
3328
3329
3330
3331
3332
3333
3334
3335
3336
3337
3338
3339
3340
3341
3342
3343
3344
3345
3346
3347
3348
3349
3350
3351
3352
3353
3354
3355
3356
3357
3358
3359
3360
3361
3362
3363
3364
3365
3366
3367
3368
3369
3370
3371
3372
3373
3374
3375
3376
3377
3378
3379
3380
3381
3382
3383
3384
3385
3386
3387
3388
3389
3390
3391
3392
3393
3394
3395
3396
3397
3398
3399
3400
3401
3402
3403
3404
3405
3406
3407
3408
3409
3410
3411
3412
3413
3414
3415
3416
3417
3418
3419
3420
3421
3422
3423
3424
3425
3426
3427
3428
3429
3430
3431
3432
3433
3434
3435
3436
3437
3438
3439
3440
3441
3442
3443
3444
3445
3446
3447
3448
3449
3450
3451
3452
3453
3454
3455
3456
3457
3458
3459
3460
3461
3462
3463
3464
3465
3466
3467
3468
3469
3470
3471
3472
3473
3474
3475
3476
3477
3478
3479
3480
3481
3482
3483
3484
3485
3486
3487
3488
3489
3490
3491
3492
3493
3494
3495
3496
3497
3498
3499
3500
3501
3502
3503
3504
3505
3506
3507
3508
3509
3510
3511
3512
3513
3514
3515
3516
3517
3518
3519
3520
3521
3522
3523
3524
3525
3526
3527
3528
3529
3530
3531
3532
3533
3534
3535
3536
3537
3538
3539
3540
3541
3542
3543
3544
3545
3546
3547
3548
3549
3550
3551
3552
3553
3554
3555
3556
3557
3558
3559
3560
3561
3562
3563
3564
3565
3566
3567
3568
3569
3570
3571
3572
3573
3574
3575
3576
3577
3578
3579
3580
3581
3582
3583
3584
3585
3586
3587
3588
3589
3590
3591
3592
3593
3594
3595
3596
3597
3598
3599
3600
3601
3602
3603
3604
3605
3606
3607
3608
3609
3610
3611
3612
3613
3614
3615
3616
3617
3618
3619
3620
3621
3622
3623
3624
3625
3626
3627
3628
3629
3630
3631
3632
3633
3634
3635
3636
3637
3638
3639
3640
3641
3642
3643
3644
3645
3646
3647
3648
3649
3650
3651
3652
3653
3654
3655
3656
3657
3658
3659
3660
3661
3662
3663
3664
3665
3666
3667
3668
3669
3670
3671
3672
3673
3674
3675
3676
3677
3678
3679
3680
3681
3682
3683
3684
3685
3686
3687
3688
3689
3690
3691
3692
3693
3694
3695
3696
3697
3698
3699
3700
3701
3702
3703
3704
3705
3706
3707
3708
3709
3710
3711
3712
3713
3714
3715
3716
3717
3718
3719
3720
3721
3722
3723
3724
3725
3726
3727
3728
3729
3730
3731
3732
3733
3734
3735
3736
3737
3738
3739
3740
3741
3742
3743
3744
3745
3746
3747
3748
3749
3750
3751
3752
3753
3754
3755
3756
3757
3758
3759
3760
3761
3762
3763
3764
3765
3766
3767
3768
3769
3770
3771
3772
3773
3774
3775
3776
3777
3778
3779
3780
3781
3782
3783
3784
3785
3786
3787
3788
3789
3790
3791
3792
3793
3794
3795
3796
3797
3798
3799
3800
3801
3802
3803
3804
3805
3806
3807
3808
3809
3810
3811
3812
3813
3814
3815
3816
3817
3818
3819
3820
3821
3822
3823
3824
3825
3826
3827
3828
3829
3830
3831
3832
3833
3834
3835
3836
3837
3838
3839
3840
3841
3842
3843
3844
3845
3846
3847
3848
3849
3850
3851
3852
3853
3854
3855
3856
3857
3858
3859
3860
3861
3862
3863
3864
3865
3866
3867
3868
3869
3870
3871
3872
3873
3874
3875
3876
3877
3878
3879
3880
3881
3882
3883
3884
3885
3886
3887
3888
3889
3890
3891
3892
3893
3894
3895
3896
3897
3898
3899
3900
3901
3902
3903
3904
3905
3906
3907
3908
3909
3910
3911
3912
3913
3914
3915
3916
3917
3918
3919
3920
3921
3922
3923
3924
3925
3926
3927
3928
3929
3930
3931
3932
3933
3934
3935
3936
3937
3938
3939
3940
3941
3942
3943
3944
3945
3946
3947
3948
3949
3950
3951
3952
3953
3954
3955
3956
3957
3958
3959
3960
3961
3962
3963
3964
3965
3966
3967
3968
3969
3970
3971
3972
3973
3974
3975
3976
3977
3978
3979
3980
3981
3982
3983
3984
3985
3986
3987
3988
3989
3990
3991
3992
3993
3994
3995
3996
3997
3998
3999
4000
4001
4002
4003
4004
4005
4006
4007
4008
4009
4010
4011
4012
4013
4014
4015
4016
4017
4018
4019
4020
4021
4022
4023
4024
4025
4026
4027
4028
4029
4030
4031
4032
4033
4034
4035
4036
4037
4038
4039
4040
4041
4042
4043
4044
4045
4046
4047
4048
4049
4050
4051
4052
4053
4054
4055
4056
4057
4058
4059
4060
4061
4062
4063
4064
4065
4066
4067
4068
4069
4070
4071
4072
4073
4074
4075
4076
4077
4078
4079
4080
4081
4082
4083
4084
4085
4086
4087
4088
4089
4090
4091
4092
4093
4094
4095
4096
4097
4098
4099
4100
4101
4102
4103
4104
4105
4106
4107
4108
4109
4110
4111
4112
4113
4114
4115
4116
4117
4118
4119
4120
4121
4122
4123
4124
4125
4126
4127
4128
4129
4130
4131
4132
4133
4134
4135
4136
4137
4138
4139
4140
4141
4142
4143
4144
4145
4146
4147
4148
4149
4150
4151
4152
4153
4154
4155
4156
4157
4158
4159
4160
4161
4162
4163
4164
4165
4166
4167
4168
4169
4170
4171
4172
4173
4174
4175
4176
4177
4178
4179
4180
4181
4182
4183
4184
4185
4186
4187
4188
4189
4190
4191
4192
4193
4194
4195
4196
4197
4198
4199
4200
4201
4202
4203
4204
4205
4206
4207
4208
4209
4210
4211
4212
4213
4214
4215
4216
4217
4218
4219
4220
4221
4222
4223
4224
4225
4226
4227
4228
4229
4230
4231
4232
4233
4234
4235
4236
4237
4238
4239
4240
4241
4242
4243
4244
4245
4246
4247
4248
4249
4250
4251
4252
4253
4254
4255
4256
4257
4258
4259
4260
4261
4262
4263
4264
4265
4266
4267
4268
4269
4270
4271
4272
4273
4274
4275
4276
4277
4278
4279
4280
4281
4282
4283
4284
4285
4286
4287
4288
4289
4290
4291
4292
4293
4294
4295
4296
4297
4298
4299
4300
4301
4302
4303
4304
4305
4306
4307
4308
4309
4310
4311
4312
4313
4314
4315
4316
4317
4318
4319
4320
4321
4322
4323
4324
4325
4326
4327
4328
4329
4330
4331
4332
4333
4334
4335
4336
4337
4338
4339
4340
4341
4342
4343
4344
4345
4346
4347
4348
4349
4350
4351
4352
4353
4354
4355
4356
4357
4358
4359
4360
4361
4362
4363
4364
4365
4366
4367
4368
4369
4370
4371
4372
4373
4374
4375
4376
4377
4378
4379
4380
4381
4382
4383
4384
4385
4386
4387
4388
4389
4390
4391
4392
4393
4394
4395
4396
4397
4398
4399
4400
4401
4402
4403
4404
4405
4406
4407
4408
4409
4410
4411
4412
4413
4414
4415
4416
4417
4418
4419
4420
4421
4422
4423
4424
4425
4426
4427
4428
4429
4430
4431
4432
4433
4434
4435
4436
4437
4438
4439
4440
4441
4442
4443
4444
4445
4446
4447
4448
4449
4450
4451
4452
4453
4454
4455
4456
4457
4458
4459
4460
4461
4462
4463
4464
4465
4466
4467
4468
4469
4470
4471
4472
4473
4474
4475
4476
4477
4478
4479
4480
4481
4482
4483
4484
4485
4486
4487
4488
4489
4490
4491
4492
4493
4494
4495
4496
4497
4498
4499
4500
4501
4502
4503
4504
4505
4506
4507
4508
4509
4510
4511
4512
4513
4514
4515
4516
4517
4518
4519
4520
4521
4522
4523
4524
4525
4526
4527
4528
4529
4530
4531
4532
4533
4534
4535
4536
4537
4538
4539
4540
4541
4542
4543
4544
4545
4546
4547
4548
4549
4550
4551
4552
4553
4554
4555
4556
4557
4558
4559
4560
4561
4562
4563
4564
4565
4566
4567
4568
4569
4570
4571
4572
4573
4574
4575
4576
4577
4578
4579
4580
4581
4582
4583
4584
4585
4586
4587
4588
4589
4590
4591
4592
4593
4594
4595
4596
4597
4598
4599
4600
4601
4602
4603
4604
4605
4606
4607
4608
4609
4610
4611
4612
4613
4614
4615
4616
4617
4618
4619
4620
4621
4622
4623
4624
4625
4626
4627
4628
4629
4630
4631
4632
4633
4634
4635
4636
4637
4638
4639
4640
4641
4642
4643
4644
4645
4646
4647
4648
4649
4650
4651
4652
4653
4654
4655
4656
4657
4658
4659
4660
4661
4662
4663
4664
4665
4666
4667
4668
4669
4670
4671
4672
4673
4674
4675
4676
4677
4678
4679
4680
4681
4682
4683
4684
4685
4686
4687
4688
4689
4690
4691
4692
4693
4694
4695
4696
4697
4698
4699
4700
4701
4702
4703
4704
4705
4706
4707
4708
4709
4710
4711
4712
4713
4714
4715
4716
4717
4718
4719
4720
4721
4722
4723
4724
4725
4726
4727
4728
4729
4730
4731
4732
4733
4734
4735
4736
4737
4738
4739
4740
4741
4742
4743
4744
4745
4746
4747
4748
4749
4750
4751
4752
4753
4754
4755
4756
4757
4758
4759
4760
4761
4762
4763
4764
4765
4766
4767
4768
4769
4770
4771
4772
4773
4774
4775
4776
4777
4778
4779
4780
4781
4782
4783
4784
4785
4786
4787
4788
4789
4790
4791
4792
4793
4794
4795
4796
4797
4798
4799
4800
4801
4802
4803
4804
4805
4806
4807
4808
4809
4810
4811
4812
4813
4814
4815
4816
4817
4818
4819
4820
4821
4822
4823
4824
4825
4826
4827
4828
4829
4830
4831
4832
4833
4834
4835
4836
4837
4838
4839
4840
4841
4842
4843
4844
4845
4846
4847
4848
4849
4850
4851
4852
4853
4854
4855
4856
4857
4858
4859
4860
4861
4862
4863
4864
4865
4866
4867
4868
4869
4870
4871
4872
4873
4874
4875
4876
4877
4878
4879
4880
4881
4882
4883
4884
4885
4886
4887
4888
4889
4890
4891
4892
4893
4894
4895
4896
4897
4898
4899
4900
4901
4902
4903
4904
4905
4906
4907
4908
4909
4910
4911
4912
4913
4914
4915
4916
4917
4918
4919
4920
4921
4922
4923
4924
4925
4926
4927
4928
4929
4930
4931
4932
4933
4934
4935
4936
4937
4938
4939
4940
4941
4942
4943
4944
4945
4946
4947
4948
4949
4950
4951
4952
4953
4954
4955
4956
4957
4958
4959
4960
4961
4962
4963
4964
4965
4966
4967
4968
4969
4970
4971
4972
4973
4974
4975
4976
4977
4978
4979
4980
4981
4982
4983
4984
4985
4986
4987
4988
4989
4990
4991
4992
4993
4994
4995
4996
4997
4998
4999
5000